## Hoja1
Folio del Proyecto | Número del Proyecto MIDS | Nombre del Proyecto | Clave INEGI de la Entidad | Nmbre de la Entidad | Clave INEGI Entidad+Municipio | Nombre del Municipio | Clave Concatenada | Tipo de Recurso | Modalidad | Programa | Ramo | Instancia Ejecutora | Categoría | Tipo de Proyecto | Incidencia | Estatus | Ciclo del Recurso | Presupuesto 2019 | Presupuesto Modificado | Presupuesto Recaudado | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Ejercido | Presupuesto Pagado | Avance | % de Avance Físico del Proyecto | Observaciones | Trimestre Reportado | monto_global_aprobado | fuentes_financiamiento | tipo_programa_proyecto | poblacioNo_beNoeficiada | Mujeres | Hombres | Beneficiarios | Metas | id_tipo_georreferencia | tipo_georreferencia | fecha_inicio | fecha_estimada_termino | Contratos | Observó Avances Físicos
BCN190201519686 | 22556 | PAVIMENTACION DE CALLE DE LOS ROBLES EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 22556 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 3038750 | 2566986.55 | 2566986.55 | 2566986.55 | 2566986.55 | 2566986.55 | 2566986.55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1501.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3038750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3038750.0, modificado:2566986.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 745 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1501.0, meta_modificada:1501.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DE LOS ROBLES CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE BANANO, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO TRES CALLE DE LOS IN, lon:-115.10653713, lat:32.3006114}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-062-2019 T-FAIS19-033, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN,S.A. DE C.V.,, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2610140.81, importe_modificado:2610140.81}} | Si
BCN190201519450 | 21937 | PAVIMENTACION DE CALLE VEINTICINCOAVA EN EL POBLADO GUADALUPE VICTORIA DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 21937 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2443750 | 1749068.7 | 1749068.7 | 1749068.7 | 1749068.7 | 1749068.7 | 1749068.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4887.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2443750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443750.0, modificado:1749068.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1498 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4887.0, meta_modificada:4887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE VEINTICINCOAVA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VENTICUATROAVA, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO. 3 CA, lon:-115.10094926, lat:32.29615154}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-061-2019 T-FAIS19-034, contratista:CONSORCIO CALTIA, S.C DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1792265.3, importe_modificado:1792265.3}} | Si
BCN190201519612 | 22370 | PAVIMENTACION DE CALLE MUERDAGO EN LA COLONIA MEZQUITAL - 22370 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2271500 | 2259170.21 | 2259170.21 | 2259170.21 | 2259170.21 | 2259170.21 | 2259170.21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3995.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2271500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2271500.0, modificado:2259170.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2422 | 2478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MUERDAGO CIUDAD MEZQUITAL, 21841 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TROMPILLO Y CALLE CIENEGA GRANDE, INGRESANDO POR CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE FUENTE DE LA CASCADA HACIA EL SUR H, lon:-115.50853488, lat:32.58759924}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-058-2019 T-FAIS19-029, contratista:ING. FERNANDO JAUREGUI FELIX, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1835307.71, importe_modificado:1835307.71}} | Si
BCN190201519627 | 22402 | PAVIMENTACION DE CALLE M MEJIA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA EN EL POBLADO CIUDAD MORELOS DELEGACION MORELOS - 22402 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2613750 | 2197119.73 | 2197119.73 | 2197119.73 | 1732202.85 | 1732202.85 | 1732202.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4965.0}} | 94.9876 | Sin observaciones | 4 | 2613750 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613750.0, modificado:2197119.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 907 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE M MEJIA M CIUDAD CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, INGRESANDO AL POBLADO POR CARRETERA ESTATAL NO SEIS GIRAR HACIA EL SUR, lon:-114.86583432, lat:32.62343801}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-059-2019 T-FAIS19-030, contratista:CONSTRUCTORA FEMAL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2397119.73, importe_modificado:2397119.73}} | Si
BCN190201519648 | 22444 | PAVIMENTACION DE CALLE GUSTAVO TORRES Y CALLE INTERMEDIA EN EL POBLADO COLONIA CARRANZA DELEGACION CARRANZA - 22444 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2677500 | 2076033.32 | 2076033.32 | 2076033.32 | 2076033.32 | 2076033.32 | 2076033.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5355.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2677500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677500.0, modificado:2076033.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 965 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5355.0, meta_modificada:5355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE GUSTAVO TORRES EJIDO LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CALLE ESTATAL NO UNO, INGRESANDO POR CARRETERA ESTATAL NO CU, lon:-115.17019181, lat:32.24176282}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-064-2019 T-FAIS19-032, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2335014.75, importe_modificado:2335014.75}} | Si
BCN190201519666 | 22490 | PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA III DELEGACION CARRANZA - 22490 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 3017500 | 2171134.65 | 2171134.65 | 2171134.65 | 2171134.65 | 2171134.65 | 2171134.65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6035.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3017500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3017500.0, modificado:2171134.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 965 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6035.0, meta_modificada:6035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO LA DIVISIÓN (VENUSTIANO CARRANZA), 21739 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE INDEPENDENCIA DE LOPEZ MAT, lon:-115.170857, lat:32.2321399}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-065-2019 T-FAIS19-036, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2430175.93, importe_modificado:2430175.93}} | Si
BCN190201519679 | 22522 | PAVIMENTACION DE CALLE DEL MAGUEY EN LA COLONIA LUCIO BLANCO - 22522 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1997500 | 1997100.71 | 1997100.71 | 1997100.71 | 1997100.71 | 1997100.71 | 1997100.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3995.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1997500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997500.0, modificado:1997100.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2422 | 2478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MAGUEY CIUDAD LUCIO BLANCO, 21320 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIANO Y CALLE TOMAS BELENDES, NGRESANDO POR CALZADA HECTOR TERAN TERAN GIRAR A LA DERECHA EN CRUCERO CON CALLE TOMAS BELENDEZ Y CONTI, lon:-115.49606461, lat:32.60736669}} | 2019-05-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-040-2019 T-FAIS19-014, contratista:YURIMURY CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1911326.39, importe_modificado:1911326.39}} | Si
BCN190201543743 | 63437 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS VEE DAKUAY COLONIA SAN RAFAEL DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO - 63437 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1025348.2 | 1052127.99 | 1052127.99 | 1052127.99 | 927389.41 | 927389.41 | 927389.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.6}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 1025348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025348.2, modificado:1052127.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y/O GENERAL ESTEBAN CANTU JIMENEZ Y CALLE SEXTA Y/O FRANCISCO I. MADERO, CALLE GABIN, lon:-116.26886775, lat:31.91413148}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-03, contratista:GRUPO RUVCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1052127.99, importe_modificado:1052127.99}} | Si
BCN190201544523 | 64653 | CUARTO PARA DORMITORIO ROSA LINDA GUTIERREZ MATUTE - 64653 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUESTA DEL SOL COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUETSA DEL SOL MZ 369 LT 245, lon:-117.02648773, lat:32.30247991}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535204 | 49250 | CUARTO PARA BAÑO CONCEPCION FELIX MONTOYA - 49250 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CHILPAMCINGO COLONIA AMP. CONTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 3RO Y CALLE RAMON RAMIREZ, CALLE CHILPANCINGO 1317 COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.04075199, lat:32.36900158}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201539732 | 82807 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ACUEDUCTO COLONIA DIECIOCHO DE MARZO DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 82807 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2700000 | 2434007.55 | 2434007.55 | 2434007.55 | 2434007.55 | 2271190.11 | 2271190.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3272.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2434007.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 352 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3272.0, meta_modificada:3272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO COLONIA 18 DE MARZO, 22120 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANDROMEDA Y CALLE GERMAN MARTINEZ, CALLE EL CORTEZ A UNA CUADRA DEL CENTRO COMUNITARIO CAMINO VERDE II, lon:-116.97120355, lat:32.47662357}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DST-109-IS-013, contratista:RCR CONTRUCTORA, S..A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2434077.55, importe_modificado:2434077.55}} | Si
BCN190201544543 | 64683 | CUARTO PARA DORMITORIO VARONICA PATRICIA LEPE MEDINA - 64683 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION MZ 369 LT 59 COL PUESTA DEL SOL, lon:-117.02700272, lat:32.30229854}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201544553 | 64693 | CUARTO PARA DORMITORIO MAUELA RODRIGUEZ - 64693 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DEL SOL MA 369 LOTE 74 COL. PUESTA DEL SOL, lon:-117.02678814, lat:32.30255246}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201547659 | 69158 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN J N PROF CONSUELO AYALA DE ESTRELLA - 69158 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 663162.38 | 648311.99 | 648311.99 | 648311.99 | 648311.99 | 648311.99 | 648311.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 663162.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663162.38, modificado:648311.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:COLONIA AMPLIACIÓN CENTINELA, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DE PROYECTO, lon:-115.58359757, lat:32.64713993}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-050-2019 T-FAIS19-022, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:657835.1, importe_modificado:657835.1}} | Si
BCN190201544576 | 64733 | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 64733 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 155550.36 | 155550.36 | 155550.36 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 155550.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155550.36, modificado:155550.36}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/002/2019, contratista:DUSTIN MANCERA GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ROSARITO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | Si
BCN190201544580 | 64741 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64741 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | SINDICATURA MUNICIPAL | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 89604.2 | 89604.2 | 89604.2 | 89604.2 | 89604 | 89604 | 89604 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 89604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89604.2, modificado:89604.2}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201547681 | 69204 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN E P HIMNO NACIONAL - 69204 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1106951.82 | 1026507.31 | 1026507.31 | 1026507.31 | 1026507.31 | 1026507.31 | 1026507.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1106951.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106951.82, modificado:1026507.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:291, direccion:EJIDO SONORA, 21738 EJIDO SONORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.23365891, lat:32.28695018}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-049-2019 T-FAIS19-020, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1047851.83, importe_modificado:1047851.83}} | Si
BCN190201547724 | 69267 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP ENRIQUE CORONA EJ POLVORA DELEG HECHICERA - 69267 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1325428.92 | 942778.95 | 942778.95 | 942778.95 | 942778.95 | 942778.95 | 942778.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1325428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325428.92, modificado:942778.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:259, direccion:EJIDO PÓLVORA, 21620 COLONIA PÓLVORA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SE CIRCULA POR CARRETERA FEDERAL MEXICALI-SAN LUIS DE OESTE A ESTE SE PASAN LOS EJIDOS CUERNAVACA SINALOA Y TAMAULIPAS DESPUES DEL EJIDO TAMULIPAS SE E, lon:-115.19251279, lat:32.55096037}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-084-2019 T-FAIS19-044, contratista:MAGVA INGENIERIA Y SERVICIOS, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1320779.25, importe_modificado:1320779.25}} | Si
BCN190201539867 | 57553 | CUARTO PARA DORMITORIO MARTHA PATRICIA ZAVALETA FERNANDEZ - 57553 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MORELIA MZ 18 LT 2 COL AMP CONTITUCION, lon:-117.0386706, lat:32.37005274}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201547766 | 69333 | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 69333 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 339604.2 | 339604.2 | 339604.2 | 334202.44 | 334202.44 | 334202.44 | 334202.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 339604.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339604.2, modificado:339604.2}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/003/2019, contratista:MOISE ALEJANDRO HERNANDEZ LIMON, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:42688.0, importe_modificado:42688.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/007/2019, contratista:CARLOS LOPEZ FIGUEROA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/006/2019, contratista:ARABELLA JIMENEZ MURACAMI, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:42050.0, importe_modificado:42050.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/004/2019, contratista:GERARDO OMAR CAMACHO HERNANDEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:111892.44, importe_modificado:111892.44}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/005/2019, contratista:LUIS ARMANDO OROZCO RODRIGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:92510.0, importe_modificado:92510.0}} | Si
BCN190201527407 | 35400 | ELECTRIFICACION COL CAMPESTRE LAGOS - 35400 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1309217.91 | 1309217.91 | 1309217.19 | 1309217.19 | 1309217.19 | 1214039 | 1214039 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1309217.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309217.91, modificado:1309217.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:AVENIDA MADRID COLONIA CAMPESTRE LAGOS, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE BILVAO, ELECTRIFICACION DE LA CALLE MADRID EN COL. CAMPESTRE LAGOS, lon:-117.05310183, lat:32.41631617}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 05, contratista:PROYECTO GRACO S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1252503.3, importe_modificado:1252503.3}} | Si
BCN190201535907 | 77111 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA BRISA MARINA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77111 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1300000 | 1299488.27 | 1299488.27 | 1299488.27 | 1299488.27 | 1026981.15 | 1026981.15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | 97.6331 | Sin observaciones | 4 | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1299488.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 311 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA BRISA MARINA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES DE LA COLONIA BRISA MARINA POR COLONIA LA CUEVA, lon:-117.0778552, lat:32.48668395}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-094, contratista:ING. JAVIER QUEVEDO SERRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1299488.27, importe_modificado:1299488.27}} | Si
BCN190201539885 | 57622 | CUARTO PARA DORMITORIO GLORIA ARACELY GALVAN RUIZ - 57622 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TAURUS COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TAURUS MZ 118 L 41 COL. AMP. PLAN LIBERTADOR / COLINAS DEL SOL, lon:-117.02048617, lat:32.40102662}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201543911 | 63717 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA RUBEN MARTINEZ AGUIAR COLONIA VILLAS DEL REAL III SECTOR IV - 63717 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 967339.27 | 909483.77 | 909483.77 | 909483.77 | 693116.09 | 693116.09 | 693116.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.6}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 967339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967339.27, modificado:909483.77}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RUBEN ESCOBAR COLONIA INDUSTRIAL, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TOPACIO, CALLE LIBRAMIENTO RUBEN ESCOBAR ENTRE CALLE ESMERALDA Y TOPACIO COLONIA INDUSTRIAL ZONA URBANA , lon:-116.57673889, lat:31.79720468}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-10, contratista:DANIEL ALBERTO SALGADO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:898563.09, importe_modificado:898563.09}} | Si
BCN190201545568 | 66318 | CUARTO PARA DORDMITORIO MA VICTORIIA LOPEZ LUQUE - 66318 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION LOTE 61 MZ 369 COL PUESTA DEL SOL, lon:-117.01670236, lat:32.3054543}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201539983 | 83172 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CUARENTA Y DOS COLONIA PANAMERICANO DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 83172 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 948881.14 | 948881.14 | 948881.14 | 948881.14 | 633467.77 | 633467.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:948881.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 362 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PANAMERICANO COLONIA PANAMERICANO, 22647 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLOMBO Y CALLE LA PAZ, SECUNDARIA TÉCNICA 42, lon:-117.00958597, lat:32.46488371}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-045, contratista:PACIFICO CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:948881.14, importe_modificado:948881.14}} | Si
BCN190201540940 | 84764 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA NUMERO CINCUENTA Y TRES COLONIA LAS DELICIAS DELEGACION LA PRESA ESTE - 84764 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 686473.09 | 686473.09 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} | 50 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 290 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:381, direccion:CALLE DE LA CANTERA COLONIA DELICIAS, 22457 LAS DELICIAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AZUL Y , ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA 53, lon:-116.94042864, lat:32.40168864}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-095, contratista:RSSH DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:844433.22, importe_modificado:844433.22}} | Si
BCN190201545633 | 66436 | CUARTO PARA DORMITORIO ANA LLATXI ENRIQUE MERCADO - 66436 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA DE LUNA COLONIA VILLA BONITA /AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VILLA DE LUNA MZ 134 LT 45 COL VILLA BONITA/AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.01818778, lat:32.40061543}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545648 | 66455 | CUARTO PARA DORMITORIO DIANA LILIA RODRIGUEZ PEREZ - 66455 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA CORONADO COLONIA VILLA BONITA /AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VILLA CORNADO MZ 12 LT 16 COL VILLA BONITA/AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02097902, lat:32.39997583}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545660 | 66473 | CUARTO PARA DORMITORIO MIREYA HORTENCIA FLORES MARTINEZ - 66473 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE VILLA GIRASOL COLONIA VILLA BONITA /AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VILLA GIRASOL 8 COL VILLA BONITA/AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02005634, lat:32.40024758}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201543262 | 62810 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM GONZALEZ CASAVANTES FRACC PASEO DE SAN QUINTIN DELEGACIÓN SAN QUINTIN - 62810 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1082027.12 | 1039804.67 | 1039804.67 | 1039804.67 | 909569.47 | 909569.47 | 909569.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1082027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082027.12, modificado:1039804.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4886, direccion:CALLE SAN TELMO FRACCIONAMIENTO PASEO DE SAN QUINTIN, 22930 PASEO DE SAN QUINTÍN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SAN TELMO FRACCIONAMIENTO PASEO DE SAN QUINTÍN EJIDO RAUL SANCHEZ DIAZ DELEGACIÓN SAN QUINTÍN ENSENAD, lon:-115.91244969, lat:30.51457847}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-02, contratista:marino sa de cv, convocante:municipio de ensenada, monto:1061634.07, importe_modificado:1061634.07}} | Si
BCN190201544819 | 65145 | CUARTO PARA DORMITORIO MARTHA SILVIA FONSECA - 65145 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION COLONIA PUESTA EDL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION LO 75 MZ 369 COL. PUESTA DEL SOL, lon:-117.02564015, lat:32.3000314}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201544842 | 90912 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PABLO NERUDA COLONIA REFORMA DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 90912 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3000000 | 2637168.92 | 2637168.92 | 2637168.92 | 2637168.92 | 791150.08 | 791150.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2637168.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 657 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PABLO NERUDA COLONIA REFORMA, 22183 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CAÑON PABLO NERUDA ATRAS DE ESCUELA ANAHUAC, lon:-116.94875934, lat:32.46070888}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DST-154-IS-032, contratista:JESUS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:2637168.92, importe_modificado:2637168.92}} | No
BCN190201545728 | 66578 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL EL SAUCE DELEG PROGRESO - 66578 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 140372.53 | 78540.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 140372.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140372.53, modificado:78540.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:289, direccion:COLONIA EL SAUCE, 21139 SANTA ISABEL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.582176, lat:32.63589385}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCN190201545757 | 66618 | CUARTO PARA DORMITORIO CECILIA ENSALDO ABUNDIS - 66618 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ART. 71 COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ART. 71 2983 COL AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04660866, lat:32.37437278}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201541103 | 85078 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARALELA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES PARTE BAJA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 85078 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 5500000 | 5115965.44 | 5115965.44 | 5115965.44 | 5115965.44 | 4509400.03 | 4509400.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | 71.4286 | Sin observaciones | 4 | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5115965.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 209 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PARCELA, CALLE OCHO DE MAYO A 120 METROS DE CENTRO ESCOLAR, lon:-116.8895893, lat:32.54079912}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DOC-131-IS-029, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:5115965.54, importe_modificado:5115965.54}} | Si
BCN190201541107 | 85083 | CONTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FELIX ORTEGA AGUILAR COLONIA LOMAS DE LA PRESA DELEGACIÓN LA MESA - 85083 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 822275.23 | 822275.23 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | 68.75 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 179 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PIÑITAS COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 22125 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE ENCANTADA, PRIMARIA FELIX ORTEGA AGUILAR, lon:-116.9286169, lat:32.44745665}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-078, contratista:RODRIGO MARTINEZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, monto:1057896.09, importe_modificado:1057896.09}} | Si
BCN190201541835 | 86273 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA AZTECA EN CALLE DINAMARCA COLONIA AZTECA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 86273 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 884374.23 | 884374.23 | 884374.23 | 884374.23 | 873981.4 | 873981.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | 90.9091 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:884374.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 138 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA COLONIA AZTECA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIMAVERA, ARRIBA DE CENTRO ESCOLAR, lon:-116.91405997, lat:32.47067889}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-082, contratista:ING. MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1332468.06, importe_modificado:1332468.06}} | Si
BCN190201544928 | 65339 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE CHAMIZOS COLONIA RINCONADA II DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65339 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2000000 | 1988583.91 | 1988583.91 | 1988583.91 | 1988583.91 | 1904739.95 | 1904739.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2424.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1988583.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 505 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2424.0, meta_modificada:2424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CHAMIZOS COLONIA RINCONADA 2, 22457 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARBOL DEL TRUENO Y CALLE TABACHINES, CALLE OYAMEL SUBIENDO POR ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.88238285, lat:32.54807485}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DOC-056-IS-016, contratista:GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S.DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1988583.91, importe_modificado:1988583.91}} | Si
BCN190201545821 | 66706 | CUARTO PARA DORMITORIO ALVERO ROJAS LUIS - 66706 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 3RO Y CALLE ART 27, CALLE SINALOA CALLE SONOSRA 907 COL AMP- CONSTITUCION, lon:-117.04283272, lat:32.36813165}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | No
BCN190201545832 | 66719 | CUARTO PARA DORMITORIO MA DOLORES OMOCOLY SOTOMEA - 66719 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE IZTACIHUATL COLONIA AZTLAN, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , CALLE IZTACIHUATL LOTE 2 MZ 79 COL AZTLAN, lon:-117.05533276, lat:32.42149663}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545841 | 66731 | CUARTO PARA DORMITORIO FABIANA SOTO OSUNA - 66731 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE POPOCATEPETL COLONIA AZTLAN, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IZTACIHUATL Y , CALLE POPOCATEPETL LOTE 7 MZ 77 COL AZTLAN, lon:-117.05567608, lat:32.42120682}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201546686 | 67750 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 67750 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DSPMI | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 1656686.84 | 1656606.79 | 1656606.79 | 1656606.79 | 1656606.79 | 1656606.79 | 1656606.79 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1656686.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656686.84, modificado:1656606.79}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-01, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1047640.23, importe_modificado:1047640.23}} | Si
BCN190201540370 | 83791 | ALCANTARILLADO SANITAIRO EN COL VILLAS DE SIBONEY HUAHUATAY Y HUACATAY - 83791 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 8016579.97 | 8016579.97 | 8016579.97 | 8016579.97 | 8016579.97 | 6273182.26 | 6273182.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.8}} | 80 | Sin observaciones | 4 | 8016579.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8016579.97, modificado:8016579.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS PEREZ COLONIA VILLAS DE SIBONEY, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COL. HUAHUATAY C. BUENA VISTA COL. HUACATAY CALLES MIGUEL SALCEDO, CASAS GRANDES Y CIPRIANO MACHADO, COL VIL, lon:-117.03687325, lat:32.35092863}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 07, contratista:ING. JAVIER PALACIOS SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:7698778.61, importe_modificado:8016579.98}} | Si
BCN190201545089 | 91231 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ATENCIÓN CIUDADANA CON INCLUSIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD II ETAPA - 91231 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Acción | PRODIM | No inciden | En Ejecución | 2019 | 2638661.78 | 2638661.78 | 2638661.78 | 2638661.78 | 2638661.78 | 1011392.83 | 1011392.83 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | 30 | Sin observaciones | 4 | 2638661.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638661.78, modificado:2638661.78}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.018913, lat:32.532461}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-R33-LP-005, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:2580159.63, importe_modificado:2580159.63}} | Si
BCN190201544420 | 64521 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIBEL DE JESUS MERINO - 64521 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE EL DESCANSO COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE EL DESCANSO M 369 LT 149 PUESTA DEL SOL, lon:-117.02524319, lat:32.3008113}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545205 | 65757 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA FERNANDA BALDERAS MOLINA - 65757 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DEL SOL LOTE 18 MZ 369 COL PUESTA DEL SOL, lon:-117.01704636, lat:32.30643366}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545228 | 65779 | CUARTO PARA DORMITORIO ROSA CHAVEZ NERI - 65779 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL MAR COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE MAR LOTE 27 MZA 369 COL PUESTA DEL SOL, lon:-117.01627388, lat:32.3054543}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201539628 | 57010 | TECHADO EN AREAS DE IMPARTIMIENTO DE EDUC FISICA ESC PRIM ROSARITO - 57010 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1411217.52 | 1410942.78 | 1410942.78 | 1410942.78 | 1410942.78 | 1410942.78 | 1410942.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1411217.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411217.52, modificado:1410942.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUINTARA ROO COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 71 Y CALLE POLIDUCTO, CALLE QUERETARO CALLE QUINTANA RO COL. AMPLIAICON LUCIO BLNACO, lon:-117.04577248, lat:32.37424592}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 05, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1410942.78, importe_modificado:1410942.78}} | Si
BCN190201539636 | 57025 | TECHADO EN AREAS DE IMPARTIMIENTO DE EDUC FISICA ESC PRIM BENEMERITO DE LAS AMERICAS - 57025 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1284925.76 | 1284925.76 | 1284662.31 | 1284662.31 | 1284662.31 | 1284662.31 | 1284662.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1284925.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284925.76, modificado:1284925.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE RIO LERMA COLONIA EJIDO PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICALEA AGULERA TOPETE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RIO LERMA ENTRE MICAELA AGUILERA TOPETE Y LAZARO CARDENAS, lon:-116.91120316, lat:32.22364122}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 06, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1284662.31, importe_modificado:1284662.31}} | Si
BCN190201542148 | 86734 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLES PROLONGACION TRES DE OCTUBRE Y MAGNOLIAS COLONIA TRES DE OCTUBRE DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 86734 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1250000 | 1109479.53 | 1109479.53 | 1109479.53 | 1109479.53 | 1086534.39 | 1086534.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1475.0}} | 97.3597 | Sin observaciones | 4 | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1109479.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.0, meta_modificada:1515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 3 DE OCTUBRE COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE AGOSTO, AVENIDA 3 DE OCTUBRE FRENTE A IGLESIA LUZ DEL MUNDO, lon:-116.95148964, lat:32.45540004}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-089, contratista:VELZAC IC, S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1109479.53, importe_modificado:1109479.53}} | Si
BCN190201539652 | 57050 | INTRODUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO ENCALLE OCÉANO INDICO COLINAS DE MAZATLAN - 57050 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 281438.23 | 281438.23 | 272605.38 | 272605.38 | 272605.38 | 272605.38 | 272605.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 281438.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281438.23, modificado:281438.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO INDICO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OCEANO INDICO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.04007756, lat:32.40084319}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS AD 03, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:278739.03, importe_modificado:278739.03}} | Si
BCN190201539663 | 57064 | DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JESUS LEYVA TORRES - 57064 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1404356.31 | 1404356.31 | 1044356.31 | 1398209.6 | 1398209.6 | 1398209.6 | 1398209.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1404356.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404356.31, modificado:1404356.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LEYVA TORRES COLONIA AMP-. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMINIO ARROYO Y CALLE FAUSTINO ALVARADO, CALLE JESUS LEYVA TORRES COL. AMP. LUCIO BLANCO ENTRE FAUST, lon:-117.05410996, lat:32.37658146}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 04, contratista:INGENIERIA SAHARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1398209.6, importe_modificado:1398209.6}} | Si
BCN190201539690 | 57114 | CUARTO PARA DORMITORIO M IRENE MENDOZA RANGEL - 57114 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 Y CALLE DF, CALLE SONORA L 18 MZ 217 COL. AMP. CONTITUCION, lon:-117.04281193, lat:32.36718921}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201547881 | 69529 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P LIBERTADORES - 69529 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1307054.69 | 1092195.61 | 1092195.61 | 1092195.61 | 720927.9 | 720927.9 | 720927.9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.65}} | 65 | Sin observaciones | 4 | 1307054.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307054.69, modificado:1092195.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA POPULAR NACIONALISTAS, 21165 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.52029548, lat:32.62632534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-079-2019 T-FAIS19-046, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO MONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1172306.6, importe_modificado:1172306.6}} | Si
BCN190201544170 | 64186 | CUARTO PARA DORMITORIO TERESA MORA GUZMAN - 64186 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE YUCATAN, CALLE JALISCO 869 COL. CONSTITUCION, lon:-117.0481227, lat:32.36028374}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201544203 | 64234 | CUARTO PARA DORMITORIO MA DOLORES VENEGAS PIZA - 64234 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CORNELIO ALCALA COLONIA AMP BENITO JUAREZ, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CORNELIO ALCALA 5 COL. AMP BENITO JUAREZ, lon:-117.05089131, lat:32.39801726}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201544281 | 64324 | CUARTO PARA DORMITORIO JAIME HERRERA HERNANDEZ - 64324 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79249.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE MAR DE SULU COLONIA VISTA MARINA / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE AMR DE SULU LOTE 1 MZ 8 COL VISTA MARIAN / PRIMO TAPIA, lon:-116.93841261, lat:32.2543031}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201539935 | 83113 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE RIO CANDELARIA SEGUNDA ETAPA COLONIA CAMINO VERDE DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 83113 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1000000 | 1000000 | 995046.54 | 995046.54 | 995046.54 | 298513.96 | 298513.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 298 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO CANDELARIA COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE Y CALLE BALSAS, CALLE RIO CANDELARIA ABAJO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-116.98378848, lat:32.47001306}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-100, contratista:URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:995046.54, importe_modificado:995046.54}} | No
BCN190201539125 | 55982 | CUARTO PARA DOMIRTORIO ADRIANA SALTO SANTOS - 55982 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA AMP. CONTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON RAMIREZ Y CALLE POLIDUCTO, CALLE SONORA CALLE OAXACA 2045 COL AMP. CONSTITUCION, lon:-117.04296213, lat:32.37019772}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201541753 | 60785 | CONSTRUCCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO TEHUACANOS COLONIA MARIANO MATAMOROS DELEGACIÓN LA PRESA - 60785 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 4400000 | 4935468.91 | 4935468.91 | 4935468.91 | 4935468.91 | 4093195.33 | 4093195.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | 41.4013 | Sin observaciones | 4 | 4400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400000.0, modificado:4935468.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 613 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO TEHUACANOS COLONIA MARIANO MATAMOROS (CENTRO), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE CAMINO A TENOCHTITLAN, AVENIDA RUTA HIDALGO ENTRE BLVD BLAKE MORA Y RUTA HIDALGO, lon:-116.87430071, lat:32.48372829}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-SFM-032-IS-019, contratista:ARQ. SAUL MAGDALENA PALENCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:4093195.33, importe_modificado:4093195.33}} | Si
BCN190201544356 | 90257 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GERANIOS ETAPA I COLONIA CAMPOS DELEGACIÓN LA MESA - 90257 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 910000 | 909133.61 | 909133.61 | 909133.61 | 909133.61 | 684581.32 | 684581.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | 88.8486 | Sin observaciones | 4 | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909133.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1103.0, meta_modificada:1103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA LOMA DORADA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS ROSAS Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE 13 A UNA CUADRA DE CANCHAS COMUNITARIAS, lon:-116.94640921, lat:32.4677894}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-099, contratista:ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C, monto:909113.61, importe_modificado:909113.61}} | Si
BCN190201542683 | 62006 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RÍO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN VALLE DE LA TRINIDAD - 62006 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1022328.14 | 1022328.14 | 1022328.14 | 1022328.14 | 591236.22 | 591236.22 | 466744.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | 80 | Sin observaciones | 4 | 1022328.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022328.14, modificado:1022328.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:CALLE PEDRO TERRAZAS PAI-PAIS KM 2 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL GASTELUM Y CALLE GREGORIO CARDENAS, CALLE PEDRO TERRAZAS PAI-PAIS ENTRE MANUE, lon:-115.73505775, lat:31.40179422}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-07, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:949296.83, importe_modificado:949296.83}} | Si
BCN190201543593 | 63270 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LOS RAMOS - 63270 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1267956.15 | 1267956.15 | 1267956.15 | 1261481.64 | 1261481.64 | 1261481.64 | 1261481.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1267956.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267956.15, modificado:1267956.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. MARGARITA HORTENCIA, BUGAMBILIA, Y JACARANDA COL AMP. PLAN LIBERTADOR / LOS RAMOS, lon:-117.01847451, lat:32.40796068}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 03, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1261481.64, importe_modificado:1261481.64}} | Si
BCN190201544402 | 64485 | CUARTO PARA DORMITORIO SILVIA JANETH ALFARO IBARRA - 64485 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BETHEL COLONIA CUMBRES DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BETHEL M 33 L 28 COL CUMBRES DE ROSARITO / AMP PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02048617, lat:32.40309195}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201543639 | 63340 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDÍGENA NIÑOS HÉROES COLONIA BENITO JUAREZ DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO - 63340 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 139865.88 | 1058059.4 | 1058059.4 | 1058059.4 | 687213.48 | 687213.48 | 687213.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.25}} | 88.0208 | Sin observaciones | 4 | 139865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139865.88, modificado:1058059.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE VERACRUZ 103 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VERACRUZ NUMERO 103 ENTRE AGUSTÍN DE ITURBIDE E IGNACIO ZAR, lon:-115.98427881, lat:30.72498342}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-15, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1058059.4, importe_modificado:1058059.4}} | Si
BCN190201544574 | 64726 | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 64726 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 162480 | 162480 | 162480 | 121860 | 121860 | 121860 | 121860 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 162480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162480.0, modificado:162480.0}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2019-06-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM CA FISM 001 2019, contratista:OPERADORA TURISTICA DEL SUR S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:121860.0, importe_modificado:121860.0}} | Si
BCN190201544582 | 64744 | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 64744 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | SINDICATURA MUNICIPAL | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 249553.63 | 249553.63 | 249553.63 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM FISM CPS 001 2019, contratista:PEDRO HUELOTZIN TELLO CEPEDA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:149553.63, importe_modificado:149553.63}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OM/FISM/CPS/008/2019, contratista:PEDRO HUELOTZIN TELLO CEPEDA, convocante:AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | Si
BCN190201542824 | 62216 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CAMALU DELEGACIÓN CAMALU - 62216 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1050323.88 | 1047640.23 | 1047640.23 | 1047640.23 | 1047640.23 | 1047640.23 | 948410.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1050323.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050323.88, modificado:1047640.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:AVENIDA CARRETERA TRANSPENINSULAR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE SAN FELIPE, CALLEJON ESTADO 29 CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE AGUA BLANCA Y SAN FELIPE DELEGACIÓN CAMALU ENS, lon:-116.05868429, lat:30.8377887}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-01, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1047640.23, importe_modificado:1047640.23}} | Si
BCN190201541049 | 84974 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTA CRUZ DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 84974 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 5500000 | 5477711.83 | 5477711.83 | 5477711.83 | 5477711.83 | 2498689.01 | 2498689.01 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.0}} | 30.0681 | Sin observaciones | 4 | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5477711.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1174.0, meta_modificada:1174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:283, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SANTA CRUZ, 22105 SAN LUIS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA CRUZ LOCALIDAD SAN LUIS, lon:-116.94723954, lat:32.42690509}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DST-126-IS-024, contratista:RCR CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:5477711.83, importe_modificado:5477711.83}} | Si
BCN190201542839 | 62244 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE - 62244 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 3047203.65 | 3047203.65 | 3047203.65 | 3047203.65 | 3047203.65 | 2196856.39 | 2196856.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3047203.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047203.65, modificado:3047203.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:723, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 MACLOVIO ROJAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, lon:-116.8114961, lat:32.47595631}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DLPE-125-IS-014, contratista:CONSTRUCTORA YACIPAV S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2196856.41, importe_modificado:2196856.41}} | Si
BCN190201541085 | 85026 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LOS LAURELES ETAPA II COLONIA RANCHO LAS FLORES DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 85026 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 14000000 | 13028458.19 | 13028458.19 | 13028458.19 | 13028458.19 | 11551190.71 | 11551190.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.302845819E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 278 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA RANCHO LAS FLORES 1A SECCIÓN, 22526 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA DE LA PAZ Y CALLE JAZMIN, A 400 METROS DEL LIENZO CHARRO, lon:-117.08709669, lat:32.51344017}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-R33-LP-004, contratista:CRISOL CONTRUCTURA, S.A. DE C.V. C. JOSE MARTIN PEREZ SOTO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1.05071544E7, importe_modificado:1.05071544E7}} | Si
BCN190201545600 | 66384 | CUARTO PARA DORMITORIO DOLORES JOSEFINA VELAZQUEZ VEGA - 66384 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LA MISION COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA MISION LOTE 589 MZ 369 COL PUESTA DEL SOL, lon:-117.0145566, lat:32.30538176}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545622 | 66412 | CUARTO PARA DORMITORIO MARCELA LEON RANGEL - 66412 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEBE COLONIA COLINAS DEL SOL /AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FEBE M 92 ÑT 24 COL. COLINAS DEL SOL/AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.03325281, lat:32.40198683}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201547550 | 69014 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP WALDO HERNANDEZ MALDONADO - 69014 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 729072.21 | 764636.44 | 764636.44 | 764636.44 | 764636.44 | 764636.44 | 764636.44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 729072.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729072.21, modificado:764636.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION NACIONALISTA, 21190 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.52696949, lat:32.62479341}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-047-2019 T-FAIS19-019, contratista:INARK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:724788.73, importe_modificado:724788.73}} | Si
BCN190201545662 | 66482 | CUARTO PARA DORMITORIO JULIETA ESPARZA RODRIGUEZ - 66482 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE DE LA AURORA COLONIA REAL DEL SOL/ AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LA AURORA LT 8 MZ 11 COL RAL DE SOL/AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.0161725, lat:32.40408836}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545707 | 66540 | PAVIMENTACION DE ACCESO A COLONIA RENACIMIENTO DEL VALLE - 66540 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2838220.5 | 2386946.18 | 2386946.18 | 2386946.18 | 2386946.18 | 2386946.18 | 2386946.18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5227.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2838220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838220.5, modificado:2386946.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1224 | 1176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5227.0, meta_modificada:5227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4925, direccion:EJIDO RENACIMIENTO DEL VALLE, 21730 RENACIMIENTO DEL VALLE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GILEN Y CALLE ZAPATA, SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.32845608, lat:32.34004217}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-066-2019 T-FAIS19-035, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2326949.9, importe_modificado:2326949.9}} | Si
BCN190201543917 | 63721 | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLES SAN LUIS JUAN PABLO SAN PEDRO Y PUNTA CHIVATA ENTRE CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE Y SAN MATEO - 63721 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 4450750.54 | 4205183.52 | 4205183.52 | 4205183.52 | 1790848.88 | 1790848.88 | 1790848.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:940.23}} | 93 | Sin observaciones | 4 | 4450750.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4450750.54, modificado:4205183.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1011.0, meta_modificada:1011.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS JUAN PABLO, SAN PEDRO Y PUNTA CHIVATA COLONIA COLINAS DE SAN ANGEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE Y CALLE SAN MATEO, CALLES SAN LUIS JUAN PABLO SAN PEDRO Y PUNTA CHIVAT, lon:-116.56590171, lat:31.89035385}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-01, contratista:AVP URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3146235.56, importe_modificado:3146235.56}} | Si
BCN190201538857 | 55582 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BRAULIO MALDONADO COLONIA HOROSCOPO DELEGACION CERRO COLORADO - 55582 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1650000 | 1648937.33 | 1648937.33 | 1648937.33 | 1648937.33 | 494681.2 | 494681.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1648937.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1157 | 1212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BRAULIO MALDONADO COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE HOROSCOPO, CALLE LAZARO CARDENAS 3 CUADRAS ARRIBA DEL CENTRO COMUNITARIO DE PRADERAS DE LA MESA, lon:-116.89684551, lat:32.46478033}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-SI-011-IS-033, contratista:EDITH QUINTERO ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1648937.33, importe_modificado:1648937.33}} | No
BCN190201546662 | 67721 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 67721 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | COPLADEM | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 820000 | 819999.99 | 819999.99 | 819999.99 | 755999.99 | 755999.99 | 707999.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:819999.99}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-01, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1047640.23, importe_modificado:1047640.23}} | Si
BCN190201543155 | 62629 | PISO FIRME HONORIO VICENTE MARCOS - 62629 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 5717.56 | 5689.73 | 5689.73 | 5689.73 | 5689.73 | 5689.73 | 5689.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 5717.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5717.56, modificado:5689.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA CUMBRES DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISRAEL LOTE 14 MZ 26 COL. CUMBRES DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02243814, lat:32.40048311}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS AD 01, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:139584.06, importe_modificado:139584.06}} | Si
BCN190201545809 | 66692 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP LAZARO CARDENAS - 66692 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 773141.22 | 744008.31 | 744008.31 | 744008.31 | 744008.31 | 744008.31 | 744008.31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 773141.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773141.22, modificado:744008.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:166, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 VERACRUZ UNO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.10190319, lat:32.42447306}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-055-2019 T-FAIS19-028, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:764987.32, importe_modificado:764987.32}} | Si
BCN190201546705 | 67771 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 67771 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DAUEYMA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 173585.86 | 171909.4 | 171909.4 | 171909.4 | 171909.4 | 171909.4 | 171909.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 173585.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173585.86, modificado:171909.4}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-01, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1047640.23, importe_modificado:1047640.23}} | Si
BCN190201543196 | 62690 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA MOCTEZUMA ILHUICAMINA COLONIA CAMALU DELEGACIÓN CAMALU - 62690 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1089684.59 | 1089684.59 | 1089684.59 | 1089684.59 | 525879.13 | 525879.13 | 483180.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} | 42 | Sin observaciones | 4 | 1089684.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089684.59, modificado:1089684.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE SAN PEDRO MARTIR PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JALISCO, CALLE SIERRA RUMOROSA CALLE SAN PEDRO MARTIR ENTRE MICHOACAN Y JALISCO DELEGACION CAMALU ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.05511907, lat:30.84333202}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-17, contratista:INDEC CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1009943.05, importe_modificado:1009943.05}} | Si
BCN190201546719 | 67781 | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 67781 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DAUEYMA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 71000 | 61129 | 61129 | 61129 | 61129 | 61129 | 61129 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:61129.0}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-01, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1047640.23, importe_modificado:1047640.23}} | Si
BCN190201546727 | 67787 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 67787 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | SINDICATURA | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 500000 | 500000 | 500000 | 498800 | 182517.49 | 182517.49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | 31 | Sin observaciones | 4 | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-05, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681137.0, importe_modificado:681137.0}} | Si
BCN190201546755 | 67812 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 67812 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DESOM | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 160137.86 | 159648.74 | 159648.74 | 159648.74 | 159648.74 | 159648.74 | 158352.74 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 160137.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160137.86, modificado:159648.74}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.595134, lat:31.808944}} | 2019-04-15 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-01, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1047640.23, importe_modificado:1047640.23}} | Si
BCN190201528034 | 36283 | CUARTO PARA COCINA NORMA LEOBARDO OROBIO BACILIO - 36283 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 83639.42 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83639.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MEXICALI , CALLE CULIACA LOTE 25 MZ 123 COL. AMP LUCIO BLANCO, lon:-117.043734, lat:32.37602191}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201535657 | 50132 | CUARTO PARA BAÑO MARIA TERESA MARTINEZ ARTEAGA - 50132 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FEDERICO MORALES 13 COL. AMP. PLAN KIBERTADOR/LOS RAMOS, lon:-117.02112815, lat:32.40650332}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201535669 | 50151 | CUARTO PARA BAÑO MARTHA GUTIERREZ ARREOLA - 50151 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENCINO COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / LOS RAMOS, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FEDERICO MORALES Y CALLE ROSA DE CASTILLA, CALLE ENCINO LT 32 MZ 25 COL AMP. PLAN LIBE, lon:-117.02173071, lat:32.40566448}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201536603 | 51922 | CUARTO PARA DORMITORIO MAROSELA AVALOS SANCHEZ - 51922 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE MAR DE SULU COLONIA VISTA MARINA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR EGEO Y , CALLE MAR DE SULU 540 COL VOISTA MARINA, lon:-116.93814439, lat:32.25499267}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201533018 | 46898 | CUARTO PARA DORMITORIO LORENZO MARTINEZ TAMAYO - 46898 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTA TENCION Y CALLE GABRIEL ESQUIVEL, CALLE PROLONGACION MORELOS 932 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04934636, lat:32.37674456}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532229 | 71397 | CUARTO PARA BAÑO MA DE LOS ANGELES REYNAGA PALACIOS - 71397 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PACHUCA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ Y CALLE ART. 123, CALLE CHILPANCINGO CALLE PACHUCA LT 12 MZ 190 COL. AMP. CONTITUCION, lon:-117.04079424, lat:32.37295242}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201536695 | 52099 | CUARTO PARA DORMITORIO SANDRA INES MENDOZA MEJIA - 52099 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR DE BERING COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR DE BERING COL. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03931581, lat:32.39899522}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535847 | 50446 | CUARTO PARA BAÑO MARTHA ISABEL CARRILLO MENDEZ - 50446 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / VILLA BONITA, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SONORA 2027 AMP LUCIO BLANCO, lon:-117.01872664, lat:32.40233105}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201532353 | 46011 | CUARTO PARA DOMITORIO MARIA ESTELA GONZALEZ SORIANO - 46011 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.23 | 79429.23 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.23, modificado:79429.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE FRANCISCO MORA LARA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA MANUEL ZAZUETA Y , C-FRANCISCO MORA LARA LT 7 MZ 4 COL. PRIMO TAPIA, lon:-116.90871407, lat:32.22575598}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201533170 | 47089 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA ISABEL MENDEZ OROPEZA - 47089 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 3RO Y CALLE RAMON RAMIREZ, CALLE CHILPANCINGO CALLE MEXICALI 219 COL. AMPLIAICON LUCIO BLANCO, lon:-117.04178196, lat:32.36822226}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535947 | 77155 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CAÑON DE LAS CARRETAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77155 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 259814.56 | 259022 | 259022 | 259022 | 259022 | 224070.76 | 224070.76 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 259814.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259814.56, modificado:259022.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA CAÑÓN DE LAS CARRETAS, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART 32 Y CALLE CAÑON DEL GALLO, ABAJO DE LA CALLE AQUILES SERDAN, lon:-117.06376839, lat:32.47689157}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-060, contratista:ING. EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:655676.31, importe_modificado:655676.31}} | Si
BCN190201532367 | 46027 | CUARTO PARA DORMITORIO MARTHA VAZQUEZ PEREZ - 46027 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.23 | 79429.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 79429.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.23, modificado:79429.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE CONTRERAS COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. JOSE CONTRERAS LOTE 28 MZ 17 COLONIA PRIMO TAPIA, lon:-116.90285613, lat:32.22552}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | No
BCN190201532379 | 46048 | CUARTO PARA DORMITORIO HERMILIA HERNANDEZ GARCIA - 46048 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.23 | 79429.23 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.23, modificado:79429.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JOSE CONTRERAS COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PABLO CARRANZA Y CALLE MICALELA AGUILERA, C. JOSE CONTRERAS MZ 17 LT 32 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.90285613, lat:32.22546554}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201533283 | 47195 | CUARTO PARA DORMITORIO FELIPE DE JESUS BOLAÑOS ANDRADE - 47195 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE YUCATAN, CALLE QUERETARO 12 COL CONSTITUCION, lon:-117.04397064, lat:32.36061}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532500 | 46209 | CUARTO PARA DORMITORIO RUTH MIRANDA - 46209 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE ENRIQUE BETANCOURT COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE RIGOBERTO MORALES C. ENRIQUE BETANCOURT LT 12 , lon:-117.02181654, lat:32.40743985}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | No
BCN190201532531 | 46258 | CUARTO PARA DORMITORIO ROSARIO ADRIANA PARTIDA RUVALCABA - 46258 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE FEDERI, lon:-117.02309327, lat:32.40736286}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201534216 | 74408 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL COLONIA CIUDAD JARDIN DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 74408 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 380000 | 301862.89 | 301862.89 | 301862.89 | 301862.89 | 301862.89 | 301862.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:301862.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 226 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA CIUDAD JARDÍN, 22610 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL CHAO Y CALLEJON EBANO, CALLE DEL CEDRO ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL, lon:-117.06275271, lat:32.51120969}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-050, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL GALINDO NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:324357.61, importe_modificado:324357.61}} | Si
BCN190201536186 | 51098 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA DE LA LUZ ALFARO RAMIREZ - 51098 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE HAROZ AGUILAR COLONIA LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMINIO ARROYO Y , CALLE JOSE HAROZ AGUILAR 1588 COL LUCIO BLANCO, lon:-117.05647031, lat:32.37493234}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532594 | 46368 | CUARTO PARA DOMITORIO OFELIA MENDOZA MORADO - 46368 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE ROSA DE CASTILLO, CALLE GARDENIAS LT 12 MZ 31 COL. AMPLIACION PLAN LIBE, lon:-117.01962786, lat:32.40756666}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201533459 | 47381 | CUARTO PARA DORMITORIO SERAFIN RODRIGUEZ SALAZAR - 47381 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MIJERES COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA DEL CARMEN Y CALLE MARIANO VERDUGO, CALLE ISLA MUJERES COL. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04441562, lat:32.34337835}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201536292 | 51274 | CUARTO PARA DORMITORIO JOSE ANGEL SALINAS MARTINEZ - 51274 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL SALCEDO COLONIA COLINAS DE ROSARITO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MI TIERRA Y CALLE NATIVOS, CALLE JESUWS PEREZ CALLE MIGUEL SALCEDO 14 COL COLINAS DE ROSARITO, lon:-117.03631535, lat:32.34958721}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201527800 | 35953 | CUARTO PARA COCINA CLEMENCIA REYES GASPAR - 35953 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 83639.42 | 83639.49 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83639.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE CALISTRO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CLEMENTE CONTRERAS Y CALLE PEDRO SOLORZANO, C. CALISTRO 10632 COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.02164488, lat:32.4078384}} | 2019-07-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201533575 | 47504 | CUARTO PARA BAÑO NOEMI SANTOS HERNANDEZ - 47504 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA AMP. PLAN LINBETADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GARDENIAS LT 9 MZ 30 AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.01924162, lat:32.40798332}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201533585 | 47511 | CUARTO PARA BAÑO FLORA GALLEGOS RODRIGUEZ - 47511 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GUADALUPE VICRORIA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GASPAR GARCIA Y CALLE PASCUAL SOLORZANO, CALLE GUADALUPE MORALES 10313 COL AMP. , lon:-117.03321057, lat:32.41064629}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201536338 | 51359 | CUARTO PARA BAÑO JOSE LUIS DE LA CRUZ DE JESUS - 51359 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TECATE COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POLIDUCTO Y CALLE TUXTLA GUTIERREZ, CALLE MEXICALI CALLE TECATE 2040 COL. AMP LUCIO BLNACO, lon:-117.04328339, lat:32.37362976}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201532643 | 46433 | CUARTO PARA DORMITORIO TERESA VERGARA VALENZUELA - 46433 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.23 | 79429.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 79429.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.23, modificado:79429.23}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ART. 115 COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE MORELIA, C. ART. 115 ENTRE TOLUCA Y MORELIA COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.03916413, lat:32.37244498}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | No
BCN190201532665 | 46449 | CUARTO PARA DORMITORIO PETRA DOMINGUEZ CUPA - 46449 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE RAFAEL GOMEZ COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE JOSE BARBA CALLE RAFAEL GOMEZ LT 8 MZ 22 COL , lon:-117.02572184, lat:32.41093614}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535679 | 50167 | CUARTO PARA BAÑO MARIA ISABEL MORALES OROZCO - 50167 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ODILON TIRADO 5212 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.90119316, lat:32.22701754}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201536548 | 51803 | CUARTO PARA DORMITORIO ANITA VENTURA TORRES - 51803 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OXACA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON RAMOREZ Y CALLE ART. 3RO, CALLE MEXICALI CALLE OAXACA 7 COL AMP- CONSTITUCION, lon:-117.04259735, lat:32.36945467}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201536583 | 51896 | CUARTO PARA DORMITORIO GUADALUPE ADAME NAVA - 51896 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARIO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO 37 COL CARLOS SALINAS DE GORTARIO, lon:-117.05401431, lat:32.39381346}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532932 | 72414 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DEL EJIDO TEHUANTEPEC DELEGACION BENITO JUAREZ - 72414 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 161895.23 | 157498.69 | 157498.69 | 157498.69 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.95}} | 34.1429 | Sin observaciones | 4 | 161895.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161895.23, modificado:157498.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 300 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1273, direccion:EJIDO TEHUANTEPEC, 21904 EJIDO TEHUANTEPEC (SANTA ROSA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION, lon:-115.03079632, lat:32.54582534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | Si
BCN190201535722 | 50225 | CUARTO PARA BAÑO NOEMI BELEN LEON GARCIA - 50225 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE RIGOBERTO SANCHEZ COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICAELA AGUILERA Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE RIGOBERTO SANCHEZ 107 COL PRIMO TAPIA , lon:-116.91316654, lat:32.22464868}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201532967 | 72451 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA VEINTISIETE DE ENERO DELEGACION MORELOS - 72451 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 173435.6 | 156008.82 | 156008.82 | 156008.82 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.19}} | 21.2667 | Sin observaciones | 4 | 173435.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173435.6, modificado:156008.82}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:EJIDO CIUDAD MORELOS, 21960 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-114.87041056, lat:32.62790334}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | Si
BCN190201535749 | 50288 | CUARTO PARA BAÑO NORMA LETICIA GUIDO - 50288 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ELPIDIO SANCHEZ Y CALLE RIGOBERTO MORALES, CALLE FRANCISCO VILLA LT 20 MZ 64 COL. A, lon:-117.03207331, lat:32.40936011}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201535752 | 50302 | CUARTO PARA BAÑO NORA GARCIA LARA - 50302 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE METIS COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / COLINAS DEL SOL, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TEBE Y CALLE TEDA, CALLE REA CALLE METIS MZ 26 LT 12 AMP. PLAN LIBERTADOR / COLINAS, lon:-117.03323202, lat:32.40528404}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201532110 | 71238 | CUARTO PARA BAÑO MARIA ISABEL MERCADO TORRES - 71238 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PABLO BONILLA COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SALVADOR BONILLA Y CALLE LEOPOLDO ARROYO, CALLE GUADALUPE MORALES C. PABLO BONILLA LT 21 MZ C, lon:-117.02670822, lat:32.40941445}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201535785 | 50359 | CUARTO PARA BAÑO ELSA REYES NUÑEZ - 50359 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BETHEL COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / CUMBRES DE ROSARITO, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BETHEL LT 10 MZ 32 COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / CUMBRE DE ROSARITO, lon:-117.02035742, lat:32.40309195}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201536731 | 52158 | CUARTO PARA DORMITORIO ROSALBA ROLDAN PADILLA - 52158 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE RAMON LOPEZ COLONIA AMP. CONTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERMOSILLO Y CALLE QUERETARO, CALLE RAMON LOPEZ 1592 COL AMP. CONSTITUCION, lon:-117.04628807, lat:32.37046957}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535842 | 50441 | CUARTO PARA BAÑO MARIA ISABEL ZAVALA CHAVEZ - 50441 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.3 | 28576.3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE DEL SOL COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / VILLA BONITA, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE AV. DEL SOL LT 5 MZ 140 COL AMP. PLAN LIBERTADOR/VILLA BONITA , lon:-117.0188983, lat:32.40225858}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201535924 | 77130 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MONTE DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77130 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 120000 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALPES COLONIA EL MONTE, 22555 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO DEL RANCHO Y CALLE MONTE SAN ANTONIO, POR CAMINO DEL RANTO O EMILIANO ZAPATA, lon:-117.08607604, lat:32.47688604}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-056, contratista:LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1050205.18, importe_modificado:1050205.18}} | Si
BCN190201533186 | 47103 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA ROMERO MARTINEZ - 47103 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PUEBLA COLONIA AMPLIACION LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVO LEON /NAYARIT Y CALLE POLIDUCTO, CALLE ALTA TENCION/LAS TORRES CALLE PROLONGACION PUEBLA 50, lon:-117.04783241, lat:32.3747896}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532330 | 71545 | CUARTO PARA DORMITORIO NANCY KARINA PEÑA RAMIREZ - 71545 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE GLACIAL COLONIA SAN MIGUEL / AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GLACIAL LT 19 MZ 26 COL SAN MIGUEL / AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.00393988, lat:32.38869353}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532344 | 71561 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIO EDUARDO GASTELUM VALENZUELA - 71561 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 7172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE AGUA VIVA COLONIA CUMBRES DE ROSARIOT/AMP. PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE AGUA VIVA LT 9 MZ 16 COL. CUMBRES DE ROSARITO / AMP. PLAN LIBERTADO, lon:-117.02353249, lat:32.40472244}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535111 | 49096 | CUARTO PARA DORMITORIO LILIANA PARDO HERNANDEZ - 49096 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ Y CALLE ART. 123, CALLE SONORA 4217-A COL CONTITUCION, lon:-117.04304796, lat:32.36920094}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201535141 | 49140 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA MAGDALENA GALLARDO CASTRO - 49140 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GARDENIAS, CALLE FEDERICO MORALES 7 COL. APM. PLAN LIBERTDAOR, lon:-117.02104407, lat:32.4061355}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201528254 | 36580 | CUARTO PARA BAÑO ELPIDIA TRINIDAD SOLANO - 36580 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PROCOPIO ZAZUETA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE RIGOBERTO MORALES Y CALLE RODOLFO MARUQEZ, CALLE MICAELA TOPETE CALLE PROCOPIO ZAZUETA MZ12 LT 7 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.90912177, lat:32.22404058}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190201532412 | 46100 | CUARTO PARA DORMITORIO ALMA ESTELA VALERIO CALLADO - 46100 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR ROJO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR DE HUDSON Y CALLE GABRIEL ESQUIVEL, C. MAR ROJO MZ 8 LT 6 COLONIA COLINAS DE MAZTALAN, lon:-117.03912269, lat:32.40593396}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532427 | 71664 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VERACRUZ II - 71664 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2753593 | 2444855.67 | 2444855.67 | 2444855.67 | 2444855.67 | 2444855.67 | 2444855.67 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3800.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2753593 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2753593.0, modificado:2444855.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 35 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1284, direccion:EJIDO VERACRUZ 2, 21821 EJIDO VERACRUZ DOS, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO , lon:-115.07907819, lat:32.39991243}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-024-2019 T-FAIS19-007, contratista:VALER INGENIEROS, S.A., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2496900.23, importe_modificado:2496900.23}} | Si
BCN190201532437 | 46137 | CUARTO PARA DORMITORIO ALICIA RODRIGUEZ LEON - 46137 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA DANZANTE COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISLA DANZANTE LOTE 37 MZ 31 COL LOMAS DE CORNADO, lon:-117.03931581, lat:32.4074557}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532483 | 71735 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA CHAPULTEPEC DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71735 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2608785 | 816824.93 | 816824.93 | 816824.93 | 816824.93 | 816824.93 | 816824.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3600.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2608785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2608785.0, modificado:816824.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:156, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 COLONIA CHAPULTEPEC, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.08902925, lat:32.34465699}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-026-2019 T-FAIS19-008, contratista:CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:850678.91, importe_modificado:850678.91}} | Si
BCN190201532517 | 46229 | CUARTO PARA DORMITORIO MARIA MERCEDES ROMERO HERRERA - 46229 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENRIQUE BETANCOURT Y CALLE FEDERICO MORALES, CALLE GLADIOLAS CALLE LOS PINOS 11509 COL AMP, lon:-117.02115135, lat:32.40733116}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532520 | 71782 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71782 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2039020 | 1860189.76 | 1860189.76 | 1860189.76 | 1860189.76 | 1860189.76 | 1860189.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3200.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2039020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039020.0, modificado:1860189.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 21723 COLONIA AGRÍCOLA BENITO JUÁREZ, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.02128755, lat:32.30290469}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-027-2019 T-FAIS19-006, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1415599.59, importe_modificado:1415599.59}} | Si
BCN190201533423 | 47337 | CUARTO PARA DORMITORIO GUILLERMINA LOPEZ ANTONIO - 47337 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 27 Y CALLE ART. 3RO, CALLE SONORA 907 COL. CONSTITUCOIN, lon:-117.04291922, lat:32.36822226}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201536192 | 51113 | CUARTO PARA DORMITORIO GUADALUPE HERNANDEZ TORRES - 51113 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA AMPLIACION CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DISTRITO FEDERA Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE MEXICALI LT 8 MZ 245 COL AMPLIACION LUCIO BLANCO, lon:-117.04148155, lat:32.36709859}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532547 | 46277 | CUARTO PARA DORMITORIO RAMONA RODRIGUEZ - 46277 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE GLADIOLAS, CALLE GARDENIAS CALLE BUGAMBILIAS LT 7 MZ 10 COL AMP. PLAN, lon:-117.0184906, lat:32.40745797}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201532552 | 71828 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COMPUERTA LA VEINTINUEVE - 71828 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3484743 | 3025716.6 | 3025716.6 | 3025716.6 | 3025716.6 | 3025716.6 | 3025716.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4446.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3484743 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3484743.0, modificado:3025716.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 122 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4446.0, meta_modificada:4446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1555, direccion:EJIDO POBLADO COMPUERTA LA 29, 21706 COMPUERTA 29 (VERACRUZ MARÍTIMO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.08799067, lat:32.35824969}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-033-2019 T-FAIS19-016, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DORADO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3195420.25, importe_modificado:3195420.25}} | Si
BCN190201532563 | 46296 | CUARTO PARA DORMITORIO MARÍA DEL ROSARIO BAUTISTA FIGUEROA - 46296 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 77172.13 | 77172.13 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:79429.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE HORTENCIA LT 1 MZ 7 COL. AMP PLAN LIBERTADOR COL. AMPL PLAN LIBERTADOR, lon:-117.01934716, lat:32.40804317}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201533537 | 47471 | CUARTO PARA BAÑO MARIA CLEMENTINA NARANJO CASTILLO - 47471 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 52817.35 | 52817.35 | 51219.3 | 51219.3 | 51219.3 | 28576.04 | 28576.04 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 52817.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52817.35, modificado:52817.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ART. 123 Y CALLE ART. 115, CALLE MORELIA LT 11 MZ 193 COL. AMP CONSTITUCION, lon:-117.03845602, lat:32.36927343}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 01, contratista:EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:892634.25, importe_modificado:892634.25}} | Si
BCN190401581507 | 68970 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN ESC SEC VALLE DE PUEBLA II - 68970 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1754513.71 | 1754513.71 | 1754513.71 | 1754513.71 | 1576458.89 | 1576458.89 | 1576458.89 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1754513.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754513.71, modificado:1754513.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA VALLE DE PUEBLA 2A SECCIÓN, 21384 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.37006835, lat:32.57031806}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-052-2019 T-FAIS19-027, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1589911.71, importe_modificado:1589911.71}} | Si
BCN190401581518 | 69452 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP MANUEL RAMOS REYES - 69452 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1325428.92 | 1155493.83 | 1155493.83 | 1155493.83 | 729291.92 | 729291.92 | 729291.92 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.47}} | 47 | Sin observaciones | 4 | 1325428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325428.92, modificado:1155493.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 41 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3025, direccion:EJIDO TABASCO, 21905 EL PIRIHOT (FAMILIA VARGAS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SE CIRCULA POR CARRETERA MEXICALISAN LUIS DE OESTE A ESTE SE PASA EL ENTRONQUE QUE LLEVA AL EJIDO BENITO JUAREZ SE SIGUE DERECHO SE PASA , lon:-114.89371192, lat:32.5554468}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-083-2019 T-FAIS19-050, contratista:ING. JOSE LUIS BUENROSTRO NONTEVERDE, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1228438.56, importe_modificado:1228438.56}} | Si
BCN190401581521 | 69522 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P HERMANOS GUILLEN - 69522 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1197787.18 | 1079636 | 1079636 | 1079636 | 933510.34 | 933510.34 | 933510.34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1197787.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197787.18, modificado:1079636.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1482, direccion:COLONIA LADRILLERA, 21395 LA LADRILLERA (COLONIA COLORADO NÚMERO DIEZ), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.35236692, lat:32.60548324}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-081-2019 T-FAIS19-043, contratista:INGENIEROS ARQUITECTOS Y TECNICOS DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1104031.25, importe_modificado:1104031.25}} | Si
BCN190401581526 | 70112 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN E P PLAN DE SAN LUIS - 70112 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1307054.69 | 1063199.54 | 1063199.54 | 1063199.54 | 968192.69 | 968192.69 | 968192.69 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.96}} | 96 | Sin observaciones | 4 | 1307054.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307054.69, modificado:1063199.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 151 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA ORIZABA, 21160 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION DEL PROYECTO, lon:-115.51315885, lat:32.64199801}} | 2019-07-31 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-080-2019 T-FAIS19-045, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1123011.62, importe_modificado:1123011.62}} | Si
BCN190401581530 | 70263 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO GUANAJUATO DELEGACION CERRO PRIETO - 70263 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 17338595.63 | 18973085.91 | 18973085.91 | 18973085.91 | 12976271.92 | 12976271.92 | 12976271.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8228.0}} | 79.9922 | Sin observaciones | 4 | 17338595.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.733859563E7, modificado:1.897308591E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 501 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10286.0, meta_modificada:10286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:186, direccion:EJIDO GUANAJUATO 1, 21628 EJIDO GUANAJUATO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.33839796, lat:32.51845845}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E5-2019 T-FAIS19-015, contratista:CONSTRUCTORA FLOSAN, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.641059563E7, importe_modificado:1.641059563E7}} | Si
BCN190401581535 | 70569 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CUCAPAH INDIGENA DELEGACION CARRANZA - 70569 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 15621000 | 15336911.19 | 15336911.19 | 15336911.19 | 7775162.06 | 7775162.06 | 7775162.06 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2279.5}} | 48.5 | Sin observaciones | 4 | 15621000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5621E7, modificado:1.533691119E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 451 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4700.0, meta_modificada:4700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:152, direccion:EJIDO CUCAPAH (INDÍGENA), 21730 EJIDO CUCAPAH INDÍGENA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.27778987, lat:32.29568562}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-802002999-E7-2019 T-FAIS19-013, contratista:ARCA DEL PACIFICO, S.DE R. L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1.533691119E7, importe_modificado:1.533691119E7}} | Si
BCN190401581536 | 70630 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO CAMPECHE SEGUNDA ETAPA - 70630 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3090650.95 | 2749092.2 | 2749092.2 | 2749092.2 | 2742584.22 | 2742584.22 | 2742584.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3090650.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090650.95, modificado:2749092.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 483 | 482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:456, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), 21900 BENITO JUÁREZ (EJIDO TECOLOTES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-114.99734681, lat:32.56200968}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-023-2019 T-FAIS19-004, contratista:AG OPERACIONES Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS DE BC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3090650.95, importe_modificado:3090650.95}} | Si
BCN190401595961 | 214031 | CUARTO DORMITORIO MISION SAN ANTONIIO FCO ZARCO PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD PUERTECITOS - 214031 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 636649.97 | 636649.97 | 636649.97 | 636649.97 | 381990.97 | 381990.97 | 190994.98 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.2}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 636649.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636649.97, modificado:636649.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2485, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 SAN ANTONIO DE LAS MINAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CUARTO DORMITORIO MISION SAN ANTONIIO FCO ZARCO PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD PUERTECITOS, lon:-116.64936305, lat:31.96706441}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV 44 Y 45, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1273299.95, importe_modificado:1273299.95}} | Si
BCN190401596065 | 214584 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME SANTO TOMAS SAN ANTONIO FCO ZARCO OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y PUERTECITOS - 214584 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 529702.87 | 529702.87 | 529702.86 | 529702.86 | 476732.58 | 476732.58 | 317821.72 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 529702.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529702.87, modificado:529702.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2485, direccion:CALLE ENSENADA TECATE PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS MINAS, 22766 SAN ANTONIO DE LAS MINAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME SANTO TOMAS SAN ANTONIO FCO ZARCO OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y P, lon:-116.65608498, lat:31.97335839}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV 52 Y 53, contratista:MARCO ANTONIO TORRES LUGO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1059405.72, importe_modificado:1059405.72}} | Si
BCN190401589005 | 177003 | CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN CECYTE LA MISION - 177003 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1141614.5 | 1141614.5 | 1141614.5 | 1141614.5 | 315964.57 | 315964.57 | 315964.57 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.7}} | 5.1923 | Sin observaciones | 4 | 1141614.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141614.5, modificado:1141614.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE S/N PUEBLO MISIÓN, 22830 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, MODULO SANITARIO CECYTE LA MISION, lon:-116.84077942, lat:32.09194415}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-50, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1053215.22, importe_modificado:1053215.22}} | Si
BCN190401589456 | 178402 | PAVIMENTACION EN CALLE MEXICALI ENTRE CALLE G Y CALLE H EX EJIDO RUIZ CORTINEZ - 178402 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1101937.53 | 1009800 | 1009800 | 1009800 | 302940 | 302940 | 302940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.7}} | 18 | Sin observaciones | 4 | 1101937.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101937.53, modificado:1009800.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MEXICALI COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE H Y CALLE G, PAVIMENTACION EN CALLE MEXICALI ENTRE CALLE G Y CALLE H, lon:-116.59525106, lat:31.89541415}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-07, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ BERRELLEZA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:4622628.82, importe_modificado:4622628.82}} | Si
BCN190401589011 | 177026 | RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NABOR MACIEL ENTRE GRISELDA CAMACHO Y BC COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO - 177026 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 52074.84 | 52074.84 | 52074.84 | 52074.84 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 52074.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52074.84, modificado:52074.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NABOR MACIEL COLONIA LOMAS DE SAN FERNANDO 2, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRISELDA CAMACHO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CONTINUACIÓN RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE NABOR MACIEL ENTRE GRISELDA CAMAC, lon:-116.58163617, lat:31.77441373}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-11, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:52074.84, importe_modificado:52074.84}} | No
BCN190401589016 | 177054 | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO PRIMARIA TRECE DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA - 177054 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1181917.54 | 1118086.05 | 1118086.05 | 1118086.05 | 335425.82 | 335425.82 | 335425.82 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | 30.7692 | Sin observaciones | 4 | 1181917.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181917.54, modificado:1118086.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 13 DE DICIEMBRE Y , MODULO SANITARIO EN PRIMARIA 13 DE DICIEMBRE EJIDO ERENDIRA, lon:-116.38349948, lat:31.2765545}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-51, contratista:OCTANTE INGENIEROS CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1118086.05, importe_modificado:1118086.05}} | Si
BCN190401589480 | 178485 | TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACON FISICA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ TABOADA - 178485 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1065517.04 | 1065517.04 | 1065517.04 | 1065517.04 | 319655.12 | 319655.12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1065517.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065517.04, modificado:1065517.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIMARIA RODOLFO SANCHEZ , lon:-116.56980357, lat:31.71987473}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-60, contratista:BRODSA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1065517.04, importe_modificado:1065517.04}} | No
BCN190401589492 | 178511 | ASFALTO EN CALLE CUCAPAH ENTRE CALLES GERANIOS Y KILIWAS COLONIA COLINAS DE LA PRESA - 178511 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 3047998.79 | 3047998.79 | 3047998.79 | 3047998.79 | 914399.64 | 914399.64 | 914399.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.45}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 3047998.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047998.79, modificado:3047998.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6545.0, meta_modificada:6545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUCAPAH COLONIA COLINAS DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GERANIOS Y CALLE KILIWAS, ASFALTO EN CALLE CUCAPAH ENTRE CALLES GERANIOS Y KILIWAS COLONIA COLINAS DE LA PRESA, lon:-116.577186, lat:31.89654841}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-12, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GARDUÑO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3047998.79, importe_modificado:3047998.79}} | Si
BCN190401589038 | 177146 | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PIPILA ENTRE AVE. LAZARO CARDENAS Y CUAHUTEMOC EJIDO AJUSCO - 177146 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 158133.84 | 158133.84 | 158133.84 | 158133.84 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 158133.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158133.84, modificado:158133.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:CALLE PIPILA EJIDO EL AJUSCO, 22795 SANTO TOMÁS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAHUTEMOC, ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PIPILA ENTRE AVE. LAZARO CARDENAS Y CUAHUTEMOC, lon:-116.42521478, lat:31.58342356}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-08, contratista:GRUPO ELECTROMECANICO DE BAJA CALIFORNIA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:158133.84, importe_modificado:158133.84}} | Si
BCN190401589513 | 178565 | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN PRIMERA ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AVE. FRANCISCO CHÁVEZ NEGRETE COL EX EJIDO CHAPULTEPEC - 178565 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 89912.53 | 89912.53 | 89912.53 | 89912.53 | 26973.76 | 26973.76 | 26973.76 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 89912.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89912.53, modificado:89912.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON PRIMERA COLONIA CHAPULTEPEC, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA FRANCISCO CHÁVEZ NEGRETE, ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN PRIMERA ENTRE CALZADA LÁZARO CÁRDENAS Y AVE. FRANC, lon:-116.59652615, lat:31.78215947}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-17, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:465916.24, importe_modificado:465916.24}} | No
BCN190401589539 | 178629 | CONTINUACIÓN DE MUROS EN CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS COLONIA POPULAR 1989 - 178629 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2522252.29 | 2522252.29 | 2522252.29 | 2522252.29 | 756675.69 | 756675.69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.41}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 2522252.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2522252.29, modificado:2522252.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONTINUACIÓN DE MUROS EN CALLE PUNTA COLORADA E ISLA TORTUGAS, lon:-116.56157408, lat:31.89906998}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-14, contratista:JOSE GUADALUPE PLASCENCIA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2522252.29, importe_modificado:2522252.29}} | Si
BCN190401590655 | 183896 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA NATALIA ESPINOZA ALVAREZ EJIDO KILIWAS - 183896 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1041647.78 | 1040537.62 | 1040537.62 | 1040537.62 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1041647.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041647.78, modificado:1040537.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1145, direccion:CALLE ARROYO DE LEÓN EJIDO ARROYO DE LEON, 22917 ARROYO DE LEÓN (EJIDO KILIWAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EJIDO ARROYO DE LEON KILIWAS DELEGACIÓN VALLE DE LA TRINIDAD, lon:-115.63346415, lat:31.2632488}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-59, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1040537.62, importe_modificado:1040537.62}} | No
BCN190401590148 | 181290 | CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE COLONIA CAÑÓN BUENA VISTA - 181290 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 673676.17 | 673676.17 | 673676.17 | 673676.17 | 189346.34 | 189346.34 | 189346.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.15}} | 5 | Sin observaciones | 4 | 673676.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673676.17, modificado:673676.17}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:836, direccion:CALLE ISLA MEJIA COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 EL ZORRILLO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE SEGUNDA, BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, lon:-116.50547712, lat:31.67627686}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-56, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:631154.46, importe_modificado:631154.46}} | Si
BCN190401589701 | 179041 | PAVIMENTACIÓN EN PASO DE SERVICIO CON SECCIÓN DE SEIS METROS (CALLE PETUNIA) ENTRE FRANCISCO VILLA Y CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISC - 179041 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 318066.79 | 314914.76 | 314914.76 | 314914.76 | 94474.43 | 94474.43 | 94474.43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.71}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 318066.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318066.79, modificado:314914.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PETUNIA Y FRANCISCO VILLA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 22859 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CONSTITUCIÓN, PAVIMENTACIÓN EN PASO DE SERVICIO CON SECCIÓN DE SEIS METROS CALLE PETUNIA EN, lon:-116.57250057, lat:31.87291234}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-11, contratista:JAVIER EVARISTO OROZCO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:314914.76, importe_modificado:314914.76}} | Si
BCN190401589736 | 179227 | MEJORAMIENTO DE ALBERGUE SOBRE LA CALLE SAN DAVID ESQUINA CON CALLE SAN JOAQUIN COLONIA TODOS SANTOS - 179227 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Asistencia Social | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1008814.07 | 1008814.07 | 1008814.07 | 1008814.07 | 302644.22 | 302644.22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1008814.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008814.07, modificado:1008814.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN DAVID COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y , MEJORAMIENTO DE ALBERGUE SOBRE LA CALLE SAN DAVID ESQUINA CON CALLE SAN JOAQUIN, lon:-116.55988486, lat:31.77293531}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-18, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1008814.07, importe_modificado:1008814.07}} | No
BCN190401589747 | 179300 | PAVIMENTACIÓN EN CALLE YUGOSLAVIA ENTRE CALLES PROF. DAVID SOKOLOW Y DE LAS NACIONES UNIDAS COLONIA LOMITAS - 179300 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2459630.93 | 2459630.93 | 2459630.93 | 2459630.93 | 713876.99 | 713876.99 | 713876.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 2459630.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459630.93, modificado:2459630.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.0, meta_modificada:2473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PROF. DAVID SOKOLOW Y CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS, PAVIMENTACIÓN EN CALLE YUGOSLAVIA ENTRE CALLES PROF. DAVID SOKOLOW Y DE LAS NACION, lon:-116.58405016, lat:31.88836357}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-10, contratista:CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2379589.95, importe_modificado:2379589.95}} | No
BCN190401590744 | 184571 | SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DE POZO COLONIA LOMAS DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS - 184571 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 690379.66 | 636160.28 | 636160.28 | 636160.28 | 190848.08 | 190848.08 | 190848.08 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.05}} | 5 | Sin observaciones | 4 | 690379.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690379.66, modificado:636160.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:271, direccion:COLONIA LOMAS DE SAN ANTONIO, 22766 VILLA DE JUÁREZ (SAN ANTONIO DE LAS MINAS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SISTEMA DE EQUIPAMIENTO DE POZO, lon:-116.64160548, lat:31.98844374}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-25, contratista:GRUPO ELECTROMECÁNICO DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:636160.28, importe_modificado:636160.28}} | Si
BCN190401590745 | 184572 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA #52 DELEGACIÓN SAN VICENTE - 184572 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIO PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 440477.66 | 433910.56 | 433910.56 | 433910.56 | 351941.06 | 351941.06 | 351941.06 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | 98.3607 | Sin observaciones | 4 | 440477.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440477.66, modificado:433910.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE S/N PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA 52 DELEGACIÓN SAN VICENTE, lon:-116.23982922, lat:31.33416722}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO- ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:433910.56, importe_modificado:433910.56}} | Si
BCN190401590748 | 184586 | AMPLIACIÓN DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR LA ESPERANZA HÉROES DE CHAPULTEPEC PUNTA COLONET - 184586 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 584298.68 | 584298.68 | 584298.68 | 584298.68 | 163085.55 | 163085.55 | 163085.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.7}} | 27.6471 | Sin observaciones | 4 | 584298.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584298.68, modificado:584298.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3138, direccion:CALLE PUTARCO ELIAS CALLES INTERIOR SN EJIDO PUNTA COLONET, 22909 SAN TELMO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MUGUEL DE LA MADRID Y CALLE S/N, AMPLIACIÓN DE MODULO SANITARIO EN PREESCOLAR LA ESPERANZA HÉROES DE CHAPULTEPE, lon:-116.16223048, lat:30.97420953}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-54, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:543618.51, importe_modificado:543618.51}} | Si
BCN190401590758 | 184637 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARTIN ROBLES ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AVE. GRAL. PIOQUINTO, CALLE CARMEN SER - 184637 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 405205.34 | 405205.34 | 405205.34 | 405205.34 | 115566.86 | 115566.86 | 115566.86 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 405205.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405205.34, modificado:405205.34}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MARTÍN ROBLES COLONIA LOMA LINDA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA GENERAL PIOQUINTO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARTÍN ROBLES ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AV, lon:-116.63330498, lat:31.88810282}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-30, contratista:MIGUEL ANTONIO ROMO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:385222.85, importe_modificado:406205.34}} | No
BCN190401590759 | 184680 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN DELEGACIÓN EL MÁRMOL - 184680 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 934505.73 | 864378.94 | 864378.94 | 864378.94 | 352175.33 | 352175.33 | 352175.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | 41.6667 | Sin observaciones | 4 | 934505.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934505.73, modificado:864378.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE RENACIMIENTO EJIDO EL MARMOL, 22964 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA GENERAL REVOLUCIÓN DELEGACIÓN EL MARMOL, lon:-114.71906159, lat:29.73196098}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO- ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-24, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:433910.56, importe_modificado:433910.56}} | Si
BCN190401589785 | 179515 | CONTINUACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE B Y AVE. LIC CARLOS TERAN TERAN Y ENTRE AVE. KILIWAS Y CALLE - 179515 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 209193.81 | 186648.62 | 186648.62 | 186648.62 | 110077.42 | 110077.42 | 55994.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.65}} | 65 | Sin observaciones | 4 | 209193.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209193.81, modificado:186648.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE B Y AVENIDA LIC. CARLOS TERAN TERAN, CALLE ALVARO OBREGON CONTINUACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL PORFIR, lon:-116.58168506, lat:31.89423454}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-16, contratista:HUGO FERNANDO FLORES MANCILLAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:186648.62, importe_modificado:186648.62}} | Si
BCN190401589794 | 179561 | REEMPLAZO DE TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE E ENTRE CALLE GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SEGUNDA - 179561 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 299565.37 | 275246.63 | 275246.63 | 275246.63 | 82573.99 | 82573.99 | 82573.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:151.47}} | 99 | Sin observaciones | 4 | 299565.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299565.37, modificado:275246.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE E COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y CALLE SEGUNDA, REEMPLAZO DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE E ENTRE CALLE GRAL.. LÁZARO CÁRDENAS Y CA, lon:-116.58853295, lat:31.89503744}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-14, contratista:GABRIEL HERNANDEZ HARO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:275246.63, importe_modificado:275246.63}} | Si
BCN190401589852 | 179789 | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE LAS CALLES YUGOSLAVIA Y CALLE NIGERIA COL LOMITAS - 179789 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 638731.9 | 619908.12 | 619908.12 | 619908.12 | 427723.24 | 427723.24 | 427723.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.55}} | 85 | Sin observaciones | 4 | 638731.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638731.9, modificado:619908.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE NIGERIA, REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE LAS CALLES YUGOSLAV, lon:-116.58314894, lat:31.88799918}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-13, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:619908.12, importe_modificado:619908.12}} | Si
BCN190401589855 | 179797 | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE G ENTRE CALLES GRAL. VICENTE GUERRERO Y GRAL. LÁZARO CÁRDENAS COLONIA EX EJIDO RUIZ CORTINEZ - 179797 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 315420.83 | 314956.17 | 314956.17 | 314956.17 | 94486.85 | 94486.85 | 94486.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | 30.303 | Sin observaciones | 4 | 315420.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315420.83, modificado:314956.17}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE G COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRAL. VICENTE GUERRERO Y CALLE GRAL. LAZARO CARDENAS, REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE G ENTRE CALLES GRAL. VICENTE GUERRERO , lon:-116.5908737, lat:31.89636603}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-15, contratista:A Y G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:314956.17, importe_modificado:314956.17}} | Si
BCN190401589862 | 179811 | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CRISANTELMO ENTRE CALLES PINO Y SAUCE COLONIA LOMITAS III - 179811 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 957898.12 | 957898 | 957898 | 957898 | 287369.4 | 287369.4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 957898.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957898.12, modificado:957898.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTELMO COLONIA LOMITAS III, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CRISANTELMO ENTRE CALLES PINO Y SAUCE, lon:-116.57971571, lat:31.89116018}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-39, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:957898.0, importe_modificado:957898.0}} | No
BCN190401589867 | 179828 | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISANTELMO ENTRE CALLES PINO Y SAUCE COLONIA LOMITAS III - 179828 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1386422.93 | 1386422.93 | 1386422.93 | 1386422.93 | 398929.68 | 398929.68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1386422.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386422.93, modificado:1386422.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTELMO COLONIA LOMITAS III, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISANTELMO ENTRE CALLES PINO Y SAUCE, lon:-116.5796625, lat:31.89122129}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-41, contratista:MARES CONSTRUYE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1329765.61, importe_modificado:1386422.93}} | No
BCN190401589871 | 179836 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN JORGE, MANZANA 17 COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS - 179836 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 778641.02 | 778641.02 | 778641.02 | 778641.02 | 230857.52 | 230857.52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 778641.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778641.02, modificado:778641.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JORGE MANZANA 17 COLONIA PRADERAS DEL CIPRÉS SECCIÓN I, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SAN JORGE MANZANA 17, lon:-116.58906051, lat:31.81004687}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-44, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:769525.06, importe_modificado:778641.02}} | No
BCN190401589874 | 179849 | RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SAN MARCOS ENTRE ISLA SANTA CATALINA E ISLA DE SAN MARCOS COL LOMAS DEL SAUZAL - 179849 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 207549.79 | 207549.79 | 207549.79 | 207549.79 | 57970.8 | 57970.8 | 57970.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 207549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207549.79, modificado:207549.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:PRIVADA SAN MARCOS COLONIA LOMAS DEL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA SANTA CATALINA Y CALLE ISLA SAN MARCOS, RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SAN MARCOS ENTRE ISLA SANTA CATALINA , lon:-116.69064489, lat:31.89905028}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-32, contratista:CESAR MADRIGAL GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:193236.01, importe_modificado:207549.79}} | No
BCN190401588914 | 176578 | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE DE LAS MORAS Y ABEDULES - 176578 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 512664.74 | 512664.74 | 512664.74 | 512664.74 | 149044.11 | 149044.11 | 149044.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.43}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 512664.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512664.74, modificado:512664.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS FRACCIONAMIENTO POPULAR VALLE VERDE 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS MORAS Y CALLE ABEDULES, REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE DE LAS MORAS Y, lon:-116.59655462, lat:31.88807206}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-31, contratista:JAVIER EVARISTO OROZCO ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:496813.72, importe_modificado:496813.72}} | Si
BCN190401588926 | 176665 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO DOS FRACCIONAMIENTO BAHÍA - 176665 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 206587.4 | 206587.4 | 206587.4 | 206587.4 | 57702 | 57702 | 57702 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | 32.2581 | Sin observaciones | 4 | 206587.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206587.4, modificado:206587.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS FRACCIONAMIENTO BAHÍA, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORTEZ Y BOULEVARD RAMIREZ MENDEZ, MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN SECUNDARIA TECNICA DOS, lon:-116.59936208, lat:31.86010116}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-55, contratista:GRUPO RUVCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:192340.0, importe_modificado:192340.0}} | Si
BCN190401589881 | 179876 | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE D ENTRE CALLES MANZANOS Y ENCINOS COLONIA GRANJAS EL GALLO - 179876 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 443715.13 | 443715.13 | 443715.13 | 443715.13 | 128899.85 | 128899.85 | 128899.85 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.58}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 443715.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443715.13, modificado:443715.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE ENCINOS, REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE D ENTRE CALLES MANZANOS Y ENCINOS, lon:-116.57165877, lat:31.86001618}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-27, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:429666.15, importe_modificado:443715.13}} | Si
BCN190401589885 | 179897 | REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE D ENTRE CALLES MANZANOS Y ENCINOS COLONIA GRANJAS EL GALLO - 179897 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 708804.06 | 708804.06 | 708804.06 | 708804.06 | 205967.94 | 205967.94 | 205967.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.8}} | 10 | Sin observaciones | 4 | 708804.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708804.06, modificado:708804.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE ENCINOS, REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE D ENTRE CALLES MANZANOS Y ENCINOS, lon:-116.57171434, lat:31.86004906}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-28, contratista:FRANCISO SOLORZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:686559.85, importe_modificado:708804.06}} | Si
BCN190401581767 | 85073 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PIRUL ETAPA I COLONIA LAS TORRES DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 85073 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 4500000 | 4186217.31 | 4186217.31 | 4186217.31 | 4186217.31 | 2026947.6 | 2026947.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | 37.5 | Sin observaciones | 4 | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4186217.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PIRUL COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE NOGAL, AVENIDA DE LOS CHARROS ABAJO DEL BLVD ALBERTO LIMON PADILLA, lon:-116.89859079, lat:32.54060919}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DOC-130-IS-027, contratista:LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:4186217.31, importe_modificado:4186217.31}} | Si
BCN190401581778 | 86011 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF JOSE G SANCHEZ COLONIA MODULO II DELEGACION OTAY CENTENARIO - 86011 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1500000 | 1382726.08 | 1382726.08 | 1382726.08 | 1382726.08 | 1279458.07 | 1279458.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1382726.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ORIENTE COLONIA NUEVA TIJUANA, 22435 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE F VILLANUEVA Y CALLE JM VELASCA, CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO PRIMARIA URBANA FEDERAL PROF. JOSE. G.SANCHEZ, lon:-116.93071624, lat:32.54665977}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-081, contratista:MIGUEL ANGEL GALINDO NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1382726.08, importe_modificado:1382726.08}} | Si
BCN190401581785 | 86482 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE CRISTAL COLONIA EL RUBI DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 86482 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 4000000 | 3999964.56 | 3999964.56 | 3999964.56 | 3999964.56 | 1867567.12 | 1867567.12 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | 56.338 | Sin observaciones | 4 | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999964.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 97 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CRISTAL Y BOULEVARD GUSTAVO AUBANEL VALLEJO, POR LA SECUNDARIA NUMERO 63, lon:-117.03409599, lat:32.48337128}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DSAB-138-IS-028, contratista:PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:3434335.09, importe_modificado:3434335.09}} | Si
BCN190401583958 | 133045 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO COLONIA TERRAZAS EL GALLO - 133045 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 547860.43 | 547860.43 | 547860.43 | 547860.43 | 471570.26 | 471570.26 | 471570.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.17}} | 87 | Sin observaciones | 4 | 547860.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547860.43, modificado:547860.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DELANTE INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ASEGURADORES Y CALLE ALFAREROS, CALLE OLIVO CALLE PROLONGACION DELANTE S N ENTRE CALLE ASEGURADORES Y ALFARE, lon:-116.56854954, lat:31.85758471}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-22, contratista:TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TM S DE R L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:516647.59, importe_modificado:516647.59}} | Si
BCN190401583966 | 133091 | PAVIMENTACION EN CALLE E ENTRE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y GENERAL LAZARO CARDENAS COLONIA EJIDO RUIZ CORTINEZ - 133091 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 752170.16 | 794392.61 | 794392.61 | 794392.61 | 702014.03 | 702014.03 | 702014.03 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 752170.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752170.16, modificado:794392.61}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE E INTERIOR SN COLONIA EJIDO RUIZ CORTINES, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS, CALLE E ENTRE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y GENERAL LAZARO CAR, lon:-116.58996175, lat:31.89455265}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-04, contratista:PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:168199.99, importe_modificado:168199.99}} | Si
BCN190401583972 | 133157 | PAVIMENTACION EN CALLE HERIBERTO JARA ENTRE CALLES ANGEL DE LA GUARDA E ISLA PARTIDA COLONIA BELLA VISTA SECTOR I - 133157 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 681137.87 | 766594.19 | 766594.19 | 766594.19 | 677231.24 | 677231.24 | 554125.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 681137.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681137.87, modificado:766594.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO JARA INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA PARTIDA, CALLE HERIBERTO JARA ENTRE ANGEL DE LA GUARDA E ISLA PARTIDA COLONIA BELLA VIS, lon:-116.63840313, lat:31.87819783}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-05, contratista:CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681137.0, importe_modificado:681137.0}} | Si
BCN190401583979 | 133189 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CLAVEL ENTRE CALLES HAYAS Y CASTAÑO COLONIA LOMITAS - 133189 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 4273629.09 | 4273629.09 | 4273629.09 | 4273629.09 | 1253880.36 | 1253880.36 | 1253880.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.05}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 4273629.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4273629.09, modificado:4273629.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3705.0, meta_modificada:3705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL INTERIOR SN COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HAYAS Y CALLE CASTAÑO, CALLE CLAVEL ENTRE CALLES HAYAS Y CASTAÑO COLONIA LOMITAS ENSENADA B.C., lon:-116.58695507, lat:31.88864031}} | 2019-08-01 | 2019-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-50, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1053215.22, importe_modificado:1053215.22}} | Si
BCN190401581848 | 90786 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA SOLEDAD ANAYA SOLORZANO COLONIA LOMA BONITA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 90786 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 884468.62 | 884468.62 | 884468.62 | 884468.62 | 800699.99 | 800699.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | 99 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:884468.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA O SAN VICENTE Y CALLE CUARTA, CALLE COLOMBIA PRIMARIA SOLEDAD ANAYA SOLORZANO, lon:-116.91422283, lat:32.51372454}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-087, contratista:GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:884468.62, importe_modificado:884468.62}} | Si
BCN190401581851 | 90856 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FRAY JUAN CRESPI COLONIA MARIANO MATAMOROS DELEGACION LA PRESA - 90856 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 540400.84 | 540400.84 | 540400.84 | 540400.84 | 513040.72 | 513040.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:540400.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA COLONIA MARIANO MATAMOROS (NORTE), 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CASA BLANCA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, PREESCOLAR FRAY JUAN CRESPI, lon:-116.88446731, lat:32.50210946}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-090, contratista:ING. CHRISTIAN ALBERTO ARELLANO MERCADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:540400.84, importe_modificado:540400.84}} | No
BCN190401581852 | 90882 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE INTERNACIONAL COLONIA NUEVA ESPERANZA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 90882 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1900000 | 1895588.93 | 1895588.93 | 1895588.93 | 1895588.93 | 1566966.45 | 1566966.45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.0}} | 29.9776 | Sin observaciones | 4 | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1895588.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 258 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.0, meta_modificada:2235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL COLONIA NUEVA ESPERANZA (LA CUESTA), 22640 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DUBLIN Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CONECTA LA CUESTA CON RESIDENCIAL LA ESPERANZA, lon:-117.00774597, lat:32.48332788}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DST-153-IS-031, contratista:GRUPO RICE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1895588.93, importe_modificado:1895588.93}} | Si
BCN190401581860 | 90994 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMINO A CUAUTLA MAYAN COLONIA MARIANO MATAMOOS CENTRO DELEGACION LA PRESA - 90994 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1237793.78 | 1213877.46 | 1213877.46 | 1213877.46 | 1213877.46 | 1209564.25 | 1209564.25 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | 79.5455 | Sin observaciones | 4 | 1237793.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237793.78, modificado:1213877.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 613 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CUAUTLA MAYAN COLONIA MARIANO MATAMOROS (CENTRO), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TILTEPEC Y CALLE XOLAPAN, ATRAS DE SKATE PARK, lon:-116.87471913, lat:32.48102375}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-092, contratista:RICARDO ERNESTO MANN GAMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1213877.46, importe_modificado:1213877.46}} | Si
BCN190401584004 | 133332 | PAVIMENTACION EN CALLE HERIBERTO JARA ENTRE CARR TRANSPENINSULAR Y CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO NACIONALISTA SANCHEZ TABOADA MANEADERO - 133332 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 869197.64 | 869197.64 | 869197.64 | 863220.65 | 258966.2 | 258966.2 | 258966.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.8}} | 30 | Sin observaciones | 4 | 869197.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869197.64, modificado:869197.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE HERIBERTO JARA INTERIOR SN PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE HERIBERTO JARA ENTRE CARRETERA TRANSPEN, lon:-116.57222314, lat:31.72125}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-03, contratista:WINKLES CONSTRUCTORESASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:863220.65, importe_modificado:863220.65}} | Si
BCN190401584057 | 133609 | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JACARANDAS ENTRE CALLE DE LAS MORAS Y ABEDULES COLONIA LOMAS DE VALLE VERDE - 133609 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 465282.97 | 464879.6 | 464879.6 | 464879.6 | 367309.7 | 367309.7 | 367309.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.54}} | 98 | {obs1: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 465282.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465282.97, modificado:464879.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS Y JARDINES DE VALLE VERDE, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LAS MORAS Y CALLE ABEDULES, CALLE JACARANDAS ENTRE DE LAS MORAS Y ABEDULES COLONIA LOMAS DE VALLE V, lon:-116.59570122, lat:31.88824314}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-04, contratista:INGENIERIA CIVIL Y POYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:464879.6, importe_modificado:464879.6}} | Si
BCN190401584059 | 133620 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR INDÍGENA ITA KUIJI EJIDO GENERALISIMO MORELOS DELEGACION PUNTA COLONET - 133620 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1061046.4 | 1002952.39 | 1002952.39 | 1002952.39 | 300885.72 | 300885.72 | 300885.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | 44 | Sin observaciones | 4 | 1061046.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061046.4, modificado:1002952.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN EJIDO EJIDO GENERALISIMO MORELOS, 22914 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO GENERALISIMO MORELOS, lon:-116.20188751, lat:31.06948155}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-48, contratista:PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1002952.39, importe_modificado:1002952.39}} | Si
BCN190401584060 | 133622 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA CIENTO TRES LA PROVIDENCIA DELEGACIÓN PUNTA COLONET - 133622 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 933812.63 | 875101.04 | 875101.04 | 875101.04 | 406387.53 | 406387.53 | 406387.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.88}} | 81 | Sin observaciones | 4 | 933812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933812.63, modificado:875101.04}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1065, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN PUEBLO PUNTA COLONET, 22909 LA PROVIDENCIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ESMERALDA COLONIA LA PROVIDENCIA DELEGACION PUNTA COLONET, lon:-116.16045656, lat:30.96895858}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-30, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:875101.04, importe_modificado:875101.04}} | Si
BCN190401584062 | 133625 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PRIMARIA CIUDADES HERMANAS COLONIA POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 133625 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 230451.4 | 213264.71 | 213264.71 | 213264.71 | 203477.44 | 203477.44 | 134261.7 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 230451.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230451.4, modificado:213264.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GOLFO DE CALIFORNIA INTERIOR SN COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRECHO DE ANIAN Y CALLE NUEVA INGLATERRA, CALLE GOLFO DE CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRECHO DE ANIAN Y NUEVA INGLAT, lon:-116.57348762, lat:31.89349442}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-21, contratista:JOEL NUÑEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:212642.96, importe_modificado:212642.96}} | Si
BCN190401584063 | 133626 | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE CUARTA HASTA TOPAR EJIDO URUAPAN DELEGACIÓN SANTO TOMAS - 133626 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 68134.77 | 68134.77 | 68134.77 | 68134.77 | 20440.43 | 20440.43 | 20440.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 68134.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68134.77, modificado:68134.77}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:942, direccion:CALLE AQUILES SERDAN INTERIOR SN EJIDO URUAPAN, 22795 URUAPAN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE HASTA TOPAR, CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE CUARTA HASTA TOPAR EJIDO URUAPAN, lon:-116.43733569, lat:31.62337933}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-12, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GARDUÑO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3047998.79, importe_modificado:3047998.79}} | No
BCN190401584064 | 133627 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA NICOLAS BRAVO EJIDO AJUSCO DELEGACIÓN SANTO TOMAS - 133627 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 889581.76 | 889581.75 | 889581.75 | 889581.75 | 266874.53 | 266874.53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 889581.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889581.76, modificado:889581.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3381, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL AJUSCO, 22795 EJIDO EL AJUSCO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBTE Y LAZARO CARDENAS EJIDO AJUSCO, lon:-116.42262968, lat:31.58347347}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-31, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:889581.75, importe_modificado:889581.75}} | No
BCN190401584065 | 133628 | ALUMBRADO PUBLICO EN ISLA SANTA CATALINA ENTRE ISLA SAN MARCOS Y PRIV ISLA SAN MARCOS Y PRIV SAN PEDRO ENTRE ISLA SANTA CATALINA E ISLA SAN - 133628 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 127828.25 | 127828.25 | 127828.25 | 124960.9 | 116248.37 | 116248.37 | 37488.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.88}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 127828.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127828.25, modificado:127828.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:CALLE ISLA SANTA CATALINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA SAN MARCOS Y CALLE PRIVADA ISLA SAN MARCOS, CALLE ISLA SANTA CATALINA ENTRE CALLE ISLA SA, lon:-116.69096999, lat:31.89854604}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-01, contratista:CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:124960.9, importe_modificado:124960.9}} | Si
BCN190401584066 | 133629 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIPA HIRALES CARBALLO COLONIA TERRAZAS EL GALLO - 133629 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 240605.27 | 269926.66 | 269926.66 | 269926.66 | 209595.61 | 209595.61 | 209595.61 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 240605.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240605.27, modificado:269926.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OLIVO INTERIOR SN COLONIA TERRAZAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ASEGURADORES Y CALLE ALFAREROS, CALLE OLIVO ENTRE ASEGURADORES Y ALFAREROS COLONIA TERRAZAS EL GALLO, lon:-116.56711846, lat:31.85751548}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-28, contratista:CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:239996.2, importe_modificado:239996.2}} | Si
BCN190401584067 | 133633 | REHABILITACIÓN DE AULAS EN SECUNDARIA TÉCNICA DOS COLONIA BAHÍA - 133633 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 866546.07 | 866546.07 | 866546.07 | 866546.07 | 467736.74 | 467736.74 | 404733.5 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:520.0}} | 68.7831 | Sin observaciones | 4 | 866546.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866546.07, modificado:866546.07}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA BAHÍA, 22880 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORTEZ Y CALLE ADOLFO RAMIREZ MNENDEZ, CALLE MORELOS ENTRE CALLE CORTEZ Y ADOLFO RAMIREZ MENDEZ COLONIA BAHIA, lon:-116.59919395, lat:31.86002219}} | 2019-06-03 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-36, contratista:DANIEL ALBERTO SALGADO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:798942.86, importe_modificado:798942.86}} | Si
BCN190401584068 | 133635 | COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR LA MISIÓN DELEGACIÓN LA MISIÓN - 133635 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 920878.57 | 920844.01 | 920844.01 | 920844.01 | 276253.2 | 276253.2 | 276253.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | 25 | Sin observaciones | 4 | 920878.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920878.57, modificado:920844.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:151, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO LA MISIÓN, 22765 LA MISIÓN, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BAJA CALIFORNIA, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE HIDALGO Y BAJA CALIFORNIA DELEGACION LA MISION, lon:-116.84816623, lat:32.09243043}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-39, contratista:MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:920844.01, importe_modificado:920844.01}} | Si
BCN190401584123 | 133951 | COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR PROF MANUEL MOTES CARRILLO DELEGACIÓN ERENDIRA - 133951 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 917269.57 | 844128.09 | 844128.09 | 844128.09 | 356335.63 | 356335.63 | 356335.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.12}} | 44 | Sin observaciones | 4 | 917269.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917269.57, modificado:844128.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:95, direccion:CALLE 13 DE DICIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO ERENDIRA, 22904 EJIDO ERÉNDIRA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE 13 DE DICIEMBRE SIN NUMERO DELEGACIÓN ERENDIRA, lon:-116.38307569, lat:31.27626718}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-40, contratista:5ECCOS CONSULTORIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:844128.09, importe_modificado:844128.09}} | Si
BCN190401584131 | 134037 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CECYTE EJIDO DIAZ ORDAZ DELEGACION PUNTA COLONET - 134037 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 754447.89 | 754447.79 | 754447.79 | 754447.79 | 535855.96 | 535855.96 | 535855.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.2}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 754447.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754447.89, modificado:754447.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:118, direccion:AVENIDA FUNDADORES INTERIOR SN PUEBLO PUNTA COLONET, 22909 LICENCIADO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA FUNDADORES Y CALLE DIAMANTE EJIDO DIAZ ORDAZ DELEGACION PUNTA, lon:-116.15993807, lat:30.98078444}} | 2019-09-02 | 2019-11-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-43, contratista:GRUPO ELECTROMECANICO DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:754447.79, importe_modificado:754447.79}} | Si
BCN190401584139 | 134158 | CONSTRUCCION DE AULA EN CBTA CIENTO CUARENTA Y SEIS EJIDO PADRE KINO DELEGACION VICENTE GUERRERO - 134158 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 967345.72 | 990745.12 | 990745.12 | 990745.12 | 454900.36 | 454900.36 | 454900.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.4}} | 43.0769 | Sin observaciones | 4 | 967345.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:967345.72, modificado:990745.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:998, direccion:AVENIDA CARRETERA TRANSPENINSULAR INTERIOR SN EJIDO PADRE KINO, 22925 ABC (LOS CANELOS) [EMPAQUE], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 177 EJIDO PADRE KINO DELEGACION VICENTE GUERRERO, lon:-115.97504593, lat:30.66580738}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-35, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:927714.6, importe_modificado:927714.6}} | Si
BCN190401584210 | 134729 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA DOSCIENTOS TRES COLONIA LOMAS DE LA PRESA - 134729 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 379592.96 | 410133.21 | 410133.21 | 410133.21 | 279563.97 | 279563.97 | 279563.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.25}} | 85 | Sin observaciones | 4 | 379592.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379592.96, modificado:410133.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE KILIWAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE KILIWAS SIN NUMERO COLONIA LOMAS DE LA PRESA, lon:-116.5669323, lat:31.90050944}} | 2019-07-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-38, contratista:YI GA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:348680.91, importe_modificado:348680.91}} | Si
BCN190401584212 | 134745 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA CINCUENTA Y CUATRO COLONIA PUNTA BANDA III - 134745 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 742451.5 | 671205.85 | 671205.85 | 671205.85 | 331877.88 | 331877.88 | 331877.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 742451.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742451.5, modificado:671205.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DOCTOR PEDRO LOYOLA INTERIOR SN COLONIA PUNTA BANDA, 22897 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GRANITO Y CALLE DE LA PLAYA, CALLE DOCTOR PEDRO LOYOLA NUMERO 296 COLONIA PUNTA BANDA III, lon:-116.60485374, lat:31.82610434}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-27, contratista:EDIFICACION Y SUPERVISION DE ENSENADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:659084.88, importe_modificado:659084.88}} | Si
BCN190401584215 | 134775 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PROLONGACIÓN PUNTA LOBOS Y CALLE ISLA SAN MARCOS - 134775 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 169560.37 | 169560.37 | 169560.37 | 168199.99 | 160666.14 | 160666.14 | 160666.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 169560.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169560.37, modificado:169560.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE PUNTA LOBOS INTERIOR SN COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA SAN MARCOS Y , CALLE PROLONGACION PUNTA LOBOS Y CALLE ISLA SAN MARCOS COLONIA POPULAR 1989, lon:-116.56124536, lat:31.89847438}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-04, contratista:PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE LA BAJA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:168199.99, importe_modificado:168199.99}} | Si
BCN190401581551 | 71331 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS LA MOSCA SEGUNDA ETAPA - 71331 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2880143.13 | 2690624.65 | 2690624.65 | 2690624.65 | 2683389.54 | 2683389.54 | 2683389.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2880143.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880143.13, modificado:2690624.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 455 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:211, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 21910 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (LA MOSCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.0226334, lat:32.60943816}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-022-2019 T-FAIS19-005, contratista:COEN COSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3034819.45, importe_modificado:3034819.45}} | Si
BCN190401581747 | 84788 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DIECISEIS COLONIA LOMAS DE LA PRESA DELEGACIÓN LA MESA - 84788 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1200000 | 1069954.02 | 1069954.02 | 1069954.02 | 1069954.02 | 612922.19 | 612922.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | 81.25 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1069954.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KARINA COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 22125 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IRMA Y , CALLE JAZMIN SECUNDARIA GENERAL 16, lon:-116.91985535, lat:32.44693152}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-075, contratista:ING. TOMAS RODRIGUEZ CEDEÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:999956.97, importe_modificado:999956.97}} | Si
BCN190401581749 | 84802 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMÍREZ COLONIA CORTEZ DELEGACION LA MESA - 84802 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 949191.12 | 949191.12 | 949191.12 | 949191.12 | 934789.26 | 934789.26 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949191.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 269 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAJEME COLONIA CORTEZ, 22106 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALBA ROJA Y CALLE NACORI, CALLE QUINTA ALTA ESCUELA SECUNDARIA NO. 44 IGNARIO RAMÍREZ, lon:-116.97708296, lat:32.49772793}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-076, contratista:ANGEL ADOLFO MARTINEZ OCHOA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949191.12, importe_modificado:949191.12}} | Si
BCN190401581761 | 84986 | REHABILITACIÓN DE DISPENSARIO MEDICO EN COLONIA VILLA FONTANA III DELEGACION LA PRESA A L R - 84986 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Salud | Directa | En Ejecución | 2019 | 500000 | 500000 | 500000 | 448093.83 | 448093.83 | 391782.28 | 391782.28 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | 97 | Sin observaciones | 4 | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLO BLANCO COLONIA VILLA FONTANA III, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PADUA Y CALLE MONZA, CALLE ARGOS EN EL PARQUE DE VILLA FONTANA 3RA SECC, lon:-116.85314572, lat:32.50384912}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-082, contratista:ING. MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1332468.06, importe_modificado:1332468.06}} | Si
BCN190401581765 | 85034 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO ZARCO E IGNACIO RAMIREZ COLONIA MANUEL PAREDES I DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 85034 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 5500000 | 5498529.51 | 5498529.51 | 5498529.51 | 5498529.51 | 5040307.31 | 5040307.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | 25.5102 | Sin observaciones | 4 | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5498529.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA MANUEL PAREDES I, 22620 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE RAMPA CIPRES, A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ, lon:-117.06115948, lat:32.50541459}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-SFV-129-IS-025, contratista:GRUPO JAPA, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:5110992.09, importe_modificado:5110992.09}} | Si
BCN190401589931 | 180191 | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ENCINOS ENTRE AVE. DE LOS ASEGURADORES Y CALLE C COLONIA GRANJAS EL GALLO - 180191 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 425012.69 | 533215.94 | 533215.94 | 533215.94 | 241979.53 | 241979.53 | 241979.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.4}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 425012.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425012.69, modificado:533215.94}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ASEGURADORES Y CALLE D, REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ENCINOS ENTRE AVE. DE LOS ASEGURADORES Y CALLE C, lon:-116.57225204, lat:31.86084443}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-12, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:411415.94, importe_modificado:533215.94}} | Si
BCN190401588806 | 175899 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA DOCIENTOS CUATRO VILLA RESIDENCIAL DEL REAL II VILLAS VII - 175899 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 267518.05 | 234128.42 | 234128.42 | 234128.42 | 234128.42 | 234128.42 | 72960.75 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 267518.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267518.05, modificado:234128.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINOS FRACCIONAMIENTO MANEADERO, 22790 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASEO DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA 204, lon:-116.56428385, lat:31.77131029}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-52, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:243202.51, importe_modificado:243202.51}} | Si
BCN190401589937 | 180226 | REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS ENTRE AVE. DE LOS ASEGURADORES Y CALLE C COLONIA GRANJAS EL GALLO - 180226 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 614425.46 | 614425.46 | 614425.46 | 614425.46 | 371549.82 | 371549.82 | 176354.3 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | 50 | Sin observaciones | 4 | 614425.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614425.46, modificado:614425.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ASEGURADORES Y CALLE C, REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCINOS ENTRE AVE. DE LOS ASEGURADORES Y CALLE C, lon:-116.57229135, lat:31.86079656}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-21, contratista:INDEC CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:587847.66, importe_modificado:614425.46}} | Si
BCN190401589946 | 180265 | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRESNO ENTRE CALLE ASEGURADORES Y CALLE C COLONIA GRANJAS EL GALLO - 180265 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 439810.25 | 439790.05 | 439790.05 | 439790.05 | 131937.02 | 131937.02 | 131937.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 439810.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439810.25, modificado:439790.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ASEGURADORES Y CALLE C, REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FRESNO ENTRE CALLE ASEGURADORES Y CALLE C, lon:-116.5716233, lat:31.85994427}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-22, contratista:JORGE LUIS LUNA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:439790.05, importe_modificado:439790.05}} | No
BCN190401589953 | 180287 | REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO ENTRE CALLE ASEGURADORES Y CALLE C COLONIA GRANJAS EL GALLO - 180287 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 777474.94 | 772219.84 | 772219.84 | 772219.84 | 372573.39 | 372573.39 | 372573.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 777474.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777474.94, modificado:772219.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA GRANJAS EL GALLO, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ASEGURADORES Y CALLE C, CALLE MANZANO REEMPLAZO DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRESNO ENTRE CALLE ASEGURADORES Y CALLE C, lon:-116.5715628, lat:31.85991423}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-19, contratista:RICARDO VARGAS LIZARRAGA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:772219.84, importe_modificado:772219.84}} | No
BCN190401581449 | 65427 | CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA TRECE DE SEPTIEMBRE COLONIA GUADALUPE VICTORIA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65427 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 650000 | 525939.73 | 525939.73 | 525939.73 | 525939.73 | 465122.8 | 465122.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:525939.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 22426 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PORFIRIO DIAZ, BOULEVARD ALFONSO BUSTAMANTE LABASTIDA ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE, lon:-116.97566675, lat:32.51707226}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-053, contratista:ING. GUSTAVO IGNACIO ÁLVAREZ OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:525393.73, importe_modificado:525393.73}} | Si
BCN190401581450 | 65450 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA COLONIA LIBERTAD DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65450 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 650000 | 499817.1 | 499817.1 | 499817.1 | 499817.1 | 485068.59 | 485068.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:499817.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 85 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAÑON ZAPATA COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON EMILIANO ZAPATA Y , CALLE VIA DE LA JUVENTUD ORIENTE SUBIENDO POR CALLE 12 HACIA LINEA FRONTERIZA, lon:-117.00670381, lat:32.54392823}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-042, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA EN OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:485068.59, importe_modificado:485068.59}} | Si
BCN190401581456 | 65610 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA ESTADO VEINTINUEVE COLONIA INDECO UNIVERSIDAD DELEGACION OTAY CENTENARIO - 65610 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 949985.96 | 949985.96 | 949985.96 | 949985.96 | 623703.75 | 623703.75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949985.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS FISICOS COLONIA INDECO UNIVERSIDAD, 22427 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MATEMATICOS Y CALLE DIPLOMATICOS, CALLE ODONTOLOGOS ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 59 ESTADO 29, lon:-116.97931455, lat:32.52539502}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-040, contratista:CONSTRUCTORA YACIPAV S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949985.96, importe_modificado:949985.96}} | Si
BCN190401581458 | 65631 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LOMAS TAURINAS DELEGACION OTAY CENTENARIO - 65631 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 949975.38 | 949975.38 | 949975.38 | 949975.38 | 763173.39 | 763173.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949975.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 103 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LA PUNTA COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS TAURINAS, 22420 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y BRECHA MIMIHUAPAN, AL LADO DE PLAZA COLOSIO, lon:-116.97648751, lat:32.53497428}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-026, contratista:ARQ. CONSTANTINO SEAMANDURAS VILLALBA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949975.38, importe_modificado:949975.38}} | Si
BCN190401581461 | 65702 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COLONIA UNION DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 65702 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Asistencia Social | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2500000 | 2490722.73 | 2490722.73 | 2490722.73 | 2490722.73 | 2454098.99 | 2454098.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2490722.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO AGUNDEZ COLONIA UNIÓN, 22534 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 2 Y , ATRAS DE PANTEON DE CALLE 2DA, lon:-117.06689404, lat:32.52563021}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-SLDP-071-IS-017, contratista:JESUS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:2490722.73, importe_modificado:2490722.73}} | Si
BCN190401581479 | 66385 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PREESCOLAR PADRE KINO COLONIA PADRE KINO DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO - 66385 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1089450.64 | 1089450.64 | 1089450.64 | 1089450.64 | 597778.71 | 597778.71 | 597778.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.68}} | 91 | Sin observaciones | 4 | 1089450.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089450.64, modificado:1089450.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:170, direccion:CALLE S/N COLONIA PADRE KINO, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CAELLE TEJEDOR Y RUVALCABA SIN NUMERO COLONIA PADRE KINO DELEGACIÓN VICENTE GUERRER, lon:-115.97660962, lat:30.65885533}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-14, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HULE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1041513.47, importe_modificado:1041513.47}} | Si
BCN190401581483 | 66462 | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE BETEL COLONIA QUINTA DEL CEDRO DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 66462 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Asistencia Social | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1300000 | 878828.88 | 878828.88 | 878828.88 | 878828.88 | 654689.21 | 654689.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:878828.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1856, direccion:CALLE BETEL COLONIA URBI QUINTA DEL CEDRO, 22564 QUINTA DEL CEDRO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE SEIBA, CALLE PASEO DEL CEDRO EN EL PARQUE A 3 CUADRAS DE CENTRO ESCOLAR, lon:-117.06383609, lat:32.4402891}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-097, contratista:AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:878828.88, importe_modificado:878828.88}} | Si
BCN190401590019 | 180616 | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN AVE. REAL DEL CASTILLO ENTRE CALLES DIAMANTE Y FRESNO - 180616 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 418501.74 | 568443.3 | 568443.3 | 568443.3 | 117482.9 | 117482.9 | 117482.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:219.18}} | 78 | Sin observaciones | 4 | 418501.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418501.74, modificado:568443.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA REAL DEL CASTILLO COLONIA , 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE FRESNO, AVE. REAL DEL CASTILLO ENTRE CALLES DIAMANTE Y FRESNO COL. GRANJAS EL GALLO, lon:-116.57707694, lat:31.85996765}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-20, contratista:OCTANTE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:391609.65, importe_modificado:568443.3}} | Si
BCN190401590025 | 180631 | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE N Y K POPULAR VALLE VERDE - 180631 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 419834.19 | 419834.19 | 419834.19 | 419834.19 | 121773.94 | 121773.94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 419834.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419834.19, modificado:419834.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA ENTRE N Y K COLONIA VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE N, CALLE K REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLE N Y K POPULAR VALLE VERDE II, lon:-116.604156, lat:31.89291827}} | 2019-10-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-36, contratista:OMAR CATRO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:405913.13, importe_modificado:405913.13}} | No
BCN190401590035 | 180693 | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVE O ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE N - 180693 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 153154.7 | 153154.7 | 153154.7 | 153154.7 | 42777.69 | 42777.69 | 42777.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.51}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 153154.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153154.7, modificado:153154.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA CALLE O COLONIA VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA CALLE O Y CALLE PRIMERA, CALLE CALLE N REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVE. O ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE N POPULAR VALLE VERDE, lon:-116.60289536, lat:31.89380186}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-24, contratista:CONCRETOS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:153154.7, importe_modificado:153154.7}} | Si
BCN190401590040 | 180723 | CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLES N Y CALLE K COLONIA POPULAR VALLE VERDE II - 180723 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 277391.06 | 277391.06 | 277391.06 | 277257.75 | 83177.33 | 83177.33 | 83177.33 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.1}} | 15 | Sin observaciones | 4 | 277391.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277391.06, modificado:277391.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA POPULAR VALLE VERDE 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE N Y CALLE CALLE K, REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIMERA ENTRE CALLES N Y CALLE K, lon:-116.604169, lat:31.89290773}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-26, contratista:URBANIZADOR AY OCNSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:277257.75, importe_modificado:277257.75}} | Si
BCN190401581572 | 71835 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA BORQUEZ DELEGACION BENITO JUAREZ - 71835 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3799619.86 | 3794059.13 | 3794059.13 | 3794059.13 | 3457150.14 | 3457150.14 | 3457150.14 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5684.0}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 3799619.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3799619.86, modificado:3794059.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5800.0, meta_modificada:5800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:236, direccion:PUEBLO POBLADO BORQUEZ, 21290 COLONIA BÓRQUEZ NORTE (LA CANALETA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SISTEMA SE ENCUENTRA EN EL POBLADO COLONIA BÓRQUEZ NORTE DOS PUNO VEINTE KM AL NORTE DEL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS MUNICIPIO, lon:-115.01933172, lat:32.63113137}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-028-2019 T-FAIS19-012, contratista:CEPS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3131421.73, importe_modificado:3131421.73}} | Si
BCN190401581573 | 71862 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO COLONIA MIGUEL ALEM AN - 71862 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3612460 | 2523390.21 | 2523390.21 | 2523390.21 | 2282243.31 | 2282243.31 | 2282243.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2156.0}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 3612460 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3612460.0, modificado:2523390.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1369, direccion:EJIDO POBLADO COLONIA MIGUEL ALEMAN, 21951 COLONIA MIGUEL ALEMÁN, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-114.83016189, lat:32.49836439}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-030-2019 T-FAIS19-011, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:3277608.68, importe_modificado:3277608.68}} | Si
BCN190401590044 | 180738 | REHABILITACIÓN REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVE O ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE N - 180738 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 326429.34 | 326429.34 | 326429.34 | 326429.34 | 91154.61 | 91154.61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.5}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 326429.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326429.34, modificado:326429.34}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA O COLONIA VALLE VERDE, 22839 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA O Y CALLE PRIMERA, CALLE N REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVE O ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE N EN COLONIA VALLE VERDE, lon:-116.60288805, lat:31.89382463}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-34, contratista:JESUS ALFONSO VALENZUELA RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:303848.71, importe_modificado:326429.34}} | Si
BCN190401590046 | 180741 | RED DE DRENAJE EN PRIVADA KENNEDY ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTE COLONIA ENSENADA - 180741 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 315424.64 | 315424.64 | 315424.64 | 315424.64 | 92393.96 | 92393.96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | 75.4717 | Sin observaciones | 4 | 315424.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315424.64, modificado:315424.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE KENEDY COLONIA POPULAR VALLE VERDE 1, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTE, RED DE DRENAJE EN PRIVADA KENNEDY ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTE, lon:-116.61515842, lat:31.88164953}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-35, contratista:REYNALDO CASTRO GALVEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:307979.86, importe_modificado:315424.64}} | Si
BCN190401590052 | 180770 | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE LAS CALLES YUGOSLAVIA Y CALLE NIGERIA COL LAS LOMITAS - 180770 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1057955.18 | 1057955.18 | 1057955.18 | 1057955.18 | 317386.55 | 317386.55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1057955.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057955.18, modificado:1057955.18}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE GRECIA, REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS ENTRE LAS CALLES YUGO, lon:-116.58331418, lat:31.88795446}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-42, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1057955.18, importe_modificado:1057955.18}} | No
BCN190401590060 | 180849 | REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRECIA ENTRE LAS CALLES YUGOSLAVIA Y PROF. DAVID SOKOLOW COL LOMITAS - 180849 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 695155.96 | 695155.96 | 695155.96 | 695155.96 | 208546.79 | 208546.79 | 208546.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | 95.2381 | Sin observaciones | 4 | 695155.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695155.96, modificado:695155.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLABIA Y CALLE PROF. DAVID SOKOLOW, CALLE DE LAS AMERICAS REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRECIA ENTRE LAS CALLES YUGOSL, lon:-116.58226682, lat:31.88917423}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-33, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA OSKAFI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:695155.96, importe_modificado:695155.96}} | Si
BCN190401590065 | 180873 | CONTINUACIÓN REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERIBERTO JARA (ENTRE CALLE ÁNGEL DE LA GUARDA E ISLA PARTIDA) COLONIA BELLA VISTA - 180873 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 221470.42 | 221470.42 | 221470.42 | 221470.42 | 62045.77 | 62045.77 | 62045.77 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 221470.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221470.42, modificado:221470.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERIBERTO JARA COLONIA BELLAVISTA, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ANGEL DE LA GUARDA Y CALLE ISLA PARTIDA, CONTINUACIÓN REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERIBERTO JARA ENTRE CALLE ÁNGEL DE, lon:-116.63853234, lat:31.87805121}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-37, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA GARDUÑO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:206819.22, importe_modificado:221470.42}} | No
BCN190401581590 | 72471 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIALIDADES DE LA COLONIA MADERO DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 72471 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 204955.89 | 180740.02 | 180740.02 | 180740.02 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 204955.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204955.89, modificado:180740.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 183 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:216, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 COLONIA MADERO, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION DEL PROYECTO, lon:-115.04910596, lat:32.34411922}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401581591 | 72489 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DE LA COL UNION DE RESIDENTES LAZARO CARDENAS - 72489 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 152391.76 | 134116.6 | 134116.6 | 134116.6 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 152391.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152391.76, modificado:134116.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA UNIÓN DE RESIDENTES LÁZARO CÁRDENAS, 21383 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 1938 Y CALLE UNION, SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.42822902, lat:32.58910534}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401581593 | 72565 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DEL CONJUNTO URBANO ESPERANZA - 72565 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 20515.91 | 111766.88 | 111766.88 | 111766.88 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 20515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20515.91, modificado:111766.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MALAGA COLONIA CONJUNTO URBANO ESPERANZA, 21350 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAIME NUNO Y , CALLE GALICIA SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.46888951, lat:32.61138096}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401581597 | 72797 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DEL EJIDO COLIMA II DELEG BATAQUEZ - 72797 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 179567.64 | 165878.22 | 165878.22 | 165878.22 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 179567.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179567.64, modificado:165878.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 355 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1566, direccion:EJIDO COLIMA, 21832 POBLADO CANDELARIO VELA (EJIDO COLIMA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-114.99381011, lat:32.45076121}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401584137 | 134119 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR GUILLERMO SHAKESPEARE EJIDO PADRE KINO DELEGACION SAN QUINTIN - 134119 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 676466.89 | 624790.09 | 624790.09 | 624790.09 | 480326.43 | 480326.43 | 307528.02 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:79.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 676466.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676466.89, modificado:624790.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:170, direccion:CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS INTERIOR SN EJIDO PADRE KINO, 22925 NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN PADRE KINO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS Y BENITO JUAREZ SIN , lon:-115.96897855, lat:30.6556882}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-25, contratista:OCTANTE INGENIERO CIVILES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:624790.09, importe_modificado:624790.09}} | Si
BCN190401590071 | 180899 | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR MAR DE CORTEZ DELEGACIÓN BAHÍA DE LOS ÁNGELES - 180899 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 744719.71 | 786064.36 | 786064.36 | 786064.36 | 383657.09 | 383657.09 | 383657.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.9}} | 64.0476 | Sin observaciones | 4 | 744719.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744719.71, modificado:786064.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:INTERIOR S/N EJIDO BAHÍA DE LOS ÁNGELES, 22980 BAHÍA DE LOS ÁNGELES, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , AULA EN PREESCOLAR MAR DE CORTEZ, lon:-113.55844683, lat:28.95580606}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-37, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:743944.67, importe_modificado:743944.67}} | Si
BCN190401590072 | 180900 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA DELEGACIÓN EL PORVENIR - 180900 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 374877.94 | 348653.49 | 348653.49 | 348653.49 | 320111.38 | 320111.38 | 320111.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 374877.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374877.94, modificado:348653.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:617, direccion:CALLE CAMINO VECINAL PUEBLO EL PORVENIR, 22755 EL PORVENIR (GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA CAMINO VECINAL SN DELEGACIÓN EL PORVENIR, lon:-116.63976469, lat:32.06608326}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-34, contratista:MARTHA ISELA RUVALCABA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:348653.49, importe_modificado:348653.49}} | Si
BCN190401590076 | 180916 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC - 180916 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 752820.25 | 817589.44 | 817589.44 | 817589.44 | 509062.41 | 509062.41 | 378153.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.28}} | 88 | Sin observaciones | 4 | 752820.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752820.25, modificado:817589.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3138, direccion:CALLE REVOLUCION COLONIA HEROES DE CHAPULTEPEC, 22914 SAN TELMO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, lon:-116.1656353, lat:30.98221325}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-33, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:748877.91, importe_modificado:748877.91}} | Si
BCN190401584164 | 134361 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBTA TRESCIENTOS SIETE EJIDO AMPLIACIÓN CAPRICORNIO DELEGACIÓN CAMALU - 134361 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 527164.8 | 516452.42 | 516452.42 | 516452.42 | 397319.37 | 397319.37 | 397319.37 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.1}} | 99.0426 | Sin observaciones | 4 | 527164.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527164.8, modificado:516452.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4665, direccion:CALLE PARCELA 59 INTERIOR SN EJIDO AMPLIACIÓN CAPRICORNIO, 22910 SANTA CANDELARIA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , PARCELA 59 EJIDO CAPRICORNIO DELEGACION CAMALU, lon:-116.06846798, lat:30.82911883}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-23, contratista:REVA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:490303.09, importe_modificado:490303.09}} | Si
BCN190401581630 | 75621 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA AMPLIACION EJIDO LAZARO CARDENAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 75621 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1349825.3 | 1342365.25 | 1342365.25 | 1342365.25 | 1342365.12 | 859651.19 | 859651.19 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 1349825.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349825.3, modificado:1342365.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1778, direccion:CALLE VARIAS CALLES EJIDO AMPLIACIÓN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, 22654 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES DE LA AMPLICION EJIDO LAZARO CAR, lon:-116.97677892, lat:32.414128}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-062, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1342365.25, importe_modificado:1342365.25}} | Si
BCN190401581208 | 55588 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC SECUNDARIA TECNICA CUARENTA Y UNO COLONIA BUGAMBILIAS DELEGACION CERRO COLORADO - 55588 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1500000 | 1499425.78 | 1499425.78 | 1499425.78 | 1499425.78 | 1189337.92 | 1189337.92 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | 68 | Sin observaciones | 4 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1499425.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 167 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA BUGAMBILIAS (JACARANDAS), 22216 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ABAJO DEL INFONAVIT PRESIDENTES, lon:-116.91137833, lat:32.48879524}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-SMA-012-IS-030, contratista:JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1499425.78, importe_modificado:1499425.78}} | Si
BCN190401581655 | 78690 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EUCARIO ZAVALA ÁLVAREZ COLONIA EL RUBI DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 78690 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1000000 | 947619.83 | 947619.83 | 947619.83 | 947619.83 | 667318.47 | 667318.47 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | 54.5455 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:947619.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 149 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PAZ COLONIA EL RUBÍ, 22626 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CRISTAL Y , SECUNDARIA EUCARIO ZAVALA ÁLVAREZ, lon:-117.0339887, lat:32.48341153}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-093, contratista:RICARDO ERNESTO MANN GAMEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:947619.83, importe_modificado:947619.83}} | Si
BCN190401581656 | 78692 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SENADOR MONZON COLONIA OBRERA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 78692 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3100000 | 2424084.69 | 2424084.69 | 2424084.69 | 2424084.69 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 3100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3100000.0, modificado:2424084.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 449 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SENADOR MONZON COLONIA OBRERA 1A SECCIÓN, 22625 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO MUJICA Y , A 3 CUADRAS DE IGLESIS SANTA ROSA DE LIMA, lon:-117.0423235, lat:32.49188589}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-R33-LP-006, contratista:CONSTRUCTORA PIEDRA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:2424084.69, importe_modificado:2424084.69}} | No
BCN190401588652 | 175066 | DRENAJE PLUVIAL EN CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE DE LAS NACIONES UNIDAS - 175066 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1171171.08 | 1171171.08 | 1171171.08 | 1171171.08 | 323718.56 | 323718.56 | 323718.56 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.05}} | 45 | Sin observaciones | 4 | 1171171.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171171.08, modificado:1171171.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YUGOSLAVIA COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DAVID SOKOLOW Y BOULEVARD DE LAS NACIONES UNIDAS, CALLE BUGAMBILIA DRENAJE PLUVIAL EN CALLE YUGOSLAVIA ENTRE CALLES PROF. DAVID SOKOLOW , lon:-116.58507476, lat:31.88712009}} | 2019-10-10 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-17, contratista:CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1079061.88, importe_modificado:1079061.88}} | Si
BCN190401581281 | 59197 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DEL PLATINO COLONIA SAN CARLOS DELEGACION CERRO COLORADO - 59197 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 450000 | 448566.12 | 448566.12 | 448566.12 | 448566.12 | 423806.58 | 423806.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | 50 | Sin observaciones | 4 | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:448566.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 353 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL PLATINO COLONIA SAN CARLOS, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GUADALUPE VITORIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, POR ZONA INDUSTRIAL DE INFONAVIT PRESIDENTES, lon:-116.9071576, lat:32.48859253}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-098, contratista:JESUS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:448566.12, importe_modificado:448566.12}} | Si
BCN190401581307 | 60792 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE WAHOO COLONIA EL FLORIDO DELEGACIÓN LA PRESA - 60792 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 19323316.27 | 19323316.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | 96.6387 | Sin observaciones | 4 | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1164 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE WAHOO COLONIA EL FLORIDO 1A. SECCIÓN, 22237 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA FRANCISCO BLAKE MORA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE EL SAUCE FRENTE A DESARROLLO COMUNITARIO DIF, lon:-116.87726187, lat:32.46759026}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-R33-LP-001, contratista:CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1.669022715E7, importe_modificado:1.669022715E7}} | Si
BCN190401581309 | 60834 | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN CALLE MINARETE COLONIA VILLAS DEL SOL VI DELEGACIÓN LA PRESA - 60834 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Salud | Directa | En Ejecución | 2019 | 500000 | 500000 | 500000 | 447752.94 | 447752.94 | 399694.77 | 399694.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | 99 | Sin observaciones | 4 | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MINARETE COLONIA VILLA DEL SOL V, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESPANANA Y , CALLE DIAMANTE EN PARQUE JUNTO A ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.85178088, lat:32.49856947}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-054, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL GALINDO NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C, monto:447752.94, importe_modificado:447752.94}} | Si
BCN190401581310 | 60850 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE KIROP COLONIA VILLAS DEL REAL DELEGACIÓN LA PRESA - 60850 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Asistencia Social | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2500000 | 2088119.38 | 2088119.38 | 2088119.38 | 2088119.38 | 2063921.39 | 2063921.39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.93}} | 93 | Sin observaciones | 4 | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2088119.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE KIROP COLONIA VILLA DEL REAL I, 22205 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL RODEO Y BOULEVARD 2000, CALLE INDEPENDENCIA FRENTE A CANCHAS COMUNITARIAS PEGADAS AL BLVD 2000, lon:-116.84821354, lat:32.5056996}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-R33-LP-002, contratista:LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2088119.38, importe_modificado:2088119.38}} | Si
BCN190401581312 | 60869 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS COLORINES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS DELEGACIÓN LA PRESA - 60869 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1250000 | 1244791.24 | 1244791.24 | 1244791.24 | 1244791.24 | 1141942.04 | 1141942.04 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | 77.1605 | Sin observaciones | 4 | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1244791.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LOS COLORINES COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE LA CAMPIÑA, CALLE GRANERO JUNTO A ZAP DE VALLE VERDE, lon:-116.87481344, lat:32.52742179}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-096, contratista:AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1244791.24, importe_modificado:1244791.24}} | Si
BCN190401581313 | 60877 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TEHUACANOS COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA DELEGACIÓN LA PRESA - 60877 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 475407.79 | 431605.55 | 431605.55 | 431605.55 | 431605.55 | 400156.38 | 400156.38 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | 95 | Sin observaciones | 4 | 475407.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475407.79, modificado:431605.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TEHUACANOS COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, CALLE VALLE DE LA TRINIDAD AREA DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, lon:-116.86558889, lat:32.47933881}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-060, contratista:ING. EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:655676.31, importe_modificado:655676.31}} | Si
BCN190401581330 | 61649 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA CUARENTA Y CINCO EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ DELEGACION COLONET - 61649 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1105655.24 | 819988.55 | 819988.55 | 819988.55 | 518913.8 | 518913.8 | 518913.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.12}} | 94 | Sin observaciones | 4 | 1105655.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1105655.24, modificado:819988.55}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4541, direccion:EJIDO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 22916 COLONIA MÉXICO [PARCELA NÚMERO DIEZ], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CARRETERA TRANSPENINSULAR EJIDO LICENCIADO GUSTA, lon:-116.16077533, lat:30.98029011}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-05, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:819988.55, importe_modificado:819988.55}} | Si
BCN190401581332 | 61879 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA CIENTO VEINTE CALLE QUINTA EJIDO VEINTISIETE DE ENERO DELEGACIÓN PUNTA COLONET - 61879 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1094988.46 | 747172.14 | 747172.14 | 747172.14 | 574750.17 | 574750.17 | 574750.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.04}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 1094988.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094988.46, modificado:747172.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3122, direccion:CALLE QUINTA EJIDO 27 DE ENERO, 22908 EJIDO 27 DE ENERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , TELESECUNDARIA CIENTO VEINTE CALLE QUINTA EJIDO VEINTISIETE DE ENERO DELEGACIÓN PUNTA COLONET ENSENADA BAJA CALIFO, lon:-116.19659906, lat:31.09448314}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-06, contratista:AVPURBANIZACION Y EDIFICACION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:747172.14, importe_modificado:747172.14}} | Si
BCN190401581336 | 62131 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE COLONIA VILLA FONTANA X DELEGACION LA PRESA - 62131 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 950000 | 904720.68 | 904720.68 | 904720.68 | 904720.68 | 807906.67 | 807906.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | 99 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:904720.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 110 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VENECIA COLONIA VILLA FONTANA X, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE SAN PEDRO, CALLE BENITO JUAREZ ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE, lon:-116.88073801, lat:32.51094731}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-027, contratista:LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:904720.68, importe_modificado:904720.68}} | Si
BCN190401581340 | 62267 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELE SECUNDARIA NOVENTA Y OCHO COLONIA CAMALU DELEGACIÓN CAMALU - 62267 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1083770.55 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 815499.46 | 815499.46 | 815499.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.52}} | 99 | Sin observaciones | 4 | 1083770.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083770.55, modificado:1060000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE PRIMERA PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE DELEGACION CAMALU ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.06147751, lat:30.83015805}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-08, contratista:FREDY MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1060000.0, importe_modificado:1060000.0}} | Si
BCN190401581341 | 62289 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS EL GRILLITO CANTOR COLONIA NUEVO MEXICALI DELEGACIÓN SAN QUINTIN - 62289 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1091485.5 | 1078377.56 | 1078377.56 | 1078377.56 | 607297.13 | 607297.13 | 607297.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.24}} | 88 | Sin observaciones | 4 | 1091485.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091485.5, modificado:1078377.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4895, direccion:CALLE HABRAM GONZALEZ COLONIA NUEVO MEXICALI, 22930 VALLE DORADO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE GUAYABAS, CALLE ABRAHAM GONZALEZ ENTRE NARANJOS Y GUAYABAS COLONIA NUEVO MEXICALI EJIDO LÁZARO CÁRDENAS D, lon:-115.92689581, lat:30.5515146}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-16, contratista:A Y G CONSTRUCTORES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1078377.56, importe_modificado:1078377.56}} | Si
BCN190401588738 | 175475 | PAVIMENTACION EN CALLE KILIWAS ENTRE CALLES DE LA ESTRELLA Y GRAL PORFIRIO DIAZ - 175475 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 4756006.29 | 4756006.29 | 4756006.29 | 4756006.29 | 1386788.64 | 1386788.64 | 1386788.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 4756006.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756006.29, modificado:4756006.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3402.0, meta_modificada:3402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE KILIWAS COLONIA COLINAS DEL SOL, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTRELLA Y CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ, CALLE SIERRA DE JUAREZ PAVIMENTACION EN CALLE KILIWAS ENTRE CALLES DE LA ESTRELLA Y GRAL PORFIR, lon:-116.58205972, lat:31.89615913}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-07, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ BERRELLEZA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:4622628.82, importe_modificado:4622628.82}} | No
BCN190401581359 | 63438 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO COLONIA NUEVO MEXICALI DELEGACIÓN SAN QUINTIN - 63438 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1086879.48 | 1083858.86 | 1083858.86 | 1083858.86 | 600932.39 | 600932.39 | 600932.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.16}} | 92 | Sin observaciones | 4 | 1086879.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086879.48, modificado:1083858.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4895, direccion:BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS COLONIA NUEVO MEXICALI, 22930 VALLE DORADO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y , BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIN NOMBRE COLONI, lon:-115.923248, lat:30.54724592}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-09, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA SA DE C V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1083858.86, importe_modificado:1083858.86}} | Si
BCN190401581363 | 63668 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA NUMERO CIENTO NUEVE COLONIA EL SAUZAL DELEGACIÓN EL SAUZAL - 63668 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 990700.23 | 901787.62 | 901787.62 | 901787.62 | 767559.96 | 767559.96 | 767559.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 990700.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990700.23, modificado:901787.62}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:247, direccion:CALLE COLINAS DE MONTEMAR COLONIA EL SAUZAL, 22760 EL SAUZAL DE RODRÍGUEZ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLINAS MONTEBELLO Y CALLE COLINAS POPOTLA, CALLE COLINAS DE MONTEMAR SIN NUMERO ENTRE COLINAS MONTEBELLO Y COLIN, lon:-116.68286367, lat:31.88606494}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-13, contratista:GENERACIÓN CIMARRÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:901787.62, importe_modificado:901787.62}} | Si
BCN190401581364 | 63724 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOAQUIN BARANDA COLONIA POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE - 63724 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 977125.62 | 905192.01 | 905192.01 | 905192.01 | 371557.6 | 371557.6 | 371557.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | 75 | Sin observaciones | 4 | 977125.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977125.62, modificado:905192.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PRIETA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO SAN JOSE Y CALLE CABO COLONET, CALLE PUNTA PRIETA SIN NUMERO ENTRE CALLES CABO COLONET Y CALLE CABO SAN JOSE COLONIA POPULAR 89 , lon:-116.5591939, lat:31.89346345}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-12, contratista:CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:905192.01, importe_modificado:905192.01}} | Si
BCN190401605928 | 63568 | CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EN JARDÍN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS FRACCIONAMIENTO VILLA DEL ROBLE ENSENADA BC - 63568 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 772552.31 | 772552.31 | 772552.31 | 772552.31 | 522552.27 | 522552.27 | 522552.27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.76}} | 87 | Sin observaciones | 4 | 772552.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772552.31, modificado:772552.31}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AVENIDA ISLA SAN ÁNGEL DE LA GUARDA COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA VILLA DEL ROBLE Y , AVENIDA ISLA SAN ÁNGEL DE LA GUARDA SIN NUMERO ENTRE AVENIDA VILLA DEL ROBLE COLONIA VI, lon:-116.54684398, lat:31.86710437}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-11, contratista:FRANCISCO SOLORZA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:717402.45, importe_modificado:772552.31}} | Si
BCN190401606736 | 90654 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN LA MESA - 90654 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 2059937.59 | 2059937.59 | 2059937.59 | 2059937.59 | 2059937.59 | 1795658.4 | 1795658.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | 85 | Sin observaciones | 4 | 2059937.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2059937.59, modificado:2059937.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 102 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BRECHA VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION LA MESA EN LAS COLONIAS TRES DE OCTUB, lon:-116.94987463, lat:32.45669115}} | 2019-07-31 | 2019-12-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DLM-145-IS-020, contratista:GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:2059937.59, importe_modificado:2059937.59}} | Si
BCN190401606742 | 90752 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 90752 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 1499144.18 | 1499144.15 | 1499144.15 | 1499144.15 | 1499144.15 | 1472694.8 | 1472694.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | 93.3333 | Sin observaciones | 4 | 1499144.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499144.18, modificado:1499144.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DE LAS COLONIAS EL TECOLOTE SANCHEZ TABOADA, COLINAS DE LA MESA, CAMINO VERDE, TRES DE OCTUBRE, GRANJAS Y EL , lon:-116.97322058, lat:32.48399075}} | 2019-08-07 | 2019-10-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DST-148-IS-021, contratista:LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1499144.15, importe_modificado:1499144.15}} | Si
BCN190401617237 | 179448 | CONTINUACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES TERCERA Y SÉPTIMA Y CALLE DÉCIMA Y CARRETERA ENSENADA-T - 179448 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3626590.14 | 3626590.14 | 3626590.14 | 3626590.14 | 1050000 | 1050000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 3626590.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3626590.14, modificado:3626590.14}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA DÉCIMA Y ENSENADA-TECATE PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEPTIMA, CONTINUACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CAL, lon:-116.56958397, lat:32.09657959}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-43, contratista:PECOSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | No
BCN190401606176 | 72611 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES EN MEXICALI EN LA COL HIDALGO CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE - 72611 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 133889.62 | 129103.25 | 129103.25 | 129103.25 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 133889.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133889.62, modificado:129103.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL EL GRANDE COLONIA HIDALGO, 21389 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PADRE DE LA PATRIA Y AVENIDA DOLORES DE HIDALGO, CALLE PENJAMO CIRCULANDO AL ESTE POR BLVRD. LAZARO CARDENAS GIRAR A LA DERECHA , lon:-115.45713874, lat:32.61779045}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401656436 | 125308 | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO YORELI GUADALUPE JUAREZ LOPEZ - 125308 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.3 | 79429.3 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | 79429.22 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.3, modificado:79429.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ART. 115 COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ART 115 1 COL. AMP. CONSTITUCION, lon:-117.04420467, lat:32.37180842}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190401589346 | 177998 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA JESUS REYES HEROLES DELEGACIÓN PUERTECITOS - 177998 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1010566.75 | 1010566.75 | 1010566.75 | 1010566.75 | 303170.03 | 303170.03 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1010566.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010566.75, modificado:1010566.75}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1334, direccion:CALLE S/N EJIDO VALLE DE LA TRINIDAD, 22917 DELICIAS [CAMPO], ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO DELEGACIION DE PUERTECITOS, lon:-114.70450643, lat:30.68240157}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-58, contratista:CONSTRUCCIONES MORALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1010566.75, importe_modificado:1010566.75}} | No
BCN190401584056 | 133608 | REPOSICION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL ZEPEDA ENTRE CALLES NUEVA ROSITA Y MATAMOROS COLONIA PIEDRAS NEGRAS SECTOR II - 133608 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 470045.08 | 470045.08 | 470045.08 | 470045.08 | 347162.46 | 347162.46 | 347162.46 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.8}} | 80 | Sin observaciones | 4 | 470045.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470045.08, modificado:470045.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ZEPEDA INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVA ROSITA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GENERAL ZEPEDA ENTRE LAS CALLES NIEVA ROSITA Y MATAMOROS COLONIA PIEDRAS NEGR, lon:-116.59920434, lat:31.88013037}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-09, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:470045.08, importe_modificado:470045.08}} | Si
BCN190401584061 | 133624 | REPOSICIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GRECIA ENTRE LAS CALLES YUGOSLAVIA Y PROF DAVID SOKOLOW COLONIA LOMITAS - 133624 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 653127.73 | 635321.45 | 635321.45 | 635321.45 | 492034.13 | 492034.13 | 492034.13 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.3}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 653127.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653127.73, modificado:635321.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRECIA INTERIOR SN COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YUGOSLAVIA Y CALLE PROF. DAVID SOKOLOW, CALLE GRECIA ENTRE CALLES YUGOSLAVIA Y PROF. DAVID SOKOLOW COLONIA LOMITAS, lon:-116.58218334, lat:31.88925631}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-03, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:612874.85, importe_modificado:612874.85}} | Si
BCN190401581207 | 55528 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SAN VICENTE COLONIA LOMA BONITA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 55528 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 2000000 | 1999836.59 | 1999836.59 | 1999836.59 | 1999836.59 | 559950.98 | 559950.98 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | 50.7042 | Sin observaciones | 4 | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1999836.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1130 | 1116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE COLONIA LOMA BONITA, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE DEL MAR, CALLE ENSENADA SUR 333 CUADRAS ATRAS DE LA VILLA CHARRA, lon:-116.91413688, lat:32.51551618}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DCC-006-IS-026, contratista:ZUAQUE INGENIERIA Y CONTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1999836.59, importe_modificado:1999836.59}} | Si
BCN190401617285 | 179726 | RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN TELMO ENTRE CALLES VICTORIO VELAZQUEZ Y SAN PABLO Y EN CALLE VICTORIO VELAZQUEZ ENTRE CALLE SAN TELMO HASTA - 179726 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 702288.8 | 702288.8 | 702288.8 | 702288.8 | 327229.1 | 327229.1 | 202129.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.5}} | 50 | Sin observaciones | 4 | 702288.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702288.8, modificado:702288.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN TELMO VICTORIO VASQUEZ COLONIA COLINAS DEL PARAÍSO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICTORIO VASQUEZ Y CALLE SAN PABLO, RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN TELMO ENTRE CALLES VICTORIO VELAZQUEZ Y S, lon:-116.57589167, lat:31.9071395}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-11, contratista:REVA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:673764.45, importe_modificado:702288.8}} | Si
BCN190401617441 | 180587 | CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE DALIA EJ RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENSENADA BC - 180587 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1117127.84 | 1117127.84 | 1117127.84 | 1117127.84 | 331632.08 | 331632.08 | 331632.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | 25 | Sin observaciones | 4 | 1117127.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117127.84, modificado:1117127.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE DALIA PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONEXIONES DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CALLE DALIA, lon:-116.56255069, lat:31.72952633}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-18, contratista:COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA LOJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1105440.11, importe_modificado:1117127.84}} | Si
BCN190401617571 | 181229 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA - 181229 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 889510.84 | 888184.13 | 888184.13 | 888184.13 | 266455.24 | 266455.24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 889510.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889510.84, modificado:888184.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MINA COLONIA INDEPENDENCIA, 22840 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 6 DE NOVIEMBRE, COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, lon:-116.6004578, lat:31.86242425}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-57, contratista:JORGE LUIS LUNA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:888184.13, importe_modificado:888184.13}} | No
BCN190401606178 | 72698 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES DEL EJIDO TULA DELEG HECHICERA - 72698 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 62834.93 | 58319.51 | 58319.51 | 58319.51 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 62834.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62834.93, modificado:58319.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:514, direccion:EJIDO TULA, 21911 EJIDO TULA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE BRECHA COLEGIO MILITAR Y , CALLE RAMAL A EJIDO TULA CIRCULANDO AL ESTE POR CARRETERA ESTATAL NO.8 PASAR EL EJIDO ISLAS AGRARIAS A SEGUIR AVANZANDO AL LLEGAR A LA YE , lon:-115.19445957, lat:32.57892178}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401606180 | 72727 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN VIALIDADES EN MEXICALI EN LA COL SILVA LA CURVA - 72727 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 106784.33 | 102838.92 | 102838.92 | 102838.92 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADO A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 106784.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106784.33, modificado:102838.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:124, direccion:CALLE CARRETERA ESTATAL NUMERO 34 ENLACE A COLONIA SILVA - COLONIA PESCADEROS EJIDO SILVA, 21800 CAMPO LA CURVA (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL NUMERO 3 MONTERREY - MAZÓN Y CARRETERA C, lon:-114.99000829, lat:32.4142926}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-121-2019 T-FAIS19-076, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1107930.31, importe_modificado:1107930.31}} | No
BCN190401612353 | 158442 | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 158442 | 02 | Baja California | 02003 | Tecate | 02003 Tecate | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 826186.13 | 826186.13 | 826183.13 | 826183.13 | 826183.13 | 642908.77 | 642908.77 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 826186.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826186.13, modificado:826186.13}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2019-07-15 | 2019-11-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/04, contratista:LECTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:826186.13, importe_modificado:826186.13}} | Si
BCN190401617207 | 179306 | RED DE DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA AVE. DE LAS MISIONES Y CALLE MISIÓN GUADALUPE FRACC LAS MISIONES VICENTE GUERRERO - 179306 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1836024.87 | 1836024.87 | 1836024.87 | 1836024.87 | 1049653.78 | 1049653.78 | 1049653.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.49}} | 73 | Sin observaciones | 4 | 1836024.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836024.87, modificado:1836024.87}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:713.0, meta_modificada:713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE DE LAS MISIONES Y MISIÓN GUADALUPE FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , FRACC. LAS MISIONES EN LA AVE. DE LAS MISIONES Y CALLE MISIÓN GUADALUPE VICENTE GUERRERO, lon:-115.99397825, lat:30.7104116}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-02, contratista:CKB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1836030.46, importe_modificado:1836030.46}} | Si
BCN190401616691 | 175634 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CLL CAPITAN MISAEL MARRON MUNGUIA ENTRE CARRT TRANSPENINSULAR Y CLL RNCH SAN RAMON FRCC EMILIANO ZAPATA - 175634 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1410160.96 | 1410160.96 | 1410160.96 | 1410160.96 | 342960.96 | 342960.96 | 342960.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.68}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 1410160.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410160.96, modificado:1410160.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE CAPITAN MISAEL MARRON MUNGUIA FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAPITAN MISAEL MARRON MUNGUIA Y CALLE RANCHO SAN RAMON, CALLE TRANSEPENINSULAR DRENAJE SANITARIO C, lon:-116.00270922, lat:30.75189736}} | 2019-10-10 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-23, contratista:INGENIERIA CIVIL Y PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1143203.2, importe_modificado:1143203.2}} | Si
BCN190401605896 | 62192 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CALMECAC COLONIA PARAJES DEL VALLE DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 62192 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 799999.15 | 799999.98 | 799999.98 | 799999.98 | 799999.98 | 749999.99 | 749999.99 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | 96 | Sin observaciones | 4 | 799999.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799999.15, modificado:799999.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 178 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1421, direccion:CALLE VALLE DIAMANTE FRACCIONAMIENTO PARAJES DEL VALLE, 00000 PARAJES DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE DE LOS ENCINOS Y CALLE VALLE DIAMANTE, CALLE VALLE DEL REAL PREESCOLAR CALMECAC Y JARDIN DE NIÑOS XOCHIP, lon:-116.74362036, lat:32.51400523}} | 2019-07-17 | 2019-10-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-068, contratista:ADRIAN ANIBAL QUIROZ GONZALEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:749999.98, importe_modificado:749999.98}} | Si
BCN190401606740 | 90709 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA SUBDELEGACION SALVATIERRA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 90709 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 1199777.8 | 1199777.8 | 1199777.8 | 1199777.8 | 1199777.8 | 1142321.94 | 1142321.94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | 83.3333 | Sin observaciones | 4 | 1199777.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199777.8, modificado:1199777.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA SUBDELEGACION SALVATIERRA EN LAS COLONIAS PEDREGA, lon:-117.07175421, lat:32.48428035}} | 2019-06-19 | 2019-09-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-072, contratista:PROMOGOB, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1199777.78, importe_modificado:1199777.78}} | Si
BCN190401616886 | 176752 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRICIFACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL AMPLIACION COLINAS DEL PARAISO ENSENADA BC - 176752 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 43487.21 | 43487.21 | 43487.21 | 43467 | 43467 | 43467 | 37607.51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 43487.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43487.21, modificado:43487.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA COLINAS DEL PARAÍSO, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , RED DE ELECTRICIFACIÓN EN CALLE SAN MIGUEL, lon:-116.57562882, lat:31.90625604}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-01, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:43467.0, importe_modificado:43467.0}} | Si
BCN190401616900 | 176831 | MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE. A Y CALLE. H DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO ENSENADA BC - 176831 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 525697.8 | 524960.98 | 524960.98 | 524960.98 | 157488.29 | 157488.29 | 157488.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 525697.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525697.8, modificado:524960.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE SEXTA PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE A Y CALLE H, MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN CALLE SEXTA ENTRE CALLE A Y CALLE H, lon:-116.57593986, lat:32.09885415}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-07, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS J & M, S.A., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:524960.98, importe_modificado:524960.98}} | No
BCN190401606001 | 66703 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN CECYTE VICENTE GUERERRO EN MEXICALI POBLADO LOS ALGODONES CALLE VALLE SALADO - 66703 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 387663.76 | 387663.76 | 387663.76 | 387663.76 | 354298.73 | 354298.73 | 354298.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.6}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 387663.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387663.76, modificado:387663.76}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.6, meta_modificada:236.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:111, direccion:CALLE VALLE DEL SALADO PUEBLO VICENTE GUERRERO (ALGODONES), 21970 VICENTE GUERRERO (ALGODONES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIERRA TINAJA Y CALLE SIERRA EL PINAL, CALLE VALLE DEL PILON CIRCULANDO POR CARRETERA ESTATAL , lon:-114.73957062, lat:32.71074447}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-057-2019 T-FAIS19-026, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:364355.73, importe_modificado:364355.73}} | Si
BCN190401616915 | 176895 | TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AVE. DE LAS MISIONES Y CALLE MISION GUADALUPE FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO ENSENADA BC - 176895 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 495897.36 | 495897.36 | 495897.36 | 495897.36 | 333742.14 | 333742.14 | 333742.14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:51.68}} | 68 | Sin observaciones | 4 | 495897.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495897.36, modificado:495897.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:AVENIDA DE LAS MISIONES Y CALLE MISION GUADALUPE FRACCIONAMIENTO LAS MISIONES, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , TOMAS DOMICILIARIAS EN LA AVE. DE LAS MISIONES Y CALLE MISION GUADALUPE, lon:-115.99406408, lat:30.71045311}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-03, contratista:ROMEL ABRAHAM RAMOS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:495897.36, importe_modificado:495897.36}} | Si
BCN190401612220 | 158034 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 158034 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Acción | Otros Proyectos | No inciden | En Ejecución | 2019 | 4179695.55 | 2967401.07 | 2967401.07 | 2967401.07 | 2967401.07 | 2967401.07 | 2909401.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 4179695.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179695.55, modificado:2967401.07}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-115.475579, lat:32.641176}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-066-2019 T-FAIS19-035, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2326949.9, importe_modificado:2326949.9}} | Si
BCN190401616827 | 176434 | CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE CLL SEBASTIAN RUIZ, ART 27 Y JOSE MA MORELOS Y PAVON ENTRE NACIONALISTA Y RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENSENADA - 176434 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1170586.08 | 1170586.08 | 1170586.08 | 1170586.08 | 351175.82 | 351175.82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.79}} | 1 | Sin observaciones | 4 | 1170586.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170586.08, modificado:1170586.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SEBASTIAN RUIZ, ART 27 Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NACIONALISTA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, RED DE AGUA POTABLE CAL, lon:-116.5684034, lat:31.72856886}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-29, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS ROJO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1170586.0, importe_modificado:1170586.08}} | Si
BCN190401617114 | 178535 | CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EJIDO RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENSENADA BC - 178535 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 665741.02 | 665741.02 | 665741.02 | 665741.02 | 296858.82 | 296858.82 | 185736.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28}} | 36 | Sin observaciones | 4 | 665741.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665741.02, modificado:665741.02}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE PUBLIO RUIZ PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUBLIO RUIZ Y , AULA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EJIDO RODOLFO SANCHEZ TABOADA, lon:-116.5756536, lat:31.72910669}} | 2019-10-14 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-53, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:619122.33, importe_modificado:619122.33}} | Si
BCN190401617499 | 180859 | DRENAJE SANITARIO EN CALLES DIEZ ONCE DOCE TRECE Y CATORCE ENTRE CALLE PRINCIPAL HASTA TOPAR DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO ENSENADA BC - 180859 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 3464309.42 | 3464309.42 | 3464309.42 | 3464309.42 | 1018500.3 | 1018500.3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 3464309.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3464309.42, modificado:3464309.42}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1542.0, meta_modificada:1542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE 10 11, 12, 13, 14 COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , DRENAJE SANITARIO EN CALLES 10 11 12 13 Y 14 ENTRE CALLE PRINCIPAL HASTA TOPAR D, lon:-116.5651994, lat:32.10135816}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-40, contratista:INMOBILIARIA COAST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3395001.0, importe_modificado:3464309.42}} | No
BCN190401617500 | 180860 | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR EN EJIDO SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MARMOL EN ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 180860 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 41350 | 41350 | 41350 | 41350 | 12406 | 12406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 41350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41350.0, modificado:41350.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO LAS LOMITAS, 22810 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS EM LA DELEGACIÓN DEL MARMOL MUNICIPIO DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-114.87880677, lat:29.30334931}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-08, contratista:FAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:165400.0, importe_modificado:165400.0}} | No
BCN190401617502 | 180864 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC - 180864 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 25850 | 25849.95 | 25849.95 | 25849.95 | 7754.98 | 7754.98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 25850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25850.0, modificado:25849.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO LAS LOMITAS, 22810 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL, lon:-114.87027871, lat:29.46586349}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401617505 | 180882 | RED DE DRENAJE EN CALLE NACIONALISTA PONIENTE SOBRE LUIS GONZÁLEZ OCAMPO Y ÁLVARO OBREGÓN COLONIA VISTA AL MAR ENSENADA BC - 180882 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1832737.7 | 1832737.7 | 1832737.7 | 1832737.7 | 549821.31 | 549821.31 | 549821.31 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1832737.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832737.7, modificado:1832737.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE NACIONALISTA PONIENTE LUIS GONZALES OCAMPO Y ALVARO OBREGON COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONTINUACIÓN RED DE DRENAJE EN CALLE NACIONALISTA PONIENTE , lon:-116.566365, lat:31.7177582}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-38, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSEADA, monto:1832737.7, importe_modificado:1832737.7}} | No
BCN190401616717 | 175877 | PRIMERA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DESDE TANQUE DEL EJ NACIONALISTA RODOLFO SANCHEZ TABOADA HASTA CAÑON BUENAVIST - 175877 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 6932993.69 | 6932993.69 | 6932993.69 | 6932993.69 | 1552151.52 | 1552151.52 | 1552151.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 6932993.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6932993.69, modificado:6932993.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 00000 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , PRIMERA ETAPA DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DESDE TANQUE DEL EJIDO NACIONALISTA RODOLFO SANCHEZ TABOAD, lon:-116.55639864, lat:31.71481116}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-08, contratista:GENERACION CIMARRON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:5173838.4, importe_modificado:5173838.4}} | No
BCN190401616733 | 175986 | DRENAJE SANITARIO CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES URUAPAN, MORELIA MERIDA, MAZATLAN, HUEJOTZINGO, CHETUMAL, ENSENADA Y QUINTANA ROO - 175986 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 5795579.51 | 5795579.51 | 5795579.51 | 5795579.51 | 1429888.42 | 1429888.42 | 1429888.42 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}} | 80.0158 | Sin observaciones | 4 | 5795579.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5795579.51, modificado:5795579.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2532.0, meta_modificada:2532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:3370, direccion:CALLE URUAPAN MORELIA MERIDA MAZATLAN, HUEJOTZINGO, CHETUMAL, ENSENADA Y QUINTANA ROO COLONIA , 22920 COLONIA LOMAS DE SAN RAMÓN (TRIQUIS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE CULIACAN, DRENAJE SANITARIO CON, lon:-116.00288852, lat:30.70137823}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-07, contratista:MINERIA Y CONSTRUCTORA VALDES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:4766294.73, importe_modificado:5795579.51}} | Si
BCN190401641402 | 248373 | CONSTRUCCIÓN DE SISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CHOAPAN NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE CAÑÓN BUENAVISTA, ENSENADA BC - 248373 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE CHOAPAN 217 COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CHOAPAN NUMERO DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE RANCHO CAÑÓN B, lon:-116.51802975, lat:31.6694297}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643655 | 251012 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALGODÓN MZA VEINTE LT VEINTIDOS COLONIA PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251012 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALGODON INTERIOR MZA 20 LT. 22 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ALGODÓN MANZANA 20 LOTE 22 COLONIA PUESTA DEL SOL ENSENADA B.C., lon:-116.55313277, lat:31.89399118}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644604 | 252195 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ACACIAS MANZANA TRECE LOTE CUATRO COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252195 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ACACIAS MZ 13 LT 4 13 TRECE INTERIOR CUATRO COLONIA AMPLIACIÓN PRADERAS DEL SOL, 22793 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ACACIAS, lon:-116.55523516, lat:31.71238208}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644616 | 252211 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALL HIPÓLITO MZA CIENTO NOVENTA Y SIETE LT OCHO A COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252211 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN HIPOLITO INTERIOR MZA 197 LT. 8A COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA TOSCA Y CALLE PUNTA ENTRADA, CALLE SAN HIPOLITO MZA 197 LOTE 8A COL. POPULAR 1989, lon:-116.5694724, lat:31.88574863}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644620 | 252215 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTA ISABEL LT UNO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252215 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTA ISABEL INTERIOR LT 1 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA SANTA ISABEL LT1 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.55815611, lat:31.89252657}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644635 | 252231 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTA ISABEL MZ DOCIENTOS VEINTE LT DOS COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252231 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTA ISABEL INTERIOR MZ 220 LT02 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA SANTA ISABEL MZ 220 LT 02 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.55913512, lat:31.89193903}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646750 | 254723 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS EBANISTAS NUMERO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UNO COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON - 254723 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS EBANISTAS INTERIOR 1381 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE ZAPATEROS, CALLE DE LOS EBANISTAS 1381 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56033153, lat:31.85087243}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401648376 | 257092 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA MARGARITA MANZANA SETENTA LOTE DIECISIETE COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 257092 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA MARGARITA 70 SETENTA INTERIOR DIECISIETE COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA MARGARIT, lon:-116.50183347, lat:31.67416732}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641514 | 248516 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CALLE D MZA UNO LT ONCE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248516 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE D MANZANA UNO LOTE ONCE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62130487, lat:31.89333498}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401644675 | 252286 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE C CANDELERO MZA CIENTO CINCUENTA LT TREINTA Y CINCO COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252286 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CANDELERO INTERIOR MZA 150 LT. 35 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y CALLE CABO SAN JOSE, CALLE PUNTA SOLDADO CALLE PUNTA CANDELERO MZA 150 LT 35 COL POPULAR , lon:-116.56272422, lat:31.88883685}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401645979 | 253550 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA TODOS SANTOS MZ CIENTO VEINTICINCO LT DIEZ COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA B - 253550 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA TODOS SANTOS INTERIOR MZ125 LT 10 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y , CALLE ISLA TODOS SANTOS MZ 125 LT 10 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57075025, lat:31.89029506}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401638956 | 245358 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL DE LOS ALBAÑILES COL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN II ENSENADA BC - 245358 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ALBAÑILES COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TAPICEROS Y CALLE HERREROS, CALLE DE LOS ALBAÑILES MZ75 LT27 COLONIA MORELOS, lon:-116.56053357, lat:31.84990148}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640202 | 246733 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE OBSIDIANA MANZANA DIECINUEVE LOTE TREINTA Y SIETE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 246733 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OBSIDIANA MZ 19 LT. 37 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55549268, lat:31.85742978}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641581 | 248604 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EL CENTINELA MZA UNO LT VEINTITRES COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248604 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EL CENTINELA MANZANA UNO LOTE VEINTITRES COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62219005, lat:31.89411174}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641608 | 248659 | COSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL DE LOS ALBAÑILES MZ SETENTA Y CINCO LT VEINTINUEVE COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON ENSENADA - 248659 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ALBAÑILES INTERIOR MZ 75 LT 29 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y , CALLE DE LOS ALBAÑILES MZ 75 LT 29 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56042158, lat:31.84981256}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401644681 | 252290 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA PALMILLA COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 252290 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PALMILLA COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA PALMILLA SN COLONIA PUPULAR 89, lon:-116.56947613, lat:31.88949304}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646042 | 253628 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL CONCEPCIÓN MANZANA DIECISIETE LOTE ONCE COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 253628 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCION INTERIOR M17 L11 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CONCEPCIÓN MANZANA 17 LOTE 11 COLONIA VISTA AL SOL, lon:-116.55558347, lat:31.89706862}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401647660 | 255950 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MARMOL ENSENADA BC - 255950 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 25850 | 25849.95 | 25849.95 | 25849.95 | 7754.99 | 7754.99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 25850 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25850.0, modificado:25849.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS, 22964 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CAMINO SIN NOMBRE HACIA LA PLAYA DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC, lon:-114.87690757, lat:29.30363749}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401648440 | 257204 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT DOCE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 257204 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 62053.19 | 62053.19 | 62053.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ1 LT 12 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DEL CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 12 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62240843, lat:31.89428961}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-06, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:827375.8, importe_modificado:827375.8}} | No
BCN190401641614 | 248667 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE D MZA UNO LOTE DIECISIETE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248667 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE D MANZANA UNO LOTE DIECISIETE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62209545, lat:31.89363971}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641651 | 248725 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOTONTEPEC CIENTO TREINTA Y NUEVE DEL CAÑON BUENA VISTA - 248725 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE TOTONTEPEC 139 S/N INTERIOR SN COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOTONTEPEC 139 DEL CAÑON , lon:-116.51314459, lat:31.67258681}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641688 | 248762 | COSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN ENSENADA CLL DE LOS ALBAÑILES MZ SETENTA Y SEIS LT CUARENTA Y DOS COL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON - 248762 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATEROS INTERIOR MZ 76 LT 42 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y , CALLE DE LOS ALBAÑILES MZ SETENTA Y SEIS LT CUARENTA Y DOS, lon:-116.56165316, lat:31.85053262}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401644763 | 252381 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SANTA ISABEL MZ CIENTO CUARENTA Y TRES LT QUINCE - 252381 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTA ISABEL INTERIOR MZ 143- LT15 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO FALSO Y , CALLE PUNTA SANTA ISABEL MZ 143 LT 15 COLONIA PUESTA DEL SOL, lon:-116.55629162, lat:31.89294518}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644769 | 252384 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL ALTAMIRA DOSCIENTOS SETENTA Y TRES COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252384 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ALTAMIRA 273 SIN NUMERO INTERIOR SN COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ESTANQUE Y CALLE TORRES CANO, CALLE PUNTA ALTAMIRA 273 COL. POPULAR 89 ENSENADA BC, lon:-116.57335998, lat:31.88385706}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644789 | 252400 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE VIZNAGA MZ DIECIOCHO LT ONCE COLONIA PUESTA DEL SOL - 252400 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VIZNAGA INTERIOR MZ18-LT 11 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE VIZNAGA MZ18 LT11 COLONIA PUESTA DEL SOL, lon:-116.55463782, lat:31.895206}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646921 | 254958 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO CATAVIÑA DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC - 254958 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 97377.43 | 97374.38 | 97374.38 | 97374.38 | 29212.32 | 29212.32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 97377.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97377.43, modificado:97374.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE S/N EJIDO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , DOMICILIO CONICIDO CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EJIDO CATAVIÑA, lon:-114.72268007, lat:29.73383479}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401640355 | 246913 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ESCUTIA COL SEXTO AYUNTAMIENTO ENSENADA BC - 246913 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 549 INTERIOR SN COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE MIRADOR, CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE DE LA PAZ Y MIRADOR COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, lon:-116.64139938, lat:31.88489843}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641708 | 248784 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL CENTINELA MZA CUATRO LT CINCUENTA Y DOS COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248784 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE EL CENTINELA MANZANA CUATRO LOTE CINCUENTA Y DOS COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFRONIA, lon:-116.62329842, lat:31.89384325}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641734 | 248819 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRILEROS NUMERO TRES MIL QUIENIENTOS VEINTICUATRO COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON - 248819 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILEROS INTERIOR 3524 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE FOGONEROS, CALLE FERROCARRILEROS 3524 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56606326, lat:31.85113286}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401647758 | 256117 | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC - 256117 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 41350 | 41350 | 41350 | 41350 | 12405 | 12405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 41350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41350.0, modificado:41350.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS, 22964 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CAMINO SIN NOMBRE LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACION EL MARMOL, lon:-114.87724903, lat:29.28586088}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-08, contratista:FAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:165400.0, importe_modificado:165400.0}} | No
BCN190401647762 | 256122 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE ISLA SMITH MANZANA TREINTA Y OCHO LOTE QUINCE COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 256122 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA SMITH 38 TREINTA Y OCHO INTERIOR QUINCE COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE ISLA SMITH MANZANA TREI, lon:-116.5028824, lat:31.67717151}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401639183 | 245590 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL DE LOS OPERADORES SN COL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN II ENSENADA BC - 245590 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS OPERADORES COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE ROBLE, CALLE DE LOS OPERADORES 925 COLONIA MORELOS, lon:-116.56186848, lat:31.85673682}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640407 | 247010 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE GRANETE MZ DIECICIETE LT TREINTA Y DOS COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 247010 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRANETE INTERIOR MZ 17 LT 32 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GRANETE MZ17 LT32 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55546235, lat:31.85787693}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640450 | 247088 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE GRANATE MZ DIECISIETE LT TREINTA Y DOS COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 247088 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE GRANATE INTERIOR MZA 17 LT 32 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GRANATE MZ 17 LT 32 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55555332, lat:31.85738144}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640476 | 247136 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE VICENTE FOX MZA DOS LT UNO COL SEXTO AYUNTAMIENTO ENSENADA BC - 247136 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FOX INTERIOR SN COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VICENTE FOX MANZANA DOS LOTE UNO, lon:-116.64267477, lat:31.88554467}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401644103 | 251591 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL SEBASTIAN RUIZ OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251591 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SEBASTIAN RUIZ 896 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS INTERIOR OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTA, lon:-116.56833432, lat:31.72949922}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646205 | 253883 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ACACIAS MZ CATORCE LT NUEVE COLONIA MANEADERO - 253883 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ACACIAS INTERIOR MZ14 LT09 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ACACIAS MZ 14 LT 09 COLONIA MANEADERO, lon:-116.55609724, lat:31.71257617}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401639250 | 245653 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL RAFAEL GIL CARBAJAL MZA TRES LOTE CUATRO COL SEXTO AYUNTAMIENTO ENSENADA BC - 245653 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GIL CARBAJAL COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE RAFAEL GIL CARBAJAL MZA TRES LOTE 4, lon:-116.64356218, lat:31.88553061}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641876 | 248982 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN FRANCISCO MZ CINCO LT DOS COLONIA POPULAR TODOS SANTOS ENSENADA - 248982 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR MZ 5 LT 2 COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SAN FRANCISCO MZ5 LT 2 COLONIA, lon:-116.56550594, lat:31.77539655}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641933 | 249048 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE ART. TERCERO OCHOCIENTOS CINCO EN LA COLONIA MANEADERO - 249048 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ARTICULO TERCERO INTERIOR S/N COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE ART. TERCERO OCHOCIENTOS CINCO EN LA COLON, lon:-116.57033441, lat:31.72931215}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646350 | 254072 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ANGEL GONZALEZ OCAMPO MANZANA DOCE LOTE. DIEZ COLONIA MANEADERO - 254072 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ANGEL GONZALEZ OCAMPO 12 DOCE INTERIOR DIEZ COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REFORMA AGRARIA Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁNGE, lon:-116.55959089, lat:31.71022266}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646404 | 254140 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ACACIAS MZ DIEZ LT DIECISIETE COLONIA MANEADERO - 254140 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ACACIAS INTERIOR MZ 10 LT 17 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE GRANADAS, CALLE ACACIAS MZ 10 LT 17 COLONIA MANEADERO, lon:-116.55587493, lat:31.71250593}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401648761 | 257653 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT SIETE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 257653 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 62053.19 | 62053.19 | 62053.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ 1 LT 7 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE CERRO CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 7 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62209142, lat:31.89365224}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-06, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:827375.8, importe_modificado:827375.8}} | No
BCN190401640879 | 247690 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE CERRO EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 247690 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE EL CERRO EL CENTINELA MANZANA VEINTIDOS LOTE TRES COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62165825, lat:31.89325007}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401644405 | 251941 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN VICENTE MANZANA DIECIOCHO LOTE TREINTA Y CUATRO DE LA COLONIA MANEADERO ENSENADA BC - 251941 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SAN VICENTE MZ 18 LT 34 18 DIEZ Y OCHO INTERIOR TREINTA Y CUATRO COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TODOS LOS SANTOS Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA , lon:-116.56058604, lat:31.69815839}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401648815 | 257704 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT SEIS COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 257704 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 62053.19 | 62053.19 | 62053.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ 1- LT 6 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 6 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62157778, lat:31.8935304}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-06, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:827375.8, importe_modificado:827375.8}} | No
BCN190401646511 | 254307 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE COLONIA MANEADERO ENSENADA BC - 254307 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NACIONALISTA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE ARTICULO 27 SN COLONIA MANEADERO, lon:-116.56887843, lat:31.72888825}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401648866 | 257745 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT CUATRO COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 257745 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209085.3 | 209085.3 | 209085.3 | 62725.59 | 62725.59 | 62725.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209085.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ1 LT 4 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 4 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.6214772, lat:31.89348713}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-05, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836341.2, importe_modificado:836341.2}} | No
BCN190401644463 | 251998 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE LUIS GONZAGA MZA CIENTO CINCUENTA LT VEINTIUNO COL COLINAS DE SAN ANGEL ENSENADA BAJA CALIF - 251998 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GONZAGA INTERIOR MZA 150 LT. 21 COLONIA COLINAS DE SAN ANGEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ALAMAR Y CALLE PUNTA CANDELERO, CALLE LUIS GONZAGA MZA 150 LT 21 COL COLINAS SAN ANGEL ENSENA, lon:-116.56099319, lat:31.88877116}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644519 | 252053 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA NUMERO QUINIENTOS VEINTINUEVE COL. REFORMA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252053 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIDO PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE REFORMA 529 INTERIOR SN COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , REFORMA NUMERO QUINIENTOS VEINTINUEVE COL. REFORMA MANEADERO, lon:-116.57304058, lat:31.73100172}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401645781 | 253311 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE BAHÍA TORRESCANO MZ CIENTO SETENTA LT UNO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 253311 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TORRESCANO INTERIOR MZ 170 LT 01 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE PUNTA ALTAMIRA, CALLE BAHIA TORRESCANO MZ 170 LT 01 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57441566, lat:31.88391476}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401645819 | 253341 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL BAHIA TORRESCANO MZ CIENTO SETENTA LT CUATRO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 253341 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TORRESCANO INTERIOR MZA. 170 LT. 04 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA GUADALUPE Y CALLE PUNTA ALTAMIRA, CALLE BAHIA TORRESCANO MZA 170 LT 04 COLONIA POPULAR 89 ENSENADA, lon:-116.57435495, lat:31.8830399}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646587 | 254438 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTICULO VEINTISIETE COLONIA MANEADERO - 254438 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ARTICULO 27 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ARTICULO 27 EN COLONIA MANEADERO, lon:-116.58001738, lat:31.72869208}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641196 | 248116 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE TUXTEPEC M CINCUENTA Y TRES LT. CATORCE COLONIA CAÑON BUENA VISTA ENSENADA BC - 248116 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16638.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE TUXTEPEC M 53 LT. 14 53 MZ INTERIOR LT COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE TUXTEPEC M CINCUENTA Y TRES L, lon:-116.50893682, lat:31.67342573}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644539 | 252065 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TEJO NUMERO TREINTA Y TRES COLONIA LOMITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252065 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TEJO INTERIOR 33 COLONIA LOMITAS III, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TEJO 33 COLONIA LOMITAS INDECO III, lon:-116.57619129, lat:31.89276786}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644551 | 252086 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE TORRES CANO CIENTO CATORCE COL POPULAR MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CFA - 252086 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TORRES CANO 114 INTERIOR SN COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA ALTAMIRA Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE BAHIA TORRES CANO 114 COLONIA POPULAR 89 ENSENADA BC, lon:-116.57433366, lat:31.88322517}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644559 | 252130 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL XXI AYUNTAMIENTO MZ NUEVE LT CUARENTA Y DOS COL AMP POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252130 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENTO INTERIOR MX9 LT42 COLONIA AMPLIACIÓN POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE XXI AYUNTAMIENTO MZ9LT42 COLONIA AMP. 89, lon:-116.56835442, lat:31.88973047}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401645841 | 253362 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TOTONTEPEC CIENTO QUINCE EN COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 253362 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE TOTONTEPEC 115 CIENTO QUINCE INTERIOR CIENTO QUINCE COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSE MARIA IGLESIAS Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA , lon:-116.51055894, lat:31.67371904}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401645847 | 253367 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE VALLE VERDE MZ TRES LT SEIS COLONIA PUESTA DEL SOL - 253367 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE INTERIOR MZ 03 LT 6 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VALLE VERDE MZ 03 LT 06 COLONIA PUESTA DEL SOL, lon:-116.55500695, lat:31.89211552}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401648985 | 257882 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TABACHINES MZA VEINTIOCHO LOTE DOCE MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 257882 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE TABACHINES INTERIOR MANZANA 28 LOTE 12 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TABACHINES POR PRADERAS DEL SOL EN LA PARTE ALTA DE MANEADERO MAZANA 28 LO, lon:-116.55356676, lat:31.71288266}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641292 | 248218 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 248218 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA B.C., lon:-116.62156291, lat:31.8935091}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401645912 | 253439 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS NARANJOS MZ TRES LT SIETE COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 253439 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS NARANJOS INTERIOR MZA 03 LT. 07 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LOS NARANJOS MZA 03 LT 07 COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55801767, lat:31.9017024}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401649020 | 257924 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARÍA HUERTA MANZANA DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LOTE. DOS COLONIA MANEADERO - 257924 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE JOSE MARIA HUERTA MZA 258 LT. 2 258 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO INTERIOR DOS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE E, lon:-116.56463891, lat:31.70976655}} | 2019-12-01 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401652073 | 261873 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN VICENTE MZ OCHO LT VEINTITRÉS FRACC DURANDO DELEGACIÓN MANEADERO ENSENADA BC - 261873 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SAN VICENTE INTERIOR MZ 08 LT 23 COLONIA DURANGO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TODOS SANTOS Y , CALLE SAN VICENTE MZ 08 LT 23 COLONIA FRECC. DURANDO DELEGACIÓN DE MANEA, lon:-116.56087867, lat:31.69835322}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646701 | 254649 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS TAPICEROS NUMERO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON - 254649 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TAPICEROS INTERIOR 1368 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LOS TAPICEROS NUMERO 1368 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56022946, lat:31.85009746}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401649231 | 258207 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE MZA SEIS LT QUINCE MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 258207 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR MZA 06 LT. 15 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ROBLE MZA6 LT 15 MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55253592, lat:31.70797875}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401651287 | 260862 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CERRO CENTINELA MANZANA CINCO LT CATORCE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 260862 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209223.33 | 209223.33 | 209223.33 | 62767 | 62767 | 62767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209223.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR MZ 5 LT 14 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERRO CENTINELA MZ 5 LT 14 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62180889, lat:31.89303688}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-04, contratista:5ECCOS CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836893.29, importe_modificado:836893.29}} | No
BCN190401644365 | 251904 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CACHANILLA MZ CATORCE LT SIETE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251904 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CACHANILLA INTERIOR MZ14 LT7 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHULA VISTA Y , CALLE CACHANILLA MZ14 LT7 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.55447804, lat:31.89271176}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644428 | 251965 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL PUNTA SAN FERNANDO NUMERO CIENTO TREINTA Y OCHO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 251965 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN FERNANDO INTERIOR 138 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA SAN FERNANDO 138 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57182331, lat:31.88940889}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401647627 | 255914 | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR EN EJ SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 255914 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 41350 | 41350 | 41350 | 41350 | 12405 | 12405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 41350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41350.0, modificado:41350.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 22965 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MARMOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA AL SUR DE LA CIUDAD A 10 HRS COLINDA CON OCÉ, lon:-114.8752458, lat:29.28700362}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-08, contratista:FAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:165400.0, importe_modificado:165400.0}} | No
BCN190401649239 | 258215 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT CINCO COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 258215 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209223.32 | 209223.32 | 209223.32 | 62767 | 62767 | 62767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209223.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ 1 LT 5 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 5 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62143831, lat:31.89343703}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-04, contratista:5ECCOS CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836893.29, importe_modificado:836893.29}} | No
BCN190401649253 | 258226 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA MZ CUATRO LOTE DIECISIETE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 258226 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209223.32 | 209223.32 | 209223.32 | 62767 | 62767 | 62767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209223.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR MZ 4 LT 17 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERRO CENTINELA MZ 4 LT 17 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62325014, lat:31.89392437}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-04, contratista:5ECCOS CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836893.29, importe_modificado:836893.29}} | No
BCN190401644499 | 252036 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CACHANILLA MZ CINCO LT VEINTE COLONIA PUESTA DEL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252036 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CACHANILLA INTERIOR MZ5 LT20 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CHULA VISTA Y , CALLE CACHANILLA MZ5 LT 20 COLONIA PUESTA DEL SOL, lon:-116.55460092, lat:31.89245933}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644511 | 252045 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE MZA DIEZ Y SIETE LOTE QUINCE COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252045 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SAN VICENTE MZ 17 LT 15 17 DIEZ Y SIETE INTERIOR QUINCE COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TODOS LOS SANTOS Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE S, lon:-116.56028563, lat:31.69831814}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401645700 | 253213 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL BAHÍA DEL PLAYÓN MZA CIENTO SESENTA Y DOS LT OCHO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 253213 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA DEL PLAYON INTERIOR MZA 162 LT. 08 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BAHIA SAN QUINTIN Y CALLE ISLA ESTANQUE, CALLE BAHIA DEL PLAYON MZA 162 LT 8 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.5735853, lat:31.88321062}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401645726 | 253243 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE BAHÍA TORRESCANO MZ CIENTO SETENTA LT TRES COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 253243 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA TORRESCANO INTERIOR MZA. 170 LT. 03 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BAHIA TORRESCANO MZ 170 LT 03 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57438079, lat:31.88380864}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401651349 | 260941 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL HERMENEGILDO GALEANA MZA OCHO LT VEINTISEIS MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 260941 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR MZA 8 LT.26 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , HERMENEGILDO GALEANA MZA 8 LT 26 MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56488512, lat:31.72211826}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643453 | 250772 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA CAROLINA MZ CIENTO VEINTIOCHO LT ONCE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 250772 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CAROLINA INTERIOR MZ 128 LT 11 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y , CALLE ISLA CAROLINA MZ128 LT11 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57225648, lat:31.8910076}} | 2019-11-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644590 | 252176 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA SAN FERNANDO NUMERO CIENTO VEINTICINCO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252176 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN FERNANDO INTERIOR 125 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA SAN FERNANDO125 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57213415, lat:31.88906317}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401645765 | 253285 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL PUNTA SANTO DOMINGO MZA CIENTO SESETA Y UNO LT DOS COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 253285 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTO DOMINGO INTERIOR MZA 161 LT. 2 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ESTANQUE Y CALLE BAHÍA SAN QUINTIN, PUNTA SANTO DOMINGO MZA 161 LT 2 COLONIA POPULAR 89 ENSENADA B, lon:-116.57388048, lat:31.88404633}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646830 | 254825 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EJIDO SAN JOSÉ DE LA PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 254825 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 97377.43 | 97374.38 | 97374.38 | 97374.38 | 29212.32 | 29212.32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 97377.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97377.43, modificado:97374.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO , 22965 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , 29.286972 114.875611 EJIDO SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MARMOL AL SUR DEL MUNICIPIO DE ENSENADA A ORILLAS DEL OCÉANO PACÍFICO ZONA RURAL EN, lon:-114.87560302, lat:29.28697935}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401643511 | 250839 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE EUCALIPTO MZA VEINTICINCO LT UNO COLONIA PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250839 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR MZA. 25 LT. 1 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE EUCALIPTO ESQUINA CON LA CALLE CARRIZO MANZANA 25 LOTE 1 COLONIA PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55234439, lat:31.89564282}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401643514 | 250841 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN AVE. JOSÉ ISABEL ELIAS RODRIGUEZ SEISCIENTOS OCHENTA EN MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250841 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:AVENIDA JOSÉ ISABEL ELIAS RODRIGUEZ INTERIOR SEISCIENTOS OCHENTA COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE AVE. JOSÉ , lon:-116.56680417, lat:31.71510109}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644660 | 252264 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA PALMILLA CINCUENTA Y CUATRO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252264 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PALMILLA INTERIOR 254 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA PALMILLA 254 COLONIA PUPULAR 89, lon:-116.57017555, lat:31.88919026}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401648671 | 257569 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CERRO CENTINELA LT DIEZ COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 257569 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 62053.19 | 62053.19 | 62053.19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR LT 10 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERRO CENTINELA LT 10 COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62220408, lat:31.89416234}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-06, contratista:ALAN GILBERTO PALACIOS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:827375.8, importe_modificado:827375.8}} | No
BCN190401643583 | 250917 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL LEOPOLDO ARCE MZA TRECE LT. SEIS DE MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250917 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE LEOPOLDO ARCE INTERIOR MZA 13 LT. 6 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE LEOPOLDO ARCE MZA TRECE LT. SEIS , lon:-116.55641246, lat:31.70737532}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644716 | 252321 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA TOSCA MZ CIENTO NOVENTA Y SIETE LT OCHO COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252321 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA TOSCA INTERIOR MZ 197 LT08 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA SAN HIPOLITO Y , CALLE PUNTA TOSCA MZ 107 LT 08 COL. POPULAR 89, lon:-116.56936415, lat:31.88562779}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644724 | 252332 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL XXI AYUNTAMIENTO MZA DIEZ LT DIECINUEVE COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 252332 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE XXI AYUNTAMIENTO INTERIOR MZA 10 LT 19 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE XXI AYUNTAMIENTO MZA 10 LT 19 ESPALDA ESTA LA CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE COLONIA POPULAR 89 ENSENADA, lon:-116.57030891, lat:31.88850862}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646939 | 254979 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA CAROLINAS MANZANA CUARENTA Y SIETE LOTE CIENTO DOCE COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 254979 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA CAROLINA 47 CUARENTA Y SIETE INTERIOR CIENTO DOCE COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA, lon:-116.50489741, lat:31.67562851}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401647808 | 256191 | CONSTRUCCIÓN DE PANEL SOLAR EN EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC - 256191 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 41350 | 41350 | 41350 | 41350 | 12405 | 12405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 41350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41350.0, modificado:41350.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS, 22964 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CAMINO SIN NOMBRE EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACION EL MARMOL ENSENADA BC, lon:-114.88648365, lat:29.44065292}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-08, contratista:FAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:165400.0, importe_modificado:165400.0}} | No
BCN190401651404 | 261003 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA CAROLINA CALLE TREINTA Y OCHO LOTE OCHO EN LA COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 261003 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA CAROLINA 38 TREINTA Y OCHO INTERIOR OCHO COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CABO COLONET Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CA, lon:-116.50368505, lat:31.6765507}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643677 | 251037 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL PUNTA SANTO DOMINGO MZ CIENTO CINCUENTA Y DOS LT DOCE COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 251037 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SANTO DOMINGO INTERIOR MZ152-LT12 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y , CALLEPUNTA SANTO DOMINGO MZ 152 LT 12 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56294117, lat:31.88782838}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644772 | 252385 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE HERIBERTO JARA MANZANA OCHO LOTE VEINTISIETE DE LA COLONIA MANEADERO - 252385 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE HERIBERTO JARA MZ 8 LT 27 8 OCHO INTERIOR SIETE COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE HERIBERTO JARA MANZAN, lon:-116.56539626, lat:31.72226141}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401647882 | 256324 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC - 256324 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 21290 | 21289.38 | 21289.38 | 21289.38 | 6386.81 | 6386.81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 21290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21290.0, modificado:21289.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4630, direccion:EJIDO SAN JOSE DE LAS PALOMAS, 22964 SAN JOSÉ DE LAS PALOMAS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CAMINO SAN JOSE DE LAS PALOMAS DELEGACION EL MARMOL ENSENADA BC, lon:-114.59046426, lat:28.97344619}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401651441 | 261050 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CERRO CENTINELA NUMERO TRECIENTOS NOVENTA Y UNO COLONIA PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 261050 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR 391 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERRO CENTINELA 391 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62197505, lat:31.89308709}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-14, contratista:CASAS Y TERRENOS SAZER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681990.83, importe_modificado:681990.83}} | No
BCN190401652238 | 262053 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL ROSARIO MZ DIECIOCHO LT TRECE FRACCIONAMIENTO DURANGO DELEGACIÓN MANEADERO ENSENADA BC - 262053 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.56 | 16523.56 | 16523.56 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE EL ROSARIO INTERIOR MZ 18 LT 13 COLONIA FRACC. DURANGO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TODOS SANTOS Y , CALLE EL ROSARIO MZ 18 LT 13 FRACC. DURANGO DELEGACIÓN MANEADERO , lon:-116.56089628, lat:31.69892666}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643750 | 251147 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALGODONES MZA VEINTE LT CINCO COL PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251147 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ALGODONES INTERIOR MZA 20 LT. 05 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ALGODONES MANZANA 20 LOTE 05 COLONIA PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.5530048, lat:31.8949731}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644821 | 252434 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL PUNTA ALTAMIRA NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 252434 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ALTAMIRA 258 SIN NUMERO INTERIOR SN COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA ESTANQUE Y CALLE BAHIA TORRES CANO, CALLE PUNTA ALTAMIRA 258 COL POPULAR 89 ENSENADA BC, lon:-116.57373146, lat:31.88376477}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401645982 | 253552 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL CONCEPCIÓN MZA VEINTE LT SIETE COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 253552 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCION INTERIOR MZA 20 LT 07 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN RUBEN Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE CONCEPCIÓN MZA 20 L 7 COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55514493, lat:31.89671565}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401643773 | 251181 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL SAN HERACLEO MZ VEINTISIETE LT ONCE COL VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251181 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN HERACLEO INTERIOR MZ29-LT11 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE SAN HERACLEO MZ29LT11 COLONIA VISTA AL SOL, lon:-116.55597534, lat:31.89538051}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401643883 | 251313 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL PUNTA CANDELARIA MZ CIENTO CINCUENTA Y UNO LT DOCE COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 251313 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CANDELARIA INTERIOR MZ 151-LT 12 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN LUIS GONZAGA Y , CALLE PUNTA CANDELARIA MZ 151 LT 12 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56248219, lat:31.88852687}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646091 | 253701 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA PALMILLA NUMERO DIECISIETE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 253701 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PALMILLA INTERIOR 17 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA PALMILLA 17 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57061852, lat:31.88884179}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401648033 | 256563 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA SAN LUIS MANZANA SETENTA Y TRES Y LOTE CATORCE COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 256563 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA SAN LUIS 73 SETENTA Y TRES INTERIOR CATORCE COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA SAN L, lon:-116.50281065, lat:31.67425434}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643940 | 251378 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL SANTO DOMINGO MZ CIENTO CINCUENTA Y DOS LT DIECISEIS COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 251378 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SANTO DOMINGO INTERIOR MZ152-LT16 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y , CALLE SANTO DOMINGO MZ 152LT 16 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56320556, lat:31.88772557}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401643995 | 251456 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS MZ CIENTO SESENTA Y CINCO LT SIETE COL OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 251456 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS INTERIOR MZA 165 LT. 07 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA DE LOS REMEDIOS MANZANA 165 LOTE 7 COLONIA POPULA 89 ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.57497752, lat:31.88860558}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646134 | 253775 | CONSTRUCCIÓN SE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTO DOMINGO MANZANA OCHO LOTE DOS EN LA COLONIA MANEADERO - 253775 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SANTO DOMIMGO MZA 8 LT. 2 8 OCHO INTERIOR DOS COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS CABOS Y CALLE PIEDRAS GORDAS, CONSTRUCCIÓN SE CISTERNA DE AGUA POTABLE, lon:-116.5613156, lat:31.70112195}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644243 | 251756 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CORAL MANZANA OCHO LOTE OCHO COLONIA LAS BRISAS MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251756 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE CORAL 8 MANZANA INTERIOR MANZANA COLONIA LAS BRISAS, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CORAL MANZANA OCHO LOTE OCHO COLONI, lon:-116.55068888, lat:31.69767628}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401648100 | 256657 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN EJIDO CATAVIÑA DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC - 256657 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 21290 | 21289.38 | 21289.38 | 21289.38 | 6386.81 | 6386.81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 21290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21290.0, modificado:21289.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:EJIDO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE EJIDO CATAVIÑA DELEGACIÓN EL MÁRMOL ENSENADA BC, lon:-114.72114853, lat:29.73004998}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401651552 | 261178 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA SMITH MZ CINCUENTA Y CINCO LT OCHO COLONIA CAÑÓN BUENA VISTA ENSENADA BC - 261178 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA SMITH INTERIOR MZ 55 LT 08 COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE ISLA SMITH MZ 55 LT 08 COLONIA CAÑÓN BUENA , lon:-116.50542402, lat:31.67531427}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644023 | 251491 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CACHANILLA MZ CUATRO LT DIEZ COLONIA PUESTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251491 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CACHANILLA INTERIOR MZ4-LT10 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CACHANILLA MZ 4 LT 10 COLONIA PUESTA AL SOL, lon:-116.5544265, lat:31.89251519}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644067 | 251556 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL HIGUERILLA MZ CATORCE LT DOCE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251556 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HIGUERILLA INTERIOR MZ14-LT12 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE HIGUERILLA MZ14LT12 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.55420427, lat:31.89271825}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644070 | 251558 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO SAN CARLOS MZA CINCO LT DIECISIETE COLONIA SAN RAFAEL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251558 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN CARLOS INTERIOR MZA 5 LT17 CIUDAD INDUSTRIAL SAN RAFAEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE RIO SAN CARLOS MANZANA 5 LOTE 17 COL SAN RAFAEL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55481764, lat:31.90465661}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401644749 | 252364 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE BAHIA DEL PLAYON MZ DOCIENTOS LT TREINTA Y SEIS - 252364 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BAHIA DEL PLAYON INTERIOR MZ 200 LT 36 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BAHIA DEL PLAYON MZ 200 LT 36 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57019923, lat:31.88487907}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401648146 | 256725 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS CARDONES DELEGACIÓN EL MARMOL ENSENADA BC - 256725 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 21290 | 21289.37 | 21289.37 | 21289.37 | 6386.81 | 6386.81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 21290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21290.0, modificado:21289.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE DE LOS CARDONES EJIDO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LOS CARDONES EJIDO CATAVIÑA DELEGACIÓN EL MÁRMOL, lon:-114.72120754, lat:29.73329211}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401649076 | 258001 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE ISLA ESTANQUE MANZANA VEINTIOCHO LOTE CUATRO COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 258001 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA ESTANQUE 28 VEINTIOCHO INTERIOR CUATRO COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE ISLA ESTANQUE MANZANA VE, lon:-116.50741869, lat:31.676222}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646213 | 253890 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS CABOS MANZANA NUEVE LOTE .VEINTICUATRO - 253890 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE LOS CABOS 9 NUEVE INTERIOR VEINTICUATRO COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SANTO DOMINGO, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALL, lon:-116.56084353, lat:31.70101097}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401648188 | 256777 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS CIRIOS EJIDO EL MÁRMOL DELEGACIÓN CATAVIÑA ENSENADA BC - 256777 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 21290 | 21289.37 | 21289.37 | 21289.37 | 6386.81 | 6386.81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 21290 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21290.0, modificado:21289.37}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1001, direccion:CALLE DE LOS CIRIOS EJIDO CATAVIÑA, 22965 CATAVIÑA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS CARDONES Y , CALLE DE LOS CIRIOS EJIDO EL MÁRMOL DELEGACIÓN CATAVIÑA, lon:-114.72047261, lat:29.73335733}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-15, contratista:COSME CLEOFAS VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:331606.16, importe_modificado:331606.16}} | No
BCN190401649093 | 258018 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT UNO COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 258018 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209085.3 | 209085.3 | 209085.3 | 62725.59 | 62725.59 | 62725.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209085.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ1 LT 1 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 1 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.6212609, lat:31.89342369}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-05, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836341.2, importe_modificado:836341.2}} | No
BCN190401649101 | 258029 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDROS MZA TRES LOTE DOS EN PRADERAS DEL SOL MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 258029 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:BOULEVARD CEDROS INTERIOR MANZANA 3 LOTE 2 COLONIA PRADERAS DEL SOL, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO GALINDO Y CALLE IGNACIO HERNANDEZ GARCIA, CALLE JACARANDAS CALLE CED, lon:-116.55523394, lat:31.71082653}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401649122 | 258064 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT ONCE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 258064 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209085.3 | 209085.3 | 209085.3 | 62725.59 | 62725.59 | 62725.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209085.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ1 LT 11 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DEL CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 11 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62222151, lat:31.89419309}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-05, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836341.2, importe_modificado:836341.2}} | No
BCN190401644174 | 251663 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE CANDELERO MZ CIENTOCINCUENTA LT TREINTA Y SEIS COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BJA CFA - 251663 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:BOULEVARD PUNTA CANDELERO INTERIOR MZA 150 LT. 36 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CANDELERO MANZANA 150 LOTE 36 COLONIA POPULAR 89 ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56283218, lat:31.8888676}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401646552 | 254376 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA MARGARITA MANZANA SETENTA LOTE CINCO COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 254376 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA MARGARITA 70 SETENTA INTERIOR CINCO COLONIA MANEADERO, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA MARGARITA MANZANA SE, lon:-116.50501543, lat:31.67542764}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401649141 | 258085 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN MZA TRES LT SIETE MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 258085 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RICARDO FLEORES MAGON MZA 03 LT. 07 INTERIOR MZA 03 LT. 07 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE RICARDO FLORES MAGON MZA 3 LOTE 10 HAY UNA CALLE LATER, lon:-116.5739333, lat:31.73296759}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401652021 | 261804 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CALLE ISLA SIMTH MANZANA CINCUENTA Y CINCO LOTE SEIS COLONIA CAÑON BUENA VISTA - 261804 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA SIMTH MANZANA CINCUENTA Y CINCO LOTE SEIS 58 CINCUENTA Y OCHO INTERIOR SEIS COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA TIBURÓN Y , CONSTRUCCIÓ, lon:-116.50861425, lat:31.67248969}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644263 | 251774 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL TABACHINES MZA QUINCE LT CINCO PRADERAS DEL SOL MANEADERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251774 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE TABACHINES MZA 15 LT. 5 COLONIA PRADERAS DEL SOL, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , TABACHINES MANZANA QUINCE LOTE CINCO PRADERAS DEL SOL CP. 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA , lon:-116.55942726, lat:31.71528292}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646336 | 254062 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE REFORMA AGRARIA MZ NUEVE LT CATORCE COLONIA MANEADERO ENSENADA BC - 254062 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA INTERIOR MZ 09 LT 14 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE REFORMA AGRARIA MZ 09 LT 14COLONIA MANEADERO, lon:-116.56935091, lat:31.7316388}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401649165 | 258127 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE D MZ DOS LT DIECISÉIS COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 258127 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209085.3 | 209085.3 | 209085.3 | 62725.59 | 62725.59 | 62725.59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209085.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR MZ 2 LT 16 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE PROLONGACION CALLE D Y , CALLE D MZ2 LT 16 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62209813, lat:31.89326168}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-05, contratista:CINTYA VERONICA SANTACRUZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836341.2, importe_modificado:836341.2}} | No
BCN190401652032 | 261819 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CIPRÉS MZA CINCO LT VEINTITRES LAS PALMAS MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 261819 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR MZA 05 LT. 23 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CIPRES MZA 5 LT 23 LAS PALMAS MANEADERO ENSENADA BC, lon:-116.55337046, lat:31.70721857}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401644341 | 251870 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE AZALEAS CINCUENTA Y DOS LOTE CUATRO B COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251870 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE AZALEAS MZ 52 LT 4B 52 CINCUENTA Y DOS INTERIOR CUATRO B COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE AZALEAS CINC, lon:-116.55518152, lat:31.71245053}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401646612 | 254477 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARCOS MONTES SOLIS MZ DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LT CUATRO COLONIA MANEADERO ENSENADA BC - 254477 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE MARCOS MONTES SOLIS INTERIOR MZ 264 LT 4 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MARCOS MONTES SOLIS MZ 265 LT 4 COLONIA MANEADERO, lon:-116.56086667, lat:31.7078454}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401649187 | 258147 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE AZUCENAS MZA CINCUENTA Y TRES LT DIESCIOCHO MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 258147 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR MZA 53 LT. 18 COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE AZUCENAS MANZANA 53 LOTE 18 EN MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55682547, lat:31.71167307}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401649199 | 258162 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CALLE CERRO CENTINELA MZ TRES LT DIECIOCHO COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 258162 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 210000 | 209223.32 | 209223.32 | 209223.32 | 62767 | 62767 | 62767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:209223.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR MZ 3 LT 18 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERRO CENTINELA MZ 3 LT 18 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62300472, lat:31.89412705}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-04, contratista:5ECCOS CONSULTORIA, CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:836893.29, importe_modificado:836893.29}} | No
BCN190401641905 | 249009 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLLE ZAPATEROS MZA SETENTA Y SEIS LT CIENTO CUARENTA COL MORELOS II ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 249009 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATEROS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ZAPATEROS MANZANA 76 LOTE 140 COLONIA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN II ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.56172266, lat:31.85050047}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641914 | 249023 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL DE LOS ZAPATEROS MZ SETENTA Y SEIS LT TREINTA Y SEIS COL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENSENADA - 249023 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ZAPATEROS INTERIOR MZ76-LT36 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EBANISTAS Y CALLEJON TAPICEROS, CALLE DE LOS ZAPATEROS MZ 76LT 36 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PA, lon:-116.56192462, lat:31.8511341}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401644329 | 251839 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE VIZNAGA MZA DIECINUEVE LT DIEZ COLONIA PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251839 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VIZNAGA INTERIOR MZA 19 LT. 10 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VIZNAGA MANZANA 19 LOTE 10 COLONIA PUESTA DE SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55452137, lat:31.89485379}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401640898 | 247736 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTRUCTORES NUMERO TRES MIL SETECIENTOS DOS COLONIA MORELOS ENSENADA BC - 247736 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE COSTRUCTORES INTERIOR 3672 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YESEROS Y CALLE ENCUADERNEROS, CALLE CONSTRUCTORES 3672 COLONIA MORELOS, lon:-116.5626774, lat:31.85044305}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401643090 | 250310 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL PUNTA CANDELERO DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO COL POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 250310 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CANDELERO INTERIOR 264 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PUNTA CANDELERO 265 COLONIA POPULAR 1989, lon:-116.56188043, lat:31.88864297}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401640997 | 247859 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE CENTINELA MZA TRES LT TREINTA Y NUEVE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 247859 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CENTINELA MANZANA TRES LOTE TREINTA Y NUEVA COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62303757, lat:31.89410911}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641006 | 247875 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL IGNACIO ZARAGOZA MZA TREINTA Y SIETE LOTE . OCHO COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, ENSENADA BC - 247875 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA MZ 37 LT. 8 COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA MZ 37 LT. 8 C, lon:-116.50321184, lat:31.67751797}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641009 | 247876 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE YASEROS NUMERO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES COLONIA MORELOS ENSENADA BC - 247876 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE YASEROS INTERIOR 1453 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y , CALLE YASEROS 1453 COLONIA MORELOS, lon:-116.55997296, lat:31.84913409}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401631600 | 209083 | PAVIMENTACION DE AVENIDA JALISCO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJ - 209083 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1845000 | 1839997.05 | 1839997.05 | 1839997.05 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | 0.30488 | {obs1: {observación:RECHAZADOS A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs2: {observación:RECHAZADOS A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs3: {observación:RECHAZADOS A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}, obs4: {observación:RECHAZADOS A SOLICITUD DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-14}} | 4 | 1845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845000.0, modificado:1839997.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AVENIDA HIDALGO PAVIMENTACION DE AVENIDA JALISCO DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HAS, lon:-115.5919295, lat:32.57381434}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-130-2019 T-FAIS19-082, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3302992.6, importe_modificado:3302992.6}} | Si
BCN190401631604 | 209096 | PAVIMENTACION DE AVENIDA GUANAJUATO DESDE AV ABELARDO L RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO - 209096 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1845000 | 1850002.85 | 1850002.85 | 1850002.85 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.16}} | 0.30976 | Sin observaciones | 4 | 1845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845000.0, modificado:1850002.85}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GUANAJUATO COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA JALISCO PAVIMENTACION DE AVENIDA GUANAJUATO DESDE AV ABELARDO L RODRIG, lon:-115.59133428, lat:32.57415316}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-130-2019 T-FAIS-082, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL MAR DE CORTEZ, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3302992.6, importe_modificado:3302992.6}} | Si
BCN190401631626 | 209225 | PAVIMENTACION DE CALLE ESPERANZA HERRERA, DESDE CALLE VEGA HASTA CALLE DE ZAPOPAN, EN LA COLONIA GABRIELA MISTRAL, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA - 209225 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 3671566 | 3670603.19 | 3670603.19 | 3670603.19 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.92}} | 3.1099 | Sin observaciones | 4 | 3671566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3671566.0, modificado:3670603.19}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6525.0, meta_modificada:6525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA HERRERA COLONIA GABRIELA MISTRAL, 21139 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VEGA Y CALLE DE ZAPOPAN, CALLE CRISTINA MUJICA SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.57559187, lat:32.61682265}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-134-2019 T-FAIS-086, contratista:ARRNDADORA DEL COLORADO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2960163.87, importe_modificado:2960163.87}} | Si
BCN190401643326 | 250616 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS PERAS MZA OCHO LOTE ONCE COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250616 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS PERAS INTERIOR MZA 8 LT. 11 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LAS PERAS MANZANA OCHO LOTE 11 COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.55635844, lat:31.89990779}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401640095 | 246577 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE BERILIO MANZANA DIECINUEVE LOTE QUINCE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 246577 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BERILIO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE BERILIO MZ19LT15 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55543738, lat:31.8573833}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640107 | 246585 | CONTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLEJON SN MZ CATORCE LT OCHO COL SALINAS DE GORTARI ENSENADA BC - 246585 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON MANZANA CATORCE COLONIA SALINAS DE GORTARI, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLEJON SIN NOMBRE MANZANA CATORCE LOTE OCHO COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon:-116.6257465, lat:31.889422}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641175 | 248091 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN HIPOLITO NUMERO CIENTO VEINTIOCHO COLONIA POPULAR TODOS SANTOS ENSENADA BC - 248091 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN HIPOLITO INTERIOR 128 COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE SAN HIPOLITO 128 COLONIA POPULAR TODOS SANTOS, lon:-116.56394521, lat:31.77491308}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401643353 | 250646 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL ALFONSO GARCÍA GONZALEZ OCHOCIENTOS DOS EN MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250646 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ALFONSO GARCIA GONZALEZ 802 802 S/N COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALFONSO GARCÍA , lon:-116.57112816, lat:31.73215946}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643365 | 250659 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL RIO DE LA VENTA MZ NUEVE LY DOS COLONIA SAN RAFAEL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250659 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RIO DE LA VENTA INTERIOR MZ09-LT02 COLONIA SAN RAFAEL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE RIO DEN LA VENTA MZ09LT02 COLONIA SAN RAFAEL, lon:-116.55641553, lat:31.90300547}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401640130 | 246620 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE GNACIO COMONFORT COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA ENSENADA BC - 246620 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE GNACIO COMONFORT COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GNACIO COMONFORT COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA CP. 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA EL ZORRIL, lon:-116.51552233, lat:31.66861987}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401632786 | 214568 | REHABILITACION DE TECHO FIRME MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO EL PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y PUERTECITOS - 214568 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 529702.86 | 529702.86 | 529702.86 | 529702.86 | 476732.58 | 476732.58 | 317821.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | 90 | Sin observaciones | 4 | 529702.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529702.86, modificado:529702.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:935, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 1, 22810 LÁZARO CÁRDENAS (VALLE DE LA TRINIDAD), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , REHABILITACION DE TECHO FIRME MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO EL PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y PUERTECITO, lon:-115.71987561, lat:31.40349732}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV 52 Y 53, contratista:MARCO ANTONIO TORRES LUGO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1059405.72, importe_modificado:1059405.72}} | Si
BCN190401641334 | 248269 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISMAEL MZ DIEZ LT ONCE COLONIA POPULAR TODOS SANTOS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248269 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISMAEL INTERIOR MZ10 LT11 COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE SAN ISMAEL MZ10LT11 COLONIA POPULAR TODOS SANTOS, lon:-116.5628312, lat:31.77553103}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401643517 | 250843 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL PUNTA SAN FERNANDO MZ CIENTO OCHENTA LT DOS COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 250843 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN FERNANDO INTERIOR MZ180 LT2 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR BERMEJO Y , CALLE PUNTA SAN FERNANDO MZ182 LT2 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57182443, lat:31.88947904}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401643558 | 250899 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL SAN HERACLEO MZ VEINTINUEVE LT DIEZ COLONIA VISTA AL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250899 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN HERACLEO INTERIOR MZ29 -LT10 COLONIA VISTA AL SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE SAN HERACLEO MZ29 LT10 COLONIA VISTA AL SOL, lon:-116.55650924, lat:31.89654821}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401639224 | 245628 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL CARNICEROS MZA SESENTA LOTE QUINCE COL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENSENADA BC - 245628 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CARNICEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FERROCARRILEROS Y CALLE MAQUINISTAS, CALLE CARNICEROS MZ60 LT15, lon:-116.56157056, lat:31.85353771}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401639256 | 245656 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL DE LOS ALBAÑILES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES COL JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENSENADA BC - 245656 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ALBAÑILES COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE DE LOS TAPICEROS, CALLE DE LOS ALBAÑILES 1423 COLONIA MORELOS, lon:-116.5601785, lat:31.84978146}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641480 | 248470 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE EL CENTINELA MZA UNO LOTE VEINTITRES COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248470 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , EL CENTINELA MANZANA UNO LOTE VEINTITRES COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC, lon:-116.62224833, lat:31.89419878}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401643732 | 251116 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CLL SAN QUINTIN MANZANA DIECISÉIS LOTE DIECIOCHO COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251116 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE SAN QUINTIN MZA 16 LT 18 16 DIECISÉIS INTERIOR DIECIOCHO COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE SAN QUINTIN MAN, lon:-116.55952389, lat:31.6986285}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401639271 | 245670 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PIRITA S/N COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 245670 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PIRITA COLONIA , 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PIRITA SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55903402, lat:31.85917424}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401630037 | 200198 | PAVIMENTACION DE CALLE ARGENTINA, DE CALLE PRIMERA A CALLE TERCERA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA KILOMETRO - 200198 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2650000 | 2273644.44 | 2273644.44 | 2273644.44 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.36}} | 4 | Sin observaciones | 4 | 2650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650000.0, modificado:2273644.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 815 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4509.0, meta_modificada:4509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE ARGENTINA EJIDO POBLADO CIUDAD COAHUILA KM57, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE BOLIVIA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE, lon:-115.00091604, lat:32.20006461}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-122-2019 T-FAIS19-073, contratista:GIPAAC INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2254890.15, importe_modificado:2254890.15}} | Si
BCN190401639336 | 245737 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE HERREROS MANZANA OCHENTA Y SEIS LOTE DIECINUEVE ENSENADA BC - 245737 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ENCUADERNEROS Y , CALLE HERRERO MZ 86 LT 19 COLONIA MORELOS, lon:-116.56137029, lat:31.84895979}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640547 | 247231 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PIEDRAS GORDAS MZA CATORCE LT. UNO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 247231 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS GORDAS INTERIOR MZ 14 LT 01 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PIEDRAS GORDAS MZA14 LT. 01 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55682109, lat:31.85864338}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641578 | 248600 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS ALBAÑILES MZ OCHENTA Y CINCO COLONIA JOSE MA MORELSO Y PAVON ENSENADA BC - 248600 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ALBAÑILES INTERIOR MZ 85 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE YESEROS Y , CALLE DE LOS ALBAÑILES MZ 85 COLONIA MORELOS, lon:-116.5607108, lat:31.84977937}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401630055 | 200316 | PAVIMENTACION DE CALLE GUADALAJARA DE CALLE CUARTA A CALLE QUINTA EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA KILOMETRO 57 - 200316 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 945000 | 932068.28 | 932068.28 | 932068.28 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.79}} | 3.6898 | Sin observaciones | 4 | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:932068.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 928 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1512.0, meta_modificada:1512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE GUADALAJARA EJIDO CIUDAD COAHUILA, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CUARTA Y CALLE QUINTA, BRECHA ECUADOR PAVIMENTACION DE CALLE GUADALAJARA DE CALLE CUARTA A CALLE, lon:-115.00342227, lat:32.19100365}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-123-2019 T-FAIS19-074, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA,S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1148727.47, importe_modificado:1148727.47}} | Si
BCN190401643922 | 251360 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE MANZANA SIETE LOTE CUATRO COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251360 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE OSTRAS 7 SIETE INTERIOR SIETE COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE MANZANA SIETE LOTE CUATRO COLONIA MANEADERO, lon:-116.55075057, lat:31.6983495}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643986 | 251435 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL VALLE VERDE MZ SEIS LT CATORCE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 251435 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VALLE VERDE INTERIOR MZ06 LT 14 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN HERACLEO Y , CALLE VALLE VERDE MZ06LT14 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.5556421, lat:31.89454967}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401640651 | 247392 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ENSENADA MZA UNO LOTE CATORCE COL LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 247392 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ENSENA MZA. UNO LOTE CATORCE COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62243877, lat:31.89427393}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641767 | 248864 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE LEOPOLDO ARCE MZA TRECE LT. OCHO COL MANEADERO ENSENADA - 248864 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE LEOPOLDO ARCE MZA 13 LT. 8 13 MZ INTERIOR LT COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE LEOPOLDO ARCE MANZANA TR, lon:-116.5559109, lat:31.70743882}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641770 | 248866 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TURQUEZA NUMERO TRECIENTOS OCHENTA COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON ENSENADA - 248866 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TURQUEZA INTERIOR 38022 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TURQUEZA 380 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.5674866, lat:31.85005405}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641794 | 248903 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE MZ CINCO LT TRES COLONIA POPULAR TODOS SANTOS ENSENADA BC - 248903 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CLAUDIO HINOJOSA INTERIOR MZ5-LLT3 COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN HIPOLITO Y , CALLE CLAUDIO HINOJOSA MZ 5 LT 3 COLONIA POPULAR TODOS SANTOS, lon:-116.56540996, lat:31.7753019}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641817 | 248926 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARENAS MANZANA ONCE LOTE ONCE DE LA COLONIA MANEADERO - 248926 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE ARENASMZA 11 LT 11 11 MANZANA INTERIOR LOTE COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ARENAS MANZANA ONCE LOTE , lon:-116.54847874, lat:31.69721073}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401640805 | 247578 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL TUXTEPEC MZA CINCUENTA Y CUATRO LT. CINCO COLONIA CAÑON BUENA VISTA ENSENADA BC - 247578 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE TUXTEPEC M 54 LT. 5 COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ISLA TIBURON Y CALLE TLACOLULA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TUXTEPEC, lon:-116.50894425, lat:31.67340403}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641823 | 248931 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE FERROCARRILEROS MZ CINCUENTA Y SEIS LT TRES COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON - 248931 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRILEROS INTERIOR MZ56-LT3 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TURQUESA Y , CALLE FERROCARRILEROS MX 56 LT 3 COLONIA JOSE MA MORELOSW Y PAVON, lon:-116.56602959, lat:31.85111851}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640839 | 247629 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE ENCALLE DE LOS MARMOLEROS NUMERO MIL TRECIENTOS SETENTA Y OCHO COLONIA MORELOS ENSENADA BC - 247629 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS MARMOLEROS INTERIOR 1378 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JARDINEROS Y , CALLE DE LOS MARMOLEROS 1378 COLONIA MORELOS, lon:-116.56046281, lat:31.85318913}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401632688 | 214011 | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO LA MISIÓN SAN ANTONIO FRANCISCO ZARCO OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y PUERTECITOS MUNICIPIO DE ENSENADA - 214011 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 636649.98 | 636649.98 | 636649.98 | 636649.98 | 381990 | 381990 | 190995 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.2}} | 60 | Sin observaciones | 4 | 636649.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636649.98, modificado:636649.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE D EJIDO OJOS NEGROS, 22771 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DECIMA Y CALLE REAL DEL CASTILLO, CUARTO DORMITORIO LA MISIÓN SAN ANTONIO FRANCISCO ZARCO OJOS NEGROS VALLE DE LA TR, lon:-116.27333686, lat:31.91284483}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV 44 Y 45, contratista:WINKLES CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1273299.95, importe_modificado:1273299.95}} | Si
BCN190401632719 | 214166 | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOL PTA PRIETA BAHIA DE LOS ANGELES Y JESUS MARIA ENSENADA - 214166 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 1617516 | 1617516 | 1617516 | 1617516 | 970509.6 | 970509.6 | 970509.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}} | 64.7059 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 1617516 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617516.0, modificado:1617516.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1561, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA EJIDO EL PAPALOTE, 22940 EJIDO PAPALOTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CUARTO DORMITORIO CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOL PUNTA PRIETA BAHIA DE LOS ANG, lon:-115.91984422, lat:30.46969322}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-46 Y 47, contratista:ERICK ALEJANDRO CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3139884.0, importe_modificado:3139884.0}} | Si
BCN190401632749 | 214361 | CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA Y COLONET ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 214361 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 362016 | 362016 | 362016 | 362016 | 362016 | 362016 | 108604.8 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 362016 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362016.0, modificado:362016.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:AVENIDA TRANSPENINSULAR EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALFREDOV. BONFIL, CUARTO DORMITORIO SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA Y COLONET, lon:-116.20750052, lat:31.06931018}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-48 Y 49, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ BERRELLEZA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:724032.0, importe_modificado:724032.0}} | Si
BCN190401641024 | 247886 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE INGNACIO ZARAGOZA MZA TREINTA Y DOS LT. SIETE COLONIA CAÑON BUENA VISTA ENSENADA BC - 247886 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE INGNACIO ZARAGOZA MZA 32 LT. 7 32 MZ INTERIOR LT COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE INGNACIO Z, lon:-116.51322214, lat:31.67055899}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641060 | 247930 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE BERILO MZ DIECINUEVE LT VEINTE COLONIA LOMAS EL PEDREGAL ENSENADA BC - 247930 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BERILO INTERIOR MZ19 LT 20 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE BERILO MZ 19LT 20 COLONIA LOMAS EL PEDREGAL, lon:-116.5554404, lat:31.8574389}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641084 | 247965 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE ENSENADA MZA UNO LT VEINTICUATRO COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 247965 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ENSENADA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ENSENADA MANZANA UNO LOTE VEINTICUATRO, lon:-116.62208191, lat:31.89324557}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641112 | 247995 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN HIPOLITO MZ NUEVE LT NUEVE COLONIA POPULAR TODOS SANTOS ENSENADA BC - 247995 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN HIPOLITO INTERIOR MZ 09- LT 09 COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE SAN HOPOLITO MZ 09 LT 09 COLONIA POPULAR TODOS SANTOS, lon:-116.5634803, lat:31.77522776}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401639957 | 246418 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN C RAFAEL GIL CARBAJAL MZA TRES LT TRES COL SEXTO AYUNTAMIENTO ENSENADA BC - 246418 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GIL CARBAJAL COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , RAFAEL GIL CARBAJAL MZA 3 LT. 3 COL. SEXTO AYUNTAMIENTO, lon:-116.64425593, lat:31.88544275}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641181 | 248100 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE AGUA POTABLE CALLE D MZA UNO LT UNO COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 248100 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE D MANZANA UNO LOTE UNO COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62115533, lat:31.8933004}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641298 | 248222 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISMAEL MZ ONCE LT CUATRO COLONIA POPULAR TODOS SANTOS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248222 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISMAEL INTERIOR MZ11-LT4 COLONIA TODOS LOS SANTOS, 22785 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y , CALLE SAN ISMAEL MZ 11 LT 4 COLONIA POPULAR TODOS SANTOS, lon:-116.56312267, lat:31.77497689}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401640175 | 246700 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TOTONTEPEC MZA VEINTISIETE LT. OCHO CAÑON BUENA VISTA ENSENADA BC - 246700 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPAL E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE TONTEPEC MZ27 LT 08 COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARIA IGLESIAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE, lon:-116.51028765, lat:31.67346794}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641352 | 248298 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE EL CENTINELA MZA UNO LOTE DOCE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 248298 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EL CENTINELA COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE EL CENTINELA MANZANA UNO LOTE DOCE, lon:-116.62146849, lat:31.89345697}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401630069 | 200396 | PAVIMENTACION DE CALLE ECUADOR EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA KILOMETRO 57 - 200396 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 382500 | 395431.16 | 395431.16 | 395431.16 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.61}} | 3.6891 | Sin observaciones | 4 | 382500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382500.0, modificado:395431.16}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 928 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:461, direccion:CALLE ECUADOR EJIDO CIUDAD COAHUILA, 21801 CIUDAD COAHUILA (KILÓMETRO CINCUENTA Y SIETE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRADA Y CALLE CUARTA, CALLE DURANGO PAVIMENTACION DE CALLE ECUADOR EN EL POBLADO CIUDAD COAHUILA K, lon:-115.00396407, lat:32.19259894}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-123-2019 T-FAIS19-074, contratista:FUERZA DE OBREROS UNIDOS DE BAJA CALIFORNIA,S.C. DE R.L., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1148727.47, importe_modificado:1148727.47}} | Si
BCN190401638970 | 245366 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN PROLOG TUCANES MZA DIEZ LT A COL CARLOS SALINAS DE GORTARI ENSENADA BC - 245366 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PROLONGACION TUCANES COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARIA, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , PROLONGACIÓN TUCANES MANZANA 10 LOTE . A COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon:-116.62623466, lat:31.88793201}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401640251 | 246790 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLEJ L MZ DIEZ LT TRES COL SALINAS DE GORTARI ENSENADA BC - 246790 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLEJON L COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLEJON L MANZANA MZA DIEZ LT. TRES, lon:-116.62649844, lat:31.88804337}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401640260 | 246797 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE MANZANA DIECINUEVE LOTE ONCE COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 246797 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE MZA 19 LT. 11 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55539465, lat:31.85781195}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401641404 | 248374 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL ISLA ANGEL DE LA GUARDA MZA CUARENTA Y CINCO LT. OCHO DE LA COL CAÑON BUENA VISTA ENSENADA - 248374 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2183, direccion:CALLE ISLA ANGEL DE KA GUARDA MZA 45 LT.8 45 MZ INTERIOR LT COLONIA CAÑÓN BUENAVISTA, 22790 RANCHO CAÑÓN BUENA VISTA (EL ZORRILLO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE ISLA , lon:-116.50330686, lat:31.67764635}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401641421 | 248396 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE D MZA VEINTITRES LOTE VEINTISIETE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 248396 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE D MANZANA VEINTITRES LOTE VEINTISIETE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62218664, lat:31.8936659}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641473 | 248465 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN LA CLL RODOLFO SANCHEZ TABOADA OCHOCIENTOS DIECISÉIS DE LA COLONIA MANEADERO ENSENADA BC - 248465 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA 816 INTERIOR SN PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARTICULO TERCERO Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE RODOLF, lon:-116.5705414, lat:31.72922816}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401630084 | 200458 | PAVIMENTACION DE CALLE SEXTA DE CALLE 18 DE ABRIL A CALLE 29 DE SEPTIEMBRE EN EL POBLADO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA KILOMETRO 43 - 200458 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 922500 | 916256.36 | 916256.36 | 916256.36 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.17}} | 0.65962 | Sin observaciones | 4 | 922500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922500.0, modificado:916256.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2503 | 2472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1845.0, meta_modificada:1845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE SEXTA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE 29 DE SEPTIEMBRE, CALLE QUINTA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN, lon:-115.09811128, lat:32.2821722}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-124-2019 T-FAIS19-075, contratista:CONSORCIO CALTIA, S.C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:871439.76, importe_modificado:871439.76}} | Si
BCN190401640322 | 246878 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE OBSIDIANA NUMERO SEICIENTOS COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL ENSENADA BC - 246878 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE OBSIDIANA INTERIOR 600 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 22842 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OBSIDIANA 600 COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, lon:-116.55595134, lat:31.8559048}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401630102 | 200548 | PAVIMENTACION DE CALLE DECIMA DE CALLE 18 DE ABRIL A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN CIUDAD GUADALUPE VICTORIA - 200548 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1800000 | 1570096.47 | 1570096.47 | 1570096.47 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1570096.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1245 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3080.0, meta_modificada:3080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:CALLE DECIMA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 DE ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NOVENA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA E, lon:-115.09512916, lat:32.28357007}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-125-2019 T-FAIS19-077, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1475227.51, importe_modificado:1475227.51}} | No
BCN190401630113 | 200605 | PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS FLORES, DE CALLE ALVARO OBREGON A CALLE REACOMODO GONZALEZ, EN EL POBLADO GONZALEZ ORTEGA III. - 200605 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2587500 | 2501328.5 | 2501328.5 | 2501328.5 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.67}} | 4.3699 | Sin observaciones | 4 | 2587500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587500.0, modificado:2501328.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 970 | 931 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4409.0, meta_modificada:4409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:110, direccion:CALLE DE LAS FLORES EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, 21730 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA (LA CARRANZA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE REACOMODO GONZALEZ, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REA, lon:-115.16855244, lat:32.23476024}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-126-2019 T-FAIS19-078, contratista:CLAUDIA GAXIOLA SANCHEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2148724.58, importe_modificado:2148725.58}} | Si
BCN190401630140 | 200733 | PAVIMENTACION DE CALLE ACAPULCO DE CALLE MAR DE JAVA A CALLE MAR DORICO, EN EL POBLADO SAN FELIPE - 200733 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1300000 | 1395823.46 | 1395823.46 | 1395823.46 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.1}} | 4.0398 | Sin observaciones | 4 | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1395823.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1179 | 1002 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.0, meta_modificada:1760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:284, direccion:CALLE ACAPULCO EJIDO SAN FELIPE, 21850 SAN FELIPE, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MAR DE JAVA Y CALLE MAR DORICO, CALLE MINDANAO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE MAR DE JAVA Y CALLE MAR , lon:-114.83997403, lat:31.03021528}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-129-2019 T-FAIS19-081, contratista:A A CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1133077.78, importe_modificado:1133077.78}} | Si
BCN190401641648 | 248722 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE D MZA UNO LOTE DOCE COLONIA LAS PÉÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 248722 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE D MANZANA UNO LOTE DOCE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BAJA CALIFORNIA, lon:-116.62141527, lat:31.89343998}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401630154 | 200789 | PAVIMENTACION DE CALLE EUCALIPTO EN COLONIA EL ALAMO, DELEGACION MORELOS. - 200789 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1687500 | 1644079.92 | 1644079.92 | 1644079.92 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.96}} | 3.13 | Sin observaciones | 4 | 1687500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687500.0, modificado:1644079.92}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2970.0, meta_modificada:2970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:231, direccion:CALLE EUCALIPTO EJIDO ÁLAMO, 21966 CIUDAD MORELOS (CUERVOS), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CARRETERA ESTATAL 6 Y CALLE DEL BORDO, CALLE QUERETARO LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CARRETERA ESTATAL, lon:-114.87310391, lat:32.63150557}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-127-2019 T-FAIS19-079, contratista:CIVSA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1434187.7, importe_modificado:1434187.7}} | Si
BCN190401630170 | 200870 | PAVIMENTACION DE CALLE SIMON BOLIVAR EN EL EJIDO OAXACA, DELEGACION DELTA - 200870 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2835000 | 2693847.91 | 2693847.91 | 2693847.91 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:568.56}} | 11.41 | Sin observaciones | 4 | 2835000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835000.0, modificado:2693847.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 659 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4983.0, meta_modificada:4983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:159, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR EJIDO DELTA, 21700 DELTA (ESTACIÓN DELTA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE DEL BORDO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN CALLE BOLIVAR ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE, lon:-115.1791221, lat:32.35298752}} | 2019-11-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-128-2019 T-FAIS19-080, contratista:FOMENTO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2258082.21, importe_modificado:2258082.21}} | Si
BCN190401632377 | 212698 | PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DESDE AVENIDA PROGRESO HASTA AVENIDA COLIMA, Y AVENIDA MEXICO, DE CALLE JOSEFA ORTIZ A CAR - 212698 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 2789582.26 | 2726389.45 | 2726389.45 | 2726389.45 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.45}} | 0.27989 | Sin observaciones | 4 | 2789582.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789582.26, modificado:2726389.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5520.0, meta_modificada:5520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PROGRESO Y AVENIDA ZACATECAS, CALLE CARRANZA PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DESDE AVENIDA PROGRE, lon:-115.59063498, lat:32.57297507}} | 2019-12-01 | 2019-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-132-2019 T-FAIS19-084, contratista:ING. VICTOR MANUEL VALENZUELA MONTOYA, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:2181460.67, importe_modificado:2181460.67}} | Si
BCN190401639301 | 245706 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TALABARTEROS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y SIETE COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENSENADA BC - 245706 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TALABARTEROS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JARDINEROS Y CALLE CURTIDORES, CALLE TALABARTEROS 1287 COLONIA MORELOS, lon:-116.55975605, lat:31.85304218}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401639323 | 245731 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN C RAFAEL GIL CARBAJAL MZA SEIS LT ONCE COL SEXTO AYUNTAMIENTO, ENSENADA BC - 245731 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL GIL CARBAJAL COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , RAFAEL GIL CARBAJAL MZA SEIS LT. ONCE, lon:-116.64482945, lat:31.88579614}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401640550 | 247234 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE CALLE VICENTE FOX MZA DOS LT DIEZ COL SEXTO AYUNTAMIENTO ENSENADA BC - 247234 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FOX INTERIOR SN COLONIA SEXTO AYUNTAMIENTO, 22820 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE VICENTE FOX MZA DOS LT DIEZ COL. SEXTO AYUNTAMIENTO, lon:-116.64356258, lat:31.88553385}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401642969 | 250178 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL TULIPANES MZA DIECINUEVE LT VEINTICINCO COLONIA MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250178 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE TULIPANES 19 DIECINUEVE INTERIOR VEINTICINCO COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TULIPANES Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIPANES , lon:-116.55159144, lat:31.71718231}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401631622 | 209210 | PAVIMENTACION DE AVENIDA HIDALGO DESDE AV ABELARDO L RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO - 209210 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1845000 | 1778866.88 | 1778866.88 | 1778866.88 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.64}} | 0.05 | Sin observaciones | 4 | 1845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845000.0, modificado:1778866.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, AVENIDA CUCAPAH PAVIMENTACION DE AVENIDA HIDALGO DESDE AV ABELARDO L RODRIGUEZ HAS, lon:-115.59183369, lat:32.57327446}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-131-2019 T-FAIS19-083, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3131994.98, importe_modificado:3131994.98}} | Si
BCN190401631624 | 209219 | PAVIMENTACION DE AVENIDA OAXACA, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE IGNACIO ALLENDE, EN LA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, MEXICALI, BAJA - 209219 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1845000 | 1802495.49 | 1802495.49 | 1802495.49 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.64}} | 0.05 | Sin observaciones | 4 | 1845000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845000.0, modificado:1802495.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3280.0, meta_modificada:3280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA OAXACA COLONIA CUCAPAH PROGRESO, 21325 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, AVENIDA QUERETARO PAVIMENTACION DE AVENIDA OAXACA DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HAS, lon:-115.59255008, lat:32.57201341}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-131-2019 T-FAIS19-083, contratista:CONSTRUCTORA CADENA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3131994.98, importe_modificado:3131994.98}} | Si
BCN190401631628 | 209241 | PAVIMENTACION DE AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO, DESDE AV. ABELARDO L. RODRIGUEZ HASTA CALLE MARIA PARTIDA, EN LA COLONIA PROGRESO. - 209241 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE MEXICALI | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 1980000 | 2178844.65 | 2178844.65 | 2178844.65 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.06}} | 0.059884 | Sin observaciones | 4 | 1980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980000.0, modificado:2178844.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA PROGRESO, 21326 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA ABELARDO L RODRIGUEZ Y CALLE MARIA PARTIDA, AVENIDA MARIA DE LA LUZ RICO PAVIMENTACION DE AVENIDA GENERAL MANUEL AVIL, lon:-115.58417131, lat:32.58580211}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MXL-FAIS-133-2019 T-FAIS19-085, contratista:ASFALTOS TECNICOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1900508.24, importe_modificado:1900508.24}} | Si
BCN190401641887 | 248987 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NOVECIENTOS DIEZ EN LA COLONIA MANEADERO - 248987 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 910 S/N INTERIOR S/N COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NOVECIENTOS DI, lon:-116.57043884, lat:31.73121045}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401643077 | 250303 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE EUCALIPTO MZA VEINTITRES Y LOTE CINCO COLONIA PUESTA DEL SOL ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250303 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTO INTERIOR MZA 23 LT 5 COLONIA PUESTA DE SOL, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CARRIZO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DEL PINO CALLE EUCALIPTO MANZANA 23 LOTE 5 COLONIA PUESTA DEL SOL ENSENADA BAJA , lon:-116.55160635, lat:31.89538014}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401640796 | 247572 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE D MZA UNO LT ONCE COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 247572 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE D COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE D MANZANA UNO LOTE ONCE COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62141377, lat:31.89348659}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401641938 | 249051 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL FOGONEROS NUMERO TRES MIL DIECICIETE COLA JOSE MA MORELOS Y PAVON ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 249051 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FOGONEROS INTERIOR 3517 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JORNALEROS Y , CALLE FOGONEROS 3517 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56617055, lat:31.85110271}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401643178 | 250424 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CLL EL ROSARIO MZA DIECINUEVE LT CATORCE MANEADERO ENSENADA BAJA CALIFORNIA - 250424 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.5 | 16523.65 | 16523.65 | 16523.65 | 4957.09 | 4957.09 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.5, modificado:16523.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE EL ROSARIO 19 MANZANA INTERIOR LOTE COLONIA MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TODOS SANTOS Y , CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE EL ROSARIO MANZA, lon:-116.56117076, lat:31.69815839}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-09 JEPCO, contratista:JEPCO, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:974895.26, importe_modificado:974895.26}} | No
BCN190401668895 | 283456 | REHABILITACIÓN DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA TRANSPENINSULAR DESDE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A LA CALLE AVALOS PIMENTEL - 283456 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 465916.25 | 465916.25 | 465916.25 | 465916.24 | 139774.87 | 139774.87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 465916.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465916.25, modificado:465916.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.52, meta_modificada:621.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:AVENIDA TRANSPENINSULAR PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JOSEFA OTRTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AVALOS PIMENTEL, CARRETERA TRANSPENINSULAR ENTRE CALLES JOSEFA ORTIZ , lon:-116.5662462, lat:31.70642923}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-17, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:465916.24, importe_modificado:465916.24}} | No
BCN190401668924 | 283529 | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN RAMPA DE ACCESO A LAS PEÑITAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA LAS PEÑITAS ENSENADA BC - 283529 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 900000 | 899564.97 | 899564.97 | 899564.97 | 269869.49 | 269869.49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899564.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:762.91, meta_modificada:762.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA DE ACCESO A LAS PEÑITAS COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE RAMPA DE ACCESO A LAS PEÑITAS COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC, lon:-116.62087894, lat:31.89286957}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-15, contratista:RAMS INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:899564.97, importe_modificado:899564.97}} | No
BCN190401668772 | 283148 | REHABILITACIÓN BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA TRANSPENINSULAR DE LA CALLE DEL MAR A LA CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA POBLADO MA - 283148 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 465916.25 | 465916.25 | 465916.25 | 465916.24 | 139774.87 | 139774.87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 465916.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465916.25, modificado:465916.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:AVENIDA TRANSPENINSULAR PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL MAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO I COSTILLA, CARRETERA TRANSPENINSULAR DE LA CALLE DEL MAR A LA CALLE MIG, lon:-116.58125493, lat:31.73288597}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-URB-16, contratista:JOSE DE LA LUZ MENDOZA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:465916.24, importe_modificado:465916.24}} | No
BCN190401664238 | 275940 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE CABO FALSO EN COLONIA POPULAR 89 ENSENADA BC - 275940 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 149746.43 | 149746.71 | 149746.71 | 149746.71 | 44911.95 | 44911.95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 149746.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149746.43, modificado:149746.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CABO FALSO COLONIA POPULAR 89, lon:-116.55590504, lat:31.892837}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401656445 | 125340 | CUARTO PARA DORMITORIO MARGARITA ESTRADA FERNANDEZ - 125340 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.3 | 79429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 79429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.3, modificado:79429.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OCEANO PACIFICO 1047 COL. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03903686, lat:32.40493757}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCN190401657838 | 134649 | CONSTRUCCION DE AULA EN CBTA TRESCIENTOS OCHO EJIDO EMILIANO ZAPATA DELEGACIÓN VICENTE GUERRERO ENSENADA BC - 134649 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 695517.84 | 695517.84 | 695517.84 | 695517.84 | 660384.4 | 660384.4 | 660384.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 695517.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695517.84, modificado:695517.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1107, direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 22920 EMILIANO ZAPATA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REVOLUCION MEXICANA Y CALLE LOS PINOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE 1 DE MAYO EJIDO EMILIANO ZAPATA DELEGACION VICENTE, lon:-116.0126521, lat:30.76267928}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-18, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:695517.84, importe_modificado:695517.84}} | Si
BCN190401663606 | 275024 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE D MANZANA TRES LOTE OCHO COLONIA PEÑITAS - 275024 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 116117.69 | 116117.69 | 116117.69 | 116117.69 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 116117.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116117.69, modificado:116117.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ 3 LT 8 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO CENTINELA Y , CALLE D MZ 3 LT 8 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62234877, lat:31.89371156}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-14, contratista:CASAS Y TERRENOS SAZER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681990.83, importe_modificado:681990.83}} | No
BCN190401657878 | 134767 | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE EN CLL PUNTA SAN HIPOLITO ENTRE CLL PUNTA TOSCA Y CLL PUNTA VILLA DEL MAR Y CALLE PUNTA TOSCA - 134767 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 309171.8 | 308719.73 | 308719.73 | 308719.73 | 258137.52 | 258137.52 | 258137.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.12}} | 98 | Sin observaciones | 4 | 309171.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309171.8, modificado:308719.73}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA SAN HIPOLITO INTERIOR SN COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUNTA TOSCA Y CALLE PUNTA VILLA DEL MAR, CALLE SAN HIPOLITO ENTRE CALLE PUNTA TOSCA Y PUNTA VILLA DEL MAR Y CALLE P, lon:-116.57015469, lat:31.88539819}} | 2019-06-03 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-06, contratista:MIGUEL ANGEL WONG CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:308719.73, importe_modificado:308719.73}} | Si
BCN190401652790 | 262745 | REEMPLAZO DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO Y CALLE ALAMOS ENTRE AVE. ARAUCARIA Y BLVD. PROF. LIC. DAVID H SOKOLOW Y EN AVE. DEL PARAISO - 262745 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1235748.63 | 1235748.63 | 1235748.63 | 1235748.63 | 356570.73 | 356570.73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1235748.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235748.63, modificado:1235748.63}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.08, meta_modificada:628.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARAUCARIA Y CALLE DAVID SOKOLOW, CALLE ALAMOS CALLE CEDRO Y CALLE ÁLAMOS ENTRE AVE. ARAUCARIA Y BLVD. PROF. LIC. DAVID H SOKOLOW Y EN AVE. DEL, lon:-116.59085559, lat:31.88702293}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-2019-AYS-47, contratista:OBRAS CIVILES METALICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1188569.1, importe_modificado:1235748.63}} | No
BCN190401663847 | 275327 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA CHIVATA NUMERO CIENTO CUARENTA Y TRES COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 275327 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CHIVATA INTERIOR 143 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE Y CALLE TERESA, CALLE PUNTA CHIVATA 143 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56745944, lat:31.88866004}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401653707 | 285332 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PESCADORES MZ 82 LT 19 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON ENSENADA BC - 285332 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.18 | 16632.71 | 16632.71 | 16632.71 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.18, modificado:16632.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PESCADORES INTERIOR MZ 82 LT 19 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CALLE D Y , CALLE PESCADORES MZ 82 LT 19 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON ENSENADA, lon:-116.56392561, lat:31.84882335}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401657382 | 133610 | COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA REFORMA COLONIA JARDINES DEL MAR DELEGACIÓN PUNTA COLONET - 133610 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 979953.66 | 979953.66 | 979953.66 | 979953.66 | 469683.63 | 469683.63 | 469683.63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.92}} | 79 | Sin observaciones | 4 | 979953.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979953.66, modificado:979953.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE AZUCENA INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL MAR, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARAVILLA Y CALLE BAJAMAR, CALLE AZUCENA ENTRE MARAVILLA Y BAJAMAR COLONIA JARDINES DEL MAR, lon:-116.2106939, lat:31.05954007}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-29, contratista:LUIS ARTURO CHEQUER SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:979953.66, importe_modificado:979953.66}} | Si
BCN190401657386 | 133618 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR INDÍGENA NUEVO AMANECER COLONIA JARDINES DEL MAR DELEGACIÓN PUNTA COLONET ENSENADA BC - 133618 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 178663.41 | 173619.12 | 173619.12 | 173619.12 | 148456.07 | 148456.07 | 148456.07 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 178663.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178663.41, modificado:173619.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE BAJAMAR INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL MAR, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE BAJAMAR ESQUINA CON CALLE AZUCENAS COLONIA JARDINES DEL MAR, lon:-116.21110076, lat:31.05972511}} | 2019-08-01 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-20, contratista:JOEL NUÑEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:165986.43, importe_modificado:165986.43}} | Si
BCN190401657393 | 133631 | BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PIEDRAS NEGRAS COLONIA PIEDRAS NEGRAS - 133631 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 266052.33 | 266052 | 266052 | 266052 | 266052 | 266052 | 79815.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 266052.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266052.33, modificado:266052.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ROSITA INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS, 22830 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MATAMOROS Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NUEVA ROSITA ENTRE MATAMOROS Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA PIEDRAS NEG, lon:-116.59921832, lat:31.87789029}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-26, contratista:FLIP CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:266052.0, importe_modificado:266052.0}} | Si
BCN190401660510 | 271182 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS TAPICEROS NUMERO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO COLONIA MORELOS ENSENADA BC - 271182 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS TAPICEROS INTERIOR 1368 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE DE LOS TAPICEROS 1368 COLONIA MORELOS, lon:-116.56047423, lat:31.85020113}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401663133 | 274511 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE CERRO CENTINELA MZ DOS LT DIECISÉIS COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 274511 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 12172.49 | 12172.5 | 12172.5 | 12172.5 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 12172.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12172.49, modificado:12172.5}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO CENTINELA INTERIOR MZ 2 LT 16 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERRO EL CENTINELA MZ 2 LT 16 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62216165, lat:31.89335675}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-14, contratista:CASAS Y TERRENOS SAZER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681990.83, importe_modificado:681990.83}} | No
BCN190401663973 | 275487 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI ENSENADA BC - 275487 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16637.89 | 16637.89 | 16637.89 | 4991.55 | 4991.55 | 4991.55 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16637.89}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA SALINAS DE GORTARI, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon:-116.62593665, lat:31.88867404}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190401660626 | 271343 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN HIPOLITO NUMERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 271343 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN HIPOLITO INTERIOR 447 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SAN HIPOLITO 447 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.57010154, lat:31.88558557}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401660657 | 271379 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE HERREROS MZ OCHENTA Y SIETE LT UNO COLONIA JOSE MA MORELOS PAVON - 271379 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS INTERIOR MZ 87 LT 1 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE LOS CONSTRUCTURES Y , CALLE HERREROS MZ 87 LT 1 COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON, lon:-116.5614113, lat:31.84802311}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401658478 | 268540 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CEDRO Y CALLE ÁLAMOS ENTRE AVE ARAUCARIA Y BLVD. PROF. LIC. DAVID H SOKOLOW Y EN AVE. DEL PARAÍSO - 268540 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | En Ejecución | 2019 | 1966242.21 | 1966242.21 | 1965329.84 | 1965329.84 | 589598.95 | 589598.95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1966242.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1966242.21, modificado:1966242.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.08, meta_modificada:628.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA LAS LOMITAS, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ARAUCARA Y CALLE SOKOLOW, CALLE CEDRO Y CALLE ÁLAMOS ENTRE AVE. ARAUCARIA Y BLVD. PROF. LIC. DAVID H SOKOLOW Y EN AVE. DEL PARAÍSO ENTRE CAL, lon:-116.59083078, lat:31.88703355}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-2019-AYS-48, contratista:MARTIN EDUARDO URIAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1965329.84, importe_modificado:1965329.84}} | No
BCN190401663469 | 274880 | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CALLE CERRO CENTINELA MZ DOS LT TRECE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 274880 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 123150.47 | 123150.47 | 123150.47 | 123150.47 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 123150.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123150.47, modificado:123150.47}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CENTINELA INTERIOR MZ 2 LT 13 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE CERO DEL CENTINELA MZ 2 LT 13 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62155703, lat:31.89328259}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-14, contratista:CASAS Y TERRENOS SAZER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681990.83, importe_modificado:681990.83}} | No
BCN190401663673 | 275109 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SÉPTICOS CONECTADO A UNA FOSA SÉPTICA O DRENAJE EN CALLE D MZ UNO LT DOS COL PEÑITAS ENSENADA BC - 275109 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 171604.6 | 171604.6 | 171604.6 | 171604.6 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 171604.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171604.6, modificado:171604.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ 1 LT 2 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DEL CENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 2 COLONIA LAS PEÑITAS, lon:-116.62122033, lat:31.89345737}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-14, contratista:CASAS Y TERRENOS SAZER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681990.83, importe_modificado:681990.83}} | No
BCN190401662089 | 273256 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA CHIVATA NUMERO SETENTA Y NUEVE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE ENSENADA BC - 273256 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CHIVATA INTERIOR 79 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE BAHIA EL PLAYON, CALLE PUNTA CHIVATA 79 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56710318, lat:31.88771934}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401663037 | 274402 | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLÉN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE D MZ UNO LT SIETE COLONIA PEÑITAS ENSENADA BC - 274402 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 48945.57 | 48945.57 | 48945.57 | 48945.57 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 48945.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48945.57, modificado:48945.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.95, meta_modificada:169.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CALLE D INTERIOR MZ 1 LT 7 COLONIA LAS PEÑITAS, 22822 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO EL SENTINELA Y , CALLE D MZ 1 LT 7 COLONIA PEÑITAS, lon:-116.62209077, lat:31.89369987}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-14, contratista:CASAS Y TERRENOS SAZER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:681990.83, importe_modificado:681990.83}} | No
BCN190401663860 | 275346 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE BRAULIO MALDONADO ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y HOROSCOPO - 275346 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | En Ejecución | 2019 | 788925.28 | 788925.28 | 788925.28 | 788925.28 | 788925.28 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 788925.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788925.28, modificado:788925.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BRAULIO MALDONADO COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE HOROSCOPO Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, CALLE LAZARO CARDENAS SUBIENDO POR LA HOROSCOPO, lon:-116.89754391, lat:32.46512648}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-101, contratista:EDITH QUINTERO ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:788925.28, importe_modificado:788925.28}} | No
BCN190401663894 | 275385 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA CHIVATA MZ CIENTO DIECISÉIS LT DIECIOCHO COLONIA POPULAR 89 - 275385 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA CHIVATA INTERIOR MZ 184 LT 18 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE Y CALLE SAN MATEO, CALLE PUNTA CHIVATA MZ 184 LT 18 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56701687, lat:31.88812257}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401660580 | 271292 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LOS EBANISTAS NUMERO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y UNO COLONIA JOSE MA MORELOS Y PAVON ENSEN - 271292 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16632.8 | 16632.8 | 16632.8 | 4989.84 | 4989.84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16632.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS EBANISTAS INTERIOR 1381 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y , CALLE DE LOS EBANISTAS 1381 COLONIA MORELOS, lon:-116.56039216, lat:31.85088627}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-13, contratista:GRUPO RUVCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:648679.11, importe_modificado:648679.11}} | No
BCN190401660604 | 271316 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN PEDRO NUMERO CIENTO SETENTA Y SIETE COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 271316 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR 177 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SAN PEDRO 177 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56724195, lat:31.88977125}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401663911 | 275412 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE PUNTA PASQUEL MZ CIENTO OCHENTA Y CINCO LT VEINTICINCO COLONIA ENSENADA - 275412 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA PASQUEL INTERIOR MZ 185 LT 25 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE Y , CALLE PUNTA PASQUEL MZ 185 LT 25 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.5679148, lat:31.88885451}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401663942 | 275454 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN PEDRO NUMERO CIENTO SESENTA Y DOS COLONIA POPULAR OCHENTA Y NUEVE - 275454 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 16638.49 | 4991.75 | 4991.75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 16638.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16638.49, modificado:16638.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO INTERIOR 162 COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE, CALLE SAN PEDRO 162 COLONIA POPULAR 89, lon:-116.56715098, lat:31.88966664}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-12, contratista:ARMANDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1148056.11, importe_modificado:1148056.11}} | No
BCN190401658066 | 135195 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES COLONIA BENITO JUAREZ DELEGACION VICENTE GUERRERO ENSENADA BC - 135195 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1058059.4 | 1058059.4 | 1058059.4 | 1058059.4 | 687213.48 | 687213.48 | 687213.48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.29}} | 88.1042 | Sin observaciones | 4 | 1058059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058059.4, modificado:1058059.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y VERACRUZ COLONIA , lon:-115.98485855, lat:30.72494138}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-15, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1058059.4, importe_modificado:1058059.4}} | Si
BCN190401656443 | 125332 | CUARTO PARA DORMITORIO ALICIA PEREZ - 125332 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 79429.3 | 79429.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 79429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.3, modificado:79429.3}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALZADA PUESTA DEL SOL COLONIA PUESTA DEL SOL, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALZADA DEL SOL 4662 COL. PUESTA DEL SOL, lon:-117.03882049, lat:32.34150201}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | No
BCN190401658142 | 135350 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS VEE DAKUAY COLONIA SAN RAFAEL DELEGACION REAL DEL CASTILLO ENSENADA BC - 135350 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1052348.2 | 1052348.2 | 1052127.99 | 1052127.99 | 927389.41 | 927389.41 | 927389.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 1052348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052348.2, modificado:1052348.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE GENERAL GRACIANO SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEXTA Y CALLE SEPTIMA, CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE CALLE SEXTA Y SEPTIMA COLONI, lon:-116.26898484, lat:31.91388865}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-03, contratista:GRUPO RUVCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1052127.99, importe_modificado:1052127.99}} | No
BCN190401657388 | 133621 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA CIENTO ONCE OJOS NEGROS DELEGACIÓN REAL DEL CASTILLO ENSENADA BC - 133621 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 1284862.74 | 1284862.74 | 1284862.74 | 1284862.74 | 334692 | 334692 | 334692 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.8}} | 30 | Sin observaciones | 4 | 1284862.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284862.74, modificado:1284862.74}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ INTERIOR SN PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE GRACIANO SANCHEZ COLONIA OJOS NEGROS DE, lon:-116.2684645, lat:31.91437132}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-49, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1115640.0, importe_modificado:1115640.0}} | Si
BCN190401657389 | 133623 | TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN COLONIA POPULAR VALLE VERDE II - 133623 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 810324.4 | 810324.4 | 810324.4 | 810324.4 | 798448.47 | 798448.47 | 240158.73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | 75.1701 | Sin observaciones | 4 | 810324.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810324.4, modificado:810324.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE E INTERIOR SN COLONIA POPULAR VALLE VERDE II, 22810 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE PRIMERA, CALLE E ENTRE TERCERA Y PRIMERA COLONIA POPULAR VALLE VERDE II, lon:-116.60827639, lat:31.89304738}} | 2019-08-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-44, contratista:JAIME QUINTERO ROUSSEAU, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:800529.1, importe_modificado:800529.1}} | Si
BCN190401657391 | 133630 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN SECUNDARIA CIENTO CINCO DELEGACION CAMALU - 133630 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | En Ejecución | 2019 | 871911.83 | 868453.15 | 868453.15 | 868453.15 | 544340.34 | 544340.34 | 544340.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.1}} | 96.0417 | Sin observaciones | 4 | 871911.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871911.83, modificado:868453.15}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y AGUSTIN DE ITURBIDE, lon:-116.06379564, lat:30.83986078}} | 2019-08-01 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-32, contratista:GABRIEL HERNANDEZ HARO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:868453.15, importe_modificado:868453.15}} | Si
BCN190401664210 | 275902 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO MARQUÉS COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI ENSENADA BC - 275902 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | En Ejecución | 2019 | 66553.97 | 66551.65 | 66551.65 | 66551.65 | 19960.98 | 19960.98 | 19960.98 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | 0 | Sin observaciones | 4 | 66553.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66553.97, modificado:66551.65}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA SALINAS DE GORTARI, 22813 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO MARQUEZ SIN NUMERO COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI, lon:-116.62855281, lat:31.88888095}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXIII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-10, contratista:NOE JACOBO BUSTILLOS SALAR, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:482498.9, importe_modificado:482498.9}} | No
BCN190201542193 | 86777 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JULIO COLONIA TRES DE OCTUBRE DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 86777 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1350000 | 1349297.36 | 1349297.36 | 1349297.36 | 1349297.36 | 1349297.36 | 1349297.36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1636.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1349297.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 257 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.0, meta_modificada:1636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JULIO COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JAZMINES Y CALLE LIRIO, CALLE AGOSTO A UNAS CUADRAS DE CANCHITAS COMUNITARIAS, lon:-116.94951553, lat:32.45700242}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-084, contratista:LIC.NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1349297.36, importe_modificado:1349297.36}} | Si
BCN190201539764 | 82840 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE OCHO DE MARZO COLONIA TRES DE OCTUBRE DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 82840 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 800000 | 799900.05 | 799900.05 | 799900.05 | 799900.05 | 799900.05 | 799900.05 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799900.05}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:970.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MARZO COLONIA 3 DE OCTUBRE, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 11 DE AGOSTO Y CALLE 22 DE AGOSTO, POR CAÑON PALMAS, lon:-116.94804051, lat:32.45403689}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-016, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:799900.05, importe_modificado:799900.05}} | Si
BCN190201539814 | 82929 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CAMINO VERDE DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 82929 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1200000 | 1154674.28 | 1154674.28 | 1154674.28 | 1154674.28 | 1154674.28 | 1154674.28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1154674.28}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE BOULEVARD ROSAS MAGALLON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA ROSAS MAGALLON, lon:-116.98316882, lat:32.48615842}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-003, contratista:CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1154674.28, importe_modificado:1154674.28}} | Si
BCN190201535898 | 77102 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA VEINTISIETE COLONIA FLORES MAGON DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77102 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 850000 | 812525.4 | 812525.4 | 812525.4 | 812525.4 | 812525.4 | 812525.4 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:812525.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 139 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL RANCHO COLONIA FLORES MAGÓN, 22606 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL ESFUERZO Y CALLE COOPERATIVISTAS, CALLE DEL PINITO SECUNDARIA TÉCNICA 27, lon:-117.08405994, lat:32.48073451}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-041, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1012382.75, importe_modificado:1012382.75}} | Si
BCN190201545676 | 66494 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA MILENIO DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 66494 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 2200000 | 2047062.69 | 2047062.69 | 2047062.69 | 2047062.69 | 2047062.69 | 2047062.69 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2047062.69}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA NUEVO MILENIO, 22604 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DE HIERRO Y CALLE NUEVA ESPERANZA, CALLE AÑO 2000 PEGADO A LAZARO CARDENAS 2DA MESA, lon:-117.09491229, lat:32.51966556}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DPT-080-IS-003, contratista:REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:2047062.69, importe_modificado:2047062.69}} | Si
BCN190201545127 | 65648 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65648 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 2000000 | 1859950.08 | 1859950.08 | 1859950.08 | 1859950.08 | 1859950.08 | 1859950.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1859950.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, lon:-116.87459371, lat:32.54670019}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DOC-067-IS-015, contratista:ING.FLORENTINO ALVAREZ GARCIA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1859950.08, importe_modificado:1859950.08}} | Si
BCN190201532705 | 46497 | CUARTO PARA DORMITORIO MARGARITA SALINAS MUÑOZ - 46497 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 79429.22 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 79429.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79429.22, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE MARIA DE LA LUZ NAVARRO COLONIA CONTITUCION, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PASCUAL SOLORZANO Y CALLE CLEMENTE CONTRERAS, C. MARIA DE LA LUZ NAVARRO 10316 COL AMP. P, lon:-117.04824072, lat:32.37023397}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201541314 | 60014 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PEDRO MORENO COLONIA JARDINES DE LA MESA DELEGACIÓN LA MESA - 60014 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 949502 | 949502 | 949502 | 949502 | 949502 | 949502 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949502.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CONTRERAS NORTE COLONIA JARDINES DE LA MESA, 22126 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS JOYITAS Y CALLE ORQUIDEAS, ATRAS DE SORIANA LOS PINOS, lon:-116.93542348, lat:32.46493651}} | 2019-05-13 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-046, contratista:RP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:874778.45, importe_modificado:874778.45}} | Si
BCN190201542812 | 62188 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 62188 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1454.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 353 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES PEGADO AL BLVD 200 ARRIBA DE LA MORITA I, lon:-116.84772536, lat:32.48052264}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DLPE-050-IS-001, contratista:CEMA INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1999064.54, importe_modificado:1999064.54}} | Si
BCN190201543318 | 62917 | PISO FIRME LEONOR GRAJALES - 62917 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 17588.95 | 16938.96 | 16938.96 | 16938.96 | 16938.96 | 16938.96 | 16938.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 17588.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17588.95, modificado:16938.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LOS PINOS LT 12 MZ 28 COL LOS RAMOS, lon:-117.02165945, lat:32.40712193}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS AD 01, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:139584.06, importe_modificado:139584.06}} | Si
BCN190201540861 | 84626 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MISIONES DEL VALLE DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 84626 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 627416.15 | 590382.56 | 590382.56 | 590382.56 | 590382.56 | 590382.56 | 590382.56 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 627416.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627416.15, modificado:590382.56}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:247, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA MISIONES DEL VALLE, 00000 SANTA FE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD MISIONES DEL VALLE, lon:-116.74847864, lat:32.520436}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-064, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1338556.85, importe_modificado:1338556.85}} | Si
BCN190201540034 | 83252 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JOSE GPE BARBOSA RAMIREZ COLONIA GRANJAS BUENOS AIRES DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 83252 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1000000 | 929833.06 | 929833.06 | 929833.06 | 929833.06 | 929833.06 | 929833.06 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:929833.06}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 175 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:725, direccion:AVENIDA CUERO DE VENADO COLONIA GRANJAS BUENOS AIRES SECCIÓN LA PALMA, 22160 BUENOS AIRES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE GALLOS Y CALLE COQUENAS, AVENIDA GARCIA PRIMARIA JOSE GPE. BARBOSA RAMIREZ, lon:-116.9391391, lat:32.42605507}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-038, contratista:ING. MANUEL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:929833.06, importe_modificado:929833.06}} | Si
BCN190201542822 | 62214 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TEMISCO Y POPOCATEPETL COLONIA TERRAZAS DEL VALLE DELEGACION LA PRESA ESTE - 62214 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1000000 | 999956.97 | 999956.97 | 999956.97 | 999956.97 | 999956.97 | 999956.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1212.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999956.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 730 | 792 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1053, direccion:CALLE TEMISCO COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, 22246 TERRAZAS DEL VALLE, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y , PRIMERA CALLE DE TERRAZAS DEL VALLE ENTRANDO POR DERECHO DE VIA DESDE EL BLVD 2000, lon:-116.83538572, lat:32.49332707}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-075, contratista:ING. TOMAS RODRIGUEZ CEDEÑO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:999956.97, importe_modificado:999956.97}} | Si
BCN190201542007 | 86536 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE TONALA EN LA COLONIO MARIANO MATAMOROS SUR DELEGACION LA PRESA - 86536 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | 1525000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1848.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1525000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 150 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1848.0, meta_modificada:1848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TONALA COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO A TEOTIHUACAN Y CALLE TLAXCALTECAS, CALLE TAJA POR ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI, lon:-116.87077092, lat:32.48086837}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-083, contratista:GUIA INFRAESTUCTURA, S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1405014.3, importe_modificado:1405014.3}} | Si
BCN190201542857 | 62257 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE LA COLONIA UNION ANTORCHITA DELEGACION LA PRESA ESTE - 62257 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 800000 | 537691.26 | 537691.26 | 537691.26 | 537691.26 | 537691.26 | 537691.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:537691.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1981, direccion:COLONIA UNION ANTORCHISTA, 00000 UNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, PREESCOLAR DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA, lon:-116.80248102, lat:32.48605944}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-058, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:954155.07, importe_modificado:954155.07}} | Si
BCN190201542863 | 62262 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE FELICITAS SANCHEZ COLONIA UNION ANTORCHISTA DELEGACION LA PRESA ESTE - 62262 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 450538.07 | 449274.45 | 449274.45 | 449274.45 | 449274.45 | 449274.45 | 449274.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 450538.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450538.07, modificado:449274.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1981, direccion:CALLE FELICITAS SANCHEZ COLONIA UNION ANTORCHISTA, 00000 UNIÓN ANTORCHISTA [COLONIA], TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , COLONIA UNION ANTORCHISTA JUSTO A LOMAS DEL VALLE, lon:-116.80499164, lat:32.48617632}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-066, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:449274.45, importe_modificado:449274.45}} | Si
BCN190201545626 | 66425 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIOEN CALLES LAZARO CARDENAS ALVARO OBREGON Y CALLEJON DE SERVICIO COL LOMAS DE SAN ANGEL DEL PLAYAS DE TIJUA - 66425 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 1000000 | 995976.84 | 995976.84 | 995976.84 | 995976.84 | 995976.84 | 995976.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995976.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN ANGEL, 22524 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLEJON DE SERVICIO ARRIBA DEL CAÑON DEL ALACRAN, lon:-117.07871458, lat:32.50445627}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-037, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:995976.84, importe_modificado:995976.84}} | Si
BCN190201538827 | 55541 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LAURELCOLONIA OLIVOS O PRADERAS DE LA MESA DELEGACION CERRO COLORADO - 55541 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1200000 | 1199842.95 | 1199842.95 | 1199842.95 | 1199842.95 | 1199842.95 | 1199842.95 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1454.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1199842.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 831 | 851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1454.0, meta_modificada:1454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA PRADERAS DE LA MESA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE CAPULIN, A LA ALTURA DE MONTE DE LOS OLIVOS HACIA EL CERRO COLORADO, lon:-116.90340681, lat:32.4630423}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-033, contratista:URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1199842.95, importe_modificado:1199842.95}} | Si
BCN190201545035 | 91157 | MEJORAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO EN CALLE DINAMARCA COLONIA AZTECA DELEGACION CERRO COLORADO - 91157 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Salud | Directa | Terminado | 2019 | 750000 | 749591.49 | 749591.49 | 749591.49 | 749591.49 | 749591.49 | 749591.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749591.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DINAMARCA COLONIA AZTECA, 22224 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LORETO Y CALLE DINAMARCA, CALLE QUIRIGUAS ATRAS DE SUBDELEGACION INSURGENTES, lon:-116.91157642, lat:32.46767639}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-017, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:749591.49, importe_modificado:749591.49}} | Si
BCN190201534664 | 74988 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARTESANAL DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 74988 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 500000 | 499554.68 | 499554.68 | 499554.68 | 499554.68 | 499554.68 | 499554.68 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499554.68}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES POR CALLE ENCISO Y CALLEJON DE SERVICIO, lon:-117.06934347, lat:32.5056922}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-043, contratista:ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1057427.35, importe_modificado:1057427.35}} | Si
BCN190201528110 | 36376 | CUARTO PARA COCINA LAURA DOMINGUEZ DUARTE - 36376 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE LISITEA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA COLINAS DEL SOL Y CALLE TITANIC, CALLE LISITEA LT 4 MZ 74 COL COLINAS DE SOL / PLAN LIBE, lon:-117.02917652, lat:32.40535651}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201534759 | 75087 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ARTESANAL DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 75087 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 560000 | 557872.66 | 557872.66 | 557872.66 | 557872.66 | 557872.66 | 557872.66 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:557872.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA ARTESANAL, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLE ENCISO Y CALLEJON DE SERVICIO COLONIA ARTESANAL, lon:-117.06935095, lat:32.50585342}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-043, contratista:ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1057427.35, importe_modificado:1057427.35}} | Si
BCN190201535951 | 77161 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CEDROS COLONIA FAUSTO GONZALEZ DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77161 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 450000 | 431667.08 | 431667.08 | 431667.08 | 431667.08 | 431667.08 | 431667.08 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:431667.08}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA FAUSTO GONZÁLEZ, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUCERO DE LA LUZ Y CALLE ALAMOS, ATRAS DE PANTEON MUNICIPAL, lon:-117.05907681, lat:32.4832233}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-057, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1212775.4, importe_modificado:1212775.4}} | Si
BCN190201527820 | 35979 | CUARTO PARA COCINA CARLOS FERNANDO DIAZ REZENDIS - 35979 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE TORNADO COLONIA SAN MIGUEL / AMP. PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , C. TORNADO M 3 LT 18 COL SAN MIGUEL / AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.00435, lat:32.38754649}} | 2019-06-05 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201527900 | 36088 | CUARTO PÁRA COCINA SILVIA CANALES DE LA CRUZ - 36088 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BALBINO OBESO Y CALLE CAÑON CORDERO, C. SONORA LOTE 14 MANZANA 143 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04509774, lat:32.37958967}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201528052 | 36309 | CUARTO PARA COCINA NAYELI GALEANA SANCHEZ - 36309 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE FEDERICO MORALES COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUSTIN ITURBIDE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE FEDERICO MORALES LT 3 MZ 58 C, lon:-117.02688055, lat:32.41131655}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201528074 | 36327 | CUARTO PARA COCINA ALEJANDRO VALENCIA - 36327 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO COLONIA AMPLIACIÓN PLAN LIBERTADOR/COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OCEANO PACIFICO 26 COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03944992, lat:32.40113306}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201535867 | 50479 | CUARTO PARA COCINA FRANCISCA CANCHOLA LEON - 50479 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPE DE PAZ COLONIA AMP. PLAN LIBERTADOR / CUMBRE DE ROSARITO, 22710 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SALVADOR Y CALLE AGUA VIVA, CALLE PRINCIPE DE PAZ MZ 14 LT 12 COL AM, lon:-117.02271776, lat:32.40356298}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201535876 | 77080 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUNIPERO SERRA COLONIA SALVATIERRA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77080 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 200000 | 199857.35 | 199857.35 | 199857.35 | 199857.35 | 199857.35 | 199857.35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199857.35}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MISION DE LORETO COLONIA SALVATIERRA, 22607 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA Y CALLE PADRE UGARTE, CALLE MISION LAREDO PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS FRAY JUNIPERO SERRA, lon:-117.07061159, lat:32.48729402}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-041, contratista:C. MARIELEN GUADALUPE RAMÍREZ COTA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1012382.75, importe_modificado:1012382.75}} | Si
BCN190201535916 | 77119 | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON CAÑON DE LAS CARRETAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77119 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 249 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA CAÑÓN DE LAS CARRETAS, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE ANDADOR BUSTAMANTE Y CALLE CAÑON DEL GALLO, ARRIBA DEL CAÑON EL GALLO, lon:-117.06278134, lat:32.48008649}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-055, contratista:LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:603330.91, importe_modificado:603330.91}} | Si
BCN190201535102 | 75520 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE LAGUNA AZUL COLONIA LAGUNITAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 75520 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1300000 | 1298791.52 | 1298791.52 | 1298791.52 | 1298791.52 | 1298791.52 | 1298791.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1576.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1298791.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 98 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1576.0, meta_modificada:1576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE LAGUNA AZUL COLONIA LAGUNITAS, 22646 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGUNA CATEMACO Y CALLE LAGUNA JANITZIO, CALLE LAGUNA ENCANTADA A 2 CUADRAS DEL PARQUE LAGUNITAS, lon:-116.99688971, lat:32.45263906}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-088, contratista:GRUPO RIOCE, S.A. DE C.V. ING.RICARDO DAVALOS ALVAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1298731.52, importe_modificado:1298731.52}} | Si
BCN190401581505 | 68947 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP PLAN DE GUADALUPE - 68947 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1122053.58 | 1122053.58 | 1122053.58 | 1122053.58 | 1122053.58 | 1122053.58 | 1122053.58 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1122053.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122053.58, modificado:1122053.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 210 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:COLONIA REVOLUCIÓN, 21110 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.51384334, lat:32.65757499}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-046-2019 T-FAIS19-017, contratista:DAVID ALEJANDRO KADRY DOMINGUEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1095332.61, importe_modificado:1095332.61}} | Si
BCN190401581510 | 69042 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP GRAL LAZARO CARDENAS - 69042 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 440760.12 | 440760.12 | 440760.12 | 440760.12 | 440760.12 | 440760.12 | 440760.12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 440760.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440760.12, modificado:440760.12}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1566, direccion:EJIDO COLIMA, 21832 POBLADO CANDELARIO VELA (EJIDO COLIMA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION DE PROYECTO, lon:-114.99247318, lat:32.44964117}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-MXL-FAIS-074-2019 T-FAIS19-039, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:451352.42, importe_modificado:451352.42}} | Si
BCN190401581511 | 69054 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP ANA MARIA PINEDA TORRES - 69054 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1074019.21 | 1074019.21 | 1074019.21 | 1074019.21 | 1074019.21 | 1074019.21 | 1074019.21 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1074019.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074019.21, modificado:1074019.21}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.09853207, lat:32.29706937}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-048-2019 T-FAIS19-018, contratista:ING. MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1074816.87, importe_modificado:1074816.87}} | Si
BCN190401581512 | 69076 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN ESC SEC DOCTOR FEDERICO MARTINEZ MANAUTOU NO CUARENTA Y DOS - 69076 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1136884.4 | 1136884.4 | 1136884.4 | 1136884.4 | 1136884.4 | 1136884.4 | 1136884.4 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1136884.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136884.4, modificado:1136884.4}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:167, direccion:EJIDO DISTRITO FEDERAL, 21830 EJIDO DISTRITO FEDERAL, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.04058534, lat:32.49737553}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-053-2019 T-FAIS19-024, contratista:COMERCIALIZADORA ALTREABO, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1094213.85, importe_modificado:1094213.85}} | Si
BCN190401581513 | 69190 | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METALICA EN EP BENEMERITO DE LAS AMERICAS - 69190 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 843027.93 | 843027.93 | 843027.93 | 843027.93 | 843027.93 | 843027.93 | 843027.93 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 843027.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843027.93, modificado:843027.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:185, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 21720 CIUDAD GUADALUPE VICTORIA (KILÓMETRO CUARENTA Y TRES), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN POR EL MOMENTO, lon:-115.09810641, lat:32.28524786}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-056-2019 T-FAIS19-025, contratista:INARK CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:843782.09, importe_modificado:843782.09}} | Si
BCN190401581515 | 69320 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP GUILLERMO PRIETO - 69320 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1325428.92 | 1036041.88 | 1036041.88 | 1036041.88 | 1036041.88 | 1036041.88 | 1036041.88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1325428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325428.92, modificado:1036041.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:266, direccion:EJIDO LA PUERTA, 21730 COLONIA LA PUERTA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CIRCULAR POR CARRETERA FEDERAL NO CINCO HACIA EL SUR DE MEXICALI A SAN FELIPE RECORRER TREINTA Y SEIS KILÓMETROS AL LLEGAR A COLONIA LA PUERTA RE, lon:-115.33196272, lat:32.33106429}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-077-2019 T-FAIS19-046, contratista:METRO SERVICIOS TECNICOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1105248.68, importe_modificado:1105248.68}} | Si
BCN190401581519 | 69478 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN EP MERIDA EJIDO MERIDA DELEG CD MORELOS - 69478 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1325428.92 | 986235 | 986235 | 986235 | 986235 | 986235 | 986235 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1325428.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325428.92, modificado:986235.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:290, direccion:CALLE 5 DE MARZO EJIDO MÉRIDA, 21920 EJIDO MÉRIDA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE 24 DE FEBRERO SE CIRCULA POR LA CARRETERA VICENTE GUERRERO CARRETERA A LOS ALGODONES DE OESTE A ESTE PASA EL, lon:-114.91861468, lat:32.6601976}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-082-2019 T-FAIS19-042, contratista:ESTRUCTURAS Y SERVICIOS CACHANILLA, S.C. DE C. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1133555.49, importe_modificado:1133555.49}} | Si
BCN190401581528 | 70179 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NO CUARENTA Y DOS - 70179 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1327453.31 | 1117206.43 | 1117206.43 | 1117206.43 | 1117206.43 | 1117206.43 | 1117206.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1327453.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327453.31, modificado:1117206.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1121, direccion:EJIDO HERIBERTO JARA, 21611 EJIDO HERIBERTO JARA SECCIÓN CORONITA, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.52618645, lat:32.54031853}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-078-2019 T-FAIS19-041, contratista:ING. MANUEL MEDINA ALVARADO, convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1228149.16, importe_modificado:1228149.16}} | Si
BCN190401581780 | 86216 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA BUENOS AIRES NORTE DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 86216 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 949940.46 | 949940.46 | 949940.46 | 949940.46 | 949940.46 | 949940.46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949940.46}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 229 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA COLONIA BUENOS AIRES NORTE, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE ENSENADA, CALLE MARIANO MATAMOROS PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ, lon:-116.8999319, lat:32.5149175}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-091, contratista:RUBEN GARCIA NORIEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949940.46, importe_modificado:949940.46}} | Si
BCN190401581789 | 86599 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE TAJUGO COLONIA MARIANO MATAMOROS SUR DELEGACIÓN LA PRESA - 86599 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1450000 | 812673.41 | 812673.41 | 812673.41 | 812673.41 | 812673.41 | 812673.41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1757.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:812673.41}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 83 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1757.0, meta_modificada:1757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TAJUGO COLONIA MARIANO MATAMOROS (SUR), 22234 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMINO A TEOTIHUACAN Y CALLE TLAXCALTECAS, CALLE TONALA A UNA CUADRA DE ESCUELA PRIMARIA TEPOCHCALLI, lon:-116.87058853, lat:32.48129374}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-080, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:812673.41, importe_modificado:812673.41}} | Si
BCN190401581296 | 59959 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JESÚS FLORES VALLES COLONIA MERIDA DELEGACIÓN LA MESA - 59959 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 949357.95 | 949357.95 | 949357.95 | 949357.95 | 949357.95 | 949357.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949357.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 207 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA VIEJA A TECATE COLONIA ZERMEÑO (MÉRIDA), 22120 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAMPESTRE Y CALLE LAZARO CARDENAS, FRENTE A LAS VIAS DEL TREN, lon:-116.93588423, lat:32.48210828}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-035, contratista:CENTRO DE LA PIEDRA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949357.95, importe_modificado:949357.95}} | Si
BCN190401581452 | 65492 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TERCERA SUR COLONIA DEL RIO PARTE ALTA DELEGACION OTAY CENTENARIO - 65492 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 250000 | 249402.51 | 249402.51 | 249402.51 | 249402.51 | 249402.51 | 249402.51 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249402.51}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR COLONIA DEL RÍO, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL MEDINA Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, ATRAS DE UNIDAD DEPORTIVA REFORMA, lon:-116.99412035, lat:32.52508745}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-067, contratista:JAVIER QUEVEDO SERRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:249402.51, importe_modificado:249402.51}} | Si
BCN190401581447 | 65363 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE HEROES DEL CUARENTA Y SIETE COLONIA LAS TORRES DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65363 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1397190.64 | 1397190.64 | 1397190.64 | 1397190.64 | 1397190.64 | 1397190.64 | 1397190.64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1697.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1397190.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397190.64, modificado:1397190.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1697.0, meta_modificada:1697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LAS TORRES, 22470 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE DEL RIO, BOULEVARD ALBERTO LIMON PADILLA COLONIA LAS TORRES PEGADO AL BLVD ALBERTO LIMON PADILLA, lon:-116.89688585, lat:32.54258088}} | 2019-04-08 | 2019-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-010, contratista:LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1397190.64, importe_modificado:1397190.64}} | Si
BCN190401581448 | 65403 | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HOMBRES DE REFORMA COLONIA VALLE VISTA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65403 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 116 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE MEXICO COLONIA VALLE VISTA 1A SECCIÓN, 22456 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VALLE HERMOSO Y CALLE VALLE ALTO, POR CAMINO VIEJO AL MURUA, lon:-116.9469993, lat:32.51973201}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-058, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:954155.07, importe_modificado:954155.07}} | Si
BCN190401581454 | 65527 | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TERCERA SUR COLONIA DEL RIO PARTE ALTA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65527 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 350000 | 349057.97 | 349057.97 | 349057.97 | 349057.97 | 349057.97 | 349057.97 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349057.97}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA SUR COLONIA DEL RÍO, 22416 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MANUEL MEDINA Y CALLE AGUSTINA RAMIREZ, ATRAS DE UNIDAD DEPORTIVA REFORMA, lon:-116.99377703, lat:32.5249608}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-067-1, contratista:JAVIER QUEVEDO SERRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:349057.97, importe_modificado:349057.97}} | Si
BCN190401581460 | 65671 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COLONIA LOS ALTOS DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 65671 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 931106.49 | 931106.49 | 931106.49 | 931106.49 | 931106.49 | 931106.49 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:931106.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 166 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN LOS ALTOS, 22536 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LEON TOLSTOI, ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-117.08142429, lat:32.52408666}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-032, contratista:PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:931106.49, importe_modificado:931106.49}} | Si
BCN190401581482 | 66409 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MONTE MUSTI COLONIA CUMBRES DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 66409 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1500000 | 1395320.1 | 1395320.1 | 1395320.1 | 1395320.1 | 1395320.1 | 1395320.1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1818.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1395320.1}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 187 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1818.0, meta_modificada:1818.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MONTE MUSTI COLONIA LAS CUMBRES, 22545 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CERRO DE LA JOYA Y , CALLE PICO DE ORIZABA PEGADO A CORRALON O YONKE DE CARROS, lon:-117.09160255, lat:32.48585507}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-2019-SOC-DLP-074-IS-009, contratista:INGENIERIA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1499224.99, importe_modificado:1499224.99}} | Si
BCN190401581489 | 66726 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN SEC GRAL CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENTENARIO FRACC VILLA LOMAS ALTAS MEXICALI BC - 66726 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1598512.86 | 1598512.86 | 1598512.86 | 1598512.86 | 1598512.86 | 1598512.86 | 1598512.86 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1598512.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598512.86, modificado:1598512.86}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 277 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAVANDI FRACCIONAMIENTO VILLA LOMAS ALTAS, 21355 MEXICALI, MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIRABUENO Y CALLE CAVANDI, AVENIDA PRADO DEL REY SE CIRCULA POR CALZADA ANAHUAC DE NORTE A SUR AL LLEGAR AL SEMAFORO DONDE SE, lon:-115.48162635, lat:32.5737315}} | 2019-06-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-051-2019 T-FAIS19-023, contratista:ARAIZA PROYECTOS ELECTRICOS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:1473151.85, importe_modificado:1473151.85}} | Si
BCN190401581557 | 71512 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAMPO NACAY DELEGACION GUADALUPE VICTORIA - 71512 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 1554383.17 | 1549957.34 | 1549957.34 | 1549957.34 | 1549957.34 | 1549957.34 | 1549957.34 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1554383.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554383.17, modificado:1549957.34}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:170, direccion:EJIDO ELÍAS, 21800 NACAY (COLONIA SILVA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-114.99224285, lat:32.36080036}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-025-2019 T-FAIS19-003, contratista:ING. GERMAN MARTINEZ SAUCEDO, convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:1557564.03, importe_modificado:1557564.03}} | Si
BCN190401581570 | 71813 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA VEINTIOCHO - 71813 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 1045994.33 | 1042914.7 | 1042914.7 | 1042914.7 | 1042914.7 | 1042914.7 | 1042914.7 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1045994.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045994.33, modificado:1042914.7}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:212, direccion:EJIDO POBLADO LA 28, 21821 POBLADO LÁZARO CÁRDENAS (LA VEINTIOCHO), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.06534688, lat:32.37125751}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-032-2019 T-FAIS19-010, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE MEXICALI, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:997979.48, importe_modificado:997979.48}} | Si
BCN190401581574 | 71877 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO TOLUCA II DELEGACION BATAQUEZ - 71877 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 3696952.34 | 3695675.29 | 3695675.29 | 3695675.29 | 3695675.29 | 3695675.29 | 3695675.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3696952.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696952.34, modificado:3695675.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 183 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1542, direccion:EJIDO TOLUCA, 21820 CRUCERO DEL TOLUCA (EJIDO TOLUCA), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION POR EL MOMENTO, lon:-115.06764488, lat:32.43032944}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-060-2019 T-FAIS19-031, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA BAJA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, monto:3279428.36, importe_modificado:3279428.36}} | Si
BCN190401581631 | 75632 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MISION DE LORETO COLONIA LA JOLLA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 75632 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 260000 | 221558 | 221558 | 221558 | 221558 | 221558 | 221558 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:221558.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 53 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1875, direccion:CALLE MISION DE LORETO COLONIA LA JOLLA, 22645 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE LAZARO CARDENAS, ATRAS DE LIENZO CHARRO, lon:-117.01173711, lat:32.44769989}} | 2019-04-22 | 2019-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-028, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:418748.6, importe_modificado:418748.6}} | Si
BCN190401581640 | 77229 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA JOSÉ MARTÍ COLONIA TEJAMEN DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77229 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 350000 | 327472.59 | 327472.59 | 327472.59 | 327472.59 | 327472.59 | 327472.59 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:327472.59}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL COBRE COLONIA TEJAMEN, 22635 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NAVARRO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE CAÑON DE LA MINA PRIMARIA JOSÉ MARTÍ, lon:-117.01898979, lat:32.4917012}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-036, contratista:INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:974795.43, importe_modificado:974795.43}} | Si
BCN190401581205 | 55463 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO CINCUENTA Y UNO COLONIA HERRADURA SUR DELEGACION CENTRO - 55463 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 949698.84 | 949698.84 | 949698.84 | 949698.84 | 949698.84 | 949698.84 | 949698.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 949698.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949698.84, modificado:949698.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 189 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PELICANOS COLONIA HERRADURA SUR, 22035 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDA PASEO DE LAS AVES Y , SUBIENDO POR LA TRANSPENINSULAR O BLVD CUAHUTEMOC A LA ALTURA DEL CAÑON DE LA PIEDRERA, lon:-117.01838898, lat:32.49953768}} | 2019-04-29 | 2019-07-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-004, contratista:ING. JESÚS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949888.55, importe_modificado:949888.55}} | Si
BCN190401581206 | 55515 | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE RIO TIJUANA COLONIA MESETAS DEL GAYCURA DELEGACION CERRO COLORADO - 55515 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Asistencia Social | Complementaria | Terminado | 2019 | 1200000 | 1198728.43 | 1198728.43 | 1198728.43 | 1198728.43 | 1198728.43 | 1198728.43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1198728.43}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RIO TIJUANA COLONIA MESETAS DEL GUAYCURA, 22214 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CORONADO SUR Y CALLE CAÑON DEL PADRE, CALLE RIO ALAMAR ATRAS DE PORTICOS DEL LAGO, lon:-116.91962621, lat:32.51425676}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-022, contratista:ING. JAIME RIVERA PARDINI, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1198728.43, importe_modificado:1198728.43}} | Si
BCN190401581209 | 55591 | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PLATINO COLONIA SAN CARLOS DELEGACION CERRO COLORADO - 55591 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 250000 | 237717.95 | 237717.95 | 237717.95 | 237717.95 | 237717.95 | 237717.95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:237717.95}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1146 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DEL PLATINO COLONIA SAN CARLOS, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LAS ROSAS, ZONA INDUSTRIAL PRESIDENTES, lon:-116.90730261, lat:32.48866054}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-015, contratista:ING. EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:237717.95, importe_modificado:237717.95}} | Si
BCN190401581712 | 83262 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA PROFESOR DOMINGO CARBALLO FÉLIX COLONIA SAN CARLOS DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 83262 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1000000 | 919099.33 | 919099.33 | 919099.33 | 919099.33 | 919099.33 | 919099.33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:919099.33}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR COLONIA SAN CARLOS, 22106 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CONQUISTADORES Y CALLE SAN CARLOS, PRIMARIA PROFESOR DOMINGO CARBALLO FÉLIX, lon:-116.95880102, lat:32.47624343}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-046, contratista:RP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:874778.45, importe_modificado:874778.45}} | Si
BCN190401581283 | 59255 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA CUAHUTEMOC COLONIA LOS ALAMOS DELEGACION LA MESA - 59255 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 882847.13 | 882847.13 | 882847.13 | 882847.13 | 882847.13 | 882847.13 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:882847.13}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 154 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAS JOYAS COLONIA LOS ÁLAMOS, 22110 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE JADE Y CALLE NACAR, ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC, lon:-116.95110844, lat:32.5079073}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-012, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL GALINDO NAVARRO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:882847.13, importe_modificado:882847.13}} | Si
BCN190401581284 | 59389 | MEJORAMIENTO DE AULASEN ESCUELA SECUNDARIA NUMERO VEINTICINCO LIBERTAD COLONIA LOS SANTOS DELEGACIÓN LA MESA - 59389 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 300000 | 299977.66 | 299977.66 | 299977.66 | 299977.66 | 299977.66 | 299977.66 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299977.66}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 307 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HÉROES COLONIA LOS SANTOS, 22104 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LA LAJA Y CALLE LAS ROCAS, CALLE LAGUNA SALADA ATRAS DE TIENDA COSTCO DE LA VIA RAPIDA, lon:-116.96564602, lat:32.50800682}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-039, contratista:CONSTRUCTORA YACIPAV S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:299977.66, importe_modificado:299977.66}} | Si
BCN190401581285 | 59396 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL COLONIA FORTÍN DE LAS FLORES DELEGACIÓN LA MESA - 59396 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 949134.54 | 949134.54 | 949134.54 | 949134.54 | 949134.54 | 949134.54 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949134.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 84 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FORTIN DE LAS FLORES COLONIA FORTÍN DE LAS FLORES, 22114 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ESTELARIA Y CALLE FUCSIA, CALLE ANAHUAC POR VIA RAPIDA ANTES DE PUENTE BERNARDO HIGGINS, lon:-116.95165562, lat:32.49928432}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-034, contratista:CENTRO DE LA PIEDRA, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949134.54, importe_modificado:949134.54}} | Si
BCN190401581308 | 60813 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS COLONIA EL PIPILA DELEGACIÓN LA PRESA - 60813 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 228 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALHONDIGA DE GRANADITAS COLONIA EL PÍPILA, 22206 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PRIMERA Y BOULEVARD FRANCISCO BLAKE MORA, CALLE SALAMANCA CONTRAESQUINA DEL PUNTE DEL BLVD CASABLANCA, lon:-116.88086031, lat:32.50376471}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-049, contratista:ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:926762.63, importe_modificado:926762.63}} | Si
BCN190401581311 | 60858 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANERO COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS DELEGACION LA PRESA - 60858 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 1100000 | 1004851.88 | 1004851.88 | 1004851.88 | 1004851.88 | 1004851.88 | 1004851.88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1004851.88}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 64 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE GRANEROS COLONIA GRANJAS FAMILIARES DE MATAMOROS, 22203 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE LA CAMPIÑA, CALLE COLORINES JUNTO A ZAP DE VALLE VERDE, lon:-116.87476853, lat:32.52817659}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-044, contratista:ING. MELIDA CASTRO SAILLE, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:543985.59, importe_modificado:543985.59}} | Si
BCN190401581314 | 60898 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA REACOMODO MIRADOR DELEGACION LA PRESA - 60898 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 1564616.12 | 1413295.45 | 1413295.45 | 1413295.45 | 1413295.45 | 1413295.45 | 1413295.45 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1564616.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564616.12, modificado:1413295.45}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EL MIRADOR, 22204 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES PASANDO EL CALIMAX DEL BOSQUE DEL BLVDD 200, lon:-116.84524702, lat:32.50380854}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-061, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1413295.45, importe_modificado:1413295.45}} | Si
BCN190401581337 | 62153 | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLE DE VALLE REDONDO DELEGACION LA PRESA ESTE - 62153 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 752258.28 | 748174.29 | 748174.29 | 748174.29 | 748174.29 | 748174.29 | 748174.29 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 752258.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752258.28, modificado:748174.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 49 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:519, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VALLE REDONDO O EL MORO, 00000 EL MORO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , PASANDO MARGARITA RESIDENCIAL, lon:-116.76885503, lat:32.52884885}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-064, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1338556.85, importe_modificado:1338556.85}} | Si
BCN190401581338 | 62196 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA COLONIA COLINAS DEL FLORIDO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 62196 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 800000 | 748541.53 | 748541.53 | 748541.53 | 748541.53 | 748541.53 | 748541.53 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:748541.53}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1763, direccion:CALLEJON COLIMA COLONIA EL FLORIDO SECCIÓN COLINAS, 22254 COLINAS DEL FLORIDO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE COLINAS DEL AGUILA, ESCUELA PRIMARIA, lon:-116.77769288, lat:32.48572124}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-065, contratista:ING. DANIEL SOLANO VENEGAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:748541.53, importe_modificado:748541.53}} | Si
BCN190401581339 | 62200 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ DELEGACION LA PRESA ESTE - 62200 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 500000 | 499654.2 | 499654.2 | 499654.2 | 499654.2 | 499654.2 | 499654.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499654.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1614, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA EJIDO JAVIER ROJO GOMEZ, 00000 EJIDO JAVIER ROJO GÓMEZ, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ENTRE TERRAZAS DEL VALLE Y LOMAS DEL VALLE, lon:-116.82299079, lat:32.49496797}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-069, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION, S.A.S DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:499654.2, importe_modificado:499654.2}} | Si
BCN190401581362 | 63655 | MEJORAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO SANCHEZ CARRERA COLONIA INDUSTRIAL - 63655 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 261991.52 | 260816.2 | 260816.2 | 260816.2 | 260816.2 | 260816.2 | 260816.2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 261991.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261991.52, modificado:260816.2}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA INDUSTRIAL, 22850 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE DECIMA, CALLE OPALO CALLE ESMERALDA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y DÉCIMA COLONIA INDUSTRIAL ZONA URBANA ENSENADA B, lon:-116.57338569, lat:31.85052806}} | 2019-06-03 | 2019-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-04, contratista:AARON JHONNATAN RAMIREZ ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:260816.2, importe_modificado:260816.2}} | Si
BCN190401606737 | 90689 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 90689 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 930635.54 | 930635.54 | 930635.54 | 930635.54 | 930635.54 | 930635.54 | 930635.54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 930635.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930635.54, modificado:930635.54}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LAS COLONIAS MANUEL PAREDES 1 OBRERA OBRERA 1ERA. SE, lon:-117.03980959, lat:32.48514807}} | 2019-08-08 | 2019-10-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-070, contratista:RSSH DE MEXICO, S DE RL DE CV, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:930635.52, importe_modificado:930635.52}} | Si
BCN190401606746 | 90807 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CENTRO - 90807 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DE LAS COLONIAS HHERRADURA SUR MEXICO ALEMAN CAÑON OASIS FRACC. AZCONA, CAÑON OAISIS E HIDALGO DE LA DELEGACI, lon:-117.01366829, lat:32.4931129}} | 2019-08-07 | 2019-10-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-073, contratista:GUSTAVO IGNACIO ALVAREZ OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:930731.97, importe_modificado:930731.97}} | Si
BCN190401612299 | 158294 | SUMINISTRO E INSTALCION DE LAMINA GALVANIZADA EN LA CIUDAD DE TECATE 2DA ETAPA - 158294 | 02 | Baja California | 02003 | Tecate | 02003 Tecate | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 3998174.16 | 3998174.39 | 3998174.39 | 3998174.39 | 3998174.39 | 3998174.39 | 3998174.39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7715.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 3998174.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998174.16, modificado:3998174.39}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 512 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7715.0, meta_modificada:7715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE MISION EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MICHOACAN Y , CALLE MISION EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ CP. 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ TECATE BAJA CALIFORNIA, lon:-116.58661187, lat:32.48623766}} | 2019-07-16 | 2019-09-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/02, contratista:JOSE ANTONIO LOMELI SEDANO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:3998174.39, importe_modificado:3998174.39}} | Si
BCN190201534224 | 74416 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO COLONIA MONTES OLIMPICOS DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 74416 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 949874.91 | 949874.91 | 949874.91 | 949874.91 | 949874.91 | 949874.91 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:949874.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 179 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ROMA COLONIA MONTES OLÍMPICOS, 22600 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE TOKIO Y , ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO, lon:-117.0651658, lat:32.50509194}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-029, contratista:URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949874.91, importe_modificado:949874.91}} | Si
BCN190201535125 | 75550 | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ARBOLITOS COLONIA LAGUNITAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 75550 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 180000 | 170555.25 | 170555.25 | 170555.25 | 170555.25 | 170555.25 | 170555.25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:170555.25}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 159 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:187, direccion:CALLE ARBOLITOS COLONIA LAGUNITAS, 22646 LA JOYA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MARTA GARCIA Y CALLE DURANGO, CALLE CANON TECOLOTE 4 CUADRAS DEL PARQUE LAGUNITAS, lon:-116.99958439, lat:32.45433356}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-021, contratista:ING. GUSTAVO IGNACIO ÁLVAREZ OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:819331.04, importe_modificado:819331.04}} | Si
BCN190401605750 | 55496 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JAIME SILVESTRE REVUELTAS CALLE PINO COLONIA RINCON DORADO DELEGACION CERRO COLARO - 55496 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 949889.01 | 949889.01 | 949889.01 | 949889.01 | 949889.01 | 949889.01 | 949889.01 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 949889.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949889.01, modificado:949889.01}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 204 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PINO COLONIA JARDÍN DORADO, 22200 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BEGONIAS Y BOULEVARD HECTOR TERAN TERAN, CALLE ROBLE A DOS CUADRAS DE PARROQUIA SAN PEDRO, lon:-116.88956784, lat:32.52498251}} | 2019-04-03 | 2019-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-004, contratista:ING. JESÚS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:949888.55, importe_modificado:949888.55}} | Si
BCN190201538855 | 55576 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO CALLE HERMANDAD COLONIA CERRO COLORADO CUARTA SECCION DELEGACION CERRO COLORADO - 55576 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 900000 | 610035.71 | 610035.71 | 610035.71 | 610035.71 | 610035.71 | 610035.71 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:610035.71}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERMANDAD 2 COLONIA CERRO COLORADO 3A SECCIÓN, 22223 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOMA DE SANTA MARIA Y CALLE CERRO BATALLA DE LAS CRUCES, PEGADO AL CERRO COLORADO, lon:-116.88862288, lat:32.47180803}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-014, contratista:INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:610035.71, importe_modificado:610035.71}} | Si
BCN190401605837 | 59405 | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA PRESA RODRIGUEZ DELEGACIÓN LA MESA - 59405 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 844988.36 | 844988.36 | 844988.36 | 844988.36 | 844988.36 | 844988.36 | 844988.36 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 844988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844988.36, modificado:844988.36}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 74 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE HERMOSILLO COLONIA PRESA RODRIGUEZ, 22124 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE PASEO MIGUEL ALEMAN, PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-116.90968416, lat:32.45012487}} | 2019-04-08 | 2019-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-007, contratista:ING. CLAUDIA SOCORRO ESTRADA LÓPEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:844988.36, importe_modificado:844988.36}} | Si
BCN190401606209 | 75570 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA HERMOSA O FRANCISCO ZARCO DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 75570 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 1127082.67 | 1127082.67 | 1127082.67 | 1127082.67 | 1127082.67 | 1127082.67 | 1127082.67 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1127082.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127082.67, modificado:1127082.67}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1349, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA FRANCISCO ZARCO, 22660 FRANCISCO ZARCO, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OVACIONES Y CALLE PERIODICO OFICIAL, CALLE VARIAS CALLES CALLE PERIODICO OFICIAL Y VARIAS CALLES COLINDANTES CON EL CIRCUIT, lon:-117.04579283, lat:32.46637348}} | 2019-06-27 | 2019-08-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-063, contratista:PEDRO RIVERA GALEAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1127082.67, importe_modificado:1127082.67}} | Si
BCN190401605825 | 59215 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALVARO OBREGON COLONIA BUGAMBILIAS DELEGACION CERRO COLORADO - 59215 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 998831.91 | 998831.91 | 998831.91 | 998831.91 | 998831.91 | 998831.91 | 998831.91 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 998831.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998831.91, modificado:998831.91}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 365 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA BUGAMBILIAS (JACARANDAS), 22216 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CANAL DE INFONAVIT PRESIDENTES, lon:-116.9087676, lat:32.49028686}} | 2019-04-03 | 2019-06-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-005, contratista:ING. JESÚS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:998831.91, importe_modificado:998831.91}} | Si
BCN190401606743 | 90772 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 90772 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1049961.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049961.58, modificado:1049961.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, lon:-116.90400885, lat:32.47255054}} | 2019-08-07 | 2019-09-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-071, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1049961.58, importe_modificado:1049961.58}} | Si
BCN190401606747 | 90837 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA - 90837 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1000000 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | 1049961.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1049961.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DE LAS COLONIAS MARIANO MATAMOROS SUR VALLE VERDE, ALTIPLANO, FLORIDO 1RA, MARIANO MATAMOROS, FLORIDO 2DA., H, lon:-116.87545942, lat:32.48000856}} | 2019-08-07 | 2019-09-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-071, contratista:ALBERTO AMECA SUAREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:1049961.58, importe_modificado:1049961.58}} | Si
BCN190401616932 | 176984 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRAY MARGIL DE JESUS ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CALLE LOS GIRASOLES LAS MISIONES ENSENADA BC - 176984 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 160765.79 | 160764.99 | 160764.99 | 160764.99 | 160764.99 | 160764.99 | 160764.99 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:187.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 160765.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160765.79, modificado:160764.99}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE FRAY MARGIL DE JESUS PUEBLO LAS MISIONES, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LOS GIRASOLES Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, ELECTRIFICACIÓN EN CALLE FRAY MARGIL DE JESUS ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR , lon:-116.23853148, lat:31.3181053}} | 2019-10-11 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-VIV-02, contratista:EZEQUIEL TORRES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:160764.99, importe_modificado:160764.99}} | Si
BCN190401612614 | 159219 | MEJORAMIENTO DE CONSULTORIO EN CLINICA DIF DE LA CIUDAD DE TECATE - 159219 | 02 | Baja California | 02003 | Tecate | 02003 Tecate | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | Proyecto de inversión | Salud | Directa | Terminado | 2019 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:311.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUTIERREZ DURAN INTERIOR SN COLONIA LA HACIENDA, 21448 TECATE, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MIGUELL HIDALGO Y COSTILLA Y BOULEVARD OSCAR BAYLON CHACON, CALLE COCOYOC CALLE JOSE GUTIERREZ DURAN COLONIA LA HACIEN, lon:-116.64240327, lat:32.56950819}} | 2019-07-16 | 2019-09-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/11, contratista:VRT CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:1765416.06, importe_modificado:1900000.0}} | Si
BCN190201542793 | 62172 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA RAMON DELGADILLO COLONIA REAL DE SAN FRANCISCO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE - 62172 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1000000 | 898971.64 | 898971.64 | 898971.64 | 898971.64 | 898971.64 | 898971.64 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:898971.64}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 298 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE REAL DE BAJA CALIFORNIA COLONIA REAL DE SAN FRANCISCO, 22236 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE REAL DE LAS LOMAS Y CALLE REAL DEL MONTE, ESCUELA PRIMARIA RAMON DELGADILLO, lon:-116.84392971, lat:32.48657856}} | 2019-05-06 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-051, contratista:ING. MANUAL DE LA TORRE CASILLAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:898971.64, importe_modificado:898971.64}} | Si
BCN190201544864 | 90943 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VÍA LACTEA COLONIA HORÓSCOPO DELEGACIÓN CERRO COLORADO - 90943 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 1000000 | 999498.78 | 999498.78 | 999498.78 | 999498.78 | 999498.78 | 999498.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999498.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 114 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VIA LACTEA COLONIA HORÓSCOPO, 22230 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LUNA Y CALLE MERCURIO, CALLE SAGITARIO SUBIENDO POR AV LAS TORRES, lon:-116.889449, lat:32.46309107}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-085, contratista:JALD CONTRUCTORA, S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:999948.78, importe_modificado:999948.78}} | Si
BCN190201535941 | 77150 | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OASIS COLONIA CAÑON DE LAS CARRETAS DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS - 77150 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 950000 | 781108.32 | 781108.32 | 781108.32 | 781108.32 | 781108.32 | 781108.32 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:781108.32}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 130 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE OASIS COLONIA CAÑÓN DE LAS CARRETAS, 22605 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE CAÑON DE LAS CARRETAS Y , POR LA AV NUEVA AURORA ENTRANDO POR LA CALLE COMISIONISTAS, lon:-117.06278899, lat:32.48286129}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-057, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:1212775.4, importe_modificado:1212775.4}} | Si
BCN190201544578 | 64739 | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64739 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Acción | Otros Proyectos | No inciden | Terminado | 2019 | 21573.84 | 20339.65 | 20339.65 | 20339.65 | 20339.65 | 20339.65 | 20339.65 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 21573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21573.84, modificado:20339.65}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-117.054459, lat:32.363684}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS LP 02, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:4686324.41, importe_modificado:4686324.41}} | Si
BCN190201545029 | 65479 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE TERCERA COLONIA GRANJAS DIVISION DEL NORTE DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65479 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 346173.84 | 346173.84 | 346173.84 | 346173.84 | 346173.84 | 346173.84 | 346173.84 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 346173.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346173.84, modificado:346173.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA O PUEBLA COLONIA GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, 22474 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLEJON Y CALLEJON , CALLE SEGUNDA GRANJAS DIVISION DEL NORTE PARTE ALTA, lon:-116.87213681, lat:32.5478578}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-059, contratista:ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:346173.59, importe_modificado:346173.59}} | Si
BCN190201528148 | 36425 | CUARTO PARA COCINA MA EUGENIA SANTOS GALICIA - 36425 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83639.42 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83639.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83639.42, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA COZUMEL COLONIA LOMAS DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISAL COZUMEL MZ 25 LT 10 COL. LOMAS DE CORNADO, lon:-117.04162612, lat:32.34375905}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190201545597 | 66376 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA SAN ANGEL DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA - 66376 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 750000 | 749994.24 | 749994.24 | 749994.24 | 749994.24 | 749994.24 | 749994.24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749994.24}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 274 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMPA NUEVA ITALIA COLONIA SAN ANGEL, 22524 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN PATRICIO Y , CALLE ZAMORA ESCUELA ´PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-117.07061695, lat:32.5013112}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-031, contratista:LOVMAR CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:749994.24, importe_modificado:749994.24}} | Si
BCN190401632573 | 213464 | CISTERNA DE AGUA POTABLE CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTÍN EL MÁRMOL PUNTA PRIETA BAHÍA DE LOS ÁNGELES Y VILLA DE JESÚS MARÍA - 213464 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1103673.6 | 1103677 | 1103677 | 1103677 | 1103677 | 1103677 | 1103677 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 1103673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103673.6, modificado:1103677.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CISTERNA DE AGUA POTABLE CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTÍN EL, lon:-115.98553839, lat:30.72376413}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-36-37-38 Y 39, contratista:JOSE DE JESUS MEJIA PARAMO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2184354.0, importe_modificado:2184354.0}} | Si
BCN190401633001 | 215778 | ELECTRIFIACCION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y PUERTECITOS - 215778 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 268192.86 | 272830.8 | 272830.8 | 272830.8 | 272830.8 | 272830.8 | 272830.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 268192.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268192.86, modificado:272830.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE CERRRO DEL PEDREGOSO PUEBLO OJOS NEGROS, 22771 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO PORVENIR OJOS NEGR, lon:-116.27875164, lat:31.90386545}} | 2019-09-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-60 Y 61, contratista:IVAN RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:502861.6, importe_modificado:502861.6}} | Si
BCN190401633007 | 215814 | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA COLONET MUNICIPIO DE ENSENADA BC - 215814 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 212868 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212868.0, modificado:212868.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:CALLE S/N EJIDO PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA COLONET, lon:-116.20587307, lat:31.07305951}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-64 Y 65, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:425736.0, importe_modificado:425736.0}} | Si
BCN190401633021 | 215903 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA COLONET ENSENADA BC - 215903 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | 212868 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 212868 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212868.0, modificado:212868.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:186, direccion:COLONIA PUNTA COLONET, 22909 EJIDO MÉXICO (PUNTA COLONET), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA COLONET, lon:-116.19953883, lat:31.07456872}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-64 Y 65, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:425736.0, importe_modificado:425736.0}} | Si
BCN190401656635 | 125985 | CUARTO PARA COCINA ALEJANDRO VALENCIA - 125985 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83595.6, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OCEANO PACIFICO 26 COL. COLINAS DE MAATLAN, lon:-117.03843604, lat:32.40044461}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190401657497 | 133898 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DELEGACIÓN SANTO TOMAS ENJSENADA BC - 133898 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 334859.8 | 329430.78 | 329430.78 | 329430.78 | 329430.78 | 329430.78 | 329430.78 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 334859.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334859.8, modificado:329430.78}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:242, direccion:AVENIDA CARRETERA TRANSPENINSULAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTO TOMAS, 22795 SANTO TOMÁS, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CARRETERA TRANSPENINSULAR KILOMETRO 51 DELEGACIO SANTO TOMAS, lon:-116.40826486, lat:31.55270757}} | 2019-09-02 | 2019-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-ED-19, contratista:EDUARDO GOMEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:337703.63, importe_modificado:337703.63}} | Si
BCN190401581589 | 72282 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO CAMPO LA CATORCE Y POBLADO EL REFUGIO DELEGACION HERMOSILLO - 72282 | 02 | Baja California | 02002 | Mexicali | 02002 Mexicali | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 2616983.8 | 2616983.79 | 2616983.79 | 2616983.79 | 2616983.79 | 2616983.79 | 2616983.79 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3837.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 2616983.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2616983.8, modificado:2616983.79}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3837.0, meta_modificada:3837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:255, direccion:EJIDO POBLADO CAMPO LA CATORCE, 21832 COLONIA PESCADEROS (CAMPO LA CATORCE), MEXICALI BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , SIN DESCRIPCION DE UBICACION DEL PROYECTO, lon:-114.96525625, lat:32.43452302}} | 2019-07-01 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IS-MXL-FAIS-034-2019 T-FAIS19-009, contratista:KERSON CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO MEXICALI, monto:2792971.83, importe_modificado:2792971.83}} | Si
BCN190401632634 | 213754 | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA POTABLE SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA Y COLONET - 213754 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 277992 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | 278000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 277992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277992.0, modificado:278000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE FRAY PAYO ENRIQUEZ DE RIVERA PUEBLO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CISTERNA DE AGUA POTABLE SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA Y COLONET, lon:-116.23940547, lat:31.31816062}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-36-37-38 Y 39, contratista:JOSE DE JESUS MEJIA PARAMO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2184354.0, importe_modificado:2184354.0}} | Si
BCN190401581779 | 86157 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO COLONIA TORRES DEL LAGO DELEGACION CERRO COLORADO - 86157 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 1000000 | 998449.98 | 998449.98 | 998449.98 | 998449.98 | 998449.98 | 998449.98 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998449.98}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 186 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC COLONIA EL LAGO, 22210 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE LAGO DE CUITZEO Y CALLE LAGO DE PATZCUARO, PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO, lon:-116.93313679, lat:32.50746107}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-077, contratista:JESUS PARTIDA ROMERO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:998449.98, importe_modificado:998449.98}} | Si
BCN190401632674 | 213938 | CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIO ZONA URBANA Y ZONAS CONURBADAS MANEADERO Y SAUZAL MUNICIPIO ENSENADA BC - 213938 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1103544 | 1103600 | 1103600 | 1103600 | 1103600 | 1103600 | 1103600 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 1103544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103544.0, modificado:1103600.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA POPULAR 89, 22812 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE BOCANA OJO DE LIEBRE Y CALLE SAN LUIS GONZAGA, CUARTO DORMITORIO ZONA URBANA Y ZONAS CONURBADAS MANEADERO Y SAUZAL, lon:-116.56046195, lat:31.89172481}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-42 Y 43, contratista:ALEJANDRO GONZALEZ BERRELLEZA, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2122200.0, importe_modificado:2122200.0}} | Si
BCN190401657340 | 133514 | TECHO FIRME SOFIA ARAMBULA - 133514 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEURY DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 55076.75 | 57936 | 57936 | 57936 | 57936 | 57936 | 57936 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 55076.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55076.75, modificado:57936.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MAR BERING COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR DE BERING LT 26 MZ 18 COL. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.04259561, lat:32.40464771}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401632977 | 215634 | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD Y PUERTECITOS - 215634 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 234668.75 | 230030.8 | 230030.8 | 230030.8 | 230030.8 | 230030.8 | 230030.8 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 234668.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234668.75, modificado:230030.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE S/N PUEBLO OJOS NEGROS, 22771 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO PORVENIR OJOS NEGROS VALLE DE LA TR, lon:-116.28551395, lat:31.90422093}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-60 Y 61, contratista:IVAN RODRIGUEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:502861.6, importe_modificado:502861.6}} | Si
BCN190401657304 | 133452 | TECHO FIRME MA GUADALUPE RICO MARTINEZ - 133452 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 142849.24 | 150265.11 | 150265.11 | 150265.11 | 150265.11 | 150265.11 | 150265.11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 142849.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142849.24, modificado:150265.11}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE JESUS GONZALEZ 6 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.91331138, lat:32.22474399}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401632774 | 214512 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ZONA URBANA Y ZONA CONURBADAS MANEADERO EL SAUZAL - 214512 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1498500 | 1498250 | 1498250 | 1498250 | 1498250 | 1498250 | 1498250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498250.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE JESUS IBARRA PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE FRANCISCO CHAVEZ Y CALLE SILVERIO TAPIA, REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME ZONA URBANA Y ZONA CONURBADAS MANEADE, lon:-116.56773849, lat:31.7400844}} | 2019-08-09 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-50 Y 51, contratista:CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:3496500.0, importe_modificado:3496500.0}} | Si
BCN190401632887 | 215081 | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOLPUNTA PRIETA BAHIA DE LOS ANGELES Y JESUS MARIA - 215081 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1675080 | 1675900 | 1675900 | 1675900 | 1675900 | 1675900 | 1675900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 1675080 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675080.0, modificado:1675900.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:CALLE NAYARIT COLONIA CAMALU, 22910 CAMALÚ, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE AGUA BLANCA Y CALLE SAN PEDRO MARTIR, REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOLPUNTA PRIETA BAHIA DE L, lon:-116.0531025, lat:30.84244005}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-54 Y 55, contratista:FLIP CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:2791800.0, importe_modificado:2791800.0}} | Si
BCN190401632932 | 215333 | REHABILITACIÓN TECHO FIRME SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA Y COLONET MUNICIPIO DE ENSENADA - 215333 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 347490 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | 347500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 347490 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347490.0, modificado:347500.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:243, direccion:CALLE FRAY PAYO ENRIQUE DE RIVERA EJIDO SAN VICENTE, 22900 SAN VICENTE, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , REHABILITACIÓN TECHO FIRME SANTO TOMAS SAN VICENTE ERENDIRA Y COLONET, lon:-116.23957321, lat:31.31813947}} | 2019-08-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-56 Y 57, contratista:CHRISTIAN ARMANDO GALLARDO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:668250.0, importe_modificado:668250.0}} | Si
BCN190401632956 | 215474 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES ZONAS URBANA Y ZONAS CONURBADAS SAUZAL Y MANEADERO ENSENADA BC - 215474 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 530280 | 530280 | 530280 | 530280 | 530280 | 530280 | 530280 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 530280 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530280.0, modificado:530280.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:139, direccion:CALLE RUBI PUEBLO MANEADERO, 22790 RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA (MANEADERO), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE OTOÑO Y , CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES ZONAS URBANA Y ZONAS CONURBADAS SAUZAL Y , lon:-116.57612227, lat:31.73751205}} | 2019-09-10 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-58 Y 59, contratista:URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENESENADA, monto:1060560.0, importe_modificado:1060560.0}} | Si
BCN190401632998 | 215755 | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOL PUNTA PRIETA BAHIA DE LOS ANGELES Y JE - 215755 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 893160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893160.0, modificado:893160.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:46, direccion:CALLE S/N PUERTO BAHÍA DE LOS ÁNGELES, 22980 BAHÍA DE LOS ÁNGELES, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOL PUNTA PRIETA BAHIA, lon:-113.55244309, lat:28.96288914}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-62 Y 63, contratista:ERICK ALEJANDRO CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1786320.0, importe_modificado:1786320.0}} | Si
BCN190401633012 | 215846 | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONALPANELES SOLARES CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SAN QUINTIN MARMOL PUNTA PRIETA BAHIA DE LOS ANGELES Y JES - 215846 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | 893160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | 100 | {obs1: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs2: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs3: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}, obs4: {observación:RECHAZO A PETICION DE EJCUTORA, trimestre:4.0, usuario:alejandronunezbe, fecha:2020-01-17}} | 4 | 893160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893160.0, modificado:893160.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:268, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VICENTE GUERRERO, 22920 VICENTE GUERRERO, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, ELECTRIFICACION NO CONVENCIONALPANELES SOLARES CAMALU VICENTE GUERRERO EL ROSARIO SA, lon:-115.98269194, lat:30.72268585}} | 2019-12-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-62 Y 63, contratista:ERICK ALEJANDRO CARRILLO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1786320.0, importe_modificado:1786320.0}} | Si
BCN190401656647 | 126021 | CUARTO PARA COCINA MA EVANGELINA SANTOS GALICIA - 126021 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83595.6, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA COZUMEL COLONIA LOMAS DE CORONADO, 00000 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISLA COZUMEL LT 10 MZ 25 COL . LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04297795, lat:32.34079498}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190401657324 | 133483 | TECHO FIRME ADELINA MONTIEL BAÑUELOS - 133483 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 104626.37 | 110057.93 | 110057.93 | 110057.93 | 110057.93 | 110057.93 | 110057.93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 104626.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104626.37, modificado:110057.93}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE MAR EGEO COLONIA VISTA MARINA / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR EGEO 6 COL VISTA MARINA PRIMO TAPIA, lon:-116.90460493, lat:32.22506619}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401667319 | 155965 | ELECTRIFICACION CALLE MISION - 155965 | 02 | Baja California | 02003 | Tecate | 02003 Tecate | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 283448.27 | 283448.27 | 283448.27 | 283448.27 | 283448.27 | 283448.27 | 283448.27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 283448.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283448.27, modificado:283448.27}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:340, direccion:CALLE DURANGO EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ, 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ, TECATE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MISION Y , CALLE MISION EJIDO NUEVA COLONIA HINDÚ CP. 21507 NUEVA COLONIA HINDÚ TECATE BAJA CALIFORNIA, lon:-116.59023821, lat:32.4866572}} | 2019-07-22 | 2019-08-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/09, contratista:MARTIN DE LA TORRE FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, monto:1187648.76, importe_modificado:1187648.76}} | Si
BCN190401673076 | 82853 | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR GABRIEL LEYVA COLONIA LOMAS DE SAN MARTIN DELEGACION SANCHEZ TABOADA - 82853 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Educación | Directa | Terminado | 2019 | 748362.84 | 748362.84 | 748362.84 | 748362.84 | 748362.84 | 748362.84 | 748362.84 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 748362.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748362.84, modificado:748362.84}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1581, direccion:CALLE SAN GILBERTO COLONIA LOMAS DE SAN MARTÍN, 22643 GENARO VÁZQUEZ SECCIÓN TRES, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SAN JUAN DE DIOS Y BRECHA SAN VICENTE, PREESCOLAR GABRIEL LEYVA, lon:-116.96927678, lat:32.43644165}} | 2019-04-22 | 2019-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-020, contratista:LIC. NORA MEZA OROZCO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:748362.84, importe_modificado:748362.84}} | Si
BCN190401657294 | 133440 | TECHO FIRME GUILLERMO RAMIREZ XOCHITLA - 133440 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 93027.16 | 97856.57 | 97856.57 | 97856.57 | 97856.57 | 97856.57 | 97856.57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 93027.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93027.16, modificado:97856.57}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ODILON TIRADO 512 COL FUNDADORES PRIMO TAPIA, lon:-116.89978145, lat:32.22772401}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657298 | 133446 | TECHO FIRME MIGUEL DURAN HERNANDEZ - 133446 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 121571.06 | 127882.29 | 127882.29 | 127882.29 | 127882.29 | 127882.29 | 127882.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 121571.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121571.06, modificado:127882.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE ODILON TIRADO COLONIA FUNDADORES/PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ODILON TIRADO 510 COL FUNDADORES PRIMO TAPIA, lon:-116.90035282, lat:32.22822562}} | 2019-06-04 | 2019-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657308 | 133457 | TECHO FIRME EMA RODRIGUEZ RAMIREZ - 133457 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 137607.55 | 144751.29 | 144751.29 | 144751.29 | 144751.29 | 144751.29 | 144751.29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 137607.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137607.55, modificado:144751.29}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE PROCOPIO ZAZUETA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PROCOPIO ZAZUETA 18 COL. PRIMO TAPIA, lon:-116.9094329, lat:32.22541108}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657312 | 133464 | TECHO FIRME JULIA DE LA TOVA - 133464 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 134545.56 | 140670.52 | 140670.52 | 140670.52 | 140670.52 | 140670.52 | 140670.52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 134545.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134545.56, modificado:140670.52}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE LA COSTA COLONIA PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE LA COSTA 3 COL PRIMO TAPIA, lon:-116.91551079, lat:32.22532032}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657318 | 133475 | TECHO FIRME ELVIRA RODRIGUEZ RAMIREZ - 133475 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 185418.58 | 195044.38 | 195044.38 | 195044.38 | 195044.38 | 195044.38 | 195044.38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 185418.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185418.58, modificado:195044.38}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LA LADRILLERA / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA 12 COL LA LADRILLERA, lon:-116.90667794, lat:32.22551847}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657346 | 133523 | TECHO FIRME ELEAZAR MATA RADILLA - 133523 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 50267.05 | 69059.17 | 69059.17 | 69059.17 | 69059.17 | 69059.17 | 69059.17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 50267.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50267.05, modificado:69059.17}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TUXTLA GUTIERREZ COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE TUXTLA GUTIERREZ MZ 219 LT 3 COL CONTITUCION, lon:-117.04146776, lat:32.37191833}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657350 | 133527 | TECHO FIRME SILVIA ELENA CASTRO PINEDA - 133527 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 43762.99 | 46034.9 | 46034.9 | 46034.9 | 46034.9 | 46034.9 | 46034.9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 43762.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43762.99, modificado:46034.9}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ART. 115 COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ART. 115 9 COL CONSTITUCION, lon:-117.04736364, lat:32.3736728}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401656671 | 126073 | CUARTO PARA COCINA SILVIA CANALES DE LA CRUZ - 126073 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83595.6, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SONORA COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE SONORA LT 14 MZ 143 COL. AMP. PLAN LIBERTADOR, lon:-117.04500118, lat:32.37948094}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190401656673 | 126079 | CUARTO PARA COCINA LEOBARDO OROBIO GASPAR - 126079 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | 83595.6 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 83595.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83595.6, modificado:83595.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CULIACAN COLONIA AMP. CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE OAXACA, CALLE CULIACAN 125 COL. AMP LUCIO BLANCO, lon:-117.04397064, lat:32.37360484}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 02, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S. DE R.L. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:752360.4, importe_modificado:752360.4}} | Si
BCN190401658400 | 135839 | CISTERNA DE AGUA POTABLE MISION SAN ANTONIO FCO ZARCO PORVENIR OJOA NEGROS VALLE DE LREGIÓN DEL VINO REGIÓN OJOS NEGROS VALLE DE LA TRINIDAD - 135839 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 487277.83 | 487277.83 | 487277.83 | 487277.83 | 487277.83 | 487277.83 | 487277.83 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 487277.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487277.83, modificado:487277.83}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:190, direccion:CALLE C. FELIPA VELAZQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO REAL DEL CASTILLO NUEVO, 22770 REAL DEL CASTILLO NUEVO (OJOS NEGROS), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE FELIPA VELAZQUEZ OJOS NEGROS DELEGACION REAL DEL C, lon:-116.27247172, lat:31.91733107}} | 2019-04-12 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV 34 Y 35, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE B.C., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:953369.67, importe_modificado:953369.67}} | Si
BCN190401657285 | 133401 | TECHO FIRME EXA LILIANA VALDERRAMA LUNA - 133401 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRDEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 114629.71 | 120580.58 | 120580.58 | 120580.58 | 120580.58 | 120580.58 | 120580.58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 114629.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114629.71, modificado:120580.58}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OAXACA 20151 COL. AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04369108, lat:32.37573195}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401658161 | 135399 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA POTABLE ZONA URBANA Y ZONAS CONURBADAS MANEADERO Y SAUZAL - 135399 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 859140 | 859140 | 859140 | 859140 | 859140 | 859140 | 859140 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 859140 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859140.0, modificado:859140.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TALABARTEROS INTERIOR SN COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 22855 ENSENADA, ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE ZAPATEROS Y , CALLE DE LOS CARROCEROS 1325 COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-116.56099014, lat:31.85164858}} | 2019-04-12 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:VIV-32 Y 33, contratista:JOSE DE JESUS MEJIA PARAMO, convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:1698300.0, importe_modificado:1698300.0}} | Si
BCN190401657330 | 133493 | TECHO FIRME RAMONA ALICIA DUARTE FELIX - 133493 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 89731.64 | 94389.96 | 94389.96 | 94389.96 | 94389.96 | 94389.96 | 94389.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 89731.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89731.64, modificado:94389.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GIUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1701 COL. EJIDO MAZATLAN LOMAS DE CORONADO, lon:-117.0430725, lat:32.34132979}} | 2019-06-04 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657332 | 133497 | TECHO FIRME OMAR HERNANDEZ MARTINEZ - 133497 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 73433.61 | 100886.44 | 100886.44 | 100886.44 | 100886.44 | 100886.44 | 100886.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 73433.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73433.61, modificado:100886.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE AGUAS CALIENTES COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE AGUAS CALIENTES 8 COL CONSTITUCION, lon:-116.90592171, lat:32.22533573}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657336 | 133504 | TECHO FIRME EMILIANO VALDOVINOS OCHOA - 133504 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 61317.49 | 64500.72 | 64500.72 | 64500.72 | 64500.72 | 64500.72 | 64500.72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 61317.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61317.49, modificado:64500.72}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:89, direccion:CALLE MAR CASPIO COLONIA VISTA MARIAN / PRIMO TAPIA, 22710 PRIMO TAPIA, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MAR CASPIO 24 COL. VISTA MARINA PRIMO TAPIA, lon:-116.90487918, lat:32.22618709}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657338 | 133510 | TECHO FIRME EDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ - 133510 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 23380.05 | 24593.8 | 24593.8 | 24593.8 | 24593.8 | 24593.8 | 24593.8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 23380.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23380.05, modificado:24593.8}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CATALINA COLONIA LOMA DE CORONADO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE ISLA CATALINA LT 21 MZ 10 COL. LOMAS DE CORONADO, lon:-117.04071417, lat:32.34070433}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657342 | 133518 | TECHO FIRME DELVA ROSA LOPEZ BELLO - 133518 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 100448.58 | 105663.26 | 105663.26 | 105663.26 | 105663.26 | 105663.26 | 105663.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 100448.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100448.58, modificado:105663.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OCEANO PACIFICIO COLONIA COLINAS DE MAZATLAN, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE OCEANO PACIFICO MZ 71 LT 1 COL. COLINAS DE MAZATLAN, lon:-117.03856479, lat:32.4052999}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657344 | 133522 | TECHO FIRME ASUNCION RIVERRA TORRES - 133522 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 60007.07 | 63122.26 | 63122.26 | 63122.26 | 63122.26 | 63122.26 | 63122.26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 60007.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60007.07, modificado:63122.26}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA CONSTITUCION, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE GUADALAJARA MZ 222 LT 3 COL. CONSTITUCION, lon:-117.04038721, lat:32.37023397}} | 2019-06-04 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657353 | 133529 | TECHO FIRME SONIA HERRERA CANCINO - 133529 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 57051.23 | 64173.44 | 64173.44 | 64173.44 | 64173.44 | 64173.44 | 64173.44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 57051.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57051.23, modificado:64173.44}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE MORELOS 123 COL AMP. LUCIO BLANCO, lon:-117.04805303, lat:32.36989189}} | 2019-06-06 | 2019-12-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657354 | 133530 | TECHO FIRME CARMEN MOLINA NAVARRETE - 133530 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PRODEUR Y DESOM | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 46819.88 | 64568.96 | 64568.96 | 64568.96 | 64568.96 | 64568.96 | 64568.96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 46819.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46819.88, modificado:64568.96}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GONZALEZ CASTRO COLONIA AMP. LUCIO BLANCO, 22710 PLAYAS DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE JESUS GONZALEZ CASTRO 9010 COL LUCIO BLANCO, lon:-117.0556067, lat:32.37865516}} | 2019-06-04 | 2019-12-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 03, contratista:SICOCSA S.A. DE C.V., convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:2802492.0, importe_modificado:2802492.0}} | Si
BCN190401657395 | 133634 | MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HÉROES DE LA INDEPENDENCIA ENTRE CLLS SÉPTIMA Y DÉCIMA DELEGACIÓN FRANCISCO ZARCO ENSENADA - 133634 | 02 | Baja California | 02001 | Ensenada | 02001 Ensenada | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 224341.24 | 219148.09 | 219148.09 | 219148.09 | 219148.09 | 219148.09 | 219148.09 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:616.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 224341.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224341.24, modificado:219148.09}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:114, direccion:CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO ZARCO, 22750 FRANCISCO ZARCO (VALLE DE GUADALUPE), ENSENADA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE SEPTIMA Y CALLE DECIMA, CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA ENTRE CALLES SEPTI, lon:-116.56814354, lat:32.09714451}} | 2019-09-02 | 2019-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-XXII-AYTO-ENS-BC-FISM-R33-2019-AYS-05, contratista:CONSTRUCTORA ARCOBA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ENSENADA, monto:219148.09, importe_modificado:219148.09}} | Si
BCN190201545643 | 66451 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA - 66451 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Vivienda | Directa | Terminado | 2019 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 124 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS UBICACIONES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, lon:-117.08877039, lat:32.51401015}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-025, contratista:ING. FLORENTINO ÁLVAREZ GARCÍA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:843504.6, importe_modificado:843504.6}} | Si
BCN190401694902 | 193303 | REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TEATE - 193303 | 02 | Baja California | 02003 | Tecate | 02003 Tecate | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | H.AYUNTAMIENTO DE TECATE | Acción | PRODIM | No inciden | Terminado | 2019 | 553132.52 | 553132.52 | 553132.52 | 553132.52 | 553132.52 | 553132.52 | 553132.52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 553132.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553132.52, modificado:553132.52}} |  | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-116.62655, lat:32.572679}} | 2019-07-13 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-PMTCT-DESOM2019-R33/10, contratista:CONSTRUCCIONES REMSSAM S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECATE, B.C., monto:514047.32, importe_modificado:553132.52}} | Si
BCN190201539856 | 82991 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJON CERRO DE LAS ESTRELLAS COLONIA CAMINO VERDE DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA - 82991 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Agua y saneamiento | Directa | Terminado | 2019 | 200000 | 197190.6 | 197190.6 | 197190.6 | 197190.6 | 197190.6 | 197190.6 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197190.6}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLEJON CERRO DE LAS ESTRELLAS COLONIA CAMINO VERDE (CAÑADA VERDE), 22190 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE SAN PEDRO MARTIR, ENTRE CALLE SIERRA SAN PEDRO MARTIR Y CALLE SIERRA CUCAPAH, lon:-116.98486205, lat:32.47918262}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-028, contratista:DUCEM INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA B.C., monto:418748.6, importe_modificado:418748.6}} | Si
BCN190201522259 | 28092 | MURO DE CONTENCION CALLE PABLO BONILLA - 28092 | 02 | Baja California | 02005 | Playas de Rosarito | 02005 Playas de Rosarito | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO | Proyecto de inversión | Urbanización | Complementaria | Terminado | 2019 | 1877618.24 | 1876731.49 | 1876731.49 | 1876731.49 | 1876731.49 | 1876731.49 | 1876731.49 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 1877618.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877618.24, modificado:1876731.49}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | No | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:88, direccion:AMPLIACION PABLO BONILLA AMPLIACION PLAN LIBERTADOR, 00000 AMPLIACIÓN EJIDO PLAN LIBERTADOR, PLAYAS DE ROSARITO BAJA CALIFORNIA ENTRE Y , CALLE PABLO BONILLA, lon:-117.03640508, lat:32.41029305}} | 2019-06-03 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODEUR R33 2019 ROS IS 04, contratista:JAVIER PALACIO SOSA, convocante:PROMOTORA DEL DESARROLLO URBANO DE PLAYAS DE ROSARITO, monto:1876731.49, importe_modificado:1876731.49}} | Si
BCN190401581441 | 65279 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SATURNINO HERRANT COLONIA LIBERTAD DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO - 65279 | 02 | Baja California | 02004 | Tijuana | 02004 Tijuana | Federales (Aportaciones, Subsidios y Convenios) | I | 4 | 33 | DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL | Proyecto de inversión | Transportes y vialidades | Complementaria | Terminado | 2019 | 950000 | 939603.22 | 939603.22 | 939603.22 | 939603.22 | 939603.22 | 939603.22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1151.5}} | 100 | Sin observaciones | 4 | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:939603.22}} | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Sí | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1151.5, meta_modificada:1151.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SATURNIN HERRANT COLONIA LIBERTAD, 22400 TIJUANA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 19, CALLE DIEGO RIVERA COLONIA LIBERTAD ENTRE 18 Y 19, lon:-117.00145887, lat:32.53718764}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOIUM-R33-2019-AD-079, contratista:GRUPO RICE, S.A DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., monto:939603.22, importe_modificado:939603.22}} | Si