## 1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2019
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
AGU16160200707142 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302486.53, modificado:302485.53}} | Rehabilitación De Red De Agua Potable Calle Canasteros Y Pómez Barrio De Chora Rincón De Romos - 131047 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS | 0 | 0 | 250 | 2016-05-02 | 2016-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FNE006, contratista:ALBA GUTIERREZ JIMMER ANDRES, convocante:Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, monto:3749985.5, importe_modificado:3749985.5}} | {808709/proyecto_INICIO, 808709/proyecto_FIN, 808709/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2016 | 302486.53 | 302485.53 | 302485.53 | 302485.53 | 302485.53 | 302485.53 | 302486.53 | 302485.53 | En Ejecución | Validado avances
AGU17170300905780 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323938.0, modificado:323938.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Roman Loera Chicahuales Jesus Maria Ageb Quinientos Cincuenta Y Dos - 192970 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 85 | 2017-09-25 | 2017-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06034-003-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:322136.73, importe_modificado:322136.73}} | {1032033/proyecto_INICIO, 1032033/proyecto_FIN, 1032033/proyecto_PROCESO, 1032033/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 323938 | 323938 | 322136.73 | 294613.3 | 294613.3 | 294613.3 | 323938 | 323938 | En Ejecución | Validado avances
AGU17170300905846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011940.0, modificado:1011940.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Minerva Asientos Ageb Ciento Setenta Y Cinco - 192833 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 125 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06036-005-17, contratista:SUSAR LIDER ELECTRICO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:1006806.84, importe_modificado:1006806.84}} | {1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_INICIO, 1032099/proyecto_FIN, 1032099/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 1011940 | 1011940 | 1006806.84 | 1006738.75 | 1006738.75 | 1006738.75 | 1011940 | 1011940 | En Ejecución | Validado avances
AGU17170300905765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168388.0, modificado:168388.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Sin Nombre Y Calle Revolucion Oriente El Refugio De Providencia Cosio - 192884 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 20 | 2017-11-10 | 2017-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06035-006-17, contratista:CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V, convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:168354.44, importe_modificado:168354.44}} | {1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_PROCESO, 1032018/proyecto_FIN, 1032018/proyecto_INICIO, 1032018/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 168388 | 168388 | 168354.44 | 167511.11 | 167511.11 | 167511.11 | 168388 | 168388 | En Ejecución | Validado avances
AGU17170400972301 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810709.0, modificado:733340.66}} | Rehabilitación De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Los Martinez Entre Ojos De Agua Y Agua Azul Colonia Ojos De Agua Jesus Maria - 254024 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 0 | 0 | 0 | 2017-09-01 | 2017-10-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAGUA-2017-E31, contratista:RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, convocante:INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO, monto:1054009.4, importe_modificado:733340.6}} | {1107381/proyecto_FIN, 1107381/proyecto_INICIO, 1107381/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 810709 | 733340.66 | 733340.66 | 733340.66 | 733340.66 | 733340.66 | 810709 | 733340.66 | En Ejecución | Validado avances
AGU17170300905781 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255774.0, modificado:255774.0}} | Ampliacion De Red De Electrificacion Privada Agustin De Iturbide El Calvario Jesus Maria Ageb Cuatrocientos Ochenta Y Dos - 192916 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | 0 | 0 | 25 | 2017-09-25 | 2017-12-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06037-004-17, contratista:PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:231842.99, importe_modificado:231842.99}} | {1032034/proyecto_PROCESO, 1032034/proyecto_INICIO, 1032034/proyecto_FIN, 1032034/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 255774 | 255774 | 231842.99 | 224980.59 | 224980.59 | 224980.59 | 255774 | 255774 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406292 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8468082.0, modificado:7789269.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD JARILLAS ASIENTOS - 381288 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 27878 | 18586 | 0 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISE-06001-001-18, contratista:INMOBILIARIA TENEXAC, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , monto:9022912.99, importe_modificado:9022912.99}} | {1406292/proyecto_INICIO, 1406292/proyecto_PROCESO, 1406292/proyecto_INICIO, 1406292/proyecto_PROCESO, 1406292/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 8468082 | 7789269 | 7789269 | 7789264.06 | 7789264.06 | 7789264.06 | 8468082 | 7789269 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406841 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:449964.22, modificado:449964.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MAR BLANCO Y MAR ROJO SAN ISIDRO EL CHIQUIHUITERO CALVILLO - 402915 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | 108 | 72 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1406841/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 549964.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406847 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:547441.33, modificado:547441.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO EL ZAPOTE LA LABOR CALVILLO - 403094 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | 75 | 50 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1406847/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 647441.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406720 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008941.18, modificado:1002805.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CINCO DE MAYO DIECIOCHO DE MARZO Y CUAUHTEMOC PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400599 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 168 | 112 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 4, contratista:COHEVI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:1002806.8, importe_modificado:1002806.8}} | {1406720/proyecto_PROCESO, 1406720/proyecto_INICIO, 1406720/proyecto_FIN, 1406720/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1008941.18 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1002805.42 | 1008941.18 | 1002805.42 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578389.82, modificado:577455.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IRRIGACION E INDEPENDENCIA PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400677 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 168 | 112 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 3, contratista:CONSTRUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:577455.12, importe_modificado:577455.12}} | {1406723/proyecto_PROCESO, 1406723/proyecto_FIN, 1406723/proyecto_PROCESO, 1406723/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 578389.82 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | 577455.12 | 578389.82 | 577455.12 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786730.86, modificado:785915.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 400800 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 72 | 48 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 1, contratista:MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:785915.43, importe_modificado:785915.43}} | {1406726/proyecto_INICIO, 1406726/proyecto_FIN, 1406726/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 786730.86 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | 785915.43 | 786730.86 | 785915.43 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406787 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:199695.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231098.01, modificado:231098.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD PABLO ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 401838 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 72 | 48 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 2, contratista:JOSE MANUEL YAÑEZ SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:430793.7, importe_modificado:430793.7}} | {1406787/proyecto_INICIO, 1406787/proyecto_FIN, 1406787/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 431098.01 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | 430793.7 | 231098.01 | 231098.01 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401406539 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186200.23, modificado:185878.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PEDRERA ENTRE CINCO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE ESCALERAS RINCON DE ROMOS - 396394 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | 27 | 18 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IRE-FAISE-001-18 Paquete 5, contratista:MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, convocante:MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, monto:185878.41, importe_modificado:185878.41}} | {1406539/proyecto_PROCESO, 1406539/proyecto_FIN, 1406539/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 186200.23 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | 185878.41 | 186200.23 | 185878.41 | En Ejecución | Validado avances
AGU180401404827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269594.37, modificado:269594.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CUARTO DORMITORIO COSIO - 348168 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 12 | 12 | 0 | 2018-04-23 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-ADEO-AMV-001-2018, contratista:Bufete de Construcciones y Servicios del Centro S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1675357.56, importe_modificado:1675357.56}} | {1404827/proyecto_FIN, 1404827/proyecto_INICIO, 1404827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | 269594.37 | Terminado | Validado avances
AGU180401405998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69625.72, modificado:69625.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO DORMITORIO NORIAS DE PASO HONDO AGS AGEB CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS - 375731 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 2 | 4 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-007-2018, contratista:Arq. José de Jesús Rivas Torres, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1833383.57, importe_modificado:1833383.57}} | {1405998/proyecto_FIN, 1405998/proyecto_INICIO, 1405998/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | 69625.72 | Terminado | Validado avances
AGU180401406041 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484508.32, modificado:484508.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA COCINA TEPEZALA AGEB OCHENTA Y SIETE - 376425 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 16 | 23 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-LEO-AMV-002-2018, contratista:CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:2652196.95, importe_modificado:2652196.95}} | {1406041/proyecto_FIN, 1406041/proyecto_PROCESO, 1406041/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | 484508.32 | Terminado | Validado avances
AGU180401405464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4593.69, modificado:4593.69}} | CONSTRUCCION DE ACCIONES DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME GRACIAS A DIOS JESUS MARIA - 359956 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 2 | 2 | 0 | 2018-04-23 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-005-2018, contratista:TRAVE Construcciones y Arquitectura S.A. de C.V., convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1243437.17, importe_modificado:1243437.17}} | {1405464/proyecto_INICIO, 1405464/proyecto_FIN, 1405464/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | 4593.69 | Terminado | Validado avances
AGU180401406255 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38520.55, modificado:38520.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CUARTO PARA BAÑO TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 380743 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 3 | 2 | 0 | 2018-07-16 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {1406255/proyecto_PROCESO, 1406255/proyecto_INICIO, 1406255/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | 38520.55 | Terminado | Validado avances
AGU180401406267 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40892.49, modificado:40892.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME NORIAS DE PASO HONDO AGUASCALIENTES AGEB CUATRO MIL CIENTO SETENTA - 380835 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 7 | 3 | 0 | 2018-07-16 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {1406267/proyecto_INICIO, 1406267/proyecto_FIN, 1406267/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | 40892.49 | Terminado | Validado avances
AGU180401406370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4349.03, modificado:4349.03}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO PISO FIRME LOS PERICOS AGUASCALIENTES AGEB TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS - 382198 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 4 | 2 | 0 | 2018-07-16 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-010-2018, contratista:Arq. Jesús Alejandro Gutierrez Macías, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1902466.4, importe_modificado:1902466.4}} | {1406370/proyecto_PROCESO, 1406370/proyecto_FIN, 1406370/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | 4349.03 | Terminado | Validado avances
AGU180401406343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80779.08, modificado:80779.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME TEPEZALA AGEB CIENTO SESENTA Y UNO - 381869 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 5 | 5 | 0 | 2018-07-16 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {1406343/proyecto_FIN, 1406343/proyecto_PROCESO, 1406343/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | 80779.08 | Terminado | Validado avances
AGU180401406332 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23282.47, modificado:23282.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO TECHO FIRME SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AGEB CIENTO CTORCE - 381687 | 1 | Aguascalientes | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 3 | 4 | 0 | 2018-07-16 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVSOP-IRE-AMV-008-2018, contratista:I.C. Roberto Silva Arjón, convocante:Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad, monto:1542805.32, importe_modificado:1542805.32}} | {1406332/proyecto_FIN, 1406332/proyecto_INICIO, 1406332/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | 23282.47 | Terminado | Validado avances