## 16
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2019
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
MIC17170300929540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino E C Coalcoman Aquila Los Laureles Municipio De Chinicuila - 127914 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 1010 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2017-30-LP-EST, contratista:ASESORIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:4476547.49, importe_modificado:4476539.02}} | {1055793/proyecto_INICIO, 1055793/proyecto_FIN, 1055793/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4476539.02 | 4476539.02 | 4476539.02 | 4500000 | 4500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148779.32, modificado:1148779.32}} | Rehabilitacion Del Camino Morelia Atecuaro Tramos Aislados - 11282 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 437 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196864/proyecto_INICIO, 1196864/proyecto_FIN, 1196864/proyecto_INICIO, 1196864/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1148779.32 | 1148779.32 | 1148779.32 | 1083875.26 | 1083875.26 | 1083875.26 | 1148779.32 | 1148779.32 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100058 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1035949.7, modificado:1034484.79}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553924.55, modificado:1551727.19}} | Perforación De Pozo Profundo A Doscientos Cincuenta Metros En La Cabecera Municipal - 118213 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 3130 | 2018-03-26 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-007/2018, contratista:CAREG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2586211.98, importe_modificado:}} | {1238439/proyecto_FIN, 1238439/proyecto_INICIO, 1238439/proyecto_FIN, 1238439/proyecto_PROCESO, 1238439/proyecto_FIN, 1238439/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2589874.25 | 1551727.19 | 1551727.19 | 1551362.68 | 1551362.68 | 1551362.68 | 1553924.55 | 1551727.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300929840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369163.66, modificado:1365087.83}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:456387.89, modificado:0.0}} | Equipamiento De Pozo El Espanto En La Localidad De Nueva Italia Municipio De Múgica - 118644 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 32647 | 2017-04-27 | 2017-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2017, contratista:PROMOCAT, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1820117.11, importe_modificado:}} | {1056093/proyecto_INICIO, 1056093/proyecto_PROCESO, 1056093/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 1825551.55 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1356352.49 | 1369163.66 | 1365087.83 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079495.17, modificado:1074339.95}} | Construcción Y Terminación De Colector Central - 121740 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 1201 | 2018-04-26 | 2018-07-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-018/2018, contratista:ANDALU CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1074339.95, importe_modificado:}} | {1241325/proyecto_PROCESO, 1241325/proyecto_FIN, 1241325/proyecto_INICIO, 1241325/proyecto_FIN, 1241325/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1079495.17 | 1074339.95 | 1074339.95 | 1073593.05 | 1073593.05 | 1073593.05 | 1079495.17 | 1074339.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC15150200523579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478584.1, modificado:478584.1}} | Supervisión Del Camino: E.C.(Pomacuaran-Nurío)-Arato Del Km 0-000 Al Km 2-810 (G.I. Fise) | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Junta de Caminos del Estado de Michoacán | 0 | 0 | 5034 | 2015-06-03 | 2015-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:516787-2015, contratista:CONSTRUCCIONES IDEAS MICHOACANAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:478584.1, importe_modificado:478584.1}} | {545048/proyecto_FIN, 545048/proyecto_INICIO, 545048/proyecto_PROCESO, 545048/proyecto_FIN, 545048/proyecto_PROCESO, 545048/proyecto_INICIO, 545048/proyecto_FIN, 545048/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2015 | 478584.1 | 299281.85 | 299281.85 | 299281.85 | 299281.85 | 299281.85 | 478584.1 | 478584.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058896 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:595055.4}} | Equipamiento Y Linea De Conducción De Pozo Profundo Para La Localidad De Huandacuca Municipio De Jimenez - 8586 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 425 | 2018-03-26 | 2018-06-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-019/2018, contratista:INGENIERÍA Y RIEGOS ESPECIALIZADOS DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:991759.0, importe_modificado:}} | {1195807/proyecto_FIN, 1195807/proyecto_PROCESO, 1195807/proyecto_INICIO, 1195807/proyecto_PROCESO, 1195807/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1000000 | 595055.4 | 595055.4 | 595055.4 | 595055.4 | 595055.4 | 600000 | 595055.4 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101058920 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1301121.81, modificado:1299768.96}} | Construccion De La Línea De Alimentación Para La Localidad Palos Altos Municipio De Jiquilpan - 6994 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 43 | 2018-03-27 | 2018-08-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-006/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NAVAMIL, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:1299768.96, importe_modificado:}} | {1195831/proyecto_PROCESO, 1195831/proyecto_FIN, 1195831/proyecto_INICIO, 1195831/proyecto_FIN, 1195831/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1301121.81 | 1299768.96 | 1299768.96 | 1299768.95 | 1299768.95 | 1299768.95 | 1301121.81 | 1299768.96 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401401318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542159.18, modificado:542013.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE SESENTA METROS CUBICOS DE CAPACIDAD Y REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN - 8195 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 89 | 102 | 0 | 2018-03-27 | 2018-05-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-001/2018, contratista:JULIO CÉSAR BUCIO, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:542013.47, importe_modificado:542013.47}} | {1401318/proyecto_INICIO, 1401318/proyecto_PROCESO, 1401318/proyecto_INICIO, 1401318/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 542159.18 | 542013.47 | 542013.47 | 541999.8 | 541999.8 | 541999.8 | 542159.18 | 542013.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300931627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitación De Tramos Aislados Camino El Temazcal Tzitzio El Limon De Papatzindan Subtramos Del Km Ocho Mas Tres Ceros Al Km Veintiseis - 128049 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 1072 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2017-29-LP-EST., contratista:CEM CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:6964629.26, importe_modificado:6964629.26}} | {1057880/proyecto_INICIO, 1057880/proyecto_PROCESO, 1057880/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6964629.26 | 6964629.26 | 6964629.26 | 7000000 | 7000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170200863921 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Rehabilitación De Tramos Aislados Del Camino Triripetío Carácuaro Eréndira Subtramo Paso De Nuñez Carácuaro En El Municipio De Carácuaro - 87937 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 1250 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2017-31-LP-EST, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:5969748.45, importe_modificado:5969748.45}} | {972937/proyecto_FIN, 972937/proyecto_INICIO, 972937/proyecto_FIN, 972937/proyecto_PROCESO, 972937/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5969748.45 | 5969748.45 | 5969748.45 | 6000000 | 6000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201100084 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849594.59}} | Construccion Y Terminacion De Colector Sanitario En La Localidad De El Salitre Municipio De Ixtlan De Los Hervores - 123349 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 593 | 2018-05-30 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-005/2018, contratista:ENTORNOS INTEGRALES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:849594.59, importe_modificado:}} | {1238465/proyecto_PROCESO, 1238465/proyecto_FIN, 1238465/proyecto_INICIO, 1238465/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 850000 | 849594.59 | 849594.59 | 849594.58 | 849594.58 | 849594.58 | 850000 | 849594.59 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060104 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:517538.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070152.1, modificado:2068030.0}} | Perforacion De Pozo Profundo A Doscientos Treinta Metros En La Localidad De Las Cocinas Municipio De Nocupetaro - 8614 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 237 | 2018-03-24 | 2018-06-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-015/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MILA NAVARRETE, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2585037.51, importe_modificado:}} | {1197015/proyecto_INICIO, 1197015/proyecto_FIN, 1197015/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2587690.13 | 2068030 | 2068030 | 2068030 | 2068030 | 2068030 | 2070152.1 | 2068030 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300928082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.392583757E7}} | Construcción Del Camino Poturo Ojo De Agua La Galera - 127811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 1203 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2017-32-LP-EST, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:1.392583757E7, importe_modificado:1.392583757E7}} | {1054335/proyecto_INICIO, 1054335/proyecto_PROCESO, 1054335/proyecto_INICIO, 1054335/proyecto_FIN, 1054335/proyecto_PROCESO, 1054335/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 14000000 | 13925837.57 | 13925837.57 | 13925837.57 | 13925837.57 | 13925837.57 | 14000000 | 13925837.57 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300929953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328063.24, modificado:285182.92}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:196837.94, modificado:0.0}} | Perforación De Pozo Profundo En La Localidad De Isla Tecuena Municipio De Pátzcuaro - 118965 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 223 | 2017-04-26 | 2017-09-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/CDI/OBRA/ICM3-003/2017, contratista:ING. LUIS ALBERTO CONEJO MARTÍNEZ, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1307532.72, importe_modificado:}} | {1056206/proyecto_PROCESO, 1056206/proyecto_INICIO, 1056206/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 524901.18 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | 285182.92 | 328063.24 | 285182.92 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059784 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5880000.0, modificado:5880000.0}} | Terminación Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa De Huetamo Municipio De Huetamo Michoacán - 10559 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD | 0 | 0 | 21335 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-SS-001/03/2018, contratista:C.P. LEODEGARIO PEÑALOZA MALDONADO, convocante:SCOP, monto:5874731.51, importe_modificado:5874731.51}} | {1196695/proyecto_FIN, 1196695/proyecto_INICIO, 1196695/proyecto_FIN, 1196695/proyecto_PROCESO, 1196695/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 5880000 | 5880000 | 5874731.51 | 5874731.51 | 5874731.51 | 5874731.51 | 5880000 | 5880000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223900.58}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:135000.0, modificado:0.0}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Cuarta Etapa En La Localidad De El Duin Municipio De Aquila - 5983 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 283 | 2018-03-29 | 2018-06-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-001/2018 , contratista:CIAM INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:895602.31, importe_modificado:}} | {1196870/proyecto_PROCESO, 1196870/proyecto_FIN, 1196870/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 360000 | 223900.58 | 223900.58 | 223890.64 | 223890.64 | 223890.64 | 225000 | 223900.58 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:976335.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:420000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Red De Distribución - 7056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 4189 | 2018-04-06 | 2018-07-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-023/2018, contratista:PROEDICON MIXTLI, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1394764.47, importe_modificado:}} | {1196738/proyecto_FIN, 1196738/proyecto_INICIO, 1196738/proyecto_PROCESO, 1196738/proyecto_INICIO, 1196738/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1400000 | 976335.13 | 976335.13 | 976335.13 | 976335.13 | 976335.13 | 980000 | 976335.13 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180739508E7, modificado:1.180739508E7}} | Sustitución Del Centro De Salud De Ocampo Municipio De Ocampo Michoacán - 10357 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD | 0 | 0 | 3134 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-LP/00/C-003/2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:SSM, monto:1.173991814E7, importe_modificado:1.173991814E7}} | {1196622/proyecto_PROCESO, 1196622/proyecto_INICIO, 1196622/proyecto_PROCESO, 1196622/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 11807395.08 | 11807395.08 | 11739918.14 | 11739918.14 | 11739918.14 | 11739918.14 | 11807395.08 | 11807395.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059789 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.263132635E7, modificado:2.263132635E7}} | Construcción Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados Cessa De Tancítaro Municipio De Tancítaro Michoacán - 10918 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD | 0 | 0 | 5162 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-LP/002/C-002/2018, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SSM, monto:2.23964284E7, importe_modificado:2.23964284E7}} | {1196700/proyecto_PROCESO, 1196700/proyecto_INICIO, 1196700/proyecto_PROCESO, 1196700/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 22631326.35 | 22361326.35 | 22396428.4 | 22396428.4 | 22396428.4 | 22396428.4 | 22631326.35 | 22631326.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102324 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:891754.3}} | Construcción De Colector Marginal En La Localidad De La Puerta De Jaripitiro Municipio De Huaniqueo - 122108 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 484 | 2018-04-26 | 2018-07-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-027/2018, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1486257.16, importe_modificado:}} | {1240705/proyecto_INICIO, 1240705/proyecto_FIN, 1240705/proyecto_PROCESO, 1240705/proyecto_FIN, 1240705/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1500000 | 891754.3 | 891754.3 | 719755.84 | 719755.84 | 719755.84 | 900000 | 891754.3 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:240000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:956596.93}} | Construcción De Diez Sistemas De Captación Pluvial Y Construcción De Baños Humedos En La Localidad De Gallitos Siete Carreras Municipio De T - 8628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 177 | 2018-03-27 | 2018-09-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-026/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1195746.16, importe_modificado:}} | {1196100/proyecto_INICIO, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN, 1196100/proyecto_PROCESO, 1196100/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1200000 | 956596.93 | 956596.93 | 956596.92 | 956596.92 | 956596.92 | 960000 | 956596.93 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059823 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505588.21, modificado:2505588.21}} | Rehabilitacion Del Camino Jacona Los Reyes Periban Buenavista Tramos Aislados - 16104 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 10390 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196734/proyecto_PROCESO, 1196734/proyecto_INICIO, 1196734/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2505588.21 | 2505588.21 | 2505588.21 | 2482259.96 | 2482259.96 | 2482259.96 | 2505588.21 | 2505588.21 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | Construccion Del Camino Rural Sicuicho Atapan Del Km Cero Mas Tres Ceros Al Km Cuatro Mas Tres Ceros Subtramo Del Km Tres Mas Ciento Cu - 10270 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 0 | 0 | 1755 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/916052990/2018-01-LP-FED, contratista:INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:4268004.44, importe_modificado:4268004.44}} | {1197112/proyecto_INICIO, 1197112/proyecto_PROCESO, 1197112/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 4500000 | 1800000 | 1800000 | 1707201.79 | 1707201.79 | 1707201.79 | 1800000 | 1800000 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300927254 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitación De Tramos Aislados En El Camino Las Cruces Tumbiscatio En El Municipio De Tumbiscatio - 128029 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 321 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2017-28-LP-EST, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:2985156.78, importe_modificado:2985156.78}} | {1053507/proyecto_INICIO, 1053507/proyecto_FIN, 1053507/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2985156.78 | 2985156.78 | 2985156.78 | 3000000 | 3000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:999487.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499231.09, modificado:1498864.47}} | Perforación De Pozo Profundo A Doscientos Metros En La Localidad Congregación Pomas Municipio De Maravatio - 8595 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 254 | 2018-03-23 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-009/2018, contratista:ESFÉRICO TRESCIENTOS SESENTA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2498107.45, importe_modificado:}} | {1196996/proyecto_PROCESO, 1196996/proyecto_INICIO, 1196996/proyecto_FIN, 1196996/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2498718.49 | 1498864.47 | 1498864.47 | 1498794.38 | 1498794.38 | 1498794.38 | 1499231.09 | 1498864.47 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060095 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1076560.69}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:720000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Jururemba - 8604 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 425 | 2018-03-24 | 2018-07-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-016/2018, contratista:ING. SAUL FERNANDO SÁNCHEZ FARFÁN, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1794267.82, importe_modificado:}} | {1197006/proyecto_FIN, 1197006/proyecto_INICIO, 1197006/proyecto_PROCESO, 1197006/proyecto_FIN, 1197006/proyecto_PROCESO, 1197006/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1800000 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1076560.69 | 1080000 | 1076560.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2482602.19}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Antonio Labor Municipio De Apatzingan - 123263 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 1128 | 2018-06-09 | 2018-10-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-028/2018, contratista:CONCRETOS Y OBRAS EL MARQUÉZ, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2482602.19, importe_modificado:}} | {1241491/proyecto_INICIO, 1241491/proyecto_PROCESO, 1241491/proyecto_INICIO, 1241491/proyecto_FIN, 1241491/proyecto_PROCESO, 1241491/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2500000 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2482602.19 | 2500000 | 2482602.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102608 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2042891.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:800000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Sistema De Agua Potable En La Localidad El Naranjo Municipio De Carácuaro - 117709 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 69 | 2018-04-03 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-029/2018, contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2840110.01, importe_modificado:}} | {1240989/proyecto_INICIO, 1240989/proyecto_PROCESO, 1240989/proyecto_INICIO, 1240989/proyecto_FIN, 1240989/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2850000 | 2042891.13 | 2042891.13 | 2042891.06 | 2042891.06 | 2042891.06 | 2050000 | 2042891.13 | En Ejecución | Validado avances
MIC17170300929511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico Del Camino Maquili Aquila Tramo Del Km Cero Más Tres Ceros Al Cero Más Setecientos Cuarenta Subtram - 125211 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 384 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2017-027-AD-EST, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN, monto:3843698.86, importe_modificado:3843698.86}} | {1055764/proyecto_INICIO, 1055764/proyecto_FIN, 1055764/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3965817.26 | 3965817.26 | 3965817.26 | 3965817.26 | 4000000 | 4000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201104071 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321009.14, modificado:320938.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:192605.45, modificado:0.0}} | Construcción De Las Redes De Agua Potable Primera Etapa Para Las Localidades De Santa Rosa San Isidro Y San Martin Municipio De Los Reyes - 123103 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 540 | 2018-05-04 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-015/2018, contratista:ING. ROGELIO URIEL MUÑOZ PIMENTEL, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1283755.26, importe_modificado:}} | {1242452/proyecto_PROCESO, 1242452/proyecto_INICIO, 1242452/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 513614.59 | 320938.82 | 320938.82 | 320938.82 | 320938.82 | 320938.82 | 321009.14 | 320938.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201102730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:896592.14}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:600000.0, modificado:896592.14}} | Perforación De Pozo Profundo A Cien Metros En La Localidad De Purepero Municipio De Buenavista - 118199 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 142 | 2018-03-26 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-008/2018, contratista:ARQ. EDUARDO AMEZCUA GARCÍA, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1494320.23, importe_modificado:}} | {1241111/proyecto_INICIO, 1241111/proyecto_PROCESO, 1241111/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1500000 | 896592.14 | 896592.14 | 896419.06 | 896419.06 | 896419.06 | 900000 | 896592.14 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201105168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:354736.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681433.54, modificado:680957.9}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa En La Comunidad De El Zapote De Madero Municipio De Aquila - 117580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 250 | 2018-03-29 | 2018-06-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-016/2018, contratista:ARQ. SERGIO GARCÍA RAMOS, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2363259.87, importe_modificado:}} | {1243550/proyecto_INICIO, 1243550/proyecto_PROCESO, 1243550/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1036170.13 | 680855.17 | 680855.17 | 680855.17 | 680855.17 | 680855.17 | 681433.54 | 680957.9 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059633 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}} | Sustitución Del Centro De Salud Purechucho El Brasil Municipio De Huetamo Michoacán - 10166 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD | 0 | 0 | 1832 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-LP/004/C-004/2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:SSM, monto:9475557.52, importe_modificado:9475557.52}} | {1196544/proyecto_INICIO, 1196544/proyecto_PROCESO, 1196544/proyecto_INICIO, 1196544/proyecto_PROCESO, 1196544/proyecto_INICIO, 1196544/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 9515305.1 | 9515305.1 | 9475557.52 | 9475557.52 | 9475557.52 | 9475557.52 | 9515305.1 | 9515305.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059912 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343939.19, modificado:343939.19}} | Rehabilitacion Del Camino Lagunillas El Romeral Tramos Aislados - 11302 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 400 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1196823/proyecto_FIN, 1196823/proyecto_INICIO, 1196823/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 343939.19 | 343939.19 | 343939.19 | 343368.46 | 343368.46 | 343368.46 | 343939.19 | 343939.19 | En Ejecución | Validado avances
MIC00180201101863 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Agua Potable Y Acometidas Domiciliarias En La Calle Miguel Allende Primera Etapa En La Localidad - 74783 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRTARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 83 | 2018-05-02 | 2018-09-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRE/804148/2018, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA INOROVA, S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:2897155.77, importe_modificado:2897155.77}} | {1240244/proyecto_INICIO, 1240244/proyecto_FIN, 1240244/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3000000 | 2910000 | 2910000 | 2897155.76 | 2897155.76 | 2897155.76 | 3000000 | 3000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101059223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}} | Sustitución Del Centro De Salud De El Llano San Miguel Canario Municipio De Tiquicheo Michoacán - 11142 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD | 0 | 0 | 835 | 2018-01-01 | 2018-12-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-LP/005/C-005/2018, contratista:CONSTRUCTORA VALROD Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:SSM, monto:9361607.59, importe_modificado:9361607.59}} | {1196134/proyecto_INICIO, 1196134/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 9515305.1 | 9515305.1 | 9361607.59 | 9361607.59 | 9361607.59 | 9361607.59 | 9515305.1 | 9515305.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180101060659 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:680746.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588409.51, modificado:1566880.69}} | Construcción Del Equipamiento Y Línea De Conducción Para Agua Potable En La Localidad De San Andres Coru Municipio De Ziracuaretiro - 9435 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 2223 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-005/2018, contratista:CONSTRUCTORA GABHER, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2238400.99, importe_modificado:}} | {1197570/proyecto_INICIO, 1197570/proyecto_PROCESO, 1197570/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2269156.44 | 1566880.69 | 1566880.69 | 1566867.08 | 1566867.08 | 1566867.08 | 1588409.51 | 1566880.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284755 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTBALE - 179425 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 660 | 2018-03-24 | 2018-06-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-011/2018, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2494933.99, importe_modificado:}} | {1284755/proyecto_FIN, 1284755/proyecto_INICIO, 1284755/proyecto_PROCESO, 1284755/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2500000 | 1496960.39 | 1496960.39 | 1496349.41 | 1496349.41 | 1496349.41 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:302115.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453173.77, modificado:450712.13}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A CINCUENTA METROS - 179528 | 16 | Michoacán de Ocampo | 89 | Tepalcatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 144 | 2018-04-07 | 2018-06-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-003/2018, contratista:GINOVARQ SIERRA COSTA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:751186.88, importe_modificado:}} | {1284759/proyecto_PROCESO, 1284759/proyecto_FIN, 1284759/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 755289.62 | 450712.13 | 450712.13 | 450712.13 | 450712.13 | 450712.13 | 453173.77 | 450712.13 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286397 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD LOMBARDIA E C GABRIEL ZAMORA DR MIGUEL SILVA EL COBANO - 229950 | 16 | Michoacán de Ocampo | 33 | Gabriel Zamora | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 12610 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2018-03-AD-EST, contratista:CARLOS ANTONIO MERCADO MARTINEZ, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {1286397/proyecto_INICIO, 1286397/proyecto_PROCESO, 1286397/proyecto_INICIO, 1286397/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 5000000 | 5000000 | 4999999.99 | 4999999.99 | 4999999.99 | 4999999.99 | 5000000 | 5000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286399 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS LOBOS SÁUZ DE GUZMAN - 229990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 582 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286399/proyecto_PROCESO, 1286399/proyecto_FIN, 1286399/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 299091.73 | 299091.73 | 299091.73 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286401 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C TANGANCICUARO GRAL DÁMASO CÁRDENAS COL MARTIRES DE ANTORCHA - 230058 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 15568 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286401/proyecto_PROCESO, 1286401/proyecto_FIN, 1286401/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 98994.09 | 98994.09 | 98994.09 | 150000 | 150000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286403 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TANGANCICUARO GRAL DÁMASO CÁRDENAS TRAMOS AISLADOS - 230137 | 16 | Michoacán de Ocampo | 85 | Tangancícuaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 649 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286403/proyecto_INICIO, 1286403/proyecto_FIN, 1286403/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 313429.92 | 313429.92 | 313429.92 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286407 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C MORELIA MARAVATÍO SANTIAGO PURIATZÍCUARO TRAMOS AISLADOS - 230341 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 3660 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2018-05-AD-EST, contratista:JIME CAMPA DURAN, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:499516.32, importe_modificado:499516.32}} | {1286407/proyecto_PROCESO, 1286407/proyecto_FIN, 1286407/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499516.32 | 499516.32 | 499516.32 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286420 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO FELIPE CARRILLO LA PURISIMA TRAMOS AISLADOS - 230531 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 1029 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2018-06-AD-EST, contratista:INNOVACIONES GARZA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:199829.33, importe_modificado:199829.33}} | {1286420/proyecto_PROCESO, 1286420/proyecto_FIN, 1286420/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 199829.33 | 199829.33 | 199829.33 | 200000 | 200000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286435 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C MORELIA MEXICO LAS TROJES EMILIANO ZAPATA TRAMOS AISLADOS - 230616 | 16 | Michoacán de Ocampo | 3 | Álvaro Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 563 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2018-08-AD-EST, contratista:INNOVACIONES GAZA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:499903.88, importe_modificado:499903.88}} | {1286435/proyecto_FIN, 1286435/proyecto_PROCESO, 1286435/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499903.88 | 499903.88 | 499903.88 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CD HIDALGO MARAVATIO TRAMO DE IRIMBO A CD HIDALGO TRAMOS AISLADOS - 230624 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 60542 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2018-07-AD-EST, contratista:PROYECTOS CONSULTORIAS Y SERVICIOS EN INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:499524.61, importe_modificado:499524.61}} | {1286437/proyecto_FIN, 1286437/proyecto_PROCESO, 1286437/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499524.61 | 499524.61 | 499524.61 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301286438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LIBRAMIENTO DE PERIBAN TRAMOS AISLADOS - 230652 | 16 | Michoacán de Ocampo | 68 | Peribán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 15434 | 2018-07-04 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1286438/proyecto_PROCESO, 1286438/proyecto_FIN, 1286438/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1969296.91 | 1969296.91 | 1969296.91 | 2000000 | 2000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284534 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL CORREO LAGUNILLAS TRAMOS AISLADOS - 176289 | 16 | Michoacán de Ocampo | 48 | Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 2494 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284534/proyecto_INICIO, 1284534/proyecto_PROCESO, 1284534/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 5000000 | 5000000 | 4978880.58 | 4978880.58 | 4978880.58 | 4978880.58 | 5000000 | 5000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201103522 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077847.59, modificado:1075555.43}} | Construcción Y Terminación De La Línea De Agua Potable Y Tanque Superficial En La Localidad De La Rueda Municipio De Madero - 117921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 61 | 2018-03-24 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-014/2018, contratista:PRODEC INNOVACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1075555.43, importe_modificado:}} | {1241903/proyecto_PROCESO, 1241903/proyecto_FIN, 1241903/proyecto_INICIO, 1241903/proyecto_FIN, 1241903/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1077847.59 | 1075555.43 | 1075555.43 | 1075555.42 | 1075555.42 | 1075555.42 | 1077847.59 | 1075555.43 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO EL TEMAZCAL TZITZIO EL LIMÓN DE PAPATZINDÁN TRAMOS AISLADOS - 176523 | 16 | Michoacán de Ocampo | 101 | Tzitzio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 0 | 0 | 1072 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2018-02-LP-EST, contratista:BUFETE EDIFICADOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:6362570.78, importe_modificado:6362570.78}} | {1284610/proyecto_INICIO, 1284610/proyecto_PROCESO, 1284610/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 7000000 | 7000000 | 6999954.79 | 6999954.79 | 6999954.79 | 6999954.79 | 7000000 | 7000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284628 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6955476.37, modificado:6955476.37}} | REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE MORELIA TRAMOS AISLADOS - 176629 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 0 | 0 | 597511 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284628/proyecto_FIN, 1284628/proyecto_INICIO, 1284628/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 6955476.37 | 6955476.37 | 6955476.37 | 6624088.27 | 6624088.27 | 6624088.27 | 6955476.37 | 6955476.37 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1513172.04, modificado:1513172.04}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TIRIPETIO CARACUARO ERENDIRA TRAMOS AISLADOS - 176781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 57 | Nocupétaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 0 | 0 | 3260 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284637/proyecto_FIN, 1284637/proyecto_INICIO, 1284637/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1513172.04 | 1513172.04 | 1513172.04 | 1444336.65 | 1444336.65 | 1444336.65 | 1513172.04 | 1513172.04 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191801.35, modificado:1191801.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C LA VENTA MATA DE PINOS HIDALGO P PUCUATO SAN ANTONIO V TRAMOS AISLADOS - 176830 | 16 | Michoacán de Ocampo | 34 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 2621 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2018-04-IR-EST, contratista:CHICHIHUA CONSTRUCCIONES, S.A. DE .C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:1190741.37, importe_modificado:1190741.37}} | {1284643/proyecto_INICIO, 1284643/proyecto_FIN, 1284643/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1191801.35 | 1191801.35 | 1191801.35 | 1190741.37 | 1190741.37 | 1190741.37 | 1191801.35 | 1191801.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301284674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290037.95, modificado:1290037.95}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO APATZINGAN AGUILILLA TRAMOS AISLADOS - 176990 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 0 | 0 | 8801 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284674/proyecto_INICIO, 1284674/proyecto_FIN, 1284674/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1290037.95 | 1290037.95 | 1290037.95 | 1288059.5 | 1288059.5 | 1288059.5 | 1290037.95 | 1290037.95 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301290109 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2024062.61}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:870000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO SAN MIGUEL CANARIO MUNICIPIO DE TIQUICHEO - 289739 | 16 | Michoacán de Ocampo | 92 | Tiquicheo de Nicolás Romero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 123 | 2018-03-24 | 2018-07-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-030/2018., contratista:HM IMPULSORA MEXICANA HM IMEX, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2891518.01, importe_modificado:2891518.01}} | {1290109/proyecto_INICIO, 1290109/proyecto_FIN, 1290109/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2900000 | 2024062.61 | 2024062.61 | 2024062.58 | 2024062.58 | 2024062.58 | 2030000 | 2024062.61 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301290112 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127763.08, modificado:127763.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CAPACUARO - 289960 | 16 | Michoacán de Ocampo | 102 | Uruapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 56 | 2018-07-31 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-009/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:126902.94, importe_modificado:126902.94}} | {1290112/proyecto_FIN, 1290112/proyecto_PROCESO, 1290112/proyecto_INICIO, 1290112/proyecto_PROCESO, 1290112/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 127763.08 | 126902.94 | 126902.94 | 126902.94 | 126902.94 | 126902.94 | 127763.08 | 127763.08 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0094082E7, modificado:3.0094082E7}} | TERMINACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DOCTOR MIGUEL SILVA MUNICIPIO DE MORELIA - 363245 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 617183 | 523248 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCC/LPE/CCA-SS-02/01/2018, contratista:Construccion de Caminos y Proyectos Interestatales S.A de C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:1.806843353E7, importe_modificado:1.806843353E7}} | {1405643/proyecto_INICIO, 1405643/proyecto_PROCESO, 1405643/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 30094082 | 30094082 | 30094082 | 27519387.69 | 27519387.69 | 27519387.69 | 30094082 | 30094082 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111499.56, modificado:111499.56}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA MARÍA HUIRAMANGARO - 364027 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 1350 | 1240 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/06/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:111249.34, importe_modificado:111249.34}} | {1405678/proyecto_FIN, 1405678/proyecto_PROCESO, 1405678/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 111499.56 | 111499.56 | 111249.34 | 111249.33 | 111249.33 | 111249.33 | 111499.56 | 111499.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301287531 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494233.85, modificado:1494233.85}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C APATZINGAN AGUILILL NARANJO DE CHILA TRAMOS AISLADOS - 249748 | 16 | Michoacán de Ocampo | 2 | Aguililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS | 0 | 0 | 549 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1287531/proyecto_FIN, 1287531/proyecto_PROCESO, 1287531/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1494233.85 | 1494233.85 | 1494233.85 | 1488451.86 | 1488451.86 | 1488451.86 | 1494233.85 | 1494233.85 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405958 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:400000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403741.38, modificado:402690.99}} | RECONSTRUCCION DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO URICHO MUNICIPIO DE ERONGARICUARO - 374613 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 912 | 920 | 0 | 2018-09-17 | 2018-10-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-010/2018, contratista:GESLUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:801650.33, importe_modificado:801650.33}} | {1405958/proyecto_FIN, 1405958/proyecto_PROCESO, 1405958/proyecto_INICIO, 1405958/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 803741.38 | 402690.99 | 402690.99 | 402690.99 | 402690.99 | 402690.99 | 403741.38 | 402690.99 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301287299 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9515305.1, modificado:9515305.1}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TACÁMBARO MUNICIPIO DE TACÁMBARO MICHOACÁN - 247458 | 16 | Michoacán de Ocampo | 82 | Tacámbaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 0 | 0 | 69955 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-LP/006/C-006/2018, contratista:TECNOCONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:SSM, monto:9473270.64, importe_modificado:9473270.64}} | {1287299/proyecto_INICIO, 1287299/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 9515305.1 | 9515305.1 | 9473270.64 | 9473270.59 | 9473270.59 | 9473270.59 | 9515305.1 | 9515305.1 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN LUCAS MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOACÁN - 362944 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALD | 1638 | 1527 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-SS-001/01/2018, contratista:PRITHVI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SCOP, monto:6996487.37, importe_modificado:6996487.37}} | {1405627/proyecto_INICIO, 1405627/proyecto_PROCESO, 1405627/proyecto_FIN, 1405627/proyecto_PROCESO, 1405627/proyecto_FIN, 1405627/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 7000000 | 7000000 | 6996487.37 | 6992142.55 | 6992142.55 | 6992142.55 | 7000000 | 7000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DEL CHAPARACO MUNICIPIO DE ZAMORA MICHOACÁN - 363151 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 959 | 834 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/04/2018, contratista:ING. ARTURO BARRIGA VELÁZQUEZ, convocante:SCOP, monto:1256833.48, importe_modificado:1256833.48}} | {1405637/proyecto_INICIO, 1405637/proyecto_FIN, 1405637/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1260000 | 1260000 | 1256833.48 | 1256833.48 | 1256833.48 | 1256833.48 | 1260000 | 1260000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405675 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462483.39, modificado:462483.39}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE PÁTZCUARO - 363803 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 30816 | 28105 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/05/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:461967.17, importe_modificado:461967.17}} | {1405675/proyecto_FIN, 1405675/proyecto_PROCESO, 1405675/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 462483.39 | 462483.39 | 461967.17 | 461967.17 | 461967.17 | 461967.17 | 462483.39 | 462483.39 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280247.55, modificado:280247.55}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CHILCHOTA - 364350 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 18933 | 17360 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/07/2018, contratista:ING. ALVARO CARLOS PERES CERVANTES, convocante:SCOP, monto:279420.59, importe_modificado:279420.59}} | {1405686/proyecto_INICIO, 1405686/proyecto_FIN, 1405686/proyecto_PROCESO, 1405686/proyecto_FIN, 1405686/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 280247.55 | 280247.55 | 279420.59 | 279420.51 | 279420.51 | 279420.51 | 280247.55 | 280247.55 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405687 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109901.0, modificado:109901.0}} | MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE USPERO - 364402 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 536 | 541 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/08/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:109480.02, importe_modificado:109480.02}} | {1405687/proyecto_INICIO, 1405687/proyecto_PROCESO, 1405687/proyecto_INICIO, 1405687/proyecto_FIN, 1405687/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 109901 | 109901 | 109480.02 | 109480.02 | 109480.02 | 109480.02 | 109901 | 109901 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109901.0, modificado:109901.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE CENOBIO MORENO - 364627 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 1307 | 1302 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/09/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:109560.87, importe_modificado:109560.87}} | {1405689/proyecto_FIN, 1405689/proyecto_INICIO, 1405689/proyecto_PROCESO, 1405689/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 109901 | 109901 | 109560.87 | 109560.87 | 109560.87 | 109560.87 | 109901 | 109901 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401405690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMUNES PARA EL CENTRO DE SALUD DE PURUÁNDIRO - 364666 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE SALUD | 36091 | 31746 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/ADF/CCA-SS-001/10/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:1498781.5, importe_modificado:1498781.5}} | {1405690/proyecto_INICIO, 1405690/proyecto_FIN, 1405690/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1498781.5 | 1498781.5 | 1498781.5 | 1498781.5 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301290111 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701126.8, modificado:2611552.94}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A DOSCIENTOS TREINTA METROS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE MARAVARIO - 289929 | 16 | Michoacán de Ocampo | 50 | Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 56 | 2018-08-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-031/2018, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2611552.94, importe_modificado:2611552.94}} | {1290111/proyecto_PROCESO, 1290111/proyecto_INICIO, 1290111/proyecto_FIN, 1290111/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2701126.8 | 2611552.94 | 2611552.94 | 2611552.93 | 2611552.93 | 2611552.93 | 2701126.8 | 2611552.94 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401407333 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579351.49, modificado:579351.49}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 419900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM-COMAN-031/2018, contratista:GARMACO ASOCIADOS S.C., convocante:SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:397500.0, importe_modificado:397500.0}} | {1407333/proyecto_INICIO, 1407333/proyecto_FIN, 1407333/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 579351.49 | 579351.49 | 570829.24 | 570829.24 | 570829.24 | 570829.24 | 579351.49 | 579351.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401407339 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713344.69, modificado:713344.69}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 420003 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SCOP/SS/001/2018, contratista:HECTOR GARCÍA ZENTENO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:32878.11, importe_modificado:32878.11}} | {1407339/proyecto_PROCESO, 1407339/proyecto_FIN, 1407339/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 713344.69 | 713344.69 | 32878.11 | 32878.11 | 32878.11 | 32878.11 | 713344.69 | 713344.69 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401407342 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346648.49, modificado:346648.49}} | 33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 420055 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CCV/012/2018, contratista:COMERCIALIZACIONES Y DISTRIBUCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS, monto:164463.01, importe_modificado:164463.01}} | {1407342/proyecto_PROCESO, 1407342/proyecto_INICIO, 1407342/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 346648.49 | 346648.49 | 346107.68 | 346107.68 | 346107.68 | 346107.68 | 346648.49 | 346648.49 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401407343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2173342E7, modificado:1.2173342E7}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE PURUÁNDIRO MUNICIPIO DE PURUÁNDIRO MICHOACÁN - 420276 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 12852 | 27428 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/IRF/CCA-SS-001/02/2018, contratista:ING. ÁLVARO CARLOS PÉREZ CERVANTES, convocante:SCOP, monto:1.216840697E7, importe_modificado:1.216840697E7}} | {1407343/proyecto_FIN, 1407343/proyecto_PROCESO, 1407343/proyecto_FIN, 1407343/proyecto_PROCESO, 1407343/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 12173342 | 12173342 | 12168406.97 | 12168406.97 | 12168406.97 | 12168406.97 | 12173342 | 12173342 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401406559 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150191.65, modificado:1143515.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TARETAN MUNICIPIO DE TARETAN MICHOACAN - 396811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 455 | 345 | 0 | 2018-11-10 | 2018-12-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-034/2018, contratista:GELUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1143515.68, importe_modificado:1143515.68}} | {1406559/proyecto_PROCESO, 1406559/proyecto_INICIO, 1406559/proyecto_FIN, 1406559/proyecto_INICIO, 1406559/proyecto_FIN, 1406559/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1150191.65 | 1143515.68 | 1143515.68 | 1143515.67 | 1143515.67 | 1143515.67 | 1150191.65 | 1143515.68 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401407308 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351193.07, modificado:1351193.07}} | TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA MIRA MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS MICHOACÁN - 418581 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 7143 | 7019 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/FISE-IR/007/C-007/2018, contratista:PROYECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN S.A. DE C.V., convocante:SSM, monto:1280376.04, importe_modificado:1280376.04}} | {1407308/proyecto_INICIO, 1407308/proyecto_FIN, 1407308/proyecto_PROCESO, 1407308/proyecto_FIN, 1407308/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1351193.07 | 1351193.07 | 1280376.04 | 1280376.04 | 1280376.04 | 1280376.04 | 1351193.07 | 1351193.07 | En Ejecución | Validado avances
MIC180401407321 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262993.03, modificado:1262993.03}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 419651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad |  | SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACAN | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SSM-COMAN-031/2018, contratista:GARMACO ASOCIADOS S.C., convocante:SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:397500.0, importe_modificado:397500.0}} | {1407321/proyecto_INICIO, 1407321/proyecto_FIN, 1407321/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1262993.03 | 1262993.03 | 811981.44 | 811981.44 | 811981.44 | 811981.44 | 1262993.03 | 1262993.03 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301392519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:95805.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159675.56, modificado:159675.56}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE QUINCEO MUNICIPIO DE PARACHO - 232689 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 1188 | 2018-04-01 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/AD-001/2018., contratista:CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:637829.59, importe_modificado:637829.59}} | {1392519/proyecto_INICIO, 1392519/proyecto_PROCESO, 1392519/proyecto_FIN, 1392519/proyecto_INICIO, 1392519/proyecto_FIN, 1392519/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 255480.9 | 159457.4 | 159457.4 | 159456.95 | 159456.95 | 159456.95 | 159675.56 | 159675.56 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301392625 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245540.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409234.8, modificado:409234.8}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE CUANAJO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289516 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 480 | 2018-04-16 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-004/2018, contratista:GUERRERO PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1929703.37, importe_modificado:1636939.2}} | {1392625/proyecto_PROCESO, 1392625/proyecto_INICIO, 1392625/proyecto_FIN, 1392625/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 654775.68 | 409234.8 | 409234.8 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.77 | 409234.8 | 409234.8 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301392626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:245277.49, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408795.82, modificado:408795.82}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA ISLA TECUENA MUNICIPIO DE PATZCUARO - 289647 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 223 | 2018-04-16 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-008/2018, contratista:ANSADA, CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1741448.19, importe_modificado:}} | {1392626/proyecto_PROCESO, 1392626/proyecto_INICIO, 1392626/proyecto_FIN, 1392626/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 654073.31 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | 408795.82 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301392627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:108338.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180564.84, modificado:180564.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA LOCALIDAD DE IHUATZIO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE TZINTZUNTZAN - 289787 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 297 | 2018-02-10 | 2018-03-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-013/2018, contratista:ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SAFEBA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1998237.87, importe_modificado:}} | {1392627/proyecto_FIN, 1392627/proyecto_PROCESO, 1392627/proyecto_INICIO, 1392627/proyecto_FIN, 1392627/proyecto_INICIO, 1392627/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 288903.74 | 180564.84 | 180564.84 | 180556.5 | 180556.5 | 180556.5 | 180564.84 | 180564.84 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:450000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1279654.33}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DE JARIPITIRO SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE HUANIQUEO - 13026 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 266 | 218 | 0 | 2019-03-06 | 2019-09-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-002/2019, contratista:ING. MISAEL RODRÍGUEZ FLORES, convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:1599567.91, importe_modificado:1599567.91}} | {1510545/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 1500000 | 1279654.33 | 1279654.33 | 511861.73 | 511861.73 | 0 | 1050000 | 1279654.33 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:900000.0, modificado:900000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PERFORACIÓN POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL FRESNO MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN - 13119 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 275 | 225 | 0 | 2019-04-02 | 2019-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510547/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 4509000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510589 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:290000.0, modificado:290000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435000.0, modificado:435000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS TEPETATES MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14397 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 144 | 117 | 0 | 2019-04-03 | 2019-07-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510589/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435000 | 435000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510549 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:658350.27, modificado:658350.27}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658350.27, modificado:658350.27}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA MORELOS MUNICIPIO DE MORELOS MICHOACÁN - 13244 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 1351 | 1106 | 0 | 2019-04-02 | 2019-07-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510549/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 1316700.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658350.27 | 658350.27 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510555 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD JARIPEO MUNICIPIO DE CHARO - 13518 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 440 | 360 | 0 | 2019-04-01 | 2019-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510555/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510558 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3420119.35}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES EN EL MUNICIPIO DE TARÍMBARO MICHOACÁN - 13580 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 207 | 170 | 0 | 2019-03-01 | 2019-06-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-002/2019, contratista:PROSPECCION Y PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3420119.35, importe_modificado:3420119.35}} | {1510558/proyecto_INICIO, 1510558/proyecto_PROCESO, 1510558/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 3600000 | 3420119.35 | 3420119.35 | 2181473.55 | 2181473.55 | 2181473.55 | 3600000 | 3420119.35 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510560 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PERFORACION POZO PROFUNDO A DOCIENTOS CINCUENTA METROS DE PROFUNDIDAD - 13638 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 600 | 491 | 0 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510560/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510564 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:1461103.61, modificado:1461103.61}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461103.61, modificado:1461103.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALOMAS MUNICIPIO DE ZINAPECUARO MICHOACÁN - 13704 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 123 | 100 | 0 | 2019-04-01 | 2019-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510564/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 2922207.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461103.61 | 1461103.61 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510566 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:314319.48, modificado:314319.48}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828875.29, modificado:2828875.29}} | TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IBÉRICA MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACÁN - 13786 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 828 | 678 | 0 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2019, contratista:GRUPO EDIFICADOR MOVAB, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:3139863.22, importe_modificado:3139863.22}} | {1510566/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 3143194.77 | 2825876.9 | 2825876.9 | 1130350.76 | 1130350.76 | 1130350.76 | 2828875.29 | 2828875.29 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510570 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:165000.0, modificado:165000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385000.0, modificado:385000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD MUNICIPIO DE ANGANGUEO MICHOACÁN - 13875 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 499 | 409 | 0 | 2019-04-09 | 2019-07-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510570/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385000 | 385000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN A SIETE COMUNIDADES - 14205 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 213 | 174 | 0 | 2019-04-01 | 2019-09-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510581/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACIONES MUNICIPALES, monto:278000.0, modificado:278000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417000.0, modificado:417000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ARENAL MUNICIPIO DE OCAMPO MICHOACÁN - 14321 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 173 | 142 | 0 | 2019-04-02 | 2019-07-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510586/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 695000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417000 | 417000 | En Ejecución | Validado avances
MIC190101510592 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR BOMBEO DEL POZO PROFUNDO EL AGUACATE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EL AGUACATE - 14503 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 126 | 103 | 0 | 2019-04-01 | 2019-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2019 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | En Ejecución | Validado avances
MIC180301392616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:134810.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224684.11, modificado:224684.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ICHÁN MUNICIPIO DE CHILCHOTA - 288421 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 69 | 2018-04-09 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-011/2018, contratista:DESARROLLOS Y PROYECTOS SULTAN, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:2995788.13, importe_modificado:}} | {1392616/proyecto_INICIO, 1392616/proyecto_FIN, 1392616/proyecto_PROCESO, 1392616/proyecto_FIN, 1392616/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 359494.58 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | 224684.11 | En Ejecución | Validado avances
MIC18180201106181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283924.84, modificado:1278273.2}} | Equipamiento De Pozo Para Las Colonias Primero De Mayo La Beatilla Carmen Cerdán Loma Bonita Y Luis Donaldo Colosio Municipio De Zamora - 118008 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 1098 | 2018-04-06 | 2018-06-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-010/2018, contratista:IPAM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1278273.2, importe_modificado:}} | {1244563/proyecto_PROCESO, 1244563/proyecto_FIN, 1244563/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1283924.84 | 1278273.2 | 1278273.2 | 1278273.2 | 1278273.2 | 1278273.2 | 1283924.84 | 1278273.2 | Terminado | Validado avances
MIC18180201101477 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3369199.79, modificado:3324324.02}} | Perforación De Pozo Profundo A Trescientos Treinta Metros - 117866 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 36 | 2018-03-24 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-001/2018, contratista:PROSPECCIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:3324324.02, importe_modificado:}} | {1239858/proyecto_PROCESO, 1239858/proyecto_INICIO, 1239858/proyecto_FIN, 1239858/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3369199.79 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3324324.02 | 3369199.79 | 3324324.02 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992360.22, modificado:2991434.41}} | Construcción De Emisor Elevado Para Llegar A Planta De Tratamiento En La Localidad De Antunez Municipio De Paracuaro - 122835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 9044 | 2018-05-22 | 2018-09-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/LP-003/2018, contratista:GRUPO CINCO COSTA GRANDE, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:2991434.41, importe_modificado:2991434.41}} | {1240553/proyecto_INICIO, 1240553/proyecto_PROCESO, 1240553/proyecto_FIN, 1240553/proyecto_INICIO, 1240553/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2992360.22 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2991434.41 | 2992360.22 | 2991434.41 | Terminado | Validado avances
MIC18180201100083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868840.01, modificado:866510.13}} | Reposición De Pozo Profundo A Sesenta Mts En La Comunidad De El Limon Municipio De Ixtlan - 123470 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 794 | 2018-06-06 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-006/2018, contratista:ALBERTO MARGARITO ÁLVAREZ PALOMARES, convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:866510.13, importe_modificado:}} | {1238464/proyecto_INICIO, 1238464/proyecto_PROCESO, 1238464/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 868840.01 | 866510.13 | 866510.13 | 866510.13 | 866510.13 | 866510.13 | 868840.01 | 866510.13 | Terminado | Validado avances
MIC17170300928601 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888734.09, modificado:7408830.32}} | Construcción De La Primera Etapa Con Huellas De Rodamiento Y Empedrado Ahogado Del Camino De Acceso A La Comunidad Del Chihuero Del Municipi - 127774 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 120 | 2017-03-31 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/PDGE/2017-25-LP-EST, contratista:LEONEL EMMANUEL GUIZAR CARDENAS, convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:7542607.7, importe_modificado:7542607.7}} | {1054854/proyecto_INICIO, 1054854/proyecto_PROCESO, 1054854/proyecto_FIN, 1054854/proyecto_INICIO, 1054854/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 7888734.09 | 7408830.32 | 7408830.32 | 7408830.32 | 7408830.32 | 7408830.32 | 7888734.09 | 7408830.32 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103648 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599309.3, modificado:597185.83}} | Reposición De Equipo Electromecánico En La Localidad De Aranza Municipio De Paracho - 123578 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 596 | 2018-06-08 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-007/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:597185.83, importe_modificado:}} | {1242029/proyecto_FIN, 1242029/proyecto_PROCESO, 1242029/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 599309.3 | 597185.83 | 597185.83 | 597185.83 | 597185.83 | 597185.83 | 599309.3 | 597185.83 | Terminado | Validado avances
MIC18180101060009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640000.0, modificado:2639946.34}} | Construccion De Colector Cuatro En La Localidad De Charapan Municipio De Charapan - 6986 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 0 | 0 | 185 | 2018-03-24 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-001/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LOMICH, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS, monto:2639946.34, importe_modificado:}} | {1196920/proyecto_INICIO, 1196920/proyecto_FIN, 1196920/proyecto_PROCESO, 1196920/proyecto_FIN, 1196920/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2640000 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2639946.34 | 2640000 | 2639946.34 | Terminado | Validado avances
MIC18180201102297 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997164.64, modificado:1992286.84}} | Equipamiento Y Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo Profundo Al Tanque Superficial Para La Localidad De San José De - 118254 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 508 | 2018-03-27 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-004/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1992286.84, importe_modificado:}} | {1240678/proyecto_PROCESO, 1240678/proyecto_INICIO, 1240678/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1997164.64 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1992286.84 | 1997164.64 | 1992286.84 | Terminado | Validado avances
MIC17170300928661 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:979285.13}} | Construcción De Muros De Contención Del Camino E C Jacona Los Reyes Patamban Km Nueve Más Seiscientos Uno Punto Diez Del Municipio De Ta - 125224 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN | 0 | 0 | 3602 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JC/P.D.G.E./2017-26-IR-EST, contratista:INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS GRÁFICAS, S.A. DE C.V., convocante:JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, monto:992736.32, importe_modificado:992736.32}} | {1054914/proyecto_PROCESO, 1054914/proyecto_INICIO, 1054914/proyecto_FIN, 1054914/proyecto_INICIO, 1054914/proyecto_PROCESO, 1054914/proyecto_INICIO, 1054914/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2017 | 1000000 | 979285.13 | 979285.13 | 979285.13 | 979285.13 | 979285.13 | 1000000 | 979285.13 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103732 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352629.87, modificado:2308161.69}} | Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para La Localidad De Turícuaro Municipio De Nahuatzen - 117760 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 3388 | 2018-04-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/PROII/OBRA/ICM3-002/2018 , contratista:CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS GIL JACOBO, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:3566380.86, importe_modificado:}} | {1242113/proyecto_PROCESO, 1242113/proyecto_FIN, 1242113/proyecto_PROCESO, 1242113/proyecto_INICIO, 1242113/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2352629.87 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2308161.69 | 2352629.87 | 2308161.69 | Terminado | Validado avances
MIC18180201103009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1421604.12, modificado:1419600.0}} | Construcción Y Terminación De Colector Sanitario Pie De La Cuesta En La Localidad De Aguililla Municipio De Aguililla - 118098 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 0 | 0 | 276 | 2018-04-06 | 2018-07-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/IR-024/2018, contratista:DECA DISEÑO Y EDIFICACIÓN EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, monto:1419600.0, importe_modificado:1419600.0}} | {1241390/proyecto_PROCESO, 1241390/proyecto_INICIO, 1241390/proyecto_PROCESO, 1241390/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1421604.12 | 1419600 | 1419600 | 1419600 | 1419600 | 1419600 | 1421604.12 | 1419600 | Terminado | Validado avances
MIC180401405956 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165586.6, modificado:165287.79}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO PARA LA LOCALIDAD DE UREN MUNICIPIO DE CHILCHOTA SEGUNDA ETAPA - 374572 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS | 832 | 555 | 0 | 2018-10-11 | 2018-11-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-011/2018, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:165287.79, importe_modificado:165287.79}} | {1405956/proyecto_PROCESO, 1405956/proyecto_FIN, 1405956/proyecto_INICIO, 1405956/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 165586.6 | 165287.79 | 165287.79 | 165287.79 | 165287.79 | 165287.79 | 165586.6 | 165287.79 | Terminado | Validado avances
MIC180401406483 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:596997.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SISTEMAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS HUMEDOS EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJES MUNICIPIO DE NOCUPETARO - 384030 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 18 | 21 | 0 | 2018-03-21 | 2018-07-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-004/2018, contratista:INFRAESTRUCTURA GTM, S.A. DE.C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:596997.74, importe_modificado:596997.74}} | {1406483/proyecto_FIN, 1406483/proyecto_PROCESO, 1406483/proyecto_INICIO, 1406483/proyecto_FIN, 1406483/proyecto_INICIO, 1406483/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 600000 | 596997.74 | 596997.74 | 596997.74 | 596997.74 | 596997.74 | 600000 | 596997.74 | Terminado | Validado avances
MIC180401406781 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274118.59, modificado:270332.43}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA LA LOCALIDAD DE UREN MUNICIPIO DE CHILCHOTA TERCERA ETAPA - 401731 | 16 | Michoacán de Ocampo | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS | 455 | 345 | 0 | 2018-12-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAC/FISE/OBRA/AD-012/2018, contratista:GRUPO PLARN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y GESTIÓN DE CUENCAS, monto:270332.43, importe_modificado:270332.43}} | {1406781/proyecto_INICIO, 1406781/proyecto_PROCESO, 1406781/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 274118.59 | 270332.43 | 270332.43 | 270332.43 | 270332.43 | 270332.43 | 274118.59 | 270332.43 | Terminado | Validado avances
MIC180301284481 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750000.0, modificado:2750000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO E C MORELIA PÁTZCUARO PRESA DE COINTZIO URUAPILLA TRAMOS AISLADOS - 176169 | 16 | Michoacán de Ocampo | 53 | Morelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN | 0 | 0 | 713 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1284481/proyecto_INICIO, 1284481/proyecto_PROCESO, 1284481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | Terminado | Validado avances