## 17
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2019
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
MOR18180201106735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:666088.09, modificado:3652898.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444058.72, modificado:3652898.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590342.56, modificado:3652898.0}} | Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan - 57035 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | 0 | 0 | 9094 | 2018-05-31 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMI/DDUOPMA/PROII01/18, contratista:SAES Ingenieria y Servicios S.A. de C.V., convocante:Municipio de Miacatlan, monto:3652898.0, importe_modificado:3652898.0}} | {1245117/proyecto_INICIO, 1245117/proyecto_PROCESO, 1245117/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3700489.37 | 3652898 | 3652898 | 3652898 | 3652898 | 3652898 | 444058.72 | 3652898 | En Ejecución | Validado avances
MOR18180201105321 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238529.86, modificado:3180012.59}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575621.96, modificado:3180012.59}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383747.98, modificado:3180012.59}} | Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tapalcingo - 57216 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | 0 | 0 | 780 | 2018-04-11 | 2018-07-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTEP-IR-OP-PROII 2018-001, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HEDEL S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPALCINGO, monto:3180012.59, importe_modificado:3180012.59}} | {1243703/proyecto_INICIO, 1243703/proyecto_PROCESO, 1243703/proyecto_INICIO, 1243703/proyecto_PROCESO, 1243703/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3197899.8 | 3180012.59 | 3180012.59 | 3180012.59 | 3180012.59 | 3180012.59 | 383747.98 | 3180012.59 | En Ejecución | Validado avances
MOR18180201106736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2456920.09, modificado:1.3626752E7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637946.72, modificado:1.3626752E7}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9554689.22, modificado:1.3626752E7}} | Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatalan - 57195 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS | 0 | 0 | 9094 | 2018-05-31 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MMI/DDUOPMA/PROII02/2018, contratista:Construcciion, Urbanizacion y Servicios de Asesoria S.A de C.V., convocante:Municipio de Miacatlan, monto:1.3626752E7, importe_modificado:1.3626752E7}} | {1245118/proyecto_INICIO, 1245118/proyecto_PROCESO, 1245118/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 13649556.03 | 13626752 | 13626752 | 13626752 | 13626752 | 13626752 | 1637946.72 | 13626752 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301290490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.81, modificado:289148.63}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SOLIDARIDAD TEMIXCO - 298831 | 17 | Morelos | 18 | Temixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 150 | 2018-06-14 | 2018-08-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018-B04-B21-DD-17-RF/PROAGUA-AD-A-OR-0002, contratista:TRAXCE INGENIERIA Y CONSULTORIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:289148.63, importe_modificado:289148.63}} | {1290490/proyecto_FIN, 1290490/proyecto_PROCESO, 1290490/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 299999.81 | 289148.63 | 289148.63 | 289148.63 | 289148.63 | 289148.63 | 299999.81 | 289148.63 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301290526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:125543.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:125543.24}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REHABILITACIÓN FÍSICA DE POZO EL TECOLOTE - 299619 | 17 | Morelos | 21 | Tetecala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 1631 | 2018-08-17 | 2018-11-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APAUR-OP-2018-E63, contratista:I-SUSA INGENIERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:836954.9, importe_modificado:251086.47}} | {1290526/proyecto_INICIO, 1290526/proyecto_PROCESO, 1290526/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 850000 | 251086.47 | 251086.47 | 251086.47 | 251086.47 | 251086.47 | 425000 | 125543.24 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301290534 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646862.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646862.57}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REHABILITACIÓN DE POZO Y TRES CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JUMILTEPE - 299748 | 17 | Morelos | 16 | Ocuituco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 3859 | 2018-08-22 | 2018-11-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APAUR-OP-2018-E65, contratista:CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1293725.14, importe_modificado:1293725.14}} | {1290534/proyecto_INICIO, 1290534/proyecto_FIN, 1290534/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1300000 | 1293725.14 | 1293725.14 | 1293725.14 | 1293725.14 | 1293725.14 | 650000 | 646862.57 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405387 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911600.0, modificado:911600.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA AQUILES SERDAN YAUTEPEC MORELOS - 358833 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 18 | 16 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-321/2018, contratista:CDI PECORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:911254.99, importe_modificado:911254.99}} | {1405387/proyecto_INICIO, 1405387/proyecto_FIN, 1405387/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 911600 | 911254.99 | 911254.99 | 911254.99 | 911254.99 | 911254.99 | 911600 | 911600 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405405 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862400.0, modificado:862400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA EN PRIMARIA DR BELISARIO DOMINGUEZ EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359620 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 365 | 412 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-323/2018, contratista:GRUPO CAPREMOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:862399.71, importe_modificado:862399.71}} | {1405405/proyecto_INICIO, 1405405/proyecto_FIN, 1405405/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 862400 | 862399.7 | 862399.7 | 862399.7 | 862399.7 | 862399.7 | 862400 | 862400 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405406 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891280.0, modificado:891280.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA VEINTIUNO DE MARZO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359629 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 73 | 113 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-326/2018, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:890935.2, importe_modificado:890935.2}} | {1405406/proyecto_INICIO, 1405406/proyecto_FIN, 1405406/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 891280 | 890935.21 | 890935.21 | 890935.21 | 890935.21 | 890935.21 | 891280 | 891280 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405407 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894320.0, modificado:894320.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA TEZONTLI EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359631 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 128 | 150 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-327/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DINÁMICAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:893992.5, importe_modificado:893992.5}} | {1405407/proyecto_INICIO, 1405407/proyecto_FIN, 1405407/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 894320 | 893992.5 | 893992.5 | 893992.5 | 893992.5 | 893992.5 | 894320 | 894320 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR Y MÓDULO DE SANITARIOS EN PRIMARIA NIÑOS HEROES COLONIA PLAN DE AYALA CUERNA - 367809 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 295 | 272 | 0 | 2018-11-28 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-373/2018, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1949655.4, importe_modificado:1949655.4}} | {1405752/proyecto_INICIO, 1405752/proyecto_FIN, 1405752/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1950000 | 1949655.4 | 1949655.4 | 1949655.4 | 1949655.4 | 1949655.4 | 1950000 | 1950000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405408 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889040.0, modificado:889040.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359636 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 84 | 79 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-328/2018, contratista:EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:888695.14, importe_modificado:888695.14}} | {1405408/proyecto_INICIO, 1405408/proyecto_FIN, 1405408/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 889040 | 888719.5 | 888719.5 | 888719.5 | 888719.5 | 888719.5 | 889040 | 889040 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405409 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872000.0, modificado:872000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA JUAN N ALVAREZ EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359638 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 298 | 357 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-329/2018, contratista:GRUPO COBLAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:871999.29, importe_modificado:871999.29}} | {1405409/proyecto_INICIO, 1405409/proyecto_FIN, 1405409/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 872000 | 871999.28 | 871999.28 | 871999.28 | 871999.28 | 871999.28 | 872000 | 872000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405416 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886000.0, modificado:886000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS TEMIXCO MORELOS - 359735 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 116 | 98 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-336/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA RIVAL, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:885558.93, importe_modificado:885558.93}} | {1405416/proyecto_INICIO, 1405416/proyecto_FIN, 1405416/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 886000 | 885558.93 | 885558.93 | 885558.93 | 885558.93 | 885558.93 | 886000 | 886000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405418 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877600.0, modificado:877600.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PLAN DE AYALA YAUTEPEC MORELOS - 359745 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 41 | 51 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-337/2018, contratista:SKY ASFALTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:875133.59, importe_modificado:875133.59}} | {1405418/proyecto_INICIO, 1405418/proyecto_FIN, 1405418/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 877600 | 875133.59 | 875133.59 | 875133.59 | 875133.59 | 875133.59 | 877600 | 877600 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884400.0, modificado:884400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CUERNAVACA MORELOS - 359753 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 78 | 58 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-338/2018, contratista:J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:884380.62, importe_modificado:884380.62}} | {1405419/proyecto_INICIO, 1405419/proyecto_FIN, 1405419/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 884400 | 884380.62 | 884380.62 | 884380.62 | 884380.62 | 884380.62 | 884400 | 884400 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405420 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890200.0, modificado:890200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA TLAMACHTILCALLI CUERNAVACA MORELOS - 359772 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 101 | 110 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-339/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:889855.17, importe_modificado:889855.17}} | {1405420/proyecto_INICIO, 1405420/proyecto_FIN, 1405420/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 890200 | 889855.17 | 889855.17 | 889855.17 | 889855.17 | 889855.17 | 890200 | 890200 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405421 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110500.0, modificado:1110500.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO CUERNAVACA MORELOS - 359776 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 199 | 238 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-340/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1110155.18, importe_modificado:1110155.18}} | {1405421/proyecto_INICIO, 1405421/proyecto_PROCESO, 1405421/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1110500 | 1110155.18 | 1110155.18 | 1110155.18 | 1110155.18 | 1110155.18 | 1110500 | 1110500 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878000.0, modificado:878000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PROFR AURELIO C MERINO CUERNAVACA MORELOS - 359779 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 91 | 95 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-341/2018, contratista:GRUPO ICOCIVA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:877889.74, importe_modificado:877889.74}} | {1405422/proyecto_INICIO, 1405422/proyecto_FIN, 1405422/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 878000 | 877889.74 | 877889.74 | 877889.74 | 877889.74 | 877889.74 | 878000 | 878000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879500.0, modificado:879500.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO JIUTEPEC MORELOS - 359792 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 193 | 214 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-342/2018, contratista:GRUPO COBLAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:879497.52, importe_modificado:879497.52}} | {1405423/proyecto_INICIO, 1405423/proyecto_FIN, 1405423/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 879500 | 879497.52 | 879497.52 | 879497.52 | 879497.52 | 879497.52 | 879500 | 879500 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881350.0, modificado:881350.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CUERNAVACA MORELOS - 359794 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 49 | 44 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-343/2018, contratista:GRUPO ICOCIVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:881251.32, importe_modificado:881251.32}} | {1405424/proyecto_INICIO, 1405424/proyecto_FIN, 1405424/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 881350 | 881251.33 | 881251.33 | 881251.33 | 881251.33 | 881251.33 | 881350 | 881350 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893000.0, modificado:893000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS JIUTEPEC MORELOS - 359822 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 163 | 149 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-344/2018, contratista:EDIFICAMAT CONSTRUCCIONES Y MATERIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:892655.12, importe_modificado:892655.12}} | {1405425/proyecto_INICIO, 1405425/proyecto_FIN, 1405425/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 893000 | 892655.14 | 892655.14 | 892655.14 | 892655.14 | 892655.14 | 893000 | 893000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405426 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918000.0, modificado:918000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA BELISARIO DOMINGUEZ YAUTEPEC MORELOS - 359825 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 144 | 178 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-345/2018, contratista:SKY ASFALTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:915717.72, importe_modificado:915717.72}} | {1405426/proyecto_INICIO, 1405426/proyecto_FIN, 1405426/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 918000 | 915717.72 | 915717.72 | 915717.72 | 915717.72 | 915717.72 | 918000 | 918000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO CUERNAVACA MORELOS - 359836 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 35 | 29 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-346/2018, contratista:P&E PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:649953.85, importe_modificado:649953.85}} | {1405427/proyecto_INICIO, 1405427/proyecto_FIN, 1405427/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 650000 | 649953.84 | 649953.84 | 649953.84 | 649953.84 | 649953.84 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR KUASAHUATL XOCHITL EN XOCHITEPEC MORELOS - 358227 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 59 | 58 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-319/2018, contratista:DAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:939203.7, importe_modificado:939203.7}} | {1405359/proyecto_PROCESO, 1405359/proyecto_FIN, 1405359/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 940000 | 939203.7 | 939203.7 | 939203.7 | 939203.7 | 939203.7 | 940000 | 940000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405366 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890800.0, modificado:890800.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA PLAN DE IGUALA TEMIXCO MORELOS - 358321 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 112 | 96 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-320/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA RIVAL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:890198.93, importe_modificado:890198.93}} | {1405366/proyecto_INICIO, 1405366/proyecto_FIN, 1405366/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 890800 | 890198.94 | 890198.94 | 890198.94 | 890198.94 | 890198.94 | 890800 | 890800 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405410 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864080.0, modificado:864080.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA OTILIO E MONTAÑO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 359643 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 105 | 102 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-330/2018, contratista:GRUPO COBLAMEX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:864078.2, importe_modificado:864078.2}} | {1405410/proyecto_INICIO, 1405410/proyecto_FIN, 1405410/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 864080 | 864078.2 | 864078.2 | 864078.2 | 864078.2 | 864078.2 | 864080 | 864080 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939200.0, modificado:939200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA YEYITLAJTOLI AYALA MORELOS - 359645 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 24 | 14 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-331/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:938855.16, importe_modificado:938855.16}} | {1405411/proyecto_INICIO, 1405411/proyecto_FIN, 1405411/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 939200 | 938855.17 | 938855.17 | 938855.17 | 938855.17 | 938855.17 | 939200 | 939200 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887400.0, modificado:887400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR YANKUIK TLANESI CUERNAVACA MORELOS - 359648 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 97 | 99 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-332/2018, contratista:J&W CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:887358.24, importe_modificado:887358.24}} | {1405412/proyecto_INICIO, 1405412/proyecto_FIN, 1405412/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 887400 | 887358.24 | 887358.24 | 887358.24 | 887358.24 | 887358.24 | 887400 | 887400 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892200.0, modificado:892200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR ENRIQUE PESTALOZZI CUAUTLA MORELOS - 359651 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 63 | 54 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-333/2018, contratista:JCR MURPI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:891855.17, importe_modificado:891855.17}} | {1405413/proyecto_INICIO, 1405413/proyecto_PROCESO, 1405413/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 892200 | 891855.16 | 891855.16 | 891855.16 | 891855.16 | 891855.16 | 892200 | 892200 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405414 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883600.0, modificado:883600.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TEPOZTLAN MORELOS - 359653 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 91 | 89 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-334/2018, contratista:DAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:882859.4, importe_modificado:882859.4}} | {1405414/proyecto_INICIO, 1405414/proyecto_FIN, 1405414/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 883600 | 882859.41 | 882859.41 | 882859.41 | 882859.41 | 882859.41 | 883600 | 883600 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405415 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955200.0, modificado:955200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC MORELOS - 359658 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 76 | 91 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-335/2018, contratista:SKY ASFALTOS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:953357.39, importe_modificado:953357.39}} | {1405415/proyecto_INICIO, 1405415/proyecto_PROCESO, 1405415/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 955200 | 953357.39 | 953357.39 | 953357.39 | 953357.39 | 953357.39 | 955200 | 955200 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA HEROES DEL SUR TLALNEPANTLA MORELOS - 359839 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 135 | 122 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-347/2018, contratista:ROGELIO MÁRQUEZ MARTÍNEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:649655.18, importe_modificado:649655.18}} | {1405428/proyecto_INICIO, 1405428/proyecto_FIN, 1405428/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 650000 | 649655.18 | 649655.18 | 649655.18 | 649655.18 | 649655.18 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA AMADO NERVO YECAPIXTLA MORELOS - 359841 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 131 | 141 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-348/2018, contratista:BLANCA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:648970.5, importe_modificado:648970.5}} | {1405429/proyecto_INICIO, 1405429/proyecto_FIN, 1405429/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 650000 | 648970.5 | 648970.5 | 648970.5 | 648970.5 | 648970.5 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE YECAPIXTLA MORELOS - 359845 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 94 | 106 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-349/2018, contratista:BLANCA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:649050.97, importe_modificado:649050.97}} | {1405430/proyecto_INICIO, 1405430/proyecto_FIN, 1405430/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 650000 | 649097.5 | 649097.5 | 649097.5 | 649097.5 | 649097.5 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405431 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR ESTADO DE OAXACA TEMIXCO MORELOS - 359856 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 49 | 49 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-350/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1049655.19, importe_modificado:1049655.19}} | {1405431/proyecto_INICIO, 1405431/proyecto_FIN, 1405431/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1050000 | 1049655.19 | 1049655.19 | 1049655.19 | 1049655.19 | 1049655.19 | 1050000 | 1050000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405432 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825922.81, modificado:825922.81}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359861 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 49 | 49 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-351/2018, contratista:JCR MURPI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:825577.99, importe_modificado:825577.99}} | {1405432/proyecto_INICIO, 1405432/proyecto_FIN, 1405432/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 825922.81 | 825577.99 | 825577.99 | 825577.99 | 825577.99 | 825577.99 | 825922.81 | 825922.81 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405433 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM VEINTIOCHO JIUTEPEC MORELOS - 359868 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 291 | 291 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-352/2018, contratista:NATYGEO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:557403.66, importe_modificado:557403.66}} | {1405433/proyecto_INICIO, 1405433/proyecto_PROCESO, 1405433/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 560000 | 557403.66 | 557403.66 | 557403.66 | 557403.66 | 557403.66 | 560000 | 560000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943826.85, modificado:943826.85}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR FLORENCIA CERME - 359871 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 45 | 30 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-353/2018, contratista:EDIFICACIONES HALA KEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:943482.02, importe_modificado:943482.02}} | {1405434/proyecto_INICIO, 1405434/proyecto_PROCESO, 1405434/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 943826.85 | 943482.03 | 943482.03 | 943482.03 | 943482.03 | 943482.03 | 943826.85 | 943826.85 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405435 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623353.89, modificado:623353.89}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS ESTRUCTURA RC EN PREESCOLAR PROFRA CARMEN CALDERON YAUTEPEC MORELOS - 359875 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 35 | 47 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-354/2018, contratista:CAMINOS Y EDIFICACIONES AKUAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:623353.04, importe_modificado:623353.04}} | {1405435/proyecto_INICIO, 1405435/proyecto_FIN, 1405435/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 623353.89 | 623353.04 | 623353.04 | 623353.04 | 623353.04 | 623353.04 | 623353.89 | 623353.89 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405436 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052092.6, modificado:1052092.6}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM TREINTA Y SEIS TEMIXCO MORELOS - 359880 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 262 | 249 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-355/2018, contratista:3 + 3 ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1051747.78, importe_modificado:1051747.78}} | {1405436/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1052092.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052092.6 | 1052092.6 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80255.0, modificado:80255.0}} | DOTACION DE AGUA EN SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CUERNAVACA MORELOS - 359886 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 247 | 276 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-356/2018, contratista:P&E PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELO, monto:80175.26, importe_modificado:80175.26}} | {1405437/proyecto_INICIO, 1405437/proyecto_FIN, 1405437/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 80255 | 80175.26 | 80175.26 | 80175.26 | 80175.26 | 80175.26 | 80255 | 80255 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405438 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664269.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA IGNACIO LARIOS GAYTAN CUAUTLA MORELOS - 359888 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 149 | 190 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-357/2018, contratista:ROGELIO MÁRQUEZ MARTÍNEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:663924.48, importe_modificado:663924.48}} | {1405438/proyecto_INICIO, 1405438/proyecto_PROCESO, 1405438/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 664269 | 663924.48 | 663924.48 | 663924.48 | 663924.48 | 663924.48 | 664269 | 664269 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405439 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CUERNAVACA MORELOS - 359890 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 249 | 225 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-358/2018, contratista:P&E PLAN DE AYALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:531319.9, importe_modificado:531319.9}} | {1405439/proyecto_INICIO, 1405439/proyecto_FIN, 1405439/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 531415.2 | 531319.9 | 531319.9 | 531319.9 | 531319.9 | 531319.9 | 531415.2 | 531415.2 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CESAR USCANGA USCANGA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359892 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 48 | 44 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-359/2018, contratista:JCR MURPI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:531323.43, importe_modificado:531323.43}} | {1405440/proyecto_INICIO, 1405440/proyecto_FIN, 1405440/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 531415.2 | 531323.44 | 531323.44 | 531323.44 | 531323.44 | 531323.44 | 531415.2 | 531415.2 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405441 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR RIO GRANDE AXOCHIAPAN MORELOS - 359894 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 52 | 65 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-360/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:530468.5, importe_modificado:530468.5}} | {1405441/proyecto_INICIO, 1405441/proyecto_FIN, 1405441/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 531415.2 | 530468.5 | 530468.5 | 530468.5 | 530468.5 | 530468.5 | 531415.2 | 531415.2 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405442 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323672.8, modificado:1323672.8}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DIDACTICAS EN SECUNDARIA JUAN ESCUTIA AXOCHIAPAN MORELOS - 359902 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 46 | 58 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-361/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1323527.98, importe_modificado:1323527.98}} | {1405442/proyecto_INICIO, 1405442/proyecto_FIN, 1405442/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1323672.8 | 1323527.97 | 1323527.97 | 1323527.97 | 1323527.97 | 1323527.97 | 1323672.8 | 1323672.8 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405444 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664269.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GUILLERMO PRIETO MIACATLAN MORELOS - 359905 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 156 | 139 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-362/2018, contratista:ROGELIO MÁRQUEZ MARTÍNEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:663924.16, importe_modificado:663924.16}} | {1405444/proyecto_INICIO, 1405444/proyecto_PROCESO, 1405444/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 664269 | 663924.16 | 663924.16 | 663924.16 | 663924.16 | 663924.16 | 664269 | 664269 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405447 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708974.48, modificado:708974.48}} | MEJORAMIENTO DE SANITARIOS Y DOTACION DE AGUA EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS JOJUTLA MORELOS - 359915 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 50 | 49 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-363/2018, contratista:NATYGEO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:707977.17, importe_modificado:707977.17}} | {1405447/proyecto_INICIO, 1405447/proyecto_FIN, 1405447/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 708974.48 | 707977.17 | 707977.17 | 707977.17 | 707977.17 | 707977.17 | 708974.48 | 708974.48 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405448 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879575.0, modificado:879575.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN PRIMARIA JUSTO SIERRA TLAYACAPAN MORELOS - 359920 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 255 | 272 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-364/2018, contratista:DAEN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:878778.88, importe_modificado:878778.88}} | {1405448/proyecto_INICIO, 1405448/proyecto_FIN, 1405448/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 879575 | 878778.88 | 878778.88 | 878778.88 | 878778.88 | 878778.88 | 879575 | 879575 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664269.0, modificado:664269.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL PEDRO AMARO ALVAREZ JOJUTLA MORELOS - 359922 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 105 | 89 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-365/2018, contratista:NATYGEO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:664218.78, importe_modificado:664218.78}} | {1405449/proyecto_INICIO, 1405449/proyecto_FIN, 1405449/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 664269 | 664218.79 | 664218.79 | 664218.79 | 664218.79 | 664218.79 | 664269 | 664269 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1659907.42, modificado:1659907.42}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PRIMARIA PRIMER CENTENARIO DEL ESTADO DE MORELOS YAUTEPEC MORELOS - 359924 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 150 | 166 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-366/2018, contratista:BEDXE NEZA HABILITADORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1659563.43, importe_modificado:1659563.43}} | {1405450/proyecto_INICIO, 1405450/proyecto_FIN, 1405450/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1659907.42 | 1659563.43 | 1659563.43 | 1659563.43 | 1659563.43 | 1659563.43 | 1659907.42 | 1659907.42 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405452 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813715.03, modificado:1813715.03}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SECUNDARIA PROFR MOISES SAENZ GARZA YAUTEPEC MORELOS - 359930 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 126 | 119 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-367/2018, contratista:3 + 3 ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1813371.03, importe_modificado:1813371.03}} | {1405452/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1813715.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813715.03 | 1813715.03 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405455 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845833.31, modificado:1845833.31}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CUERNAVACA MORELOS - 359936 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 80 | 143 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-368/2018, contratista:JCR MURPI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:1845758.39, importe_modificado:1845758.39}} | {1405455/proyecto_INICIO, 1405455/proyecto_FIN, 1405455/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1845833.31 | 1845758.39 | 1845758.39 | 1845758.39 | 1845758.39 | 1845758.39 | 1845833.31 | 1845833.31 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479634.0, modificado:479634.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR CARMEN CURIEL RIVERA ATLATLAHUCAN MORELOS - 359939 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 16 | 11 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-369/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:479289.05, importe_modificado:479289.05}} | {1405457/proyecto_INICIO, 1405457/proyecto_FIN, 1405457/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 479634 | 479289.05 | 479289.05 | 479289.05 | 479289.05 | 479289.05 | 479634 | 479634 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405458 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA GRAL EMILIANO ZAPATA TLALQUILTENANGO MORELOS - 359943 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 30 | 30 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-370/2018, contratista:CDI PECORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:529950.2, importe_modificado:529950.2}} | {1405458/proyecto_INICIO, 1405458/proyecto_FIN, 1405458/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 531415.2 | 529950.19 | 529950.19 | 529950.19 | 529950.19 | 529950.19 | 531415.2 | 531415.2 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531415.2, modificado:531415.2}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR RIO USUMACINTA AYALA MORELOS - 359949 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 29 | 36 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-371/2018, contratista:LAROUCH EDIFICA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:531070.35, importe_modificado:531070.35}} | {1405459/proyecto_INICIO, 1405459/proyecto_FIN, 1405459/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 531415.2 | 531070.36 | 531070.36 | 531070.36 | 531070.36 | 531070.36 | 531415.2 | 531415.2 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401405460 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PREESCOLAR LAS ABEJITAS ATLATLAHUCAN MORELOS - 359952 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 16 | 25 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-372/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ROXI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:899855.18, importe_modificado:899855.18}} | {1405460/proyecto_INICIO, 1405460/proyecto_FIN, 1405460/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 900000 | 899855.18 | 899855.18 | 899855.18 | 899855.18 | 899855.18 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401407077 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879200.0, modificado:879200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM TREINTA Y OCHO EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409692 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 104 | 104 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-322/2018, contratista:CAMINOS Y EDIFICACIONES AKUAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:879198.97, importe_modificado:879198.97}} | {1407077/proyecto_INICIO, 1407077/proyecto_PROCESO, 1407077/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 879200 | 879198.98 | 879198.98 | 879198.98 | 879198.98 | 879198.98 | 879200 | 879200 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401407078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878400.0, modificado:878400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409703 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 181 | 194 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-324/2018, contratista:GRUPO CAPREMOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:878398.89, importe_modificado:878398.89}} | {1407078/proyecto_INICIO, 1407078/proyecto_FIN, 1407078/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 878400 | 878398.89 | 878398.89 | 878398.89 | 878398.89 | 878398.89 | 878400 | 878400 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401407079 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883200.0, modificado:883200.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN TELESECUNDARIA MODESTO RANGEL EMILIANO ZAPATA MORELOS - 409713 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 67 | 50 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-325/2018, contratista:GRUPO CAPREMOR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:883198.67, importe_modificado:883198.67}} | {1407079/proyecto_INICIO, 1407079/proyecto_FIN, 1407079/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 883200 | 883198.67 | 883198.67 | 883198.67 | 883198.67 | 883198.67 | 883200 | 883200 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401407080 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2134091.1, modificado:2134091.1}} | CONSTRUCONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC Y DOTACION DE AGUA EN SECUNDARIA NO DOS FCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA ALTA VISTA CUERNAVAC - 409782 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 500 | 400 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-374/2018, contratista:CONSTRUCCIONES DINÁMICAS DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:2133756.22, importe_modificado:2133756.22}} | {1407080/proyecto_INICIO, 1407080/proyecto_FIN, 1407080/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2134091.1 | 2133756.23 | 2133756.23 | 2133756.23 | 2133756.23 | 2133756.23 | 2134091.1 | 2134091.1 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401407081 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894900.0, modificado:894900.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN PRIMARIA JOSE VASCONCELOS ALTA VISTA CUERNAVACA MORELOS - 409787 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 350 | 250 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-375/2018, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS LICGAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:894555.49, importe_modificado:894555.49}} | {1407081/proyecto_INICIO, 1407081/proyecto_FIN, 1407081/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 894900 | 894555.48 | 894555.48 | 894555.48 | 894555.48 | 894555.48 | 894900 | 894900 | En Ejecución | Validado avances
MOR180401407082 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898400.0, modificado:898400.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESTRUCTURA RC EN SECUNDARIA NO SIETE FCO ZARCO TETELA DEL MONTE CUERNAVACA MORELOS - 409796 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 550 | 450 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-376/2018, contratista:SOCSA, CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS, PISOS Y AGREGADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:896924.74, importe_modificado:896924.74}} | {1407082/proyecto_INICIO, 1407082/proyecto_FIN, 1407082/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 898400 | 896924.74 | 896924.74 | 896924.74 | 896924.74 | 896924.74 | 898400 | 898400 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1033023.82, modificado:1033023.82}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271959.66, modificado:271959.66}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUACHIXOLOTERA LAS MINAS - 272397 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 417 | 2018-04-16 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E28, contratista:PERFORACIONES FLORES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3262458.69, importe_modificado:3262458.69}} | {1392604/proyecto_INICIO, 1392604/proyecto_PROCESO, 1392604/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1304983.48 | 1034537.82 | 1034537.82 | 1034537.82 | 1034537.82 | 1034537.82 | 271959.66 | 271959.66 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:895287.31, modificado:895287.31}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264483.68, modificado:250845.56}} | PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLÁN MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 276406 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 336 | 2018-06-12 | 2018-09-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E29, contratista:IECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:2899427.49, importe_modificado:2865332.17}} | {1392606/proyecto_INICIO, 1392606/proyecto_PROCESO, 1392606/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1159770.99 | 896377.31 | 896377.31 | 896377.31 | 896377.31 | 896377.31 | 264483.68 | 250845.56 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:344341.27, modificado:344341.27}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660366.43, modificado:1660366.43}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CASAHUATES - 262747 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 618 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E27, contratista:DISTRIBUIDORA SUME MG, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:5011769.24, importe_modificado:5011769.24}} | {1392543/proyecto_INICIO, 1392543/proyecto_PROCESO, 1392543/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2004707.7 | 870910.5 | 870910.5 | 870910.5 | 870910.5 | 870910.5 | 1660366.43 | 1660366.43 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296767.96, modificado:296767.96}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES MUNICIPIO DE YECAPIXTLA - 286773 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 220 | 2018-06-21 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E45, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APBJ, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3241919.9, importe_modificado:3241919.9}} | {1392610/proyecto_INICIO, 1392610/proyecto_PROCESO, 1392610/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 1296767.96 | 1059183.85 | 1059183.85 | 1059183.85 | 1059183.85 | 1059183.85 | 296767.96 | 296767.96 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3267411.48, modificado:3267411.48}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DE YAUTEPEC - 299015 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 768 | 2018-08-15 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E30, contratista:BCG BUILDING AND CONSULTING GROUP, S. A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:7922528.71, importe_modificado:8168528.71}} | {1392630/proyecto_INICIO, 1392630/proyecto_PROCESO, 1392630/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3267411.48 | 254383 | 254383 | 254383 | 254383 | 254383 | 3267411.48 | 3267411.48 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301392633 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502276.23, modificado:2502276.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 300129 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 460 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E34, contratista:CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:4391907.58, importe_modificado:6255690.58}} | {1392633/proyecto_INICIO, 1392633/proyecto_PROCESO, 1392633/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2502276.23 | 1863783 | 1863783 | 1863783 | 1863783 | 1863783 | 2502276.23 | 2502276.23 | En Ejecución | Validado avances
MOR180301290511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176503.5, modificado:176503.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176503.5, modificado:176503.5}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REHABILITACIÓN FÍSICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TLATENCHI - 299400 | 17 | Morelos | 12 | Jojutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 6110 | 2018-08-01 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APAUR-OP-2018-E59, contratista:LIRUN RS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:353007.0, importe_modificado:353007.0}} | {1290511/proyecto_PROCESO, 1290511/proyecto_INICIO, 1290511/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 353007 | 353007 | 353007 | 353007 | 353007 | 353007 | 176503.5 | 176503.5 | Terminado | Validado avances
MOR180401407083 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882906.1, modificado:882906.1}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN PREESCOLAR CELIA MUÑOS ESCOBA TETELA DEL MONTE CUERNAVACA MORELOS - 409806 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS | 80 | 70 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/DGLCOP/DLCC/AD-377/2018, contratista:SOCSA, CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS, PISOS Y AGREGADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, monto:891886.16, importe_modificado:891886.16}} | {1407083/proyecto_INICIO, 1407083/proyecto_FIN, 1407083/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 882906.1 | 882906.1 | 882906.1 | 882906.1 | 882906.1 | 882906.1 | 882906.1 | 882906.1 | Terminado | Validado avances
MOR180301392607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1891440.0, modificado:1891440.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584014.65, modificado:584014.65}} | MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA ÁNGEL BOCANEGRA DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN - 279715 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 1291 | 2018-04-16 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E46, contratista:CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:6188636.62, importe_modificado:6188636.62}} | {1392607/proyecto_INICIO, 1392607/proyecto_FIN, 1392607/proyecto_PROCESO, 1392607/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 2475454.65 | 2475454.65 | 2475454.65 | 2475454.65 | 2475454.65 | 2475454.65 | 584014.65 | 584014.65 | Terminado | Validado avances
MOR180301383750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709364.16, modificado:709364.16}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:923213.8, modificado:923213.8}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632577.97, modificado:1632577.97}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE CINCUENTA METROS CUBICOS DE CAPACIDAD - 279591 | 17 | Morelos | 17 | Puente de Ixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 783 | 2018-05-24 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APAUR-OP-2018-E54, contratista:CONSULTORIA Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA AQUATOR, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3265155.93, importe_modificado:3265155.93}} | {1383750/proyecto_INICIO, 1383750/proyecto_FIN, 1383750/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 3265155.93 | 3265155.93 | 3265155.93 | 3265155.93 | 3265155.93 | 3265155.93 | 709364.16 | 709364.16 | Terminado | Validado avances
MOR180301392631 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207014.64, modificado:207014.64}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE HUAUTLA MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO - 299134 | 17 | Morelos | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | 0 | 0 | 852 | 2018-08-15 | 2018-10-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOR-CEAGUA-APARURAL-OP-2018-E58, contratista:CONSTRUYE Y EVALÚA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:517536.59, importe_modificado:517536.59}} | {1392631/proyecto_INICIO, 1392631/proyecto_FIN, 1392631/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | 2018 | 207014.64 | 207014.64 | 207014.64 | 207014.64 | 207014.64 | 207014.64 | 207014.64 | 207014.64 | Terminado | Validado avances