## 12
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2019
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
GRO18180201093555 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949802.07, modificado:949802.07}} | Construcción De Techado En Área De Imparticion De Educacion Fisica Y Oficinas En La Delegacion Del Snte Ayutla - 128510 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 150 | 2018-05-21 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231936/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 949802.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949802.07 | 949802.07 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093194 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cesar Varela Colonia Villa Madero - 91543 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 12 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/137-2018/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122 SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1231575/proyecto_INICIO, 1231575/proyecto_FIN, 1231575/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092984 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Ciruelos Poblado De San Isidro - 133657 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 54 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/282-2018/AD, contratista:MARFRED MOBILIARIA-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1231365/proyecto_INICIO, 1231365/proyecto_FIN, 1231365/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Dos Aulas En J N Marie Curie Avenida Granjas Colonia Parotas - 92951 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 143 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/026-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA RAMS, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231588/proyecto_FIN, 1231588/proyecto_PROCESO, 1231588/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construccion Del Techado De La Esc Prim Lazaro Cardenas Colonia Del Pri - 92811 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 655 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/049-2018/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {1231590/proyecto_FIN, 1231590/proyecto_PROCESO, 1231590/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Poblado El Ranchito - 93380 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 267 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/072-2018/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1231692/proyecto_INICIO, 1231692/proyecto_FIN, 1231692/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO00180201093101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033066.66, modificado:6901443.98}} | Ampliación De Red Electrica En Calle Roberto Olea Y Andador Libertad Colonia La Gloria - 111314 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 210 | 2018-03-05 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/001/2018/AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR GAZYR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:6901443.98, importe_modificado:6901443.98}} | {1231482/proyecto_INICIO, 1231482/proyecto_PROCESO, 1231482/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1033066.66 | 1033006.66 | 1033006.66 | 1033006.66 | 1033006.66 | 1033006.66 | 1033066.66 | 6901443.98 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Democracia Colonia Ex Campo De Tiro - 123549 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 249 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/296-2018/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1231380/proyecto_PROCESO, 1231380/proyecto_FIN, 1231380/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093217 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223146.47, modificado:223146.47}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Agustin Melgar Colonia Dieciocho De Enero - 87999 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 32 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FASIM/080-2018/AD, contratista:JUANA RAMIREZ VILLANUEVA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:223146.47, importe_modificado:223146.47}} | {1231598/proyecto_INICIO, 1231598/proyecto_FIN, 1231598/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223146.47 | 223146.47 | 223146.47 | 223146.47 | 223146.47 | 223146.47 | 223146.47 | 223146.47 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Saldaña Colonia Alborada Diecinueve - 120638 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 80 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/138-2018/AD, contratista:SULEIMA MARIEL MELO VAZQUEZ, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1231404/proyecto_INICIO, 1231404/proyecto_FIN, 1231404/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435103.29, modificado:435103.29}} | Construccion De Drenaje Sanitario En And Plata Colonia La Mica - 92093 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 135 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/078-2018/AD, contratista:JUANA RAMIREZ VILLANUEVA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:435103.29, importe_modificado:435103.29}} | {1231582/proyecto_INICIO, 1231582/proyecto_FIN, 1231582/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 435103.29 | 435103.29 | 435103.29 | 435103.29 | 435103.29 | 435103.29 | 435103.29 | 435103.29 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | Construccion De Comedor Escolar En E P Mat La Patria Es Primero Calle Trece Y Calle Catorce Colonia Emiliano Zapata - 93770 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 478 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/134-2018/AD, contratista:JOSE DAVID MARTINEZ PALACIOS, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:264000.0, importe_modificado:264000.0}} | {1231589/proyecto_PROCESO, 1231589/proyecto_INICIO, 1231589/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Veladero Colonia Villa Madero - 125060 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 22 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/298-2018/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231397/proyecto_PROCESO, 1231397/proyecto_INICIO, 1231397/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093018 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Insurgentes Colonia Cnc - 120679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 308 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/110-2018/AD, contratista:IMEXA CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1231399/proyecto_PROCESO, 1231399/proyecto_INICIO, 1231399/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799999.92 | 800000 | 799999.92 | 799999.92 | 799999.92 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093029 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tamarindos Colonia Nuevo Capire - 122523 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 63 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/128-2018/AD, contratista:GODRAV, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1231410/proyecto_FIN, 1231410/proyecto_PROCESO, 1231410/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407375.5, modificado:407375.56}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Caudillos Del Sur Colonia Plan De Ayutla - 122633 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 59 | 2018-05-05 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/153-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:407375.56, importe_modificado:407375.56}} | {1231414/proyecto_FIN, 1231414/proyecto_PROCESO, 1231414/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 407375.5 | 407375.56 | 407375.56 | 407375.56 | 407375.56 | 407375.56 | 407375.5 | 407375.56 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Andador Progreso Colonia Palma Sola - 124168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 60 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/299-2018/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231387/proyecto_INICIO, 1231387/proyecto_PROCESO, 1231387/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana Poblado La Poza - 104900 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 125 | 2018-04-06 | 2018-07-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/081-2018/AD, contratista:ROMEO H. CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231522/proyecto_INICIO, 1231522/proyecto_PROCESO, 1231522/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093258 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle De La Antena Poblado Ejido Nuevo - 104938 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 77 | 2018-04-06 | 2018-07-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/086-2018/AD, contratista:DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA CIVIL VIARUM, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {1231639/proyecto_INICIO, 1231639/proyecto_FIN, 1231639/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093220 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774200.27, modificado:774200.27}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Las Torres Colonia Melchor Ocampo - 88975 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 68 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/039-2018/AD, contratista:COSTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:774200.27, importe_modificado:774200.27}} | {1231601/proyecto_INICIO, 1231601/proyecto_FIN, 1231601/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 774200.27 | 774200.27 | 774200.27 | 774200.27 | 774200.27 | 774200.27 | 774200.27 | 774200.27 | En Ejecución | Validado avances
GRO00180201093422 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540373.31, modificado:540373.31}} | Infraestructura Pecuaria Proyectos Productivos Equipamiento A Cooperativas Pesqueras - 58460 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GUERRERO | 0 | 0 | 60 | 2018-03-05 | 2018-04-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231803/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 540373.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540373.31 | 540373.31 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Naranjos Colonia Ampliacion La Mica - 120640 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 43 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/211-2018/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231403/proyecto_INICIO, 1231403/proyecto_FIN, 1231403/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093249 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Poblado Cacahuatepec - 93274 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 201 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/072-2018/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1231630/proyecto_INICIO, 1231630/proyecto_FIN, 1231630/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093027 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario Calle Cinco De Febrero Colonia Ampliacion San Isidro - 120722 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 81 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/224-2018/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231408/proyecto_INICIO, 1231408/proyecto_FIN, 1231408/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293044.23, modificado:1293044.23}} | Ampliación De Red Electrica Calles Gardenias Y Laureles Colonia Ampliación Ejido De Llano Largo - 104056 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 3483 | 2018-04-04 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/011/2018/AD, contratista:DIEGO ARMANDO GUERRERO FIGUEROA, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1293044.23, importe_modificado:1293044.23}} | {1231557/proyecto_INICIO, 1231557/proyecto_FIN, 1231557/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1293044.23 | 1293044.23 | 1293044.23 | 1293044.23 | 1293044.23 | 1293044.23 | 1293044.23 | 1293044.23 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Jacarandas Numero Sesenta Colonia Jacarandas - 86917 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 55 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/025-2018/AD, contratista:IVES JORGE LUIS STOOPEN Y ROMETTI, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {1231592/proyecto_FIN, 1231592/proyecto_PROCESO, 1231592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
GRO16160300766973 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161822.0, modificado:404555.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Dieciseis De Septiembre Entre Atotonilco Y Emiliano Zapata Col La Lama - 204001 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 120 | 2016-09-23 | 2016-10-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/07, contratista:CONSTRUCCION DISEÑO Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:404555.0, importe_modificado:404555.0}} | {871101/proyecto_FIN, 871101/proyecto_PROCESO, 871101/proyecto_FIN, 871101/proyecto_INICIO, 871101/proyecto_PROCESO, 871101/proyecto_INICIO, 871101/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 161822 | 404555 | 404555 | 404555 | 404555 | 404555 | 161822 | 404555 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093306 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construccion De Techado En E P Julian Vergara Nava Calle Vicente Guerrero Y Agustin Ramirez Poblado Xaltianguis - 94495 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 445 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/222-2018/AD, contratista:ROMEO H. CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1231687/proyecto_PROCESO, 1231687/proyecto_INICIO, 1231687/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799999.83 | 800000 | 799999.83 | 799999.83 | 799999.83 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093156 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Dieciséis De Septiembre Colonia Ampl San Isidro - 101523 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 51 | 2018-03-19 | 2018-07-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/221-2018/AD, contratista:ROMEO H. CONSTRUYE, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231537/proyecto_INICIO, 1231537/proyecto_FIN, 1231537/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 999622.78 | 999622.78 | 999622.78 | 999622.78 | 999622.78 | 1300000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005378.0, modificado:1005378.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Universidad Col Valle De Las Flores - 120737 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 196 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/147-2018/AD, contratista:CONSORCIO COMERCIAL MALBO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1005378.0, importe_modificado:1005378.0}} | {1231401/proyecto_PROCESO, 1231401/proyecto_INICIO, 1231401/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093034 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Número Cinco Colonia Altos De Miramar - 116839 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 28 | 2018-05-03 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/132-2018/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S. DE R.L., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1231415/proyecto_INICIO, 1231415/proyecto_PROCESO, 1231415/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Costa Chica Colonia Palma Sola Fovissste - 89958 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 106 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/227-2018/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1231577/proyecto_INICIO, 1231577/proyecto_FIN, 1231577/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Ampliacion Drenaje Sanitario En Calle Silvestre Castro Col Miguel Hidalgo - 92608 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 20 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/169-2018-AD, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1231587/proyecto_INICIO, 1231587/proyecto_FIN, 1231587/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093001 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:483550.67}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Parota Colonia Navidad De Llano Largo - 125203 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 102 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/292-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1231382/proyecto_PROCESO, 1231382/proyecto_INICIO, 1231382/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 483550.67 | 483550.67 | 483550.67 | 483550.67 | 483550.67 | 600000 | 483550.67 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Andador Tamarindos Colonia Ampliación Guadalupe Victoria - 125415 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 14 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/279-2018/AD, contratista:DYC INTER SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1231385/proyecto_INICIO, 1231385/proyecto_FIN, 1231385/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093239 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Domicilio Conocido Poblado Agua Caliente - 88948 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 660 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/072-2018/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1231620/proyecto_INICIO, 1231620/proyecto_FIN, 1231620/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Número Cuatro Colonia Altos De Miramar - 116771 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 71 | 2018-05-03 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/133-2018/AD, contratista:COMERCIALIZADORA MINACA, S. DE R.L., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231426/proyecto_FIN, 1231426/proyecto_INICIO, 1231426/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093268 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Sanitarios De La Esc Prim Rural Doce De Octubre Calle Principal Poblado Kilometro Treinta Y Cuatro - 99212 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 442 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/109-2018/AD, contratista:COMPAÑÍA MEXICANA CITMA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1231649/proyecto_INICIO, 1231649/proyecto_PROCESO, 1231649/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093271 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Equipamiento De Pozo Artesiano Poblado El Metlapil - 120571 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 431 | 2018-04-20 | 2018-06-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/116-2018/AD, contratista:RODOLFO FRAGOSO GUTIERREZ, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1231652/proyecto_INICIO, 1231652/proyecto_FIN, 1231652/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093064 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Almendros Colonia Ampliación La Mica - 115691 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 92 | 2018-04-20 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/120-2018/AD, contratista:RAFAEL SANCHEZ TEXTA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231445/proyecto_INICIO, 1231445/proyecto_FIN, 1231445/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.61, modificado:199903.96}} | Equipamiento De Comedor En Ep Jose Maria Morelos Y Pavon Poblado Puerto Marquez - 139061 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 522 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1231358/proyecto_FIN, 1231358/proyecto_INICIO, 1231358/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.61 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.61 | 199903.96 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:1005381.09}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Lazaro Cardenas Colonia Reforma Agraria - 89690 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 45 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/245-2018/AD, contratista:JOSE ARMANDO SALINAS SANTILLAN, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1005381.09, importe_modificado:1005381.09}} | {1231586/proyecto_INICIO, 1231586/proyecto_FIN, 1231586/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 1005381.09 | 1005381.09 | 1005381.09 | 1005381.09 | 1005381.09 | 800000 | 1005381.09 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Rosario Robles Colonia Villa Madero - 123227 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 46 | 2018-05-17 | 2018-08-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/208-2018-AD, contratista:SULEIMA MARIEL MELO VAZQUEZ, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1231379/proyecto_INICIO, 1231379/proyecto_FIN, 1231379/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cipres Colonia Reforma Agraria - 89148 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 20 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/194-2018/AD, contratista:CONCONSTRA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231597/proyecto_PROCESO, 1231597/proyecto_INICIO, 1231597/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093273 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Principal Que Conecta Al Puente Poblado Las Parotas - 133135 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 103 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/226-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ACABADOS INTERNACIONALES GAGA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231654/proyecto_INICIO, 1231654/proyecto_PROCESO, 1231654/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Altamirano Col Ignacio Manuel Altamirano - 100506 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 49 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/051-2018/AD, contratista:CONSORCIO COMERCIAL MALBO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {1231564/proyecto_INICIO, 1231564/proyecto_FIN, 1231564/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093213 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524536.36, modificado:524536.36}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion Colonia Dos De Febrero - 92241 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 35 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/077-2018/AD, contratista:JUANA RAMIREZ VILLANUEVA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:524536.36, importe_modificado:524536.36}} | {1231594/proyecto_FIN, 1231594/proyecto_INICIO, 1231594/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 524536.36 | 524536.36 | 524536.36 | 524536.36 | 524536.36 | 524536.36 | 524536.36 | 524536.36 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Dieciseis De Septiembre Colonia Las Parotas - 88638 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 65 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/068-2018/AD, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANCOT, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1231603/proyecto_PROCESO, 1231603/proyecto_INICIO, 1231603/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Isauro Polanco Y Niño Artillero Colonia Alto Mirador - 124022 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 89 | 2018-04-02 | 2018-06-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/085-2018/AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO FEMME SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1231389/proyecto_INICIO, 1231389/proyecto_FIN, 1231389/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1238172.58 | 1500000 | 1238172.58 | 1238172.58 | 1238172.58 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093052 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Cesar Flores Col Generación Dos Mil - 117731 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 53 | 2018-04-21 | 2018-06-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/119-2018-AD, contratista:CONSTRUCCIONES IQC S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231433/proyecto_INICIO, 1231433/proyecto_FIN, 1231433/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 499998.15 | 499998.15 | 499998.15 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093150 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Ampliació De Drenaje Sanitario En Calle Eligio Romero Colonia Ampl Primero De Mayo - 101985 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 80 | 2018-04-02 | 2018-07-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/083-2018/AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO FEMME SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:425000.0, importe_modificado:425000.0}} | {1231531/proyecto_INICIO, 1231531/proyecto_FIN, 1231531/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093265 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construccion De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Sinaloa Entronque Con Calle Matamoros - 124125 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 77 | 2018-05-24 | 2018-08-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/233-2018/AD, contratista:GUADALUPE ALFONSO CASTRO SALMERON, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1231646/proyecto_FIN, 1231646/proyecto_PROCESO, 1231646/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093278 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881072.17, modificado:881072.17}} | Ampliación De Red Electrica Calle Puente Col Crucita Poblado Sabanillas - 107730 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 581 | 2018-03-05 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/010/2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA ELECTRICA FRAVEN S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:881072.17, importe_modificado:881072.17}} | {1231659/proyecto_INICIO, 1231659/proyecto_FIN, 1231659/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 881072.17 | 881072.17 | 881072.17 | 881072.17 | 881072.17 | 881072.17 | 881072.17 | 881072.17 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5631965.0, modificado:5631965.0}} | Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Agua Potable El Mirador Tres Col Alta Cuauhtemoc - 93725 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 0 | 0 | 3454 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-001-18, contratista:A Y GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:5631965.0, importe_modificado:5631965.0}} | {1231591/proyecto_INICIO, 1231591/proyecto_FIN, 1231591/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5631965 | 5631965 | 5631965 | 5631965 | 5631965 | 5631965 | 5631965 | 5631965 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722300.0, modificado:722300.0}} | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Altamirano Colonia Ignacio Manuel Altamirano - 88622 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 49 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/052-2018/AD, contratista:TERRITORIO RAI, S.A. DE C.V, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:722300.0, importe_modificado:722300.0}} | {1231607/proyecto_INICIO, 1231607/proyecto_FIN, 1231607/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 722300 | 722300 | 722300 | 722300 | 722300 | 722300 | 722300 | 722300 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093281 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Esc Primaria Ignacio Allende Poblado San Isidro Gallinero - 101979 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 439 | 2018-03-19 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/268-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231662/proyecto_INICIO, 1231662/proyecto_PROCESO, 1231662/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093254 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Sanitarios En Telebachillerato Poblado La Concepción - 134037 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 360 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/263-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO ROCHME, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231635/proyecto_PROCESO, 1231635/proyecto_INICIO, 1231635/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 496571.57 | 500000 | 496571.57 | 496571.57 | 496571.57 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092882 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Club Rotario Tierras Prietas - 88131 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0 | 0 | 200 | 2018-05-28 | 2018-07-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-058/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZADORA ALARMEX, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1231263/proyecto_INICIO, 1231263/proyecto_FIN, 1231263/proyecto_PROCESO, 1231263/proyecto_FIN, 1231263/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093225 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En And Naranjos Colonia Jardin Mangos - 88629 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 63 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/260-2018/AD, contratista:CONSTRCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1231606/proyecto_PROCESO, 1231606/proyecto_INICIO, 1231606/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO00180201093532 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 54370 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez | Otros proyectos de Inversión | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOYAC DE ALVAREZ GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 2018-01-08 | 2018-09-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231913/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092880 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:505000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Gobernadores - 93271 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0 | 0 | 180 | 2018-05-04 | 2018-06-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-026/2018, contratista:OFFICE CENTER C.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231261/proyecto_INICIO, 1231261/proyecto_PROCESO, 1231261/proyecto_INICIO, 1231261/proyecto_PROCESO, 1231261/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 505000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cuatro Colonia Cumbres De Llano Largo - 92136 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 104 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/113-2018/AD, contratista:CH COMERCIA Y CONSTRUYE SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1231580/proyecto_FIN, 1231580/proyecto_PROCESO, 1231580/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Libertad Entronque Con Calle Jazmin Colonia Independencia - 90097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 70 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/188-2018/AD, contratista:MACAPSA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231581/proyecto_INICIO, 1231581/proyecto_FIN, 1231581/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093202 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Arroyo Seco Colonia Dieciocho De Enero - 91346 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 37 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/140-2018/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231583/proyecto_INICIO, 1231583/proyecto_FIN, 1231583/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093309 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana Poblado San Andres Playa Encantada - 92081 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 119 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/424-2018/AD, contratista:CH COMERCIA Y CONSTRUYE SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1231690/proyecto_INICIO, 1231690/proyecto_FIN, 1231690/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 400000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093026 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Andador Bugambilia Colonia Insurgentes - 121802 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 150 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/183-2018/AD, contratista:GUSPEN SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1231407/proyecto_FIN, 1231407/proyecto_PROCESO, 1231407/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093248 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Principal Poblado Cacahuatepec - 87460 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 179 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/210-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA DABET S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1231629/proyecto_FIN, 1231629/proyecto_INICIO, 1231629/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093284 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | Mejoramiento De Aulas En Esc Telesecundaria Jose Francisco Ruiz Massieu Poblado Lomas De San Juan - 93121 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 61 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/101-2018/AD, contratista:MAR-AR INGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {1231665/proyecto_PROCESO, 1231665/proyecto_INICIO, 1231665/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093149 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Felipe Carrillo Puerto Colonia Francisco Villa - 101987 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 114 | 2018-04-16 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/269-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231530/proyecto_FIN, 1231530/proyecto_INICIO, 1231530/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Aula En E P Bicentenario De La Independencia Calle Unidos Por Guerrero Colonia San Miguel - 94439 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 21 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/171-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1231561/proyecto_INICIO, 1231561/proyecto_FIN, 1231561/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.01, modificado:1218882.68}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Cerrada Palmeras Uno Colonia San Isidro - 92073 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 46 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/401-2018-AD, contratista:TERRITORIO RAI, S.A. DE C.V, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {1231584/proyecto_INICIO, 1231584/proyecto_FIN, 1231584/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 875000.01 | 1218882.68 | 1218882.68 | 1218882.68 | 1218882.68 | 1218882.68 | 875000.01 | 1218882.68 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Roble Colonia Graciano Sanchez - 91324 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 66 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/139-2018/AD, contratista:COCIHE, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1231585/proyecto_INICIO, 1231585/proyecto_FIN, 1231585/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093272 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Aula En Telebachillerato Poblado Pablo Galena - 120665 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 28 | 2018-05-05 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/168-2018/AD, contratista:LIN BLUP SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231653/proyecto_PROCESO, 1231653/proyecto_FIN, 1231653/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093294 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Av Del Panteon Poblado La Sierrita - 87480 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 335 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/038-2018/AD, contratista:INFRAESTRUCTURA KARANDRE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {1231675/proyecto_INICIO, 1231675/proyecto_FIN, 1231675/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093313 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Pacifico Colonia Los Mangos - 91427 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 81 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/158-2018/AD, contratista:SULEIMA MARIEL MELO VAZQUEZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231694/proyecto_PROCESO, 1231694/proyecto_INICIO, 1231694/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Pblado Rancho Las Marias - 93607 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 229 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/073H-2018/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES DP S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1231696/proyecto_FIN, 1231696/proyecto_PROCESO, 1231696/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1200000.0}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Col San Miguel A Nueva Revolucion Poblado Xaltianguis - 88536 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 73 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/076-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA LUCASA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231688/proyecto_FIN, 1231688/proyecto_INICIO, 1231688/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Dieciséis De Septiembre Colonia Ex Campo De Tiro - 120758 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 144 | 2018-04-06 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/102-2018/AD, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HERSAN S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1231400/proyecto_PROCESO, 1231400/proyecto_INICIO, 1231400/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615104.43, modificado:615104.43}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Once Colonia Tierra Y Libertad - 100044 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 139 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/037-2018-AD, contratista:INFRAESTRUCTURA KARANDRE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:615104.43, importe_modificado:615104.43}} | {1231554/proyecto_INICIO, 1231554/proyecto_FIN, 1231554/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 615104.43 | 615104.43 | 615104.43 | 615104.43 | 615104.43 | 615104.43 | 615104.43 | 615104.43 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093139 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808000.0, modificado:808000.0}} | Rehabilitación Drenaje Sanitario En Calle Hermenegildo Galeana Colonia Izazaga - 104916 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 30 | 2018-04-20 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/118-2018/AD, contratista:IAP INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:808000.0, importe_modificado:808000.0}} | {1231520/proyecto_INICIO, 1231520/proyecto_FIN, 1231520/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 808000 | 807999.98 | 808000 | 807999.98 | 807999.98 | 807999.98 | 808000 | 808000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093043 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En Andador Gaviotas Colonia Ampl Guadalupe Victoria - 117300 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 182 | 2018-03-25 | 2018-05-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/044-2018-AD, contratista:MOTICAMINI ENTERPRISE S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1231424/proyecto_INICIO, 1231424/proyecto_FIN, 1231424/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093262 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Principal Poblado Huamuchitos - 88512 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 124 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/170-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231643/proyecto_INICIO, 1231643/proyecto_FIN, 1231643/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093263 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Sin Nombre Rumbo Al Tanque Poblado Los Ilamos - 88648 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 128 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/258-2018/AD, contratista:ANIBAL PACO RAMOS, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1231644/proyecto_INICIO, 1231644/proyecto_FIN, 1231644/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1068398.75 | 1068398.75 | 1068398.75 | 1068398.75 | 1068398.75 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | Equipamiento De Comedor En Ep Ejercito Mexicano Colonia Cumbres De Llano Largo - 138406 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 521 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/H033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1231359/proyecto_FIN, 1231359/proyecto_PROCESO, 1231359/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093302 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | Equipamiento De Comedor Escolar En Ep Ruffo Figueroa Poblado Xaltianguis - 138890 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 513 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/Q032-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1231683/proyecto_INICIO, 1231683/proyecto_FIN, 1231683/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093151 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Mat Gral Guadalupe Victoria Poblado El Pedregoso - 101720 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 457 | 2018-04-09 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/217-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {1231532/proyecto_INICIO, 1231532/proyecto_FIN, 1231532/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093299 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Calle Cocoteros Poblado De Tuncingo - 93700 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 48 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FASIM/070-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1231680/proyecto_INICIO, 1231680/proyecto_FIN, 1231680/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253645.0, modificado:1235645.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Robles Colonia Reforma Agraria - 89053 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 58 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/053-2018/AD, contratista:TERRITORIO RAI, SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1235645.0, importe_modificado:1235645.0}} | {1231605/proyecto_INICIO, 1231605/proyecto_PROCESO, 1231605/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1253645 | 1235645 | 1235645 | 1235645 | 1235645 | 1235645 | 1253645 | 1235645 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093017 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Poblado La Poza - 120775 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 50 | 2018-04-13 | 2018-07-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/089-2018/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231398/proyecto_INICIO, 1231398/proyecto_FIN, 1231398/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201092980 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | Equipamiento De Comedor En Esc Sec Tec Doscientos Treinta Y Ocho Ejercito Mexicano Colonia Cumbres De Llano Largo - 138533 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 522 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1231361/proyecto_PROCESO, 1231361/proyecto_FIN, 1231361/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Mejoramiento De Comedor Escolar En Esc Telesecundaria Juan De La Barrera Poblado Vista Hermosa - 101988 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 462 | 2018-03-26 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/228-2018/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1231695/proyecto_INICIO, 1231695/proyecto_FIN, 1231695/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085200.0, modificado:1085200.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Cambio Veintiuno Colonia Cambio Veintiuno - 116581 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 41 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/142-2018/AD, contratista:OFER DE CAM, SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1085200.0, importe_modificado:1085200.0}} | {1231435/proyecto_FIN, 1231435/proyecto_PROCESO, 1231435/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1085200 | 1085200 | 1085200 | 1085200 | 1085200 | 1085200 | 1085200 | 1085200 | En Ejecución | Validado avances
GRO00180201093280 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127164.15, modificado:127164.15}} | Continuación De La Ampliación De Red Electrica Colonia Barrio El Llano Poblado San Isidro Gallinero - 107837 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 3533 | 2018-04-02 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/002/2018/AD, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR GAZYR S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:6901443.98, importe_modificado:6901443.98}} | {1231661/proyecto_INICIO, 1231661/proyecto_FIN, 1231661/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 127164.15 | 127164.15 | 127164.15 | 127164.15 | 127164.15 | 127164.15 | 127164.15 | 127164.15 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093298 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Politecnico Poblado De Tres Palos - 93748 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 123 | 2018-03-01 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/071-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1231679/proyecto_INICIO, 1231679/proyecto_FIN, 1231679/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO00170400990090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Roble Colonia La Mica - 320262 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 0 | 2017-08-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/122-2018/AD, contratista:BAEJ CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1125170/proyecto_INICIO, 1125170/proyecto_FIN, 1125170/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093283 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770000.0, modificado:770000.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle La Bomba Poblado Lomas De San Juan - 90950 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 121 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/173-2018/AD, contratista:INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LETSA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:770000.0, importe_modificado:770000.0}} | {1231664/proyecto_INICIO, 1231664/proyecto_FIN, 1231664/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | En Ejecución | Validado avances
GRO18180201093193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Andador Calamar Colonia Vista Al Mar - 91477 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 173 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/154-2018-AD, contratista:MARCELO RUIZ MERINO, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1231574/proyecto_FIN, 1231574/proyecto_INICIO, 1231574/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO00160300764902 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46180.0, modificado:46180.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 227469 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Otros proyectos de Inversión | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 0 | 2016-09-12 | 2016-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {869030/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 46180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46180 | 46180 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301300924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAUREL COL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE - 143391 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 86 | 2018-05-07 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/317-2018/AD, contratista:URBANIZADORA CALPULLI S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {1300924/proyecto_INICIO, 1300924/proyecto_PROCESO, 1300924/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301300934 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL ALEMAN VALDEZ COLONIA POSTAL - 143427 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 221 | 2018-05-05 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/297-2018/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1300934/proyecto_PROCESO, 1300934/proyecto_FIN, 1300934/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301304141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EP ALFONSO RAMIREZ ALTAMIRANO COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO - 158860 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 57 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/326-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1304141/proyecto_PROCESO, 1304141/proyecto_INICIO, 1304141/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301302457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE POBLADO XOLAPA - 147985 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 43 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/255-2018/AD, contratista:GRUPO ARIZA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1302457/proyecto_PROCESO, 1302457/proyecto_INICIO, 1302457/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301305827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EP RUFFO FIGUEROA POBLADO XALTIANGUIS - 166867 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 428 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/421-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1305827/proyecto_INICIO, 1305827/proyecto_FIN, 1305827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301305855 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGUNA DEL SOL AZTECA COLONIA SAN ISIDRO - 166976 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 50 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/408-2018/AD, contratista:OFER DE CAM, SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {1305855/proyecto_PROCESO, 1305855/proyecto_INICIO, 1305855/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1750000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1750000 | 1750000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301309106 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440298.33, modificado:440298.33}} | MEJORAMIENTO DE AULAS EN EP CLUB DE LEONES COLONIA PROGRESO - 182015 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 79 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/369-2018/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION CONSTRUMEX SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:440298.33, importe_modificado:440298.33}} | {1309106/proyecto_INICIO, 1309106/proyecto_FIN, 1309106/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 440298.33 | 440298.33 | 440298.33 | 440298.33 | 440298.33 | 440298.33 | 440298.33 | 440298.33 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301313664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD POBLADO BELLA VISTA PAPAGAYO - 205156 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 573 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1313664/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301313671 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC SEC FED NUMERO TRES AZTECALLI COLONIA JARDIN AZTECA - 205222 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 542 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/409-2018/AD, contratista:OFER DE CAM, SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {1313671/proyecto_INICIO, 1313671/proyecto_FIN, 1313671/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1303722.34 | 1450000 | 1303722.34 | 1303722.34 | 1303722.34 | 1450000 | 1450000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301308622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REAHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FUERTE DE SAN DIEGO COLONIA RENACIMIENTO - 179779 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 62 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/412-2018/AD, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS META S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1308622/proyecto_PROCESO, 1308622/proyecto_INICIO, 1308622/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 496638.61 | 500000 | 496638.61 | 496638.61 | 496638.61 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301300679 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD POBLADO SAN MARTÍN EL JOVERO - 142479 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 218 | 2018-03-06 | 2018-06-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1300679/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301308688 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EP RAUL ISIDRO BURGOS COLONIA RENACIMIENTO - 180085 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 485 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/415-2018/AD, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS META S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1308688/proyecto_FIN, 1308688/proyecto_PROCESO, 1308688/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 499639.17 | 500000 | 499639.17 | 499639.17 | 499639.17 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301314650 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EP MATUTINA SOLIDARIDAD COLONIA SILVESTRE CASTRO - 210788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 533 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/303-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {1314650/proyecto_PROCESO, 1314650/proyecto_INICIO, 1314650/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301300216 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL CIRCUITO PERIODISTAS COLONIA PERIODISTAS - 141097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 107 | 2018-05-05 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/216-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1300216/proyecto_INICIO, 1300216/proyecto_PROCESO, 1300216/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301304874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTALE EN CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 162722 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 479 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/355-2018/AD, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMING S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1304874/proyecto_FIN, 1304874/proyecto_PROCESO, 1304874/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301301343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN E P PAZ DEMOCRACIA Y PROGRESO COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO - 144707 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 480 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/327-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1301343/proyecto_INICIO, 1301343/proyecto_FIN, 1301343/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301302467 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUMERO CIENTO VEINTE POBLADO AGUA DE PERRO - 148007 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 36 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/275-2018/AD, contratista:GRUPO ARIZA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1302467/proyecto_FIN, 1302467/proyecto_PROCESO, 1302467/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301302844 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESC TELESECUNDARIA ANTONIO CASO COLONIA ARROYO SECO - 149672 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 481 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/325-2018/AD, contratista:G. ARAFA CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1302844/proyecto_INICIO, 1302844/proyecto_FIN, 1302844/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301302042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA VISTA HERMOSA - 146839 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 135 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/196-2018/AD, contratista:CAROLINA DIAZ CISNEROS, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1302042/proyecto_INICIO, 1302042/proyecto_PROCESO, 1302042/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 899867.81 | 900000 | 899867.81 | 899867.81 | 899867.81 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301304606 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE POBLADO DE CAYACO - 161374 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 100 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/337-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1304606/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 491167.84 | 500000 | 491167.84 | 491167.84 | 491167.84 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301324565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474705.0, modificado:474705.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO AMATILLO - 248823 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 170 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/413u-2018/AD, contratista:MARCO ANTONIO VILLAVICENCIO JACKSON, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {1324565/proyecto_INICIO, 1324565/proyecto_FIN, 1324565/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 474705 | 474705 | 474705 | 474705 | 474705 | 474705 | 474705 | 474705 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301324638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712057.5, modificado:712057.5}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 249065 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 227 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/D103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:262350.0, importe_modificado:262350.0}} | {1324638/proyecto_INICIO, 1324638/proyecto_FIN, 1324638/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 712057.5 | 712057.5 | 712057.5 | 712057.5 | 712057.5 | 712057.5 | 712057.5 | 712057.5 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301323805 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24881.0, modificado:24881.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 245491 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1323805/proyecto_PROCESO, 1323805/proyecto_INICIO, 1323805/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24881 | 18670 | 18670 | 18670 | 18670 | 18670 | 24881 | 24881 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301329834 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES ARROYO SECO Y ADRIAN CASTREJON COLONIA CD RENACIMIENTO - 271852 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 70 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/452-2018/AD, contratista:JULIO CESAR AVILA LOYA, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {1329834/proyecto_PROCESO, 1329834/proyecto_INICIO, 1329834/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160000 | 159999.87 | 160000 | 159999.87 | 159999.87 | 159999.87 | 160000 | 160000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301324927 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213377.5, modificado:213377.5}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC - 250395 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 73 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/6103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:41011.1, importe_modificado:41011.1}} | {1324927/proyecto_INICIO, 1324927/proyecto_FIN, 1324927/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213377.5 | 184607.5 | 184607.5 | 184607.5 | 184607.5 | 184607.5 | 213377.5 | 213377.5 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301315446 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PALMERAS COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO - 213891 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 70 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/088-2018-AD, contratista:TERRITORIO RAI, S.A. DE C.V, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:875000.01, importe_modificado:875000.01}} | {1315446/proyecto_INICIO, 1315446/proyecto_FIN, 1315446/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1250000 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 875000.01 | 1250000 | 1250000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301341473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370000.0, modificado:1370000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE GRAL FRANCISCO MUJICA POBLADO DIEZ DE ABRIL - 294905 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 214 | 2018-07-02 | 2018-09-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/320-2018/AD, contratista:TEMYS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1370000.0, importe_modificado:1370000.0}} | {1341473/proyecto_PROCESO, 1341473/proyecto_FIN, 1341473/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | 1370000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301341755 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLADO AGUAS CALIENTES - 295434 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 377 | 2018-05-12 | 2018-08-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/348-2018/AD, contratista:MARIBEL GUTIERREZ SANTAMARIA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1341755/proyecto_INICIO, 1341755/proyecto_FIN, 1341755/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301340853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ POB LA PROVIDENCIA - 293645 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 100 | 2018-05-07 | 2018-08-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/347-2018/AD, contratista:SALVADOR FABIAN SANCHEZ, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1150000.0, importe_modificado:1150000.0}} | {1340853/proyecto_PROCESO, 1340853/proyecto_FIN, 1340853/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301341796 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTEMOC POB TRES PALOS - 295500 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 76 | 2018-04-09 | 2018-07-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/319-2018/AD, contratista:TEMYS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1341796/proyecto_INICIO, 1341796/proyecto_FIN, 1341796/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301340962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO LAS TORTOLITAS - 293852 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 97 | 2018-05-07 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/382-2018/AD, contratista:IAP INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1340962/proyecto_INICIO, 1340962/proyecto_PROCESO, 1340962/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401407502 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN POBLADO XALTIANGUIS - 370274 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 290 | 270 | 0 | 2018-06-23 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/390-2018/AD, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1407502/proyecto_PROCESO, 1407502/proyecto_INICIO, 1407502/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301329888 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361891.0, modificado:361891.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUARENTA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 271996 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 64 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/306-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:361891.0, importe_modificado:361891.0}} | {1329888/proyecto_INICIO, 1329888/proyecto_FIN, 1329888/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 361891 | 295191.57 | 361891 | 295191.57 | 295191.57 | 295191.57 | 361891 | 361891 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301316541 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438500.0, modificado:1438500.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO - 217295 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 180 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/411-2018/AD, contratista:CONSORCIO COMERCIAL MALBO, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1438500.0, importe_modificado:1438500.0}} | {1316541/proyecto_INICIO, 1316541/proyecto_PROCESO, 1316541/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1438500 | 1407091.17 | 1438500 | 1407091.17 | 1407091.17 | 1407091.17 | 1438500 | 1438500 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301327309 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135848.7, modificado:135848.7}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS SILOS METALICOS EN POBLADO XALTIANGUIS - 262281 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 45 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/S103-2018/AD, contratista:JAIME JUAREZ GONZALEZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:132642.24, importe_modificado:132642.24}} | {1327309/proyecto_INICIO, 1327309/proyecto_FIN, 1327309/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 135848.7 | 132642.24 | 132642.24 | 132642.24 | 132642.24 | 132642.24 | 135848.7 | 135848.7 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301327524 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132829.84, modificado:132829.84}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS SILOS METALICOS PARA POBLADO HUAMUCHITOS - 263202 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 44 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/6103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:41011.1, importe_modificado:41011.1}} | {1327524/proyecto_PROCESO, 1327524/proyecto_INICIO, 1327524/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 132829.84 | 132643.52 | 132643.52 | 132643.52 | 132643.52 | 132643.52 | 132829.84 | 132829.84 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301323518 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EP GENERAL PORFIRIO DIAZ EN POBLADO RANCHO LAS MARIAS - 244589 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 138 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/352-2018/AD, contratista:INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LETSA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1323518/proyecto_INICIO, 1323518/proyecto_PROCESO, 1323518/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301325345 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300124.0, modificado:300124.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOMBAS ASPERSORAS POBLADO XALTIANGUIS - 252089 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 200 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:899, contratista:MAYFER COMERCIAL, SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:300124.0, importe_modificado:300124.0}} | {1325345/proyecto_INICIO, 1325345/proyecto_FIN, 1325345/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300124 | 300124 | 300124 | 300124 | 300124 | 300124 | 300124 | 300124 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301325355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187577.5, modificado:187577.5}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOMBAS ASPERSORAS EN POBLADO LA CONCEPCION - 252115 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 125 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:565, contratista:MAYFER COMERCIAL, SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:187577.5, importe_modificado:187577.5}} | {1325355/proyecto_FIN, 1325355/proyecto_INICIO, 1325355/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 187577.5 | 187577.5 | 187577.5 | 187577.5 | 187577.5 | 187577.5 | 187577.5 | 187577.5 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301323862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24650.0, modificado:24650.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA MIRAMAR - 245706 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1323862/proyecto_INICIO, 1323862/proyecto_PROCESO, 1323862/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24650 | 24320 | 24320 | 24320 | 24320 | 24320 | 24650 | 24650 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301324693 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326060.0, modificado:326060.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO EL CAMPANARIO - 249317 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 122 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/K103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:19950.0, importe_modificado:19950.0}} | {1324693/proyecto_INICIO, 1324693/proyecto_FIN, 1324693/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 326060 | 326060 | 326060 | 326060 | 326060 | 326060 | 326060 | 326060 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID - 303879 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 479 | 2018-05-07 | 2018-07-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/323-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1346643/proyecto_PROCESO, 1346643/proyecto_INICIO, 1346643/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401443161 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN COLONIA LA LAJITA - 370342 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 110 | 120 | 0 | 2018-05-31 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/281-2018/AD, contratista:NABMAR REMODELACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1443161/proyecto_INICIO, 1443161/proyecto_FIN, 1443161/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 799990.11 | 800000 | 799990.11 | 799990.11 | 799990.11 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PASEO DE LA REFORMA COLONIA CNC - 303200 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 240 | 2018-05-05 | 2018-07-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/294-2018/AD, contratista:GUADALUPE AVILA ARELLANES, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1346226/proyecto_FIN, 1346226/proyecto_INICIO, 1346226/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346333 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323000.0, modificado:1323000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVE SECTOR SEIS COL EMILIANO ZAPATA - 303366 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 95 | 2018-06-01 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/305-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA MENFER SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1323000.0, importe_modificado:1323000.0}} | {1346333/proyecto_INICIO, 1346333/proyecto_FIN, 1346333/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | 1323000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207237.46, modificado:207237.46}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITÁN AGUAZARCA - 1593 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 25 | 20 | 0 | 2019-01-05 | 2019-01-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-017, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:207237.46, importe_modificado:207237.46}} | {1504163/proyecto_INICIO, 1504163/proyecto_FIN, 1504163/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 207237.46 | 207237.46 | 207237.46 | 0 | 0 | 0 | 207237.46 | 207237.46 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148026.75, modificado:148026.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZALILLO SAN JOSE CAPULIN - 1647 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 8 | 10 | 0 | 2019-01-13 | 2019-01-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-016, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:148026.75, importe_modificado:148026.75}} | {1504177/proyecto_PROCESO, 1504177/proyecto_FIN, 1504177/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 148026.75 | 148026.75 | 148026.75 | 0 | 0 | 0 | 148026.75 | 148026.75 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504195 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236842.81, modificado:236842.81}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO LOS CALLEJONES RAYITO DE LUNA - 1736 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 12 | 15 | 0 | 2019-03-04 | 2019-03-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-014, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:236842.81, importe_modificado:236842.81}} | {1504195/proyecto_INICIO, 1504195/proyecto_FIN, 1504195/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 236842.81 | 236842.81 | 236842.81 | 0 | 0 | 0 | 236842.81 | 236842.81 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257256.49, modificado:257256.49}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL CERRITO - 1795 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 15 | 12 | 0 | 2019-03-08 | 2019-03-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-015, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:257256.49, importe_modificado:257256.49}} | {1504209/proyecto_FIN, 1504209/proyecto_PROCESO, 1504209/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 257256.49 | 257256.49 | 257256.49 | 0 | 0 | 0 | 257256.49 | 257256.49 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243329.12, modificado:243329.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL ZAPOTITO - 1847 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 10 | 12 | 0 | 2019-03-18 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-018, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:243329.12, importe_modificado:243329.12}} | {1504223/proyecto_INICIO, 1504223/proyecto_FIN, 1504223/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 243329.12 | 243329.12 | 243329.12 | 0 | 0 | 0 | 243329.12 | 243329.12 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109539.8, modificado:109539.8}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO JUCHITAN EL RINCON - 1873 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 28 | 25 | 0 | 2019-03-27 | 2019-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-019, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:109539.8, importe_modificado:109539.8}} | {1504236/proyecto_INICIO, 1504236/proyecto_FIN, 1504236/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 109539.8 | 109539.8 | 109539.8 | 0 | 0 | 0 | 109539.8 | 109539.8 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161066.22, modificado:161066.22}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO - 2232 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN GUERRERO | 180 | 230 | 0 | 2019-03-05 | 2019-03-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-020, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:161066.22, importe_modificado:161066.22}} | {1504360/proyecto_PROCESO, 1504360/proyecto_INICIO, 1504360/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 161066.22 | 161066.22 | 161066.22 | 0 | 0 | 0 | 161066.22 | 161066.22 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101507565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895853.91, modificado:895853.91}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE AGRICULTURA Y LIBERTAD COL CENTRO CIUDAD DE HUITZUCO - 11861 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 26 | 26 | 0 | 2019-02-12 | 2019-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-04, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:895853.91, importe_modificado:895853.91}} | {1507565/proyecto_INICIO, 1507565/proyecto_FIN, 1507565/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 895853.91 | 447926.9 | 447926.9 | 447926.9 | 447926.9 | 447926.9 | 895853.91 | 895853.91 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DORADOS DE VILLA ENTRONQUE CON AV RUIZ CORTINEZ COLONIA FRANCISCO VILLA - 303606 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 174 | 2018-06-11 | 2018-09-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/314-2018/AD, contratista:DYC INTER SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1346451/proyecto_PROCESO, 1346451/proyecto_INICIO, 1346451/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301343511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DEL CAD CUATROCIENTOS COLO GENERACIÓN DOS MIL - 298523 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 76 | 2018-06-04 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/316-2018-AD, contratista:DYC INTER SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1343511/proyecto_INICIO, 1343511/proyecto_FIN, 1343511/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC PRIM FED VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS - 303902 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 503 | 2018-06-04 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/384-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ACABAY, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1346662/proyecto_INICIO, 1346662/proyecto_FIN, 1346662/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360514.6, modificado:360514.6}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL COPANATOYAC POTOICHAN MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 17129 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 125 | 125 | 0 | 2019-06-13 | 2019-07-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509204/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 360514.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360514.6 | 360514.6 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509247 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CUATOLOLO CACAHUATEPEC MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 17188 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 110 | 110 | 0 | 2019-06-17 | 2019-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509247/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM CIENTO SESENTA Y CINCO EN LA LO - 14627 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 75 | 75 | 0 | 2019-04-10 | 2019-04-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509299 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COSTILLA DEL CERRO - 17279 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 50 | 100 | 0 | 2019-07-01 | 2019-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509299/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509330 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN COL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 17338 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 120 | 150 | 0 | 2019-07-15 | 2019-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509330/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 1600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346099 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973150.56, modificado:973150.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE MONTE VERDE COL AMPL PRADERAS DE COSTA AZUL - 302929 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 141 | 2018-07-02 | 2018-09-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/380-2018/AD, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA GAR S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:973150.56, importe_modificado:973150.56}} | {1346099/proyecto_INICIO, 1346099/proyecto_FIN, 1346099/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 973150.56 | 973150.56 | 973150.56 | 973150.56 | 973150.56 | 973150.56 | 973150.56 | 973150.56 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508829 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | NIVELACION DE TIERRA PARA USO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE OZTOCINGO - 14748 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 65 | 65 | 0 | 2019-04-22 | 2019-05-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE OCOAPA - 17702 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 1000 | 1010 | 0 | 2019-09-16 | 2019-11-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509543/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO BÁSICO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OZTOCINGO - 14804 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 25 | 30 | 0 | 2019-04-29 | 2019-06-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509570 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PATLICHA - 17746 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 250 | 300 | 0 | 2019-09-11 | 2019-10-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509570/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180301346170 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRONQUE CON CALLE CAMPO DE TIRO COL AMPL SAN ISIDRO - 303080 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 52 | 2018-06-11 | 2018-09-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/218-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {1346170/proyecto_INICIO, 1346170/proyecto_FIN, 1346170/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508722 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 14543 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 80 | 80 | 0 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509519 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN COL EL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 17661 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 300 | 500 | 0 | 2019-09-02 | 2019-09-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509519/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 17787 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 700 | 750 | 0 | 2019-09-23 | 2019-10-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509586/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101504186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355264.22, modificado:355264.22}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PLAN DE BUENA VISTA VISTA HERMOSA - 1701 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICPAL DE JUCHITAN | 12 | 15 | 0 | 2019-02-19 | 2019-03-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-2019-012, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITÁN, GUERRERO, monto:355264.22, importe_modificado:355264.22}} | {1504186/proyecto_FIN, 1504186/proyecto_PROCESO, 1504186/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 355264.22 | 355264.22 | 355264.22 | 201000 | 201000 | 201000 | 355264.22 | 355264.22 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401419929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EP EMPERADOR CUAUHTEMOC COLONIA JARDIN AZTECA - 213818 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 233 | 229 | 0 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/396-2018/AD, contratista:CORPORACION CONSTRUCTORA ANALU S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1419929/proyecto_PROCESO, 1419929/proyecto_INICIO, 1419929/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509615 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEHUISKOJTLA - 17850 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 300 | 150 | 0 | 2019-09-30 | 2019-10-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509615/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 14264 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 30 | 30 | 0 | 2019-03-13 | 2019-04-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BARRANCA TIGRE - 17238 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 950 | 950 | 0 | 2019-06-28 | 2019-08-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509275/proyecto_PROCESO, 1509275/proyecto_INICIO, 1509275/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1500000 | 1200000 | 1500000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 17371 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 850 | 850 | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509353/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA QUINTO SOL EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 14501 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 100 | 100 | 0 | 2019-03-25 | 2019-05-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309401.17, modificado:1309401.17}} | PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 17470 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 375 | 225 | 0 | 2019-08-05 | 2019-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509411/proyecto_INICIO, 1509411/proyecto_PROCESO, 1509411/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1309401.17 | 1047520.94 | 1309401.17 | 1047520.94 | 1047520.94 | 1047520.94 | 1309401.17 | 1309401.17 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401444065 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380177.21, modificado:380177.21}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR OLINALÁ COLONIA CHINAMECA - 372027 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 48 | 32 | 0 | 2018-06-22 | 2018-08-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/383-2018-AD, contratista:CONSTRUCCION E INGENIERIA GAR SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:380177.21, importe_modificado:380177.21}} | {1444065/proyecto_INICIO, 1444065/proyecto_FIN, 1444065/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 380177.21 | 380177.21 | 380177.21 | 380177.21 | 380177.21 | 380177.21 | 380177.21 | 380177.21 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401444098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECINUEVE MZA CIENTO SESENTA Y NO SECT SEIS COLONIA EMILIANO ZAPATA - 372092 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 45 | 43 | 0 | 2018-06-02 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/300-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SUR MONROY CASTAÑON SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1444098/proyecto_FIN, 1444098/proyecto_PROCESO, 1444098/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 900000 | 270000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401444263 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:168819.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN ANDADOS SIN NOMBRE ESQ CON CALLE IGNACIO ZARAGOZA POBLADO EL CAYACO - 372348 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16 | 17 | 0 | 2018-06-10 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1444263/proyecto_INICIO, 1444263/proyecto_FIN, 1444263/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 168819.36 | 168819.36 | 168819.36 | 168819.36 | 168819.36 | 500000 | 168819.36 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508598 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE TENEXCALCINGO - 14300 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 20 | 20 | 0 | 2019-03-25 | 2019-05-11 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 750000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401444368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAHEMLA COLONIA SINAI - 372506 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 128 | 112 | 0 | 2018-08-02 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/434-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA MENFER, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1444368/proyecto_INICIO, 1444368/proyecto_FIN, 1444368/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401443177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL RUMBO AL LIBRAMIENTO POBLADO SAN ISIDRO GALLINERO - 370381 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 173 | 174 | 0 | 2018-05-12 | 2018-08-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/179-2018/AD, contratista:FS URNBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1443177/proyecto_INICIO, 1443177/proyecto_FIN, 1443177/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508647 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS REGIONAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE CACAHUATEPEC - 14381 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 30 | 30 | 0 | 2019-03-25 | 2019-05-18 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESC PREESC CUAHUTEMOC EN LA LOCALIDAD DE COPANATOYAC - 14411 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 100 | 100 | 0 | 2019-03-21 | 2019-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508412 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 13935 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 80 | 80 | 0 | 2019-02-04 | 2019-03-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1508412/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA - 17571 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 800 | 800 | 0 | 2019-08-19 | 2019-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509469/proyecto_INICIO, 1509469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2500000 | 1500000 | 2500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509498 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ESCONDIDO - 17616 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 750 | 750 | 0 | 2019-08-26 | 2019-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509498/proyecto_PROCESO, 1509498/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2100000 | 1260000 | 2100000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 2100000 | 2100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401439227 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CORAL BLANCO COLONIA VISTA AL MAR - 370097 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46 | 42 | 0 | 2018-05-05 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/155-2018-AD, contratista:MARCELO RUIZ MERINO, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1439227/proyecto_INICIO, 1439227/proyecto_FIN, 1439227/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401425405 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013500.0, modificado:1013500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS DE LA COLONIA LA LADERA - 308143 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 150 | 100 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-116/2018, contratista:JACINTO JAVIER CASTILLO SARRION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:304050.0, importe_modificado:304050.0}} | {1425405/proyecto_PROCESO, 1425405/proyecto_INICIO, 1425405/proyecto_PROCESO, 1425405/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1013500 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 1013500 | 1013500 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401439251 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044664.32, modificado:1044664.32}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GLADIOLAS Y JAZMÍN COLONIA GÉNARO VÁZQUEZ - 370193 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12 | 14 | 0 | 2018-05-18 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/225-2018/AD, contratista:SELENIC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1044664.32, importe_modificado:1044664.32}} | {1439251/proyecto_INICIO, 1439251/proyecto_FIN, 1439251/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1044664.32 | 1044664.32 | 1044664.32 | 1044664.32 | 1044664.32 | 1044664.32 | 1044664.32 | 1044664.32 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401439257 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850297.0, modificado:850297.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MEMBRILLO EN COLONIA JARDÍN MANGOS - 370210 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 220 | 140 | 0 | 2018-04-01 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/064-2018/AD, contratista:CONSORCIO COMERCIAL MALBO, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:850297.0, importe_modificado:850297.0}} | {1439257/proyecto_INICIO, 1439257/proyecto_FIN, 1439257/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850297 | 850296.99 | 850296.99 | 850296.99 | 850296.99 | 850296.99 | 850297 | 850297 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401425449 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685685.1, modificado:685685.1}} | ADQUISICION DE SOFWARE Y HARDWARE - 308216 | 12 | Guerrero | 11 | Atoyac de Álvarez |  | EMPRESA CONSTRUCTORA | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 2018-09-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1425449/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 685685.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685685.1 | 685685.1 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508882 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO BÁSICO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE AMOLE - 14855 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 25 | 30 | 0 | 2019-04-30 | 2019-06-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509391 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ALMAZAN EN LA LOCALIDAD DE POTOICHAN - 17431 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 125 | 200 | 0 | 2019-07-29 | 2019-08-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509391/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401439035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129114.1, modificado:1129114.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA PIE DE LA CUESTA PARTE ALTA SEGUNDA ETAPA - 368089 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 487 | 423 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-019-18, contratista:LIN BLUP SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1129114.1, importe_modificado:1129114.1}} | {1439035/proyecto_INICIO, 1439035/proyecto_FIN, 1439035/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1129114.1 | 1129114.1 | 1129114.1 | 1129114.1 | 1129114.1 | 1129114.1 | 1129114.1 | 1129114.1 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101507618 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322722.97, modificado:322722.97}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL RANCHERO ENTRE PROGRESO Y CINCO DE FEBRERO COL EL CALVARIO - 11974 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 21 | 20 | 0 | 2019-02-21 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-05, contratista:CREATIVO TQAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:322722.97, importe_modificado:322722.97}} | {1507618/proyecto_INICIO, 1507618/proyecto_FIN, 1507618/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 322722.97 | 161361.49 | 161361.49 | 161361.49 | 161361.49 | 161361.49 | 322722.97 | 322722.97 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508483 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE ZACAIXTLAHUACAN - 14099 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 78 | 60 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 2800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101508518 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TEHUISKOJTLA - 14164 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 50 | 50 | 0 | 2019-03-11 | 2019-04-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401443291 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN COLONIA EN MIRADOR COLOSO - 370639 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 130 | 99 | 0 | 2018-06-02 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/293-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1443291/proyecto_PROCESO, 1443291/proyecto_INICIO, 1443291/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | En Ejecución | Validado avances
GRO190101509098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587019.96, modificado:587019.96}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUCERO VISTA ALEGRE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE COPANATOYAC - 16966 | 12 | Guerrero | 20 | Copanatoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COPANATOYAC GRO | 245 | 245 | 0 | 2019-03-29 | 2019-04-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1509098/proyecto_PROCESO, 1509098/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 587019.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587019.96 | 587019.96 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401443367 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | AMPLIACIÓN DE MARGINAL EN COLONIA PARAISO - 370832 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 210 | 190 | 0 | 2018-05-12 | 2018-08-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/175-2018-AD, contratista:INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LETSA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:945000.0, importe_modificado:945000.0}} | {1443367/proyecto_FIN, 1443367/proyecto_INICIO, 1443367/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401485673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROBLE COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 434559 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 23 | 25 | 0 | 2018-05-18 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/213-2018/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1485673/proyecto_PROCESO, 1485673/proyecto_FIN, 1485673/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401485929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CUAUHTEMOC COLONIA VISTA HERMOSA - 435018 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 53 | 48 | 0 | 2018-05-14 | 2018-08-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/405-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1485929/proyecto_FIN, 1485929/proyecto_PROCESO, 1485929/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 120000 | 400000 | 120000 | 120000 | 120000 | 400000 | 400000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401485540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON COL PRADERAS DE GUADALUPE - 434306 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41 | 45 | 0 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/322-2018/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1485540/proyecto_PROCESO, 1485540/proyecto_INICIO, 1485540/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401486006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CATORCE DE FEBRERO POBLADO PASO LIMONERO - 435150 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 49 | 43 | 0 | 2018-05-24 | 2018-08-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/248-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1486006/proyecto_INICIO, 1486006/proyecto_FIN, 1486006/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401482957 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793820.69, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A LA IGLESIA POBLADO TEXCA - 429068 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 112 | 109 | 0 | 2018-07-03 | 2018-09-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/453-2018/AD, contratista:DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA CIVIL VIARUM SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {1482957/proyecto_INICIO, 1482957/proyecto_FIN, 1482957/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1793820.69 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1793820.69 | 1350000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401482982 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORIDA ENTRONQUE CON CALLE FEBRONIO DIAZ FIGUEROA POBLADO PEDREGOSO - 429118 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 28 | 25 | 0 | 2018-06-04 | 2018-09-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/374-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1482982/proyecto_PROCESO, 1482982/proyecto_INICIO, 1482982/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401486157 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BOCOTES COLONIA JARDÍN PALMAS - 435426 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 15 | 9 | 0 | 2018-06-30 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/364-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA MENFER SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1450000.0, importe_modificado:1450000.0}} | {1486157/proyecto_INICIO, 1486157/proyecto_PROCESO, 1486157/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401486182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065380.0, modificado:1065380.0}} | REHABILITACIÓN DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR HUAMUCHIL COLONIA JARDÍN PALMAS - 435478 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 38 | 33 | 0 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/149-2018/AD, contratista:TERRITORIO RAI, SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1065380.0, importe_modificado:1065380.0}} | {1486182/proyecto_INICIO, 1486182/proyecto_FIN, 1486182/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1065380 | 1065380 | 1065380 | 1065380 | 1065380 | 1065380 | 1065380 | 1065380 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401483740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR VERACRUZ COLONIA NICOLÁS BRAVO - 430735 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 73 | 78 | 0 | 2018-06-09 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/335-2018/AD, contratista:SULEIMA MARIEL MELO VAZQUEZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1483740/proyecto_INICIO, 1483740/proyecto_PROCESO, 1483740/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | En Ejecución | Validado avances
GRO180401485784 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRUELOS COLONIA VISTA AL MAR - 434751 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16 | 6 | 0 | 2018-05-26 | 2018-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/262-2018/AD, contratista:CIA MINERA DE GUERRERO SIGLO XXI S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1485784/proyecto_INICIO, 1485784/proyecto_FIN, 1485784/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | En Ejecución | Validado avances
GRO17170300923381 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081634.61, modificado:1081634.61}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Francisco I Madero En La Localidad De Plan De Villaxochitl - 129942 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL GRAL HELIODORO DEL CASTILLO | 0 | 0 | 142 | 2017-06-27 | 2017-09-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FISM-ED-2017-005, contratista:Omar Silvino Leyva Jimenez, convocante:Mpio Gral Heliodoro Castillo, monto:1081634.61, importe_modificado:1081634.61}} | {1049634/proyecto_FIN, 1049634/proyecto_PROCESO, 1049634/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1081634.61 | 1081634.61 | 1081634.61 | 1081634.61 | 1081634.61 | 1081634.61 | 1081634.61 | 1081634.61 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093218 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Emiliano Zapata Colonia Alfredo V Bonfil - 88104 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 33 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/082-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1231599/proyecto_INICIO, 1231599/proyecto_FIN, 1231599/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093015 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722870.4, modificado:722870.4}} | Ampliacion De Alcantarillado Sanitario Calle Principal Col Brisas Del Mar - 120184 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 196 | 2018-03-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/199-2018-AD, contratista:comercializadora y distribuidora rolanca s.a. de c.v., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:722870.4, importe_modificado:722870.4}} | {1231396/proyecto_INICIO, 1231396/proyecto_FIN, 1231396/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 722870.4 | 722870.4 | 722870.4 | 722870.4 | 722870.4 | 722870.4 | 722870.4 | 722870.4 | Terminado | Validado avances
GRO18180201092965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044451.09, modificado:2044451.09}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Coamancingo Segunda Etapa - 119150 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 120 | 2018-02-16 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 001-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:2044451.09, importe_modificado:0.0}} | {1231346/proyecto_PROCESO, 1231346/proyecto_INICIO, 1231346/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2044451.09 | 2044451.09 | 2044451.09 | 2044451.09 | 2044451.09 | 2044451.09 | 2044451.09 | 2044451.09 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877878.47, modificado:1877878.47}} | Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Tepehuixco - 68091 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 614 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 040-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1877878.47, importe_modificado:0.0}} | {1229959/proyecto_FIN, 1229959/proyecto_INICIO, 1229959/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1877878.47 | 1877878.47 | 1877878.47 | 1877878.47 | 1877878.47 | 1877878.47 | 1877878.47 | 1877878.47 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091585 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319279.12, modificado:1319279.12}} | Ampliación De Drenaje Pluvial De La Calle Principal De La Localidad De Zompeltepec Segunda Etapa - 82662 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 250 | 2018-04-19 | 2018-06-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 013-AD, contratista:CONSTRUCCIONES DEL VALLE DEL OCOTITO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1319279.12, importe_modificado:0.0}} | {1229966/proyecto_INICIO, 1229966/proyecto_FIN, 1229966/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1319279.12 | 1319279.12 | 1319279.12 | 1319279.12 | 1319279.12 | 1319279.12 | 1319279.12 | 1319279.12 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Mejoramiento De Seis Aulas En La Esc Prim Rodolfo A Bonilla Localidad Tixtla De Guerrero - 127742 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 361 | 2018-09-24 | 2018-11-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233753/proyecto_INICIO, 1233753/proyecto_PROCESO, 1233753/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095833 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865364.71, modificado:865364.71}} | Conservacion De C R Tr Coacoyula El Querengue - 33798 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 160 | 2018-02-26 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234214/proyecto_INICIO, 1234214/proyecto_FIN, 1234214/proyecto_PROCESO, 1234214/proyecto_FIN, 1234214/proyecto_PROCESO, 1234214/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 865364.71 | 865364.71 | 865364.71 | 865364.71 | 865364.71 | 865364.71 | 865364.71 | 865364.71 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095847 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818249.41, modificado:818249.41}} | Conservacion De C R Tr Los Guajes Cuadrilla De Santo Tomas - 33470 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 1000 | 2018-02-05 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234228/proyecto_INICIO, 1234228/proyecto_PROCESO, 1234228/proyecto_INICIO, 1234228/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 818249.41 | 818249.41 | 818249.41 | 818249.41 | 818249.41 | 818249.41 | 818249.41 | 818249.41 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095786 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074404.78, modificado:2074404.78}} | Construccion De Comedor Comunitario - 35491 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 210 | 2018-02-15 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-005-2018, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO., monto:2074404.78, importe_modificado:2074404.78}} | {1234167/proyecto_INICIO, 1234167/proyecto_PROCESO, 1234167/proyecto_INICIO, 1234167/proyecto_PROCESO, 1234167/proyecto_INICIO, 1234167/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2074404.78 | 2074404.78 | 2074404.78 | 2074404.78 | 2074404.78 | 2074404.78 | 2074404.78 | 2074404.78 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095458 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95616.39, modificado:95616.39}} | Construcción De Techo Firme El Tibor - 107247 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 115 | 2018-04-30 | 2018-05-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233839/proyecto_PROCESO, 1233839/proyecto_FIN, 1233839/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849705.02, modificado:849705.02}} | Conservacion De C R Tr Crucero Al Carrizal Puerto Las Tunas - 33763 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 130 | 2018-02-26 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234171/proyecto_INICIO, 1234171/proyecto_FIN, 1234171/proyecto_INICIO, 1234171/proyecto_FIN, 1234171/proyecto_PROCESO, 1234171/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 849705.02 | 849705.02 | 849705.02 | 849705.02 | 849705.02 | 849705.02 | 849705.02 | 849705.02 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095187 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859985.43, modificado:859985.43}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En Calle Juan Alvarez Adjunto A Iglesia Entre Julian Roman E Ignacio Zaragoza De La - 120824 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 667 | 2018-05-28 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I25-2018, contratista:BLANCA GARDENIA MUÑOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:859985.43, importe_modificado:859985.43}} | {1233568/proyecto_PROCESO, 1233568/proyecto_INICIO, 1233568/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 859985.43 | 859985.43 | 859985.43 | 859985.43 | 859985.43 | 859985.43 | 859985.43 | 859985.43 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Paso Del Limon - 113351 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233876/proyecto_PROCESO, 1233876/proyecto_FIN, 1233876/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095214 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803754.16, modificado:1803754.16}} | Ampliacion De Vaso De Almacenamiento De Agua Del Bordo De La Comunidad De El Naranjo Mpio De Iguala De La Independencia - 91085 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 808 | 2018-03-05 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I04-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1803754.16, importe_modificado:1803754.16}} | {1233595/proyecto_PROCESO, 1233595/proyecto_FIN, 1233595/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1803754.16 | 1803754.16 | 1803754.16 | 1803754.16 | 1803754.16 | 1803754.16 | 1803754.16 | 1803754.16 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211782.04, modificado:211782.04}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Muro De Mamposteria Para Desvio Pluvial En La Calle Reforma Entre Calle Del Pri A Juan R Escudero De L - 93503 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 137 | 2018-03-26 | 2018-04-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-005-2018, contratista:MARIO REY GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:211782.04, importe_modificado:211782.04}} | {1233596/proyecto_INICIO, 1233596/proyecto_PROCESO, 1233596/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 211782.04 | 211782.04 | 211782.04 | 211782.04 | 211782.04 | 211782.04 | 211782.04 | 211782.04 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095480 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56244.93, modificado:56244.93}} | Construccion De Techo Firme La Majahua - 107916 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233861/proyecto_PROCESO, 1233861/proyecto_FIN, 1233861/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097329 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315172.0, modificado:315172.0}} | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Universal En Zumpango Del Rio - 42893 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 81 | 2018-01-03 | 2018-02-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/001/2018, contratista:CONSTRUKIAXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:315172.0, importe_modificado:315172.0}} | {1235710/proyecto_FIN, 1235710/proyecto_PROCESO, 1235710/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 315172 | 315172 | 315172 | 315172 | 315172 | 315172 | 315172 | 315172 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142481.58, modificado:142481.58}} | Rehabilitacion De Comedores En La Escuela Prim Ignacio Manuel Altamirano - 35989 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-02-19 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234206/proyecto_INICIO, 1234206/proyecto_PROCESO, 1234206/proyecto_INICIO, 1234206/proyecto_PROCESO, 1234206/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 142481.58 | 142481.58 | 142481.58 | 142481.58 | 142481.58 | 142481.58 | 142481.58 | 142481.58 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001625.0, modificado:5001625.0}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Huitziltepec Municipio De Eduardo Neri - 133085 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 1000 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/029-01/2018, contratista:FERTISEM COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:5001625.0, importe_modificado:5001625.0}} | {1234745/proyecto_PROCESO, 1234745/proyecto_FIN, 1234745/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096598 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849812.59, modificado:2849812.59}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 72580 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Otros proyectos de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-09-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234979/proyecto_INICIO, 1234979/proyecto_FIN, 1234979/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2849812.59 | 2849812.59 | 2849812.59 | 2849812.59 | 2849812.59 | 2849812.59 | 2849812.59 | 2849812.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096380 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5001625.0, modificado:5001625.0}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Xochipala Municipio De Eduardo Neri - 133302 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 1000 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/029-02/2018, contratista:FERTISEM COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:5001625.0, importe_modificado:5001625.0}} | {1234761/proyecto_INICIO, 1234761/proyecto_FIN, 1234761/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | 5001625 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096631 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992243.61, modificado:2992243.61}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Sin Nombre Tramo Zocalo Al Centro De Salud De La Localidad De San Rafael - 47449 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 1274 | 2018-05-29 | 2018-07-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/015/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2992243.61, importe_modificado:2992243.61}} | {1235012/proyecto_INICIO, 1235012/proyecto_FIN, 1235012/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2992243.61 | 2992243.61 | 2992243.61 | 2992243.61 | 2992243.61 | 2992243.61 | 2992243.61 | 2992243.61 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289326.9, modificado:2289326.9}} | Rehabilitacion De Colector De Drenaje Sanitario Y Pluvial De La Barranca Al Costado Del Celex Entre Periferico Norte Y Calle Orquideas En La - 53367 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 578 | 2018-03-05 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I03-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVIL PASOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:2289326.99, importe_modificado:2289326.99}} | {1233607/proyecto_INICIO, 1233607/proyecto_FIN, 1233607/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2289326.9 | 2289326.9 | 2289326.9 | 2289326.9 | 2289326.9 | 2289326.9 | 2289326.9 | 2289326.9 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095661 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 111889 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Otros proyectos de Inversión | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2018-10-08 | 2018-11-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234042/proyecto_INICIO, 1234042/proyecto_FIN, 1234042/proyecto_PROCESO, 1234042/proyecto_FIN, 1234042/proyecto_PROCESO, 1234042/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095168 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345568.84, modificado:345568.84}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Las Palmas Entre Calle Los Girasoles Y Las Palmas En La Col Granjeles De Iguala Mpio De Iguala - 137603 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 107 | 2018-06-15 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-050-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:345568.84, importe_modificado:345568.84}} | {1233549/proyecto_INICIO, 1233549/proyecto_PROCESO, 1233549/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345568.84 | 345568.84 | 345568.84 | 345568.84 | 345568.84 | 345568.84 | 345568.84 | 345568.84 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550500.0, modificado:550500.0}} | Construccion De Bordos Acuicola En La Localidad De Achotla - 54919 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 0 | 0 | 220 | 2018-02-10 | 2018-03-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231734/proyecto_PROCESO, 1231734/proyecto_FIN, 1231734/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | Terminado | Validado avances
GRO17170300921959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750031.02, modificado:750031.02}} | Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad De El Tejocote - 202945 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2017-10-02 | 2017-10-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1048212/proyecto_FIN, 1048212/proyecto_PROCESO, 1048212/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 750031.02 | 750031.02 | 750031.02 | 750031.02 | 750031.02 | 750031.02 | 750031.02 | 750031.02 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582093.37, modificado:582093.37}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Delicias Entre Av Francisco I Madero E Ignacio Zaragoza Colonia Centro En Iguala Mpio De Iguala - 103887 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 128 | 2018-05-23 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-036-2018, contratista:JOSE MOISES MORA QUIÑONES, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:582093.37, importe_modificado:582093.37}} | {1233582/proyecto_INICIO, 1233582/proyecto_PROCESO, 1233582/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 582093.37 | 582093.37 | 582093.37 | 582093.37 | 582093.37 | 582093.37 | 582093.37 | 582093.37 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451293.51, modificado:451293.51}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Álamo Entre Calle Cipres Y Calle Azuchilth De La Col Adrian Castrejón En Iguala - 54410 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 175 | 2018-03-30 | 2018-04-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-008-2018, contratista:CONSTRUCTORA INGROMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:451293.51, importe_modificado:451293.51}} | {1233605/proyecto_FIN, 1233605/proyecto_PROCESO, 1233605/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 451293.51 | 451293.51 | 451293.51 | 451293.51 | 451293.51 | 451293.51 | 451293.51 | 451293.51 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095755 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10600.0, modificado:10600.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Joluta - 112860 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 40 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234136/proyecto_INICIO, 1234136/proyecto_FIN, 1234136/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | 10600 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854999.43, modificado:854999.43}} | Ampliacionde Red Electrica En Calles Fco Rodriguez Calle Campanario Josefa Jaimes Santuario Y Del Convento En La Col San Francisco En Iguala - 107892 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 203 | 2018-05-17 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I22-2018, contratista:POSTES Y EQUIOS ELECTRICOS DE MORELOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:854999.43, importe_modificado:854999.43}} | {1233577/proyecto_INICIO, 1233577/proyecto_FIN, 1233577/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 854999.43 | 854999.43 | 854999.43 | 854999.43 | 854999.43 | 854999.43 | 854999.43 | 854999.43 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095198 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.89, modificado:1299999.89}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Del Ferrocarril Entre Periferico Norte Y Unidad Hab Joyas Del Artico En La Col Veinticinco De Ago - 107958 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 317 | 2018-05-19 | 2018-06-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I24-2018, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1299999.89, importe_modificado:1299999.89}} | {1233579/proyecto_INICIO, 1233579/proyecto_FIN, 1233579/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1299999.89 | 1299999.89 | 1299999.89 | 1299999.89 | 1299999.89 | 1299999.89 | 1299999.89 | 1299999.89 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252407.52, modificado:2252407.52}} | Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Tepozcuautla - 68041 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 1254 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 039-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:2252407.52, importe_modificado:0.0}} | {1229961/proyecto_FIN, 1229961/proyecto_INICIO, 1229961/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2252407.52 | 2252407.52 | 2252407.52 | 2252407.52 | 2252407.52 | 2252407.52 | 2252407.52 | 2252407.52 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Barda Perimetral Y Acceso Principal En El Internado De Educación Primaria - 90997 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 140 | 2018-05-01 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2018/03, contratista:RAUNEL MARTINEZ CHARCO, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1231810/proyecto_INICIO, 1231810/proyecto_PROCESO, 1231810/proyecto_FIN, 1231810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095841 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821949.51, modificado:821949.51}} | Conservacion De C R Tr Crucero A San Nicolas Del Oro El Naranjo San Miguelito - 33284 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 250 | 2018-02-12 | 2018-03-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234222/proyecto_PROCESO, 1234222/proyecto_FIN, 1234222/proyecto_INICIO, 1234222/proyecto_FIN, 1234222/proyecto_INICIO, 1234222/proyecto_PROCESO, 1234222/proyecto_INICIO, 1234222/proyecto_PROCESO, 1234222/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 821949.51 | 821949.51 | 821949.51 | 821949.51 | 821949.51 | 821949.51 | 821949.51 | 821949.51 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091555 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821196.76, modificado:1821196.76}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En El Cause Del Rio Ajolotero - 56347 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 31157 | 2018-03-20 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 005-AD, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1821196.76, importe_modificado:0.0}} | {1229936/proyecto_INICIO, 1229936/proyecto_FIN, 1229936/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1821196.76 | 1821196.76 | 1821196.76 | 1821196.76 | 1821196.76 | 1821196.76 | 1821196.76 | 1821196.76 | Terminado | Validado avances
GRO00180201091548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289954.55, modificado:289954.55}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Colonia Lazaro Cardenas - 98406 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 102 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1229929/proyecto_PROCESO, 1229929/proyecto_FIN, 1229929/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 289954.55 | 289954.55 | 289954.55 | 289954.55 | 289954.55 | 289954.55 | 289954.55 | 289954.55 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095762 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594663.61, modificado:594663.61}} | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Lagunillas Y Anexos - 34078 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 704 | 2018-01-01 | 2018-01-13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234143/proyecto_INICIO, 1234143/proyecto_FIN, 1234143/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594663.61 | 594663.61 | 594663.61 | 594663.61 | 594663.61 | 594663.61 | 594663.61 | 594663.61 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095775 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67493.92, modificado:67493.92}} | Construcción De Techo Firme Naranjito - 107969 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 75 | 2018-04-16 | 2018-04-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234156/proyecto_FIN, 1234156/proyecto_INICIO, 1234156/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094941 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157883.21, modificado:1157883.21}} | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable Comunidad Buena Vista - 54210 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 545 | 2018-03-19 | 2018-04-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/010/2018, contratista:ADOLFO SANTANA BAÑOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1157883.21, importe_modificado:1157883.21}} | {1233322/proyecto_INICIO, 1233322/proyecto_PROCESO, 1233322/proyecto_INICIO, 1233322/proyecto_PROCESO, 1233322/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1157883.21 | 1157883.21 | 1157883.21 | 1157883.21 | 1157883.21 | 1157883.21 | 1157883.21 | 1157883.21 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095413 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Mejoramiento De Tres Aulas Escolares En Preescolar Niños Héroes Localidad De Almolonga - 128579 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 60 | 2018-06-18 | 2018-07-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233794/proyecto_PROCESO, 1233794/proyecto_INICIO, 1233794/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234773.22, modificado:234773.22}} | Rehabilitacion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Del Cren Entre Calle El Mirador Y Lennin En La Col El Capire En Iguala Mpio D - 28415 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 45 | 2018-03-12 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-003-2018, contratista:CONSTRUCTORA INGROMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:234773.22, importe_modificado:234773.22}} | {1233615/proyecto_PROCESO, 1233615/proyecto_INICIO, 1233615/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 234773.22 | 234773.22 | 234773.22 | 234773.22 | 234773.22 | 234773.22 | 234773.22 | 234773.22 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550500.0, modificado:550500.0}} | Construccion De Bordo Acuicola En La Localidad De Mumuxtitlan - 55413 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 0 | 0 | 200 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231738/proyecto_FIN, 1231738/proyecto_INICIO, 1231738/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706729.51, modificado:706729.51}} | Conservacion De C R Tr Crucero A El Querengue El Carrizal - 33734 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 130 | 2018-02-26 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234208/proyecto_INICIO, 1234208/proyecto_FIN, 1234208/proyecto_PROCESO, 1234208/proyecto_FIN, 1234208/proyecto_INICIO, 1234208/proyecto_PROCESO, 1234208/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 706729.51 | 706729.51 | 706729.51 | 706729.51 | 706729.51 | 706729.51 | 706729.51 | 706729.51 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096611 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230459.23, modificado:1230459.23}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De El Naranjo - 61710 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 94 | 2018-05-21 | 2018-07-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/032/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1230459.23, importe_modificado:1230459.23}} | {1234992/proyecto_FIN, 1234992/proyecto_PROCESO, 1234992/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1230459.23 | 1230459.23 | 1230459.23 | 1230459.23 | 1230459.23 | 1230459.23 | 1230459.23 | 1230459.23 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766976 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483280.0, modificado:966560.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Ambrosio Figueroa Entre Alhondiga De Granaditas E Insurgentes Col Centro - 203945 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 291 | 2016-09-21 | 2016-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/06, contratista:CREATIVO TQAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:966560.0, importe_modificado:966560.0}} | {871104/proyecto_PROCESO, 871104/proyecto_INICIO, 871104/proyecto_FIN, 871104/proyecto_INICIO, 871104/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 483280 | 966560 | 966560 | 966560 | 966560 | 966560 | 483280 | 966560 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852340.0, modificado:1852340.0}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Colonia Vistamar Comunidad Los Achotes - 109682 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 3100 | 2018-04-20 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/020/2018, contratista:JANEYDA CAMPOS CORTEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1852340.0, importe_modificado:1852340.0}} | {1233309/proyecto_PROCESO, 1233309/proyecto_INICIO, 1233309/proyecto_PROCESO, 1233309/proyecto_INICIO, 1233309/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1852340 | 1852340 | 1852340 | 1852340 | 1852340 | 1852340 | 1852340 | 1852340 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82321.58, modificado:82321.58}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Norte Entre Inicio De Camellon A Carr Iguala Taxco En La Col Heberto Castillo Ii En Iguala De L - 104158 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 136 | 2018-04-23 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-020-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:82321.58, importe_modificado:82321.58}} | {1233588/proyecto_FIN, 1233588/proyecto_INICIO, 1233588/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 82321.58 | 82321.58 | 82321.58 | 82321.58 | 82321.58 | 82321.58 | 82321.58 | 82321.58 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422900.32, modificado:422900.32}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario De La Calle Cuernavaca Entre Calle Guadalajara Y Ensenada De La Col Unidos Por Guerrero Mpio De Iguala D - 100390 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 143 | 2018-04-18 | 2018-05-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-015-2018, contratista:CONSTRUCTORA INGROMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:422900.32, importe_modificado:422900.32}} | {1233591/proyecto_FIN, 1233591/proyecto_PROCESO, 1233591/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 422900.32 | 422900.32 | 422900.32 | 422900.32 | 422900.32 | 422900.32 | 422900.32 | 422900.32 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369000.0, modificado:369000.0}} | Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario En La Colonia Las Huertas En Zumpango Del Rio Municipio De Eduardo Neri - 83504 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 49 | 2018-02-01 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/013/2018, contratista:ALBADI, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:369000.0, importe_modificado:369000.0}} | {1235704/proyecto_FIN, 1235704/proyecto_PROCESO, 1235704/proyecto_INICIO, 1235704/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | 369000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273540.16, modificado:273540.16}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles Pino Emiliano Zapata Priv Villa Vega Venustiano Carranza Ignacio Allende Y Cal - 100302 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 168 | 2018-03-26 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-004-2018, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES SAM JIREH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:273540.16, importe_modificado:273540.16}} | {1233585/proyecto_PROCESO, 1233585/proyecto_FIN, 1233585/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 273540.16 | 273540.16 | 273540.16 | 273540.16 | 273540.16 | 273540.16 | 273540.16 | 273540.16 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola La Salada - 113774 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1236268/proyecto_INICIO, 1236268/proyecto_FIN, 1236268/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096393 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298858.71, modificado:298858.71}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Crucero Llano De La Parota Alcamani - 38222 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 420 | 2018-02-05 | 2018-02-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234774/proyecto_PROCESO, 1234774/proyecto_INICIO, 1234774/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 298858.71 | 298858.71 | 298858.71 | 298858.71 | 298858.71 | 298858.71 | 298858.71 | 298858.71 | Terminado | Validado avances
GRO18180201130474 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644702.38, modificado:2644702.38}} | Construcción De Muro De Contención En La Colonia Natividad - 61730 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 747 | 2018-05-21 | 2018-07-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/017/2018, contratista:SANTIAGO CERVANTES ESTEBAN, convocante:MUNICPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2644702.38, importe_modificado:2644702.38}} | {1268856/proyecto_PROCESO, 1268856/proyecto_FIN, 1268856/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2644702.38 | 2644702.38 | 2644702.38 | 2644702.38 | 2644702.38 | 2644702.38 | 2644702.38 | 2644702.38 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766975 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327890.0, modificado:819725.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada Dr Jose Ma Vertiz Entre Dr Luis Pasteur Y Acceso A Estacionamiento Del Hospital General - 203555 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 246 | 2016-09-29 | 2016-10-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/01, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:819725.0, importe_modificado:819725.0}} | {871103/proyecto_FIN, 871103/proyecto_INICIO, 871103/proyecto_PROCESO, 871103/proyecto_FIN, 871103/proyecto_INICIO, 871103/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 327890 | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | 819725 | 327890 | 819725 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Epifanio Rodriguez Entre Marcos Moreno Y Fin De Calle En La Comunidad Col Alvaro Obregón E - 105797 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 73 | 2018-05-15 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-026-2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUERRERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1234830/proyecto_PROCESO, 1234830/proyecto_FIN, 1234830/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236759.29, modificado:1236759.29}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De La Puerta Del Cielo - 61708 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 42 | 2018-07-03 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/034/2018, contratista:EDGAR CARBAJAL MACEDA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1236759.29, importe_modificado:1236759.29}} | {1234243/proyecto_INICIO, 1234243/proyecto_FIN, 1234243/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1236759.29 | 1236759.29 | 1236759.29 | 1236759.29 | 1236759.29 | 1236759.29 | 1236759.29 | 1236759.29 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095462 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84367.4, modificado:84367.4}} | Construcción De Techo Firme Zacatula - 106902 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 115 | 2018-06-18 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233843/proyecto_INICIO, 1233843/proyecto_FIN, 1233843/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 84367.4 | 84367.4 | 84367.4 | 84367.4 | 84367.4 | 84367.4 | 84367.4 | 84367.4 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094695 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Justo Sierra Entre Callejon Sin Nombre Y Calle Del Cren Y Callejon Sin Nombre Entre Justo - 132084 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 88 | 2018-06-08 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-047-2018, contratista:CONSTRUCTORA EMARQS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1233076/proyecto_FIN, 1233076/proyecto_PROCESO, 1233076/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095485 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44995.95, modificado:44995.95}} | Construcción De Techo Firme Huertecillas - 107084 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 25 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233866/proyecto_INICIO, 1233866/proyecto_PROCESO, 1233866/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 44995.95 | 44995.95 | 44995.95 | 44995.95 | 44995.95 | 44995.95 | 44995.95 | 44995.95 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645150.61, modificado:645150.61}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Entre Plutarco Elias Calles Y Gomez Farias En La Col San Jose En Iguala Mpio De - 101244 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 96 | 2018-04-20 | 2018-05-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-018-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LERDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:645150.61, importe_modificado:645150.61}} | {1233590/proyecto_PROCESO, 1233590/proyecto_INICIO, 1233590/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 645150.61 | 645150.61 | 645150.61 | 645150.61 | 645150.61 | 645150.61 | 645150.61 | 645150.61 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095219 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445685.27, modificado:445685.27}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Cirian Manantial Y Carrizal Entre Calle Girasoles Y Manantial En La Col Tres De Mayo En Igual - 82897 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 120 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-029-2018, contratista:MARIO ADAN MEZA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:445685.27, importe_modificado:445685.27}} | {1233600/proyecto_INICIO, 1233600/proyecto_FIN, 1233600/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 445685.27 | 445685.27 | 445685.27 | 445685.27 | 445685.27 | 445685.27 | 445685.27 | 445685.27 | Terminado | Validado avances
GRO18180201092966 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:635000.0}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Principal Poblado San Jose Xaltianguis - 87659 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 26 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/156-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA RIOMEX S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:635000.0, importe_modificado:635000.0}} | {1231347/proyecto_INICIO, 1231347/proyecto_FIN, 1231347/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093214 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle Isobarica Colonia Jardin Mangos - 88312 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 50 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/035-2018/AD, contratista:CABAL CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1231595/proyecto_FIN, 1231595/proyecto_PROCESO, 1231595/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091568 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373157.25, modificado:1373157.25}} | Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Principal De La Localidad De Lodo Grande - 69001 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 1035 | 2018-05-14 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 047-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESRACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1373157.25, importe_modificado:0.0}} | {1229949/proyecto_PROCESO, 1229949/proyecto_INICIO, 1229949/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1373157.25 | 1373157.25 | 1373157.25 | 1373157.25 | 1373157.25 | 1373157.25 | 1373157.25 | 1373157.25 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336226.95, modificado:1336226.95}} | Ampliacion De Drenaje Pluvial De La Calle Principal De La Localidad De El Paraiso Segunda Etapa - 73978 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 458 | 2018-04-19 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 018-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y OBRAS CIVILES MARTINEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1336226.95, importe_modificado:0.0}} | {1229955/proyecto_INICIO, 1229955/proyecto_PROCESO, 1229955/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1336226.95 | 1336226.95 | 1336226.95 | 1336226.95 | 1336226.95 | 1336226.95 | 1336226.95 | 1336226.95 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663623.22, modificado:663623.22}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Simon Bolivar Allende Y Aldama Entre Circuito Cananea En La Col Independencia De Iguala Mpio - 130578 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 198 | 2018-06-06 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-044-2018, contratista:SERIN CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:663623.22, importe_modificado:663623.22}} | {1233564/proyecto_PROCESO, 1233564/proyecto_INICIO, 1233564/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 663623.22 | 663623.22 | 663623.22 | 663623.22 | 663623.22 | 663623.22 | 663623.22 | 663623.22 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094692 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599351.76, modificado:599351.76}} | Construccion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Adolfo Lopez Mateos Entre Calle Principal Y Final De Calle En La Comunidad De - 69780 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 88 | 2018-04-18 | 2018-05-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-016-2018, contratista:ZAREM GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:599351.76, importe_modificado:599351.76}} | {1233073/proyecto_PROCESO, 1233073/proyecto_INICIO, 1233073/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 599351.76 | 599351.76 | 599351.76 | 599351.76 | 599351.76 | 599351.76 | 599351.76 | 599351.76 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095831 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568327.54, modificado:1568327.54}} | Construccion De Red De Agua Potable En Calle Principal - 35458 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 300 | 2018-02-12 | 2018-05-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-004-2018, contratista:DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO., monto:1568327.54, importe_modificado:1568327.54}} | {1234212/proyecto_PROCESO, 1234212/proyecto_FIN, 1234212/proyecto_INICIO, 1234212/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1568327.54 | 1568327.54 | 1568327.54 | 1568327.54 | 1568327.54 | 1568327.54 | 1568327.54 | 1568327.54 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095834 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744626.3, modificado:744626.3}} | Conservacion De C R Tr Los Cajones Las Arrastras Real De Tepantitlan - 33306 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-02-19 | 2018-03-24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234215/proyecto_INICIO, 1234215/proyecto_FIN, 1234215/proyecto_PROCESO, 1234215/proyecto_INICIO, 1234215/proyecto_FIN, 1234215/proyecto_INICIO, 1234215/proyecto_PROCESO, 1234215/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 744626.3 | 744626.3 | 744626.3 | 744626.3 | 744626.3 | 744626.3 | 744626.3 | 744626.3 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096366 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Mejoramiento De Aulas En La Escuela Secundaria Emperador Cuauhtemoc En La Localidad De Huiziltepec - 102311 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 237 | 2018-05-01 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/018/2018, contratista:INGPROMEX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1234747/proyecto_PROCESO, 1234747/proyecto_FIN, 1234747/proyecto_PROCESO, 1234747/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779361.78, modificado:779361.78}} | Ampliación De Red De Electrificacion En Calles Cedros Jacarandas Oyamel Ceibas Y Las Palmas Los Pinos Y Caoba En La Col Lomas Del Bosque En - 57514 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 260 | 2018-04-19 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-017-2018, contratista:EDUARDO BAHENA ZAMILPA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:779361.78, importe_modificado:779361.78}} | {1233604/proyecto_PROCESO, 1233604/proyecto_FIN, 1233604/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 779361.78 | 776361.78 | 779361.78 | 779361.78 | 779361.78 | 779361.78 | 779361.78 | 779361.78 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095767 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Los Llanos De Temalhuacan - 113131 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234148/proyecto_FIN, 1234148/proyecto_INICIO, 1234148/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095179 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659002.27, modificado:659002.27}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Acceso Principal Y Circuito Bicentenario Entre Periferico Sur Y Circuito Bicentenario En La C - 135971 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 125 | 2018-06-11 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-048-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO FIGAZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:659002.27, importe_modificado:659002.27}} | {1233560/proyecto_INICIO, 1233560/proyecto_FIN, 1233560/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 659002.27 | 659002.27 | 659002.27 | 659002.27 | 659002.27 | 659002.27 | 659002.27 | 659002.27 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766974 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829104.0, modificado:1658208.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Progreso Entre Ayuntamiento Y Centenario Col Centro - 203815 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 498 | 2016-09-28 | 2016-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/04, contratista:LUIS MUGICA CASARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1658208.0, importe_modificado:1658208.0}} | {871102/proyecto_PROCESO, 871102/proyecto_FIN, 871102/proyecto_INICIO, 871102/proyecto_PROCESO, 871102/proyecto_FIN, 871102/proyecto_INICIO, 871102/proyecto_FIN, 871102/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 829104 | 1658208 | 1658208 | 1658208 | 1658208 | 1658208 | 829104 | 1658208 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095220 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414899.61, modificado:414899.61}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Clemente Ii Y Genaro Vazquez Entre Juan Pablo Ii Y Calle Limite Col Tierra Y Libertad En La Colo - 58857 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 75 | 2018-04-09 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-011-2018, contratista:MARISOL CORTINES AYALA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:414899.61, importe_modificado:414899.61}} | {1233601/proyecto_FIN, 1233601/proyecto_PROCESO, 1233601/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 414899.61 | 414899.61 | 414899.61 | 414899.61 | 414899.61 | 414899.61 | 414899.61 | 414899.61 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095140 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563486.98, modificado:1563486.98}} | Construccion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Manuel Gomez Morin Entre Calle Del Aguila Y Cristo Rey Col Cristo Rey - 124067 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 112 | 2018-06-04 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2018-08, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO, monto:1563486.98, importe_modificado:1563486.98}} | {1233521/proyecto_INICIO, 1233521/proyecto_FIN, 1233521/proyecto_PROCESO, 1233521/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1563486.98 | 1563486.98 | 1563486.98 | 1563486.98 | 1563486.98 | 1563486.98 | 1563486.98 | 1563486.98 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095425 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Diez Viviendas En La Localidades De Matlalapa - 129491 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 10 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233806/proyecto_FIN, 1233806/proyecto_PROCESO, 1233806/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093074 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4090829.67, modificado:4090829.67}} | Construcción De Redes De Distribución Tercera Et Del Sistema De Agua Potable Denominado El Mirador Polígono Alta Cuauhtémoc - 113788 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 0 | 0 | 3444 | 2018-04-30 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-41103001-05-2018, contratista:RADISAN DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:4090829.67, importe_modificado:4090829.67}} | {1231455/proyecto_INICIO, 1231455/proyecto_FIN, 1231455/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4090829.67 | 4090829.67 | 4090829.67 | 4090829.67 | 4090829.67 | 4090829.67 | 4090829.67 | 4090829.67 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095455 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme Tamacuas - 105921 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233836/proyecto_FIN, 1233836/proyecto_INICIO, 1233836/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095012 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518566.33, modificado:518566.33}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Colonia Jimenez De Zoyapezco - 38143 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 244 | 2018-03-12 | 2018-04-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-05, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:518566.33, importe_modificado:518566.33}} | {1233393/proyecto_FIN, 1233393/proyecto_PROCESO, 1233393/proyecto_INICIO, 1233393/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 518566.33 | 518566.33 | 518566.33 | 518566.33 | 518566.33 | 518566.33 | 518566.33 | 518566.33 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562983.04, modificado:562983.04}} | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles Bulmaro Fdez Lazaro Cardenas Leona Vicario Y Morelos Entre Atotonilco Y Lazaro - 107391 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 662 | 2018-05-17 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-028-2018, contratista:CONSTRUCTORA CANCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:562983.04, importe_modificado:562983.04}} | {1233580/proyecto_PROCESO, 1233580/proyecto_INICIO, 1233580/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 562983.04 | 562983.04 | 562983.04 | 562983.04 | 562983.04 | 562983.04 | 562983.04 | 562983.04 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Equipamiento Con Maquinaria E Implementos Comunitarios En El Municipio De Eduardo Neri - 108587 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 150 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234746/proyecto_FIN, 1234746/proyecto_PROCESO, 1234746/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096608 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352786.86, modificado:2352786.86}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Costa Rica - 61706 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 26 | 2018-06-26 | 2018-08-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/031/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2352786.86, importe_modificado:2352786.86}} | {1234989/proyecto_PROCESO, 1234989/proyecto_FIN, 1234989/proyecto_INICIO, 1234989/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2352786.86 | 2352786.86 | 2352786.86 | 2352786.86 | 2352786.86 | 2352786.86 | 2352786.86 | 2352786.86 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091554 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945380.12, modificado:1945380.12}} | Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Barrancas De Chilapa De Alvarez - 56392 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 31157 | 2018-03-20 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 006-AD, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1945380.12, importe_modificado:0.0}} | {1229935/proyecto_INICIO, 1229935/proyecto_PROCESO, 1229935/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1945380.12 | 1945380.12 | 1945380.12 | 1945380.12 | 1945380.12 | 1945380.12 | 1945380.12 | 1945380.12 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091565 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748675.23, modificado:1748675.23}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Ahuihuiyuco - 113370 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 144 | 2018-04-16 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 008-AD, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1748675.23, importe_modificado:0.0}} | {1229946/proyecto_FIN, 1229946/proyecto_PROCESO, 1229946/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1748675.23 | 1748675.23 | 1748675.23 | 1748675.23 | 1748675.23 | 1748675.23 | 1748675.23 | 1748675.23 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613773.59, modificado:613773.59}} | Conservacion De C R Tr Cuadrilla De Santo Tomas Santa Maria De Las Flores El Machero Coacoyula - 33715 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 170 | 2018-02-05 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234226/proyecto_PROCESO, 1234226/proyecto_FIN, 1234226/proyecto_INICIO, 1234226/proyecto_FIN, 1234226/proyecto_INICIO, 1234226/proyecto_PROCESO, 1234226/proyecto_FIN, 1234226/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 613773.59 | 613773.59 | 613773.59 | 613773.59 | 613773.59 | 613773.59 | 613773.59 | 613773.59 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096619 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740452.82, modificado:740452.82}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Guadalupe La Joya A Rió Cantador Chiquito A Cruz Verde - 60397 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 151 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/006/2018, contratista:SANTIAGO CERVANTES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:740452.82, importe_modificado:740452.82}} | {1235000/proyecto_INICIO, 1235000/proyecto_FIN, 1235000/proyecto_PROCESO, 1235000/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 740452.82 | 740452.82 | 740452.82 | 740452.82 | 740452.82 | 740452.82 | 740452.82 | 740452.82 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538597.79, modificado:538597.79}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tierra Blanca Entronque A Yucunduta A Tierra Blanca - 60371 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 825 | 2018-01-23 | 2018-02-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/007/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:538597.79, importe_modificado:538597.79}} | {1235013/proyecto_PROCESO, 1235013/proyecto_FIN, 1235013/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538597.79 | 538597.79 | 538597.79 | 538597.79 | 538597.79 | 538597.79 | 538597.79 | 538597.79 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095429 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Quince Viviendas En La Localidades De San Juan Omeapa - 129534 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 15 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233810/proyecto_INICIO, 1233810/proyecto_FIN, 1233810/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67493.92, modificado:67493.92}} | Construccion De Techo Firme Los Llanos De Temalhuacan - 107890 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 95 | 2018-04-02 | 2018-04-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234149/proyecto_INICIO, 1234149/proyecto_FIN, 1234149/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095447 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67493.92, modificado:67493.92}} | Construccion De Techo Firme San Francisco - 106820 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 115 | 2018-04-02 | 2018-04-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233828/proyecto_INICIO, 1233828/proyecto_PROCESO, 1233828/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719624.74, modificado:719624.74}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Lazaro Cardenas Entre Benito Juarez Y Silviano Garcia Calles Insurgencia Cardenista Leona Vi - 131364 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 282 | 2018-06-07 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-046-2018, contratista:SERIN CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:719624.74, importe_modificado:719624.74}} | {1233562/proyecto_FIN, 1233562/proyecto_INICIO, 1233562/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 719624.74 | 719624.74 | 719624.74 | 719624.74 | 719624.74 | 719624.74 | 719624.74 | 719624.74 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451224.11, modificado:451224.11}} | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Vicente Guerrero - 104831 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 88 | 2018-07-09 | 2018-09-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234080/proyecto_INICIO, 1234080/proyecto_FIN, 1234080/proyecto_INICIO, 1234080/proyecto_PROCESO, 1234080/proyecto_FIN, 1234080/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 451224.11 | 451224.11 | 451224.11 | 451224.11 | 451224.11 | 451224.11 | 451224.11 | 451224.11 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791907.71, modificado:791907.71}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Mayo Entre Juan N Alvarez Y Melchor Ocampo En La Col Perpetuo Socorro En Iguala Mpi - 104589 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 125 | 2018-04-30 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-023-2018, contratista:CONSTRUCTORA INGROMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:791907.71, importe_modificado:791907.71}} | {1233586/proyecto_FIN, 1233586/proyecto_PROCESO, 1233586/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 791907.71 | 791907.71 | 791907.71 | 791907.71 | 791907.71 | 791907.71 | 791907.71 | 791907.71 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095713 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109239.84, modificado:109239.84}} | Construccion De Piso Firme La Union - 105998 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 100 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234094/proyecto_INICIO, 1234094/proyecto_FIN, 1234094/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091586 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112794.75, modificado:1112794.75}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tecongo - 67993 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 340 | 2018-05-09 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 036-AD, contratista:JOSE TELIZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1112794.75, importe_modificado:0.0}} | {1229967/proyecto_INICIO, 1229967/proyecto_FIN, 1229967/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1112794.75 | 1112794.75 | 1112794.75 | 1112794.75 | 1112794.75 | 1112794.75 | 1112794.75 | 1112794.75 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097035 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Reconstruccion De Bordo De Almacenamiento De Agua De La Comunidad De Coacoyula De Alvarez Mpio De Iguala De La Independencia - 120850 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 1541 | 2018-04-20 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I14-2018, contratista:EMMAR INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1235416/proyecto_PROCESO, 1235416/proyecto_INICIO, 1235416/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097036 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785529.3, modificado:785529.3}} | Ampliacionde Red Electrica En Calles Amado Nervo Y Constitucion Entre Carranza Y Ruben Figueroa Y Calle Melchor Ocampo Entre Amado Nervo - 104634 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 108 | 2018-05-01 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-024-2018, contratista:POSTES Y EQUIPO ELECTRICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:785529.3, importe_modificado:785529.3}} | {1235417/proyecto_PROCESO, 1235417/proyecto_FIN, 1235417/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785529.3 | 785529.3 | 785529.3 | 785529.3 | 785529.3 | 785529.3 | 785529.3 | 785529.3 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869828.22, modificado:869828.22}} | Conservacion De C R Tr Crucero San Rafael Santa Maria Sur - 33367 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 250 | 2018-04-03 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234227/proyecto_INICIO, 1234227/proyecto_PROCESO, 1234227/proyecto_INICIO, 1234227/proyecto_FIN, 1234227/proyecto_INICIO, 1234227/proyecto_FIN, 1234227/proyecto_PROCESO, 1234227/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 869828.22 | 869828.22 | 869828.22 | 869828.22 | 869828.22 | 869828.22 | 869828.22 | 869828.22 | Terminado | Validado avances
GRO00180201092740 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384193.91, modificado:384193.91}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla En La Localidad De Corral Falso - 138386 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 300 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-015/2018, contratista:MANUEL PEREZ CATALAN, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:384193.91, importe_modificado:384193.91}} | {1231121/proyecto_INICIO, 1231121/proyecto_FIN, 1231121/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 384193.91 | 384193.91 | 384193.91 | 384193.91 | 384193.91 | 384193.91 | 384193.91 | 384193.91 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095421 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425023.72, modificado:425023.72}} | Mejoramiento De Dos Aulas Escolares En Telesecundaria Albert Einstein De La Localidad De El Durazno - 128472 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 60 | 2018-05-28 | 2018-07-06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233802/proyecto_INICIO, 1233802/proyecto_FIN, 1233802/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 425023.72 | 425023.72 | 425023.72 | 425023.72 | 425023.72 | 425023.72 | 425023.72 | 425023.72 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Veinte Viviendas En La Localidades De La Estacada - 129278 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 20 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233805/proyecto_PROCESO, 1233805/proyecto_FIN, 1233805/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Ojitos De Agua - 133580 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 350 | 2018-08-20 | 2018-10-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233808/proyecto_INICIO, 1233808/proyecto_FIN, 1233808/proyecto_PROCESO, 1233808/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095666 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146341.42, modificado:146341.42}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Cinco De Febrero Tramo Saledad De Carro Sentimientos De La Nación - 104816 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 220 | 2018-07-02 | 2018-08-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234047/proyecto_FIN, 1234047/proyecto_PROCESO, 1234047/proyecto_INICIO, 1234047/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 146341.42 | 146341.42 | 146341.42 | 146341.42 | 146341.42 | 146341.42 | 146341.42 | 146341.42 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9275.0, modificado:9275.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Petacalco - 113387 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 35 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234163/proyecto_PROCESO, 1234163/proyecto_FIN, 1234163/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33746.96, modificado:33746.96}} | Construcción De Techo Firme El Veladero - 108154 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233851/proyecto_PROCESO, 1233851/proyecto_INICIO, 1233851/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095503 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950.0, modificado:7950.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Paso De La Goleta - 113361 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233884/proyecto_FIN, 1233884/proyecto_PROCESO, 1233884/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095715 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151861.32, modificado:151861.32}} | Construcción De Piso Firme La Unión - 107430 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 200 | 2018-05-28 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234096/proyecto_PROCESO, 1234096/proyecto_FIN, 1234096/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 151861.32 | 151861.32 | 151861.32 | 151861.32 | 151861.32 | 151861.32 | 151861.32 | 151861.32 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Ampliación De Red De Energía Electrica En Colonia Periferia De La Localidad De Tepetlapa - 134349 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 150 | 2018-05-14 | 2018-06-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2018/05, contratista:CONSTRUCTORA BELARK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1231818/proyecto_PROCESO, 1231818/proyecto_FIN, 1231818/proyecto_INICIO, 1231818/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093344 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Construccion De Comedor De Los Comerciantes - 52026 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 0 | 0 | 60 | 2018-04-03 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231725/proyecto_PROCESO, 1231725/proyecto_INICIO, 1231725/proyecto_FIN, 1231725/proyecto_INICIO, 1231725/proyecto_PROCESO, 1231725/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093146 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746188.8, modificado:746188.8}} | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Bugambilias Colonia Dragos - 101724 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 69 | 2018-04-16 | 2018-07-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/195-2018-AD, contratista:LUIS ADRIAN MELCHOR OROZCO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:746188.8, importe_modificado:746188.8}} | {1231527/proyecto_INICIO, 1231527/proyecto_PROCESO, 1231527/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 746188.8 | 746188.8 | 746188.8 | 746188.8 | 746188.8 | 746188.8 | 746188.8 | 746188.8 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483780.79, modificado:1483780.79}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Telesecundaria Niños Heroes De Chapultepec En La Localidad De - 138717 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 827 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-017/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1483780.79, importe_modificado:1483780.79}} | {1231745/proyecto_INICIO, 1231745/proyecto_FIN, 1231745/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1483780.79 | 1483780.79 | 1483780.79 | 1483780.79 | 1483780.79 | 1483780.79 | 1483780.79 | 1483780.79 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950.0, modificado:7950.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola El Limon - 112971 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234144/proyecto_PROCESO, 1234144/proyecto_INICIO, 1234144/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001530.74, modificado:1001530.74}} | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Colegio Militar - 111832 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 160 | 2018-11-05 | 2018-12-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2018-016-AD, contratista:VICTOR HUGO ARELLANO JUANCHE, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:1001530.74, importe_modificado:1001530.74}} | {1234067/proyecto_INICIO, 1234067/proyecto_FIN, 1234067/proyecto_PROCESO, 1234067/proyecto_FIN, 1234067/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1001530.74 | 1001530.74 | 1001530.74 | 1001530.74 | 1001530.74 | 1001530.74 | 1001530.74 | 1001530.74 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095006 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655622.62, modificado:655622.62}} | Construcción De Aula Regional Para Telebachillerato Comunitario - 70681 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 631 | 2018-05-14 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-10, contratista:OMAR ALEJANDRO MUÑIZ PARRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:655622.62, importe_modificado:655622.62}} | {1233387/proyecto_INICIO, 1233387/proyecto_PROCESO, 1233387/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095478 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950.0, modificado:7950.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola El Naranjillo - 113166 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233859/proyecto_PROCESO, 1233859/proyecto_INICIO, 1233859/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094943 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589287.12, modificado:589287.12}} | Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle La Juventud En La Localidad De Coscamila - 30618 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 643 | 2018-03-12 | 2018-04-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-03, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:589287.12, importe_modificado:589287.12}} | {1233324/proyecto_INICIO, 1233324/proyecto_PROCESO, 1233324/proyecto_FIN, 1233324/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 589287.12 | 589287.12 | 589287.12 | 589287.12 | 589287.12 | 589287.12 | 589287.12 | 589287.12 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095218 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173393.71, modificado:1173393.71}} | Ampliacion De Electrificacion En Calles Adrian Castrejon Y Venus Entre Del Canal Y Saturno Calles Saturno Jupiter Y Del Canal Entre Adrian C - 83111 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 312 | 2018-04-27 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I17-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1173393.71, importe_modificado:1173393.71}} | {1233599/proyecto_INICIO, 1233599/proyecto_PROCESO, 1233599/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1173393.71 | 1173393.71 | 1173393.71 | 1173393.71 | 1173393.71 | 1173393.71 | 1173393.71 | 1173393.71 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766969 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814402.0, modificado:3628804.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Ayuntamiento Entre Progreso Y Calle Cincuenta Y Nueve Col Centro - 203890 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 986 | 2016-09-23 | 2016-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/05, contratista:CINMAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA , monto:3628804.0, importe_modificado:3628804.0}} | {871097/proyecto_PROCESO, 871097/proyecto_INICIO, 871097/proyecto_FIN, 871097/proyecto_INICIO, 871097/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 1814402 | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 3628804 | 1814402 | 3628804 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096638 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477755.42, modificado:1477755.42}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yuku Nu Kaxin A Llano De La Yacua A Cieneguilla A Yozo Chun Chiquito - 60395 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 130 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/004/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOPA EL GRANDE, monto:1477755.42, importe_modificado:1477755.42}} | {1235019/proyecto_PROCESO, 1235019/proyecto_FIN, 1235019/proyecto_PROCESO, 1235019/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093125 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220730.74, modificado:220730.74}} | Continuación De La Ampliación De Red Electrica En Calle Niño Perdido Colonia María De La O - 106059 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 2052 | 2018-04-05 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/007/2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FIEVER SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:220730.74, importe_modificado:220730.74}} | {1231506/proyecto_INICIO, 1231506/proyecto_PROCESO, 1231506/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220730.74 | 220730.74 | 220730.74 | 220730.74 | 220730.74 | 220730.74 | 220730.74 | 220730.74 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Linea De Conduccion En La Comunidad De Metlapa Mpio De Iguala De La Independencia - 93000 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 750 | 2018-03-17 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I08-2018, contratista:EMMAR INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1233070/proyecto_INICIO, 1233070/proyecto_FIN, 1233070/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485599.46, modificado:485599.46}} | Construccion De Muro De Contencion Segunda Etapa Colonia Paraiso Limon - 58824 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 800 | 2018-03-28 | 2018-04-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/018/2018, contratista:ARTURO ZUÑIGA VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:485599.46, importe_modificado:485599.46}} | {1233305/proyecto_PROCESO, 1233305/proyecto_FIN, 1233305/proyecto_INICIO, 1233305/proyecto_FIN, 1233305/proyecto_PROCESO, 1233305/proyecto_FIN, 1233305/proyecto_INICIO, 1233305/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485599.46 | 485599.46 | 485599.46 | 485599.46 | 485599.46 | 485599.46 | 485599.46 | 485599.46 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme Las Tinajas - 105968 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233874/proyecto_PROCESO, 1233874/proyecto_INICIO, 1233874/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095227 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755891.91, modificado:755891.91}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Principal Av Del Ferrocarril En La Colonia Diecinueve De Enero De Iguala Mpio De Iguala - 54314 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 201 | 2018-04-02 | 2018-04-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-009-2018, contratista:EDUARDO BAHENA ZAMILPA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:755891.91, importe_modificado:755891.91}} | {1233608/proyecto_PROCESO, 1233608/proyecto_INICIO, 1233608/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 755891.91 | 755891.91 | 755891.91 | 755891.91 | 755891.91 | 755891.91 | 755891.91 | 755891.91 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091575 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503349.42, modificado:1503349.42}} | Rehabilitación De Camino Rural De La Localidad La Providencia Lodo Grande - 68180 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 497 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 041-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1503349.42, importe_modificado:0.0}} | {1229956/proyecto_INICIO, 1229956/proyecto_FIN, 1229956/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376745.22, modificado:2376745.22}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Cuetzala De La Unión - 61704 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 26 | 2018-05-15 | 2018-06-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/030/2018, contratista:SANTIAGO CERVANTES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2376745.22, importe_modificado:2376745.22}} | {1234991/proyecto_FIN, 1234991/proyecto_PROCESO, 1234991/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2376745.22 | 276745.22 | 2376745.22 | 2376745.22 | 2376745.22 | 2376745.22 | 2376745.22 | 2376745.22 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096629 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167059.62, modificado:167059.62}} | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad De San Pedro El Viejo - 60287 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 235 | 2018-05-01 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/022/2018, contratista:VALENTIN GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:167059.62, importe_modificado:167059.62}} | {1235010/proyecto_INICIO, 1235010/proyecto_FIN, 1235010/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167059.62 | 167059.62 | 167059.62 | 167059.62 | 167059.62 | 167059.62 | 167059.62 | 167059.62 | Terminado | Validado avances
GRO00170300920190 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Lineas De Conduccion | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CAPASEG | 0 | 0 | 0 | 2017-08-21 | 2017-11-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-021-17, contratista:Gisar constructores y consultores, S.A. de C.V. , convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:4906105.91, importe_modificado:}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:41059001-022-17, contratista:Construcciones lobar, S.A. de C.V., convocante:COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE GUERRERO, monto:3003448.79, importe_modificado:}} | {1046443/proyecto_FIN, 1046443/proyecto_PROCESO, 1046443/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 3000000 | 3000000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095839 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786335.58, modificado:786335.58}} | Construccion De Estructura De Puente Peatonal - 72377 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234220/proyecto_INICIO, 1234220/proyecto_PROCESO, 1234220/proyecto_INICIO, 1234220/proyecto_PROCESO, 1234220/proyecto_INICIO, 1234220/proyecto_PROCESO, 1234220/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 786335.58 | 786335.58 | 786335.58 | 786335.58 | 786335.58 | 786335.58 | 786335.58 | 786335.58 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254210.4, modificado:254210.4}} | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad De Peña De Venado - 60100 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 103 | 2018-05-01 | 2018-05-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/020/2018, contratista:VALENTIN GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:254210.4, importe_modificado:254210.4}} | {1234998/proyecto_PROCESO, 1234998/proyecto_INICIO, 1234998/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 254210.4 | 254210.4 | 254210.4 | 254210.4 | 254210.4 | 254210.4 | 254210.4 | 254210.4 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096636 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477755.42, modificado:1477755.42}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Yozo Chun Chiquito A La Laguna A Yuku Nu Kaxin A Arroyo Prieto A El Coyul - 60377 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 99 | 2018-01-16 | 2018-02-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/003-1/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1447755.42, importe_modificado:1447755.42}} | {1235017/proyecto_INICIO, 1235017/proyecto_PROCESO, 1235017/proyecto_INICIO, 1235017/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | 1477755.42 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Veinte Viviendas En La Localidad De El Ahuejote - 129041 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 20 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233792/proyecto_INICIO, 1233792/proyecto_FIN, 1233792/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095233 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802060.07, modificado:802060.07}} | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Ruffo Figueroa Entre Nicolás Bravo Y Emiliano Zapata Col Veinticuatro De Febre - 27323 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 110 | 2018-01-29 | 2018-03-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-001-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR IRVIC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:802060.07, importe_modificado:802060.07}} | {1233614/proyecto_FIN, 1233614/proyecto_PROCESO, 1233614/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 802060.07 | 802060.07 | 802060.07 | 802060.07 | 802060.07 | 802060.07 | 802060.07 | 802060.07 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme San Jerónimo La Caliza - 106179 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233831/proyecto_FIN, 1233831/proyecto_PROCESO, 1233831/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528815.73, modificado:1528815.73}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Curso Comunitario En La Localidad De El Tule - 139018 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 112 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-019/2018, contratista:MANUEL PEREZ CATALAN, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1528815.73, importe_modificado:1528815.73}} | {1231749/proyecto_INICIO, 1231749/proyecto_FIN, 1231749/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1528815.73 | 1528815.73 | 1528815.73 | 1528815.73 | 1528815.73 | 1528815.73 | 1528815.73 | 1528815.73 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095007 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736600.0, modificado:736600.0}} | Construcción De Aula Regional Para Telebachillerato - 70717 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 994 | 2018-02-12 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-01, contratista:OMAR ALEJANDRO MUÑIZ PARRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:736600.0, importe_modificado:736600.0}} | {1233388/proyecto_PROCESO, 1233388/proyecto_INICIO, 1233388/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 736600 | 736600 | 736600 | 736600 | 736600 | 736600 | 736600 | 736600 | Terminado | Validado avances
GRO17170200860517 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670655.68, modificado:670655.68}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Xilotlancingo Pozolapa - 65739 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2017-05-08 | 2017-05-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {969533/proyecto_FIN, 969533/proyecto_PROCESO, 969533/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 670655.68 | 670655.68 | 670655.68 | 670655.68 | 670655.68 | 670655.68 | 670655.68 | 670655.68 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503349.42, modificado:1503349.42}} | Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Tetitlan De La Lima - 68931 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 105 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO , contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1503349.42, importe_modificado:0.0}} | {1229960/proyecto_FIN, 1229960/proyecto_PROCESO, 1229960/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | 1503349.42 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36733.59, modificado:36733.59}} | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad De Llano De La Chuparrosa - 60279 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 148 | 2018-04-03 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/024/2018, contratista:VELENTIN GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:36733.59, importe_modificado:36733.59}} | {1234997/proyecto_INICIO, 1234997/proyecto_FIN, 1234997/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36733.59 | 36733.59 | 36733.59 | 36733.59 | 36733.59 | 36733.59 | 36733.59 | 36733.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56244.93, modificado:56244.93}} | Construccion De Techo Firme Zorcua - 107986 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-05-28 | 2018-06-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233844/proyecto_INICIO, 1233844/proyecto_FIN, 1233844/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095005 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074124.54, modificado:2074124.54}} | Construcción De Segunda Etapa De La Linea De Conducción De Agua Potable - 70705 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 694 | 2018-05-14 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-INV3-2018-11, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:2074124.54, importe_modificado:2074124.54}} | {1233386/proyecto_INICIO, 1233386/proyecto_PROCESO, 1233386/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2074124.54 | 2074124.54 | 2074124.54 | 2074124.54 | 2074124.54 | 2074124.54 | 2074124.54 | 2074124.54 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095475 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65543.9, modificado:65543.9}} | Construcción De Piso Firme Coyuquilla - 105822 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 60 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233856/proyecto_INICIO, 1233856/proyecto_FIN, 1233856/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 65543.9 | 65543.9 | 65543.9 | 65543.9 | 65543.9 | 65543.9 | 65543.9 | 65543.9 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095398 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | Ampliación De Red De Agua Potable De Calle Roble Tramo C Alamo Carr Federal Col Abedul Y Obra Complementaria Para Su Protección - 110391 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 72 | 2018-02-05 | 2018-04-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FISM-2018-010-AD., contratista:DANIEL JUAREZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {1233779/proyecto_PROCESO, 1233779/proyecto_INICIO, 1233779/proyecto_FIN, 1233779/proyecto_PROCESO, 1233779/proyecto_INICIO, 1233779/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80109.22, modificado:80109.22}} | Construcción De Piso Firme Benitez - 106154 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 60 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234106/proyecto_FIN, 1234106/proyecto_PROCESO, 1234106/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Las Lagunas - 112907 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233860/proyecto_INICIO, 1233860/proyecto_FIN, 1233860/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095777 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50620.44, modificado:50620.44}} | Construcción De Techo Firme La Noria - 107003 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 40 | 2018-05-28 | 2018-06-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234158/proyecto_INICIO, 1234158/proyecto_PROCESO, 1234158/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497772.81, modificado:497772.81}} | Conservacion De C R Tr Pericotepec Los Encinos - 33446 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 300 | 2018-02-19 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234209/proyecto_FIN, 1234209/proyecto_PROCESO, 1234209/proyecto_FIN, 1234209/proyecto_INICIO, 1234209/proyecto_FIN, 1234209/proyecto_PROCESO, 1234209/proyecto_INICIO, 1234209/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 497772.81 | 497772.81 | 497772.81 | 497772.81 | 497772.81 | 497772.81 | 497772.81 | 497772.81 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095836 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170735.59, modificado:170735.6}} | Mejoramiento De Aulas En Escuela Telesecundaria Eulalia Guzman - 35912 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 120 | 2018-03-05 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234217/proyecto_INICIO, 1234217/proyecto_PROCESO, 1234217/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 170735.59 | 170735.6 | 170735.6 | 170735.6 | 170735.6 | 170735.6 | 170735.59 | 170735.6 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094694 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A Los Ojos De Agua De La Comunidad De Platanillo Mpio De Iguala De La Independen - 120810 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 181 | 2018-04-20 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-019-2018, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1233075/proyecto_FIN, 1233075/proyecto_PROCESO, 1233075/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11925.0, modificado:11925.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Palito Verde - 113277 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 45 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233872/proyecto_INICIO, 1233872/proyecto_FIN, 1233872/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667145.0, modificado:667145.0}} | Construcción De Terraplenes Para El Mejoramiento De Viviendas En El Municipio De Atenango Del Río Segunda Etapa - 91071 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 1100 | 2018-03-12 | 2018-04-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2018/01, contratista:ARELI MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:667145.0, importe_modificado:667145.0}} | {1231808/proyecto_PROCESO, 1231808/proyecto_FIN, 1231808/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 667145 | 667145 | 667145 | 667145 | 667145 | 667145 | 667145 | 667145 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095225 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98576.48, modificado:98576.48}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Extension Universitaria Entre Investigacion E Ingenieria En Col Universidad En Iguala Mpio De Igual - 53679 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 26 | 2018-03-30 | 2018-04-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I06-2018, contratista:MARIA TERESA FLORES MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:98576.48, importe_modificado:98576.48}} | {1233606/proyecto_INICIO, 1233606/proyecto_FIN, 1233606/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98576.48 | 98576.48 | 98576.48 | 98576.48 | 98576.48 | 98576.48 | 98576.48 | 98576.48 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095143 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180507.37, modificado:2180507.37}} | Construccion De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Entre Plaza Del Comercio Y Centenario Col Centro - 87906 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRERO | 0 | 0 | 152 | 2018-06-11 | 2018-08-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2018-07, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUITZUCO, monto:2180507.37, importe_modificado:2180507.37}} | {1233524/proyecto_INICIO, 1233524/proyecto_PROCESO, 1233524/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2180507.37 | 2180507.37 | 2180507.37 | 2180507.37 | 2180507.37 | 2180507.37 | 2180507.37 | 2180507.37 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095757 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118114.36, modificado:118114.36}} | Construcción De Techo Firme Joluta - 108140 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 100 | 2018-04-04 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234138/proyecto_FIN, 1234138/proyecto_INICIO, 1234138/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 118114.36 | 118114.36 | 118114.36 | 118114.36 | 118114.36 | 118114.36 | 118114.36 | 118114.36 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095445 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Veinicinco Viviendas En La Localidades De Los Terreros - 129165 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 25 | 2018-12-03 | 2018-12-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233826/proyecto_FIN, 1233826/proyecto_PROCESO, 1233826/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095788 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856293.91, modificado:856293.91}} | Conservacion De C R Tr Las Tunas Los Llanitos - 33776 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 90 | 2018-03-26 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234169/proyecto_INICIO, 1234169/proyecto_PROCESO, 1234169/proyecto_INICIO, 1234169/proyecto_PROCESO, 1234169/proyecto_FIN, 1234169/proyecto_PROCESO, 1234169/proyecto_FIN, 1234169/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 856293.91 | 856293.91 | 856293.91 | 856293.91 | 856293.91 | 856293.91 | 856293.91 | 856293.91 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091543 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979419.57, modificado:1979419.57}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Los Claveles - 114427 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 294 | 2018-04-16 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 011-AD, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1979419.57, importe_modificado:0.0}} | {1229924/proyecto_INICIO, 1229924/proyecto_FIN, 1229924/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1979419.57 | 1979419.57 | 1979419.57 | 1979419.57 | 1979419.57 | 1979419.57 | 1979419.57 | 1979419.57 | Terminado | Validado avances
GRO00180201091549 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594076.17, modificado:594076.17}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Muralla Dos De La Colonia Los Pinos - 98593 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 210 | 2018-06-18 | 2018-07-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1229930/proyecto_INICIO, 1229930/proyecto_FIN, 1229930/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594076.17 | 594076.17 | 594076.17 | 594076.17 | 594076.17 | 594076.17 | 594076.17 | 594076.17 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091551 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770527.0, modificado:1770527.0}} | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Juquila En La Colonia Campo De Aviación - 73458 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 125 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 027-AD, contratista:DISEÑO RENTA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1770527.0, importe_modificado:0.0}} | {1229932/proyecto_FIN, 1229932/proyecto_PROCESO, 1229932/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1770527 | 1770527 | 1770527 | 1770527 | 1770527 | 1770527 | 1770527 | 1770527 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095695 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341816.33, modificado:341816.33}} | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En El Barrio Zapata En La Localidad De San Antonio De Las Huertas - 118385 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 80 | 2018-07-15 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2018-013-AD, contratista:MARTHA LAURA ASCENCIO ANTÚNEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:341816.33, importe_modificado:341816.33}} | {1234076/proyecto_INICIO, 1234076/proyecto_PROCESO, 1234076/proyecto_FIN, 1234076/proyecto_PROCESO, 1234076/proyecto_FIN, 1234076/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 341816.33 | 341816.33 | 341816.33 | 341816.33 | 341816.33 | 341816.33 | 341816.33 | 341816.33 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095222 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947792.11, modificado:947792.11}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Insurgentes Entre Calle Arteaga Y Pineda En La Col Adolfo Lopez Mateos En Iguala Mpio - 58137 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 220 | 2018-04-19 | 2018-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I12-2018, contratista:MARIO REY GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:947792.11, importe_modificado:947792.11}} | {1233603/proyecto_FIN, 1233603/proyecto_PROCESO, 1233603/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 947792.11 | 947792.11 | 947792.11 | 947792.11 | 947792.11 | 947792.11 | 947792.11 | 947792.11 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095232 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391109.16, modificado:1391109.16}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregon Andador Carranza Andador Lazaro Cardenas Entre Guerrero Y Avila Camacho Y Calle - 29188 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 320 | 2018-02-26 | 2018-04-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I01-2018, contratista:MIRIAM SUSANA LOME BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1391109.16, importe_modificado:1391109.16}} | {1233613/proyecto_INICIO, 1233613/proyecto_FIN, 1233613/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1391109.16 | 1391109.16 | 1391109.16 | 1391109.16 | 1391109.16 | 1391109.16 | 1391109.16 | 1391109.16 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129363.35, modificado:129363.35}} | Construcción De Techo Firme Petacalco - 106607 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 115 | 2018-04-16 | 2018-04-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234164/proyecto_INICIO, 1234164/proyecto_FIN, 1234164/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129363.35 | 129363.35 | 129363.35 | 129363.35 | 129363.35 | 129363.35 | 129363.35 | 129363.35 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096634 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad De Vista Hermosa - 60258 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 274 | 2018-05-08 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/021/2018, contratista:VALENTIN GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {1235015/proyecto_PROCESO, 1235015/proyecto_FIN, 1235015/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095494 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73118.41, modificado:73118.41}} | Construcción De Techo Firme Las Tinajas - 107380 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 75 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233875/proyecto_INICIO, 1233875/proyecto_PROCESO, 1233875/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 73118.41 | 73118.41 | 73118.41 | 73118.41 | 73118.41 | 73118.41 | 73118.41 | 73118.41 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655622.62, modificado:655622.62}} | Construcción De Aula Regional Para Telebachillerato Comunitario - 70663 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 462 | 2018-05-14 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-09, contratista:OMAR ALEJANDRO MUÑIZ PARRA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:655622.62, importe_modificado:655622.62}} | {1233325/proyecto_FIN, 1233325/proyecto_INICIO, 1233325/proyecto_FIN, 1233325/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | 655622.62 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095217 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362075.79, modificado:1362075.79}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Avenida Del Estudiante Entre Carretera Iguala Taxco A Cbtis Ciento Cincuenta Y Seis Col San Jose E - 93595 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 833 | 2018-04-16 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I10-2018, contratista:GASPAR GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1362075.79, importe_modificado:1362075.79}} | {1233598/proyecto_PROCESO, 1233598/proyecto_FIN, 1233598/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1362075.79 | 1362075.79 | 1362075.79 | 1362075.79 | 1362075.79 | 1362075.79 | 1362075.79 | 1362075.79 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095663 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333888.87, modificado:333888.87}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Alejandra Silverio Barrio Tupatarillo - 104871 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 120 | 2018-07-16 | 2018-08-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234044/proyecto_INICIO, 1234044/proyecto_FIN, 1234044/proyecto_PROCESO, 1234044/proyecto_FIN, 1234044/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 333888.87 | 333888.87 | 333888.87 | 333888.87 | 333888.87 | 333888.87 | 333888.87 | 333888.87 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395142.35, modificado:1395142.35}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Telesecundaria Descubrimiento De America En La Localidad De El - 138877 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 548 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-018/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1395142.35, importe_modificado:1395142.35}} | {1231746/proyecto_FIN, 1231746/proyecto_INICIO, 1231746/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1395142.35 | 1395142.35 | 1395142.35 | 1395142.35 | 1395142.35 | 1395142.35 | 1395142.35 | 1395142.35 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093375 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825382.94, modificado:825382.94}} | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De Cuevitas - 135647 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 40 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-004/2018, contratista:CARLOS DE LA CRUZ MATEO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:825382.94, importe_modificado:825382.94}} | {1231756/proyecto_INICIO, 1231756/proyecto_FIN, 1231756/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 825382.94 | 825382.94 | 825382.94 | 825382.94 | 825382.94 | 825382.94 | 825382.94 | 825382.94 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091542 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135321.36, modificado:2135321.36}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Colonia Las Palmas - 118169 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 288 | 2018-03-07 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 002-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:2135321.36, importe_modificado:0.0}} | {1229923/proyecto_INICIO, 1229923/proyecto_FIN, 1229923/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2135321.36 | 2135321.36 | 2135321.36 | 2135321.36 | 2135321.36 | 2135321.36 | 2135321.36 | 2135321.36 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097324 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420200.0, modificado:420200.0}} | Ampliacion De Red Electrica En Baja Tension En La Colonia Zompantzintl - 83634 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 2375 | 2018-04-02 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/038/2018, contratista:CRISTOBAL CATALAN LANDEROS, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:420200.0, importe_modificado:420200.0}} | {1235705/proyecto_FIN, 1235705/proyecto_INICIO, 1235705/proyecto_PROCESO, 1235705/proyecto_FIN, 1235705/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420200 | 420200 | 420200 | 420200 | 420200 | 420200 | 420200 | 420200 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4482075.0, modificado:4482075.0}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Tlanipatla Municipio De Eduardo Neri - 133457 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 896 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/029-04/2018, contratista:FERTISEM COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:4482075.0, importe_modificado:4482075.0}} | {1234758/proyecto_INICIO, 1234758/proyecto_PROCESO, 1234758/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4482075 | 4482075 | 4482075 | 4482075 | 4482075 | 4482075 | 4482075 | 4482075 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096621 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359980.24, modificado:1359980.24}} | Construcción De Camino Rural Tramo Rió Encajonado A Llano Del Tigre - 61688 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 675 | 2018-04-03 | 2018-05-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/039/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1359980.24, importe_modificado:1359980.24}} | {1235002/proyecto_PROCESO, 1235002/proyecto_INICIO, 1235002/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1359980.24 | 1359980.24 | 1359980.24 | 1359980.24 | 1359980.24 | 1359980.24 | 1359980.24 | 1359980.24 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096622 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637612.86, modificado:637612.86}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rió Encajonado A Entronque Arroyo Prieto A El Coyul - 60373 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 675 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/008-1/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:637612.86, importe_modificado:637612.86}} | {1235003/proyecto_PROCESO, 1235003/proyecto_FIN, 1235003/proyecto_PROCESO, 1235003/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 637612.86 | 637612.86 | 637612.86 | 637612.86 | 637612.86 | 637612.86 | 637612.86 | 637612.86 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095194 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345257.42, modificado:1345257.42}} | Construccion De Drenaje Calles Camino Tigeritas Tierra Y Libertad Niños Heroes Heriberto Castillo Rosario Robles Priv Carmelo Cortez Entre C - 105542 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 345 | 2018-05-03 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I19-2018, contratista:MIRIAM SUSANA LOME BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1345257.42, importe_modificado:1345257.42}} | {1233575/proyecto_INICIO, 1233575/proyecto_FIN, 1233575/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1345257.42 | 1345257.42 | 1345257.42 | 1345257.42 | 1345257.42 | 1345257.42 | 1345257.42 | 1345257.42 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En La Calle Electricistas Entre Calles Quimicos Y Mineros De La Col Luis Dona - 125030 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 444 | 2018-06-06 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-043-2018, contratista:ISRAEL LADISLAO SEGURA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1233567/proyecto_INICIO, 1233567/proyecto_FIN, 1233567/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67493.92, modificado:67493.92}} | Construcción De Techo Firme Benitez - 107994 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-23 | 2018-04-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234107/proyecto_INICIO, 1234107/proyecto_FIN, 1234107/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095771 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36413.28, modificado:36413.28}} | Construcción De Piso Firme Magueyes - 106420 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234152/proyecto_INICIO, 1234152/proyecto_PROCESO, 1234152/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36413.28 | 36413.28 | 36413.28 | 36413.28 | 36413.28 | 36413.28 | 36413.28 | 36413.28 | Terminado | Validado avances
GRO18180201130480 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256046.74, modificado:1256046.74}} | Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Principal De La Localidad De Buena Vista - 82698 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 250 | 2018-04-19 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 016-AD, contratista:COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MARTINEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1256046.74, importe_modificado:0.0}} | {1268862/proyecto_INICIO, 1268862/proyecto_FIN, 1268862/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1256046.74 | 1256046.74 | 1256046.74 | 1256046.74 | 1256046.74 | 1256046.74 | 1256046.74 | 1256046.74 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095683 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158751.36, modificado:158751.36}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad De Morelita - 126787 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 40 | 2018-08-27 | 2018-09-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234064/proyecto_PROCESO, 1234064/proyecto_FIN, 1234064/proyecto_INICIO, 1234064/proyecto_PROCESO, 1234064/proyecto_INICIO, 1234064/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 158751.36 | 158751.36 | 158751.36 | 158751.36 | 158751.36 | 158751.36 | 158751.36 | 158751.36 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme El Veladero - 106376 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233850/proyecto_INICIO, 1233850/proyecto_FIN, 1233850/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094693 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Servicios Sanitarios En Esc Telesecundaria Bandera Nacional De La Comunidad De Platanillo Mpio De Iguala De La Independencia - 123256 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 55 | 2018-05-26 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-039-2018, contratista:MEXOC SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1233074/proyecto_INICIO, 1233074/proyecto_FIN, 1233074/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348136.2, modificado:348136.2}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Manuel Doblado Entre Calle Garcia De La Cadena Y Mariano Abasolo En La Col Centro En Iguala - 109004 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 102 | 2018-05-25 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-037-2018, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:348136.2, importe_modificado:348136.2}} | {1233574/proyecto_INICIO, 1233574/proyecto_FIN, 1233574/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 348136.2 | 348136.2 | 348136.2 | 348136.2 | 348136.2 | 348136.2 | 348136.2 | 348136.2 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095780 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50620.44, modificado:50620.44}} | Construcción De Techo Firme La Palma - 107048 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 40 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234161/proyecto_FIN, 1234161/proyecto_INICIO, 1234161/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5003025.0, modificado:5003025.0}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Mezcala Municipio De Eduardo Neri - 133390 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 1000 | 2018-05-02 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/029-03/2018, contratista:FERTISEM COMERCIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:5003025.0, importe_modificado:5003025.0}} | {1234752/proyecto_FIN, 1234752/proyecto_PROCESO, 1234752/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5003025 | 5003025 | 5003025 | 5003025 | 5003025 | 5003025 | 5003025 | 5003025 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804064.59, modificado:804064.59}} | Conserv De C R Tr Crucero A Huerta Vieja San Nicolas Del Oro - 34670 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-03-05 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234223/proyecto_PROCESO, 1234223/proyecto_FIN, 1234223/proyecto_PROCESO, 1234223/proyecto_FIN, 1234223/proyecto_INICIO, 1234223/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 804064.59 | 804064.59 | 804064.59 | 804064.59 | 804064.59 | 804064.59 | 804064.59 | 804064.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345897.89, modificado:2345897.89}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Calpanapa El Viejo A Barranca Ceniza - 61696 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 468 | 2018-05-08 | 2018-07-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/040/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2345897.89, importe_modificado:2345897.89}} | {1234988/proyecto_INICIO, 1234988/proyecto_PROCESO, 1234988/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2345897.89 | 2345897.89 | 2345897.89 | 2345897.89 | 2345897.89 | 2345897.89 | 2345897.89 | 2345897.89 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095848 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995437.86, modificado:995437.86}} | Construccion De Cerco Perimetral En J N El Niño Martir - 36263 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 120 | 2018-03-19 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-007-2018, contratista:ING. ISAURO DE PAZ DUQUE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO., monto:995437.86, importe_modificado:995437.86}} | {1234229/proyecto_PROCESO, 1234229/proyecto_INICIO, 1234229/proyecto_FIN, 1234229/proyecto_INICIO, 1234229/proyecto_FIN, 1234229/proyecto_PROCESO, 1234229/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 995437.86 | 995437.86 | 995437.86 | 995437.86 | 995437.86 | 995437.86 | 995437.86 | 995437.86 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252952.98, modificado:252952.98}} | Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calle El Ciruelo Colonia Esmeralda - 88133 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 342 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/079-2018/AD, contratista:JUANA RAMIREZ VILLANUEVA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:252952.98, importe_modificado:252952.98}} | {1231596/proyecto_INICIO, 1231596/proyecto_PROCESO, 1231596/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252952.98 | 252952.98 | 252952.98 | 252952.98 | 252952.98 | 252952.98 | 252952.98 | 252952.98 | Terminado | Validado avances
GRO16160200690527 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675686.98, modificado:2675686.98}} | Construccion De Comedor Comunitario, Loc. Rio Azul - 116960 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2016-07-11 | 2016-11-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMAG-DOP-FISM-007/2016, contratista:ROLIZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:2675686.98, importe_modificado:2675686.98}} | {792094/proyecto_PROCESO, 792094/proyecto_FIN, 792094/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 2675686.98 | 2675686.98 | 2675686.98 | 2675686.98 | 2675686.98 | 2675686.98 | 2675686.98 | 2675686.98 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095832 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694354.37, modificado:694354.37}} | Conservacion De C R Tr Las Tunas Pericotepec - 33743 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 150 | 2018-02-26 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234213/proyecto_INICIO, 1234213/proyecto_FIN, 1234213/proyecto_PROCESO, 1234213/proyecto_INICIO, 1234213/proyecto_PROCESO, 1234213/proyecto_FIN, 1234213/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 694354.37 | 694354.37 | 694354.37 | 694354.37 | 694354.37 | 694354.37 | 694354.37 | 694354.37 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095835 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591285.6, modificado:591285.6}} | Conservacion De C R Tr Valle Luz San Antonio De La Gavia - 34694 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 300 | 2018-03-19 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234216/proyecto_INICIO, 1234216/proyecto_PROCESO, 1234216/proyecto_INICIO, 1234216/proyecto_PROCESO, 1234216/proyecto_INICIO, 1234216/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 591285.6 | 591285.6 | 591285.6 | 591285.6 | 591285.6 | 591285.6 | 591285.6 | 591285.6 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096601 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298274.13, modificado:1298274.13}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Rió Olor - 61711 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 85 | 2018-05-08 | 2018-07-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/033/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1298274.13, importe_modificado:1298274.13}} | {1234982/proyecto_INICIO, 1234982/proyecto_FIN, 1234982/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1298274.13 | 1298274.13 | 1298274.13 | 1298274.13 | 1298274.13 | 1298274.13 | 1298274.13 | 1298274.13 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094997 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733111.72, modificado:733111.72}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Héroes Del Sur - 126928 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 127 | 2018-05-14 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-12, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:733111.72, importe_modificado:733111.72}} | {1233378/proyecto_PROCESO, 1233378/proyecto_INICIO, 1233378/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 733111.72 | 733111.72 | 733111.72 | 733111.72 | 733111.72 | 733111.72 | 733111.72 | 733111.72 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497128.42, modificado:497128.42}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Progreso Y Andador Al Costado De Primaria Entre Ruben Figueroa Y Carranza En La Comunidad De Zaca - 108091 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 147 | 2018-05-21 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-031-2018, contratista:BLANCA GARDENIA MUÑOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:497128.42, importe_modificado:497128.42}} | {1233081/proyecto_FIN, 1233081/proyecto_PROCESO, 1233081/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 497128.42 | 497128.42 | 497128.42 | 497128.42 | 497128.42 | 497128.42 | 497128.42 | 497128.42 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095202 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438203.52, modificado:438203.52}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Del Deporte Entre Calle Oriente Y Lindavista En La Col El Mirador En Iguala Mpio De Igual - 108070 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 103 | 2018-05-21 | 2018-06-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-030-2018, contratista:GERARDO GABRIEL RAMIREZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:438203.52, importe_modificado:438203.52}} | {1233583/proyecto_FIN, 1233583/proyecto_PROCESO, 1233583/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 438203.52 | 438203.52 | 438203.52 | 438203.52 | 438203.52 | 438203.52 | 438203.52 | 438203.52 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095203 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488958.51, modificado:488958.51}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Circuito Mendez Arceo Entre Uriostegui Salgado Y Mendez Arceo En La Col Sol Azteca En Iguala Mpio De Ig - 104356 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 89 | 2018-04-27 | 2018-05-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-022-2018, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES SAMA JIREH SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:488958.51, importe_modificado:488958.51}} | {1233584/proyecto_PROCESO, 1233584/proyecto_INICIO, 1233584/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 488958.51 | 488958.51 | 488958.51 | 488958.51 | 488958.51 | 488958.51 | 488958.51 | 488958.51 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095211 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | Desasolve De Escurrimiento Pluvial En Rio San Juan Entre Periferico Norte Y Col Daniel Murayama En Iguala Mpio De Iguala De La Independencia - 96680 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 1870 | 2018-04-24 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I15-2018, contratista:CONSTRUCTORA DEL MAR DE CALIFORNIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:2600000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {1233592/proyecto_FIN, 1233592/proyecto_PROCESO, 1233592/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80109.22, modificado:80109.22}} | Construcción De Piso Firme Joluta - 106332 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 70 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234137/proyecto_PROCESO, 1234137/proyecto_FIN, 1234137/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | 80109.22 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67493.92, modificado:67493.92}} | Construcción De Techo Firme El Limon - 108086 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234146/proyecto_PROCESO, 1234146/proyecto_FIN, 1234146/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | 67493.92 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109239.84, modificado:109239.84}} | Construcción De Piso Firme Los Llanos De Temalhuan - 106112 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 100 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234150/proyecto_INICIO, 1234150/proyecto_FIN, 1234150/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | 109239.84 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223593.09, modificado:223593.09}} | Mejoramiento De Camino Rural Tramo Nueva Filadelfia Camino Sacacosechas - 127287 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 30 | 2018-08-06 | 2018-08-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234055/proyecto_INICIO, 1234055/proyecto_PROCESO, 1234055/proyecto_FIN, 1234055/proyecto_PROCESO, 1234055/proyecto_FIN, 1234055/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223593.09 | 223593.09 | 223593.09 | 223593.09 | 223593.09 | 223593.09 | 223593.09 | 223593.09 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095449 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13250.0, modificado:13250.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola San Jeronimo - 113812 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233830/proyecto_INICIO, 1233830/proyecto_FIN, 1233830/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408510.76, modificado:1408510.76}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Lerdo De Tejada Entre Melchor Ocampo E Insurgentes Y Calle Insurgentes Entre Lerdo De Tejada Y - 120798 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 167 | 2018-04-16 | 2018-05-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I11-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1408510.76, importe_modificado:1408510.76}} | {1233570/proyecto_INICIO, 1233570/proyecto_FIN, 1233570/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1408510.76 | 1408510.76 | 1408510.76 | 1408510.76 | 1408510.76 | 1408510.76 | 1408510.76 | 1408510.76 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093434 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Olla Colectora De Agua Pluvial En La Localidad De Santa Cruz - 90932 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 45 | 2018-04-16 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/FAIS/2018/02, contratista:RAUNEL MARTINEZ CHARCO, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1231815/proyecto_PROCESO, 1231815/proyecto_INICIO, 1231815/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093290 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94699.97, modificado:94699.97}} | Continuación Ampliación De Red Electrica Calle Bugambilias Y Viveros Poblado San Pedro Las Playas - 107939 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚLICO | 0 | 0 | 1578 | 2018-03-05 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/009/2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FIEVER SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:94699.97, importe_modificado:94699.97}} | {1231671/proyecto_INICIO, 1231671/proyecto_FIN, 1231671/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94699.97 | 94699.97 | 94699.97 | 94699.97 | 94699.97 | 94699.97 | 94699.97 | 94699.97 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096628 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994713.8, modificado:994713.8}} | Construcción De Muro De Contención En La Localidad De San Pedro El Viejo - 61734 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 235 | 2018-07-03 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/014/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:994713.8, importe_modificado:994713.8}} | {1235009/proyecto_PROCESO, 1235009/proyecto_FIN, 1235009/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 994713.8 | 994713.8 | 994713.8 | 994713.8 | 994713.8 | 994713.8 | 994713.8 | 994713.8 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684665.15, modificado:684665.15}} | Construccion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon En La Localidad De El Coyol - 138231 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 96 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-014/2018, contratista:MANUEL PEREZ CATALAN, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:684665.15, importe_modificado:684665.15}} | {1231751/proyecto_PROCESO, 1231751/proyecto_FIN, 1231751/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 684665.15 | 684665.15 | 684665.15 | 684665.15 | 684665.15 | 684665.15 | 684665.15 | 684665.15 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091570 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370453.93, modificado:1370453.93}} | Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De La Mohonera - 68968 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 1808 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 044-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1370453.93, importe_modificado:0.0}} | {1229951/proyecto_PROCESO, 1229951/proyecto_INICIO, 1229951/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1370453.93 | 1370453.93 | 1370453.93 | 1370453.93 | 1370453.93 | 1370453.93 | 1370453.93 | 1370453.93 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091584 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814593.77, modificado:814593.77}} | Construcción De Comedor Escolar De La Escuela Secundaria Sor Juana Ines De La Cruz De La Localidad De Zacazonapa - 83050 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 480 | 2018-05-09 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 035-AD, contratista:COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MARTINEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:814593.77, importe_modificado:0.0}} | {1229965/proyecto_INICIO, 1229965/proyecto_PROCESO, 1229965/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 814593.77 | 814593.77 | 814593.77 | 814593.77 | 814593.77 | 814593.77 | 814593.77 | 814593.77 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095235 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518000.0, modificado:518000.0}} | Construccion De Muro De Contencion Para Proteccion De Andador Comisaria Y Explanada En Centro De La Comunidad De Ahuehuepan Mpio De Iguala D - 129602 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 206 | 2018-06-04 | 2018-06-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-041-2018, contratista:MARIO REY GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:518000.0, importe_modificado:518000.0}} | {1233616/proyecto_INICIO, 1233616/proyecto_FIN, 1233616/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | 518000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091552 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795753.69, modificado:795753.69}} | Construcción De Drenaje Pluvial En La Calle Principal De La Colonia Las Torres - 67687 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 35 | 2018-05-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 029-AD, contratista:DISEÑO RENTA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:795753.69, importe_modificado:0.0}} | {1229933/proyecto_PROCESO, 1229933/proyecto_INICIO, 1229933/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 795753.69 | 795753.69 | 795753.69 | 795753.69 | 795753.69 | 795753.69 | 795753.69 | 795753.69 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657174.38, modificado:657174.38}} | Ampliación De Red De Electrificacion En Calle Principal Entre Calle Condominio Los Almendros Y Carr Iguala Cuernavaca En La Col El Brasil - 56018 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 195 | 2018-04-02 | 2018-04-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-01018, contratista:EDUARDO BAHENA ZAMILPA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:657174.38, importe_modificado:657174.38}} | {1233602/proyecto_FIN, 1233602/proyecto_PROCESO, 1233602/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 657174.38 | 657174.38 | 657174.38 | 657174.38 | 657174.38 | 657174.38 | 657174.38 | 657174.38 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192180.05, modificado:1192180.05}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Y Agustina Reyes Entre Hermanos Flores Magon Y Calle Toreo En La Colonia Tom - 129098 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 142 | 2018-05-17 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I21-2018, contratista:GABAON CONSTRUCTORES Y DISEÑADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1192180.05, importe_modificado:1192180.05}} | {1233563/proyecto_INICIO, 1233563/proyecto_FIN, 1233563/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1192180.05 | 1192180.05 | 1192180.05 | 1192180.05 | 1192180.05 | 1192180.05 | 1192180.05 | 1192180.05 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095849 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859231.35, modificado:859231.35}} | Conservacion De C R Tr Santa Catarina Valle Luz - 34691 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 500 | 2018-03-05 | 2018-04-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234230/proyecto_INICIO, 1234230/proyecto_PROCESO, 1234230/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 859231.35 | 859231.35 | 859231.35 | 859231.35 | 859231.35 | 859231.35 | 859231.35 | 859231.35 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095864 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604495.28, modificado:1604495.28}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entroque Calpanapa Viejo A Yuvikani A Tierra Colorada Sur A La Parota A El Mameyal A Rancho Los Hilario - 60402 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 34 | 2018-02-20 | 2018-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/010/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:1604495.28, importe_modificado:1604495.28}} | {1234245/proyecto_FIN, 1234245/proyecto_PROCESO, 1234245/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1604495.28 | 1604495.28 | 1604495.28 | 1604495.28 | 1604495.28 | 1604495.28 | 1604495.28 | 1604495.28 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597791.48, modificado:597791.48}} | Ampliacion De Red De Alcantarillado En La Calle Bravo De Zumpango Del Rio Municipio De Eduardo Neri - 102799 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 391 | 2018-01-10 | 2018-02-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/FR-C/003/2018, contratista:CONSTRUKIAXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:597791.48, importe_modificado:597791.48}} | {1235696/proyecto_INICIO, 1235696/proyecto_PROCESO, 1235696/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 597791.48 | 597791.48 | 597791.48 | 597791.48 | 597791.48 | 597791.48 | 597791.48 | 597791.48 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093424 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550500.0, modificado:550500.0}} | Construccion De Bordo Acuicola En La Localidad De Cuadrilla De Asencio - 55442 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 0 | 0 | 200 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231805/proyecto_FIN, 1231805/proyecto_PROCESO, 1231805/proyecto_INICIO, 1231805/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095940 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470000.0, modificado:470000.0}} | Ampliacion De Electrificacion Rural En La Colonia Vicente Guerrero - 52348 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN GUERRERO | 0 | 0 | 100 | 2018-07-02 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-DF-2018-XXVIII, contratista:EDIFICACIONES CARELY S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN, GUERRERO 2018, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {1234321/proyecto_FIN, 1234321/proyecto_INICIO, 1234321/proyecto_FIN, 1234321/proyecto_PROCESO, 1234321/proyecto_FIN, 1234321/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560849.42, modificado:560849.42}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende De La Colonia Centro De La Localidad De Quechultenango - 38779 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 311 | 2018-04-02 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-06, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:560849.42, importe_modificado:560849.42}} | {1233379/proyecto_FIN, 1233379/proyecto_INICIO, 1233379/proyecto_PROCESO, 1233379/proyecto_FIN, 1233379/proyecto_PROCESO, 1233379/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 560849.42 | 560849.42 | 560849.42 | 560849.42 | 560849.42 | 560849.42 | 560849.42 | 560849.42 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095391 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Construcción De Pavimentación De Calle Dr Trinidad Reyes Tramo C Luis Donaldo Colosio Barranca Coxtlapa Col Los Manguitos Localidad Tixtla D - 127767 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 40 | 2018-05-21 | 2018-06-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233772/proyecto_INICIO, 1233772/proyecto_PROCESO, 1233772/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095393 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361144.44, modificado:361144.44}} | Construcción De Muro De Contención En Col Ignacio Manuel Altamirano Localidad Tixtla De Guerrero - 127757 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-04-09 | 2018-06-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233774/proyecto_PROCESO, 1233774/proyecto_INICIO, 1233774/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 361144.44 | 361144.44 | 361144.44 | 361144.44 | 361144.44 | 361144.44 | 361144.44 | 361144.44 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095764 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme El Limón - 106259 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234145/proyecto_PROCESO, 1234145/proyecto_FIN, 1234145/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095787 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649442.49, modificado:649442.49}} | Conservacion De C R Tr Crucero A Dos Caminos Laguna Seca Piedra Concha - 33349 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-04-30 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234168/proyecto_INICIO, 1234168/proyecto_PROCESO, 1234168/proyecto_FIN, 1234168/proyecto_INICIO, 1234168/proyecto_PROCESO, 1234168/proyecto_FIN, 1234168/proyecto_INICIO, 1234168/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649442.49 | 649442.49 | 649442.49 | 649442.49 | 649442.49 | 649442.49 | 649442.49 | 649442.49 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766977 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405762.0, modificado:1014405.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Prolongacion De Alfareria Entre Las Calles De Agricultura Y Alfareria Col Centro - 203730 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 303 | 2016-09-23 | 2016-11-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/03, contratista:CINMAR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:1014405.0, importe_modificado:1014405.0}} | {871105/proyecto_INICIO, 871105/proyecto_PROCESO, 871105/proyecto_FIN, 871105/proyecto_PROCESO, 871105/proyecto_INICIO, 871105/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 405762 | 1014405 | 1014405 | 1014405 | 1014405 | 1014405 | 405762 | 1014405 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097326 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Construccion De Cisterna En La Escuela Dr Alfonso G Alarcon De La Localidad De Zumpango Del Rio - 85245 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 575 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/024/2018, contratista:ALBADI , INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1235707/proyecto_PROCESO, 1235707/proyecto_INICIO, 1235707/proyecto_FIN, 1235707/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097327 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738420.0, modificado:738420.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre En Zompantzintl - 42478 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 60 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/029/2018, contratista:GRUPO DEL PACIFICO VERO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:738420.0, importe_modificado:738420.0}} | {1235708/proyecto_PROCESO, 1235708/proyecto_INICIO, 1235708/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 738420 | 738420 | 738420 | 738420 | 738420 | 738420 | 738420 | 738420 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095173 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302033.0, modificado:1302033.0}} | Contencion Con Muros De Mamposteria Y Ampliacion En Calles De La Parte Alta De La Col Veinticuatro De Febrero Afectadas Por El Temblor Del D - 136986 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 301 | 2018-06-13 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I29-2018, contratista:GASPAR GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1302033.0, importe_modificado:1302033.0}} | {1233554/proyecto_PROCESO, 1233554/proyecto_FIN, 1233554/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1302033 | 1302033 | 1302033 | 1302033 | 1302033 | 1302033 | 1302033 | 1302033 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095451 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56244.93, modificado:56244.93}} | Construcción De Techo Firme San Jerónimo La Caliza - 108017 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 25 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233832/proyecto_PROCESO, 1233832/proyecto_INICIO, 1233832/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094697 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240271.06, modificado:1240271.06}} | Ampliacion De Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Santa Teresa Mpio De Iguala De La Independencia - 109513 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 1315 | 2018-04-27 | 2018-06-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I16-2018, contratista:SERIN CONSTRUCCIÓN TECNOLOGÍA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1240271.06, importe_modificado:1240271.06}} | {1233078/proyecto_INICIO, 1233078/proyecto_FIN, 1233078/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1240271.06 | 1240271.06 | 1240271.06 | 1240271.06 | 1240271.06 | 1240271.06 | 1240271.06 | 1240271.06 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095499 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45287.0, modificado:45287.0}} | Equipamiento De Sistema De Agua Potable Boca De Lagunilals - 33466 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 243 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233880/proyecto_INICIO, 1233880/proyecto_FIN, 1233880/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45287 | 45287 | 45287 | 45287 | 45287 | 45287 | 45287 | 45287 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096627 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195556.69, modificado:195556.69}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Amoltepec El Nuevo A Auezutla A San Cristobalito - 60374 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 444 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/009-1/2018, contratista:SANTIAGO CERVANTES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:195556.69, importe_modificado:195556.69}} | {1235008/proyecto_PROCESO, 1235008/proyecto_FIN, 1235008/proyecto_INICIO, 1235008/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 195556.69 | 195556.69 | 195556.69 | 195556.69 | 195556.69 | 195556.69 | 195556.69 | 195556.69 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096603 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453879.23, modificado:453879.23}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Arroyo Prieto A Arroyo Carrizo - 60326 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 644 | 2018-02-01 | 2018-03-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/011/2018, contratista:SANTIAGO CERVANTES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:453879.23, importe_modificado:453879.23}} | {1234984/proyecto_PROCESO, 1234984/proyecto_INICIO, 1234984/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 453879.23 | 453879.23 | 453879.23 | 453879.23 | 453879.23 | 453879.23 | 453879.23 | 453879.23 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096624 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820126.89, modificado:820126.89}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Cristobalito A Llano Perdido - 60376 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 195 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/002/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:820126.89, importe_modificado:820126.89}} | {1235005/proyecto_PROCESO, 1235005/proyecto_INICIO, 1235005/proyecto_PROCESO, 1235005/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 820126.89 | 820126.89 | 820126.89 | 820126.89 | 820126.89 | 820126.89 | 820126.89 | 820126.89 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4267132.99, modificado:4267132.99}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Zoyacomulco - 119129 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 90 | 2018-02-19 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-INV.CTP.AREE-MCAPM-SEDUOP-001/2018, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:4267132.99, importe_modificado:0.0}} | {1232098/proyecto_INICIO, 1232098/proyecto_FIN, 1232098/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4267132.99 | 4267132.99 | 4267132.99 | 4267132.99 | 4267132.99 | 4267132.99 | 4267132.99 | 4267132.99 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093441 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:230000.0, modificado:230000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}} | Construcción De Aula En El Telebachillerato Comunitario En La Localidad De San Juan Teocalcingo - 90881 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 300 | 2018-08-01 | 2018-09-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/3x1/2018/01, contratista:LEYDI LAURA SALAZAR BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAR/DOP/3X1/2018/01-01, contratista:DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RIO, monto:149439.91, importe_modificado:149439.91}} | {1231822/proyecto_INICIO, 1231822/proyecto_PROCESO, 1231822/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 230000 | 230000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4245837.19, modificado:4245837.19}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Cantera Rosa - 118023 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 210 | 2018-02-19 | 2018-05-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO-INV.CTP.AREE-MCA-PM-SEDUOP-002/2018, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:4245837.19, importe_modificado:0.0}} | {1232100/proyecto_PROCESO, 1232100/proyecto_INICIO, 1232100/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4245837.19 | 4245837.19 | 4245837.19 | 4245837.19 | 4245837.19 | 4245837.19 | 4245837.19 | 4245837.19 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093716 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383106.36, modificado:1383106.36}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De Tepango - 113125 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 96 | 2018-04-16 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 010-AD, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1383106.36, importe_modificado:0.0}} | {1232097/proyecto_FIN, 1232097/proyecto_PROCESO, 1232097/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1383106.36 | 1383106.36 | 1383106.36 | 1383106.36 | 1383106.36 | 1383106.36 | 1383106.36 | 1383106.36 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680000.0, modificado:680000.0}} | Construccion De Centro De Salud Loc Nicolas Bravo - 49238 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 250 | 2018-04-30 | 2018-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231739/proyecto_FIN, 1231739/proyecto_INICIO, 1231739/proyecto_PROCESO, 1231739/proyecto_FIN, 1231739/proyecto_PROCESO, 1231739/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | 680000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093374 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760816.5, modificado:760816.5}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Curso Comunitario En La Localidad De El Cuajilote - 137945 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 31 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-012/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:760816.5, importe_modificado:760816.5}} | {1231755/proyecto_FIN, 1231755/proyecto_PROCESO, 1231755/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 760816.5 | 760816.5 | 760816.5 | 760816.5 | 760816.5 | 760816.5 | 760816.5 | 760816.5 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093367 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426932.72, modificado:426932.72}} | Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Belisario Dominguez En La Localidad De Villa Nicolas Bravo - 138002 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 200 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-013/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:426932.72, importe_modificado:426932.72}} | {1231748/proyecto_PROCESO, 1231748/proyecto_INICIO, 1231748/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 426932.72 | 426932.72 | 426932.72 | 426932.72 | 426932.72 | 426932.72 | 426932.72 | 426932.72 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744128.94, modificado:744128.94}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Curso Comunitario En La Localidad De Las Mesas - 137895 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 47 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-011/2018, contratista:MANUEL PEREZ CATALAN, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:744128.94, importe_modificado:744128.94}} | {1231752/proyecto_FIN, 1231752/proyecto_INICIO, 1231752/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 744128.94 | 744128.94 | 744128.94 | 744128.94 | 744128.94 | 744128.94 | 744128.94 | 744128.94 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798314.44, modificado:798314.44}} | Construccion De Subestructura En Puente Peatonal En La Localidad De San Francisco - 35875 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-02-19 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234221/proyecto_PROCESO, 1234221/proyecto_INICIO, 1234221/proyecto_PROCESO, 1234221/proyecto_INICIO, 1234221/proyecto_PROCESO, 1234221/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 798314.44 | 798314.44 | 798314.44 | 798314.44 | 798314.44 | 798314.44 | 798314.44 | 798314.44 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097151 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403419.94, modificado:403419.94}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre - 139945 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 233 | 2018-05-21 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-13, contratista:CESAR AUGUSTO VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:403419.94, importe_modificado:403419.94}} | {1235532/proyecto_INICIO, 1235532/proyecto_PROCESO, 1235532/proyecto_FIN, 1235532/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 403419.94 | 403419.94 | 403419.94 | 403419.94 | 403419.94 | 403419.94 | 403419.94 | 403419.94 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095419 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Equipamiento De Estufas Ecológicas Para Veinte Viviendas En La Localidades De Chilacachapa - 129119 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 20 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233800/proyecto_INICIO, 1233800/proyecto_FIN, 1233800/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095761 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15900.0, modificado:15900.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Lagunillas - 113006 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 60 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234142/proyecto_INICIO, 1234142/proyecto_FIN, 1234142/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639711.46, modificado:639711.46}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Las Azaleas Las Palmas Y Calle Limite De La Colonia Entre Calle Circuito Las Palmas Y Limite D - 137774 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 137 | 2018-06-15 | 2018-08-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-051-2018, contratista:SERIN CONSTRUCCION Y TECNOLOGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:639711.46, importe_modificado:639711.46}} | {1233553/proyecto_INICIO, 1233553/proyecto_FIN, 1233553/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 639711.46 | 639711.46 | 639711.46 | 639711.46 | 639711.46 | 639711.46 | 639711.46 | 639711.46 | Terminado | Validado avances
GRO00180201091545 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391311.53, modificado:391311.53}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Cruz - 98024 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 300 | 2018-05-07 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1229926/proyecto_INICIO, 1229926/proyecto_FIN, 1229926/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 391311.53 | 391311.53 | 391311.53 | 391311.53 | 391311.53 | 391311.53 | 391311.53 | 391311.53 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091566 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455023.17, modificado:1455023.17}} | Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De Ahuihuiyuco - 68218 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 1320 | 2018-03-12 | 2018-05-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 042-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1455023.17, importe_modificado:0.0}} | {1229947/proyecto_PROCESO, 1229947/proyecto_INICIO, 1229947/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1455023.17 | 1455023.17 | 1455023.17 | 1455023.17 | 1455023.17 | 1455023.17 | 1455023.17 | 1455023.17 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091569 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504434.11, modificado:1504434.11}} | Ampliación De Drenaje Pluvial De La Calle Que Conduce A La Escuela Telesecundaria De La Localidad De La Mohonera - 114540 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 1808 | 2018-02-12 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 004-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1504434.11, importe_modificado:0.0}} | {1229950/proyecto_FIN, 1229950/proyecto_PROCESO, 1229950/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1504434.11 | 1504434.11 | 1504434.11 | 1504434.11 | 1504434.11 | 1504434.11 | 1504434.11 | 1504434.11 | Terminado | Validado avances
GRO00180201091544 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76482.72, modificado:76482.72}} | Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia Los Claveles - 98128 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 72 | 2018-05-07 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1229925/proyecto_FIN, 1229925/proyecto_INICIO, 1229925/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 76482.72 | 76482.72 | 76482.72 | 76482.72 | 76482.72 | 76482.72 | 76482.72 | 76482.72 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406654.26, modificado:1406654.26}} | Construcción De Drenaje Pluvial De La Calle Principal De La Localidad De Santa Cruz - 69021 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 603 | 2018-05-16 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 050-AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESRACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1406654.26, importe_modificado:}} | {1229957/proyecto_FIN, 1229957/proyecto_INICIO, 1229957/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1406654.26 | 1406654.26 | 1406654.26 | 1406654.26 | 1406654.26 | 1406654.26 | 1406654.26 | 1406654.26 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620281.05, modificado:620281.05}} | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San José Poliutla - 127300 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 120 | 2018-08-06 | 2018-09-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234079/proyecto_PROCESO, 1234079/proyecto_INICIO, 1234079/proyecto_FIN, 1234079/proyecto_INICIO, 1234079/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 620281.05 | 620281.05 | 620281.05 | 620281.05 | 620281.05 | 620281.05 | 620281.05 | 620281.05 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094688 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Javier Mina Entre Calle Uno Y Calle Dos En La Comunidad Metlapa Mpio De Iguala De La Iindepend - 91541 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 109 | 2018-03-16 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUO-RAMO33-I07-20018, contratista:EMMAR INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {1233069/proyecto_PROCESO, 1233069/proyecto_INICIO, 1233069/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094690 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785294.29, modificado:1785294.29}} | Equipamiento De Pozo Profundo De El Naranjo Mpio De Iguala De La Independencia - 121314 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 870 | 2018-03-17 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-002-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1785294.29, importe_modificado:1785294.29}} | {1233071/proyecto_PROCESO, 1233071/proyecto_FIN, 1233071/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1785294.29 | 1785294.29 | 1785294.29 | 1785294.29 | 1785294.29 | 1785294.29 | 1785294.29 | 1785294.29 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786626.57, modificado:786626.57}} | Construccion De Red De Electrificacion Colonia La Deportiva Comunidad Los Achotes - 56434 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 650 | 2018-03-20 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/012/2018, contratista:ADOLFO SANTANA BAÑOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:786626.57, importe_modificado:786626.57}} | {1233310/proyecto_INICIO, 1233310/proyecto_PROCESO, 1233310/proyecto_INICIO, 1233310/proyecto_PROCESO, 1233310/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 786626.57 | 786626.57 | 786626.57 | 786626.57 | 786626.57 | 786626.57 | 786626.57 | 786626.57 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766971 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975570.0, modificado:2438925.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario De Calle Porfirio Diaz Entre Vicente Guerrero Y Juan Aldama Col La Nopalera - 204062 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 732 | 2016-09-20 | 2016-12-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/09, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:2438925.0, importe_modificado:2438925.0}} | {871099/proyecto_PROCESO, 871099/proyecto_INICIO, 871099/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 975570 | 2438925 | 2438925 | 2438925 | 2438925 | 2438925 | 975570 | 2438925 | Terminado | Validado avances
GRO16160300767918 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 230836 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Otros proyectos de Inversión | H AYUNTAMIENTO DE ACATEPEC GRO | 0 | 0 | 0 | 2016-02-01 | 2016-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {872046/proyecto_PROCESO, 872046/proyecto_INICIO, 872046/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522250.11, modificado:522250.11}} | Construccion De Obras De Acceso E Iluminacion De Puente Peatonal - 93101 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 300 | 2018-05-01 | 2018-07-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234219/proyecto_FIN, 1234219/proyecto_INICIO, 1234219/proyecto_PROCESO, 1234219/proyecto_INICIO, 1234219/proyecto_PROCESO, 1234219/proyecto_FIN, 1234219/proyecto_INICIO, 1234219/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 522250.11 | 522250.11 | 522250.11 | 522250.11 | 522250.11 | 522250.11 | 522250.11 | 522250.11 | Terminado | Validado avances
GRO00180201091550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418578.06, modificado:418578.06}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia Toscana - 98752 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 102 | 2018-05-14 | 2018-05-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1229931/proyecto_FIN, 1229931/proyecto_PROCESO, 1229931/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 418578.06 | 418578.06 | 418578.06 | 418578.06 | 418578.06 | 418578.06 | 418578.06 | 418578.06 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799963.31, modificado:1799963.31}} | Rehabilitacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Calles Lopez Mateos Nicolas Bravo Galeana Valerio Trujano Figueroa Mata Altamirano - 134513 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 1215 | 2018-06-08 | 2018-08-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I26-2018, contratista:CONSTRUCTORA CANCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1799963.31, importe_modificado:1799963.31}} | {1233561/proyecto_INICIO, 1233561/proyecto_FIN, 1233561/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1799963.31 | 1799963.31 | 1799963.31 | 1799963.31 | 1799963.31 | 1799963.31 | 1799963.31 | 1799963.31 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43695.94, modificado:43695.94}} | Construcción De Piso Firme Corral Viejo - 106200 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234123/proyecto_INICIO, 1234123/proyecto_PROCESO, 1234123/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 43695.94 | 43695.94 | 43695.94 | 43695.94 | 43695.94 | 43695.94 | 43695.94 | 43695.94 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095772 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16873.48, modificado:16873.48}} | Construccion De Techo Firme Magueyes - 108161 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 40 | 2018-06-11 | 2018-06-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234153/proyecto_FIN, 1234153/proyecto_PROCESO, 1234153/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16873.48 | 16873.48 | 16873.48 | 16873.48 | 16873.48 | 16873.48 | 16873.48 | 16873.48 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093366 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492485.98, modificado:2292485.98}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa En La Localidad De San Lorenzo - 135796 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 1089 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-005/2018, contratista:CARLOS DE LA CRUZ MATEO, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2292485.98, importe_modificado:2292485.98}} | {1231747/proyecto_INICIO, 1231747/proyecto_PROCESO, 1231747/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2492485.98 | 2292485.98 | 2292485.98 | 2292485.98 | 2292485.98 | 2292485.98 | 2492485.98 | 2292485.98 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093439 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Y Costilla Tramo Acceso Principal Cinco De Mayo En La Localidad De Tuzantla - 90681 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 400 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231820/proyecto_INICIO, 1231820/proyecto_FIN, 1231820/proyecto_PROCESO, 1231820/proyecto_INICIO, 1231820/proyecto_PROCESO, 1231820/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577320.0, modificado:577320.0}} | Equipamiento Con Estufas Ecologicas En La Localidad De Axaxacualco Municipio De Eduardo Neri - 133536 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 115 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234740/proyecto_PROCESO, 1234740/proyecto_FIN, 1234740/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 577320 | 577320 | 577320 | 577320 | 577320 | 577320 | 577320 | 577320 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | Construccion De Comedor Comunitario - 52235 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN GUERRERO | 0 | 0 | 82 | 2018-06-04 | 2018-08-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-DF-2018-XXXI, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN, GUERRERO 2018, monto:530000.0, importe_modificado:530000.0}} | {1234342/proyecto_INICIO, 1234342/proyecto_PROCESO, 1234342/proyecto_FIN, 1234342/proyecto_INICIO, 1234342/proyecto_FIN, 1234342/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | 530000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096374 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Construccion De Un Aula Tipo Regional En La Escuela Telebachillerato Comunitario Numero Cincuenta Y Cinco En La Localidad Del Palmar - 85406 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 53 | 2018-05-23 | 2018-07-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/023/2018, contratista:CANDIDO GONZALEZ LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {1234755/proyecto_PROCESO, 1234755/proyecto_FIN, 1234755/proyecto_PROCESO, 1234755/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096201 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola El Ranchito - 113550 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234582/proyecto_INICIO, 1234582/proyecto_FIN, 1234582/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56244.93, modificado:56244.93}} | Construcción De Techo Firme Barranca De Marmolejo - 107177 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-30 | 2018-05-05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234102/proyecto_INICIO, 1234102/proyecto_FIN, 1234102/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095453 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Las Tamacuas - 114002 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233834/proyecto_INICIO, 1233834/proyecto_FIN, 1233834/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14575.0, modificado:14575.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Lomas Del Huaricho - 113097 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 55 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234131/proyecto_INICIO, 1234131/proyecto_FIN, 1234131/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | 14575 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094691 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369983.99, modificado:369983.99}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Emiliano Zapata Y Miguel Hidalgo Entre Aldama Y Camino A Apipilulco En La Comunidad De Olea - 93690 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 60 | 2018-04-16 | 2018-05-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-012-2018, contratista:SILVESTRE ARROYO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:369984.0, importe_modificado:369984.0}} | {1233072/proyecto_INICIO, 1233072/proyecto_FIN, 1233072/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369983.99 | 369983.99 | 369983.99 | 369983.99 | 369983.99 | 369983.99 | 369983.99 | 369983.99 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095011 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910231.0, modificado:910231.0}} | Construcción De Techo Firme En La Localidad El Tejoruco - 138234 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 320 | 2018-08-06 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-COM-18, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:910231.0, importe_modificado:910231.0}} | {1233392/proyecto_INICIO, 1233392/proyecto_PROCESO, 1233392/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 910231 | 910231 | 910231 | 910231 | 910231 | 910231 | 910231 | 910231 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522551.96, modificado:522551.96}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Niño Artillero Guerrero Y Calle Limite De Colonia Entre Carretera Iguala Tuxpan Y Calle Limite - 138593 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 160 | 2018-06-19 | 2018-07-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-052-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO FIGAZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:522551.96, importe_modificado:522551.96}} | {1233079/proyecto_PROCESO, 1233079/proyecto_FIN, 1233079/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 522551.96 | 522551.96 | 522551.96 | 522551.96 | 522551.96 | 522551.96 | 522551.96 | 522551.96 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094927 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238228.34, modificado:1238228.34}} | Construccion De Red De Drenaje Pluvial Colonia Dario Galeana Parte Baja - 54503 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 600 | 2018-03-19 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/011/2018, contratista:ADOLFO SANTANA BAÑOS, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:1238228.34, importe_modificado:1238228.34}} | {1233308/proyecto_PROCESO, 1233308/proyecto_INICIO, 1233308/proyecto_PROCESO, 1233308/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1238228.34 | 1238228.34 | 1238228.34 | 1238228.34 | 1238228.34 | 1238228.34 | 1238228.34 | 1238228.34 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095681 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162083.9, modificado:162083.9}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Limón De Guadalupe - 126878 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 60 | 2018-08-22 | 2018-09-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234062/proyecto_INICIO, 1234062/proyecto_PROCESO, 1234062/proyecto_FIN, 1234062/proyecto_PROCESO, 1234062/proyecto_FIN, 1234062/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 162083.9 | 162083.9 | 162083.9 | 162083.9 | 162083.9 | 162083.9 | 162083.9 | 162083.9 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095105 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674066.14, modificado:674066.14}} | Conservacion De C R Tr Los Llanitos Huerta Vieja El Aguacate - 33240 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-03-02 | 2018-04-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233486/proyecto_PROCESO, 1233486/proyecto_INICIO, 1233486/proyecto_PROCESO, 1233486/proyecto_FIN, 1233486/proyecto_INICIO, 1233486/proyecto_PROCESO, 1233486/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 674066.14 | 674066.14 | 674066.14 | 674066.14 | 674066.14 | 674066.14 | 674066.14 | 674066.14 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095195 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845603.59, modificado:845603.59}} | Construccion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Entre Camino A Col Acatempan Y Circuito Principal De La Col - 105658 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 302 | 2018-05-03 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I20-2018, contratista:CONSTRUCTORA CANCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:845603.59, importe_modificado:845603.59}} | {1233576/proyecto_INICIO, 1233576/proyecto_FIN, 1233576/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | 845603.59 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853397.49, modificado:853397.49}} | Conservacion De Cr Tr Los Huijules Los Cajones - 34651 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 170 | 2018-03-05 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234207/proyecto_INICIO, 1234207/proyecto_FIN, 1234207/proyecto_PROCESO, 1234207/proyecto_INICIO, 1234207/proyecto_FIN, 1234207/proyecto_PROCESO, 1234207/proyecto_FIN, 1234207/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 853397.49 | 853397.49 | 853397.49 | 853397.49 | 853397.49 | 853397.49 | 853397.49 | 853397.49 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56244.93, modificado:56244.93}} | Construcción De Techo Firme Tamacuas - 106946 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-23 | 2018-04-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233835/proyecto_PROCESO, 1233835/proyecto_INICIO, 1233835/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091567 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238666.92, modificado:1238666.92}} | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Localidad De El Epazote - 113298 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 96 | 2018-04-16 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 009-AD, contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1238666.92, importe_modificado:0.0}} | {1229948/proyecto_INICIO, 1229948/proyecto_FIN, 1229948/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1238666.92 | 1238666.92 | 1238666.92 | 1238666.92 | 1238666.92 | 1238666.92 | 1238666.92 | 1238666.92 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095184 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586050.03, modificado:586050.03}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Guerrero Durango Y Queretaro Entre Carr Fed Iguala Chilpancingo Y Calle Principal Lomas Del B - 131039 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 151 | 2018-06-07 | 2018-07-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-045-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO FIGAZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:586050.03, importe_modificado:586050.03}} | {1233565/proyecto_INICIO, 1233565/proyecto_PROCESO, 1233565/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 586050.03 | 586050.03 | 586050.03 | 586050.03 | 586050.03 | 586050.03 | 586050.03 | 586050.03 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095752 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50620.44, modificado:50620.44}} | Construcción De Techo Firme El Huaricho - 106768 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 115 | 2018-05-14 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234133/proyecto_PROCESO, 1234133/proyecto_INICIO, 1234133/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093718 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010855.45, modificado:3010855.45}} | Construcción De Camino Rural En La Localidad De Tlalcorral - 113501 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 65 | 2018-02-19 | 2018-04-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO , contratista:ROBERTO SERVIN MIRELES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:3010855.45, importe_modificado:0.0}} | {1232099/proyecto_FIN, 1232099/proyecto_PROCESO, 1232099/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3010855.45 | 3010855.45 | 3010855.45 | 3010855.45 | 3010855.45 | 3010855.45 | 3010855.45 | 3010855.45 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345000.0, modificado:345000.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo En Barranca De Calle Lazaro Cardenas En La Comunidad De Joya De Pantla Mpio De Iguala De La Independencia - 121441 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 353 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-007-2018, contratista:ISRAEL LADISLAO SEGURA GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:345000.0, importe_modificado:345000.0}} | {1235418/proyecto_FIN, 1235418/proyecto_INICIO, 1235418/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | 345000 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766972 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257950.0, modificado:644875.0}} | Construccion De Calle Integral Cerrada Francisco Villa Entre Vicente Guerrero Y Cerrada Col Benito Juarez - 204033 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 192 | 2016-09-23 | 2016-10-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/08, contratista:SAUL CARVAJAL SALGADO, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:644875.0, importe_modificado:644875.0}} | {871100/proyecto_PROCESO, 871100/proyecto_FIN, 871100/proyecto_PROCESO, 871100/proyecto_FIN, 871100/proyecto_INICIO, 871100/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 257950 | 644875 | 644875 | 644875 | 644875 | 644875 | 257950 | 644875 | Terminado | Validado avances
GRO18180201130473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2644702.39, modificado:2644702.39}} | Construcción De Muro De Contención Segunda Etapa En La Colonia La Natividad - 61731 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 747 | 2018-07-03 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/018/2018, contratista:MA. ISABEL PEREZ SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2644702.39, importe_modificado:2644702.39}} | {1268855/proyecto_INICIO, 1268855/proyecto_FIN, 1268855/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2644702.39 | 2644702.39 | 2644702.39 | 2644702.39 | 2644702.39 | 2644702.39 | 2644702.39 | 2644702.39 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158733.01, modificado:1158733.01}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Tlanipatla - 67891 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 665 | 2018-05-09 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 031-AD, contratista:JOSE TELIZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1158733.01, importe_modificado:0.0}} | {1229962/proyecto_INICIO, 1229962/proyecto_PROCESO, 1229962/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1158733.01 | 1158733.01 | 1158733.01 | 1158733.01 | 1158733.01 | 1158733.01 | 1158733.01 | 1158733.01 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631982.99, modificado:631982.99}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Sor Juana Morelos Tepehuaje E Independencia Entre Independencia Y Morelos En La Col Hermenegi - 136377 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 275 | 2018-06-11 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-049-2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y DISEÑO FIGAZI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:631982.99, importe_modificado:631982.99}} | {1233556/proyecto_INICIO, 1233556/proyecto_FIN, 1233556/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 631982.99 | 631982.99 | 631982.99 | 631982.99 | 631982.99 | 631982.99 | 631982.99 | 631982.99 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.58E7, modificado:1.58E7}} | Infraestructura Agrícola Maquinaria E Implementos Comunitarios - 138654 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 3242 | 2018-02-05 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTG-INFRAESTRUCTURAAGRICOLA-2018-001-INV, contratista:PROMAT FLOLAG. S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO, monto:1.7584089E7, importe_modificado:1.7584089E7}} | {1233733/proyecto_PROCESO, 1233733/proyecto_INICIO, 1233733/proyecto_FIN, 1233733/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095444 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96693.11, modificado:96693.11}} | Construccion De Diez Pisos Firmes En La Loc De Teconzintla - 128931 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 10 | 2018-07-02 | 2018-07-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233825/proyecto_FIN, 1233825/proyecto_PROCESO, 1233825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 96693.11 | 96693.11 | 96693.11 | 96693.11 | 96693.11 | 96693.11 | 96693.11 | 96693.11 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135069.92, modificado:135069.92}} | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Hacienda Nueva - 126408 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 50 | 2018-07-30 | 2018-08-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234059/proyecto_INICIO, 1234059/proyecto_FIN, 1234059/proyecto_PROCESO, 1234059/proyecto_FIN, 1234059/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 135069.92 | 135069.92 | 135069.92 | 135069.92 | 135069.92 | 135069.92 | 135069.92 | 135069.92 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094923 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655828.92, modificado:655828.92}} | Construccion De Red De Electrificacion Colonia Ampliacion Lomas Del Riscal - 58844 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 400 | 2018-03-30 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/019/2018, contratista:CRISTOFER MARLON NUÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:655828.92, importe_modificado:655828.92}} | {1233304/proyecto_INICIO, 1233304/proyecto_PROCESO, 1233304/proyecto_INICIO, 1233304/proyecto_PROCESO, 1233304/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655828.92 | 655828.92 | 655828.92 | 655828.92 | 655828.92 | 655828.92 | 655828.92 | 655828.92 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095206 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905531.06, modificado:905531.06}} | Ampliacion De Red Electrica En Calles Buenavista Y Huitzuco Entre Calle Iguala Y Manzana Veintinueve De La Colonia Habitat En Iguala Mpio De - 104461 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDENPENDENCIA | 0 | 0 | 165 | 2018-04-30 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I18-2018, contratista:EDUARDO BAHENA ZAMILPA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:905531.06, importe_modificado:905531.06}} | {1233587/proyecto_INICIO, 1233587/proyecto_FIN, 1233587/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 905531.06 | 905531.06 | 905531.06 | 905531.06 | 905531.06 | 905531.06 | 905531.06 | 905531.06 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095501 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950.0, modificado:7950.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Palma Liada - 113215 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233882/proyecto_PROCESO, 1233882/proyecto_INICIO, 1233882/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459213.29, modificado:459213.29}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Francisco Perez Y Salvador Camilo Entre Luis Yuren Y Jose Martinez En Col Fernando Amilpa En Igu - 99957 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 143 | 2018-04-18 | 2018-05-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-014-2018, contratista:GUSTAVO RIOS BARRIENTOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:459213.29, importe_modificado:459213.29}} | {1233593/proyecto_PROCESO, 1233593/proyecto_FIN, 1233593/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 459213.29 | 459213.29 | 459213.29 | 459213.29 | 459213.29 | 459213.29 | 459213.29 | 459213.29 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095178 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718084.58, modificado:1718084.58}} | Contruccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Alfonso Martinez Dominguez Entre Calle Fernando Huicochea Y Calle Jhon F Kennedy De La C - 135628 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 283 | 2018-06-08 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I27-2018, contratista:GASPAR GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1718084.58, importe_modificado:1718084.58}} | {1233559/proyecto_INICIO, 1233559/proyecto_PROCESO, 1233559/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1718084.58 | 1718084.58 | 1718084.58 | 1718084.58 | 1718084.58 | 1718084.58 | 1718084.58 | 1718084.58 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097886 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9275.0, modificado:9275.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola El Roble - 113584 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 35 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1236267/proyecto_INICIO, 1236267/proyecto_FIN, 1236267/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095789 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7578355.35, modificado:7578355.35}} | Ampl L D Y R D Linda Vista Plan Verde - 35405 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-02-09 | 2018-05-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-003-2018, contratista:ELECTROCONSTRUCCIONES ALTAMIRANO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, monto:7578355.35, importe_modificado:7578355.35}} | {1234170/proyecto_PROCESO, 1234170/proyecto_INICIO, 1234170/proyecto_PROCESO, 1234170/proyecto_FIN, 1234170/proyecto_PROCESO, 1234170/proyecto_FIN, 1234170/proyecto_INICIO, 1234170/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7578355.35 | 7578355.35 | 7578355.35 | 7578355.35 | 7578355.35 | 7578355.35 | 7578355.35 | 7578355.35 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095185 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327919.29, modificado:327919.29}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Vicente Guerrero Y Benito Juarez Entre Circuito Galeana Y Benito Juarez En La Col Lomas De Sa - 132510 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 93 | 2018-05-25 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-038-2018, contratista:ANGELA SALGADO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:327919.29, importe_modificado:327919.29}} | {1233566/proyecto_FIN, 1233566/proyecto_INICIO, 1233566/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 327919.29 | 327919.29 | 327919.29 | 327919.29 | 327919.29 | 327919.29 | 327919.29 | 327919.29 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095009 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494182.11, modificado:494182.11}} | Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sin Nombre En La Localidad De Teozintla - 38132 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 502 | 2018-03-12 | 2018-04-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-04, contratista:CESAR AUGUSTO VEGA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:494182.11, importe_modificado:494182.11}} | {1233390/proyecto_FIN, 1233390/proyecto_INICIO, 1233390/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 494182.11 | 494182.11 | 494182.11 | 494182.11 | 494182.11 | 494182.11 | 494182.11 | 494182.11 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En Calle Fabrica Colonia Tecnologica - 87705 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 94 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/259-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1231604/proyecto_PROCESO, 1231604/proyecto_INICIO, 1231604/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096635 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259870.6, modificado:259870.6}} | Rehabilitación De Comedor Comunitario En La Localidad De Yozo Chun Chiquito - 61717 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 99 | 2018-05-08 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/047/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:259870.6, importe_modificado:259870.6}} | {1235016/proyecto_PROCESO, 1235016/proyecto_FIN, 1235016/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 259870.6 | 259870.6 | 259870.6 | 259870.6 | 259870.6 | 259870.6 | 259870.6 | 259870.6 | Terminado | Validado avances
GRO00180201092739 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974916.07, modificado:1974916.07}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Centro De Bachillerato Tecnologico Agropecuario Cbta En La Localidad - 139067 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 300 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-020/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1974916.07, importe_modificado:1974916.07}} | {1231120/proyecto_INICIO, 1231120/proyecto_FIN, 1231120/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1974916.07 | 1974916.07 | 1974916.07 | 1974916.07 | 1974916.07 | 1974916.07 | 1974916.07 | 1974916.07 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745000.0, modificado:745000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Emiliano Zapata Y Jose Urquiza Entre Benito Juarez Y Josefa Ortiz De La Comunidad De C - 83055 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 84 | 2018-05-15 | 2018-06-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-025-2018, contratista:TRANSFORMA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:745000.0, importe_modificado:745000.0}} | {1234831/proyecto_INICIO, 1234831/proyecto_FIN, 1234831/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | 745000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095456 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola El Tamarindo - 114041 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233837/proyecto_INICIO, 1233837/proyecto_FIN, 1233837/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094696 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | Mejoramiento De Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Juana Basilio Bello En La Comunidad De Santa Teresa Mpio De Iguala De La Independenc - 130010 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 130 | 2018-05-28 | 2018-07-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-040-2018, contratista:MEXOC SOLUCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {1233077/proyecto_FIN, 1233077/proyecto_PROCESO, 1233077/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094703 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753276.02, modificado:753276.02}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Circuito Principal Y Gardenias De La Comunidad De Tonalapa Del Norte Mpio De Iguala De La Ind - 108709 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 204 | 2018-05-23 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-035-2018, contratista:ANGELA SALGADO CELIS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:753276.02, importe_modificado:753276.02}} | {1233084/proyecto_PROCESO, 1233084/proyecto_INICIO, 1233084/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 753276.02 | 753276.02 | 753276.02 | 753276.02 | 753276.02 | 753276.02 | 753276.02 | 753276.02 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095213 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479904.5, modificado:1479904.5}} | Desasolve De Canal En Calle Pineda Entre Calle Tixtla Y Justo Sierra En La Col Paraje Suriano En Iguala Mpio De Iguala De La Independencia - 90882 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 411 | 2018-02-27 | 2018-03-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I02-2018, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1479904.5, importe_modificado:1479904.5}} | {1233594/proyecto_INICIO, 1233594/proyecto_FIN, 1233594/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1479904.5 | 1479904.5 | 1479904.5 | 1479904.5 | 1479904.5 | 1479904.5 | 1479904.5 | 1479904.5 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme La Cofradía - 106285 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234117/proyecto_INICIO, 1234117/proyecto_FIN, 1234117/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095748 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95616.39, modificado:95616.39}} | Construcción De Techo Firme Feliciano - 108053 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-14 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234129/proyecto_INICIO, 1234129/proyecto_FIN, 1234129/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | 95616.39 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | Construcción De Puente Peatonal En La Colonia Santa Catarina - 61728 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 2610 | 2018-07-03 | 2018-08-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/043/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {1234980/proyecto_INICIO, 1234980/proyecto_FIN, 1234980/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740400.0, modificado:740400.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cerro De La Garza A Vista Hermosa A Joya Real A Dos Ríos Hasta Guadalupe La Joya - 60396 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 99 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/005/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:740400.0, importe_modificado:740400.0}} | {1234990/proyecto_PROCESO, 1234990/proyecto_FIN, 1234990/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 740400 | 740400 | 740400 | 740400 | 740400 | 740400 | 740400 | 740400 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095004 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510261.2, modificado:510261.2}} | Construcción De Muro Firme En La Localidad De Nacaxtlán - 127183 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 180 | 2018-08-06 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-COM-20, contratista:HORACIO PELAGIO SANTOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:510261.2, importe_modificado:510261.2}} | {1233385/proyecto_FIN, 1233385/proyecto_INICIO, 1233385/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 510261.2 | 510261.2 | 510261.2 | 510261.2 | 510261.2 | 510261.2 | 510261.2 | 510261.2 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601441.95, modificado:601441.95}} | Construccion De Red De Electrificacion Colonia Paraiso Limon - 56567 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 400 | 2018-03-23 | 2018-04-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/013/2018, contratista:CRISTOFER MARLON NUÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:601441.95, importe_modificado:601441.95}} | {1233307/proyecto_INICIO, 1233307/proyecto_FIN, 1233307/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 601441.95 | 601441.95 | 601441.95 | 601441.95 | 601441.95 | 601441.95 | 601441.95 | 601441.95 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13250.0, modificado:13250.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Las Tinajas - 113880 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233873/proyecto_PROCESO, 1233873/proyecto_INICIO, 1233873/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28122.47, modificado:28122.47}} | Construcción De Techo Firme Corral Viejo - 108035 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 25 | 2018-06-18 | 2018-06-23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234124/proyecto_PROCESO, 1234124/proyecto_FIN, 1234124/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28122.47 | 28122.47 | 28122.47 | 28122.47 | 28122.47 | 28122.47 | 28122.47 | 28122.47 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093376 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538426.37, modificado:1538426.37}} | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica En Escuela Primaria Francisco Villa En La Localidad De Gomez Farias El Li - 138600 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 226 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-016/2018, contratista:MANUEL PEREZ CATALAN, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1538426.37, importe_modificado:1538426.37}} | {1231757/proyecto_PROCESO, 1231757/proyecto_INICIO, 1231757/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1538426.37 | 1538426.37 | 1538426.37 | 1538426.37 | 1538426.37 | 1538426.37 | 1538426.37 | 1538426.37 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097150 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617561.5, modificado:617561.5}} | Construccion De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal En Localidad Colonia Vicente Guerrero - 39465 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 68 | 2018-04-16 | 2018-05-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-07, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:617561.5, importe_modificado:617561.5}} | {1235531/proyecto_INICIO, 1235531/proyecto_PROCESO, 1235531/proyecto_FIN, 1235531/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 617561.5 | 617561.5 | 617561.5 | 617561.5 | 617561.5 | 617561.5 | 617561.5 | 617561.5 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095737 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33746.96, modificado:33746.96}} | Construcción De Techo Firme La Cofradia - 108128 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 40 | 2018-04-09 | 2018-05-14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234118/proyecto_PROCESO, 1234118/proyecto_INICIO, 1234118/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | 33746.96 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095829 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631843.55, modificado:631843.55}} | Conservacion De C R Tr San Francisco Los Guajes - 33694 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-02-19 | 2018-03-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234210/proyecto_PROCESO, 1234210/proyecto_INICIO, 1234210/proyecto_PROCESO, 1234210/proyecto_INICIO, 1234210/proyecto_PROCESO, 1234210/proyecto_INICIO, 1234210/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 631843.55 | 631843.55 | 631843.55 | 631843.55 | 631843.55 | 631843.55 | 631843.55 | 631843.55 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095830 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837390.62, modificado:837390.62}} | Conservacion De C R Tr Crucero A San Rafel Las Shascuitas Las Mesas I Y Ramales - 33511 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 1150 | 2018-04-02 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234211/proyecto_FIN, 1234211/proyecto_PROCESO, 1234211/proyecto_INICIO, 1234211/proyecto_PROCESO, 1234211/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 837390.62 | 837390.62 | 837390.62 | 837390.62 | 837390.62 | 837390.62 | 837390.62 | 837390.62 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Ampliacion De Electrificacion Rural En La Colonia San Jose - 52338 | 12 | Guerrero | 80 | Juchitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN GUERRERO | 0 | 0 | 146 | 2018-05-14 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJG-DOP-FAISM-DF-2018-27, contratista:VALENTIN LIBORIO PATRICIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN, GUERRERO 2018, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1234323/proyecto_INICIO, 1234323/proyecto_PROCESO, 1234323/proyecto_FIN, 1234323/proyecto_PROCESO, 1234323/proyecto_FIN, 1234323/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096623 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construcción De Centro De Salud En La Localidad De San Agustín El Viejo - 60325 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 344 | 2018-06-12 | 2018-07-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/016/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {1235004/proyecto_PROCESO, 1235004/proyecto_FIN, 1235004/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091553 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972410.73, modificado:1972410.73}} | Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Once Oriente En El Barrio De San Juan - 67816 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 225 | 2018-05-01 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 030-AD, contratista:DISEÑO RENTA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1972410.73, importe_modificado:0.0}} | {1229934/proyecto_FIN, 1229934/proyecto_PROCESO, 1229934/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1972410.73 | 0 | 1972410.73 | 1972410.73 | 1972410.73 | 1972410.73 | 1972410.73 | 1972410.73 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091583 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998853.17, modificado:998853.17}} | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Bilingue Ahuizotl De La Localidad De Zacapexco - 83004 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 325 | 2018-05-09 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 032-AD, contratista:COMPRAVENTA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE OBRAS MARTINEZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:998853.17, importe_modificado:0.0}} | {1229964/proyecto_INICIO, 1229964/proyecto_PROCESO, 1229964/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 998853.17 | 998853.17 | 998853.17 | 998853.17 | 998853.17 | 998853.17 | 998853.17 | 998853.17 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093140 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127397.12, modificado:127397.12}} | Continuación De La Ampliación De Red Electrica Calle Organos Y Del Valle Colonia Agrícola - 106598 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0 | 0 | 1420 | 2018-04-05 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CSPM-DAP-ER33/FAISM/008/2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES FIEVER SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:127397.12, importe_modificado:127397.12}} | {1231521/proyecto_INICIO, 1231521/proyecto_PROCESO, 1231521/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 127397.12 | 127397.12 | 127397.12 | 127397.12 | 127397.12 | 127397.12 | 127397.12 | 127397.12 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095664 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193258.39, modificado:1193258.39}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Reforma Tramo Calle Veinte De Noviembre Emiliano Zapata Barrio San Isidro - 104864 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 110 | 2018-07-23 | 2018-09-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2018-012-AD, contratista:VICTOR HUGO ARELLANO JUANCHE, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:1193258.39, importe_modificado:1193258.39}} | {1234045/proyecto_INICIO, 1234045/proyecto_PROCESO, 1234045/proyecto_INICIO, 1234045/proyecto_PROCESO, 1234045/proyecto_INICIO, 1234045/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1193258.39 | 1193258.39 | 1193258.39 | 1193258.39 | 1193258.39 | 1193258.39 | 1193258.39 | 1193258.39 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095759 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9275.0, modificado:9275.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Juntas De Los Rios - 112820 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 35 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234140/proyecto_FIN, 1234140/proyecto_INICIO, 1234140/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | 9275 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095176 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629752.77, modificado:629752.77}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Los Girasoles Y Principal Entre Calle Lomas Del Vergel Y Fin De Principal En La Col Los Manan - 138973 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 97 | 2018-06-21 | 2018-08-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-054-2018, contratista:SERIN CONSTRUCCIONES Y TECNOLOGÍA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:629752.77, importe_modificado:629752.77}} | {1233557/proyecto_FIN, 1233557/proyecto_PROCESO, 1233557/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 629752.77 | 629752.77 | 629752.77 | 629752.77 | 629752.77 | 629752.77 | 629752.77 | 629752.77 | Terminado | Validado avances
GRO17170200860962 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73238.69, modificado:73238.69}} | Construccion De Terraplenes Para El Mejoramiento De La Vivienda En La Localidad De Huixtlazala - 67623 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 6 | 2017-04-24 | 2017-04-29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {969978/proyecto_INICIO, 969978/proyecto_FIN, 969978/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 73238.69 | 73238.69 | 73238.69 | 73238.69 | 73238.69 | 73238.69 | 73238.69 | 73238.69 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097322 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418300.0, modificado:418300.0}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Las Huertas En Zumpango Del Rio Municipio De Eduardo Neri - 83564 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 49 | 2018-02-01 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/012/2018, contratista:ALBADI, INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:418300.0, importe_modificado:418300.0}} | {1235703/proyecto_INICIO, 1235703/proyecto_FIN, 1235703/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 418300 | 418300 | 418300 | 418300 | 418300 | 418300 | 418300 | 418300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201130459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632782.67, modificado:632782.67}} | Construcción De Muro Firme En La Localidad De Temocongo - 138043 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 58 | 2018-08-06 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-COM-19, contratista:HORACIO PELAGIO SANTOS, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:632782.67, importe_modificado:632782.67}} | {1268841/proyecto_PROCESO, 1268841/proyecto_FIN, 1268841/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 632782.67 | 632782.67 | 632782.67 | 632782.67 | 632782.67 | 632782.67 | 632782.67 | 632782.67 | Terminado | Validado avances
GRO00180201097328 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698300.0, modificado:698300.0}} | Onstruccion De Pavimento Hidraulico En Calle Veintiocho De Octubre En La Colonia Santa Maria - 42620 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 150 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/032/2018, contratista:COMERCIALIZADORA COSTERA VAMOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:698300.0, importe_modificado:698300.0}} | {1235709/proyecto_PROCESO, 1235709/proyecto_FIN, 1235709/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698300 | 698300 | 698300 | 698300 | 698300 | 698300 | 698300 | 698300 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722603.26, modificado:722603.25}} | Conservacion De C R Tr San Pablo Sur San Rafael - 33423 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 250 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234224/proyecto_PROCESO, 1234224/proyecto_INICIO, 1234224/proyecto_PROCESO, 1234224/proyecto_FIN, 1234224/proyecto_INICIO, 1234224/proyecto_PROCESO, 1234224/proyecto_FIN, 1234224/proyecto_INICIO, 1234224/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 722603.26 | 722603.25 | 722603.25 | 722603.25 | 722603.25 | 722603.25 | 722603.26 | 722603.25 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096375 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747500.0, modificado:747500.0}} | Construccion De Pavimento Hidraulico En Calle Sin Nombre En La Localidad De Papalotepec - 42541 | 12 | Guerrero | 75 | Eduardo Neri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EDUARDO NERI | 0 | 0 | 415 | 2018-01-02 | 2018-01-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEN/DUOP/R33/030/2018, contratista:COMERCIALIZADORA COSTERA VAMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EDUARDO NERI, monto:747500.0, importe_modificado:747500.0}} | {1234756/proyecto_INICIO, 1234756/proyecto_FIN, 1234756/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | 747500 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095010 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885343.74, modificado:885343.74}} | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En Esc Prim Vicente Lombardo Toledano - 38118 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 1356 | 2018-02-12 | 2018-03-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-02, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:885343.74, importe_modificado:885343.74}} | {1233391/proyecto_PROCESO, 1233391/proyecto_FIN, 1233391/proyecto_INICIO, 1233391/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 885343.74 | 885343.74 | 885343.74 | 885343.74 | 885343.74 | 885343.74 | 885343.74 | 885343.74 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095677 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369803.11, modificado:369803.11}} | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En El Callejón Guadalupe Victoria - 120727 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 55 | 2018-11-19 | 2018-12-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2018-014-AD, contratista:VICTOR HUGO ARELLANO JUANCHE, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:1469670.73, importe_modificado:1469670.73}} | {1234058/proyecto_FIN, 1234058/proyecto_PROCESO, 1234058/proyecto_FIN, 1234058/proyecto_INICIO, 1234058/proyecto_FIN, 1234058/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369803.11 | 369803.11 | 369803.11 | 369803.11 | 369803.11 | 369803.11 | 369803.11 | 369803.11 | Terminado | Validado avances
GRO00180201096200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11925.0, modificado:11925.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Rancho Nuevo - 113458 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 45 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234581/proyecto_INICIO, 1234581/proyecto_FIN, 1234581/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | 11925 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095468 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7950.0, modificado:7950.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola San Felipe - 112937 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 30 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233849/proyecto_INICIO, 1233849/proyecto_PROCESO, 1233849/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300219.25, modificado:1300219.25}} | Rehabilitación De Camino Rural Colotlipa El Aguacate - 70644 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL | 0 | 0 | 395 | 2018-05-07 | 2018-07-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-08, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA JIVAR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:1300219.25, importe_modificado:1300219.25}} | {1233380/proyecto_PROCESO, 1233380/proyecto_FIN, 1233380/proyecto_PROCESO, 1233380/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300219.25 | 1300219.25 | 1300219.25 | 1300219.25 | 1300219.25 | 1300219.25 | 1300219.25 | 1300219.25 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095190 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706745.64, modificado:706745.64}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Salazar Entre Garcia De La Cadena Y Abasolo En Una Primera Etapa En La Col Centro En Iguala Mpi - 120927 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 74 | 2018-06-04 | 2018-07-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-042-2018, contratista:MIRIAM SUSANA LOME BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:706745.64, importe_modificado:706745.64}} | {1233571/proyecto_INICIO, 1233571/proyecto_FIN, 1233571/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 706745.64 | 706745.64 | 706745.64 | 706745.64 | 706745.64 | 706745.64 | 706745.64 | 706745.64 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50620.44, modificado:50620.44}} | Construcción De Techo Firme El Huicumo - 106969 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 40 | 2018-05-21 | 2018-05-26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233853/proyecto_INICIO, 1233853/proyecto_FIN, 1233853/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | 50620.44 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095197 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437804.85, modificado:437804.85}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle Herlinda Garcia Entre Calle Amada Alcaraz Y Benito Juarez En La Col Educacion En Iguala De L - 108638 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 91 | 2018-05-22 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-033-2018, contratista:NITZCHA SPINDOLA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:437804.85, importe_modificado:437804.85}} | {1233578/proyecto_INICIO, 1233578/proyecto_FIN, 1233578/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 437804.85 | 437804.85 | 437804.85 | 437804.85 | 437804.85 | 437804.85 | 437804.85 | 437804.85 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094922 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175782.69, modificado:175782.69}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Puerto Marquez Colonia Miramar - 71258 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 48 | 2018-03-28 | 2018-04-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/016/2018, contratista:ARTURO ZUÑIGA VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:175782.69, importe_modificado:175782.69}} | {1233303/proyecto_PROCESO, 1233303/proyecto_FIN, 1233303/proyecto_INICIO, 1233303/proyecto_FIN, 1233303/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 175782.69 | 175782.69 | 175782.69 | 175782.69 | 175782.69 | 175782.69 | 175782.69 | 175782.69 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094925 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509133.98, modificado:509133.98}} | Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Diana Laura Riojas De Colosio Colonia Las Mesas - 58688 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 100 | 2018-03-24 | 2018-04-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/015/2018, contratista:CRISTOFER MARLON NUÑEZ RODRIGUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:509133.98, importe_modificado:509133.98}} | {1233306/proyecto_INICIO, 1233306/proyecto_PROCESO, 1233306/proyecto_FIN, 1233306/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 509133.98 | 509133.98 | 509133.98 | 509133.98 | 509133.98 | 509133.98 | 509133.98 | 509133.98 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599000.0, modificado:1599000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:424875.0, modificado:424875.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agricola - 106494 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 820 | 2018-04-02 | 2018-05-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1, contratista:MA DE LOS ANGELES RIVERA GONZALEZ, convocante:LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, monto:2023875.0, importe_modificado:2023875.0}} | {1234095/proyecto_INICIO, 1234095/proyecto_FIN, 1234095/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2023875 | 2023875 | 2023875 | 2023875 | 2023875 | 2023875 | 1599000 | 1599000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146151.98, modificado:146151.98}} | Ampliación De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Miguel Hidalgo - 49493 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 96 | 2018-04-09 | 2018-05-25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234051/proyecto_INICIO, 1234051/proyecto_PROCESO, 1234051/proyecto_INICIO, 1234051/proyecto_FIN, 1234051/proyecto_PROCESO, 1234051/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 146151.98 | 146151.98 | 146151.98 | 146151.98 | 146151.98 | 146151.98 | 146151.98 | 146151.98 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095177 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264829.12, modificado:264829.12}} | Ampliacion De Red Electrica En Calles Orquideas Y Lirio Entre Gladiolas Y Principal En La Col Candelaria En Iguala Mpio De Iguala De La Inde - 138834 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 114 | 2018-06-19 | 2018-07-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-053-2018, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:264829.12, importe_modificado:264829.12}} | {1233558/proyecto_FIN, 1233558/proyecto_PROCESO, 1233558/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 264829.12 | 264829.12 | 264829.12 | 264829.12 | 264829.12 | 264829.12 | 264829.12 | 264829.12 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095200 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585591.14, modificado:585591.14}} | Construccion De Red De Distribucion Y Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Entre Calle Quince De Septiembre Y Tanque En Calle Carlos San - 107235 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 258 | 2018-05-15 | 2018-06-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-027-2018, contratista:CONSTRUCTORA CANCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:585591.14, importe_modificado:585591.14}} | {1233581/proyecto_INICIO, 1233581/proyecto_FIN, 1233581/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 585591.14 | 585591.14 | 585591.14 | 585591.14 | 585591.14 | 585591.14 | 585591.14 | 585591.14 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095497 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56244.93, modificado:56244.93}} | Construcción De Techo Firme Boca De Lagunillas - 107936 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-05-14 | 2018-05-19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233878/proyecto_FIN, 1233878/proyecto_INICIO, 1233878/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | 56244.93 | Terminado | Validado avances
GRO18180201094931 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402060.41, modificado:402060.41}} | Construccion De Red De Electrificacion Calle Cocodrilos Y Tiburones Comunidad San Jose Ixtapa - 58778 | 12 | Guerrero | 38 | Zihuatanejo de Azueta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA | 0 | 0 | 300 | 2018-03-28 | 2018-04-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RAMO33/FISM/OP/ZIH/017/2018, contratista:ARTURO ZUÑIGA VALLEJO, convocante:H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA, monto:402060.41, importe_modificado:402060.41}} | {1233312/proyecto_INICIO, 1233312/proyecto_PROCESO, 1233312/proyecto_INICIO, 1233312/proyecto_FIN, 1233312/proyecto_INICIO, 1233312/proyecto_PROCESO, 1233312/proyecto_FIN, 1233312/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 402060.41 | 402060.41 | 402060.41 | 402060.41 | 402060.41 | 402060.41 | 402060.41 | 402060.41 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095747 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50978.59, modificado:50978.59}} | Construcción De Piso Firme Feliciano - 106227 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-17 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234128/proyecto_INICIO, 1234128/proyecto_PROCESO, 1234128/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | 50978.59 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095770 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300.0, modificado:5300.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola Magueyes - 113146 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 20 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234151/proyecto_INICIO, 1234151/proyecto_FIN, 1234151/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | Terminado | Validado avances
GRO00180201098382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento En El Punto Cuatro Vientos - 58691 | 12 | Guerrero | 55 | Taxco de Alarcón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 200 | 2018-01-15 | 2018-04-03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTOTAXCOGRO-2018-2021/002/AD/R33, contratista:Grupo Tauro Ingenieria y Transportes S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCON, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {1236763/proyecto_PROCESO, 1236763/proyecto_FIN, 1236763/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13250.0, modificado:13250.0}} | Implementos Comunitarios Para La Infraestructura Agrícola El Tibor - 113940 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 50 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1233838/proyecto_INICIO, 1233838/proyecto_FIN, 1233838/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | 13250 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094702 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667896.2, modificado:667896.2}} | Ampliacion De Red De Electrificacion En Calles Prol Lirios Entre Bugambilias Y Azalias Y Gardenias Entre Emilio Salgado En La Col El Manant - 58210 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 197 | 2018-04-20 | 2018-05-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-013-2018, contratista:EDUARDO BAHENA ZAMILPA, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:667896.2, importe_modificado:667896.2}} | {1233083/proyecto_INICIO, 1233083/proyecto_PROCESO, 1233083/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 667896.2 | 667896.2 | 667896.2 | 667896.2 | 667896.2 | 667896.2 | 667896.2 | 667896.2 | Terminado | Validado avances
GRO16160300810588 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:47721.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375778.33, modificado:375778.33}} | Construcción De Huertos Comunitarios Proyecto Para El Autoconsumo Loc Rio Azul - 247777 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2016-03-12 | 2016-03-16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMAG/INV/HC/01/2016-RIO AZUL, contratista:FERTIEQUIPOS DE GUERRERO S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATEPEC, GRO., monto:1.66348E7, importe_modificado:375778.33}} | {914716/proyecto_INICIO, 914716/proyecto_FIN, 914716/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 423500 | 375778.33 | 375778.33 | 375778.33 | 375778.33 | 375778.33 | 375778.33 | 375778.33 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753842.47, modificado:753842.47}} | Construccion De Aula En Escuela Primaria Curso Comunitario En La Localidad De El Salto - 137801 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 79 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-010/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:753842.47, importe_modificado:753842.47}} | {1231753/proyecto_INICIO, 1231753/proyecto_PROCESO, 1231753/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 753842.47 | 753842.47 | 753842.47 | 753842.47 | 753842.47 | 753842.47 | 753842.47 | 753842.47 | Terminado | Validado avances
GRO18180201093430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:230000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:190000.0, modificado:190000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av Ruiz Cortinez Tramo Purificadora Rio Misisipi En La Localidad De Atenango Del Rio - 90845 | 12 | Guerrero | 8 | Atenango del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ATENANGO DEL RÍO | 0 | 0 | 1000 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231811/proyecto_PROCESO, 1231811/proyecto_INICIO, 1231811/proyecto_PROCESO, 1231811/proyecto_FIN, 1231811/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 230000 | 230000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550500.0, modificado:550500.0}} | Construccion De Bordo Acuicola En La Localidad De Caloxtitlan - 55042 | 12 | Guerrero | 7 | Arcelia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | 0 | 0 | 200 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1231736/proyecto_INICIO, 1231736/proyecto_PROCESO, 1231736/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | 550500 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863138.43, modificado:863138.43}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Barrio Nopalar En La Localidad De Ajuchilan Del Progreso - 135939 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 95 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-006/2018, contratista:CONSTANTINO APARICIO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:863138.43, importe_modificado:863138.43}} | {1231744/proyecto_PROCESO, 1231744/proyecto_FIN, 1231744/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 863138.43 | 863138.43 | 863138.43 | 863138.43 | 863138.43 | 863138.43 | 863138.43 | 863138.43 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148837.45, modificado:2148837.45}} | Construccion De Puente Peatonal Estructural En La Calle Sin Nombre Poblacion San Antonio - 36064 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 200 | 2018-02-15 | 2018-05-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-DOP-FAISM-AD-006-2018, contratista:CORTOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO., monto:2148837.45, importe_modificado:2148837.45}} | {1234218/proyecto_PROCESO, 1234218/proyecto_FIN, 1234218/proyecto_INICIO, 1234218/proyecto_PROCESO, 1234218/proyecto_INICIO, 1234218/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2148837.45 | 2148837.45 | 2148837.45 | 2148837.45 | 2148837.45 | 2148837.45 | 2148837.45 | 2148837.45 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115442.27, modificado:115442.27}} | Mejoramiento De La Electrificación En La Localidad De San Rafael - 60292 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 1274 | 2018-05-08 | 2018-05-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/023/2018, contratista:VALENTIN GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:115442.27, importe_modificado:115442.27}} | {1235011/proyecto_INICIO, 1235011/proyecto_FIN, 1235011/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115442.27 | 115442.27 | 115442.27 | 115442.27 | 115442.27 | 115442.27 | 115442.27 | 115442.27 | Terminado | Validado avances
GRO00180201091547 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495221.23, modificado:495221.23}} | Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Lateral Derecho Del Rió Ajolotero - 98261 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 120 | 2018-06-04 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1229928/proyecto_INICIO, 1229928/proyecto_PROCESO, 1229928/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495221.23 | 495221.23 | 495221.23 | 495221.23 | 495221.23 | 495221.23 | 495221.23 | 495221.23 | Terminado | Validado avances
GRO18180201091541 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796086.32, modificado:1796086.32}} | Ampliación De Drenaje Pluvial En La Calle Alba Luz De La Colonia Aurora - 117724 | 12 | Guerrero | 28 | Chilapa de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 248 | 2018-02-12 | 2018-04-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCAG/SDUOP/FISM2018/CONTRATO 003-AD, contratista:CRISTHOFER GIOVANNI RAMIREZ GAONA, convocante:MUNICIPIO DE CHILAPA DE ALVAREZ, monto:1796086.32, importe_modificado:0.0}} | {1229922/proyecto_FIN, 1229922/proyecto_INICIO, 1229922/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1796086.32 | 1796086.32 | 1796086.32 | 1796086.32 | 1796086.32 | 1796086.32 | 1796086.32 | 1796086.32 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095188 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calles Ruiz Massieu Y Cerro De La Escalera Entre Calle Oriente Y Calle Norte En La Col Heberto Cast - 121656 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 61 | 2018-05-22 | 2018-06-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-032-2018, contratista:GABAON CONSTRUCTORES Y DISEÑADORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {1233569/proyecto_PROCESO, 1233569/proyecto_INICIO, 1233569/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095192 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construccion Y Equipamiento De Pozo Profundo Electrificacion Y Linea De Conduccion De Agua Potable En La Col Nacim Kuri Mpio De Iguala De - 122608 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 308 | 2018-05-19 | 2018-08-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I23-2018, contratista:BLANCA GARDENIA MUÑOS CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:2106363.65, importe_modificado:2106363.65}} | {1233573/proyecto_PROCESO, 1233573/proyecto_INICIO, 1233573/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094701 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Ruben Figueroa Entre Jardin De Niños Y Calle Fco Villa En La Comunidad Zacacoyuca Mpio De Igua - 91645 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 128 | 2018-03-21 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I09-2018, contratista:CONSTRUCTORA INGROMEX SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {1233082/proyecto_FIN, 1233082/proyecto_PROCESO, 1233082/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495132.21, modificado:495132.21}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Antigua Carretera Iguala Chilpancingo Entre Calle De La Quebradora Y Carr Fed Iguala Chilpanc - 104020 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 48 | 2018-05-23 | 2018-06-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-034-2018, contratista:EMMAR INGENIERIA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:495132.21, importe_modificado:495132.21}} | {1233589/proyecto_INICIO, 1233589/proyecto_FIN, 1233589/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 495132.21 | 495132.21 | 495132.21 | 495132.21 | 495132.21 | 495132.21 | 495132.21 | 495132.21 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095665 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1469670.73, modificado:1469670.73}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Guadalupe Victoria Tramo Calle Cinco De Mayo Vicente Guerrero - 111585 | 12 | Guerrero | 67 | Tlapehuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | ADMINISTRACIÓN MUICIPAL | 0 | 0 | 540 | 2018-10-15 | 2018-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPIOTLAPEHUALA-FAIS-2018-014-AD, contratista:VICTOR HUGO ARELLANO JUANCHE, convocante:MUNICIPIO DE TLAPEHUALA GUERRERO, monto:1469670.73, importe_modificado:1469670.73}} | {1234046/proyecto_FIN, 1234046/proyecto_INICIO, 1234046/proyecto_FIN, 1234046/proyecto_PROCESO, 1234046/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1469670.73 | 1469670.73 | 1469670.73 | 1469670.73 | 1469670.73 | 1469670.73 | 1469670.73 | 1469670.73 | Terminado | Validado avances
GRO00180201093373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958248.81, modificado:958248.81}} | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Localidad De El Naranjo - 135548 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 0 | 0 | 35 | 2018-01-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-DOP-FAISM-AD-003/2018, contratista:MANUEL PEREZ CATALAN, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:958248.81, importe_modificado:958248.81}} | {1231754/proyecto_INICIO, 1231754/proyecto_FIN, 1231754/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 958248.81 | 958248.81 | 958248.81 | 958248.81 | 958248.81 | 958248.81 | 958248.81 | 958248.81 | Terminado | Validado avances
GRO18180201095844 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542180.76, modificado:542180.76}} | Conservacion De C R Tr San Miguel Totolapan Santa Catarina - 34702 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 300 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1234225/proyecto_FIN, 1234225/proyecto_INICIO, 1234225/proyecto_PROCESO, 1234225/proyecto_INICIO, 1234225/proyecto_FIN, 1234225/proyecto_PROCESO, 1234225/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 542180.76 | 542180.76 | 542180.76 | 542180.76 | 542180.76 | 542180.76 | 542180.76 | 542180.76 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698750.39, modificado:2698750.39}} | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Yozondacua - 61724 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 184 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/019/2018, contratista:FERNANDO SORIANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COCHOAPA EL GRANDE, monto:2698750.39, importe_modificado:2698750.39}} | {1235018/proyecto_FIN, 1235018/proyecto_PROCESO, 1235018/proyecto_FIN, 1235018/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2698750.39 | 2698750.39 | 2698750.39 | 2698750.39 | 2698750.39 | 2698750.39 | 2698750.39 | 2698750.39 | Terminado | Validado avances
GRO17170400993582 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 233040 | 12 | Guerrero | 76 | Acatepec | Otros proyectos de Inversión | GOBIERNO MUNCIPAL | 0 | 0 | 0 | 2017-07-03 | 2017-11-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1128662/proyecto_INICIO, 1128662/proyecto_PROCESO, 1128662/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | Terminado | Validado avances
GRO16160300766978 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327021.0, modificado:654042.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario De Calle Reforma Entre Veinte De Noviembre Y Agricultura Col Centro - 204090 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA | 0 | 0 | 195 | 2016-10-03 | 2016-11-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/PI/HABITAT-2016/10, contratista:MARTIN ROMAN CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:654042.0, importe_modificado:654042.0}} | {871106/proyecto_PROCESO, 871106/proyecto_FIN, 871106/proyecto_INICIO, 871106/proyecto_PROCESO, 871106/proyecto_FIN, 871106/proyecto_INICIO, 871106/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2016 | 327021 | 654042 | 654042 | 654042 | 654042 | 654042 | 327021 | 654042 | Terminado | Validado avances
GRO180301304796 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR WASHINGTON COLONIA SIMÓN BOLIVAR - 162372 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 75 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/239-2018/AD, contratista:ALVARO GABRIEL VALENTE, convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1304796/proyecto_FIN, 1304796/proyecto_PROCESO, 1304796/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301304823 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ POBLADO LLANO LARGO - 162475 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 80 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/360-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1304823/proyecto_PROCESO, 1304823/proyecto_INICIO, 1304823/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303960 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ONCE COLONIA NUEVO PUERTO MARQUEZ - 158180 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 119 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/349-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1303960/proyecto_INICIO, 1303960/proyecto_FIN, 1303960/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303970 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA CAÑADA COLONIA ECOLOGISTA - 158223 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 49 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/180-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MODERNAS DE ACAPULCO CURMA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1303970/proyecto_INICIO, 1303970/proyecto_FIN, 1303970/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306337 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23613.0, modificado:23613.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL COLONIA CAMPAMENTO EMILIANO ZAPATA - 169503 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306337/proyecto_INICIO, 1306337/proyecto_FIN, 1306337/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | 23613 | Terminado | Validado avances
GRO180301299887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO ALLENDE POBLADO PASO TEXCA - 130614 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 79 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/231-2018/AD, contratista:OSCAR JOSUE RUBIO ALARCON, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1299887/proyecto_FIN, 1299887/proyecto_PROCESO, 1299887/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301891 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609408.0, modificado:690408.0}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDADOR SANTANA COLONIA LA LAJITA - 146303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 30 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/193-2018-AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:690408.0, importe_modificado:690408.0}} | {1301891/proyecto_PROCESO, 1301891/proyecto_FIN, 1301891/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 609408 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | 609408 | 690408 | Terminado | Validado avances
GRO180301299932 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS GENERAL LAZARO CARDENAS POBLADO LA ESTACIÓN - 133318 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/234-2018/AD, contratista:IAP INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1299932/proyecto_PROCESO, 1299932/proyecto_INICIO, 1299932/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE VEINTIDOS COLONIA EMILIANO ZAPATA II - 170147 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306457/proyecto_PROCESO, 1306457/proyecto_FIN, 1306457/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24990.0, modificado:24990.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE VEINTITRES LETRA A COLONIA EMILIANO ZAPATA III - 170283 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306479/proyecto_INICIO, 1306479/proyecto_FIN, 1306479/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | 24990 | Terminado | Validado avances
GRO180301306630 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24740.0, modificado:24740.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE SEIS COLONIA EMILIANO ZAPATA IV - 171002 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMETARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306630/proyecto_FIN, 1306630/proyecto_PROCESO, 1306630/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | 24740 | Terminado | Validado avances
GRO180301300259 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MEJORAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAT PEDRO MORENO COLONIA JARDÍN MANGOS - 141209 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 53 | 2018-06-04 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/341-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA INTEGRAL DE ALTO NIVEL SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {1300259/proyecto_INICIO, 1300259/proyecto_FIN, 1300259/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301305 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA NUEVA ERA I - 144544 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301305/proyecto_INICIO, 1301305/proyecto_FIN, 1301305/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303298 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE PLATANERA POBLADO SAN AGUSTIN EL QUEMADO - 151457 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA | 0 | 0 | 58 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/329-2018/AD, contratista:GRUPO PROMOTOR EN MATERIAL Y CONSTRUCCION 122 SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1303298/proyecto_INICIO, 1303298/proyecto_FIN, 1303298/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303313 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE HERMOSILLO POBLADO LA PROVIDENCIA - 151506 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 140 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/359-2018/AD, contratista:JAIME AYALA BAILON, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1303313/proyecto_INICIO, 1303313/proyecto_FIN, 1303313/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306774 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25150.0, modificado:25150.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE OCHO COLONIA EMILIANO ZAPATA V - 171549 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306774/proyecto_INICIO, 1306774/proyecto_FIN, 1306774/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | Terminado | Validado avances
GRO180301301410 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EP RODOLFO NERI VELA POBLADO PUERTO MARQUEZ - 144926 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 535 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/F033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1301410/proyecto_PROCESO, 1301410/proyecto_INICIO, 1301410/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180301305779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA SAN ISIDRO III - 166686 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305779/proyecto_PROCESO, 1305779/proyecto_INICIO, 1305779/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306874 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE XICOTENCATL COLONIA LAZARO CARDENAS I - 171959 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306874/proyecto_INICIO, 1306874/proyecto_FIN, 1306874/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301511 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA NUEVA ERA II - 145161 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301511/proyecto_PROCESO, 1301511/proyecto_FIN, 1301511/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301304582 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA AGRÍCOLA - 161153 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 133 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/181-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MODERNAS DE ACAPULCO CURMA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1304582/proyecto_PROCESO, 1304582/proyecto_INICIO, 1304582/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL COLONIA EMILIANO ZAPATA VI - 166719 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305790/proyecto_PROCESO, 1305790/proyecto_FIN, 1305790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305819 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299701.67, modificado:299701.67}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR U COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 166828 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 38 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/368-2018/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION CONSTRUMEX S.A. D C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:299701.67, importe_modificado:299701.67}} | {1305819/proyecto_INICIO, 1305819/proyecto_FIN, 1305819/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 299701.67 | 299701.67 | 299701.67 | 299701.67 | 299701.67 | 299701.67 | 299701.67 | 299701.67 | Terminado | Validado avances
GRO180301301542 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24750.0, modificado:24750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA CUAUHTÉMOC - 145254 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301542/proyecto_INICIO, 1301542/proyecto_FIN, 1301542/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | 24750 | Terminado | Validado avances
GRO180301301576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24969.0, modificado:24969.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA CIUDAD RENACIMIENTO I - 145376 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301576/proyecto_PROCESO, 1301576/proyecto_FIN, 1301576/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | 24969 | Terminado | Validado avances
GRO180301302632 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 148830 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 171 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/189-2018/AD, contratista:FS URNBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1302632/proyecto_INICIO, 1302632/proyecto_FIN, 1302632/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301313685 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTIN MELGAR ENTRONQUE CON CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA DIECIOCHO DE ENERO - 205271 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 113 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FASIM/080-2018/AD, contratista:JUANA RAMIREZ VILLANUEVA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:223146.47, importe_modificado:223146.47}} | {1313685/proyecto_INICIO, 1313685/proyecto_FIN, 1313685/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301308532 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NOCHE BUENA COLONIA AMPLIACION NAVIDAD DE LLANO LARGO - 179245 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 9 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/252-2018/AD, contratista:FS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1308532/proyecto_INICIO, 1308532/proyecto_FIN, 1308532/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO180301308555 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180000.0, modificado:1180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA VICENTE GUERRERO - 179426 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 167 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/379-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MODERNAS DE ACAPULCO CURMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1180000.0, importe_modificado:1180000.0}} | {1308555/proyecto_INICIO, 1308555/proyecto_FIN, 1308555/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | 1180000 | Terminado | Validado avances
GRO180301313967 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN POBLADO KILOMETRO TREINTA Y CUATRO - 207018 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 187 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/388-2018/AD, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1313967/proyecto_INICIO, 1313967/proyecto_FIN, 1313967/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
GRO180301310181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24804.0, modificado:24804.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL CALLE SAN FRANCISCO COLONIA AMPLIACION SAN ISIDRO I - 187679 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1310181/proyecto_PROCESO, 1310181/proyecto_FIN, 1310181/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24804 | 24804 | 24804 | 24804 | 24804 | 24804 | 24804 | 24804 | Terminado | Validado avances
GRO180301308778 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA RUFFO FIGUEROA - 180348 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 17 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/416-2018/AD, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS META S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1308778/proyecto_INICIO, 1308778/proyecto_FIN, 1308778/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305540 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PAROTA COLONIA LOS DRAGOS - 165735 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 139 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/117-2018/AD, contratista:RODOLFO FRAGOSO GUTIERREZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1305540/proyecto_PROCESO, 1305540/proyecto_INICIO, 1305540/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO180301312895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24650.0, modificado:24650.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA CAYACO - 199814 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1312895/proyecto_PROCESO, 1312895/proyecto_FIN, 1312895/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | 24650 | Terminado | Validado avances
GRO180301308656 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EP RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA LOS MANANTIALES - 179943 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 461 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/413-2018/AD, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS META S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1308656/proyecto_INICIO, 1308656/proyecto_PROCESO, 1308656/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301312961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22212.0, modificado:22212.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE INDEPENDENCIA COLONIA AMPLIACIÓN GPE VICTORIA I - 200170 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1312961/proyecto_PROCESO, 1312961/proyecto_FIN, 1312961/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | 22212 | Terminado | Validado avances
GRO180301314070 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO POBLADO LOMAS DEL AIRE - 207924 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 370 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/422-2018/AD, contratista:CIMBRA DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1314070/proyecto_FIN, 1314070/proyecto_PROCESO, 1314070/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CERRADA DE PITAGORAS COLONIA TECNOLOGICA II - 170781 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306579/proyecto_INICIO, 1306579/proyecto_FIN, 1306579/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301308791 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE DEL CAD COLONIA EL RETEN POBLADO XALTIANGUIS - 180441 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIPON DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 63 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/377-2018-AD, contratista:CONCONSTRA S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {1308791/proyecto_PROCESO, 1308791/proyecto_INICIO, 1308791/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | Terminado | Validado avances
GRO180301308803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL POBLADO VENTA VIEJA - 180474 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 25 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/357-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1308803/proyecto_INICIO, 1308803/proyecto_PROCESO, 1308803/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306616 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24769.0, modificado:24769.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL ANDADOR LINOS COLONIA JARDIN PALMAS II - 170945 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306616/proyecto_FIN, 1306616/proyecto_INICIO, 1306616/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24769 | 24769 | 24769 | 24769 | 24769 | 24769 | 24769 | 24769 | Terminado | Validado avances
GRO180301306623 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27401.0, modificado:27401.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL POBLADO HUAMUCHITOS - 170970 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306623/proyecto_PROCESO, 1306623/proyecto_FIN, 1306623/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 27401 | 27401 | 27401 | 27401 | 27401 | 27401 | 27401 | 27401 | Terminado | Validado avances
GRO180301305183 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE CUATRO COLONIA POSTAL I - 164071 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305183/proyecto_INICIO, 1305183/proyecto_PROCESO, 1305183/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301308059 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA VENTA COLONIA LAS FLORES - 176771 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 45 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/178-2018/AD, contratista:FS URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1308059/proyecto_INICIO, 1308059/proyecto_FIN, 1308059/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
GRO180301309098 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE RUBEN FIGUEROA COLONIA LA LAJITA - 181974 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 174 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/385-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1309098/proyecto_FIN, 1309098/proyecto_PROCESO, 1309098/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301309118 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA DEL TANQUE COLONIA ESPERANZA DE SAN AGUSTIN - 182054 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 117 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/370-2018/AD, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION CONSTRUMEX SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1309118/proyecto_FIN, 1309118/proyecto_PROCESO, 1309118/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305238 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL ANDADOR NICOLAS BRAVO COLONIA VILLA MADERO - 164393 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305238/proyecto_PROCESO, 1305238/proyecto_INICIO, 1305238/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301308077 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LAUREL COLONIA LAS PAROTAS - 176827 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 44 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/376-2018/AD, contratista:CONCONSTRA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1308077/proyecto_PROCESO, 1308077/proyecto_INICIO, 1308077/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306786 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE PASEO RIO DE LA SABANA COLONIA CD RENACIMIENTO II - 171600 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306786/proyecto_PROCESO, 1306786/proyecto_INICIO, 1306786/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305802 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24896.0, modificado:24896.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA EMILIANO ZAPATA VII - 166754 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305802/proyecto_FIN, 1305802/proyecto_INICIO, 1305802/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24896 | 24896 | 24896 | 24896 | 24896 | 24896 | 24896 | 24896 | Terminado | Validado avances
GRO180301305842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358000.0, modificado:1358000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE DE LAS FLORES COLONIA BRISAS DEL MAR - 166933 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 65 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/399-2018/AD, contratista:TERRITORIO RAI, S.A. DE C.V, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1358000.0, importe_modificado:1358000.0}} | {1305842/proyecto_FIN, 1305842/proyecto_PROCESO, 1305842/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | 1358000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA PUERTO MARQUES II - 167006 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305862/proyecto_INICIO, 1305862/proyecto_PROCESO, 1305862/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301302572 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE POBLADO LA VENTA - 148522 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 120 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/254-2018/AD, contratista:GRUPO ARIZA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1302572/proyecto_FIN, 1302572/proyecto_PROCESO, 1302572/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301529 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23750.0, modificado:23750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA NAVIDAD DE LLANO LARGO I - 145213 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301529/proyecto_INICIO, 1301529/proyecto_PROCESO, 1301529/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | Terminado | Validado avances
GRO180301301581 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA I - 145396 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301581/proyecto_PROCESO, 1301581/proyecto_FIN, 1301581/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305223 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24613.0, modificado:24613.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN ISIDRO I - 164334 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305223/proyecto_PROCESO, 1305223/proyecto_FIN, 1305223/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | 24613 | Terminado | Validado avances
GRO180301302846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE PRINCIPAL RUMBO A LA ESCUELA POBLADO DOS ARROYOS - 149677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 159 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/160-2018/AD, contratista:ZULEYMA CRUZ SANCHEZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1302846/proyecto_PROCESO, 1302846/proyecto_FIN, 1302846/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
GRO180301302848 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LOS BRUJOS POBLADO COLONIA GUERRERO LOS HUAJES - 149680 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 69 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/165-2018/AD, contratista:RAUL CRUZ GARCIA, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1302848/proyecto_INICIO, 1302848/proyecto_PROCESO, 1302848/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
GRO180301300805 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.0, modificado:560000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JACARANDAS COLONIA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE - 142995 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 62 | 2018-04-06 | 2018-07-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/187-2018-AD, contratista:BUFETE DE INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {1300805/proyecto_FIN, 1300805/proyecto_PROCESO, 1300805/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | Terminado | Validado avances
GRO180301299909 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO EL ZAPOTE - 131674 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 105 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/229-2018/AD, contratista:OSCAR JOSUE RUBIO ALARCON, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1299909/proyecto_INICIO, 1299909/proyecto_FIN, 1299909/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180301299943 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE LA LAJA POBLADO DOS ARROYOS - 133818 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 163 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/284-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUSTENTABLES MASAS S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1299943/proyecto_INICIO, 1299943/proyecto_FIN, 1299943/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301911 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIMA COLONIA ROCA DE ORO - 146365 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 40 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/191-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1301911/proyecto_INICIO, 1301911/proyecto_FIN, 1301911/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690408.0, modificado:690408.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR J COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 146374 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 206 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/198-2018/AD, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ROLANCA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:690408.0, importe_modificado:690408.0}} | {1301917/proyecto_INICIO, 1301917/proyecto_FIN, 1301917/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | 690408 | Terminado | Validado avances
GRO180301301928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BUGAMBILIA COLONIA BUENA VISTA - 146403 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 35 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/247-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1301928/proyecto_FIN, 1301928/proyecto_PROCESO, 1301928/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305534 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS FLORES POBLADO PASO LIMONERO - 165688 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 106 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/273-2018/AD, contratista:EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1305534/proyecto_FIN, 1305534/proyecto_PROCESO, 1305534/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DRAGOS COLONIA LAS PAROTAS - 151528 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 631 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/312-2018/AD, contratista:ALVARO GABRIEL VALENTE, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1303317/proyecto_FIN, 1303317/proyecto_INICIO, 1303317/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301304605 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIOLETAS COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 161347 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 40 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/295-2018/AD, contratista:GUADALUPE AVILA ARELLANES, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1304605/proyecto_PROCESO, 1304605/proyecto_INICIO, 1304605/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301304608 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES EMPERADOR CUAUHTEMOC Y EMILIANO ZAPATA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 161386 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 18 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/144-2018/AD, contratista:ALVARO GABRIEL VALENTE, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}} | {1304608/proyecto_FIN, 1304608/proyecto_PROCESO, 1304608/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | Terminado | Validado avances
GRO180301324591 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311675.0, modificado:311675.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO APANHUAC - 248942 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 119 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/U103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:257400.0, importe_modificado:257400.0}} | {1324591/proyecto_PROCESO, 1324591/proyecto_FIN, 1324591/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 311675 | 311675 | 311675 | 311675 | 311675 | 311675 | 311675 | 311675 | Terminado | Validado avances
GRO180301325542 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24900.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA AMPLIACIÓN SAN ISIDRO II - 252886 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1325542/proyecto_FIN, 1325542/proyecto_PROCESO, 1325542/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24900 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24900 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301325712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOMBAS ELECTRICAS PARA RIEGO EN POBLADO EL CANTÓN - 253742 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 25 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:659, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}} | {1325712/proyecto_FIN, 1325712/proyecto_PROCESO, 1325712/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | Terminado | Validado avances
GRO180301323047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN JN ENCARNACIÓN PEREZ GALIANO COLONIA JARDIN AZTECA - 242641 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 118 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/451-2018/AD, contratista:GRUPO MARYSOL S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {1323047/proyecto_INICIO, 1323047/proyecto_FIN, 1323047/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Terminado | Validado avances
GRO180301324920 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502452.41, modificado:502452.41}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA LEONA VICARIO LA SALADA - 250343 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 28 | 2018-07-05 | 2018-08-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1324920/proyecto_INICIO, 1324920/proyecto_FIN, 1324920/proyecto_PROCESO, 1324920/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 502452.41 | 502452.41 | 502452.41 | 502452.41 | 502452.41 | 502452.41 | 502452.41 | 502452.41 | Terminado | Validado avances
GRO180301324953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440647.71, modificado:440647.71}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASAS VIEJAS - 250495 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 122 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1324953/proyecto_INICIO, 1324953/proyecto_FIN, 1324953/proyecto_PROCESO, 1324953/proyecto_FIN, 1324953/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 440647.71 | 440647.71 | 440647.71 | 440647.71 | 440647.71 | 440647.71 | 440647.71 | 440647.71 | Terminado | Validado avances
GRO180301327090 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19950.0, modificado:19950.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMEMNTOS COMUNITARIOS MOLINOS DE MANO EN POBLADO EL CAMPANARIO - 261047 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 57 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/H103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:19950.0, importe_modificado:19950.0}} | {1327090/proyecto_PROCESO, 1327090/proyecto_FIN, 1327090/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | 19950 | Terminado | Validado avances
GRO180301328166 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39433.75, modificado:39433.75}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS DESGRANADORAS MANUALES PARA POBLADO RANCHO LAS MARÍAS - 265957 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 25 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/M103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:39433.75, importe_modificado:39433.75}} | {1328166/proyecto_FIN, 1328166/proyecto_PROCESO, 1328166/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 39433.75 | 39433.75 | 39433.75 | 39433.75 | 39433.75 | 39433.75 | 39433.75 | 39433.75 | Terminado | Validado avances
GRO180301315205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN EP BILINGUE VEE SAVI COLONIA AMPLIACION UNIDOS POR GUERRERO - 212950 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 517 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/E028-2018/AD, contratista:VANS COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1315205/proyecto_INICIO, 1315205/proyecto_PROCESO, 1315205/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180301328247 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41011.1, modificado:41011.1}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS DESGRANADORAS MANUALES PARA POBLADO LA CONCEPCION - 266343 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 26 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/5103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:41011.1, importe_modificado:41011.1}} | {1328247/proyecto_PROCESO, 1328247/proyecto_INICIO, 1328247/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 41011.1 | 41011.1 | 41011.1 | 41011.1 | 41011.1 | 41011.1 | 41011.1 | 41011.1 | Terminado | Validado avances
GRO180301321016 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985194.13, modificado:985194.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE - 232557 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 711 | 2018-08-06 | 2018-09-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-27, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:985194.13, importe_modificado:985194.13}} | {1321016/proyecto_FIN, 1321016/proyecto_INICIO, 1321016/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 985194.13 | 985194.13 | 985194.13 | 985194.13 | 985194.13 | 985194.13 | 985194.13 | 985194.13 | Terminado | Validado avances
GRO180301341037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401547.68, modificado:2601547.68}} | REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA POTABLE TÚNEL ALTO PRIMERA ET COL LA GARITA - 293986 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 0 | 0 | 1644 | 2018-05-14 | 2018-08-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-41103001-11-2018, contratista:GRUPO TAURO INGENIERIA Y TRANSPORTES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:2601547.68, importe_modificado:2601547.68}} | {1341037/proyecto_FIN, 1341037/proyecto_INICIO, 1341037/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2401547.68 | 2601547.68 | 2601547.68 | 2601547.68 | 2601547.68 | 2601547.68 | 2401547.68 | 2601547.68 | Terminado | Validado avances
GRO180301343271 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOS COLONIA ALTOS DE MIRAMAR - 298039 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 20 | 2018-06-01 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/350-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1343271/proyecto_PROCESO, 1343271/proyecto_FIN, 1343271/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO180301340155 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRECE MANZANA DIECIOCHO COLONIA POSTAL - 292167 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 91 | 2018-07-02 | 2018-09-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/429-2018/AD, contratista:CONSTRUCCION Y DERIVADOS EL ARBOL DE LA VIDA SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1340155/proyecto_INICIO, 1340155/proyecto_PROCESO, 1340155/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301341590 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340681.73, modificado:466344.53}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO EL ZAPOTE - 295108 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 0 | 0 | 284 | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-013-18, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERA Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:466344.53, importe_modificado:466344.53}} | {1341590/proyecto_PROCESO, 1341590/proyecto_INICIO, 1341590/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 340681.73 | 466344.53 | 466344.53 | 466344.53 | 466344.53 | 466344.53 | 340681.73 | 466344.53 | Terminado | Validado avances
GRO180301341423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 294819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 3388 | 2018-03-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/K033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1341423/proyecto_PROCESO, 1341423/proyecto_INICIO, 1341423/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31250 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 31250 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180301339536 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA RURAL FED MAT EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE APALANI - 290880 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 1371 | 2018-04-02 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/057, contratista:MERCADO INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1339536/proyecto_INICIO, 1339536/proyecto_FIN, 1339536/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31250 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 31250 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180401407501 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RUBEN FIGUEROA POBLADO PLAYONES DE SAN ISIDRO - 370268 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 38 | 41 | 0 | 2018-07-22 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/430-2018/AD, contratista:FS URNBANIZACIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1407501/proyecto_PROCESO, 1407501/proyecto_INICIO, 1407501/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301315656 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE DIECISEIS DE FEBRERO COLONIA MARGARITAS - 214609 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 57 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/423-2018/AD, contratista:CIMBRA DE ACAPULCO SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {1315656/proyecto_PROCESO, 1315656/proyecto_INICIO, 1315656/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Terminado | Validado avances
GRO180301314743 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN EP GRAL ANTONIA NAVA DE CATALAN POBLADO LA VENTA - 211282 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 459 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/P032-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1314743/proyecto_PROCESO, 1314743/proyecto_INICIO, 1314743/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180301334430 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA EN COLONIA AMIN ZARUR MENEZ - 281212 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 0 | 0 | 4469 | 2018-03-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/059, contratista:MERCADO INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1334430/proyecto_INICIO, 1334430/proyecto_PROCESO, 1334430/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31250 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 31250 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO190101505075 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244092.1, modificado:244092.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC PRIM ALBERTO GONZALEZ VALLE LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 4756 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 234 | 220 | 0 | 2019-01-18 | 2019-02-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-002-AD, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:244092.1, importe_modificado:244092.1}} | {1505075/proyecto_INICIO, 1505075/proyecto_PROCESO, 1505075/proyecto_FIN, 1505075/proyecto_PROCESO, 1505075/proyecto_INICIO, 1505075/proyecto_FIN, 1505075/proyecto_INICIO, 1505075/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 244092.1 | 244092.1 | 244092.1 | 244092.1 | 244092.1 | 244092.1 | 244092.1 | 244092.1 | Terminado | Validado avances
GRO190101505115 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587461.17, modificado:587461.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE XALTEPETLA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 4893 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 0 | 0 | 0 | 2019-01-21 | 2019-02-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-004-AD, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:587461.17, importe_modificado:587461.17}} | {1505115/proyecto_PROCESO, 1505115/proyecto_INICIO, 1505115/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 587461.17 | 587461.17 | 587461.17 | 587461.17 | 587461.17 | 587461.17 | 587461.17 | 587461.17 | Terminado | Validado avances
GRO180301329756 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435800.0, modificado:1435800.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EBANO COLONIA JARDIN PALMAS - 271678 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 15 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/363-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA MENFER S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1435800.0, importe_modificado:1435800.0}} | {1329756/proyecto_INICIO, 1329756/proyecto_FIN, 1329756/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1435800 | 1435800 | 1435800 | 1435800 | 1435800 | 1435800 | 1435800 | 1435800 | Terminado | Validado avances
GRO180301316526 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489000.0, modificado:1489000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO ANDADOR MAMEYES COLONIA JARDIN MAGOS - 217191 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 42 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/398-2018/AD, contratista:TERRITORIO RAI, S.A. DE C.V, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1489000.0, importe_modificado:1489000.0}} | {1316526/proyecto_INICIO, 1316526/proyecto_FIN, 1316526/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | 1489000 | Terminado | Validado avances
GRO180301325726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOMBAS ELECTRICAS PARA RIEGO EN POBLADO EL RINCON - 253781 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 25 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:495, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}} | {1325726/proyecto_PROCESO, 1325726/proyecto_INICIO, 1325726/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | Terminado | Validado avances
GRO180301325760 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69300.0, modificado:69300.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOMBAS DE GASOLINA PARA RIEGO EN POBLADO BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS - 253943 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 15 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:785, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:69300.0, importe_modificado:69300.0}} | {1325760/proyecto_FIN, 1325760/proyecto_PROCESO, 1325760/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | Terminado | Validado avances
GRO180301330040 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015109.0, modificado:1015109.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRECE COLONIA EMILIANO ZAPATA - 272293 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 91 | 2018-01-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/361-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1015109.0, importe_modificado:1015109.0}} | {1330040/proyecto_INICIO, 1330040/proyecto_PROCESO, 1330040/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1015109 | 1015109 | 1015109 | 1015109 | 1015109 | 1015109 | 1015109 | 1015109 | Terminado | Validado avances
GRO180301316514 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:785000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARGARITAS COLONIA BRISAS DEL MAR - 217151 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 125 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/400-2018/AD, contratista:TERRITORIO RAI, S.A. DE C.V, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:785000.0, importe_modificado:785000.0}} | {1316514/proyecto_INICIO, 1316514/proyecto_FIN, 1316514/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | 785000 | Terminado | Validado avances
GRO180301325020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50347.5, modificado:50347.5}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS EN EL POBLADO SEIS DE AGOSTO - 250666 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 21 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/D103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:262350.0, importe_modificado:262350.0}} | {1325020/proyecto_INICIO, 1325020/proyecto_PROCESO, 1325020/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50347.5 | 50347.5 | 50347.5 | 50347.5 | 50347.5 | 50347.5 | 50347.5 | 50347.5 | Terminado | Validado avances
GRO180301315377 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JIRAFA COLONIA NUEVA ERA - 213572 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 35 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/304-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {1315377/proyecto_FIN, 1315377/proyecto_PROCESO, 1315377/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301316580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CINCO DE MAYO COLONIA LAS TORRES - 217507 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 254 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/407-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1316580/proyecto_PROCESO, 1316580/proyecto_FIN, 1316580/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301324576 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179812.5, modificado:179812.5}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO APALANI - 248901 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 73 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/H103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:19950.0, importe_modificado:19950.0}} | {1324576/proyecto_PROCESO, 1324576/proyecto_FIN, 1324576/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 179812.5 | 179812.5 | 179812.5 | 179812.5 | 179812.5 | 179812.5 | 179812.5 | 179812.5 | Terminado | Validado avances
GRO180301324599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38360.0, modificado:38360.0}} | EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS POBLADO ARROYO VERDE - 248979 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 14 | 2018-04-02 | 2018-06-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/Y103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:257400.0, importe_modificado:257400.0}} | {1324599/proyecto_PROCESO, 1324599/proyecto_INICIO, 1324599/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | Terminado | Validado avances
GRO180301324608 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA VEINTIUNO DE MARZO - 249003 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 60 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/339-2018/AD, contratista:JULIO CESAR AVILA LOYA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1324608/proyecto_PROCESO, 1324608/proyecto_FIN, 1324608/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301322942 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN EP JOSE GUADALUPE ZUNO COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO - 242198 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 486 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/P033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1322942/proyecto_INICIO, 1322942/proyecto_FIN, 1322942/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180301323961 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22150.0, modificado:25001.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA ALTOS DEL PEDREGOSO - 246124 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1323961/proyecto_PROCESO, 1323961/proyecto_FIN, 1323961/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22150 | 25001 | 25001 | 25001 | 25001 | 25001 | 22150 | 25001 | Terminado | Validado avances
GRO180301323054 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195979.82, modificado:195979.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO DE SANTIAGO TR C DEPORTIVA CALLE SIN NOMBRE - 242670 | 12 | Guerrero | 54 | San Miguel Totolapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN GUERRERO | 0 | 0 | 500 | 2018-05-07 | 2018-06-09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1323054/proyecto_INICIO, 1323054/proyecto_PROCESO, 1323054/proyecto_FIN, 1323054/proyecto_PROCESO, 1323054/proyecto_FIN, 1323054/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 195979.82 | 195979.82 | 195979.82 | 195979.82 | 195979.82 | 195979.82 | 195979.82 | 195979.82 | Terminado | Validado avances
GRO180301327291 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19950.0, modificado:213377.5}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS MOLINOS DE MANO EN POBLADO LAS CRUCES DE CACAHUATEPEC - 262219 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 57 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/G103-2018/AD, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:262350.0, importe_modificado:262350.0}} | {1327291/proyecto_PROCESO, 1327291/proyecto_FIN, 1327291/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19950 | 213377.5 | 213377.5 | 213377.5 | 213377.5 | 213377.5 | 19950 | 213377.5 | Terminado | Validado avances
GRO180301346078 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169622.57, modificado:1169622.57}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL REBOMBEO MORELOS COL EL MIRADOR - 302864 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 0 | 0 | 2855 | 2018-06-11 | 2018-08-24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-021-18, contratista:TEC ELEC DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1169622.57, importe_modificado:1169622.57}} | {1346078/proyecto_INICIO, 1346078/proyecto_FIN, 1346078/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1169622.57 | 1169622.57 | 1169622.57 | 1169622.57 | 1169622.57 | 1169622.57 | 1169622.57 | 1169622.57 | Terminado | Validado avances
GRO180301346555 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850144.63, modificado:850144.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL POB DE TUNCINGO - 303765 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 0 | 0 | 261 | 2018-06-08 | 2018-08-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-0015-18, contratista:CONSTRUCTORA RIOMA DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:850144.63, importe_modificado:850144.63}} | {1346555/proyecto_FIN, 1346555/proyecto_PROCESO, 1346555/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850144.63 | 850144.63 | 850144.63 | 850144.63 | 850144.63 | 850144.63 | 850144.63 | 850144.63 | Terminado | Validado avances
GRO180401443193 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL COLONIA GENARO VAZQUEZ - 370431 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 12 | 14 | 0 | 2018-05-12 | 2018-08-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/185-2018/AD, contratista:GUSPEN SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1443193/proyecto_INICIO, 1443193/proyecto_FIN, 1443193/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
GRO180301347215 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50879.64, modificado:50879.64}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINAS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD - 305219 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca |  | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 2018-04-17 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1347215/proyecto_PROCESO, 1347215/proyecto_FIN, 1347215/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 50879.64 | 50879.64 | 50879.64 | 50879.64 | 50879.64 | 50879.64 | 50879.64 | 50879.64 | Terminado | Validado avances
GRO180401444167 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN MARTIN CABALLERO EN XALTIANGUIS - 372213 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 36 | 37 | 0 | 2018-05-31 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/283-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUSTENTABLES MASAS S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1444167/proyecto_PROCESO, 1444167/proyecto_FIN, 1444167/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401445619 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RUMBO AL TANQUE POBLADO KILOMETRO CUARENTA Y DOS - 374206 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 29 | 30 | 0 | 2018-05-31 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/285-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUSTENTABLES MASAS S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1445619/proyecto_INICIO, 1445619/proyecto_FIN, 1445619/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401443339 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LA QUEBRADORA POBLADO LA FRONTERA AGUACATILLO - 370707 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 58 | 52 | 0 | 2018-08-02 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/433-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SILCAEL SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1443339/proyecto_FIN, 1443339/proyecto_PROCESO, 1443339/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401445686 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366551.24, modificado:366551.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLORES Y GRANJAS LULÚ COLONIA BRISAS DEL MAR - 374394 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 805 | 717 | 0 | 2018-05-14 | 2018-07-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-0014-18, contratista:SERVICIOS ELECTROMECANICOS, INGENIERA Y OBRA CIVIL SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:366551.24, importe_modificado:366551.24}} | {1445686/proyecto_INICIO, 1445686/proyecto_FIN, 1445686/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 366551.24 | 366551.24 | 366551.24 | 366551.24 | 366551.24 | 366551.24 | 366551.24 | 366551.24 | Terminado | Validado avances
GRO180401444445 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO COLORADO COLONIA BUENAVISTA - 372585 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 39 | 32 | 0 | 2018-05-04 | 2018-08-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/143-2018/AD, contratista:ESTRUCTURAS ECOLOGICAS EN ELECTRIFICACIONES AVILA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1444445/proyecto_INICIO, 1444445/proyecto_FIN, 1444445/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301313694 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RUMBO A LA CANCHA POBLADO LA CALERA - 205295 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 201 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/389-2018/AD, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1313694/proyecto_INICIO, 1313694/proyecto_FIN, 1313694/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301148 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199903.96, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POBLADO SAN PEDRO LAS PLAYAS - 144046 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 486 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/K033-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1301148/proyecto_INICIO, 1301148/proyecto_FIN, 1301148/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180301302811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JOVERO COLONIA ESMERALDA - 149523 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 42 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/425-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA HORMARQS SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1302811/proyecto_INICIO, 1302811/proyecto_PROCESO, 1302811/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303965 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA LAJA POBLADO SAN ISIDRO - 158206 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 38 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/215-2018/AD, contratista:DENISSE ADRIANA RIOS ACEVEDO, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1303965/proyecto_PROCESO, 1303965/proyecto_INICIO, 1303965/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301892 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR CAPULINES COLONIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 146305 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 19 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/190-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARNU DEL SUR SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1301892/proyecto_INICIO, 1301892/proyecto_FIN, 1301892/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303142 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR JACARANDAS COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 151077 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 123 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/358-2018/AD, contratista:JAIME AYALA BAILON, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1303142/proyecto_INICIO, 1303142/proyecto_FIN, 1303142/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306492 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24666.0, modificado:24666.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL AVENIDA VICENTE GUERRERO COLONIA EL TANQUE - 170350 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306492/proyecto_INICIO, 1306492/proyecto_PROCESO, 1306492/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24666 | 24666 | 24666 | 24666 | 24666 | 24666 | 24666 | 24666 | Terminado | Validado avances
GRO180301306635 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL ANDADOR BUGAMBILIA COLONIA UNIDOS POR GUERRERO - 171014 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306635/proyecto_INICIO, 1306635/proyecto_FIN, 1306635/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306763 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25100.0, modificado:25100.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL ANDADOR XOLAPA COLONIA AMPLIACIÓN EMPERADOR MOCTEZUMA - 171521 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306763/proyecto_FIN, 1306763/proyecto_PROCESO, 1306763/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | 25100 | Terminado | Validado avances
GRO180301302506 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO CRUCES DE CACAHUATEPEC - 148197 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 111 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/056-2018/AD, contratista:GRUPO ARIZA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1302506/proyecto_INICIO, 1302506/proyecto_FIN, 1302506/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301310182 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25621.0, modificado:25621.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL CALLE ESCALERAS DE LAS MARGARITAS COLONIA LA LAJA - 187680 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1310182/proyecto_INICIO, 1310182/proyecto_PROCESO, 1310182/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25621 | 25621 | 25621 | 25621 | 25621 | 25621 | 25621 | 25621 | Terminado | Validado avances
GRO180301301535 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24446.0, modificado:24446.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO I - 145226 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301535/proyecto_PROCESO, 1301535/proyecto_FIN, 1301535/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24446 | 24446 | 24446 | 24446 | 24446 | 24446 | 24446 | 24446 | Terminado | Validado avances
GRO180301305825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA SAN ISIDRO IV - 166857 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305825/proyecto_PROCESO, 1305825/proyecto_FIN, 1305825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO190101507236 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895521.25, modificado:895521.25}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO RUIZ MASSIEU ENTRE TOREO Y DIANA LAURA COL LOS HUAJITOS - 11095 | 12 | Guerrero | 34 | Huitzuco de los Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA GUERRRERO | 25 | 27 | 0 | 2019-01-21 | 2019-03-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUITZUCO/DDUOP/FISMDF/URB/2019-02, contratista:MANUEL MAZON RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, monto:895521.25, importe_modificado:895521.25}} | {1507236/proyecto_PROCESO, 1507236/proyecto_FIN, 1507236/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 895521.25 | 895521.25 | 895521.25 | 895521.25 | 895521.25 | 895521.25 | 895521.25 | 895521.25 | Terminado | Validado avances
GRO180301302607 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREPARATORIA POPULAR DIGNA OCHOA POBLADO KILOMETRO CUARENTA - 148743 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 26 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/378-2018/AD, contratista:CONCONSTRA S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1302607/proyecto_PROCESO, 1302607/proyecto_FIN, 1302607/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301314085 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL SANTITO POBLADO EJIDO NUEVO - 208147 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 221 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/392-2018/AD, contratista:FRANCISCO JAVIER BERNABE GARCIA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {1314085/proyecto_INICIO, 1314085/proyecto_FIN, 1314085/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Terminado | Validado avances
GRO180301306612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL ANDADOR LINOS UNO COLONIA JARDIN PALMAS I - 170917 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1306612/proyecto_PROCESO, 1306612/proyecto_FIN, 1306612/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 | Terminado | Validado avances
GRO180301309110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE LA PAZ COLONIA VILLA GUERRERO - 182029 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 123 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/393-2018/AD, contratista:DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA CIVIL VIARUM, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1309110/proyecto_PROCESO, 1309110/proyecto_FIN, 1309110/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305215 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACIÓN DE DULCE ARTESANAL ANDADOR BICENTENARIO COLONIA AMPLIACIÓN SILVESTRE CASTRO - 164303 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305215/proyecto_PROCESO, 1305215/proyecto_FIN, 1305215/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301325695 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51750.0, modificado:51750.0}} | MAQUINARIA E IMPLEMENTOS COMUNITARIOS BOMBAS ELECTRICAS PARA RIEGO EN POBLADO LAS PAROTAS - 253677 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 0 | 0 | 25 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:320, contratista:TRACTO EQUIPOS DE GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:51750.0, importe_modificado:51750.0}} | {1325695/proyecto_INICIO, 1325695/proyecto_FIN, 1325695/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | 51750 | Terminado | Validado avances
GRO180301314656 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIEZ DE MAYO POBLADO SAN ISIDRO - 210819 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 70 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/301-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {1314656/proyecto_PROCESO, 1314656/proyecto_INICIO, 1314656/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA PUERTO MARQUES I - 166935 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305843/proyecto_PROCESO, 1305843/proyecto_FIN, 1305843/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO180301300440 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARBOLEDA - 141755 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0 | 0 | 100 | 2018-05-28 | 2018-07-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-050/2018, contratista:CODEMAZATL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1300440/proyecto_FIN, 1300440/proyecto_PROCESO, 1300440/proyecto_INICIO, 1300440/proyecto_FIN, 1300440/proyecto_PROCESO, 1300440/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301588 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25150.0, modificado:25150.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA INSURGENTES I - 145420 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301588/proyecto_PROCESO, 1301588/proyecto_FIN, 1301588/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | 25150 | Terminado | Validado avances
GRO180301300603 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CATORCE DE FEBRERO COLONIA NUEVO PUERTO MARQUÉS - 142250 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 183 | 2018-05-07 | 2018-07-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/328-2018/AD, contratista:TORNOCONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACION MICAJAFU, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1300603/proyecto_INICIO, 1300603/proyecto_FIN, 1300603/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24700.0, modificado:24700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA IZAZAGA - 145480 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1301609/proyecto_FIN, 1301609/proyecto_INICIO, 1301609/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | 24700 | Terminado | Validado avances
GRO180301302821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE DEL PANTEON CAMNO AL CIELO COLONIA AMPLIACIÓN LA MICA - 149579 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 45 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/129-2018/AD, contratista:GODRAV, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1302821/proyecto_INICIO, 1302821/proyecto_FIN, 1302821/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180401439189 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAVIDAD EN COLONIA LAS PAROTAS - 369864 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 200 | 150 | 0 | 2018-05-12 | 2018-07-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/174-2018-AD, contratista:INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA LETSA S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {1439189/proyecto_PROCESO, 1439189/proyecto_FIN, 1439189/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | Terminado | Validado avances
GRO180301302840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAN N ALVAREZ COLONIA ARROYO SECO - 149668 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 141 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/309-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA UX S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {1302840/proyecto_FIN, 1302840/proyecto_PROCESO, 1302840/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303958 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1480000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO POBLADO TRES PALOS - 158168 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 61 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/333-2018/AD, contratista:URBANIZADORA CALPULLI S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1480000.0, importe_modificado:1480000.0}} | {1303958/proyecto_INICIO, 1303958/proyecto_FIN, 1303958/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301916 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FELIPE COLONIA EL SALTO POBLADO LOMAS DE SAN JUAN - 146371 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 112 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/172-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1301916/proyecto_PROCESO, 1301916/proyecto_FIN, 1301916/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180301301930 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL POBLADO PAROTILLAS - 146407 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 165 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/244-2018/AD, contratista:NACIONAL DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {1301930/proyecto_PROCESO, 1301930/proyecto_INICIO, 1301930/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | Terminado | Validado avances
GRO180301303062 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN - 150723 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 66 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/356-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1303062/proyecto_PROCESO, 1303062/proyecto_INICIO, 1303062/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305495 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE PRINCIPAL POBLADO KILOMETRO CUARENTA Y OCHO - 165527 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 112 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/371-2018/AD, contratista:INGENIEROS ELECTROMECANICOS Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1305495/proyecto_PROCESO, 1305495/proyecto_FIN, 1305495/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180301305536 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19841.0, modificado:19841.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL EN COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO II - 165701 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO | 0 | 0 | 7 | 2018-04-02 | 2018-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1305536/proyecto_FIN, 1305536/proyecto_INICIO, 1305536/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 19841 | 19841 | 19841 | 19841 | 19841 | 19841 | 19841 | 19841 | Terminado | Validado avances
GRO180301302051 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR PLAN DE AYUTLA COLONIA LAZARO CARDENAS - 146871 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 37 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/151-2018/AD, contratista:ALVARO GABRIEL VALENTE, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1302051/proyecto_FIN, 1302051/proyecto_PROCESO, 1302051/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO180401437776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN PRIMARIA MAT DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN KILOMETRO TREINTA - 360313 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | 854 | 752 | 0 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/A032-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1437776/proyecto_PROCESO, 1437776/proyecto_FIN, 1437776/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31250 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 31250 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO190101505107 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398443.1, modificado:398443.1}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LOCALIDAD DE MATLALAPA - 4878 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 100 | 100 | 0 | 2019-01-14 | 2019-02-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-001-AD, contratista:MARGARITO ARCOS ARCOS, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:398443.1, importe_modificado:398443.1}} | {1505107/proyecto_FIN, 1505107/proyecto_INICIO, 1505107/proyecto_FIN, 1505107/proyecto_PROCESO, 1505107/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 398443.1 | 398443.1 | 398443.1 | 398443.1 | 398443.1 | 398443.1 | 398443.1 | 398443.1 | Terminado | Validado avances
GRO180301301889 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FUNDADOR COLONIA NOPALITOS - 146294 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 39 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/204-2018/AD, contratista:ALEXANDER CASTILLO LOPEZ, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {1301889/proyecto_INICIO, 1301889/proyecto_FIN, 1301889/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | Terminado | Validado avances
GRO190101505151 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612373.57, modificado:612373.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOTACIÓN DE SERVICIO BÁSICO DE ELECTRICIDAD EN ESC PRIM IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 4996 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 300 | 293 | 0 | 2019-01-21 | 2019-03-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-003-AD, contratista:MIGUEL ANGEL BELLO MORENO, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:612373.57, importe_modificado:612373.57}} | {1505151/proyecto_PROCESO, 1505151/proyecto_FIN, 1505151/proyecto_PROCESO, 1505151/proyecto_FIN, 1505151/proyecto_INICIO, 1505151/proyecto_FIN, 1505151/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 612373.57 | 612373.57 | 612373.57 | 612373.57 | 612373.57 | 612373.57 | 612373.57 | 612373.57 | Terminado | Validado avances
GRO180301304812 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALDAMA COLONIA HEROES DE GUERRERO - 162434 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 17 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/346-2018/AD, contratista:RAFAEL SANCHEZ TEXTA, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1304812/proyecto_PROCESO, 1304812/proyecto_INICIO, 1304812/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301310124 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TALLER DE ELABORACION DE DULCE ARTESANAL CALLE MORELOS COLONIA ALFREDO V BONFIL - 187484 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y ABASTO AGROALIMENTARIO | 0 | 0 | 7 | 2018-03-05 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/082, contratista:CONNVINNCE MLS, S.R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {1310124/proyecto_INICIO, 1310124/proyecto_FIN, 1310124/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | Terminado | Validado avances
GRO190101505163 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187268.9, modificado:187268.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL PARAJE TEOIXTLA LOCALIDAD TIXTLA DE GUERRERO - 5034 | 12 | Guerrero | 61 | Tixtla de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TIXTLA DE GUERRERO GUERRERO | 150 | 100 | 0 | 2019-02-04 | 2019-03-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-FAISM-2019-005-AD, contratista:MIGUEL ANGEL BELLO MORENO, convocante:Municipio de Tixtla de Guerrero, monto:187268.9, importe_modificado:187268.9}} | {1505163/proyecto_INICIO, 1505163/proyecto_FIN, 1505163/proyecto_INICIO, 1505163/proyecto_PROCESO, 1505163/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 187268.9 | 187268.9 | 187268.9 | 187268.9 | 187268.9 | 187268.9 | 187268.9 | 187268.9 | Terminado | Validado avances
GRO180301346525 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR SIN NOMBRE ESQUINA CON ANDADOR MARGARITAS COL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 303729 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 31 | 2018-05-05 | 2018-07-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/362-2018/AD, contratista:FIRMA INTEGRAL DE CONSTRUCTORAS SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {1346525/proyecto_INICIO, 1346525/proyecto_FIN, 1346525/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Terminado | Validado avances
GRO180301343491 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TANQUE INDECO COLONIA COOPERATIVA - 298500 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 0 | 0 | 5000 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-017/2018, contratista:EDGAR RODRIGUEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1013421.47, importe_modificado:1013421.47}} | {1343491/proyecto_INICIO, 1343491/proyecto_FIN, 1343491/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180301346801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87674.86, modificado:87674.86}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE FELICIANO - 304296 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 0 | 0 | 110 | 2018-09-24 | 2018-09-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1346801/proyecto_FIN, 1346801/proyecto_PROCESO, 1346801/proyecto_INICIO, 1346801/proyecto_PROCESO, 1346801/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 87674.86 | 87674.86 | 87674.86 | 87674.86 | 87674.86 | 87674.86 | 87674.86 | 87674.86 | Terminado | Validado avances
GRO180301343566 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRANJAS DOS COLONIA LOMAS DE MOZIMBA - 298591 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 0 | 0 | 64 | 2018-07-02 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/353-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RIOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1343566/proyecto_PROCESO, 1343566/proyecto_FIN, 1343566/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180401424102 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123294.02, modificado:1123294.02}} | DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE AGUA ZARCA PETAQUILLAS - 305832 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 210 | 140 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-124/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCASA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1123294.02, importe_modificado:1123294.02}} | {1424102/proyecto_INICIO, 1424102/proyecto_FIN, 1424102/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1123294.02 | 1123294.02 | 1123294.02 | 1123294.02 | 1123294.02 | 1123294.02 | 1123294.02 | 1123294.02 | Terminado | Validado avances
GRO180401424131 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692608.99, modificado:1692608.99}} | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL TULIPANES Y NUEVO AMANECER PETAQUILLAS - 305875 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 240 | 160 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-131/2018, contratista:GYAM GS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1692608.99, importe_modificado:1692608.99}} | {1424131/proyecto_INICIO, 1424131/proyecto_FIN, 1424131/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1692608.99 | 1692608.99 | 1692608.99 | 1692608.99 | 1692608.99 | 1692608.99 | 1692608.99 | 1692608.99 | Terminado | Validado avances
GRO00180201095174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397374.89, modificado:1397374.89}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Barranca Del Tecolote Segunda Etapa Entre Calle Jardin Y Zapotitlan De La Col Cnop En Iguala Mpio De - 136723 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 457 | 2018-06-13 | 2018-08-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-I28-2018, contratista:GASPAR GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:1397374.89, importe_modificado:1397374.89}} | {1233555/proyecto_INICIO, 1233555/proyecto_FIN, 1233555/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1397374.89 | 1397374.89 | 1397374.89 | 1397374.89 | 1397374.89 | 1397374.89 | 1397374.89 | 1397374.89 | Terminado | Validado avances
GRO180401422599 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS TLALOC POBLADO OAXAQUILLAS - 274841 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | 485 | 475 | 0 | 2018-04-02 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-AD-2018/055, contratista:MERCADO INTEGRAL DE BIENES Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1422599/proyecto_INICIO, 1422599/proyecto_FIN, 1422599/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31250 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 31250 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180401424329 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAS AGUILAS - 306236 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 126 | 84 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-144/2018, contratista:CODEGRO S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1424329/proyecto_PROCESO, 1424329/proyecto_INICIO, 1424329/proyecto_FIN, 1424329/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Terminado | Validado avances
GRO18180201096612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604495.0, modificado:1604495.0}} | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Limite De Terrero Venado A Itiatio A Guadalupe La Joya A San Pedro El Viejo A El Naranjo - 60399 | 12 | Guerrero | 78 | Cochoapa el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE COCHOAPA EL GRANDE | 0 | 0 | 144 | 2018-01-23 | 2018-02-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCG/DOP/FAISM/001/2018, contratista:SANTIAGO CERVANTES ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE COCHOPA EL GRANDE, monto:1604495.0, importe_modificado:1604495.0}} | {1234993/proyecto_INICIO, 1234993/proyecto_PROCESO, 1234993/proyecto_FIN, 1234993/proyecto_INICIO, 1234993/proyecto_PROCESO, 1234993/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1604495 | 1604495 | 1604495 | 1604495 | 1604495 | 1604495 | 1604495 | 1604495 | Terminado | Validado avances
GRO00180201094699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mariano Matamoros Entre Altamirano Y Callejon Sin Nombre De La Comunidad De Tuxpan Mpio De - 104282 | 12 | Guerrero | 35 | Iguala de la Independencia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA | 0 | 0 | 89 | 2018-04-23 | 2018-06-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IGUALA-SDUOP-RAMO33-021-2018, contratista:GASPAR GUERRA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1233080/proyecto_FIN, 1233080/proyecto_INICIO, 1233080/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180401425612 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638064.31, modificado:638064.31}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANDADOR TRES LOCALIDAD PETAQUILLAS - 308499 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 60 | 40 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-125/2018, contratista:CONSTRUCCIONES LUCASA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:638064.31, importe_modificado:638064.31}} | {1425612/proyecto_INICIO, 1425612/proyecto_FIN, 1425612/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 638064.31 | 638064.31 | 638064.31 | 638064.31 | 638064.31 | 638064.31 | 638064.31 | 638064.31 | Terminado | Validado avances
GRO180401444141 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE SINALOA POBLADO KILOMETRO VEINTI UNO - 372160 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 41 | 36 | 0 | 2018-04-01 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/067-2018/AD, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANCOT, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {1444141/proyecto_INICIO, 1444141/proyecto_FIN, 1444141/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Terminado | Validado avances
GRO180401444205 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA VENTA COLONIA EL PORVENIR - 372263 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 18 | 23 | 0 | 2018-05-12 | 2018-08-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/184-2018/AD, contratista:GUSPEN SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {1444205/proyecto_INICIO, 1444205/proyecto_FIN, 1444205/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | Terminado | Validado avances
GRO180401424384 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JUQUILA - 306333 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 111 | 74 | 0 | 2018-05-28 | 2018-07-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-048/2018, contratista:CODEMAZATL S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {1424384/proyecto_FIN, 1424384/proyecto_PROCESO, 1424384/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Terminado | Validado avances
GRO180401444510 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO SUAREZ POBLADO KILOMETRO TREINTA Y NUEVE - 372650 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 27 | 25 | 0 | 2018-05-31 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/286-2018/AD, contratista:ONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUSTENTABLES MASAS S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1444510/proyecto_PROCESO, 1444510/proyecto_INICIO, 1444510/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401445646 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMONES COLONIA LA ESMERALDA - 374274 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 14 | 20 | 0 | 2018-05-24 | 2018-08-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/249-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MODERNAS DE ACAPULCO CURMA, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1445646/proyecto_FIN, 1445646/proyecto_PROCESO, 1445646/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO180401445718 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE FOSA DE CHAPOPOTE POBLADO KILÓMETRO VEINTIUNO - 374457 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 26 | 21 | 0 | 2018-04-24 | 2018-08-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/238-2018/AD, contratista:SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRAS A Y A S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1445718/proyecto_INICIO, 1445718/proyecto_FIN, 1445718/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180401424493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67493.72, modificado:67493.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EL RINCÓN DE CUCHARATEPEC - 306444 | 12 | Guerrero | 68 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | EL H AYUNTAMIENTO | 36 | 24 | 0 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1424493/proyecto_INICIO, 1424493/proyecto_PROCESO, 1424493/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 67493.72 | 67493.72 | 67493.72 | 67493.72 | 67493.72 | 67493.72 | 67493.72 | 67493.72 | Terminado | Validado avances
GRO180401438789 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285112.68, modificado:285112.68}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE REVOLUCIÓN A RANCHO DON GIL - 366340 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 23 | 22 | 0 | 2018-11-08 | 2018-12-15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438789/proyecto_INICIO, 1438789/proyecto_PROCESO, 1438789/proyecto_INICIO, 1438789/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 285112.68 | 285112.68 | 285112.68 | 285112.68 | 285112.68 | 285112.68 | 285112.68 | 285112.68 | Terminado | Validado avances
GRO180401439226 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MIGUEL HIDALGO EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA - 370094 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 180 | 230 | 0 | 2018-06-02 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/291-2018/AD, contratista:EDIFICACIONES PUNTA DIAMANTE S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1439226/proyecto_INICIO, 1439226/proyecto_FIN, 1439226/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401425614 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627616.32, modificado:627616.32}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ANDADOR CUATRO LOCALIDAD DE PETAQUILLAS - 308500 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 60 | 40 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-132/2018, contratista:GYAM GS CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:627616.32, importe_modificado:627616.32}} | {1425614/proyecto_PROCESO, 1425614/proyecto_INICIO, 1425614/proyecto_FIN, 1425614/proyecto_PROCESO, 1425614/proyecto_INICIO, 1425614/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 627616.32 | 627616.32 | 627616.32 | 627616.32 | 627616.32 | 627616.32 | 627616.32 | 627616.32 | Terminado | Validado avances
GRO180401425641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074501.93, modificado:1074501.93}} | CONSTRUCCIÓN A BASE DE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL MEXICO EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO - 308534 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO | 90 | 60 | 0 | 2018-08-03 | 2018-09-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-FAISM-ADJ-126/2018, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VALMIG S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMINETO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1074501.93, importe_modificado:1074501.93}} | {1425641/proyecto_INICIO, 1425641/proyecto_FIN, 1425641/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1074501.93 | 1074501.93 | 1074501.93 | 1074501.93 | 1074501.93 | 1074501.93 | 1074501.93 | 1074501.93 | Terminado | Validado avances
GRO180401443450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248632.0, modificado:248632.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALMENDROS EN COLONIA JARDÍN AZTECA - 371039 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 15 | 19 | 0 | 2018-04-13 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/090-2018-AD, contratista:OFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:248632.0, importe_modificado:248632.0}} | {1443450/proyecto_INICIO, 1443450/proyecto_FIN, 1443450/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 248632 | 248632 | 248632 | 248632 | 248632 | 248632 | 248632 | 248632 | Terminado | Validado avances
GRO180301379469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664188.86, modificado:664188.86}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS SAN PEDRO - 147382 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 591 | 2018-07-02 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-22, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:664188.86, importe_modificado:664188.86}} | {1379469/proyecto_INICIO, 1379469/proyecto_FIN, 1379469/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 664188.86 | 664188.86 | 664188.86 | 664188.86 | 664188.86 | 664188.86 | 664188.86 | 664188.86 | Terminado | Validado avances
GRO180401438806 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840697.13, modificado:840697.13}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN DIF EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA - 366506 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 120 | 120 | 0 | 2018-11-08 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1438806/proyecto_INICIO, 1438806/proyecto_PROCESO, 1438806/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 840697.13 | 840697.13 | 840697.13 | 840697.13 | 840697.13 | 840697.13 | 840697.13 | 840697.13 | Terminado | Validado avances
GRO180401443255 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANGOS EN COLONIA MIRADOR EL COLOSO - 370529 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 80 | 70 | 0 | 2018-05-31 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/278-2018-AD, contratista:CONSTRUCTORA GRYF, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1443255/proyecto_INICIO, 1443255/proyecto_FIN, 1443255/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO180401439023 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098856.2, modificado:1098856.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA LIBERTAD - 367895 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 1310 | 1192 | 0 | 2018-05-14 | 2018-08-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-AP-DT-LS-012-2018, contratista:INGENIERIA , DISEÑO Y VAMGUARDIA SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:1098856.2, importe_modificado:1098856.2}} | {1439023/proyecto_INICIO, 1439023/proyecto_FIN, 1439023/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1098856.2 | 1098856.2 | 1098856.2 | 1098856.2 | 1098856.2 | 1098856.2 | 1098856.2 | 1098856.2 | Terminado | Validado avances
GRO180401439002 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571001.92, modificado:571001.92}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN LA LOCALIDAD DE EL MOGOTE - 367742 | 12 | Guerrero | 49 | Pilcaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PILCAYA GUERRERO | 327 | 289 | 0 | 2018-11-08 | 2018-12-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1439002/proyecto_INICIO, 1439002/proyecto_PROCESO, 1439002/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 571001.92 | 571001.92 | 571001.92 | 571001.92 | 571001.92 | 571001.92 | 571001.92 | 571001.92 | Terminado | Validado avances
GRO180301302244 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728576.64, modificado:728576.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA MONTEZUMA DE LA LOCALIDAD DE TLANICUILULCO - 147446 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENANGO | 0 | 0 | 944 | 2018-07-02 | 2018-08-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISM-ADJ-2018-21, contratista:LHIA PAZ SERRANO, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:728576.64, importe_modificado:728576.64}} | {1302244/proyecto_PROCESO, 1302244/proyecto_FIN, 1302244/proyecto_PROCESO, 1302244/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 728576.64 | 728576.64 | 728576.64 | 728576.64 | 728576.64 | 728576.64 | 728576.64 | 728576.64 | Terminado | Validado avances
GRO180401471493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292316.18, modificado:292316.18}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 417338 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 100 | 100 | 0 | 2018-07-09 | 2018-07-28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1471493/proyecto_FIN, 1471493/proyecto_PROCESO, 1471493/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 292316.18 | 292316.18 | 292316.18 | 292316.18 | 292316.18 | 292316.18 | 292316.18 | 292316.18 | Terminado | Validado avances
GRO180401475224 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47313.07, modificado:39523.79}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SIN NOMBRE UNO - 421424 | 12 | Guerrero | 6 | Apaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 10 | 10 | 0 | 2018-10-30 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-DOP-R33-AD-2018-64, contratista:ANAHI BERENICE SOLIS ABARCA, convocante:H. Ayuntamiento Apaxtla de Castrejón, monto:39523.79, importe_modificado:39523.79}} | {1475224/proyecto_PROCESO, 1475224/proyecto_FIN, 1475224/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47313.07 | 39523.79 | 39523.79 | 39523.79 | 39523.79 | 39523.79 | 47313.07 | 39523.79 | Terminado | Validado avances
GRO180401473477 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793249.58, modificado:793249.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE BALTAZAR R LEYVA MANCILLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD MOCHITLAN - 419778 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 56 | 56 | 0 | 2018-01-29 | 2018-02-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473477/proyecto_INICIO, 1473477/proyecto_PROCESO, 1473477/proyecto_FIN, 1473477/proyecto_INICIO, 1473477/proyecto_PROCESO, 1473477/proyecto_FIN, 1473477/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 793249.58 | 793249.58 | 793249.58 | 793249.58 | 793249.58 | 793249.58 | 793249.58 | 793249.58 | Terminado | Validado avances
GRO180401470890 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588806.0, modificado:1588806.0}} | TECHO FIRME EN VIVIENDA CUARTO PARA BANO COCINA Y O DORMITORIO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE - 416730 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 362 | 242 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2018, contratista:PAUL IVAN MEZA MACIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1588806.0, importe_modificado:1588806.0}} | {1470890/proyecto_INICIO, 1470890/proyecto_PROCESO, 1470890/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | Terminado | Validado avances
GRO180401472159 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165623.19, modificado:1165623.19}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRES EN LA LOCALIDAD MOCHITLAN - 418119 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 171 | 171 | 0 | 2018-07-06 | 2018-09-08 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MM/DOP001-2018, contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES YCONSTRUCCIONES Y CONSTRUCCIONES NUEVA VIDA S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MOCHITLAN, monto:1165623.19, importe_modificado:1165623.19}} | {1472159/proyecto_INICIO, 1472159/proyecto_PROCESO, 1472159/proyecto_INICIO, 1472159/proyecto_FIN, 1472159/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1165623.19 | 1165623.19 | 1165623.19 | 1165623.19 | 1165623.19 | 1165623.19 | 1165623.19 | 1165623.19 | Terminado | Validado avances
GRO180401473037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279093.36, modificado:279093.36}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA - 419335 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 36 | 36 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473037/proyecto_INICIO, 1473037/proyecto_PROCESO, 1473037/proyecto_FIN, 1473037/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 279093.36 | 279093.36 | 279093.36 | 279093.36 | 279093.36 | 279093.36 | 279093.36 | 279093.36 | Terminado | Validado avances
GRO180401472906 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794362.83, modificado:794362.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 419161 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 25 | 25 | 0 | 2018-06-04 | 2018-07-02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472906/proyecto_INICIO, 1472906/proyecto_FIN, 1472906/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 794362.83 | 794362.83 | 794362.83 | 794362.83 | 794362.83 | 794362.83 | 794362.83 | 794362.83 | Terminado | Validado avances
GRO180401471267 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588806.0, modificado:1588806.0}} | TECHO FIRME EN VIVIENDA CUARTO PARA BANO COCINA Y O DORMITORIO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE - 417115 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 362 | 242 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-013/2018, contratista:PAUL IVAN MEZA MACIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1588806.0, importe_modificado:1588806.0}} | {1471267/proyecto_PROCESO, 1471267/proyecto_INICIO, 1471267/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | Terminado | Validado avances
GRO180401472959 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763379.23, modificado:763379.23}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA CENOBIO MENDOZA EN LA LOCALIDAD MOCHITLAN - 419233 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 150 | 150 | 0 | 2018-09-10 | 2018-10-27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472959/proyecto_PROCESO, 1472959/proyecto_INICIO, 1472959/proyecto_FIN, 1472959/proyecto_PROCESO, 1472959/proyecto_FIN, 1472959/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 763379.23 | 763379.23 | 763379.23 | 763379.23 | 763379.23 | 763379.23 | 763379.23 | 763379.23 | Terminado | Validado avances
GRO180401473088 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451588.74, modificado:451588.74}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD MOCHITLAN - 419385 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 2635 | 2635 | 0 | 2018-11-05 | 2018-11-17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1473088/proyecto_INICIO, 1473088/proyecto_PROCESO, 1473088/proyecto_INICIO, 1473088/proyecto_FIN, 1473088/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 451588.74 | 451588.74 | 451588.74 | 451588.74 | 451588.74 | 451588.74 | 451588.74 | 451588.74 | Terminado | Validado avances
GRO180401470552 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588806.0, modificado:1588806.0}} | TECHO FIRME EN VIVIENDA CUARTO PARA BANO COCINA Y O DORMITORIO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE - 416341 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 362 | 242 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2018, contratista:PAUL IVAN MEZA MACIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1588806.0, importe_modificado:1588806.0}} | {1470552/proyecto_INICIO, 1470552/proyecto_FIN, 1470552/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | Terminado | Validado avances
GRO180401465938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31250.0, modificado:199903.96}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA TECNICA VEINTICINCO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO POBLADO XALTIANGUIS - 411347 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 696 | 620 | 0 | 2018-03-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/K032-2018/AD, contratista:INTER GM COMERCIALIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:199903.96, importe_modificado:199903.96}} | {1465938/proyecto_PROCESO, 1465938/proyecto_FIN, 1465938/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 31250 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 199903.96 | 31250 | 199903.96 | Terminado | Validado avances
GRO180401470685 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588806.0, modificado:1588806.0}} | TECHO FIRME EN VIVIENDA CUARTO PARA BANO COCINA Y O DORMITORIO CON LAMINA GALVANIZADA CALIBRE - 416497 | 12 | Guerrero | 29 | Chilpancingo de los Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO | 362 | 242 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTAD-MCHG-COP-FAISM-019/2018, contratista:PAUL IVAN MEZA MACIEL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, monto:1588806.0, importe_modificado:1588806.0}} | {1470685/proyecto_FIN, 1470685/proyecto_PROCESO, 1470685/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | 1588806 | Terminado | Validado avances
GRO180401472832 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655226.35, modificado:655226.35}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL SALADO - 419097 | 12 | Guerrero | 44 | Mochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MOCHITLAN GUERRERO | 191 | 191 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-10 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1472832/proyecto_INICIO, 1472832/proyecto_PROCESO, 1472832/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 655226.35 | 655226.35 | 655226.35 | 655226.35 | 655226.35 | 655226.35 | 655226.35 | 655226.35 | Terminado | Validado avances
GRO180401483110 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207893.99, modificado:207893.99}} | MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJORUCO - 429378 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENGO | 309 | 311 | 0 | 2018-11-12 | 2018-12-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2018-42, contratista:JOSÉ ÁNGEL CASTRO GAMA, convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:207893.99, importe_modificado:207893.99}} | {1483110/proyecto_INICIO, 1483110/proyecto_FIN, 1483110/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 207893.99 | 207893.99 | 207893.99 | 207893.99 | 207893.99 | 207893.99 | 207893.99 | 207893.99 | Terminado | Validado avances
GRO180401485732 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA VICENTE GUERRERO - 434658 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 67 | 64 | 0 | 2018-05-26 | 2018-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/271-2018/AD, contratista:CONSTRUCTORA GRYF, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {1485732/proyecto_INICIO, 1485732/proyecto_PROCESO, 1485732/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Terminado | Validado avances
GRO180401483578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES COLONIA MARGARITA DE GORTARI - 430340 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25 | 18 | 0 | 2018-05-03 | 2018-07-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/136-2018/AD, contratista:OFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {1483578/proyecto_PROCESO, 1483578/proyecto_INICIO, 1483578/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Terminado | Validado avances
GRO180401483710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS ROCAS COLONIA MIRAMAR - 430654 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 30 | 38 | 0 | 2018-05-31 | 2018-07-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/280-2018/AD, contratista:MARFRED MOBILIARIA-CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1483710/proyecto_INICIO, 1483710/proyecto_PROCESO, 1483710/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401485459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR BUGAMBILIA COLONIA PARAÍSO - 434154 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 42 | 34 | 0 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/431-2018/AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MODERNAS DE ACAPULCO CURMA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1485459/proyecto_PROCESO, 1485459/proyecto_INICIO, 1485459/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180401484865 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579207.72, modificado:579207.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS RURALES CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE - 433031 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 65 | 65 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1802, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO, monto:579207.72, importe_modificado:579207.72}} | {1484865/proyecto_PROCESO, 1484865/proyecto_FIN, 1484865/proyecto_INICIO, 1484865/proyecto_PROCESO, 1484865/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | Terminado | Validado avances
GRO180401484895 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597029.5, modificado:597029.5}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS RURALES CON LÁMINA GALVANIZADA EN COLONIA SANTA CRUZ EL MESÓN ANEXO DE LA LOCALIDAD PASCALA DEL O - 433084 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 67 | 67 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1803, contratista:OMAR NAVA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO, monto:597029.5, importe_modificado:597029.5}} | {1484895/proyecto_FIN, 1484895/proyecto_PROCESO, 1484895/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 597029.5 | 597029.5 | 597029.5 | 597029.5 | 597029.5 | 597029.5 | 597029.5 | 597029.5 | Terminado | Validado avances
GRO180401485031 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698193.42, modificado:698193.42}} | MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 433355 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 4264 | 4012 | 0 | 2018-10-22 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1806, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VILLAGONZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO, monto:698193.42, importe_modificado:698193.42}} | {1485031/proyecto_PROCESO, 1485031/proyecto_FIN, 1485031/proyecto_INICIO, 1485031/proyecto_PROCESO, 1485031/proyecto_INICIO, 1485031/proyecto_FIN, 1485031/proyecto_INICIO, 1485031/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 698193.42 | 698193.42 | 698193.42 | 698193.42 | 698193.42 | 698193.42 | 698193.42 | 698193.42 | Terminado | Validado avances
GRO180401486132 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN N ALVAREZ POBLADO CARABALÍ - 435377 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25 | 23 | 0 | 2018-06-17 | 2018-08-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/375-2018/AD, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TORRE LATINA, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {1486132/proyecto_INICIO, 1486132/proyecto_FIN, 1486132/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | Terminado | Validado avances
GRO180401478112 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918803.32, modificado:918803.32}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE COLOTLIPA - 424006 | 12 | Guerrero | 51 | Quechultenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE QUECHULTENGO | 250 | 200 | 0 | 2018-11-12 | 2018-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQG-FISMDF-ADJ-2018-41, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA GRUPO DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE QUECHULTENANGO, monto:918803.32, importe_modificado:918803.32}} | {1478112/proyecto_INICIO, 1478112/proyecto_PROCESO, 1478112/proyecto_FIN, 1478112/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 918803.32 | 918803.32 | 918803.32 | 918803.32 | 918803.32 | 918803.32 | 918803.32 | 918803.32 | Terminado | Validado avances
GRO180401483073 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN TELESECUNDARIA NACIONES UNIDAS POBLADO EL QUEMADO - 429304 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 203 | 198 | 0 | 2018-05-07 | 2018-08-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/308-2018/AD, contratista:GRUPO DECRUX SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {1483073/proyecto_PROCESO, 1483073/proyecto_INICIO, 1483073/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
GRO180401483095 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479839.28, modificado:479839.28}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL EN LA LOCALIDAD DE HUAMUXTITLAN - 429349 | 12 | Guerrero | 33 | Huamuxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 97 | 91 | 0 | 2018-11-26 | 2018-12-22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1483095/proyecto_INICIO, 1483095/proyecto_FIN, 1483095/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 479839.28 | 479839.28 | 479839.28 | 479839.28 | 479839.28 | 479839.28 | 479839.28 | 479839.28 | Terminado | Validado avances
GRO180401484353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300710.95, modificado:1106408.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA LOCALIDAD CERRO CANTÓN - 432084 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 45 | 51 | 0 | 2018-10-22 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1811, contratista:OMAR REDUCINDO CHORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO, monto:1106408.63, importe_modificado:1106408.63}} | {1484353/proyecto_PROCESO, 1484353/proyecto_FIN, 1484353/proyecto_INICIO, 1484353/proyecto_PROCESO, 1484353/proyecto_FIN, 1484353/proyecto_INICIO, 1484353/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1300710.95 | 1106408.63 | 1106408.63 | 1106408.63 | 1106408.63 | 1106408.63 | 1300710.95 | 1106408.63 | Terminado | Validado avances
GRO180401481342 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.07, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DELEGACIÓN LAS CRUCES - 427166 | 12 | Guerrero | 12 | Ayutla de los Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 362 | 263 | 0 | 2018-10-22 | 2018-12-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPA/2018/FAISM/016/AD, contratista:BERNARDO NAVA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {1481342/proyecto_INICIO, 1481342/proyecto_FIN, 1481342/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 400000.07 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000.07 | 400000 | Terminado | Validado avances
GRO180401484437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570215.39, modificado:529686.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN CALLE SN EN LA LOCALIDAD MIAHUICHAN - 432235 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 391 | 370 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1812, contratista:OMAR REDUCINDO CHORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO, monto:529686.29, importe_modificado:529686.29}} | {1484437/proyecto_PROCESO, 1484437/proyecto_FIN, 1484437/proyecto_INICIO, 1484437/proyecto_FIN, 1484437/proyecto_PROCESO, 1484437/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 570215.39 | 529686.29 | 529686.29 | 529686.29 | 529686.29 | 529686.29 | 570215.39 | 529686.29 | Terminado | Validado avances
GRO180401486050 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR EL CAPIRE DOS POBLADO LA VENTA - 435232 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 103 | 93 | 0 | 2018-05-12 | 2018-08-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/182-2018/AD, contratista:GUSPEN SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1486050/proyecto_INICIO, 1486050/proyecto_FIN, 1486050/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
GRO180401483472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834700.0, modificado:834700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GIRASOLES COLONIA ÁNGEL AGUIRRE RIVERO - 430132 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 25 | 16 | 0 | 2018-07-04 | 2018-09-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/050-2018/AD, contratista:CONSORCIO COMERCIAL MALBO, S.A. DE C.V., convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:834700.0, importe_modificado:834700.0}} | {1483472/proyecto_INICIO, 1483472/proyecto_FIN, 1483472/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 834700 | 834700 | 834700 | 834700 | 834700 | 834700 | 834700 | 834700 | Terminado | Validado avances
GRO180401485396 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA PARAÍSO - 434036 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 46 | 45 | 0 | 2018-06-04 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/321-2018/AD, contratista:V & V SALOMON TRUCKING SA DE CV, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {1485396/proyecto_INICIO, 1485396/proyecto_FIN, 1485396/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Terminado | Validado avances
GRO180401485641 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN LOS LIRIOS COLONIA SNAÍ - 434491 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 34 | 30 | 0 | 2018-06-03 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/311-2018/AD, contratista:ALVARO GABRIEL VALENTE, convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {1485641/proyecto_INICIO, 1485641/proyecto_PROCESO, 1485641/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Terminado | Validado avances
GRO180401481697 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854151.82, modificado:2854151.82}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA DE LIBRAMIENTO HACIA TLAPA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS ACATLÁN - 427519 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 4264 | 4012 | 0 | 2018-10-22 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1807, contratista:PROYECTOS Y OBRAS CIVILES GE&CA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO, monto:2854151.82, importe_modificado:2854151.82}} | {1481697/proyecto_FIN, 1481697/proyecto_INICIO, 1481697/proyecto_FIN, 1481697/proyecto_PROCESO, 1481697/proyecto_FIN, 1481697/proyecto_INICIO, 1481697/proyecto_PROCESO, 1481697/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2854151.82 | 2854151.82 | 2854151.82 | 2854151.82 | 2854151.82 | 2854151.82 | 2854151.82 | 2854151.82 | Terminado | Validado avances
GRO180401484801 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579207.72, modificado:579207.72}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS RURALES CON LÁMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD EL MANGUITO - 432887 | 12 | Guerrero | 52 | San Luis Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN GUERRERO | 65 | 65 | 0 | 2018-10-22 | 2018-11-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052FISM1801, contratista:JAIME LOPEZ ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLAN, monto:579207.72, importe_modificado:579207.72}} | {1484801/proyecto_PROCESO, 1484801/proyecto_FIN, 1484801/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | 579207.72 | Terminado | Validado avances
GRO180401483644 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR MIGUEL HIDALGO COLONIA MÉXICO - 430502 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 16 | 23 | 0 | 2018-06-08 | 2018-08-06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAJ-FAISM/331-2018/AD, contratista:CONSTRUCCION AVANZADA HD, S.A. DE C.V., convocante:municipio de acapulco de juarez, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1483644/proyecto_PROCESO, 1483644/proyecto_FIN, 1483644/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances
GRO180401482924 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO SALSIPUEDES - 428984 | 12 | Guerrero | 1 | Acapulco de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO | 46 | 42 | 0 | 2018-06-05 | 2018-09-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPAMA-FAISM-DT-AP-AD-017-18, contratista:PROYECTOS SUPERVISION Y CONSTRUCCION GE-10 SA DE CV, convocante:ayuntamiento de acapulco, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1482924/proyecto_INICIO, 1482924/proyecto_FIN, 1482924/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | Terminado | Validado avances