## 28
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2019
Información General del Proyecto | [18 empty] | Avance Financiero | [8 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Categoria | Fuentes de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Clave de Entidad | Entidad | Clave del Municipio | Municipio | Tipo de Proyecto | Institución Ejecutora | Mujeres | Hombres | Total Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de termino | Contratos | Carpeta Fotos | Ramo | Programa Presupuestario | Ciclo del Recurso | Monto Global Aprobado | Monto Recaudado | Monto Comprometido | Monto Devengado | Monto Ejercido | Monto Pagado | Monto Aprobado | Monto Modificado | Estatus | Flujo
TAM00180201118352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475842.0, modificado:475842.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ej Macuate - 70756 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 16 | 2018-04-13 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-009, contratista:CLAUDIA LIZETH ZAPATA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1070644.5, importe_modificado:1070644.5}} | {1256734/proyecto_INICIO, 1256734/proyecto_PROCESO, 1256734/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | En Ejecución | Validado avances
TAM18180101062697 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205588.0, modificado:2205588.0}} | Ampliacion De Electrificacion En Privada Miguel Aleman De Brecha Cientoveintiuno A Brecha Cientoveintidos Colonia Ampliacion Jaritas - 18497 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 124 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-040-IR-15/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO JRL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:2205348.96, importe_modificado:}} | {1199608/proyecto_INICIO, 1199608/proyecto_PROCESO, 1199608/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2205588 | 2205588 | 2205348.96 | 2205348.96 | 2205348.96 | 2205348.96 | 2205588 | 2205588 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538916.71, modificado:538916.71}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector Iii Ejido San Francisco - 70556 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 63 | 2018-04-16 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-006, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077501.94, importe_modificado:1077501.94}} | {1256739/proyecto_INICIO, 1256739/proyecto_FIN, 1256739/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583381.04, modificado:583381.04}} | Construccion De Comedor Comunitario - 154799 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-10 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-006, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS QUEZADA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:583381.04, importe_modificado:583381.04}} | {1069382/proyecto_INICIO, 1069382/proyecto_FIN, 1069382/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943170 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189500.0, modificado:1189500.0}} | Construccion De Olla Para Tratamiento De Aguas Residuales - 154775 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-004, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1189500.0, importe_modificado:1189500.0}} | {1069423/proyecto_INICIO, 1069423/proyecto_FIN, 1069423/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1189500 | 1189500 | 1189500 | 1189500 | 1189500 | 1189500 | 1189500 | 1189500 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996206.09, modificado:996206.09}} | Construccion De Techos Firmes - 336054 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-08-25 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-020, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:996206.09, importe_modificado:996206.09}} | {1161789/proyecto_INICIO, 1161789/proyecto_FIN, 1161789/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 996206.09 | 996206.09 | 996206.09 | 996206.09 | 996206.09 | 996206.09 | 996206.09 | 996206.09 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943120 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | Construccion De Letrinas - 164106 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-09-01 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-012, contratista:JORGE LUIS AMAYA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {1069373/proyecto_INICIO, 1069373/proyecto_PROCESO, 1069373/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943122 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976122.35, modificado:976122.35}} | Construccion De Cuartos Dormitorios - 154964 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-06-30 | 2017-06-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-014, contratista:RENE ARMANDO RAMIREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:976122.35, importe_modificado:976122.35}} | {1069375/proyecto_PROCESO, 1069375/proyecto_FIN, 1069375/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 976122.35 | 976122.35 | 976122.35 | 976122.35 | 976122.35 | 976122.35 | 976122.35 | 976122.35 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248767.5, modificado:1248767.5}} | Rehabilitacion De Camino Rural - 333370 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-07-30 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-016, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1248767.5, importe_modificado:1248767.5}} | {1161786/proyecto_INICIO, 1161786/proyecto_FIN, 1161786/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1248767.5 | 1248767.5 | 1248767.5 | 1248767.5 | 1248767.5 | 1248767.5 | 1248767.5 | 1248767.5 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118347 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388646.32, modificado:1388646.32}} | Construccion De Drenaje Sanitario Segunda Etapa En Ejido Felipe Angeles Mpio De Bustamante Tamaulipas - 70474 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 98 | 2018-04-02 | 2018-06-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-002, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1388646.32, importe_modificado:1388646.32}} | {1256729/proyecto_INICIO, 1256729/proyecto_FIN, 1256729/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1388646.32 | 1388646.32 | 1388646.32 | 1388646.32 | 1388646.32 | 1388646.32 | 1388646.32 | 1388646.32 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201119344 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2373540.0, modificado:2373540.0}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Anahuac De Brecha Cientoveinticuatro A Brecha Cientoveintitres Colonia Fundadores Ii Poblado Anahuac - 20096 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 116 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-040-IR-25/2018, contratista:JOSE LUIS GARZA BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:2373285.86, importe_modificado:2373285.86}} | {1257726/proyecto_INICIO, 1257726/proyecto_PROCESO, 1257726/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2373540 | 2373540 | 2373285.86 | 2373285.86 | 2373285.86 | 2373285.86 | 2373540 | 2373540 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118311 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538660.16, modificado:538660.16}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector I Ejido El Caracol - 70523 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 68 | 2018-04-16 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-004, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077320.32, importe_modificado:1077320.32}} | {1256693/proyecto_INICIO, 1256693/proyecto_FIN, 1256693/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201119343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829830.14, modificado:2829830.14}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Progreso Acera Norte De Brecha Ciento Veintidos A Brecha Ciento Veintitres Colonia Las Palmas - 20098 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 260 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-040-IR-26/2018, contratista:ROSA NELLY GARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:2829548.33, importe_modificado:2829548.33}} | {1257725/proyecto_INICIO, 1257725/proyecto_PROCESO, 1257725/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2829830.14 | 2829830.14 | 2829548.33 | 2829547.36 | 2829547.36 | 2829547.36 | 2829830.14 | 2829830.14 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170200871655 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861920.96, modificado:861920.96}} | Rehabilitacion De Olla De Captación De Agua Pluvial - 42583 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENDO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-15 | 2017-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-001, contratista:JORCY CONSTRUCTORA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:861920.93, importe_modificado:861920.93}} | {980671/proyecto_INICIO, 980671/proyecto_FIN, 980671/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 861920.96 | 861920.93 | 861920.93 | 861920.93 | 861920.93 | 861920.93 | 861920.96 | 861920.96 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538916.71, modificado:538916.71}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector Ii Ejido San Nicolas - 70548 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 65 | 2018-04-06 | 2018-06-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-005, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077833.41, importe_modificado:1077833.41}} | {1256741/proyecto_FIN, 1256741/proyecto_PROCESO, 1256741/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943172 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234986.33, modificado:234986.33}} | Construccion De Techumbre En Jardin De Niños - 154976 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-07-08 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-013, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:234560.0, importe_modificado:234560.0}} | {1069425/proyecto_INICIO, 1069425/proyecto_FIN, 1069425/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 234986.33 | 234986.33 | 234986.33 | 234986.33 | 234986.33 | 234986.33 | 234986.33 | 234986.33 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026700 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275860.29, modificado:277775.98}} | Rehabilitacion De Calles - 336499 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-11-01 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-026, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:277775.98, importe_modificado:277775.98}} | {1161780/proyecto_INICIO, 1161780/proyecto_FIN, 1161780/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 275860.29 | 277775.98 | 277775.98 | 277775.98 | 277775.98 | 277775.98 | 275860.29 | 277775.98 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026707 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354165.26, modificado:1354165.26}} | Pavimentacion Asfaltica - 333184 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-06-15 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-015, contratista:MIGUEL EUSEBIO BARRERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1354165.26, importe_modificado:1354165.26}} | {1161787/proyecto_INICIO, 1161787/proyecto_FIN, 1161787/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1354165.26 | 1354165.26 | 1354165.26 | 1354165.26 | 1354165.26 | 1354165.26 | 1354165.26 | 1354165.26 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118308 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583600.0, modificado:583600.0}} | Construccion De Desayunador Escolar En Escuela Primaria Hermanos Vazquez Gomez En El Ej Las Albercas Municipio De Bustamante Tamaulipas - 71401 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 35 | 2018-05-07 | 2018-07-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-012, contratista:JUANA IMELDA RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:583600.0, importe_modificado:583600.0}} | {1256690/proyecto_INICIO, 1256690/proyecto_FIN, 1256690/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 583600 | 583600 | 583600 | 583600 | 583600 | 583600 | 583600 | 583600 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170200871650 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650722.73, modificado:650722.73}} | Construcion De Deposito De Agua Potable - 42636 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENDO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-15 | 2017-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-002, contratista:ADRIANA WALLE MORENO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:650722.7, importe_modificado:650722.7}} | {980666/proyecto_INICIO, 980666/proyecto_FIN, 980666/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 650722.73 | 650722.73 | 650722.73 | 650722.73 | 650722.73 | 650722.73 | 650722.73 | 650722.73 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170200871653 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976722.35, modificado:976722.35}} | Construccion De Cuarto Dormitorio Etapa Uno - 42639 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-20 | 2017-06-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-003, contratista:JUANA IMELDA RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:976122.33, importe_modificado:976122.33}} | {980669/proyecto_INICIO, 980669/proyecto_FIN, 980669/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 976722.35 | 976722.35 | 976722.35 | 976722.35 | 976722.35 | 976722.35 | 976722.35 | 976722.35 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118309 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583381.04, modificado:583381.04}} | Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Redencion Del Campesino Del Ej Las Antonias Mpio De Bustamante Tamaulipas - 70366 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 45 | 2018-03-08 | 2018-05-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-001, contratista:JUANA IMLEDA RAMIREZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:583381.04, importe_modificado:583381.04}} | {1256691/proyecto_INICIO, 1256691/proyecto_FIN, 1256691/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | En Ejecución | Validado avances
TAM18180101062698 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654740.0, modificado:2654740.0}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Miguel Aleman De Brecha Cientoveintiuno A Brecha Cientoveintidos Colonia Ampliacion Jaritas - 18480 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 272 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-040-IR-14/2018, contratista:JOSE LUIS GARZA BLANCO, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:2654622.33, importe_modificado:}} | {1199609/proyecto_INICIO, 1199609/proyecto_PROCESO, 1199609/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2654740 | 2654740 | 2654622.33 | 2654622.33 | 2654622.33 | 2654622.33 | 2654740 | 2654740 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943127 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583381.04, modificado:583381.04}} | Construccion De Comedor Escolar En Telesecundaria - 154787 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-05 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-005, contratista:JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:583381.04, importe_modificado:583381.04}} | {1069380/proyecto_INICIO, 1069380/proyecto_FIN, 1069380/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118306 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1249233.43, modificado:1249233.43}} | Pavimentacion Asfaltica De Av Ayuntamiento De Calle Niño Artillero A Escuela Secundaria En Cabecera Municipal De Bustamante Tamaulipas - 70510 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 89 | 2018-04-02 | 2018-05-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-003, contratista:MIGUEL ELISEO BARRERA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1294233.43, importe_modificado:1294233.43}} | {1256688/proyecto_INICIO, 1256688/proyecto_FIN, 1256688/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1249233.43 | 1249233.43 | 1249233.43 | 1249233.43 | 1249233.43 | 1249233.43 | 1249233.43 | 1249233.43 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594802.5, modificado:594802.5}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ej Gabino Vazquez - 70739 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 18 | 2018-04-11 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-009, contratista:CLAUDIA LIZETH ZAPATA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1070644.5, importe_modificado:1070644.5}} | {1256742/proyecto_PROCESO, 1256742/proyecto_FIN, 1256742/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118310 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475842.0, modificado:475842.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ejido Las Antonias - 70733 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 17 | 2018-04-13 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-010, contratista:RENE ARMANDO RAMIREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1070644.5, importe_modificado:1070644.5}} | {1256692/proyecto_INICIO, 1256692/proyecto_FIN, 1256692/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118354 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538660.16, modificado:538660.16}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector I Ejido Plutarco Elias Calles - 70521 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 69 | 2018-04-06 | 2018-06-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-004, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077320.32, importe_modificado:1077320.32}} | {1256736/proyecto_INICIO, 1256736/proyecto_FIN, 1256736/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | 538660.16 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538916.71, modificado:538916.71}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector Iv Ejido Las Albercas - 70719 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 65 | 2018-04-16 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-007, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077833.41, importe_modificado:1077833.41}} | {1256689/proyecto_FIN, 1256689/proyecto_PROCESO, 1256689/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201123928 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369756.4, modificado:369756.4}} | Equipamiento De Comedor Comunitario En Calle Artículo Ciento Veintitres Esquina Con Artículo Veinte Colonia Bonito Toboganes - 45215 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 340 | 2018-05-28 | 2018-09-14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MNLCI-001-EQUIP-FISM-2018, contratista:MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV 8677152093, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, monto:369756.38, importe_modificado:369756.38}} | {1262310/proyecto_INICIO, 1262310/proyecto_PROCESO, 1262310/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 369756.4 | 369756.4 | 369756.4 | 369756.4 | 369756.4 | 369756.4 | 369756.4 | 369756.4 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118353 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475842.0, modificado:475842.0}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ej Magdaleno Aguilar San Vicente - 70744 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 17 | 2018-04-11 | 2018-06-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-008, contratista:RENE ARMANDO RAMIREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1070644.5, importe_modificado:1070644.5}} | {1256735/proyecto_INICIO, 1256735/proyecto_FIN, 1256735/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | 475842 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538916.71, modificado:538916.71}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector Ii Ejido Las Flores - 70533 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 67 | 2018-04-06 | 2018-06-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-005, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077833.41, importe_modificado:1077833.41}} | {1256740/proyecto_FIN, 1256740/proyecto_PROCESO, 1256740/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201123923 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060299.44, modificado:2060299.44}} | Equipamiento De Dispensario Médico En Artículo Seis Entre Prometeo Y Articulo Ciento Veintitres Colonia Toboganes - 44681 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10000 | 2018-05-28 | 2018-09-14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MNLCI-003-EQUIP-FISM-2018, contratista:MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV 8677152093, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, monto:2060299.08, importe_modificado:2060299.08}} | {1262305/proyecto_INICIO, 1262305/proyecto_PROCESO, 1262305/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2060299.44 | 2060299.08 | 2060299.08 | 2060299.08 | 2060299.08 | 2060299.08 | 2060299.44 | 2060299.44 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943169 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196540.6, modificado:1196540.6}} | Construccion De Drenaje Sanitario - 154811 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-04-20 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-007, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1196540.6, importe_modificado:1196540.6}} | {1069422/proyecto_INICIO, 1069422/proyecto_FIN, 1069422/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1196540.6 | 1196540.6 | 1196540.6 | 1196540.6 | 1196540.6 | 1196540.6 | 1196540.6 | 1196540.6 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118348 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538916.71, modificado:538916.71}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector Iii Ej La Higuera - 70553 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 67 | 2018-04-16 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-006, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077501.94, importe_modificado:1077501.94}} | {1256730/proyecto_INICIO, 1256730/proyecto_FIN, 1256730/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 533916.71 | 538916.71 | 538916.71 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026753 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995984.86, modificado:995984.86}} | Construccion De Techos Firmes - 336123 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-08-15 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-021, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:995984.86, importe_modificado:995984.86}} | {1161833/proyecto_INICIO, 1161833/proyecto_FIN, 1161833/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 995984.86 | 995984.86 | 995984.86 | 995984.86 | 995984.86 | 994984.86 | 995984.86 | 995984.86 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118349 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594802.5, modificado:594802.5}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ejido Joya De Herrera - 70727 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 23 | 2018-04-13 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-010, contratista:RENE ARMANDO RAMIREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1070644.5, importe_modificado:1070644.5}} | {1256731/proyecto_INICIO, 1256731/proyecto_FIN, 1256731/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | En Ejecución | Validado avances
TAM18180101062699 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042040.0, modificado:2042040.0}} | Ampliacion De Electrificacion En Calle Alvaro Obregon De Brecha Ciento Veintidos A Brecha Ciento Veintitres Colonia Veinticuatro De Febrero - 18479 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 68 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-040-IR-13/2018, contratista:ERNESTO SILGUERO FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:2041905.97, importe_modificado:}} | {1199610/proyecto_INICIO, 1199610/proyecto_PROCESO, 1199610/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2042040 | 2042040 | 2041905.47 | 2041905.47 | 2041905.47 | 2041905.47 | 2042040 | 2042040 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118350 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538916.71, modificado:538916.71}} | Construccion De Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Sector Iv Ejido Loma Rasa - 70715 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 68 | 2018-04-16 | 2018-06-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-007, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1077833.41, importe_modificado:1077833.41}} | {1256732/proyecto_INICIO, 1256732/proyecto_FIN, 1256732/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | 538916.71 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201119341 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903972.0, modificado:903972.0}} | Ampliacion De Electrificacion En Callejon Santa Cruz De Brecha Cientodieciocho A Calle San Gabriel Colonia Las Cruces - 18551 | 28 | Tamaulipas | 40 | Valle Hermoso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 40 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMUN-040-IR-22/2018, contratista:CONSTRUCCIONES URBANIZACIONES VALLE HERMOSO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS, monto:903852.89, importe_modificado:903852.89}} | {1257723/proyecto_PROCESO, 1257723/proyecto_INICIO, 1257723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 903972 | 903972 | 903852.89 | 903796.42 | 903796.42 | 903796.42 | 903972 | 903972 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026704 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287001.57, modificado:287001.57}} | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable - 337624 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-08-03 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-022, contratista:GUSTAVO GOMEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:287001.57, importe_modificado:287001.57}} | {1161784/proyecto_INICIO, 1161784/proyecto_FIN, 1161784/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 287001.57 | 287001.57 | 287001.57 | 287001.57 | 287001.57 | 287001.57 | 287001.57 | 287001.57 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118355 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462500.0, modificado:462500.0}} | Construccion De Cuartos Para Cocina En Diferentes Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas San Antonio De Padua - 72407 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 19 | 2018-05-07 | 2018-07-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-013, contratista:JUANA IMELDA RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:832500.0, importe_modificado:832500.0}} | {1256737/proyecto_FIN, 1256737/proyecto_PROCESO, 1256737/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 462500 | 462500 | 462500 | 462500 | 462500 | 462500 | 462500 | 462500 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118356 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | Construccion De Cuartos Para Cocina En Diferentes Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ejido San Francisco De Padua - 72425 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 16 | 2018-05-07 | 2018-07-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-013, contratista:JUANA IMELDA RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:832500.0, importe_modificado:832500.0}} | {1256738/proyecto_INICIO, 1256738/proyecto_FIN, 1256738/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170401026710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996463.79, modificado:996463.79}} | Construccion De Techos Firmes - 333612 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-07-20 | 2017-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-018, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:996463.79, importe_modificado:996463.79}} | {1161790/proyecto_FIN, 1161790/proyecto_INICIO, 1161790/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 996463.79 | 996463.79 | 996463.79 | 996463.79 | 996463.79 | 996463.79 | 996463.79 | 996463.79 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201118351 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594802.5, modificado:594802.5}} | Construccion De Cuartos Dormitorio En Varias Localidades Del Municipio De Bustamante Tamaulipas Ej El Llano Y Anexas - 70752 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 21 | 2018-04-13 | 2018-06-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-008, contratista:RENE ARMANDO RAMIREZ AVALOS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1070644.5, importe_modificado:1070644.5}} | {1256733/proyecto_INICIO, 1256733/proyecto_FIN, 1256733/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | 594802.5 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943174 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182500.0, modificado:1182412.02}} | Construccion De Techado En La Telesecundaria - 154849 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-06-06 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-009, contratista:OCHOA CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1182412.02, importe_modificado:1182412.02}} | {1069427/proyecto_INICIO, 1069427/proyecto_FIN, 1069427/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 1182500 | 1182412.02 | 1182412.02 | 1182412.02 | 1182412.02 | 1182412.02 | 1182500 | 1182412.02 | En Ejecución | Validado avances
TAM00170300943175 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555332.6, modificado:555332.6}} | Ampliacicion De Red De Distribucion Electrica - 154878 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE BUSTAMANTE | 0 | 0 | 0 | 2017-06-20 | 2017-12-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2017-011, contratista:JUAN JOSE SANTIBAÑEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:555332.6, importe_modificado:555332.6}} | {1069428/proyecto_INICIO, 1069428/proyecto_FIN, 1069428/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 555332.6 | 555332.6 | 555332.6 | 555332.6 | 555332.6 | 555332.6 | 555332.6 | 555332.6 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301298037 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361038.74, modificado:361038.74}} | MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS EN ESC PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 21308 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 0 | 0 | 200 | 2018-08-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-008/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:320866.59, importe_modificado:361036.28}} | {1298037/proyecto_INICIO, 1298037/proyecto_PROCESO, 1298037/proyecto_INICIO, 1298037/proyecto_FIN, 1298037/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 361038.74 | 361036.28 | 361036.28 | 361036.28 | 361036.28 | 361036.28 | 361038.74 | 361038.74 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301307749 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273257.41, modificado:1273257.41}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAULIPAS - 175517 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 100 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000801, contratista:JEMCIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273257.41, importe_modificado:1273257.41}} | {1307749/proyecto_INICIO, 1307749/proyecto_PROCESO, 1307749/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1273257.41 | 1273257.41 | 1252273.02 | 1252273.02 | 1252273.02 | 1252273.02 | 1273257.41 | 1273257.41 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301307795 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273503.1, modificado:1273503.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL TOMÁS YARRINGTON - 175625 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 50 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000804, contratista:PINTURAS, MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273503.1, importe_modificado:1273503.1}} | {1307795/proyecto_PROCESO, 1307795/proyecto_INICIO, 1307795/proyecto_PROCESO, 1307795/proyecto_INICIO, 1307795/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1273503.1 | 1273503.1 | 1271179.06 | 1271179.06 | 1271179.06 | 1271179.06 | 1273503.1 | 1273503.1 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301307722 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272953.49, modificado:1272953.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAULIPAS DE PRIMERA A CUARTA ETAPA - 175439 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 60 | 2018-06-26 | 2018-09-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000776, contratista:SICTAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1272953.49, importe_modificado:1272953.49}} | {1307722/proyecto_INICIO, 1307722/proyecto_PROCESO, 1307722/proyecto_INICIO, 1307722/proyecto_PROCESO, 1307722/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1272953.49 | 1272953.49 | 1249190.06 | 1249190.06 | 1249190.06 | 1249190.06 | 1272953.49 | 1272953.49 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301307773 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273577.46, modificado:1273577.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL MANUEL CAVAZOS LERMA Y PAJARITOS - 175574 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 50 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000817, contratista:PINTURASM MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273577.46, importe_modificado:1273577.46}} | {1307773/proyecto_PROCESO, 1307773/proyecto_INICIO, 1307773/proyecto_PROCESO, 1307773/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1273577.46 | 1273577.46 | 1273465.59 | 1273465.59 | 1273465.59 | 1273465.59 | 1273577.46 | 1273577.46 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301307776 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273577.46, modificado:1273577.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL VAMOS TAMAULIPAS Y ÁLVARO OBREGÓN - 175584 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 50 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000818, contratista:PINTURAS MANTENIMIENTOS Y ACABADOS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273577.46, importe_modificado:1273557.46}} | {1307776/proyecto_INICIO, 1307776/proyecto_FIN, 1307776/proyecto_PROCESO, 1307776/proyecto_FIN, 1307776/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1273577.46 | 1273577.46 | 1272192.19 | 1272192.19 | 1272192.19 | 1272192.19 | 1273577.46 | 1273577.46 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301307782 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1273465.17, modificado:1273465.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN COL ÁLVARO OBREGÓN Y ALTA VISTA - 175595 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 50 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140-000803, contratista:SOTFMAT SA, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1273465.17, importe_modificado:1273465.17}} | {1307782/proyecto_INICIO, 1307782/proyecto_PROCESO, 1307782/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1273465.17 | 1273465.17 | 1270118.14 | 1270118.14 | 1270118.14 | 1270118.14 | 1273465.17 | 1273465.17 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316246 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246259.28, modificado:246259.28}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ARTICULO VEINTIUNO ENTRE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS Y LIMITE SUR EN LA COLONIA CONSTITU - 216348 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 35 | 2018-06-18 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-AP-FISM-01/18, contratista:MISAEL RICARDO ESCOBAR SALDAÑA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:246259.28, importe_modificado:246259.28}} | {1316246/proyecto_PROCESO, 1316246/proyecto_INICIO, 1316246/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 246259.28 | 245927.66 | 245927.66 | 245927.66 | 245927.66 | 245927.66 | 246259.28 | 246259.28 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613224.06, modificado:397686.14}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR JOSÉ MARÍA CRUZ ENTRE CARRETERA NACIONAL Y LÍMITE ORIENTE EN LA COLONIA ALIJADORES - 216730 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 110 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-06/18, contratista:JOSE VAZQUEZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:613224.06, importe_modificado:613224.06}} | {1316357/proyecto_PROCESO, 1316357/proyecto_INICIO, 1316357/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 613224.06 | 397686.14 | 397686.14 | 397686.14 | 397686.14 | 397686.14 | 613224.06 | 397686.14 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316617 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2056404.64, modificado:2056404.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO PARA EL COBAT NÚMERO DIECIOCHO Y LA SECUNDARIA NÚMERO ONCE COLONIA ORADEL - 217920 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 1654 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-04/18, contratista:CONSTRUCTORA PIRAMIDE DE NUEVO LAREDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2056404.64, importe_modificado:2056404.64}} | {1316617/proyecto_INICIO, 1316617/proyecto_PROCESO, 1316617/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2056404.64 | 2052548.21 | 2052548.21 | 2052548.21 | 2052548.21 | 2052548.21 | 2056404.64 | 2056404.64 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316490 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675341.55, modificado:1675331.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR BOULEVARD CARLOS CANSECO GONZÁLEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA Y PENÉLOPE OLÍMPICOS - 217098 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 115 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-10/18, contratista:BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1377539.49, importe_modificado:1377539.49}} | {1316490/proyecto_INICIO, 1316490/proyecto_PROCESO, 1316490/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1675341.55 | 1675331.54 | 1675331.54 | 1675331.54 | 1675331.54 | 1675331.54 | 1675341.55 | 1675331.54 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190713.37, modificado:3190713.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR EN CALLE LATERAL SUR DREN EL MORILLO ENTRE CALLE LEON GUZMAN Y ZACATECAS COL VEINTE DE NOVIEMBRE - 235433 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 25000 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1321450/proyecto_PROCESO, 1321450/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3190713.37 | 3190713.37 | 3190713.37 | 3190713.37 | 3190713.36 | 3190713.36 | 3190713.37 | 3190713.37 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321458 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6051595.91, modificado:6051595.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN CALLE RODOLFO GARZA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSI - 235482 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 15000 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-240-2018-LP, contratista:MULTISERVICIOS MACROREY,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAILIPAS, monto:6051543.44, importe_modificado:6051543.44}} | {1321458/proyecto_INICIO, 1321458/proyecto_PROCESO, 1321458/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6051595.91 | 6051543.44 | 6051543.44 | 6051543.44 | 5999374.98 | 5999374.98 | 6051595.91 | 6051595.91 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321472 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604778.98, modificado:2601464.26}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO QUINCE EN BOULEVARD FERROCARRIL REVOLUCIÓN PONIENTE COLONIA CONSTITUCION - 235542 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 3220 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-241-2018-LP, contratista:CONSTRUCTORA SERNA GARZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:2601464.26, importe_modificado:2601464.26}} | {1321472/proyecto_INICIO, 1321472/proyecto_FIN, 1321472/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2604778.98 | 2601464.26 | 2601464.26 | 2601464.26 | 2579037.84 | 2579037.84 | 2604778.98 | 2601464.26 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180762461E7, modificado:1.180762461E7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE REFORZAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CARRETERA RIBEREÑA ENTRE ESTACIÓN DE BOMBEO RANCHO GRANDE COLONIA ACTRICES MEXICAN - 236202 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PIBLCIAS | 0 | 0 | 10000 | 2018-06-01 | 2018-09-08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-118-2018-LP, contratista:TERRACERIAS Y URBANISMOS REVI,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1.180762461E7, importe_modificado:}} | {1321706/proyecto_PROCESO, 1321706/proyecto_INICIO, 1321706/proyecto_PROCESO, 1321706/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 11807624.61 | 11807624.61 | 11807624.61 | 11807624.61 | 11586002.47 | 11586002.47 | 11807624.61 | 11807624.61 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321708 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759043.26, modificado:759043.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESC NUEVA CREACIÓN CONAFE EN LA COL ACTRICES MEXICANAS - 236204 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 120 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-220-2018-LP, contratista:DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:759034.26, importe_modificado:759034.26}} | {1321708/proyecto_INICIO, 1321708/proyecto_PROCESO, 1321708/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 759043.26 | 759034.26 | 759034.26 | 759034.26 | 752490.86 | 752490.86 | 759043.26 | 759043.26 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321717 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3163989.37, modificado:3163989.37}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE ENCINOS ENTRE ÉBANOS Y SÉPTIMA EN LA COL ERNESTO ZEDILLO - 236214 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS | 0 | 0 | 976 | 2018-06-22 | 2018-09-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-130-2018-LP, contratista:INMOBILIARIOS MEXICANOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3163989.37, importe_modificado:}} | {1321717/proyecto_INICIO, 1321717/proyecto_PROCESO, 1321717/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3163989.37 | 3163989.37 | 3163989.37 | 3163989.37 | 3109761.68 | 3109761.68 | 3163989.37 | 3163989.37 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321720 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599963.55, modificado:599963.55}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN EN CALLE VEINTIUNO DE FEBRERO DEL EJIDO LA UNION - 236218 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 48 | 2018-08-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-209-2018-LP, contratista:JORGE CECILIO SALINAS MADRIGAL, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:599963.55, importe_modificado:599963.55}} | {1321720/proyecto_PROCESO, 1321720/proyecto_INICIO, 1321720/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 599963.55 | 599963.55 | 599963.55 | 599963.55 | 586172.58 | 586172.58 | 599963.55 | 599963.55 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3841000.58, modificado:3841000.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE TERCERA ENTRE LATERAL DEL CANAL EN LA COL GUADALUPE VICTORIA - 236221 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 2531 | 2018-08-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-208-2018-LP, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GARCIA MORENO,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3841000.58, importe_modificado:3841000.58}} | {1321723/proyecto_INICIO, 1321723/proyecto_PROCESO, 1321723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3841000.58 | 3841000.58 | 3841000.58 | 3841000.58 | 3807888.43 | 3807888.43 | 3841000.58 | 3841000.58 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321724 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2750170.15, modificado:2750170.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE RAMIRO ROSALES ENTRE CALLE AVENIDA LAS TORRES Y REGIDORES COL HUMBERTO VALDEZ RICHAUD - 236222 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS | 0 | 0 | 2109 | 2018-05-07 | 2018-08-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-065-2018-LP, contratista:RODOLFO NOE LONGORIA GAMUNIDI, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2750170.16, importe_modificado:}} | {1321724/proyecto_PROCESO, 1321724/proyecto_INICIO, 1321724/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2750170.15 | 2750170.15 | 2750170.15 | 2750170.15 | 2584817.49 | 2584817.49 | 2750170.15 | 2750170.15 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321739 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318583.16, modificado:730300.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN JARDÍN DE NINOS ELIZABETH GALVA DE LOZANO EN CALLE JAZMIN Y GARDENIA COL JESUS VEGA SANCHEZ - 236254 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 80 | 2018-09-03 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-243-2018-LP, contratista:VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:730300.36, importe_modificado:730300.36}} | {1321739/proyecto_INICIO, 1321739/proyecto_PROCESO, 1321739/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 318583.16 | 730300.36 | 730300.36 | 730300.36 | 682378.54 | 682378.54 | 318583.16 | 730300.36 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317667 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217614.61, modificado:170174.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR BOULEVARD MANO CON MANO ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN VOLUNT - 221445 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 20 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ELEC-FISM-05/18, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:217614.61, importe_modificado:217614.61}} | {1317667/proyecto_INICIO, 1317667/proyecto_PROCESO, 1317667/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 217614.61 | 170174.82 | 170174.82 | 170174.82 | 170174.82 | 170174.82 | 217614.61 | 170174.82 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317033 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540816.41, modificado:540816.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR HACIENDA LA CONCORDIA ENTRE POZO DE VISITA NÚMERO UNO Y POZO DE VISITA NÚMERO DOS - 218992 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-17/18, contratista:FRANCISCO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:540816.41, importe_modificado:540816.41}} | {1317033/proyecto_INICIO, 1317033/proyecto_PROCESO, 1317033/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 540816.41 | 540802.85 | 540802.85 | 540802.85 | 540802.85 | 540802.85 | 540816.41 | 540816.41 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317305 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885314.3, modificado:822678.27}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN POR TIN TAN ENTRE EULALIO GONZÁLEZ Y ADALBERTO MARTÍNEZ - 219883 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 128 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-18/18, contratista:JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:885314.3, importe_modificado:885314.3}} | {1317305/proyecto_INICIO, 1317305/proyecto_PROCESO, 1317305/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 885314.3 | 822678.27 | 822678.27 | 822678.27 | 822678.27 | 822678.27 | 885314.3 | 822678.27 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316317 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571829.66, modificado:553009.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR RÍO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE RÍO NIGER ENTRE PROPIEDAD PRIV - 216630 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 90 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-04/18, contratista:OSCAR OMAR GUERRA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:571829.66, importe_modificado:571829.66}} | {1316317/proyecto_INICIO, 1316317/proyecto_FIN, 1316317/proyecto_PROCESO, 1316317/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 571829.66 | 553009.62 | 553009.62 | 553009.62 | 553009.62 | 553009.62 | 571829.66 | 553009.62 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317347 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748044.82, modificado:693928.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR JORGE NEGRETE ENTRE ADALBERTO MARTÍNEZ Y OTHON CHAVEZ AGUILAR - 220013 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 100 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-19/18, contratista:JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:527797.84, importe_modificado:527797.84}} | {1317347/proyecto_INICIO, 1317347/proyecto_PROCESO, 1317347/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 748044.82 | 693928.04 | 693928.04 | 693928.04 | 693928.04 | 693928.04 | 748044.82 | 693928.04 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316548 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488380.73, modificado:1329007.52}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA POR EDUARDO GUZMÁN ENTRE ROMA Y ANÁLOGA - 217367 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 400 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-12/18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1367089.73, importe_modificado:1367089.73}} | {1316548/proyecto_INICIO, 1316548/proyecto_PROCESO, 1316548/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1488380.73 | 1329007.52 | 1329007.52 | 1329007.52 | 1329007.52 | 1329007.52 | 1488380.73 | 1329007.52 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068025.29, modificado:1065613.62}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR LOMA DEL BAJÍO ENTRE LOMA BELLA Y EJERCITO TRIGARANTE COLONIA LOMAS DEL ROSARIO - 217488 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 250 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-14/18, contratista:EDGAR EVARISTO PUERTO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1068025.29, importe_modificado:1068025.29}} | {1316574/proyecto_INICIO, 1316574/proyecto_PROCESO, 1316574/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1068025.29 | 1065613.62 | 1065613.62 | 1065613.62 | 1065613.62 | 1065613.62 | 1068025.29 | 1065613.62 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301320884 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.47, modificado:594620.47}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA PROFRA OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR CEBALLOS COL QUINCE DE ENERO - 232040 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 365 | 2018-06-15 | 2018-09-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-123-2018-LP, contratista:VERONICA LIZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:594620.47, importe_modificado:}} | {1320884/proyecto_PROCESO, 1320884/proyecto_INICIO, 1320884/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594620.47 | 594620.47 | 594620.47 | 594620.47 | 589494.22 | 589494.22 | 594620.47 | 594620.47 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301320939 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715109.99, modificado:715109.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESC TELESECUNDARIA PROFA OFELIA GUTIERREZ DE SALAZAR EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO COL QUINCE DE ENERO - 232286 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 365 | 2018-08-08 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-221-2018-LP, contratista:DISTRIBUCIONES FLORES CHAPA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, monto:715109.99, importe_modificado:715109.99}} | {1320939/proyecto_INICIO, 1320939/proyecto_PROCESO, 1320939/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 715109.99 | 715109.99 | 715109.99 | 715109.99 | 708945.25 | 708945.25 | 715109.99 | 715109.99 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316212 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784448.69, modificado:927456.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR BLVD CARLOS CANSECO GONZÁLEZ ENTRE PRIVADA MANUEL ADAME GARZA MUSAS Y PENELOPE - 216202 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 105 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-01/18, contratista:BEYL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:784448.69, importe_modificado:784448.69}} | {1316212/proyecto_INICIO, 1316212/proyecto_PROCESO, 1316212/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 784448.69 | 927238.29 | 927238.29 | 927238.29 | 927238.29 | 927238.29 | 784448.69 | 927456 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301316292 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149823.11, modificado:1113032.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR EDUARDO GUZMÁN ENTRE ROMA Y ANÁLOGA POR RÍO MISSISSIPI ENTRE ROMA Y ANÁLOGA - 216571 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 400 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-03/18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1068962.45, importe_modificado:1068962.45}} | {1316292/proyecto_PROCESO, 1316292/proyecto_INICIO, 1316292/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1149823.11 | 1113032.68 | 1113032.68 | 1113032.68 | 1113032.68 | 1113032.68 | 1149823.11 | 1113032.68 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321709 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027077.58, modificado:1027077.58}} | CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y ESPINOSA - 236206 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 630 | 2018-07-02 | 2018-09-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-146-2018-LP, contratista:EZGO INDUSTRIAL SERVICES AND CARRIERS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1027077.56, importe_modificado:1027077.56}} | {1321709/proyecto_INICIO, 1321709/proyecto_PROCESO, 1321709/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1027077.58 | 1027077.56 | 1027077.56 | 1027077.56 | 1007684.9 | 1007684.9 | 1027077.58 | 1027077.58 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317428 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079303.66, modificado:1029364.25}} | CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR CALLE BULGARIA ENTRE COREA Y ESTADOS UNIDOS - 220319 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 135 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-22/18, contratista:CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1079303.66, importe_modificado:1079303.66}} | {1317428/proyecto_INICIO, 1317428/proyecto_PROCESO, 1317428/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1079303.66 | 1029364.25 | 1029364.25 | 1029364.25 | 1029364.25 | 1029364.25 | 1079303.66 | 1029364.25 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321710 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819319.61, modificado:1819319.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CALLE VEBUSTIANO CARRANZA ENTRE DIECIOCHO DE MARZO COL AMPL PEDRO J MENDEZ - 236207 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS | 0 | 0 | 550 | 2018-07-13 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-179-2018-LP, contratista:GARCIA RESENDEZ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1879319.61, importe_modificado:1879319.61}} | {1321710/proyecto_INICIO, 1321710/proyecto_PROCESO, 1321710/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1819319.61 | 1819319.61 | 1819319.61 | 1819319.61 | 1799732.42 | 1799732.42 | 1819319.61 | 1819319.61 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321711 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517310.57, modificado:517310.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLEJÓN UNO COL CONSTITUCIÓN - 236208 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 450 | 2018-07-06 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-158-2018-LP, contratista:GRUPO SOLEM CONSTRUCCIONES,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:517310.57, importe_modificado:}} | {1321711/proyecto_INICIO, 1321711/proyecto_FIN, 1321711/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 517310.57 | 517310.57 | 517310.57 | 517310.57 | 511678.94 | 511678.94 | 517310.57 | 517310.57 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321712 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6799299.6, modificado:6799299.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE UNO ENTRE MANUEL AVAZOS LERMA Y ENCINO COL ERNESTO ZEDILLO - 236209 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 1627 | 2018-06-22 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-131-2018-LP, contratista:RT HOGARES,S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:6799299.6, importe_modificado:}} | {1321712/proyecto_INICIO, 1321712/proyecto_PROCESO, 1321712/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6799299.6 | 6799299.6 | 6799299.6 | 6799299.6 | 6640605.33 | 6640605.33 | 6799299.6 | 6799299.6 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228423.17, modificado:1228423.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE VEINTE ENTRE TERCERA Y CUARTA EN LA COL LA ESCANDIDA - 236225 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 976 | 2018-06-22 | 2018-09-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-129-2018-LP, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:1228423.17, importe_modificado:}} | {1321726/proyecto_INICIO, 1321726/proyecto_FIN, 1321726/proyecto_PROCESO, 1321726/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1228423.17 | 1228423.17 | 1228423.17 | 1228423.17 | 1100880.15 | 1100880.15 | 1228423.17 | 1228423.17 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321728 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599928.53, modificado:599928.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA CONAFE LA NOPALERA EN CALLE SERGIO PEREZ EN EJIDO LA NOPALERA - 236231 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS | 0 | 0 | 120 | 2018-08-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-210-2018-LP, contratista:CONSTRUCTORA LALOHE,S.CDE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:599928.58, importe_modificado:599928.58}} | {1321728/proyecto_PROCESO, 1321728/proyecto_INICIO, 1321728/proyecto_PROCESO, 1321728/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 599928.53 | 599928.53 | 599928.53 | 599928.53 | 570408.5 | 570408.5 | 599928.53 | 599928.53 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3053610.2, modificado:3053610.2}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO EN CALLE NARANJOS ENTRE MURRIETA Y OBRAS PUBLICAS EN LA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL - 236233 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLIAS | 0 | 0 | 4350 | 2018-06-15 | 2018-09-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-120-2018-LP, contratista:COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y VALVULAS INDUSTRIALES DEL BRAVO S DE R.L.MI, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:3053610.2, importe_modificado:}} | {1321730/proyecto_INICIO, 1321730/proyecto_PROCESO, 1321730/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3053610.2 | 3053610.2 | 3053610.2 | 3053610.2 | 2968314.3 | 2968314.3 | 3053610.2 | 3053610.2 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301321731 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479463.66, modificado:5479463.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SUPERFICIAL EN CALLE RUBEN CAVAZOS ENTRE RIO PURIFICACIÓN Y LATERAL DEL CANAL EN LA COL LUIS DONALDO COLOSIO - 236234 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | 0 | 0 | 1674 | 2018-07-06 | 2018-09-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-157-2018-LP, contratista:FIDENCIO RÍOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:5479463.66, importe_modificado:}} | {1321731/proyecto_INICIO, 1321731/proyecto_PROCESO, 1321731/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5479463.66 | 5479463.66 | 5479463.66 | 5479463.66 | 5417359.13 | 5417359.13 | 5479463.66 | 5479463.66 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317585 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746873.98, modificado:712455.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN POR RÍO GUADIANA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE - 221109 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 90 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-23/18, contratista:CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:746873.98, importe_modificado:746873.98}} | {1317585/proyecto_INICIO, 1317585/proyecto_PROCESO, 1317585/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 746873.98 | 712455.52 | 712455.52 | 712455.52 | 712455.52 | 712455.52 | 746873.98 | 712455.52 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317619 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718583.48, modificado:647897.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR SATÉLITE ENTRE COSMOS Y PROLONGACIÓN LAGO DE XOCHIMILCO - 221278 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-25/18, contratista:CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:718583.48, importe_modificado:718583.48}} | {1317619/proyecto_PROCESO, 1317619/proyecto_INICIO, 1317619/proyecto_PROCESO, 1317619/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 718583.48 | 647897.77 | 647897.77 | 647897.77 | 647897.77 | 647897.77 | 718583.48 | 647897.77 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317414 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582765.79, modificado:547705.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR GANADEROS ENTRE LICENCIADOS Y GEÓLOGOS POR GEÓLOGOS ENTRE GANADEROS Y PROLONGACIÓN TORRES - 220217 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-21/18, contratista:JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:582765.79, importe_modificado:582765.79}} | {1317414/proyecto_INICIO, 1317414/proyecto_PROCESO, 1317414/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 582765.79 | 547705.64 | 547705.64 | 547705.64 | 547705.64 | 547705.64 | 582765.79 | 547705.64 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317442 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2067894.72, modificado:2062949.36}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR ANÁLOGA ENTRE RÍO LOIRA Y AVENIDA EDUARDO GUZMÁN - 220412 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 400 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-06/18, contratista:JOSE LUIS MERAZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2067894.72, importe_modificado:2067894.72}} | {1317442/proyecto_PROCESO, 1317442/proyecto_INICIO, 1317442/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2067894.72 | 2062949.36 | 2062949.36 | 2062949.36 | 2062949.36 | 2062949.36 | 2067894.72 | 2062949.36 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317652 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190633.96, modificado:1977352.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR AVENIDA ARLÍN ENTRE FRANCISCO GABILONDO SOLER Y CALLE TENIENTE CORONEL JOSÉ ANTONIO FLORES - 221408 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 170 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-ELEC-FISM-07/18, contratista:CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:2190633.96, importe_modificado:2190633.96}} | {1317652/proyecto_PROCESO, 1317652/proyecto_INICIO, 1317652/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2190633.96 | 1977352.11 | 1977352.11 | 1977352.11 | 1977352.11 | 1977352.11 | 2190633.96 | 1977352.11 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301317594 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711937.52, modificado:632341.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR AVENIDA DOS ENTRE CALLE UNO Y ADOLFO SALINAS POR CALLE UNO ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES - 221151 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 170 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-24/18, contratista:CORPORACION ELECTRICA DEL BRAVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:694537.58, importe_modificado:694537.58}} | {1317594/proyecto_INICIO, 1317594/proyecto_PROCESO, 1317594/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 711937.52 | 632341.18 | 632341.18 | 632341.18 | 632341.18 | 632341.18 | 711937.52 | 632341.18 | En Ejecución | Validado avances
TAM180301343296 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145886.99, modificado:1145886.99}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS DORMITORIO EN BARRIO CAÑÓN DE LA PEREGRINA - 298086 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD VICTORIA | 0 | 0 | 45 | 2018-05-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-18502-6140000779, contratista:SICTAMSA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA, monto:1145886.99, importe_modificado:1145886.99}} | {1343296/proyecto_INICIO, 1343296/proyecto_PROCESO, 1343296/proyecto_INICIO, 1343296/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1145886.99 | 1145886.99 | 1118215.77 | 1118215.77 | 1118215.77 | 1118215.77 | 1145886.99 | 1145886.99 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101507401 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.902007575E7, modificado:1.902007575E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ZACATECAS CON AVENIDA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 11481 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 5200 | 3085 | 0 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1507401/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 19020075.75 | 19020075.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19020075.75 | 19020075.75 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101504677 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434020.56, modificado:434020.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA PEÑA - 3376 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 8 | 7 | 0 | 2019-03-18 | 2019-05-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM03-2019-001, contratista:ING. JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:434020.56, importe_modificado:434020.56}} | {1504677/proyecto_INICIO, 1504677/proyecto_PROCESO, 1504677/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 434020.56 | 434020.56 | 434020.56 | 434020.56 | 130206.17 | 130206.17 | 434020.56 | 434020.56 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101504678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198821.1, modificado:198821.1}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL AGUA POTABLE EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO DE LA REGIÓN SANTA ENGRACIA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO - 3377 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 50 | 60 | 0 | 2019-03-06 | 2019-04-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISM-005-19, contratista:J. JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:198821.1, importe_modificado:198821.1}} | {1504678/proyecto_INICIO, 1504678/proyecto_PROCESO, 1504678/proyecto_INICIO, 1504678/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 198821.1 | 198821.1 | 198821.1 | 198821.1 | 59646.33 | 59646.33 | 198821.1 | 198821.1 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101504733 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308846.12, modificado:308846.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE SERVANDO CANALES DE CALLE ZARAGOZA A CALLE NICOLAS BRAVO - 3632 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 50 | 50 | 0 | 2019-03-18 | 2019-05-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM03-2019-004, contratista:JUAN JESUS GARCIA ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:308846.12, importe_modificado:308846.12}} | {1504733/proyecto_INICIO, 1504733/proyecto_PROCESO, 1504733/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 308846.12 | 308846.12 | 308846.12 | 308846.12 | 92653.84 | 92653.84 | 308846.12 | 308846.12 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101508735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147288.9, modificado:1147288.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 14561 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 698 | 878 | 0 | 2019-02-26 | 2019-04-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-005, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:2103362.99, importe_modificado:2103362.99}} | {1508735/proyecto_PROCESO, 1508735/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1147288.9 | 573644.45 | 573644.45 | 573644.45 | 573644.45 | 573644.45 | 1147288.9 | 1147288.9 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101504706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750019.8, modificado:750019.8}} | REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION EN EJIDO MIQUIHUANA - 3493 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 100 | 100 | 0 | 2019-03-18 | 2019-05-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM03-2019-002, contratista:ING OSCAR ORLANDO PORRAS OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:750019.8, importe_modificado:750019.8}} | {1504706/proyecto_PROCESO, 1504706/proyecto_INICIO, 1504706/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 750019.8 | 750019.8 | 750019.8 | 750019.8 | 525013.86 | 525013.86 | 750019.8 | 750019.8 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101504719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308846.12, modificado:308846.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE SERVANDO CANALES DE CALLE DEGOLLADO A CALLE ALVARO OBREGON - 3555 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA | 50 | 50 | 0 | 2019-03-18 | 2019-05-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM03-2019-005, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:308846.12, importe_modificado:308846.12}} | {1504719/proyecto_INICIO, 1504719/proyecto_PROCESO, 1504719/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 308846.12 | 308846.12 | 308846.12 | 308846.12 | 92653.84 | 92653.84 | 308846.12 | 308846.12 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101504742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212000.0, modificado:212000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CABECERA MUNICIPAL CALLE SERVANDO CANALES DE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE NICOLAS BRAVO - 3651 | 28 | Tamaulipas | 26 | Miquihuana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MIQUIHUANA TAMAULIPAS | 50 | 50 | 0 | 2019-03-18 | 2019-05-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT-FISM03-2019-003, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE MIQUIHUANA, monto:212000.0, importe_modificado:212000.0}} | {1504742/proyecto_PROCESO, 1504742/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 212000 | 212000 | 212000 | 212000 | 63600 | 63600 | 212000 | 212000 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509097 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410331.94, modificado:1410331.94}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 16964 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 48 | 79 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-008, contratista:MIGUEL ANGEL URRUTIA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:520318.89, importe_modificado:520318.89}} | {1509097/proyecto_PROCESO, 1509097/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1410331.94 | 520318.89 | 520318.89 | 520318.89 | 520318.89 | 520318.89 | 1410331.94 | 1410331.94 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509913 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694430.79, modificado:694430.79}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES BARRIO EL JICOTE - 18428 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 16 | 18 | 0 | 2019-02-26 | 2019-04-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-017, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:694430.79, importe_modificado:694430.79}} | {1509913/proyecto_PROCESO, 1509913/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 694430.79 | 155538.93 | 155538.93 | 155538.93 | 155538.93 | 155538.93 | 694430.79 | 694430.79 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510081 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639843.38, modificado:639843.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME - 18706 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 45 | 36 | 0 | 2019-02-19 | 2019-03-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510081/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 639843.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639843.38 | 639843.38 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101508778 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973468.95, modificado:1973468.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A BASE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO - 14646 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 22 | 29 | 0 | 2019-02-26 | 2019-04-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-006, contratista:FEDERICO GARCIA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:1973468.95, importe_modificado:1973468.95}} | {1508778/proyecto_PROCESO, 1508778/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1973468.95 | 986734.48 | 986734.48 | 986734.48 | 986734.48 | 986734.48 | 1973468.95 | 1973468.95 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510101 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261515.32, modificado:261515.32}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 18742 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 9 | 14 | 0 | 2019-02-19 | 2019-03-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510101/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 261515.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261515.32 | 261515.32 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510265 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308360.64, modificado:1359388.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE FLOR DE PALMA EN COLONIA LAS PALMITAS - 19046 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 62 | 90 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-001/2019, contratista:JOSE LUIS GARCIA GARZA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1359388.29, importe_modificado:407816.48}} | {1510265/proyecto_PROCESO, 1510265/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1308360.64 | 1359388.29 | 1359388.29 | 407816.48 | 407816.48 | 407816.48 | 1308360.64 | 1359388.29 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510266 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669505.6, modificado:3081618.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOGALITOS Y MIGUEL HIDALGO EN COLONIA NOGALAR PONIENTE - 19050 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 109 | 162 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-002/2019, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:3081618.69, importe_modificado:914485.61}} | {1510266/proyecto_PROCESO, 1510266/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2669505.6 | 3081618.69 | 3081618.69 | 0 | 0 | 0 | 2669505.6 | 3081618.69 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510269 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573883.81, modificado:1573883.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE NOGAL Y CEDRO EN COLONIA EL PORVENIR - 19056 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 60 | 90 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-004/2019, contratista:GRUCOTAM S.A. DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1564538.99, importe_modificado:469361.69}} | {1510269/proyecto_INICIO, 1510269/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1573883.81 | 1564538.99 | 1568538.99 | 0 | 0 | 0 | 1573883.81 | 1573883.81 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510272 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492719.06, modificado:2492719.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA AVENIDA CUATRO CAMINOS EN COLONIA CUATRO CAMINOS - 19062 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 100 | 150 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510272/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 2492719.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492719.06 | 2492719.06 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510277 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257784.88, modificado:1257784.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE JESUS MEDINA EN COLONIA JOSE CASANOVA - 19078 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 52 | 78 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-006/2019, contratista:CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1255919.99, importe_modificado:376776.0}} | {1510277/proyecto_PROCESO, 1510277/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1257784.88 | 1255919.99 | 1255919.99 | 0 | 0 | 0 | 1257784.88 | 1257784.88 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510296 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693389.73, modificado:693389.73}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS SILVIA BEATRIZ GIL COLONIA LOMA ALTA - 19142 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 55 | 84 | 0 | 2019-03-11 | 2019-05-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-010/2019, contratista:ERNESTO DANACHE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:1309537.69, importe_modificado:1309537.69}} | {1510296/proyecto_INICIO, 1510296/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 693389.73 | 693389.73 | 693389.73 | 0 | 0 | 0 | 693389.73 | 693389.73 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568083.62, modificado:568083.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON MURO DE BLOCK Y LOSA MACIZA EN EJIDO LA VERDOLAGA - 17628 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 7 | 5 | 0 | 2019-02-25 | 2019-04-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-012, contratista:MARIA SUSANA HERNANDEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:908933.78, importe_modificado:908933.78}} | {1509504/proyecto_PROCESO, 1509504/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 568083.62 | 196585.04 | 196585.04 | 196585.04 | 196585.04 | 196585.04 | 568083.62 | 568083.62 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509532 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340850.16, modificado:340850.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON MURO DE BLOCK Y LOSA MACIZA EN EJIDO SALITRILLO - 17683 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 6 | 4 | 0 | 2019-02-25 | 2019-04-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-012, contratista:MARIA SUSANA HERNANDEZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:908933.78, importe_modificado:908933.78}} | {1509532/proyecto_PROCESO, 1509532/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 340850.16 | 196585.04 | 196585.04 | 196585.04 | 196585.04 | 196585.04 | 340850.16 | 340850.16 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509025 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900959.91, modificado:900959.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CABECERA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE NIÑOS HEROES - 16826 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | 82 | 75 | 0 | 2019-02-04 | 2019-03-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FI-2019/02902, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PALMILLAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:900959.91, importe_modificado:900959.91}} | {1509025/proyecto_INICIO, 1509025/proyecto_PROCESO, 1509025/proyecto_FIN, 1509025/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 900959.91 | 900959.91 | 900959.91 | 270287.97 | 270287.97 | 270287.97 | 900959.91 | 900959.91 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509714 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546689.53, modificado:546689.53}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EJIDO AMADORES - 18041 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 15 | 13 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-018, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNADEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:546689.53, importe_modificado:546689.53}} | {1509714/proyecto_PROCESO, 1509714/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 546689.53 | 164006.86 | 164006.86 | 164006.86 | 164006.86 | 164006.86 | 546689.53 | 546689.53 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509887 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653491.02, modificado:653491.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PREESCOLAR PESTALOZZI - 18374 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 94 | 83 | 0 | 2019-02-26 | 2019-04-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-016, contratista:JUAN PABLO GARCIA ALARCON, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:653491.02, importe_modificado:653491.02}} | {1509887/proyecto_INICIO, 1509887/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 653491.02 | 396081.57 | 396081.57 | 396081.57 | 396081.57 | 396081.57 | 653491.02 | 653491.02 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101509820 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899975.22, modificado:899975.22}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA MÓDULOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN EN EJIDO MAGDALENO CEDILLO - 18262 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 45 | 38 | 0 | 2019-02-25 | 2019-04-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-014, contratista:JUAN RAUL MONTOYA OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:899975.22, importe_modificado:899975.22}} | {1509820/proyecto_PROCESO, 1509820/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 899975.22 | 159864.6 | 159864.6 | 159864.6 | 159864.6 | 159864.6 | 899975.22 | 899975.22 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510042 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160674.38, modificado:160674.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME - 18641 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 10 | 17 | 0 | 2019-02-19 | 2019-03-20 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1510042/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 160674.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160674.38 | 160674.38 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101508671 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956074.09, modificado:956074.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 14421 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 867 | 1176 | 0 | 2019-02-26 | 2019-04-11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-005, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:2103362.99, importe_modificado:2103362.99}} | {1508671/proyecto_PROCESO, 1508671/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 956074.09 | 478037.05 | 478037.05 | 478037.05 | 478037.05 | 478037.05 | 956074.09 | 956074.09 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401435787 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3511430.73, modificado:3511430.73}} | CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO C JOSE QUIROZ SILVA ENTRE ROMANA FLORES Y SABINO SAUCEDO - 347875 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 120 | 80 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-046/2018, contratista:PROYECTOS EJECUTIVOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:3724887.88, importe_modificado:3724887.88}} | {1435787/proyecto_PROCESO, 1435787/proyecto_INICIO, 1435787/proyecto_FIN, 1435787/proyecto_INICIO, 1435787/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3511430.73 | 667172.07 | 667172.07 | 667172.07 | 667172.07 | 667172.07 | 3511430.73 | 3511430.73 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401437119 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506822.21, modificado:516172.46}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC TELESECUNDARIA PROF RAMIREZ PALACIOS EJIDO FRANCISCO MEDRANO - 356361 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 25 | 15 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-059/2018, contratista:MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:580144.54, importe_modificado:516172.46}} | {1437119/proyecto_INICIO, 1437119/proyecto_PROCESO, 1437119/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 506822.21 | 497366.92 | 497366.92 | 497366.92 | 497366.92 | 497366.92 | 506822.21 | 516172.46 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510267 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246389.6, modificado:1246389.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PORFIRIO DIAZ EN COLONIA CINCO DE MARZO - 19052 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 50 | 75 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-003/2019, contratista:CONSTRUCTORA LAZO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS, monto:1246267.14, importe_modificado:373880.14}} | {1510267/proyecto_PROCESO, 1510267/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1246389.6 | 1246267.14 | 1246267.14 | 0 | 0 | 0 | 1246389.6 | 1246389.6 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101508935 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900959.91, modificado:900959.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL CALLE JUAREZ ESQUINA CON CALLE CUITLAHUAC - 16628 | 28 | Tamaulipas | 29 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE OCAMPO TAMAULIPAS | 82 | 75 | 0 | 2019-02-04 | 2019-03-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOT/FI-2019/02901, contratista:CONSTRUCTORA VILLA DE PADILLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO TAM, monto:900959.91, importe_modificado:900959.91}} | {1508935/proyecto_FIN, 1508935/proyecto_INICIO, 1508935/proyecto_FIN, 1508935/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 900959.91 | 900959.91 | 900959.91 | 270287.97 | 270287.97 | 270287.97 | 900959.91 | 900959.91 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101510286 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398333.46, modificado:1398333.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PABLO REYNA Y ESPERANZA EN COLONIA EL ROBLE - 19111 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | H MATAMOROS TAMAULIPAS | 133 | 204 | 0 | 2019-02-27 | 2019-04-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-008/2019, contratista:CONSTRUCCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:1312721.76, importe_modificado:393817.43}} | {1510286/proyecto_PROCESO, 1510286/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 1398333.46 | 1312721.76 | 1312721.76 | 0 | 0 | 0 | 1398333.46 | 1398333.46 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401433302 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817558.83, modificado:817558.83}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA C SAN LUIS POTOSI COL NUEVO MEXICO - 331503 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 90 | 70 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-089/2018, contratista:MMI MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:833479.57, importe_modificado:833479.57}} | {1433302/proyecto_PROCESO, 1433302/proyecto_INICIO, 1433302/proyecto_PROCESO, 1433302/proyecto_INICIO, 1433302/proyecto_PROCESO, 1433302/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 817558.83 | 793011.22 | 793011.22 | 793011.22 | 793011.22 | 793011.22 | 817558.83 | 817558.83 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401433305 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649915.06, modificado:674585.74}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO COL ROGER GOMEZ - 331511 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 120 | 100 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-091/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:674585.74, importe_modificado:674585.74}} | {1433305/proyecto_INICIO, 1433305/proyecto_PROCESO, 1433305/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 649915.06 | 674585.74 | 674585.74 | 674585.74 | 674585.74 | 674585.74 | 649915.06 | 674585.74 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101507614 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6554798.33, modificado:6554798.33}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA CARCAMO DE RECUPERACION CON BOMBAS DEM VERTN PLANTA BENITO JUAREZ EN GOMEZ LIRA COL VOLUNTAD Y TRAB - 11965 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 110200 | 91200 | 0 | 2019-04-30 | 2019-07-30 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1507614/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 6554798.33 | 6554798.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6554798.33 | 6554798.33 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401436112 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061735.0, modificado:2280444.85}} | 523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 349153 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa |  | COORDINACIÓN GENERAL DE FONDOS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 | 2018-11-30 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1436112/proyecto_INICIO, 1436112/proyecto_FIN, 1436112/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1061735 | 2280444.85 | 2280444.85 | 2280444.85 | 2027879.12 | 2027879.12 | 1061735 | 2280444.85 | En Ejecución | Validado avances
TAM190101508210 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586875.0, modificado:646020.79}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 13423 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11 | 9 | 0 | 2019-02-19 | 2019-04-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:02, contratista:ING. EDMUNDO GARCIA ENERI, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:586875.0, importe_modificado:586875.0}} | {1508210/proyecto_PROCESO, 1508210/proyecto_INICIO, 1508210/proyecto_FIN, 1508210/proyecto_INICIO, 1508210/proyecto_PROCESO, 1508210/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 586875 | 586875 | 586875 | 586875 | 586875 | 586875 | 586875 | 646020.79 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401433456 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152476.75, modificado:1407159.28}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN C SIETE SUR ENTRE C SIETE PTE Y AREA VERDE COL CORREDOR INDUSTRIAL - 332522 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 150 | 70 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-102/2018, contratista:CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y SUMINISTROS H, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1152476.75, importe_modificado:1152476.75}} | {1433456/proyecto_INICIO, 1433456/proyecto_PROCESO, 1433456/proyecto_INICIO, 1433456/proyecto_PROCESO, 1433456/proyecto_INICIO, 1433456/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1152476.75 | 1407159.27 | 1407159.27 | 1407159.27 | 1407159.27 | 1407159.27 | 1152476.75 | 1407159.28 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401437129 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676118.78, modificado:667172.07}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA ANDRES OZUNA HINOJOSA - 356424 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 90 | 80 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-031/2018, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:744412.11, importe_modificado:744412.11}} | {1437129/proyecto_INICIO, 1437129/proyecto_PROCESO, 1437129/proyecto_INICIO, 1437129/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 676118.78 | 667172.07 | 667172.07 | 667172.07 | 667172.07 | 667172.07 | 676118.78 | 667172.07 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401433482 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039274.85, modificado:1039274.85}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA C PALO DE ROSA E MITLA Y TEXCOCO - 332945 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 90 | 70 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-025/2018, contratista:PROYECTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION EL CERRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1011926.56, importe_modificado:1039274.84}} | {1433482/proyecto_PROCESO, 1433482/proyecto_INICIO, 1433482/proyecto_FIN, 1433482/proyecto_INICIO, 1433482/proyecto_PROCESO, 1433482/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1039274.85 | 1039274.84 | 1039274.84 | 1039274.84 | 1039274.84 | 1039274.84 | 1039274.85 | 1039274.85 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401433504 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666159.36, modificado:1666159.36}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y TERMINACION DE AULA EN TV BACHILLERATO EJIDO RICARDO FLORES MAGON - 333195 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 35 | 15 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-012/2018, contratista:JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1379239.15, importe_modificado:1666159.35}} | {1433504/proyecto_INICIO, 1433504/proyecto_PROCESO, 1433504/proyecto_FIN, 1433504/proyecto_INICIO, 1433504/proyecto_PROCESO, 1433504/proyecto_FIN, 1433504/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1666159.36 | 1666159.35 | 1666159.35 | 1666159.35 | 1666159.35 | 1666159.35 | 1666159.36 | 1666159.36 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401452322 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:46798.72, modificado:46798.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126059.21, modificado:126059.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION DE DRENAJE SANITARIO DE SEIS PULG DIAM Y CAJA ROMPEDORA - 385179 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 90 | 60 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-108/2018, contratista:MAQUINARIA MUEVE TIERRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:126020.61, importe_modificado:125662.66}} | {1452322/proyecto_INICIO, 1452322/proyecto_FIN, 1452322/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172857.93 | 125662.66 | 125662.66 | 125662.66 | 125662.66 | 125662.66 | 126059.21 | 126059.21 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401450962 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3786.42, modificado:3786.42}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 383602 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama |  | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {1450962/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3786.42 | 3786.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3786.42 | 3786.42 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401452333 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776353.17, modificado:776353.17}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA C PASEO NOCHE BUENA E ALHELI Y BELEN - 385188 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 80 | 45 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-105/2018, contratista:CONSULTORIA EN OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:776121.56, importe_modificado:775961.7}} | {1452333/proyecto_INICIO, 1452333/proyecto_FIN, 1452333/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 776353.17 | 776121.56 | 776121.56 | 776121.56 | 776121.56 | 776121.56 | 776353.17 | 776353.17 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401452347 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172439.05, modificado:1183198.24}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA C CARMIN AZALEA CARMIN - 385196 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 80 | 65 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-106/2018, contratista:URBANIZADORA AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1183198.24, importe_modificado:1183198.24}} | {1452347/proyecto_INICIO, 1452347/proyecto_PROCESO, 1452347/proyecto_FIN, 1452347/proyecto_PROCESO, 1452347/proyecto_FIN, 1452347/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1172439.05 | 1182521.79 | 1182521.79 | 1182521.79 | 1182521.79 | 1182521.79 | 1172439.05 | 1183198.24 | En Ejecución | Validado avances
TAM180401484307 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343307.88, modificado:253076.99}} | CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SOTO LA MARINA ENTRE CALLE RIO SAN MARCOS Y LIMITE DE LAGUNA COL QUINCE DE MAYO - 431991 | 28 | Tamaulipas | 9 | Ciudad Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | GOBIERNO MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C DGOPDUE DOP 069 18, contratista:CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS ALFA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CD MADERO TAM, monto:338705.29, importe_modificado:253076.99}} | {1484307/proyecto_INICIO, 1484307/proyecto_FIN, 1484307/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 343307.88 | 253076.99 | 253076.99 | 253076.99 | 253076.99 | 253076.99 | 343307.88 | 253076.99 | En Ejecución | Validado avances
TAM00180201123947 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3566543.35, modificado:3566543.35}} | Construccion De Tanque Superficial Y Red De Agua Potable En Rancho La Sandia - 26263 | 28 | Tamaulipas | 25 | Miguel Alemán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICPIO DE MIGUEL ALEMAN | 0 | 0 | 60 | 2018-04-02 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMA/2018-01, contratista:JOSE ROLANDO LOPEZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE MIGUEL ALEMAN, monto:3566204.59, importe_modificado:3566204.59}} | {1262329/proyecto_INICIO, 1262329/proyecto_PROCESO, 1262329/proyecto_INICIO, 1262329/proyecto_PROCESO, 1262329/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3566543.35 | 3566543.35 | 3566543.35 | 3566543.35 | 3566543.35 | 3566543.35 | 3566543.35 | 3566543.35 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319664.13, modificado:319288.73}} | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Dormitorio En La Colonia Vamos Tamaulipas - 8157 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 18 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 32, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:319509.03, importe_modificado:319288.73}} | {1199282/proyecto_INICIO, 1199282/proyecto_PROCESO, 1199282/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319664.13 | 319288.73 | 319288.73 | 319288.73 | 319288.73 | 319288.73 | 319664.13 | 319288.73 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60743.14, modificado:60508.13}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño En La Colonia Jesus Vega - 7817 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 24, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:60580.57, importe_modificado:60508.13}} | {1199283/proyecto_INICIO, 1199283/proyecto_FIN, 1199283/proyecto_PROCESO, 1199283/proyecto_FIN, 1199283/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60743.14 | 60508.13 | 60508.13 | 60508.13 | 60508.13 | 60508.13 | 60743.14 | 60508.13 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118288 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12723.53, modificado:12463.2}} | Construccion De Una Accion De Piso Firme En El Ejido La Gloria - 54071 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002009 82, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:12463.21, importe_modificado:12463.2}} | {1256670/proyecto_INICIO, 1256670/proyecto_PROCESO, 1256670/proyecto_INICIO, 1256670/proyecto_FIN, 1256670/proyecto_PROCESO, 1256670/proyecto_FIN, 1256670/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12723.53 | 12463.2 | 12463.2 | 12463.2 | 12463.2 | 12463.2 | 12723.53 | 12463.2 | Terminado | Validado avances
TAM00180201117465 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232300.0, modificado:1232300.0}} | Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable En El Ejido El Cerrito Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 34612 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 150 | 2018-04-09 | 2018-06-07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-014-18, contratista:JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO , convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1232300.0, importe_modificado:}} | {1255847/proyecto_PROCESO, 1255847/proyecto_INICIO, 1255847/proyecto_FIN, 1255847/proyecto_PROCESO, 1255847/proyecto_INICIO, 1255847/proyecto_FIN, 1255847/proyecto_INICIO, 1255847/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | 1232300 | Terminado | Validado avances
TAM17170401027831 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140274.62, modificado:140274.62}} | Construcción De Piso Firme - 308382 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA | 0 | 0 | 80 | 2017-05-05 | 2017-12-05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}} | {1162911/proyecto_INICIO, 1162911/proyecto_FIN, 1162911/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 140274.62 | 140274.62 | 140274.62 | 140274.62 | 140274.62 | 140274.62 | 140274.62 | 140274.62 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118315 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En El Ejido La Rosalba Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 37682 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 50 | 2018-04-18 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-015-18, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {1256697/proyecto_INICIO, 1256697/proyecto_PROCESO, 1256697/proyecto_INICIO, 1256697/proyecto_PROCESO, 1256697/proyecto_INICIO, 1256697/proyecto_PROCESO, 1256697/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
TAM00180201117469 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501500.0, modificado:501500.0}} | Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable En El Ejido Nicolás Bravo Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 35814 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 100 | 2018-04-30 | 2018-05-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-018-18, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:501500.0, importe_modificado:501500.0}} | {1255851/proyecto_INICIO, 1255851/proyecto_FIN, 1255851/proyecto_INICIO, 1255851/proyecto_FIN, 1255851/proyecto_PROCESO, 1255851/proyecto_FIN, 1255851/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 501500 | 501500 | 501500 | 501500 | 501500 | 501500 | 501500 | 501500 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118461 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106166.22, modificado:509695.07}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Dos De Octubre - 20545 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 204 | 2018-03-21 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/GOB/LLTAM/FISMDF/2018, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:509695.07, importe_modificado:509695.07}} | {1256843/proyecto_INICIO, 1256843/proyecto_FIN, 1256843/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106166.22 | 509695.07 | 509695.07 | 509695.07 | 509695.07 | 509695.07 | 106166.22 | 509695.07 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062267 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106554.71, modificado:106383.37}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Piedras Negras - 7570 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 19, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:106456.78, importe_modificado:106383.37}} | {1199178/proyecto_INICIO, 1199178/proyecto_PROCESO, 1199178/proyecto_FIN, 1199178/proyecto_INICIO, 1199178/proyecto_FIN, 1199178/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106554.71 | 106383.37 | 106383.37 | 106383.37 | 106383.37 | 106383.37 | 106554.71 | 106383.37 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062277 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102690.4, modificado:92281.6}} | Construccion De Tres Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Benito Juarez Las Coloradas - 6769 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 14 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002001 3, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:102653.84, importe_modificado:92281.6}} | {1199188/proyecto_INICIO, 1199188/proyecto_PROCESO, 1199188/proyecto_FIN, 1199188/proyecto_PROCESO, 1199188/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 102690.4 | 92281.6 | 92281.6 | 92281.6 | 92281.6 | 92281.6 | 102690.4 | 92281.6 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062382 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12723.53, modificado:12694.05}} | Construccion De Una Accion De Piso Firme En La Colonia Ampliacion Arboledas - 9312 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002007 37, contratista:ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:126944.06, importe_modificado:12694.05}} | {1199293/proyecto_INICIO, 1199293/proyecto_PROCESO, 1199293/proyecto_FIN, 1199293/proyecto_PROCESO, 1199293/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12723.53 | 12694.05 | 12694.05 | 12694.05 | 12694.05 | 12694.05 | 12723.53 | 12694.05 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118454 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542300.0, modificado:542300.0}} | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Del Ejido Rancho Nuevo Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 39015 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 55 | 2018-03-19 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-008-18, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:542300.0, importe_modificado:542300.0}} | {1256836/proyecto_PROCESO, 1256836/proyecto_INICIO, 1256836/proyecto_FIN, 1256836/proyecto_PROCESO, 1256836/proyecto_FIN, 1256836/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 542300 | 542300 | 542300 | 542300 | 542300 | 542300 | 542300 | 542300 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118316 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603575.84, modificado:603574.0}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo Entre La Calle Francisco I Madero Y Calle Nicolas Bravo En La Cabecera Muni - 37582 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 112 | 2018-05-25 | 2018-07-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-019-18, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:603575.84, importe_modificado:603575.84}} | {1256698/proyecto_INICIO, 1256698/proyecto_PROCESO, 1256698/proyecto_INICIO, 1256698/proyecto_PROCESO, 1256698/proyecto_INICIO, 1256698/proyecto_PROCESO, 1256698/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 603575.84 | 603574 | 603574 | 603574 | 603574 | 603574 | 603575.84 | 603574 | Terminado | Validado avances
TAM17170401027811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101677.25, modificado:101677.26}} | Construccion De Piso Firme - 318161 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA | 0 | 0 | 60 | 2017-05-16 | 2017-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140000-512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}} | {1162891/proyecto_INICIO, 1162891/proyecto_FIN, 1162891/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 101677.25 | 101677.26 | 101677.26 | 101677.26 | 101677.26 | 101677.26 | 101677.25 | 101677.26 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062383 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285400.0, modificado:1285400.0}} | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Melchor Ocampo Entre La Calle Guadalupe Victoria Y Calle Julián Cerda En La Cabecera Municip - 9872 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 300 | 2018-02-28 | 2018-04-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-011-18, contratista:PECSAM S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1285400.0, importe_modificado:1285400.0}} | {1199294/proyecto_INICIO, 1199294/proyecto_PROCESO, 1199294/proyecto_INICIO, 1199294/proyecto_PROCESO, 1199294/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1285400 | 1285400 | 1285400 | 1285400 | 1285400 | 1285400 | 1285400 | 1285400 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062357 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32441.62, modificado:30315.85}} | Construccion De Una Accion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia El Paraiso - 9884 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002006 47, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:32427.95, importe_modificado:30315.85}} | {1199268/proyecto_INICIO, 1199268/proyecto_FIN, 1199268/proyecto_PROCESO, 1199268/proyecto_FIN, 1199268/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 32441.62 | 30315.85 | 30315.85 | 30315.85 | 30315.85 | 30315.85 | 32441.62 | 30315.85 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9601.81, modificado:9412.54}} | Construccion De Una Accion De Piso Firme En La Colonia Nuevo Tamaulipas - 8129 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 2 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 31, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:9412.55, importe_modificado:9412.54}} | {1199284/proyecto_INICIO, 1199284/proyecto_FIN, 1199284/proyecto_PROCESO, 1199284/proyecto_FIN, 1199284/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 9601.81 | 9412.54 | 9412.54 | 9412.54 | 9412.54 | 9412.54 | 9601.81 | 9412.54 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118282 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60740.14, modificado:58878.28}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño En El Ejido La Cabecera - 54357 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002008 87, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:58952.0, importe_modificado:58878.28}} | {1256664/proyecto_INICIO, 1256664/proyecto_PROCESO, 1256664/proyecto_INICIO, 1256664/proyecto_PROCESO, 1256664/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60740.14 | 58878.28 | 58878.28 | 58878.28 | 58878.28 | 58878.28 | 60740.14 | 58878.28 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062381 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63920.0, modificado:63901.43}} | Construccion De Dos Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Ampliacion Arboledas - 9271 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002006 36, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:63901.44, importe_modificado:63901.43}} | {1199292/proyecto_INICIO, 1199292/proyecto_FIN, 1199292/proyecto_PROCESO, 1199292/proyecto_FIN, 1199292/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 63920 | 63901.43 | 63901.43 | 63901.43 | 63901.43 | 63901.43 | 63920 | 63901.43 | Terminado | Validado avances
TAM00180201117479 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096240.0, modificado:1096240.0}} | Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable En El Ejido El Progreso Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 34666 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 245 | 2018-07-02 | 2018-08-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-022-18, contratista:MARCAV S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENOT DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1096240.0, importe_modificado:1096240.0}} | {1255861/proyecto_INICIO, 1255861/proyecto_FIN, 1255861/proyecto_INICIO, 1255861/proyecto_PROCESO, 1255861/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1096240 | 1096240 | 1096240 | 1096240 | 1096240 | 1096240 | 1096240 | 1096240 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062265 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33375.35, modificado:33281.38}} | Construccion De Una Accion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Piedras Negras - 7635 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 20, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:33281.39, importe_modificado:33281.38}} | {1199176/proyecto_INICIO, 1199176/proyecto_PROCESO, 1199176/proyecto_FIN, 1199176/proyecto_PROCESO, 1199176/proyecto_FIN, 1199176/proyecto_PROCESO, 1199176/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33375.35 | 33281.38 | 33281.38 | 33281.38 | 33281.38 | 33281.38 | 33375.35 | 33281.38 | Terminado | Validado avances
TAM17170401027808 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216532.56, modificado:216532.56}} | Construccion De Piso Firme - 318014 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA | 0 | 0 | 125 | 2017-05-16 | 2017-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1235417502-6140000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}} | {1162888/proyecto_INICIO, 1162888/proyecto_FIN, 1162888/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 216532.56 | 216532.56 | 216532.56 | 216532.56 | 216532.56 | 216532.56 | 216532.56 | 216532.56 | Terminado | Validado avances
TAM18180201123998 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621217.56, modificado:611572.68}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Mar Rojo Entre Calle Mar Caspio Y Calle Mar Egeo Col Brisas - 57844 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 386 | 2018-05-15 | 2018-09-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-036-2018, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA NUEVO SANTANDER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:612466.79, importe_modificado:612466.79}} | {1262380/proyecto_PROCESO, 1262380/proyecto_INICIO, 1262380/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 621217.56 | 611572.68 | 611572.68 | 611572.68 | 611572.68 | 611572.68 | 621217.56 | 611572.68 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118286 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158414.82, modificado:156121.75}} | Construccion De Cinco Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Francisco I Madero - 54122 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 20 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002009 84, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:156121.76, importe_modificado:156121.75}} | {1256668/proyecto_FIN, 1256668/proyecto_INICIO, 1256668/proyecto_FIN, 1256668/proyecto_PROCESO, 1256668/proyecto_FIN, 1256668/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 158414.82 | 156121.75 | 156121.75 | 156121.75 | 156121.75 | 156121.75 | 158414.82 | 156121.75 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242972.56, modificado:241997.16}} | Construccion De Cuatro Acciones De Cuarto Para Baño En La Colonia Vamos Tamaulipas - 8218 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 33, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:242287.11, importe_modificado:241997.16}} | {1199290/proyecto_INICIO, 1199290/proyecto_PROCESO, 1199290/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 242972.56 | 241997.16 | 241997.16 | 241997.16 | 241997.16 | 241997.16 | 242972.56 | 241997.16 | Terminado | Validado avances
TAM00180201121929 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482453.16, modificado:482453.16}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Y Eugenio Hernandez Flores - 102689 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE TULA TAM | 0 | 0 | 100 | 2018-04-11 | 2018-05-16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/18-39-017, contratista:LUIS ESTEBAN ALEJANDRO LOPEZ ELVIRA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:482453.16, importe_modificado:482453.16}} | {1260311/proyecto_INICIO, 1260311/proyecto_PROCESO, 1260311/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 482453.16 | 482453.16 | 482453.16 | 482453.16 | 482453.16 | 482453.16 | 482453.16 | 482453.16 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117475 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10029.07, modificado:9932.14}} | Construccion De Una Accion De Piso Firme En El Poblado Paso Hondo - 94497 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002013 71, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:9932.15, importe_modificado:9932.14}} | {1255857/proyecto_INICIO, 1255857/proyecto_FIN, 1255857/proyecto_PROCESO, 1255857/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 10029.07 | 9932.14 | 9932.14 | 9932.14 | 9932.14 | 9932.14 | 10029.07 | 9932.14 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062264 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En El Ejido Pensamiento Libre Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 9836 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 45 | 2018-02-28 | 2018-04-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-010-18, contratista:JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:850000.0, importe_modificado:}} | {1199175/proyecto_PROCESO, 1199175/proyecto_INICIO, 1199175/proyecto_PROCESO, 1199175/proyecto_INICIO, 1199175/proyecto_PROCESO, 1199175/proyecto_INICIO, 1199175/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Terminado | Validado avances
TAM00180201117470 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931289.23, modificado:931289.23}} | Ampliación Del Sistema Del Agua Potable En El Ejido Oyama Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 35717 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 109 | 2018-06-04 | 2018-07-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-021-18, contratista:NOEL DEL LA FUENTE GOMEZ, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:931289.23, importe_modificado:931289.23}} | {1255852/proyecto_PROCESO, 1255852/proyecto_INICIO, 1255852/proyecto_FIN, 1255852/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 931289.23 | 931289.23 | 931289.23 | 931289.23 | 931289.23 | 931289.23 | 931289.23 | 931289.23 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117374 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319664.13, modificado:318494.74}} | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Dormitorio En El Ejido Nuevo Progreso - 53904 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 19 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002010 93, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MAT930102TQ1, monto:318494.75, importe_modificado:318494.74}} | {1255756/proyecto_INICIO, 1255756/proyecto_PROCESO, 1255756/proyecto_INICIO, 1255756/proyecto_PROCESO, 1255756/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319664.13 | 318494.74 | 318494.74 | 318494.74 | 318494.74 | 318494.74 | 319664.13 | 318494.74 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213109.42, modificado:212329.84}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En El Ejido Santa Maria - 53785 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002010 75, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:212329.85, importe_modificado:212329.84}} | {1255870/proyecto_INICIO, 1255870/proyecto_PROCESO, 1255870/proyecto_INICIO, 1255870/proyecto_PROCESO, 1255870/proyecto_FIN, 1255870/proyecto_PROCESO, 1255870/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213109.42 | 212329.84 | 212329.84 | 212329.84 | 212329.84 | 212329.84 | 213109.42 | 212329.84 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | Rehabilitacion De Dren Pluvial En El Ejido La San Juana Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 9916 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 120 | 2018-02-28 | 2018-04-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-012-18, contratista:JOSE DE JESUS MARIN CABALLERO , convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {1199322/proyecto_INICIO, 1199322/proyecto_FIN, 1199322/proyecto_PROCESO, 1199322/proyecto_FIN, 1199322/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117468 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466680.0, modificado:466680.0}} | Ampliación De La Red Electica En El Ejido El Chorrito Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 121945 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-04-03 | 2018-05-02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-013-18, contratista:MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS , monto:466680.0, importe_modificado:466680.0}} | {1255850/proyecto_PROCESO, 1255850/proyecto_INICIO, 1255850/proyecto_PROCESO, 1255850/proyecto_FIN, 1255850/proyecto_INICIO, 1255850/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 466680 | 466680 | 466680 | 466680 | 466680 | 466680 | 466680 | 466680 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118279 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121486.28, modificado:121204.7}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Para Baño En La Colonia Los Ebanos - 90583 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002011 52, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:121373.97, importe_modificado:121204.7}} | {1256661/proyecto_INICIO, 1256661/proyecto_PROCESO, 1256661/proyecto_FIN, 1256661/proyecto_PROCESO, 1256661/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121486.28 | 121204.7 | 121204.7 | 121204.7 | 121204.7 | 121204.7 | 121486.28 | 121204.7 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117373 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135698.56, modificado:135140.21}} | Construccion De Tres Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Nuevo Progreso - 54047 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 14 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002010 94, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:135215.89, importe_modificado:135140.21}} | {1255755/proyecto_FIN, 1255755/proyecto_INICIO, 1255755/proyecto_PROCESO, 1255755/proyecto_FIN, 1255755/proyecto_INICIO, 1255755/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 135698.56 | 135140.21 | 135140.21 | 135140.21 | 135140.21 | 135140.21 | 135698.56 | 135140.21 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118462 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403528.85, modificado:509695.07}} | Instalación De Electrificacion De Pozo Profundo De Agua Potable En El Ejido Dos De Octubre - 17677 | 28 | Tamaulipas | 19 | Llera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE LLERA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 204 | 2018-03-21 | 2018-05-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/GOB/LLTAM/FISMDF/2018, contratista:CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LLERA DE CANALES TAMAULIPAS, monto:509695.07, importe_modificado:509695.07}} | {1256844/proyecto_FIN, 1256844/proyecto_PROCESO, 1256844/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 403528.85 | 509695.07 | 509695.07 | 509695.07 | 509695.07 | 509695.07 | 403528.85 | 509695.07 | Terminado | Validado avances
TAM18180201124022 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261650.73, modificado:259919.69}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Lirios Entre Calle Tampico Y Calle Gardenia En La Villa De Nuevo Progreso - 49960 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 48 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-024-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ILTA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:260737.78, importe_modificado:260737.78}} | {1262404/proyecto_INICIO, 1262404/proyecto_PROCESO, 1262404/proyecto_FIN, 1262404/proyecto_PROCESO, 1262404/proyecto_FIN, 1262404/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 261650.73 | 259919.69 | 259919.69 | 259919.69 | 259919.69 | 259919.69 | 261650.73 | 259919.69 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062410 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | Mejoramiento De Centro De Salud En El Ejido Benito Juárez Monfort Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 9793 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 200 | 2018-02-26 | 2018-03-12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-009-18, contratista:J. JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {1199321/proyecto_PROCESO, 1199321/proyecto_INICIO, 1199321/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062356 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21461.52, modificado:19030.1}} | Construccion De Una Accion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia El Paraiso - 9966 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002006 48, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:21452.49, importe_modificado:19030.1}} | {1199267/proyecto_INICIO, 1199267/proyecto_FIN, 1199267/proyecto_PROCESO, 1199267/proyecto_FIN, 1199267/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21461.52 | 19030.1 | 19030.1 | 19030.1 | 19030.1 | 19030.1 | 21461.52 | 19030.1 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062360 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109599.69, modificado:106983.61}} | Construccion De Cuatro Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Vamos Tamaulipas - 8736 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 11 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 34, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:109402.05, importe_modificado:106983.61}} | {1199271/proyecto_INICIO, 1199271/proyecto_FIN, 1199271/proyecto_PROCESO, 1199271/proyecto_FIN, 1199271/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 109599.69 | 106983.61 | 106983.61 | 106983.61 | 106983.61 | 106983.61 | 109599.69 | 106983.61 | Terminado | Validado avances
TAM18180201123995 | Acción | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676854.34, modificado:676854.34}} | Elaboración Del Atlas De Riesgos Y Peligros Naturales De Rio Bravo Tamaulipas - 62985 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Otros proyectos de Inversión | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RB-PRODIM/001/2018, contratista:GREEN CITY LAB S.C., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:676854.34, importe_modificado:676854.34}} | {1262377/proyecto_PROCESO, 1262377/proyecto_INICIO, 1262377/proyecto_FIN, 1262377/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 676854.34 | 676854.34 | 676854.34 | 676854.34 | 676854.34 | 676854.34 | 676854.34 | 676854.34 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062284 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139823.73, modificado:126545.53}} | Construccion De Cuatro Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Adolfo Lopez Mateos - 6821 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 15 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002001 5, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:139773.34, importe_modificado:126545.53}} | {1199195/proyecto_INICIO, 1199195/proyecto_FIN, 1199195/proyecto_PROCESO, 1199195/proyecto_FIN, 1199195/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 139823.73 | 126545.53 | 126545.53 | 126545.53 | 126545.53 | 126545.53 | 139823.73 | 126545.53 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062285 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213109.42, modificado:212871.09}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En El Ejido Benito Juarez La Negrita - 6733 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002001, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:213017.09, importe_modificado:212871.09}} | {1199196/proyecto_INICIO, 1199196/proyecto_FIN, 1199196/proyecto_PROCESO, 1199196/proyecto_FIN, 1199196/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213109.42 | 212871.09 | 212871.09 | 212871.09 | 212871.09 | 212871.09 | 213109.42 | 212871.09 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062358 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197699.59, modificado:197614.8}} | Construccion De Seis Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia El Paraiso - 9829 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 22 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002006 46, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:197615.92, importe_modificado:197614.8}} | {1199269/proyecto_INICIO, 1199269/proyecto_PROCESO, 1199269/proyecto_FIN, 1199269/proyecto_PROCESO, 1199269/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 197699.59 | 197614.8 | 197614.8 | 197614.8 | 197614.8 | 197614.8 | 197699.59 | 197614.8 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062376 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319664.13, modificado:319150.12}} | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Dormitorio En La Colonia Jesus Vega - 7757 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 22, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:319370.35, importe_modificado:319150.12}} | {1199287/proyecto_INICIO, 1199287/proyecto_FIN, 1199287/proyecto_PROCESO, 1199287/proyecto_FIN, 1199287/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319664.13 | 319150.12 | 319150.12 | 319150.12 | 319150.12 | 319150.12 | 319664.13 | 319150.12 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117563 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265800.0, modificado:265800.0}} | Rehabilitacion De Techumbre Area De Imparticion De Educacion Fisica En Primaria Cuauhtemoc En La Colonia Trevino Zapata - 56000 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICPIO DE MATAMOROS | 0 | 0 | 660 | 2018-05-18 | 2018-08-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-043/2018, contratista:ING. ROBERTO CARLOS VAZQUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:334359.21, importe_modificado:333727.2}} | {1255945/proyecto_INICIO, 1255945/proyecto_PROCESO, 1255945/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | 265800 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117473 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99369.06, modificado:97924.35}} | Construccion De Tres Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Poblado Paso Hondo - 94472 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002013 70, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:97924.36, importe_modificado:97924.35}} | {1255855/proyecto_INICIO, 1255855/proyecto_FIN, 1255855/proyecto_PROCESO, 1255855/proyecto_FIN, 1255855/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 99369.06 | 97924.35 | 97924.35 | 97924.35 | 97924.35 | 97924.35 | 99369.06 | 97924.35 | Terminado | Validado avances
TAM18180201123999 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601472.82, modificado:595188.94}} | Construcción De Comedor Escolar En La Primaria Benito Juarez Fraccioanamiento Rio Bravo - 58071 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 403 | 2018-05-15 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-032-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ILTA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:595630.1, importe_modificado:595630.1}} | {1262381/proyecto_PROCESO, 1262381/proyecto_FIN, 1262381/proyecto_PROCESO, 1262381/proyecto_INICIO, 1262381/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 601472.82 | 595188.94 | 595188.94 | 595188.94 | 595188.94 | 595188.94 | 601472.82 | 595188.94 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062370 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71823.85, modificado:67247.48}} | Construccion De Dos Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Arboledas - 9062 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 9 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002006 35, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:71781.79, importe_modificado:67247.48}} | {1199281/proyecto_INICIO, 1199281/proyecto_PROCESO, 1199281/proyecto_FIN, 1199281/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 71823.85 | 67247.48 | 67247.48 | 67247.48 | 67247.48 | 67247.48 | 71823.85 | 67247.48 | Terminado | Validado avances
TAM00180201117471 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511646.5, modificado:511646.5}} | Construcción De Comedor Escolar En El Jardín De Niños Del Ejido Pensamiento Libre Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 39099 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 115 | 2018-04-18 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-025-18, contratista:MARCAV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:511646.5, importe_modificado:511646.5}} | {1255853/proyecto_INICIO, 1255853/proyecto_PROCESO, 1255853/proyecto_FIN, 1255853/proyecto_INICIO, 1255853/proyecto_PROCESO, 1255853/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 511646.5 | 511646.5 | 511646.5 | 511646.5 | 511646.5 | 511646.5 | 511646.5 | 511646.5 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118314 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285000.0, modificado:1285000.0}} | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Ejido La Rosalba Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 34314 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 200 | 2018-02-05 | 2018-03-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:mht-op-fismun-001-18, contratista:NOEL DE LA FUENTE GOMEZ, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1285000.0, importe_modificado:1285000.0}} | {1256696/proyecto_PROCESO, 1256696/proyecto_FIN, 1256696/proyecto_INICIO, 1256696/proyecto_FIN, 1256696/proyecto_PROCESO, 1256696/proyecto_FIN, 1256696/proyecto_PROCESO, 1256696/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | 1285000 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117371 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40403.14, modificado:40390.38}} | Construccion De Tres Acciones De Piso Firme En El Ejido El Moron - 95420 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 13 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002014 91, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:40390.39, importe_modificado:40390.38}} | {1255753/proyecto_INICIO, 1255753/proyecto_FIN, 1255753/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40403.14 | 40390.38 | 40390.38 | 40390.38 | 40390.38 | 40390.38 | 40403.14 | 40390.38 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60743.14, modificado:60508.13}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño En La Colonia Ampliacion Nuevo Tamaulipas - 7923 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 27, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:60580.57, importe_modificado:60508.13}} | {1199274/proyecto_INICIO, 1199274/proyecto_PROCESO, 1199274/proyecto_FIN, 1199274/proyecto_PROCESO, 1199274/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60743.14 | 60508.13 | 60508.13 | 60508.13 | 60508.13 | 60508.13 | 60743.14 | 60508.13 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062268 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213109.42, modificado:212666.17}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En El Ejido Rancho De Piedra - 6886 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002002 10, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:212812.02, importe_modificado:212666.17}} | {1199179/proyecto_INICIO, 1199179/proyecto_PROCESO, 1199179/proyecto_FIN, 1199179/proyecto_PROCESO, 1199179/proyecto_FIN, 1199179/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213109.42 | 212666.17 | 212666.17 | 212666.17 | 212666.17 | 212666.17 | 213109.42 | 212666.17 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062279 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319664.13, modificado:319306.63}} | Construccion De Tres Acciones De Cuarto Dormitorio En El Ejido Benito Juarez Las Coloradas - 6756 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002001 2, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:319525.63, importe_modificado:319306.63}} | {1199190/proyecto_INICIO, 1199190/proyecto_PROCESO, 1199190/proyecto_FIN, 1199190/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319664.13 | 319306.63 | 319306.63 | 319306.63 | 319306.63 | 319306.63 | 319664.13 | 319306.63 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062283 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37322.39, modificado:37267.97}} | Construccion De Una Accion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Antonio Villarreal - 6898 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002002 13, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:37268.07, importe_modificado:37267.97}} | {1199194/proyecto_INICIO, 1199194/proyecto_FIN, 1199194/proyecto_PROCESO, 1199194/proyecto_FIN, 1199194/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37322.39 | 37267.97 | 37267.97 | 37267.97 | 37267.97 | 37267.97 | 37322.39 | 37267.97 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118463 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156237.0, modificado:1156237.0}} | Rehabilitación Del Sistema Del Agua Potable En El Ejido San Juan Del Salto Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 34676 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 124 | 2018-05-25 | 2018-07-23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-017-18, contratista:J JESUS MARTINEZ SOSA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:1156237.0, importe_modificado:1156237.0}} | {1256845/proyecto_INICIO, 1256845/proyecto_PROCESO, 1256845/proyecto_FIN, 1256845/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1156237 | 1156237 | 1156237 | 1156237 | 1156237 | 1156237 | 1156237 | 1156237 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062362 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20104.04, modificado:18088.67}} | Construccion De Una Accion De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Del Valle - 9382 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002006 39, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:20093.73, importe_modificado:18088.67}} | {1199273/proyecto_INICIO, 1199273/proyecto_PROCESO, 1199273/proyecto_FIN, 1199273/proyecto_PROCESO, 1199273/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20104.04 | 18088.67 | 18088.67 | 18088.67 | 18088.67 | 18088.67 | 20104.04 | 18088.67 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118267 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121486.28, modificado:121307.55}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Para Baño En La Colonia El Paraiso - 93903 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002012 58, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:121477.34, importe_modificado:121307.56}} | {1256649/proyecto_INICIO, 1256649/proyecto_PROCESO, 1256649/proyecto_FIN, 1256649/proyecto_PROCESO, 1256649/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 121486.28 | 121307.55 | 121307.55 | 121307.55 | 121307.55 | 121307.55 | 121486.28 | 121307.55 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12754.32, modificado:12446.48}} | Construccion De Una Accion De Piso Firme En El Ejido Nuevo Progreso - 54052 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002010 95, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:12476.56, importe_modificado:12446.48}} | {1255754/proyecto_INICIO, 1255754/proyecto_PROCESO, 1255754/proyecto_INICIO, 1255754/proyecto_PROCESO, 1255754/proyecto_FIN, 1255754/proyecto_INICIO, 1255754/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12754.32 | 12446.48 | 12446.48 | 12446.48 | 12446.48 | 12446.48 | 12754.32 | 12446.48 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062366 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60743.14, modificado:60499.31}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Baño En La Colonia Nuevo Tamaulipas - 7977 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 29, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:60571.78, importe_modificado:60499.31}} | {1199277/proyecto_INICIO, 1199277/proyecto_PROCESO, 1199277/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 60743.14 | 60499.31 | 60499.31 | 60499.31 | 60499.31 | 60499.31 | 60743.14 | 60499.31 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129657.41, modificado:125082.12}} | Construccion De Cuatro Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido Las Yucas - 6904 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002003 15, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:129444.55, importe_modificado:125082.12}} | {1199186/proyecto_INICIO, 1199186/proyecto_FIN, 1199186/proyecto_PROCESO, 1199186/proyecto_FIN, 1199186/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129657.41 | 125082.12 | 125082.12 | 125082.12 | 125082.12 | 125082.12 | 129657.41 | 125082.12 | Terminado | Validado avances
TAM17170401027828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47070.48, modificado:47070.48}} | Construccion De Piso Firme - 309544 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA | 0 | 0 | 25 | 2017-05-18 | 2017-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-17502-6140-000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}} | {1162908/proyecto_INICIO, 1162908/proyecto_PROCESO, 1162908/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 47070.48 | 47070.48 | 47070.48 | 47070.48 | 47070.48 | 47070.48 | 47070.48 | 47070.48 | Terminado | Validado avances
TAM17170401027830 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157220.83, modificado:157220.83}} | Construccion De Piso Firme - 309296 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA | 0 | 0 | 90 | 2017-05-18 | 2017-12-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140-000512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}} | {1162910/proyecto_INICIO, 1162910/proyecto_FIN, 1162910/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 157220.83 | 157220.83 | 157220.83 | 157220.83 | 157220.83 | 157220.83 | 157220.83 | 157220.83 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062281 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106554.71, modificado:104588.83}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Palo Santo - 7447 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002003 16, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:106533.37, importe_modificado:104588.83}} | {1199192/proyecto_INICIO, 1199192/proyecto_FIN, 1199192/proyecto_PROCESO, 1199192/proyecto_FIN, 1199192/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106554.71 | 104588.83 | 104588.83 | 104588.83 | 104588.83 | 104588.83 | 106554.71 | 104588.83 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062365 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213109.42, modificado:212859.15}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En La Colonia Nuevo Tamaulipas - 7949 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 28, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:213006.02, importe_modificado:212859.15}} | {1199276/proyecto_INICIO, 1199276/proyecto_PROCESO, 1199276/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213109.42 | 212859.15 | 212859.15 | 212859.15 | 212859.15 | 212859.15 | 213109.42 | 212859.15 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118273 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83948.88, modificado:83926.41}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Para Cocina En La Colonia Los Ebanos - 90499 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002011 51, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:83926.42, importe_modificado:83926.41}} | {1256655/proyecto_INICIO, 1256655/proyecto_PROCESO, 1256655/proyecto_FIN, 1256655/proyecto_PROCESO, 1256655/proyecto_FIN, 1256655/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83948.88 | 83926.41 | 83926.41 | 83926.41 | 83926.41 | 83926.41 | 83948.88 | 83926.41 | Terminado | Validado avances
TAM00180201123918 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2015375.44, modificado:2015375.44}} | Equipamiento De Centro Comunitario Ubicado En La Calle Badian Entre Emiliano Zapata Y - 45348 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 2500 | 2018-05-28 | 2018-09-14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MNLCL-001-002-EQUIP-FISM-2018, contratista:MARMOLES Y CANTERAS DE NUEVO LAREDO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, monto:2015375.44, importe_modificado:2015375.44}} | {1262300/proyecto_FIN, 1262300/proyecto_INICIO, 1262300/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2015375.44 | 2015375.44 | 2015375.44 | 2015375.44 | 2015375.44 | 2015375.44 | 2015375.44 | 2015375.44 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062269 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25447.06, modificado:25274.77}} | Construccion De Dos Acciones De Piso Firme En El Ejido Rancho De Piedra - 6891 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002002 12, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:25274.78, importe_modificado:25274.77}} | {1199180/proyecto_INICIO, 1199180/proyecto_PROCESO, 1199180/proyecto_FIN, 1199180/proyecto_PROCESO, 1199180/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 25447.06 | 25274.77 | 25274.77 | 25274.77 | 25274.77 | 25274.77 | 25447.06 | 25274.77 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117466 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432240.0, modificado:432240.0}} | Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Cinco De Mayo Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 37868 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 98 | 2018-06-04 | 2018-07-18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-016-18, contratista:MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ, convocante:R AYUNTAMEINTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:432240.0, importe_modificado:432240.0}} | {1255848/proyecto_INICIO, 1255848/proyecto_FIN, 1255848/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 432240 | 432240 | 432240 | 432240 | 432240 | 432240 | 432240 | 432240 | Terminado | Validado avances
TAM18180201124008 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252891.36, modificado:251086.93}} | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En La Calle Francisco Sarabia Entre Calle Central Y Calle Narano Col Estero - 48870 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 56 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-021-2018, contratista:VICTOR SALDIERNA CASAS, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:251086.94, importe_modificado:251086.94}} | {1262390/proyecto_INICIO, 1262390/proyecto_PROCESO, 1262390/proyecto_FIN, 1262390/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 252891.36 | 251086.93 | 251086.93 | 251086.93 | 251086.93 | 251086.93 | 252891.36 | 251086.93 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062276 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106554.71, modificado:105710.81}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En El Ejido Las Yucas - 6900 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002003 14, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:106533.37, importe_modificado:105710.81}} | {1199187/proyecto_INICIO, 1199187/proyecto_FIN, 1199187/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106554.71 | 105710.81 | 105710.81 | 105710.81 | 105710.81 | 105710.81 | 106554.71 | 105710.81 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173096.17, modificado:170575.43}} | Construccion De Cinco Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En El Ejido El Lucero - 54062 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 17 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002009 79, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:170575.44, importe_modificado:170575.43}} | {1255894/proyecto_INICIO, 1255894/proyecto_FIN, 1255894/proyecto_PROCESO, 1255894/proyecto_FIN, 1255894/proyecto_INICIO, 1255894/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 173096.17 | 170575.43 | 170575.43 | 170575.43 | 170575.43 | 170575.43 | 173096.17 | 170575.43 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167897.76, modificado:165519.09}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Para Cocina En La Colonia Jesus Vega - 7792 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 23, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:165519.1, importe_modificado:165519.09}} | {1199270/proyecto_INICIO, 1199270/proyecto_FIN, 1199270/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 167897.76 | 165519.09 | 165519.09 | 165519.09 | 165519.09 | 165519.09 | 167897.76 | 165519.09 | Terminado | Validado avances
TAM18180201118275 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106554.71, modificado:106375.02}} | Construccion De Una Accion De Cuarto Dormitorio En La Colonia El Paraiso - 93745 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002012 56, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:106375.03, importe_modificado:106375.02}} | {1256657/proyecto_INICIO, 1256657/proyecto_PROCESO, 1256657/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106554.71 | 106375.02 | 106375.02 | 106375.02 | 106375.02 | 106375.02 | 106554.71 | 106375.02 | Terminado | Validado avances
TAM00180201117467 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139847.0, modificado:139847.0}} | Rehabilitación De Tanque Del Agua Potable En El Ejido Cinco De Mayo Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 34554 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 94 | 2018-04-13 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-024-18, contratista:CARLOS ALBERTO GONZALEZ CEPEDA, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIAPS, monto:139847.0, importe_modificado:139847.0}} | {1255849/proyecto_INICIO, 1255849/proyecto_PROCESO, 1255849/proyecto_FIN, 1255849/proyecto_PROCESO, 1255849/proyecto_FIN, 1255849/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 139847 | 139847 | 139847 | 139847 | 139847 | 139847 | 139847 | 139847 | Terminado | Validado avances
TAM17170401027812 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106382.21, modificado:106382.21}} | Construccion De Piso Firme - 318124 | 28 | Tamaulipas | 41 | Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE VICTORIA | 0 | 0 | 60 | 2017-05-12 | 2017-12-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12354-175026140000-512, contratista:EDICOFISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VICTORIA TAM, monto:1210696.18, importe_modificado:}} | {1162892/proyecto_INICIO, 1162892/proyecto_FIN, 1162892/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2017 | 106382.21 | 106382.21 | 106382.21 | 106382.21 | 106382.21 | 106382.21 | 106382.21 | 106382.21 | Terminado | Validado avances
TAM18180201117594 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981952.28, modificado:1217620.88}} | Construccion De Pavimentacion Asfaltica De Colonia Integracion Familiar La Calle Coliseo Dos Mil - 51431 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICPIO DE MATAMOROS | 0 | 0 | 2203 | 2018-05-18 | 2018-07-01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-005/2018, contratista:CORPORATIVO INDUSTRIAL NR7 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:1217620.88, importe_modificado:1217620.88}} | {1255976/proyecto_INICIO, 1255976/proyecto_PROCESO, 1255976/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 981952.28 | 1217620.88 | 1217620.88 | 1217620.88 | 1217620.88 | 1217620.88 | 981952.28 | 1217620.88 | Terminado | Validado avances
TAM18180201124020 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798786.81, modificado:797561.84}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Lucio Blanco Entre Calle Ignacio Allende Y Calle Las Flores En La Villa De Nuevo Progreso - 55041 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 140 | 2018-05-15 | 2018-05-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-041/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:797788.09, importe_modificado:797788.09}} | {1262402/proyecto_INICIO, 1262402/proyecto_PROCESO, 1262402/proyecto_INICIO, 1262402/proyecto_FIN, 1262402/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 798786.81 | 797561.84 | 797561.84 | 797561.84 | 797561.84 | 797561.84 | 798786.81 | 797561.84 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062262 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485502.0, modificado:485020.0}} | Ampliación De La Red Eléctrica En El Ejido Las Margaritas Del Municipio De Hidalgo Tamaulipas - 9764 | 28 | Tamaulipas | 16 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 130 | 2018-03-01 | 2018-03-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHT-OP-FISMUN-007-18, contratista:MANUEL ROMAN SALAZAR MARTINEZ, convocante:R AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS, monto:485020.0, importe_modificado:485020.0}} | {1199173/proyecto_INICIO, 1199173/proyecto_PROCESO, 1199173/proyecto_INICIO, 1199173/proyecto_PROCESO, 1199173/proyecto_INICIO, 1199173/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 485502 | 485020 | 485020 | 485020 | 485020 | 485020 | 485502 | 485020 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062272 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45077.93, modificado:33824.08}} | Construccion De Cuatro Acciones De Piso Firme En El Ejido El Paisajito - 6879 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 16 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002002 09, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:44777.01, importe_modificado:33824.08}} | {1199183/proyecto_INICIO, 1199183/proyecto_FIN, 1199183/proyecto_PROCESO, 1199183/proyecto_FIN, 1199183/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 45077.93 | 33824.08 | 33824.08 | 33824.08 | 33824.08 | 33824.08 | 45077.93 | 33824.08 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062364 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213109.42, modificado:212766.75}} | Construccion De Dos Acciones De Cuarto Dormitorio En La Colonia Ampliacion Nuevo Tamaulipas - 7873 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 6 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002004 26, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:212913.57, importe_modificado:212766.75}} | {1199275/proyecto_INICIO, 1199275/proyecto_PROCESO, 1199275/proyecto_FIN, 1199275/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 213109.42 | 212766.75 | 212766.75 | 212766.75 | 212766.75 | 212766.75 | 213109.42 | 212766.75 | Terminado | Validado avances
TAM18180101062361 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98316.35, modificado:98150.23}} | Construccion De Cuatro Acciones De Techo Firme No Material De Desecho Ni Lamina De Carton En La Colonia Nuevo Tamaulipas - 8005 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002005 30, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:98150.24, importe_modificado:98150.23}} | {1199272/proyecto_INICIO, 1199272/proyecto_FIN, 1199272/proyecto_PROCESO, 1199272/proyecto_FIN, 1199272/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 98316.35 | 98150.23 | 98150.23 | 98150.23 | 98150.23 | 98150.23 | 98316.35 | 98150.23 | Terminado | Validado avances
TAM18180201124021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780973.05, modificado:773146.26}} | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Laurel Entre Callejon San Lorenzo Y Calle Las Flores En La Villa De Nuevo Progreso - 54946 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 120 | 2018-05-15 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-031/2018, contratista:REYNO CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:773146.26, importe_modificado:773146.26}} | {1262403/proyecto_PROCESO, 1262403/proyecto_INICIO, 1262403/proyecto_FIN, 1262403/proyecto_INICIO, 1262403/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 780973.05 | 773146.26 | 773146.26 | 773146.26 | 773146.26 | 773146.26 | 780973.05 | 773146.26 | Terminado | Validado avances
TAM180301308264 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30696.36, modificado:30572.53}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 178049 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 97, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30572.53, importe_modificado:30572.53}} | {1308264/proyecto_INICIO, 1308264/proyecto_PROCESO, 1308264/proyecto_FIN, 1308264/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30696.36 | 30572.53 | 30572.53 | 30572.53 | 30572.53 | 30572.53 | 30696.36 | 30572.53 | Terminado | Validado avances
TAM180301307515 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26709.85, modificado:26709.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA ELVIRA - 174655 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 01, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30635.73, importe_modificado:21445.0}} | {1307515/proyecto_INICIO, 1307515/proyecto_FIN, 1307515/proyecto_PROCESO, 1307515/proyecto_FIN, 1307515/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 26709.85 | 26709.85 | Terminado | Validado avances
TAM180301308287 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30696.36, modificado:30572.53}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA BROWNSVILLE - 178122 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 98, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30572.53, importe_modificado:30572.53}} | {1308287/proyecto_FIN, 1308287/proyecto_INICIO, 1308287/proyecto_PROCESO, 1308287/proyecto_FIN, 1308287/proyecto_PROCESO, 1308287/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30696.36 | 30572.53 | 30572.53 | 30572.53 | 30572.53 | 30572.53 | 30696.36 | 30572.53 | Terminado | Validado avances
TAM180301308306 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58477.28, modificado:57695.43}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA CONSTITUCION - 178209 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 9 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 99, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:58236.42, importe_modificado:57695.43}} | {1308306/proyecto_PROCESO, 1308306/proyecto_FIN, 1308306/proyecto_INICIO, 1308306/proyecto_FIN, 1308306/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 58477.28 | 57695.43 | 57695.43 | 57695.43 | 57695.43 | 57695.43 | 58477.28 | 57695.43 | Terminado | Validado avances
TAM180301307626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26709.85, modificado:26709.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LUIS CABALLERO - 175122 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 04, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30635.73, importe_modificado:21445.0}} | {1307626/proyecto_INICIO, 1307626/proyecto_PROCESO, 1307626/proyecto_FIN, 1307626/proyecto_PROCESO, 1307626/proyecto_INICIO, 1307626/proyecto_PROCESO, 1307626/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 26709.85 | 26709.85 | Terminado | Validado avances
TAM180301308400 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34539.45, modificado:34411.92}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ZONA CENTRO - 178655 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 107, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34411.92, importe_modificado:34411.92}} | {1308400/proyecto_PROCESO, 1308400/proyecto_INICIO, 1308400/proyecto_FIN, 1308400/proyecto_PROCESO, 1308400/proyecto_FIN, 1308400/proyecto_INICIO, 1308400/proyecto_PROCESO, 1308400/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 34539.45 | 34411.92 | 34411.92 | 34411.92 | 34411.92 | 34411.92 | 34539.45 | 34411.92 | Terminado | Validado avances
TAM180301308319 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79793.11, modificado:79474.15}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO EL LUCERO - 178320 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 15 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 100, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:79474.15, importe_modificado:79474.15}} | {1308319/proyecto_INICIO, 1308319/proyecto_FIN, 1308319/proyecto_PROCESO, 1308319/proyecto_INICIO, 1308319/proyecto_PROCESO, 1308319/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 79793.11 | 79474.15 | 79474.15 | 79474.15 | 79474.15 | 79474.15 | 79793.11 | 79474.15 | Terminado | Validado avances
TAM180301308352 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36442.07, modificado:36302.5}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA SANTA ISABEL - 178541 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 102, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:36302.5, importe_modificado:36302.5}} | {1308352/proyecto_INICIO, 1308352/proyecto_PROCESO, 1308352/proyecto_INICIO, 1308352/proyecto_PROCESO, 1308352/proyecto_FIN, 1308352/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36442.07 | 36302.5 | 36302.5 | 36302.5 | 36302.5 | 36302.5 | 36442.07 | 36302.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26709.85, modificado:26709.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL PARAISO - 175207 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 05, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30635.73, importe_modificado:21445.0}} | {1307657/proyecto_INICIO, 1307657/proyecto_PROCESO, 1307657/proyecto_FIN, 1307657/proyecto_PROCESO, 1307657/proyecto_FIN, 1307657/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 26709.85 | 26709.85 | Terminado | Validado avances
TAM180301308372 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53594.0, modificado:53370.28}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ZONA CENTRO - 178583 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 105, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:53370.28, importe_modificado:53370.28}} | {1308372/proyecto_FIN, 1308372/proyecto_INICIO, 1308372/proyecto_FIN, 1308372/proyecto_PROCESO, 1308372/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 53594 | 53370.28 | 53370.28 | 53370.28 | 53370.28 | 53370.28 | 53594 | 53370.28 | Terminado | Validado avances
TAM180301307825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116639.4, modificado:116639.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107520.0, modificado:107520.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL NACIMIENTO - 175682 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 17 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002002 16, contratista:ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:122539.16, importe_modificado:122539.16}} | {1307825/proyecto_INICIO, 1307825/proyecto_PROCESO, 1307825/proyecto_FIN, 1307825/proyecto_PROCESO, 1307825/proyecto_FIN, 1307825/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 230359.4 | 230359.4 | 230359.4 | 230359.4 | 230359.4 | 230359.4 | 116639.4 | 116639.4 | Terminado | Validado avances
TAM180301307831 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30260.11, modificado:30260.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA CABECERA - 175691 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 17, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34215.33, importe_modificado:34215.23}} | {1307831/proyecto_PROCESO, 1307831/proyecto_INICIO, 1307831/proyecto_FIN, 1307831/proyecto_INICIO, 1307831/proyecto_FIN, 1307831/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 30260.11 | 30260.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307832 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32710.11, modificado:32710.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO RANCHO DE PIEDRA - 175697 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002003 18, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:24198.64, importe_modificado:24198.64}} | {1307832/proyecto_INICIO, 1307832/proyecto_PROCESO, 1307832/proyecto_FIN, 1307832/proyecto_PROCESO, 1307832/proyecto_FIN, 1307832/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 32710.11 | 32710.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307836 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65420.22, modificado:65420.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BARRA DEL TORDO - 175703 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 20, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:68430.45, importe_modificado:68430.45}} | {1307836/proyecto_PROCESO, 1307836/proyecto_INICIO, 1307836/proyecto_FIN, 1307836/proyecto_PROCESO, 1307836/proyecto_FIN, 1307836/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 65420.22 | 65420.22 | Terminado | Validado avances
TAM180301307837 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32710.11, modificado:32710.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS - 175706 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 21, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34215.23, importe_modificado:34215.23}} | {1307837/proyecto_INICIO, 1307837/proyecto_PROCESO, 1307837/proyecto_FIN, 1307837/proyecto_PROCESO, 1307837/proyecto_FIN, 1307837/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 32710.11 | 32710.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307839 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72879.0, modificado:72879.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LAS COLORADAS - 175709 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 23, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:75999.67, importe_modificado:75999.67}} | {1307839/proyecto_INICIO, 1307839/proyecto_PROCESO, 1307839/proyecto_FIN, 1307839/proyecto_INICIO, 1307839/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 72879 | 72879 | Terminado | Validado avances
TAM180301307840 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109318.5, modificado:109318.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL ROSAL - 175710 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 24, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:113999.55, importe_modificado:113999.54}} | {1307840/proyecto_INICIO, 1307840/proyecto_PROCESO, 1307840/proyecto_FIN, 1307840/proyecto_PROCESO, 1307840/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 109318.5 | 109318.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307841 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65420.22, modificado:65420.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO RAMON CORONA - 175711 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 25, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:68430.45, importe_modificado:68430.45}} | {1307841/proyecto_INICIO, 1307841/proyecto_PROCESO, 1307841/proyecto_FIN, 1307841/proyecto_PROCESO, 1307841/proyecto_FIN, 1307841/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 65420.22 | 65420.22 | Terminado | Validado avances
TAM180301307845 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32710.11, modificado:32710.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO MANUEL CAVAZOS LERMA - 175719 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 32, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34147.31, importe_modificado:34147.31}} | {1307845/proyecto_INICIO, 1307845/proyecto_PROCESO, 1307845/proyecto_FIN, 1307845/proyecto_PROCESO, 1307845/proyecto_FIN, 1307845/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 32710.11 | 32710.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65420.22, modificado:65420.22}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL CARRIZAL SEGUNDO - 175720 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 33, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:68294.62, importe_modificado:68294.6}} | {1307846/proyecto_INICIO, 1307846/proyecto_FIN, 1307846/proyecto_PROCESO, 1307846/proyecto_FIN, 1307846/proyecto_PROCESO, 1307846/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 122280.22 | 65420.22 | 65420.22 | Terminado | Validado avances
TAM180301307849 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72879.0, modificado:72879.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL OLIVO EL ADEME - 175726 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 36, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:75828.45, importe_modificado:75828.45}} | {1307849/proyecto_INICIO, 1307849/proyecto_PROCESO, 1307849/proyecto_FIN, 1307849/proyecto_PROCESO, 1307849/proyecto_FIN, 1307849/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 72879 | 72879 | Terminado | Validado avances
TAM180301307851 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145758.0, modificado:145758.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107520.0, modificado:107520.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL PLOMO - 175728 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 16 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002005 38, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:151876.78, importe_modificado:151876.78}} | {1307851/proyecto_INICIO, 1307851/proyecto_PROCESO, 1307851/proyecto_FIN, 1307851/proyecto_PROCESO, 1307851/proyecto_FIN, 1307851/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 259478 | 259478 | 259478 | 259478 | 259478 | 259478 | 145758 | 145758 | Terminado | Validado avances
TAM180301307696 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58319.7, modificado:58319.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO PASO HONDO - 175340 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 07, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:61271.44, importe_modificado:42890.01}} | {1307696/proyecto_INICIO, 1307696/proyecto_PROCESO, 1307696/proyecto_FIN, 1307696/proyecto_PROCESO, 1307696/proyecto_FIN, 1307696/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 58319.7 | 58319.7 | Terminado | Validado avances
TAM180301307750 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58319.7, modificado:58319.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA GLORIA - 175520 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 09, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:61271.44, importe_modificado:42890.01}} | {1307750/proyecto_FIN, 1307750/proyecto_INICIO, 1307750/proyecto_PROCESO, 1307750/proyecto_FIN, 1307750/proyecto_PROCESO, 1307750/proyecto_FIN, 1307750/proyecto_INICIO, 1307750/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 58319.7 | 58319.7 | Terminado | Validado avances
TAM180301307790 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58319.7, modificado:58319.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA COLMENA - 175615 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002002 12, contratista:ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:61260.19, importe_modificado:61260.19}} | {1307790/proyecto_INICIO, 1307790/proyecto_PROCESO, 1307790/proyecto_FIN, 1307790/proyecto_INICIO, 1307790/proyecto_PROCESO, 1307790/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 58319.7 | 58319.7 | Terminado | Validado avances
TAM180301307850 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36439.5, modificado:36439.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAS YUCAS - 175727 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002005 37, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:37969.2, importe_modificado:37969.2}} | {1307850/proyecto_INICIO, 1307850/proyecto_PROCESO, 1307850/proyecto_FIN, 1307850/proyecto_PROCESO, 1307850/proyecto_FIN, 1307850/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 36439.5 | 36439.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301308249 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33602.36, modificado:33594.69}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA AMPLIACION ARBOLEDAS - 177980 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 96, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:33594.69, importe_modificado:33594.69}} | {1308249/proyecto_INICIO, 1308249/proyecto_PROCESO, 1308249/proyecto_FIN, 1308249/proyecto_INICIO, 1308249/proyecto_PROCESO, 1308249/proyecto_FIN, 1308249/proyecto_PROCESO, 1308249/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 33602.36 | 33594.69 | 33594.69 | 33594.69 | 33594.69 | 33594.69 | 33602.36 | 33594.69 | Terminado | Validado avances
TAM180301308338 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112268.0, modificado:110750.73}} | CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA RIO VERDE - 178413 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 20 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 101, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:111849.46, importe_modificado:111849.46}} | {1308338/proyecto_INICIO, 1308338/proyecto_PROCESO, 1308338/proyecto_FIN, 1308338/proyecto_PROCESO, 1308338/proyecto_FIN, 1308338/proyecto_INICIO, 1308338/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 112268 | 110750.73 | 110750.73 | 110750.73 | 110750.73 | 110750.73 | 112268 | 110750.73 | Terminado | Validado avances
TAM180301308359 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29967.51, modificado:29837.09}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA VALORES - 178559 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 103, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:29837.09, importe_modificado:29837.09}} | {1308359/proyecto_INICIO, 1308359/proyecto_PROCESO, 1308359/proyecto_FIN, 1308359/proyecto_INICIO, 1308359/proyecto_PROCESO, 1308359/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 29967.51 | 29837.09 | 29837.09 | 29837.09 | 29837.09 | 29837.09 | 29967.51 | 29837.09 | Terminado | Validado avances
TAM180301308394 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23909.43, modificado:23806.42}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ZONA CENTRO - 178639 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 106, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:23806.43, importe_modificado:23806.42}} | {1308394/proyecto_INICIO, 1308394/proyecto_PROCESO, 1308394/proyecto_FIN, 1308394/proyecto_PROCESO, 1308394/proyecto_INICIO, 1308394/proyecto_PROCESO, 1308394/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 23909.43 | 23806.42 | 23806.42 | 23806.42 | 23806.42 | 23806.42 | 23909.43 | 23806.42 | Terminado | Validado avances
TAM180301307593 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26709.85, modificado:26709.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA SANTA MARTHA - 174980 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 02, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30635.73, importe_modificado:24445.0}} | {1307593/proyecto_INICIO, 1307593/proyecto_PROCESO, 1307593/proyecto_FIN, 1307593/proyecto_INICIO, 1307593/proyecto_PROCESO, 1307593/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 26709.85 | 26709.85 | Terminado | Validado avances
TAM180301307670 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58319.7, modificado:58319.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO SANTA JULIA - 175238 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 06, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:61271.44, importe_modificado:42890.01}} | {1307670/proyecto_PROCESO, 1307670/proyecto_FIN, 1307670/proyecto_INICIO, 1307670/proyecto_FIN, 1307670/proyecto_PROCESO, 1307670/proyecto_FIN, 1307670/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 58319.7 | 58319.7 | Terminado | Validado avances
TAM180301307779 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87479.55, modificado:87479.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL LUCERO - 175588 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 11 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 11, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:91907.11, importe_modificado:64334.98}} | {1307779/proyecto_INICIO, 1307779/proyecto_PROCESO, 1307779/proyecto_FIN, 1307779/proyecto_INICIO, 1307779/proyecto_PROCESO, 1307779/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 87479.55 | 87479.55 | Terminado | Validado avances
TAM180301307811 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29159.85, modificado:29159.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO LA PASADITA - 175654 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002002 13, contratista:ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30630.12, importe_modificado:30630.11}} | {1307811/proyecto_INICIO, 1307811/proyecto_PROCESO, 1307811/proyecto_FIN, 1307811/proyecto_INICIO, 1307811/proyecto_PROCESO, 1307811/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 29159.85 | 29159.85 | Terminado | Validado avances
TAM180301307843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107520.0, modificado:107520.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130840.44, modificado:130840.44}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MARIANO MATAMOROS DOS - 175715 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 17 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 28, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:136860.91, importe_modificado:136860.91}} | {1307843/proyecto_INICIO, 1307843/proyecto_PROCESO, 1307843/proyecto_FIN, 1307843/proyecto_PROCESO, 1307843/proyecto_FIN, 1307843/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 130840.44 | 130840.44 | Terminado | Validado avances
TAM180301307848 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109318.5, modificado:109318.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL CARRIZAL CARRERA TORRES - 175722 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 15 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 35, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:113742.67, importe_modificado:113742.67}} | {1307848/proyecto_PROCESO, 1307848/proyecto_FIN, 1307848/proyecto_INICIO, 1307848/proyecto_FIN, 1307848/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 109318.5 | 109318.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307854 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72879.0, modificado:72879.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PALO SANTO - 175734 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 13 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002005 41, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:75938.43, importe_modificado:75938.43}} | {1307854/proyecto_PROCESO, 1307854/proyecto_FIN, 1307854/proyecto_INICIO, 1307854/proyecto_FIN, 1307854/proyecto_INICIO, 1307854/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 72879 | 72879 | Terminado | Validado avances
TAM180301307855 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228970.77, modificado:228970.77}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:10850.0, modificado:10850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188160.0, modificado:188160.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVO PROGRESO - 175735 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 30 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002006 42, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:239503.08, importe_modificado:239503.08}} | {1307855/proyecto_FIN, 1307855/proyecto_PROCESO, 1307855/proyecto_FIN, 1307855/proyecto_INICIO, 1307855/proyecto_PROCESO, 1307855/proyecto_INICIO, 1307855/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 427980.77 | 427980.77 | 427980.77 | 427980.77 | 427980.77 | 427980.77 | 228970.77 | 228970.77 | Terminado | Validado avances
TAM180301307857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109318.5, modificado:109318.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BUENAVISTA - 175738 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002006 44, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:113432.97, importe_modificado:113432.97}} | {1307857/proyecto_INICIO, 1307857/proyecto_PROCESO, 1307857/proyecto_FIN, 1307857/proyecto_PROCESO, 1307857/proyecto_FIN, 1307857/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 109318.5 | 109318.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307858 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36439.5, modificado:36439.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN VICENTE - 175741 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002006 45, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:37810.99, importe_modificado:37810.99}} | {1307858/proyecto_FIN, 1307858/proyecto_INICIO, 1307858/proyecto_FIN, 1307858/proyecto_PROCESO, 1307858/proyecto_INICIO, 1307858/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 36439.5 | 36439.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307859 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36439.5, modificado:36439.5}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO PEDERNALES - 175742 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002006 46, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:37810.99, importe_modificado:37810.99}} | {1307859/proyecto_PROCESO, 1307859/proyecto_INICIO, 1307859/proyecto_FIN, 1307859/proyecto_PROCESO, 1307859/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 36439.5 | 36439.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301312481 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389693.16, modificado:1389693.16}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SEGUNDA ETAPA COL PERSEVERANCIA - 197089 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 0 | 0 | 152 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-092/2018, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1277726.9, importe_modificado:1380185.33}} | {1312481/proyecto_INICIO, 1312481/proyecto_PROCESO, 1312481/proyecto_INICIO, 1312481/proyecto_FIN, 1312481/proyecto_INICIO, 1312481/proyecto_PROCESO, 1312481/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1389693.16 | 1389693.16 | 1389693.16 | 1389693.16 | 1389693.16 | 1389693.16 | 1389693.16 | 1389693.16 | Terminado | Validado avances
TAM180301299321 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6370.53, modificado:6348.75}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA EL PARAISO - 94030 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002012 64, contratista:EDMUNDO GARCIA NERI, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:6348.75, importe_modificado:6348.75}} | {1299321/proyecto_PROCESO, 1299321/proyecto_FIN, 1299321/proyecto_PROCESO, 1299321/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 6370.53 | 6348.75 | 6348.75 | 6348.75 | 6348.75 | 6348.75 | 6370.53 | 6348.75 | Terminado | Validado avances
TAM180301316385 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917242.87, modificado:917081.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR CALLE ALFA O CAMPOSANTO ENTRE RÍO BRAVO Y KUWAIT POR KUWAIT ENTRE ALFA O CAMPOSANTO - 216803 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 280 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-07/18, contratista:GUSTAVO ADOLFO INUSTROZA SOTO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, monto:1018956.61, importe_modificado:1018956.61}} | {1316385/proyecto_PROCESO, 1316385/proyecto_INICIO, 1316385/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 917242.87 | 917081.78 | 917081.78 | 917081.78 | 917081.78 | 917081.78 | 917242.87 | 917081.78 | Terminado | Validado avances
TAM180301316423 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578451.63, modificado:1575354.52}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR RICARDO CASTRO HERRERA ENTRE MARÍA GREVER Y FRANCISCO GABILONDO SOLER - 216911 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 350 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-AP-FISM-03/18, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MURALLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:1678451.63, importe_modificado:1678451.63}} | {1316423/proyecto_INICIO, 1316423/proyecto_FIN, 1316423/proyecto_INICIO, 1316423/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1578451.63 | 1575354.52 | 1575354.52 | 1575354.52 | 1575354.52 | 1575354.52 | 1578451.63 | 1575354.52 | Terminado | Validado avances
TAM180301319199 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83948.88, modificado:83788.58}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA COLONIA ZONA CENTRO - 226190 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002016 157, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:83788.58, importe_modificado:83788.58}} | {1319199/proyecto_INICIO, 1319199/proyecto_PROCESO, 1319199/proyecto_INICIO, 1319199/proyecto_PROCESO, 1319199/proyecto_FIN, 1319199/proyecto_PROCESO, 1319199/proyecto_FIN, 1319199/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 83948.88 | 83788.58 | 83788.58 | 83788.58 | 83788.58 | 83788.58 | 83948.88 | 83788.58 | Terminado | Validado avances
TAM180301319207 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59499.58, modificado:59180.89}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA DEL BOSQUE - 226221 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 158, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:59180.89, importe_modificado:59180.89}} | {1319207/proyecto_INICIO, 1319207/proyecto_PROCESO, 1319207/proyecto_FIN, 1319207/proyecto_PROCESO, 1319207/proyecto_FIN, 1319207/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 59499.58 | 59180.89 | 59180.89 | 59180.89 | 59180.89 | 59180.89 | 59499.58 | 59180.89 | Terminado | Validado avances
TAM180301319405 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55742.71, modificado:55327.87}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA SANTA MARTHA - 226942 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 161, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:55327.87, importe_modificado:55327.87}} | {1319405/proyecto_INICIO, 1319405/proyecto_FIN, 1319405/proyecto_PROCESO, 1319405/proyecto_INICIO, 1319405/proyecto_PROCESO, 1319405/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 55742.71 | 55327.87 | 55327.87 | 55327.87 | 55327.87 | 55327.87 | 55742.71 | 55327.87 | Terminado | Validado avances
TAM180301319450 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28803.22, modificado:28653.79}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO ANTONIO VILLARREAL - 227083 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 164, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:28653.79, importe_modificado:28653.79}} | {1319450/proyecto_INICIO, 1319450/proyecto_PROCESO, 1319450/proyecto_INICIO, 1319450/proyecto_FIN, 1319450/proyecto_INICIO, 1319450/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28803.22 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28803.22 | 28653.79 | Terminado | Validado avances
TAM180301319600 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16762.8, modificado:16745.68}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO EL PAISAJITO - 227560 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 170, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:16745.68, importe_modificado:16745.68}} | {1319600/proyecto_INICIO, 1319600/proyecto_PROCESO, 1319600/proyecto_FIN, 1319600/proyecto_INICIO, 1319600/proyecto_FIN, 1319600/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 16762.8 | 16745.68 | 16745.68 | 16745.68 | 16745.68 | 16745.68 | 16762.8 | 16745.68 | Terminado | Validado avances
TAM180301319657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26777.54, modificado:26663.55}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO MARIANO MATAMOROS DOS - 227858 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 172, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:46921.18, importe_modificado:46921.18}} | {1319657/proyecto_INICIO, 1319657/proyecto_FIN, 1319657/proyecto_PROCESO, 1319657/proyecto_FIN, 1319657/proyecto_PROCESO, 1319657/proyecto_INICIO, 1319657/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 26777.54 | 26663.55 | 26663.55 | 26663.55 | 26663.55 | 26663.55 | 26777.54 | 26663.55 | Terminado | Validado avances
TAM180301319674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47118.4, modificado:46921.18}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO POZA DE GRANADILLAS - 227889 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 172, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:46921.18, importe_modificado:46921.18}} | {1319674/proyecto_INICIO, 1319674/proyecto_PROCESO, 1319674/proyecto_FIN, 1319674/proyecto_PROCESO, 1319674/proyecto_FIN, 1319674/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 47118.4 | 46921.18 | 46921.18 | 46921.18 | 46921.18 | 46921.18 | 47118.4 | 46921.18 | Terminado | Validado avances
TAM180301321021 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1804742.42, modificado:1738707.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA LAGUNETA VARIAS CALLES - 232569 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICPIO DE MATAMOROS | 0 | 0 | 434 | 2018-05-14 | 2018-08-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-011/2018, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES DUCONSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:1738707.34, importe_modificado:1738707.25}} | {1321021/proyecto_FIN, 1321021/proyecto_PROCESO, 1321021/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1804742.42 | 1738707.34 | 1738707.34 | 1738707.34 | 1738707.34 | 1738707.34 | 1804742.42 | 1738707.34 | Terminado | Validado avances
TAM180301317637 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864949.29, modificado:864011.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR HACIENDA LA ESCONDIDA ENTRE HACIENDA LA CONCORDIA Y LÍMITE NORTE - 221350 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 85 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-26/18, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:864949.29, importe_modificado:864949.29}} | {1317637/proyecto_INICIO, 1317637/proyecto_FIN, 1317637/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 864949.29 | 864011.73 | 864011.73 | 864011.73 | 864011.73 | 864011.73 | 864949.29 | 864011.73 | Terminado | Validado avances
TAM180301319773 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565061.88, modificado:2476700.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUERETARO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DECIMA COL HIJOS DE EJIDATARIOS - 228119 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 112 | 2018-07-15 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-015-2018, contratista:EMILIO MORALES BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:2477250.7, importe_modificado:2477250.7}} | {1319773/proyecto_PROCESO, 1319773/proyecto_INICIO, 1319773/proyecto_FIN, 1319773/proyecto_INICIO, 1319773/proyecto_PROCESO, 1319773/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2565061.88 | 2476700.16 | 2476700.16 | 2476700.16 | 2476700.16 | 2476700.16 | 2565061.88 | 2476700.16 | Terminado | Validado avances
TAM180301319774 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122529.9, modificado:115288.07}} | CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO EL ROSAL - 228121 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 16 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 173, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:115288.07, importe_modificado:115288.07}} | {1319774/proyecto_FIN, 1319774/proyecto_INICIO, 1319774/proyecto_FIN, 1319774/proyecto_PROCESO, 1319774/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 122529.9 | 115288.07 | 115288.07 | 115288.07 | 115288.07 | 115288.07 | 122529.9 | 115288.07 | Terminado | Validado avances
TAM180301341047 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37525.01, modificado:37525.01}} | CONSTRUCCIÓN CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 294005 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-019, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:749122.34, importe_modificado:749122.34}} | {1341047/proyecto_INICIO, 1341047/proyecto_FIN, 1341047/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | Terminado | Validado avances
TAM180301339734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356888.16, modificado:356888.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 291328 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 13 | 2018-07-18 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-018, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1061315.97, importe_modificado:1061315.97}} | {1339734/proyecto_INICIO, 1339734/proyecto_FIN, 1339734/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 356888.16 | 356888.16 | 356888.16 | 356888.16 | 356888.16 | 356888.16 | 356888.16 | 356888.16 | Terminado | Validado avances
TAM180301341578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480489.47, modificado:480489.47}} | CONSTRUCCION DE BORDO INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN EL EJ JOYA DE HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 295088 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 227 | 2018-08-30 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-020, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:347057.27, importe_modificado:347057.27}} | {1341578/proyecto_INICIO, 1341578/proyecto_FIN, 1341578/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 480489.47 | 480489.47 | 480489.47 | 480489.47 | 480489.47 | 480489.47 | 480489.47 | 480489.47 | Terminado | Validado avances
TAM180301340231 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077500.0, modificado:1077500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ EL MACUATE DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTETAMAULIPAS - 292303 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 121 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-017, contratista:LUIS ALFONSO AGUILAR MEDRANO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1128791.88, importe_modificado:1128791.88}} | {1340231/proyecto_INICIO, 1340231/proyecto_FIN, 1340231/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | Terminado | Validado avances
TAM180301341144 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75050.02, modificado:75050.02}} | CONSTRUCCIÓN CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 294344 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-019, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:749122.34, importe_modificado:749122.34}} | {1341144/proyecto_INICIO, 1341144/proyecto_FIN, 1341144/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 75050.02 | 75050.02 | 75050.02 | 75050.02 | 75050.02 | 75050.02 | 75050.02 | 75050.02 | Terminado | Validado avances
TAM180301339785 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594813.6, modificado:594813.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 291421 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 21 | 2018-07-18 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-018, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1061315.97, importe_modificado:1061315.97}} | {1339785/proyecto_INICIO, 1339785/proyecto_FIN, 1339785/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 594813.6 | 594813.6 | 594813.6 | 594813.6 | 594813.6 | 594813.6 | 594813.6 | 594813.6 | Terminado | Validado avances
TAM180301339815 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118962.72, modificado:118962.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 291515 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-07-18 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-018, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1061315.97, importe_modificado:1061315.97}} | {1339815/proyecto_INICIO, 1339815/proyecto_FIN, 1339815/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 118962.72 | 118962.72 | 118962.72 | 118962.72 | 118962.72 | 118962.72 | 118962.72 | 118962.72 | Terminado | Validado avances
TAM180301340742 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375250.1, modificado:375250.1}} | CONSTRUCCIÓN CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 293350 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 39 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-019, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:749122.34, importe_modificado:749122.34}} | {1340742/proyecto_PROCESO, 1340742/proyecto_FIN, 1340742/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 375250.1 | 375250.1 | 375250.1 | 375250.1 | 375250.1 | 375250.1 | 375250.1 | 375250.1 | Terminado | Validado avances
TAM180301341204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37525.01, modificado:37525.01}} | CONSTRUCCIÓN CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 294445 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-019, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:749122.34, importe_modificado:749122.34}} | {1341204/proyecto_INICIO, 1341204/proyecto_FIN, 1341204/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | 37525.01 | Terminado | Validado avances
TAM180301339953 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077500.0, modificado:1077500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL EJ SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 291829 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 110 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-016, contratista:DORA ALICIA CORTINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1135749.07, importe_modificado:1135749.07}} | {1339953/proyecto_INICIO, 1339953/proyecto_FIN, 1339953/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | 1077500 | Terminado | Validado avances
TAM180301341411 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077000.0, modificado:1077000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL EJ LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 294797 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 112 | 2018-08-15 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-021, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1075705.96, importe_modificado:1075705.96}} | {1341411/proyecto_INICIO, 1341411/proyecto_FIN, 1341411/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1077000 | 1077000 | 1077000 | 1077000 | 1077000 | 1077000 | 1077000 | 1077000 | Terminado | Validado avances
TAM180301340993 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225150.06, modificado:225150.06}} | CONSTRUCCIÓN CUARTOS PARA BAÑO EN CABECERA MUNICIPAL - 293905 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 24 | 2018-07-16 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-019, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:749122.34, importe_modificado:749122.34}} | {1340993/proyecto_INICIO, 1340993/proyecto_FIN, 1340993/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 225150.06 | 225150.06 | 225150.06 | 225150.06 | 225150.06 | 225150.06 | 225150.06 | 225150.06 | Terminado | Validado avances
TAM180301316610 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354703.5, modificado:354674.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR CRISTÓBAL COLÓN VALDÉZ ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS - 217859 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 45 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-15/18, contratista:FRANCISCO MUNOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, monto:354703.5, importe_modificado:354703.5}} | {1316610/proyecto_INICIO, 1316610/proyecto_FIN, 1316610/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 354703.5 | 354674.47 | 354674.47 | 354674.47 | 354674.47 | 354674.47 | 354703.5 | 354674.47 | Terminado | Validado avances
TAM180301337839 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106267.44, modificado:106267.44}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ EL MACUATE - 287973 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 159 | 2018-08-20 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-015, contratista:JUAN JOSE SANTIBAÑEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:619893.21, importe_modificado:619893.21}} | {1337839/proyecto_INICIO, 1337839/proyecto_FIN, 1337839/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106267.44 | 106267.44 | 106267.44 | 106267.44 | 106267.44 | 106267.44 | 106267.44 | 106267.44 | Terminado | Validado avances
TAM180301316987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881836.88, modificado:862462.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR ALHONDIGA DE GRANDITAS ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y JUAN ALDAMA - 218867 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 250 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-16/18, contratista:JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:881836.88, importe_modificado:881836.88}} | {1316987/proyecto_INICIO, 1316987/proyecto_FIN, 1316987/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 881836.88 | 862462.73 | 862462.73 | 862462.73 | 862462.73 | 862462.73 | 881836.88 | 862462.73 | Terminado | Validado avances
TAM180301317000 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293841.79, modificado:293817.56}} | COMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR LATERAL PONIENTE DEL SEGUNDO ANILLO PERIFÉRICO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y HONDURAS - 218901 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 120 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DS-FISM-03/18, contratista:FRANCISCO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:327241.79, importe_modificado:327241.79}} | {1317000/proyecto_PROCESO, 1317000/proyecto_FIN, 1317000/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 293841.79 | 293817.56 | 293817.56 | 293817.56 | 293817.56 | 293817.56 | 293841.79 | 293817.56 | Terminado | Validado avances
TAM180301337926 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26566.86, modificado:26566.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ PLUTARCO ELIAS CALLES - 288106 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 63 | 2018-08-20 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-015, contratista:JUAN JOSE SANTIBAÑEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:619893.21, importe_modificado:619893.21}} | {1337926/proyecto_INICIO, 1337926/proyecto_FIN, 1337926/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 26566.86 | 26566.86 | 26566.86 | 26566.86 | 26566.86 | 26566.86 | 26566.86 | 26566.86 | Terminado | Validado avances
TAM180301317045 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4423672.82, modificado:4423672.82}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE SEISCIENTOS LPS A VEINTICINCO MCA Y MOTOR DE TRESCIENTOS VEINTICINCO HP TRES FASES - 219024 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 192500 | 2018-07-23 | 2018-11-09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-DS-FISM-05/18, contratista:INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:4423672.82, importe_modificado:4423672.82}} | {1317045/proyecto_INICIO, 1317045/proyecto_PROCESO, 1317045/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 4423672.82 | 4423672.82 | 4423672.82 | 4423672.82 | 4423672.82 | 4423672.82 | 4423672.82 | 4423672.82 | Terminado | Validado avances
TAM180401407512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242830.94, modificado:235391.1}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL PARAISO - 370313 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 5 | 2 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002018 178, contratista:CONSTRUCCIONES JEYZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:242829.37, importe_modificado:235391.1}} | {1407512/proyecto_INICIO, 1407512/proyecto_FIN, 1407512/proyecto_PROCESO, 1407512/proyecto_FIN, 1407512/proyecto_PROCESO, 1407512/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 242830.94 | 235391.1 | 235391.1 | 235391.1 | 235391.1 | 235391.1 | 242830.94 | 235391.1 | Terminado | Validado avances
TAM180301316234 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462802.61, modificado:462771.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR INGENIEROS ENTRE CAMPESINOS Y GANADEROS POR GANADEROS ENTRE INGENIEROS Y GEOLOGOS - 216287 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-02/18, contratista:RODOLFO VELIZ TAMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:462802.61, importe_modificado:462802.61}} | {1316234/proyecto_FIN, 1316234/proyecto_PROCESO, 1316234/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 462802.61 | 462771.64 | 462771.64 | 462771.64 | 462771.64 | 462771.64 | 462802.61 | 462771.64 | Terminado | Validado avances
TAM180301316149 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8962276.72, modificado:9017904.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO EN ARTÍCULO SEIS ENTRE PROMETEO Y ARTÍCULO CIENTO VEINTITRES COLONIA TOBOGANES - 216076 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 10000 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-EP-FISM-01/18, contratista:GSG RENTALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:8962276.72, importe_modificado:8962276.72}} | {1316149/proyecto_INICIO, 1316149/proyecto_PROCESO, 1316149/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 8962276.72 | 9017904.28 | 9017904.28 | 9017904.28 | 9017904.28 | 9017904.28 | 8962276.72 | 9017904.28 | Terminado | Validado avances
TAM180301316406 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525230.59, modificado:524752.57}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR EJERCITO TRIGARANTE ENTRE JUAN ALDAMA Y LOMA DEL BAJÍO POR LOMA DEL BAJÍO ENTRE - 216869 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 250 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-08/18, contratista:DONACIANO PECINA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS, monto:525230.59, importe_modificado:525230.59}} | {1316406/proyecto_PROCESO, 1316406/proyecto_FIN, 1316406/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 525230.59 | 524752.57 | 524752.57 | 524752.57 | 524752.57 | 524752.57 | 525230.59 | 524752.57 | Terminado | Validado avances
TAM180301316523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223635.43, modificado:217248.39}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO POR PRIVADA ARTICULO VEINTIUNO ENTRE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS Y LIMITE SUR COLONIA CONSTITU - 217179 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 121 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DS-FISM-02/18, contratista:JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:223635.43, importe_modificado:223635.43}} | {1316523/proyecto_FIN, 1316523/proyecto_PROCESO, 1316523/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 223635.43 | 217248.39 | 217248.39 | 217248.39 | 217248.39 | 217248.39 | 223635.43 | 217248.39 | Terminado | Validado avances
TAM180301337691 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44278.1, modificado:44278.1}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ CARACOL - 287703 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 41 | 2018-08-20 | 2018-09-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-015, contratista:JUAN JOSE SANTIBAÑEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:619893.21, importe_modificado:619893.21}} | {1337691/proyecto_INICIO, 1337691/proyecto_FIN, 1337691/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 44278.1 | 44278.1 | 44278.1 | 44278.1 | 44278.1 | 44278.1 | 44278.1 | 44278.1 | Terminado | Validado avances
TAM180301316456 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541844.1, modificado:494882.93}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE POR HACIENDA DE LA CONCORDIA ENTRE HACIENDA CHINAMECA Y HACIENDA LA ESCONDIDA - 217023 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-AP-FISM-09/18, contratista:ROBERTO PEDRO NIETO SANABRIA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, monto:530984.1, importe_modificado:530984.1}} | {1316456/proyecto_FIN, 1316456/proyecto_PROCESO, 1316456/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 541844.1 | 494882.93 | 494882.93 | 494882.93 | 494882.93 | 494882.93 | 541844.1 | 494882.93 | Terminado | Validado avances
TAM180301322674 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12760.0, modificado:12760.0}} | EQUIPAMIENTO DE LETRINAS APOYO SOCIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS CABECERA MUNICIPAL - 240540 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 19 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-011, contratista:VENANCIO VARGAS WARIO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {1322674/proyecto_INICIO, 1322674/proyecto_FIN, 1322674/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | 12760 | Terminado | Validado avances
TAM180301316564 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567076.12, modificado:566889.82}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO POR RÍO VOLGA ENTRE PROPIEDAD PRIVADA Y LÍMITE NORTE - 217443 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 90 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-DS-FISM-13/18, contratista:JOSE FRANCISCO ZAVALA PRUNEDA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:567076.12, importe_modificado:567076.12}} | {1316564/proyecto_INICIO, 1316564/proyecto_PROCESO, 1316564/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 567076.12 | 566889.82 | 566889.82 | 566889.82 | 566889.82 | 566889.82 | 567076.12 | 566889.82 | Terminado | Validado avances
TAM180301322654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51040.0, modificado:51040.0}} | EQUIPAMIENTO DE LETRINAS APOYO SOCIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ EL LLANO Y ANEXAS - 240391 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 78 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-011, contratista:VENANCIO VARGAS WARIO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {1322654/proyecto_INICIO, 1322654/proyecto_FIN, 1322654/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | 51040 | Terminado | Validado avances
TAM180301322657 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114840.0, modificado:114840.0}} | EQUIPAMIENTO DE LETRINAS APOYO SOCIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ FELIPE ANGELES - 240426 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 160 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-011, contratista:VENANCIO VARGAS WARIO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {1322657/proyecto_FIN, 1322657/proyecto_PROCESO, 1322657/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | 114840 | Terminado | Validado avances
TAM180301322693 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7656.0, modificado:7656.0}} | EQUIPAMIENTO DE LETRINAS APOYO SOCIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS CABECERA MUNICIPAL - 240773 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 9 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-011, contratista:VENANCIO VARGAS WARIO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {1322693/proyecto_INICIO, 1322693/proyecto_FIN, 1322693/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | Terminado | Validado avances
TAM180301319783 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14401.79, modificado:14198.33}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO EL LUCERO - 228140 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 174, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:14198.33, importe_modificado:14198.33}} | {1319783/proyecto_INICIO, 1319783/proyecto_PROCESO, 1319783/proyecto_FIN, 1319783/proyecto_PROCESO, 1319783/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 14401.79 | 14198.33 | 14198.33 | 14198.33 | 14198.33 | 14198.33 | 14401.79 | 14198.33 | Terminado | Validado avances
TAM180301322793 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477844.48, modificado:466572.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE TREINTA PULG EN LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE NOGALES Y CAOBA COL MORELOS - 241363 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 80 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-037/2018, contratista:DIONICIO HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS, monto:467435.1, importe_modificado:467435.1}} | {1322793/proyecto_INICIO, 1322793/proyecto_PROCESO, 1322793/proyecto_FIN, 1322793/proyecto_PROCESO, 1322793/proyecto_FIN, 1322793/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 477844.48 | 466572.22 | 466572.22 | 466572.22 | 466572.22 | 466572.22 | 477844.48 | 466572.22 | Terminado | Validado avances
TAM180301316186 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633037.32, modificado:3590008.38}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE ARTÍCULO CIENTO VEINTITRES ESQUINA CON ARTÍCULO VEINTE CON LA COLONIA BONITO TOBOGANES - 216156 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 340 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-EP-FISM-02/18, contratista:EQUIMAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:3633037.32, importe_modificado:3633037.32}} | {1316186/proyecto_INICIO, 1316186/proyecto_FIN, 1316186/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 3633037.32 | 3590008.38 | 3590008.38 | 3590008.38 | 3590008.38 | 3590008.38 | 3633037.32 | 3590008.38 | Terminado | Validado avances
TAM180301322812 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303821.31, modificado:301009.7}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBERTO GUERRA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FELIPE ANGELES COL ROBERTO GUERRA - 241562 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 47 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-026-2018, contratista:VICTOR SALDIERNA CASAS, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:301011.03, importe_modificado:301011.03}} | {1322812/proyecto_INICIO, 1322812/proyecto_PROCESO, 1322812/proyecto_FIN, 1322812/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 303821.31 | 301009.7 | 301009.7 | 301009.7 | 301009.7 | 301009.7 | 303821.31 | 301009.7 | Terminado | Validado avances
TAM180301322846 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760841.78, modificado:747536.82}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FLORIDA COL ROBERTO GUERRA - 241710 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 65 | 2018-07-02 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-012-2018, contratista:CONSTRUCCIONES ILTA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:754651.95, importe_modificado:754651.95}} | {1322846/proyecto_INICIO, 1322846/proyecto_PROCESO, 1322846/proyecto_INICIO, 1322846/proyecto_FIN, 1322846/proyecto_PROCESO, 1322846/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 760841.78 | 747536.82 | 747536.82 | 747536.82 | 747536.82 | 747536.82 | 760841.78 | 747536.82 | Terminado | Validado avances
TAM180301322854 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7656.0, modificado:7656.0}} | EQUIPAMIENTO DE LETRINAS APOYO SOCIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS CABECERA MUNICIPAL - 241759 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 13 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-011, contratista:VENANCIO VARGAS WARIO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {1322854/proyecto_FIN, 1322854/proyecto_PROCESO, 1322854/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | 7656 | Terminado | Validado avances
TAM180301322857 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541971.49, modificado:524106.59}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO USUMACINTA ENTRE CALLE PEDRO AVILA Y CALLE HERNAN CORTEZ COL CONQUISTADORES - 241772 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 60 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-030-2018, contratista:HINORAM CONSTRUCTORA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:524112.35, importe_modificado:524112.35}} | {1322857/proyecto_INICIO, 1322857/proyecto_PROCESO, 1322857/proyecto_INICIO, 1322857/proyecto_FIN, 1322857/proyecto_PROCESO, 1322857/proyecto_FIN, 1322857/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 541971.49 | 524106.59 | 524106.59 | 524106.59 | 524106.59 | 524106.59 | 541971.49 | 524106.59 | Terminado | Validado avances
TAM180301317437 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186450.88, modificado:169283.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA PRIVADA ARTÍCULO VEINTIUNO ENTRE ARTÍCULO CIENTO VEINTITRES Y LÍMITE SUR COLONIA CONSTITUCIO - 220379 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 35 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ELEC-FISM-04/18, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:186450.88, importe_modificado:186450.88}} | {1317437/proyecto_PROCESO, 1317437/proyecto_INICIO, 1317437/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 186450.88 | 169283.66 | 169283.66 | 169283.66 | 169283.66 | 169283.66 | 186450.88 | 169283.66 | Terminado | Validado avances
TAM180301322917 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305518.89, modificado:305518.89}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ CALABACILLAS - 242109 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 243 | 2018-08-28 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-015, contratista:JUAN JOSE SANTIBAÑEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:619893.21, importe_modificado:619893.21}} | {1322917/proyecto_FIN, 1322917/proyecto_INICIO, 1322917/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 305518.89 | 305518.89 | 305518.89 | 305518.89 | 305518.89 | 305518.89 | 305518.89 | 305518.89 | Terminado | Validado avances
TAM180301319180 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319664.13, modificado:319648.27}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA DEL VALLE - 226110 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002016 155, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:319648.27, importe_modificado:319648.27}} | {1319180/proyecto_PROCESO, 1319180/proyecto_FIN, 1319180/proyecto_PROCESO, 1319180/proyecto_FIN, 1319180/proyecto_INICIO, 1319180/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 319664.13 | 319648.27 | 319648.27 | 319648.27 | 319648.27 | 319648.27 | 319664.13 | 319648.27 | Terminado | Validado avances
TAM180301322512 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61248.0, modificado:61248.0}} | EQUIPAMIENTO DE LETRINAS APOYO SOCIAL EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ GABINO VAZQUEZ - 239741 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 93 | 2018-05-02 | 2018-06-02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-011, contratista:VENANCIO VARGAS WARIO, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {1322512/proyecto_INICIO, 1322512/proyecto_FIN, 1322512/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61248 | 61248 | 61248 | 61248 | 61248 | 61248 | 61248 | 61248 | Terminado | Validado avances
TAM180301319241 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57606.44, modificado:57307.57}} | CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA LUIS CABALLERO - 226332 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 160, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:57307.57, importe_modificado:57307.57}} | {1319241/proyecto_INICIO, 1319241/proyecto_FIN, 1319241/proyecto_PROCESO, 1319241/proyecto_INICIO, 1319241/proyecto_FIN, 1319241/proyecto_INICIO, 1319241/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57606.44 | 57307.57 | 57307.57 | 57307.57 | 57307.57 | 57307.57 | 57606.44 | 57307.57 | Terminado | Validado avances
TAM180301321493 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479901.36, modificado:2479790.5}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PLANTA DE REBOMBEO NUMERO QUINCE EN CALLE CONDE DE SIERRA GORDA COLONIA GRANJAS ECONÓMICAS DEL NORTE - 235655 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 54667 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISM-247-2018-LP, contratista:HEME INFRAESTRUCTURA URBANA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2479790.5, importe_modificado:2479790.5}} | {1321493/proyecto_INICIO, 1321493/proyecto_FIN, 1321493/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2479901.36 | 2479790.5 | 2479790.5 | 2479790.5 | 2479790.5 | 2479790.5 | 2479901.36 | 2479790.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301319420 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21287.42, modificado:21230.41}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA EL PARAISO - 226999 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 162, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:21230.41, importe_modificado:21230.41}} | {1319420/proyecto_INICIO, 1319420/proyecto_PROCESO, 1319420/proyecto_INICIO, 1319420/proyecto_FIN, 1319420/proyecto_INICIO, 1319420/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 21287.42 | 21230.41 | 21230.41 | 21230.41 | 21230.41 | 21230.41 | 21287.42 | 21230.41 | Terminado | Validado avances
TAM180301319427 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36612.45, modificado:36399.76}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COLONIA AMPLIACION LOS PINOS - 227025 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 163, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:36399.76, importe_modificado:36399.76}} | {1319427/proyecto_FIN, 1319427/proyecto_INICIO, 1319427/proyecto_PROCESO, 1319427/proyecto_INICIO, 1319427/proyecto_PROCESO, 1319427/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 36612.45 | 36399.76 | 36399.76 | 36399.76 | 36399.76 | 36399.76 | 36612.45 | 36399.76 | Terminado | Validado avances
TAM180301319457 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20520.7, modificado:20475.44}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO EL CHIJOLITO - 227102 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 165, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:20475.44, importe_modificado:20475.44}} | {1319457/proyecto_INICIO, 1319457/proyecto_PROCESO, 1319457/proyecto_FIN, 1319457/proyecto_PROCESO, 1319457/proyecto_FIN, 1319457/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 20520.7 | 20475.44 | 20475.44 | 20475.44 | 20475.44 | 20475.44 | 20520.7 | 20475.44 | Terminado | Validado avances
TAM180301319488 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40101.92, modificado:39823.79}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO BARRA DEL TORDO - 227184 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 166, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:39823.79, importe_modificado:39823.79}} | {1319488/proyecto_FIN, 1319488/proyecto_INICIO, 1319488/proyecto_FIN, 1319488/proyecto_PROCESO, 1319488/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 40101.92 | 39823.79 | 39823.79 | 39823.79 | 39823.79 | 39823.79 | 40101.92 | 39823.79 | Terminado | Validado avances
TAM180301319523 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28803.22, modificado:28653.79}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO CARRIZO DE OPICHAN - 227299 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 167, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:28653.79, importe_modificado:28653.79}} | {1319523/proyecto_INICIO, 1319523/proyecto_PROCESO, 1319523/proyecto_FIN, 1319523/proyecto_PROCESO, 1319523/proyecto_FIN, 1319523/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28803.22 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28803.22 | 28653.79 | Terminado | Validado avances
TAM180301319594 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30696.36, modificado:30572.11}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO LA MURALLA - 227546 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 169, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30527.11, importe_modificado:30527.11}} | {1319594/proyecto_PROCESO, 1319594/proyecto_INICIO, 1319594/proyecto_FIN, 1319594/proyecto_PROCESO, 1319594/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 30696.36 | 30572.11 | 30572.11 | 30572.11 | 30572.11 | 30572.11 | 30696.36 | 30572.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301319803 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13977.62, modificado:11811.31}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO POZA DE GRANADILLAS - 228171 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 176, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:11811.31, importe_modificado:11811.31}} | {1319803/proyecto_FIN, 1319803/proyecto_INICIO, 1319803/proyecto_PROCESO, 1319803/proyecto_INICIO, 1319803/proyecto_PROCESO, 1319803/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 13977.62 | 11811.31 | 11811.31 | 11811.31 | 11811.31 | 11811.31 | 13977.62 | 11811.31 | Terminado | Validado avances
TAM180401446914 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410029.96, modificado:408242.74}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLA CUARTA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE JALAPA COL HIJOS DE EJIDATARIOS - 376506 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 32 | 38 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-025/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:410029.96, importe_modificado:410029.96}} | {1446914/proyecto_INICIO, 1446914/proyecto_PROCESO, 1446914/proyecto_FIN, 1446914/proyecto_PROCESO, 1446914/proyecto_FIN, 1446914/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 410029.96 | 408242.74 | 408242.74 | 408242.74 | 408242.74 | 408242.74 | 410029.96 | 408242.74 | Terminado | Validado avances
TAM180401443204 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364246.41, modificado:349673.64}} | CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA EL PARAISO - 370448 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 4 | 3 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002018 179, contratista:CONSTRUCCIONES JEYZA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:364244.04, importe_modificado:349673.64}} | {1443204/proyecto_INICIO, 1443204/proyecto_PROCESO, 1443204/proyecto_FIN, 1443204/proyecto_INICIO, 1443204/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 364246.41 | 349673.64 | 349673.64 | 349673.64 | 349673.64 | 349673.64 | 364246.41 | 349673.64 | Terminado | Validado avances
TAM180401447071 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757293.24, modificado:750514.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUARTA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE JALAPA COL HIJOS DE EJIDATARIOS - 376755 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 44 | 44 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-027/2018, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS MÚLTIPLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS, monto:757293.24, importe_modificado:757293.24}} | {1447071/proyecto_FIN, 1447071/proyecto_INICIO, 1447071/proyecto_PROCESO, 1447071/proyecto_INICIO, 1447071/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 757293.24 | 750514.59 | 750514.59 | 750514.59 | 750514.59 | 750514.59 | 757293.24 | 750514.59 | Terminado | Validado avances
TAM180401449245 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269094.21, modificado:268841.87}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO MATAMOROS COL ROBERTO GUERRA - 381100 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 35 | 35 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-039/2018, contratista:MARIA GUADALUPE VILLALOBOS CORONADO, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:269094.21, importe_modificado:269094.21}} | {1449245/proyecto_PROCESO, 1449245/proyecto_INICIO, 1449245/proyecto_FIN, 1449245/proyecto_PROCESO, 1449245/proyecto_FIN, 1449245/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 269094.21 | 268841.87 | 268841.87 | 268841.87 | 268841.87 | 268841.87 | 269094.21 | 268841.87 | Terminado | Validado avances
TAM180301307821 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58319.7, modificado:58319.7}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL POBLADO LOS ANGELES - 175671 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 9 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002002 14, contratista:ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:61260.19, importe_modificado:61260.19}} | {1307821/proyecto_FIN, 1307821/proyecto_INICIO, 1307821/proyecto_PROCESO, 1307821/proyecto_INICIO, 1307821/proyecto_PROCESO, 1307821/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 115179.7 | 58319.7 | 58319.7 | Terminado | Validado avances
TAM180301307834 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32710.11, modificado:32710.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO ANTONIO VILLARREAL - 175700 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 19, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34215.23, importe_modificado:34215.23}} | {1307834/proyecto_INICIO, 1307834/proyecto_PROCESO, 1307834/proyecto_FIN, 1307834/proyecto_PROCESO, 1307834/proyecto_FIN, 1307834/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 32710.11 | 32710.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307838 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36439.5, modificado:36439.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO BENITO JUAREZ LA NEGRITA - 175708 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 22, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:37999.86, importe_modificado:37999.86}} | {1307838/proyecto_PROCESO, 1307838/proyecto_FIN, 1307838/proyecto_INICIO, 1307838/proyecto_FIN, 1307838/proyecto_INICIO, 1307838/proyecto_PROCESO, 1307838/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 36439.5 | 36439.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307844 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130840.44, modificado:130840.44}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6200.0, modificado:6200.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107520.0, modificado:107520.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO MORON - 175716 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 16 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 29, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:136860.91, importe_modificado:136860.91}} | {1307844/proyecto_FIN, 1307844/proyecto_PROCESO, 1307844/proyecto_INICIO, 1307844/proyecto_FIN, 1307844/proyecto_INICIO, 1307844/proyecto_PROCESO, 1307844/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 244560.44 | 130840.44 | 130840.44 | Terminado | Validado avances
TAM180301307847 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32710.11, modificado:32710.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CINCO DE FEBRERO - 175721 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 34, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34147.31, importe_modificado:34147.31}} | {1307847/proyecto_PROCESO, 1307847/proyecto_INICIO, 1307847/proyecto_FIN, 1307847/proyecto_INICIO, 1307847/proyecto_FIN, 1307847/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 32710.11 | 32710.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307860 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109318.5, modificado:109318.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL VIDAL - 175743 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002006 47, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:113432.97, importe_modificado:113432.97}} | {1307860/proyecto_INICIO, 1307860/proyecto_PROCESO, 1307860/proyecto_FIN, 1307860/proyecto_PROCESO, 1307860/proyecto_FIN, 1307860/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 109318.5 | 109318.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307604 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26709.85, modificado:26709.85}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4000.0, modificado:4000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA MATAMOROS - 175029 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 5 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 03, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:30635.73, importe_modificado:21445.0}} | {1307604/proyecto_INICIO, 1307604/proyecto_PROCESO, 1307604/proyecto_FIN, 1307604/proyecto_INICIO, 1307604/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 57589.85 | 26709.85 | 26709.85 | Terminado | Validado avances
TAM180301307852 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72879.0, modificado:72879.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3100.0, modificado:3100.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE DOS ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA TRES PIEDRAS - 175730 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 8 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002005 39, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:75938.43, importe_modificado:75938.43}} | {1307852/proyecto_FIN, 1307852/proyecto_INICIO, 1307852/proyecto_PROCESO, 1307852/proyecto_INICIO, 1307852/proyecto_PROCESO, 1307852/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 129739 | 72879 | 72879 | Terminado | Validado avances
TAM180301307706 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87479.55, modificado:87479.55}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SAN ESTEBAN - 175382 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 08, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:91907.11, importe_modificado:64334.98}} | {1307706/proyecto_PROCESO, 1307706/proyecto_FIN, 1307706/proyecto_INICIO, 1307706/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 172769.55 | 87479.55 | 87479.55 | Terminado | Validado avances
TAM180301383825 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98130.33, modificado:98130.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL CARRIZO DE OPICHAN - 175678 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 13 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002002 15, contratista:ISRAEL DE LA CRUZ CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:102705.69, importe_modificado:102705.69}} | {1383825/proyecto_PROCESO, 1383825/proyecto_INICIO, 1383825/proyecto_FIN, 1383825/proyecto_INICIO, 1383825/proyecto_FIN, 1383825/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 98130.33 | 98130.33 | Terminado | Validado avances
TAM180301298019 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371707.57, modificado:371707.57}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL C CHICHORERA MARGEN DERECHO E NUDO DE MARGARITA Y BLVD DE LA LAGUNA FRACC LAGUNA FLORIDA - 20897 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 0 | 0 | 160 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-001/2018, contratista:MAQUINARIA MUEVE TIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:281758.3, importe_modificado:371707.34}} | {1298019/proyecto_PROCESO, 1298019/proyecto_INICIO, 1298019/proyecto_PROCESO, 1298019/proyecto_INICIO, 1298019/proyecto_FIN, 1298019/proyecto_PROCESO, 1298019/proyecto_FIN, 1298019/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 371707.57 | 371707.57 | 371707.57 | 371707.57 | 371707.57 | 371707.57 | 371707.57 | 371707.57 | Terminado | Validado avances
TAM180401433345 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711899.38, modificado:711899.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO PARA IMPARTICIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAT EXT EL VAYITO PROFR ALBERTO CARRERA TORRES - 331745 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 18 | 20 | 0 | 2018-11-05 | 2018-12-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-022, contratista:MARTHA JUDITH MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:711899.38, importe_modificado:711899.38}} | {1433345/proyecto_INICIO, 1433345/proyecto_FIN, 1433345/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 711899.38 | 711899.38 | 711899.38 | 711899.38 | 711899.38 | 711899.38 | 711899.38 | 711899.38 | Terminado | Validado avances
TAM180401437112 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973006.35, modificado:973006.35}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA JOSE MARIA PINO SAUREZ EJIDO RIO TAMIAHUA - 356326 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 30 | 20 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-057/2018, contratista:JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1048882.35, importe_modificado:973006.35}} | {1437112/proyecto_INICIO, 1437112/proyecto_PROCESO, 1437112/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 973006.35 | 973006.35 | 973006.35 | 973006.35 | 973006.35 | 973006.35 | 973006.35 | 973006.35 | Terminado | Validado avances
TAM180301307765 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145799.25, modificado:145799.25}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7750.0, modificado:7750.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134400.0, modificado:134400.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CINCO ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FRANCISCO I MADERO - 175557 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 20 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002001 10, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:153178.6, importe_modificado:107225.02}} | {1307765/proyecto_PROCESO, 1307765/proyecto_FIN, 1307765/proyecto_INICIO, 1307765/proyecto_PROCESO, 1307765/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 287949.25 | 287949.25 | 287949.25 | 287949.25 | 287949.25 | 287949.25 | 145799.25 | 145799.25 | Terminado | Validado avances
TAM180301307842 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32710.11, modificado:32710.11}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO POZA DE GRANADILLAS - 175713 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 27, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:34215.23, importe_modificado:34215.23}} | {1307842/proyecto_PROCESO, 1307842/proyecto_FIN, 1307842/proyecto_INICIO, 1307842/proyecto_FIN, 1307842/proyecto_PROCESO, 1307842/proyecto_FIN, 1307842/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 61140.11 | 32710.11 | 32710.11 | Terminado | Validado avances
TAM180301307853 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109318.5, modificado:109318.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA - 175732 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002005 40, contratista:LUIS ALBERTO PEREZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:113907.6, importe_modificado:113907.6}} | {1307853/proyecto_INICIO, 1307853/proyecto_PROCESO, 1307853/proyecto_FIN, 1307853/proyecto_INICIO, 1307853/proyecto_FIN, 1307853/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 194608.5 | 109318.5 | 109318.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301307856 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36439.5, modificado:36439.5}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1550.0, modificado:1550.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26880.0, modificado:26880.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO RANCHO NUEVO - 175736 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002006 43, contratista:JOSE GUADALUPE RICO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:37810.99, importe_modificado:37810.99}} | {1307856/proyecto_INICIO, 1307856/proyecto_PROCESO, 1307856/proyecto_FIN, 1307856/proyecto_INICIO, 1307856/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 64869.5 | 36439.5 | 36439.5 | Terminado | Validado avances
TAM180301322862 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362000.0, modificado:1362000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ABDON TREJO NAVA EN CABECERA MUNICIPAL DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 241801 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 100 | 2018-07-18 | 2018-09-15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-014, contratista:JUAN ARTURO PARTIDA CORTINA, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:1377550.0, importe_modificado:1377550.0}} | {1322862/proyecto_INICIO, 1322862/proyecto_FIN, 1322862/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | Terminado | Validado avances
TAM190101505144 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127264.47, modificado:127264.47}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN CABECERA MUNICIPAL DE PADILLA TAMAULIPAS - 4978 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS | 3 | 1 | 0 | 2019-02-08 | 2019-03-29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT/FISMUN/003/2019, contratista:MAYRELLY LUMBRERAS ZAPATA, convocante:MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS, monto:1018115.76, importe_modificado:1018115.76}} | {1505144/proyecto_INICIO, 1505144/proyecto_FIN, 1505144/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 127264.47 | 127264.47 | 127264.47 | 127264.47 | 127264.47 | 127264.47 | 127264.47 | 127264.47 | Terminado | Validado avances
TAM180301322938 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137262.11, modificado:137262.11}} | REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS EJ GABINO VAZQUEZ - 242185 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 0 | 0 | 140 | 2018-08-20 | 2018-09-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-015, contratista:JUAN JOSE SANTIBAÑEZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:619893.21, importe_modificado:619893.21}} | {1322938/proyecto_INICIO, 1322938/proyecto_FIN, 1322938/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137262.11 | 137262.11 | 137262.11 | 137262.11 | 137262.11 | 137262.11 | 137262.11 | 137262.11 | Terminado | Validado avances
TAM190101509654 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52240.84, modificado:52240.84}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN EJIDO MAMALEON - 17925 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 14 | 16 | 0 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-013, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:237458.38, importe_modificado:237458.38}} | {1509654/proyecto_INICIO, 1509654/proyecto_PROCESO, 1509654/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 52240.84 | 52240.84 | 52240.84 | 52240.84 | 52240.84 | 52240.84 | 52240.84 | 52240.84 | Terminado | Validado avances
TAM190101509726 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJ EL SALADITO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 18062 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 38 | 39 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-03-2019, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM, monto:616000.0, importe_modificado:616000.0}} | {1509726/proyecto_INICIO, 1509726/proyecto_FIN, 1509726/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | Terminado | Validado avances
TAM180301383826 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98130.33, modificado:98130.33}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL PAISAJITO - 175712 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 12 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002003 26, contratista:JOSE ANGEL PADRÓN SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:102645.68, importe_modificado:102645.67}} | {1383826/proyecto_PROCESO, 1383826/proyecto_INICIO, 1383826/proyecto_FIN, 1383826/proyecto_PROCESO, 1383826/proyecto_FIN, 1383826/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 98130.33 | 98130.33 | Terminado | Validado avances
TAM180301383827 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98130.33, modificado:98130.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO HIGINIO TANGUMA - 175717 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 15 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 30, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:102441.97, importe_modificado:102441.96}} | {1383827/proyecto_INICIO, 1383827/proyecto_FIN, 1383827/proyecto_INICIO, 1383827/proyecto_FIN, 1383827/proyecto_PROCESO, 1383827/proyecto_FIN, 1383827/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 98130.33 | 98130.33 | Terminado | Validado avances
TAM180301383828 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98130.33, modificado:98130.33}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4650.0, modificado:4650.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80640.0, modificado:80640.0}} | APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE TRES ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL CARRIZAL PRIMERO - 175718 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 15 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VIV2018002004 31, contratista:JUAN PABLO GONZALEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:102441.97, importe_modificado:102441.96}} | {1383828/proyecto_INICIO, 1383828/proyecto_PROCESO, 1383828/proyecto_FIN, 1383828/proyecto_PROCESO, 1383828/proyecto_FIN, 1383828/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 183420.33 | 98130.33 | 98130.33 | Terminado | Validado avances
TAM190101509751 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28495.01, modificado:28495.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA - 18113 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 9 | 7 | 0 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-013, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:237458.38, importe_modificado:237458.38}} | {1509751/proyecto_PROCESO, 1509751/proyecto_INICIO, 1509751/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 28495.01 | 28495.01 | 28495.01 | 28495.01 | 28495.01 | 28495.01 | 28495.01 | 28495.01 | Terminado | Validado avances
TAM190101509282 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117344.25, modificado:117344.25}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO LA PRESITA - 17256 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 63 | 110 | 0 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-011, contratista:LUIS ALFREDO VILLAFAÑA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:690260.32, importe_modificado:690260.32}} | {1509282/proyecto_INICIO, 1509282/proyecto_FIN, 1509282/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 117344.25 | 117344.25 | 117344.25 | 117344.25 | 117344.25 | 117344.25 | 117344.25 | 117344.25 | Terminado | Validado avances
TAM190101509318 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJIDO SAN FELIPE A LA CARRETERA SOTO LA MARINA ALDAMA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 17310 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNCIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 18 | 15 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-01-2019, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM, monto:676000.0, importe_modificado:676000.0}} | {1509318/proyecto_PROCESO, 1509318/proyecto_FIN, 1509318/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Terminado | Validado avances
TAM190101509550 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47491.01, modificado:47491.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 17718 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 15 | 13 | 0 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-013, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:237458.38, importe_modificado:237458.38}} | {1509550/proyecto_INICIO, 1509550/proyecto_PROCESO, 1509550/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 47491.01 | 47491.01 | 47491.01 | 47491.01 | 47491.01 | 47491.01 | 47491.01 | 47491.01 | Terminado | Validado avances
TAM190101508869 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113754.76, modificado:113754.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON MURO DE BLOCK Y LOSA MACIZA EN EJIDO CRUCES - 14837 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 2 | 2 | 0 | 2019-02-21 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-007, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:341264.29, importe_modificado:341264.29}} | {1508869/proyecto_INICIO, 1508869/proyecto_FIN, 1508869/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | Terminado | Validado avances
TAM190101509589 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.17, modificado:33244.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 17801 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 8 | 6 | 0 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-013, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:237458.38, importe_modificado:237458.38}} | {1509589/proyecto_INICIO, 1509589/proyecto_FIN, 1509589/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | Terminado | Validado avances
TAM180401420805 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261880.21, modificado:254027.5}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICTORIA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE REVOLUCION COL CUAUHTEMOC - 232658 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 80 | 83 | 0 | 2018-05-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-034-2018, contratista:URBANIZACIONES Y ESPECIALIDADES HEROS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:254027.5, importe_modificado:251027.5}} | {1420805/proyecto_PROCESO, 1420805/proyecto_FIN, 1420805/proyecto_INICIO, 1420805/proyecto_PROCESO, 1420805/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 261880.21 | 254027.5 | 254027.5 | 254027.5 | 254027.5 | 254027.5 | 261880.21 | 254027.5 | Terminado | Validado avances
TAM190101509613 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183925.0, modificado:183925.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DEL NCP GUADALUPE ADAME DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 17848 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 35 | 39 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-02-2019, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM, monto:663925.0, importe_modificado:663925.0}} | {1509613/proyecto_INICIO, 1509613/proyecto_FIN, 1509613/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 183925 | 183925 | 183925 | 183925 | 183925 | 183925 | 183925 | 183925 | Terminado | Validado avances
TAM190101509662 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN EL EJ DIEZ DE MAYO DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 17944 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 85 | 88 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-01-2019, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM, monto:676000.0, importe_modificado:676000.0}} | {1509662/proyecto_INICIO, 1509662/proyecto_PROCESO, 1509662/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | 196000 | Terminado | Validado avances
TAM180401424336 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433012.47, modificado:427001.39}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TREVINO ZAPATA - 306268 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 32 | 48 | 0 | 2018-08-15 | 2018-09-13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-082/2018-1, contratista:JOSE FERNANDO SANDOVAL MURAIRA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:428917.38, importe_modificado:427001.39}} | {1424336/proyecto_PROCESO, 1424336/proyecto_INICIO, 1424336/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 433012.47 | 427001.39 | 427001.39 | 427001.39 | 427001.39 | 427001.39 | 433012.47 | 427001.39 | Terminado | Validado avances
TAM190101504987 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635889.22, modificado:635889.22}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIOS EN EL EJ CORPUS CRISTI DEL MUNICIPIO DE PADILLA TAMAULIPAS - 4468 | 28 | Tamaulipas | 30 | Padilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL PADILLA TAMAULIPAS | 0 | 107 | 0 | 2019-02-07 | 2019-03-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPT/FISMUN/002/2019, contratista:SARO CONSTRUCCIONES E IMPERMEALIZACIONES S DE R L MI, convocante:MUNICPIO DE PADILLA TAMAULIPAS, monto:635889.22, importe_modificado:635889.22}} | {1504987/proyecto_PROCESO, 1504987/proyecto_FIN, 1504987/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 635889.22 | 635889.22 | 635889.22 | 635889.22 | 635889.22 | 635889.22 | 635889.22 | 635889.22 | Terminado | Validado avances
TAM180401421209 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859162.53, modificado:851218.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA ENTRE CALLE MERIDA Y BARDA DE SECUNDARIA TRES COL HIJOS DE EJIDATARIOS - 244599 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 40 | 40 | 0 | 2018-08-01 | 2018-10-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-013-2018, contratista:EMILIO MORALES BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO, monto:851360.17, importe_modificado:851360.17}} | {1421209/proyecto_INICIO, 1421209/proyecto_FIN, 1421209/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 859162.53 | 851218.83 | 851218.83 | 851218.83 | 851218.83 | 851218.83 | 859162.53 | 851218.83 | Terminado | Validado avances
TAM190101509368 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124246.86, modificado:124246.86}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO PEDRO RUIZ MOLINA - 17398 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 89 | 136 | 0 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-011, contratista:LUIS ALFREDO VILLAFAÑA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:690260.32, importe_modificado:690260.32}} | {1509368/proyecto_INICIO, 1509368/proyecto_FIN, 1509368/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 124246.86 | 124246.86 | 124246.86 | 124246.86 | 124246.86 | 124246.86 | 124246.86 | 124246.86 | Terminado | Validado avances
TAM190101509395 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255396.32, modificado:255396.32}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO SANTA ANA DE NAHOLA - 17438 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 435 | 423 | 0 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-011, contratista:LUIS ALFREDO VILLAFAÑA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:690260.32, importe_modificado:690260.32}} | {1509395/proyecto_PROCESO, 1509395/proyecto_FIN, 1509395/proyecto_PROCESO, 1509395/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 255396.32 | 255396.32 | 255396.32 | 255396.32 | 255396.32 | 255396.32 | 255396.32 | 255396.32 | Terminado | Validado avances
TAM190101509769 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33244.17, modificado:33244.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN EJIDO CIENEGUILLA - 18146 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 8 | 9 | 0 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-013, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:237458.38, importe_modificado:237458.38}} | {1509769/proyecto_PROCESO, 1509769/proyecto_FIN, 1509769/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | 33244.17 | Terminado | Validado avances
TAM190101509843 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.0, modificado:336000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJ EL SALADITO A LA CARRETERA SOTO LA MARINA LA PESCA DEL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 18306 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 39 | 38 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-03-2019, contratista:CONSTRUCTORA VILLACAP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM, monto:616000.0, importe_modificado:616000.0}} | {1509843/proyecto_INICIO, 1509843/proyecto_FIN, 1509843/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | Terminado | Validado avances
TAM190101508807 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113754.76, modificado:113754.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON MURO DE BLOCK Y LOSA MACIZA EN EJ PROVIDENCIA - 14701 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 2 | 1 | 0 | 2019-02-21 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-007, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:341264.29, importe_modificado:341264.29}} | {1508807/proyecto_INICIO, 1508807/proyecto_FIN, 1508807/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | Terminado | Validado avances
TAM190101509944 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233750.32, modificado:233750.32}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO EMILIO VAZQUEZ GOMEZ - 18480 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 145 | 98 | 0 | 2019-02-27 | 2019-03-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-019, contratista:JOEL ERNESTO VILLASANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:233750.32, importe_modificado:233750.32}} | {1509944/proyecto_PROCESO, 1509944/proyecto_FIN, 1509944/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 233750.32 | 233750.32 | 233750.32 | 233750.32 | 233750.32 | 233750.32 | 233750.32 | 233750.32 | Terminado | Validado avances
TAM190101508901 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113754.76, modificado:113754.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON MURO DE BLOCK Y LOSA MACIZA EN COLONIA AGRÍCOLA LAS CRUCES - 16544 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 3 | 2 | 0 | 2019-02-21 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-007, contratista:RAFAEL BLADIMIR MATA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:341264.29, importe_modificado:341264.29}} | {1508901/proyecto_INICIO, 1508901/proyecto_FIN, 1508901/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | 113754.76 | Terminado | Validado avances
TAM190101508626 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342177.89, modificado:342177.89}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON MURO DE BLOCK Y LOSA MACIZA EN CABECERA MUNICIPAL - 14349 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 5 | 6 | 0 | 2019-02-21 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-010, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:342177.89, importe_modificado:342177.89}} | {1508626/proyecto_INICIO, 1508626/proyecto_FIN, 1508626/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 342177.89 | 342177.89 | 342177.89 | 342177.89 | 342177.89 | 342177.89 | 342177.89 | 342177.89 | Terminado | Validado avances
TAM190101508343 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576605.84, modificado:579287.65}} | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA DEL MUNICIPIO DE ABASOLO TAMAULIPAS - 13788 | 28 | Tamaulipas | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 12 | 9 | 0 | 2019-01-22 | 2019-02-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03, contratista:ING. RENE RENDON HERNANDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:807247.53, importe_modificado:807247.53}} | {1508343/proyecto_INICIO, 1508343/proyecto_PROCESO, 1508343/proyecto_FIN, 1508343/proyecto_INICIO, 1508343/proyecto_PROCESO, 1508343/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 576605.84 | 579287.65 | 579287.65 | 579287.65 | 579287.65 | 579287.65 | 576605.84 | 579287.65 | Terminado | Validado avances
TAM190101509336 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20707.81, modificado:20707.81}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EJIDO ALVARO OBREGON - 17345 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 178 | 328 | 0 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-011, contratista:LUIS ALFREDO VILLAFAÑA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:690260.32, importe_modificado:690260.32}} | {1509336/proyecto_INICIO, 1509336/proyecto_FIN, 1509336/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 20707.81 | 20707.81 | 20707.81 | 20707.81 | 20707.81 | 20707.81 | 20707.81 | 20707.81 | Terminado | Validado avances
TAM180401446684 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352102.51, modificado:322118.4}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA ENTRE CALLE JALAPA Y CALLE MERIDA COL HIJOS DE EJIDATARIOS - 376048 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 40 | 40 | 0 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-040/2018, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS MULTIPLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:352102.51, importe_modificado:352102.51}} | {1446684/proyecto_FIN, 1446684/proyecto_PROCESO, 1446684/proyecto_INICIO, 1446684/proyecto_FIN, 1446684/proyecto_INICIO, 1446684/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 352102.51 | 322118.4 | 322118.4 | 322118.4 | 322118.4 | 322118.4 | 352102.51 | 322118.4 | Terminado | Validado avances
TAM190101509461 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DEL EJ PRAXEDIS BALBOA A LA CARRETERA SOTO LA MARINA LA COMA EN EL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS - 17559 | 28 | Tamaulipas | 37 | Soto la Marina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS | 62 | 78 | 0 | 2019-02-18 | 2019-03-19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLM-FAIS-02-2019, contratista:VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAM, monto:663925.0, importe_modificado:663925.0}} | {1509461/proyecto_INICIO, 1509461/proyecto_FIN, 1509461/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | Terminado | Validado avances
TAM180301321208 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445852.0, modificado:2384338.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA LAGUNETA - 234153 | 28 | Tamaulipas | 22 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICPIO DE MATAMOROS | 0 | 0 | 250 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-OP-FISM-012/2018, contratista:JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA, convocante:MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, monto:2384338.68, importe_modificado:2384338.68}} | {1321208/proyecto_PROCESO, 1321208/proyecto_FIN, 1321208/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2445852 | 2384338.68 | 2384338.68 | 2384338.68 | 2384338.68 | 2384338.68 | 2445852 | 2384338.68 | Terminado | Validado avances
TAM180401434571 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722327.4, modificado:722256.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO AMPLIACIÓN RIO BRAVO - 341320 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 85 | 85 | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-016/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEL VALLE ROJO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:722256.31, importe_modificado:722256.31}} | {1434571/proyecto_INICIO, 1434571/proyecto_FIN, 1434571/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 722327.4 | 722256.31 | 722256.31 | 722256.31 | 722256.31 | 722256.31 | 722327.4 | 722256.31 | Terminado | Validado avances
TAM180401434573 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO AMPL LOS PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO AFH - 341327 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434573/proyecto_INICIO, 1434573/proyecto_PROCESO, 1434573/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434574 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO AMPL PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO AFH - 341331 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434574/proyecto_PROCESO, 1434574/proyecto_INICIO, 1434574/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOS PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO JGA - 341340 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434577/proyecto_PROCESO, 1434577/proyecto_INICIO, 1434577/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434579 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOS PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO ZRC - 341356 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434579/proyecto_INICIO, 1434579/proyecto_PROCESO, 1434579/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434580 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOS PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO ZRC - 341366 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434580/proyecto_PROCESO, 1434580/proyecto_INICIO, 1434580/proyecto_PROCESO, 1434580/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434609 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LAS ADELITAS C OCHENTA Y DOS SEM - 341645 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-082/2018, contratista:JUAN MIGUEL VILLEGAS BARBOSA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941764.91, importe_modificado:941764.91}} | {1434609/proyecto_INICIO, 1434609/proyecto_PROCESO, 1434609/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401435768 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306110.54, modificado:1264538.5}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE FRACC SAN JACINTO - 347816 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA | 60 | 50 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-018/2018, contratista:JUAN HERON LARA MENDIOLA, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1220895.53, importe_modificado:1415790.35}} | {1435768/proyecto_INICIO, 1435768/proyecto_FIN, 1435768/proyecto_PROCESO, 1435768/proyecto_INICIO, 1435768/proyecto_PROCESO, 1435768/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1306110.54 | 1264538.5 | 1264538.5 | 1264538.5 | 1264538.5 | 1264538.5 | 1306110.54 | 1264538.5 | Terminado | Validado avances
TAM180401434582 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOS PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO ABC - 341372 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434582/proyecto_PROCESO, 1434582/proyecto_INICIO, 1434582/proyecto_PROCESO, 1434582/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434680 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EMILIO PORTES GIL C OCHENTA Y CINCO IRM - 342120 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434680/proyecto_INICIO, 1434680/proyecto_PROCESO, 1434680/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM190101509798 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42742.51, modificado:42742.51}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS EN CABECERA MUNICIPAL - 18202 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 14 | 8 | 0 | 2019-02-25 | 2019-03-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-013, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:237458.38, importe_modificado:237458.38}} | {1509798/proyecto_INICIO, 1509798/proyecto_FIN, 1509798/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 42742.51 | 42742.51 | 42742.51 | 42742.51 | 42742.51 | 42742.51 | 42742.51 | 42742.51 | Terminado | Validado avances
TAM180301319196 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106554.71, modificado:106549.41}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LA GLORIA - 226175 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002016 156, contratista:RAYMUNDO LOPEZ VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:106549.41, importe_modificado:106549.41}} | {1319196/proyecto_FIN, 1319196/proyecto_INICIO, 1319196/proyecto_PROCESO, 1319196/proyecto_FIN, 1319196/proyecto_INICIO, 1319196/proyecto_FIN, 1319196/proyecto_PROCESO, 1319196/proyecto_INICIO, 1319196/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 106554.71 | 106549.41 | 106549.41 | 106549.41 | 106549.41 | 106549.41 | 106554.71 | 106549.41 | Terminado | Validado avances
TAM190101509858 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440360.44, modificado:440360.44}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN EJIDO LÁZARO CÁRDENAS - 18333 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 479 | 572 | 0 | 2019-02-27 | 2019-03-28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-015, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:440360.44, importe_modificado:440360.44}} | {1509858/proyecto_PROCESO, 1509858/proyecto_FIN, 1509858/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 440360.44 | 440360.44 | 440360.44 | 440360.44 | 440360.44 | 440360.44 | 440360.44 | 440360.44 | Terminado | Validado avances
TAM180301317379 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870747.6, modificado:790063.12}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN POR CARLOS OZUNA ENTRE DOS DE ABRIL Y CORAS POR CORAS ENTRE CARLOS OZUNA Y AVENIDA FELIPE ÁNGELES - 220131 | 28 | Tamaulipas | 27 | Nuevo Laredo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 75 | 2018-06-22 | 2018-10-26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-ELEC-FISM-20/18, contratista:ENRIQUE RODRIGUEZ TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, monto:870747.6, importe_modificado:870747.6}} | {1317379/proyecto_FIN, 1317379/proyecto_INICIO, 1317379/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 870747.6 | 790063.12 | 790063.12 | 790063.12 | 790063.12 | 790063.12 | 870747.6 | 790063.12 | Terminado | Validado avances
TAM190101509436 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172565.08, modificado:172565.08}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 17510 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 2893 | 3715 | 0 | 2019-02-22 | 2019-03-22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-011, contratista:LUIS ALFREDO VILLAFAÑA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:690260.32, importe_modificado:690260.32}} | {1509436/proyecto_INICIO, 1509436/proyecto_FIN, 1509436/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 172565.08 | 172565.08 | 172565.08 | 172565.08 | 172565.08 | 172565.08 | 172565.08 | 172565.08 | Terminado | Validado avances
TAM180401434533 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942035.4, modificado:941821.41}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ATIZAPAN DE ZARAGOZA - 341036 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 110 | 120 | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-007/2018, contratista:CONSTRUCTORA DEL VALLE ROJO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS, monto:941821.14, importe_modificado:941821.41}} | {1434533/proyecto_FIN, 1434533/proyecto_PROCESO, 1434533/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 942035.4 | 941821.41 | 941821.41 | 941821.41 | 941821.41 | 941821.41 | 942035.4 | 941821.41 | Terminado | Validado avances
TAM180401434578 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PRESIDENTES C OCHENTA Y UNO JGA - 341348 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-081/2018, contratista:BRENYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941485.64, importe_modificado:941485.64}} | {1434578/proyecto_INICIO, 1434578/proyecto_PROCESO, 1434578/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM190101509181 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303975.19, modificado:303975.19}} | MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN CRUCE CON ARROYO DOS - 17102 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 268 | 625 | 0 | 2019-02-21 | 2019-03-25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-009, contratista:CESAR CARAMELO LOPEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:303975.19, importe_modificado:303975.19}} | {1509181/proyecto_INICIO, 1509181/proyecto_FIN, 1509181/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 303975.19 | 303975.19 | 303975.19 | 303975.19 | 303975.19 | 303975.19 | 303975.19 | 303975.19 | Terminado | Validado avances
TAM180401433673 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554055.29, modificado:1391712.64}} | REHABILITACION DE RED HIDROSANITARIA C IGNACIO ALLENDE Y MORELOS E EMILIANO ZAPATA Y EMILIANO ZAPATA VILLA CUAUHTEMOC - 334863 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 100 | 70 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-088/2018, contratista:CORDOVA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:1207072.79, importe_modificado:1394191.74}} | {1433673/proyecto_PROCESO, 1433673/proyecto_INICIO, 1433673/proyecto_FIN, 1433673/proyecto_INICIO, 1433673/proyecto_PROCESO, 1433673/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 1554055.29 | 1391712.64 | 1391712.64 | 1391712.64 | 1391712.64 | 1391712.64 | 1554055.29 | 1391712.64 | Terminado | Validado avances
TAM180401434642 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EMILIO PORTES GIL C OCHENTA Y TRES GUU - 341908 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434642/proyecto_PROCESO, 1434642/proyecto_INICIO, 1434642/proyecto_PROCESO, 1434642/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434669 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COL JARDIN C OCHENTA Y CINCO HVM - 342084 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434669/proyecto_INICIO, 1434669/proyecto_PROCESO, 1434669/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434677 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO RIO TAMIAHUA C OCHENTA Y CINCO VHR - 342111 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434677/proyecto_INICIO, 1434677/proyecto_PROCESO, 1434677/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434689 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO PRIMAVERA NORTE C OCHENTA Y CINCO MJA - 342139 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434689/proyecto_INICIO, 1434689/proyecto_PROCESO, 1434689/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434643 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EMILIO PORTES GIL C OCHENTA Y TRES ESM - 341917 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434643/proyecto_INICIO, 1434643/proyecto_PROCESO, 1434643/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434678 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO RIO TAMIAHUA C OCHENTA Y CINCO VHR - 342115 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-085/2018, contratista:KSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941835.29, importe_modificado:941835.29}} | {1434678/proyecto_PROCESO, 1434678/proyecto_INICIO, 1434678/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434719 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LAS ADELITAS PCATORCE EYR - 342276 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-100/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:753631.56, importe_modificado:753631.56}} | {1434719/proyecto_PROCESO, 1434719/proyecto_INICIO, 1434719/proyecto_PROCESO, 1434719/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434720 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO ADELITAS PCATORCE EYR - 342277 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-100/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:753631.56, importe_modificado:753631.56}} | {1434720/proyecto_INICIO, 1434720/proyecto_PROCESO, 1434720/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434722 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LAS ADELITAS PCATORCE FSS - 342283 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-100/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:753631.56, importe_modificado:753631.56}} | {1434722/proyecto_INICIO, 1434722/proyecto_PROCESO, 1434722/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434723 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LAS BRISAS PCATORCE FGC - 342286 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434723/proyecto_PROCESO, 1434723/proyecto_INICIO, 1434723/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434725 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LAS BRISAS PCATORCE FGC - 342293 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434725/proyecto_PROCESO, 1434725/proyecto_INICIO, 1434725/proyecto_PROCESO, 1434725/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434729 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOMA ALTA PCATORCEJDH - 342299 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434729/proyecto_PROCESO, 1434729/proyecto_INICIO, 1434729/proyecto_PROCESO, 1434729/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434731 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOMAS DE ALTAMIRA PCATORCE MLA - 342304 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434731/proyecto_INICIO, 1434731/proyecto_PROCESO, 1434731/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434734 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOMAS DE ALTAMIRA PCATORCE MLA - 342307 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434734/proyecto_INICIO, 1434734/proyecto_PROCESO, 1434734/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434736 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOMAS DE ALTAMIRA PCATORCE AHG - 342312 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434736/proyecto_INICIO, 1434736/proyecto_PROCESO, 1434736/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434737 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO MUNICIPIOS LIBRES PCATORCE MJC - 342314 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-100/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:753631.56, importe_modificado:753631.56}} | {1434737/proyecto_PROCESO, 1434737/proyecto_INICIO, 1434737/proyecto_PROCESO, 1434737/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401434721 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADELITAS PCATORCE FSS - 342281 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-100/2018, contratista:IENM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:753631.56, importe_modificado:753631.56}} | {1434721/proyecto_PROCESO, 1434721/proyecto_INICIO, 1434721/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401433356 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461637.13, modificado:461637.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO PARA IMPARTICIÓN DE CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ EJ LAS ANTONIAS - 331824 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 9 | 10 | 0 | 2018-11-05 | 2018-12-04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-023, contratista:MARTHA JUDITH MENDOZA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:461637.13, importe_modificado:461637.13}} | {1433356/proyecto_INICIO, 1433356/proyecto_FIN, 1433356/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 461637.13 | 461637.13 | 461637.13 | 461637.13 | 461637.13 | 461637.13 | 461637.13 | 461637.13 | Terminado | Validado avances
TAM180301308363 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22120.41, modificado:22022.1}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN ZONA CENTRO - 178568 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002015 104, contratista:SC STRUCTURE, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:22022.1, importe_modificado:22022.1}} | {1308363/proyecto_INICIO, 1308363/proyecto_PROCESO, 1308363/proyecto_FIN, 1308363/proyecto_INICIO, 1308363/proyecto_FIN, 1308363/proyecto_PROCESO, 1308363/proyecto_INICIO, 1308363/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 22120.41 | 22022.1 | 22022.1 | 22022.1 | 22022.1 | 22022.1 | 22120.41 | 22022.1 | Terminado | Validado avances
TAM180301321433 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050000.0, modificado:2015033.37}} | EQUIPAMIENTO DE CARACAMO DIECIOCHO EN CALLA LATERAL PUENTE PHARR Y CALLE DATACOM EN LA COL CAMPANARIO - 235358 | 28 | Tamaulipas | 32 | Reynosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE REYNOSA | 0 | 0 | 4660 | 2018-08-31 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP-REY-FAISMUN-246-2018-LP, contratista:VERONICA LIZZETH MARTINEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS, monto:2015033.37, importe_modificado:2015033.37}} | {1321433/proyecto_FIN, 1321433/proyecto_PROCESO, 1321433/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 2050000 | 2015033.37 | 2015033.37 | 2015033.37 | 2015033.37 | 2015033.37 | 2050000 | 2015033.37 | Terminado | Validado avances
TAM180401437067 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5597883.63, modificado:5597877.96}} | CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL SEGUNDA ETAPA LAS HACIENDAS - 355630 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 80 | 80 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-048/2018, contratista:CONSULTORIA EN OBRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:4738697.42, importe_modificado:5597883.63}} | {1437067/proyecto_INICIO, 1437067/proyecto_FIN, 1437067/proyecto_PROCESO, 1437067/proyecto_INICIO, 1437067/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 5597883.63 | 5597877.96 | 5597877.96 | 5597877.96 | 5597877.96 | 5597877.96 | 5597883.63 | 5597877.96 | Terminado | Validado avances
TAM180401434730 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51102.53, modificado:51102.53}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO LOMA ALTA PCATORCE JDH - 342303 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434730/proyecto_PROCESO, 1434730/proyecto_INICIO, 1434730/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | 51102.53 | Terminado | Validado avances
TAM180401434735 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137305.78, modificado:137305.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO LOMAS DE ALTAMIRA PCATORCE AHG - 342310 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 0 | 2 | 0 | 2018-10-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-099/2018, contratista:CUAUHTEMOC, COMERCIO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:941342.97, importe_modificado:941342.97}} | {1434735/proyecto_PROCESO, 1434735/proyecto_INICIO, 1434735/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | 137305.78 | Terminado | Validado avances
TAM180401433459 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548485.31, modificado:522135.87}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC PRIMARIA PRISCILIANO PERAZA CHAGOYA - 332545 | 28 | Tamaulipas | 3 | Altamira | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS | 100 | 80 | 0 | 2018-04-01 | 2018-08-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-DOP-019/2018, contratista:JURERI CONSTRUCCIONES DIVERSAS DE TAMAULIPAS, convocante:MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAM, monto:672533.3, importe_modificado:671601.89}} | {1433459/proyecto_INICIO, 1433459/proyecto_PROCESO, 1433459/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 548485.31 | 522135.87 | 522135.87 | 522135.87 | 522135.87 | 522135.87 | 548485.31 | 522135.87 | Terminado | Validado avances
TAM180401443221 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849908.29, modificado:849902.48}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA JESUS VEGA - 370472 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 16 | 8 | 0 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002019 180, contratista:CATETE COMPANY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:849902.78, importe_modificado:849902.48}} | {1443221/proyecto_FIN, 1443221/proyecto_INICIO, 1443221/proyecto_PROCESO, 1443221/proyecto_INICIO, 1443221/proyecto_PROCESO, 1443221/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 849908.29 | 849902.48 | 849902.48 | 849902.48 | 849902.48 | 849902.48 | 849908.29 | 849902.48 | Terminado | Validado avances
TAM190101508591 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174608.36, modificado:174608.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA ALBERTO CARRERA TORRES - 14291 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 236 | 337 | 0 | 2019-02-20 | 2019-03-21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/19-004, contratista:ADRIAN ZUÑIGA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:174608.36, importe_modificado:174608.36}} | {1508591/proyecto_PROCESO, 1508591/proyecto_FIN, 1508591/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2019 | 174608.36 | 174608.36 | 174608.36 | 174608.36 | 174608.36 | 174608.36 | 174608.36 | 174608.36 | Terminado | Validado avances
TAM180301319577 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28803.22, modificado:28653.79}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN EL EJIDO EL SOMBRERITO - 227495 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 168, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:28653.79, importe_modificado:28653.79}} | {1319577/proyecto_INICIO, 1319577/proyecto_FIN, 1319577/proyecto_PROCESO, 1319577/proyecto_FIN, 1319577/proyecto_PROCESO, 1319577/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28803.22 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28803.22 | 28653.79 | Terminado | Validado avances
TAM180301319227 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28803.22, modificado:28653.79}} | CONSTRUCCION DE UNA ACCION DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO NI LAMINA DE CARTON EN LA COL DEL VALLE - 226289 | 28 | Tamaulipas | 2 | Aldama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 0 | 0 | 4 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FI2018002017 159, contratista:ROMAN AMAYA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, monto:28653.79, importe_modificado:28653.79}} | {1319227/proyecto_INICIO, 1319227/proyecto_PROCESO, 1319227/proyecto_FIN, 1319227/proyecto_PROCESO, 1319227/proyecto_FIN, 1319227/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 28803.22 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28653.79 | 28803.22 | 28653.79 | Terminado | Validado avances
TAM180401454464 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583381.04, modificado:583381.04}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO LOPEZ EN EL EJ EL AGUACATE MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAM - 398267 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 90 | 70 | 0 | 2018-11-15 | 2018-12-14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-024, contratista:JUAN MIGUEL PUENTE ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:583381.04, importe_modificado:583381.04}} | {1454464/proyecto_INICIO, 1454464/proyecto_FIN, 1454464/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | 583381.04 | Terminado | Validado avances
TAM180301322822 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126556.79, modificado:123325.69}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES ENTE CALLE ROBERTO GUERRA Y CALLE EMILIANO ZAPATA COL ROBERTO GUERRA - 241589 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 0 | 0 | 50 | 2018-06-01 | 2018-09-30 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-020-2018, contratista:VICTOR SALDIERNA CASAS, convocante:MUNICIPIO DE RÍO BRAVO, monto:123333.61, importe_modificado:123333.61}} | {1322822/proyecto_PROCESO, 1322822/proyecto_FIN, 1322822/proyecto_PROCESO, 1322822/proyecto_INICIO, 1322822/proyecto_PROCESO, 1322822/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 126556.79 | 123325.69 | 123325.69 | 123325.69 | 123325.69 | 123325.69 | 126556.79 | 123325.69 | Terminado | Validado avances
TAM180401461991 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887042.5, modificado:887042.5}} | AMPLIACION DE AREAS DE ATENCION A PACIENTES CENTRO DE SALUD - 406948 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 14780 | 14780 | 0 | 2018-11-21 | 2018-12-27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/18-014, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:887042.5, importe_modificado:887042.5}} | {1461991/proyecto_INICIO, 1461991/proyecto_FIN, 1461991/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 887042.5 | 887042.5 | 887042.5 | 887042.5 | 887042.5 | 887042.5 | 887042.5 | 887042.5 | Terminado | Validado avances
TAM180401463323 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137119.29, modificado:132651.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA OCTAVIO SILVA - 408134 | 28 | Tamaulipas | 33 | Río Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS | 1000 | 1000 | 0 | 2018-12-15 | 2018-12-31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FAIS-042/2018, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ORE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RIO BRAVO TAMAULIPAS, monto:132651.8, importe_modificado:132651.8}} | {1463323/proyecto_INICIO, 1463323/proyecto_PROCESO, 1463323/proyecto_INICIO, 1463323/proyecto_FIN, 1463323/proyecto_INICIO, 1463323/proyecto_FIN} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 137119.29 | 132651.8 | 132651.8 | 132651.8 | 132651.8 | 132651.8 | 137119.29 | 132651.8 | Terminado | Validado avances
TAM180401464367 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366375.51, modificado:366375.51}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 409243 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 45 | 30 | 0 | 2018-11-21 | 2018-12-10 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/18-009, contratista:LUIS GUILLERMO RIVERA PERALES, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:366375.51, importe_modificado:366375.51}} | {1464367/proyecto_INICIO, 1464367/proyecto_FIN, 1464367/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 366375.51 | 366375.51 | 366375.51 | 366375.51 | 366375.51 | 366375.51 | 366375.51 | 366375.51 | Terminado | Validado avances
TAM180401464389 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94923.12, modificado:94923.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN BARRIO LA PILA - 409273 | 28 | Tamaulipas | 39 | Tula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | AYUNTAMIENTO DE TULA | 2 | 2 | 0 | 2018-11-19 | 2018-12-17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FAISM/039/18-005, contratista:JUAN CARLOS CONTRERAS PUGA, convocante:MUNICIPIO DE TULA, monto:189846.23, importe_modificado:189846.23}} | {1464389/proyecto_FIN, 1464389/proyecto_PROCESO, 1464389/proyecto_INICIO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 94923.12 | 94923.12 | 94923.12 | 94923.12 | 94923.12 | 94923.12 | 94923.12 | 94923.12 | Terminado | Validado avances
TAM180401484153 | Proyecto de inversión | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457622.72, modificado:457622.72}} | AMPLIACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO JOYA DE HERRERA DEL MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS - 431698 | 28 | Tamaulipas | 6 | Bustamante | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE TAMAULIPAS | 120 | 148 | 0 | 2018-11-21 | 2018-12-20 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBT-FISM01-2018-025, contratista:MARCELO MEDINA PADRON, convocante:MUNICIPIO DE BUSTAMANTE, monto:457622.72, importe_modificado:457622.72}} | {1484153/proyecto_INICIO, 1484153/proyecto_FIN, 1484153/proyecto_PROCESO} | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2018 | 457622.72 | 457622.72 | 457622.72 | 457622.72 | 457622.72 | 457622.72 | 457622.72 | 457622.72 | Terminado | Validado avances