## FISE_COLIMA
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2020
CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | ENTIDAD | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS
3 | 234693.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:234693.93}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ÁLVAREZ COLONIA VILLAS PROVIDENCIA - 22758 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE COLIMA | 22758 | SI | 1124 | 1052 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:94.44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06010, localidad:0001, direccion:'CALLE PROVIDENCIA INTERIOR SN COLONIA VILLAS PROVIDENCIA, 28987 EL COLOMO, VILLA DE ÁLVAREZ COLIMA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE BARCELONA, CALLE DE LA PLATA EL DOMICILIO DE UBICA EN EL JARDÍN DE LA COLONIA VILLAS PROVIDENCIA. D', lon:-103.75197237944184, lat:19.266801508952557}} | 25/08/2020 | 16/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 524389.22 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:524389.22}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA PATIOS DEL FERROCARRIL - 23026 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE COLIMA | 23026 | SI | 214 | 209 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'CALLE NACIONALES DE MÉXICO INTERIOR SN COLONIA PATIOS DEL FERROCARRIL, 28060 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE MAQUINISTAS Y CALLE REMACHADORES, EL DOMICILIO SE IDENTIFICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE NOMBRE PATI', lon:-103.72617154189746, lat:19.228634414712797}} | 17/08/2020 | 30/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
3 | 315156.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:315156.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN LOCALIDAD EL CHICAL - 23166 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 23166 | SI | 225 | 197 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0010, direccion:'CALLE CAMINO CRUZ DE PIEDRA - EL CHICAL INTERIOR SN RANCHERIA EL CHICAL, 28400 EL CHICAL, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE Y , TRAMO ENTRE SALIDA DEL CHICAL RUMBO A LA COMUNIDAD DE CRUZ DE PIEDRA Y LA TV SECUNDARIA DE NOMBRE ISKRA', lon:-103.84721152544957, lat:19.232568443946835}} | 17/08/2020 | 30/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
3 | 379260.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:379260.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD PUERTA DE ÁNZAR - 24806 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 24806 | SI | 119 | 129 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:469.67}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0104, direccion:'CALLE PUERTA DE ANZAR INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE ÁNZAR, 28600 LA ESPERANZA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EL DOMICILIO GEOGRÁFICO SE MARCÓ EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA CANCHA TECH', lon:-103.54929724159857, lat:19.119588328705944}} | 24/08/2020 | 30/09/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1345807.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1345807.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA COLONIA LAS LOMAS EN CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y BUGAMBILIAS - 24919 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 24919 | SI | 295 | 299 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1928.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0001, direccion:'CALLE INTERIOR SN COLONIA LAS LOMAS, 28300 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE GREGORIO TORRES QUINTERO Y , CALLE SE IDENTIFICO EL DOMICILIO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A 5 CUADRAS AL NORTE DEL TEMPLO LOCALIZADO EN L', lon:-103.9658382781999, lat:18.947556278399496}} | 08/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 237597.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:237597.6}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA CIUDAD DE ARMERÍA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CALLES VERACRÚZ Y LÁZARO CÁRDENAS - 26752 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 26752 | SI | 755 | 775 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:330.65}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0001, direccion:'CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE NAYARIT Y AVENIDA CUAUHTEMOC, CALLE ÁLVARO OBREGÓN LA UBICACIÓN SE MARCO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 4 CUADRAS AL ', lon:-103.95240196998837, lat:18.937953878505873}} | 22/09/2020 | 14/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 229073.7 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:229073.7}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO CALLE ISIDRO SÁNCHEZ - 26775 | 06000 | COLIMA | 2 | 7 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 26775 | SI | 1185 | 1180 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:223}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'CALLE ISIDRO SÁNCHEZ INTERIOR SN COLONIA GREGORIO TORRES QUINTERO, 28079 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE JOSE LEVI Y CALLE PROFESOR CLEMENTE CONTRERAS, CALLE CLEMENTE CONTRERAS LA REFERENCIA SE COLOCÓ CONTRA ESQUINA DE LA ESC', lon:-103.74011326760412, lat:19.227863627961106}} | 08/09/2020 | 16/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
3 | 612632.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:612632.54}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES CALLE REPÚBLICA DE BRASIL - 28322 | 06000 | COLIMA | 2 | 7 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 28322 | SI | 430 | 416 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:511.83}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'CALLE REPÚBLICA DE BRASIL INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO VÁZQUEZ MONTES, 28040 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE ALACRÁN Y CALLE CATARINA, CALLE REPÚBLICA DE PARAGUAY SE REGISTRÓ LA UBICACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO MORENO ', lon:-103.69957287735586, lat:19.220716327192434}} | 15/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
3 | 1474335.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1474335.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN LOCALIDAD JALA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES - 28566 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 28566 | SI | 246 | 241 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1888.19}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0014, direccion:'CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES INTERIOR SN RANCHERIA JALA, 28400 JALA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PORFIRIO TEJEDA LA UBICACIÓN SE COLOCÓ EN COMICILIO DE LA CALLE PORFIRIO TEJEDA 3 CUADR', lon:-103.85471236620937, lat:19.125321043487155}} | 08/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 481322.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:481322.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA COLONIA INDEPENDENCIA - 35855 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 35855 | SI | 902 | 945 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:191.61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0001, direccion:'CALLE PEDRO NUÑEZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 28306 IXTLAHUACÁN, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE LEONARDO B. GUTIERREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO TORRES SE IDENTIFICÓ DOMICILIO EN EL PARQUE PÚBLICO DE LA COLONIA I', lon:-103.96914040289504, lat:18.932187478604412}} | 22/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 765754.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:765754.66}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD TINAJAS CALLES MÉXICO TOLUCA Y JALISCO - 36044 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 36044 | SI | 152 | 155 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:789.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0112, direccion:'CALLE MEXICO INTERIOR SN RANCHERIA TINAJAS, 28600 TINAJAS, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE TOLUCA Y AVENIDA AVENIDA MICHOACÁN, CALLE JALISCO SE IDENTIFICO LA UBICACIÓN EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES MEXICO Y TOLUCA A UNA CUADRA AL ', lon:-103.58481039572204, lat:19.042449236502918}} | 22/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 473419.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:473419.8}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE III - 36112 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 36112 | SI | 854 | 780 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:169.66}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'CALLE ESCORPIÓN INTERIOR SN COLONIA MIRADOR DE LA CUMBRE III, 28048 IXTLAHUACÁN, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE LUCIÉRNAGA Y CALLE ORIENTE, CALLE POLILLA EL DOMICILIO SE MARCÓ EN EL JARDÍN QUE COLINDA AL NORTE CON CANCHA DE FÚTBOL R', lon:-103.69533511581803, lat:19.219892769180948}} | 08/09/2020 | 10/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 332389.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:332389.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD ACATITÁN - 36813 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 36813 | SI | 89 | 102 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:498}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0049, direccion:'CALLE RANCHERIA ACATITÁN, 28645 ACATITÁN, COLIMA COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE IDENTIFICÓ EL DOMICILIO EN DOMICILIO SOBRE LA CALLE DEL PROYECTO A 2 CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO EN DOMICILIO CO', lon:-103.72365336653623, lat:19.146458032433408}} | 08/09/2020 | 16/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1799999.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1799999.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ LA MAGDALENA CALLES CINCO DE MAYO Y FRANCISCO I MADERO - 37489 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 37489 | SI | 494 | 509 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1438.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ (LA MAGDALENA), 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE J. JESÚS ALCARAZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL DOMICILIO DE LA UBICACIÓN SE COLOCÓ EN ', lon:-103.92989418309006, lat:19.166546149372394}} | 08/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 624869 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:624869}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COMALA LOCALIDAD ZACUALPAN - 38602 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 38602 | SI | 909 | 815 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:714}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06003, localidad:0037, direccion:'CALLE INTERIOR SN RANCHERIA ZACUALPAN, 28450 ZACUALPAN, COMALA COLIMA ENTRE Y CALLE , EL DOMICILIO SE MARCÓ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 3 SOBRE LA CALLE MELESIO GONZÁLEZ.', lon:-103.82758562563123, lat:19.362035187767734}} | 22/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 493678.63 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:493678.63}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN COLONIA LADISLAO MORENO - 38969 | 06000 | COLIMA | 2 | 7 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 38969 | SI | 314 | 303 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:141.38}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06009, localidad:0030, direccion:'AVENIDA 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LADISLAO MORENO, 28936 COLONIA LADISLAO MORENO, TECOMÁN COLIMA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE OCAMPO, BRECHA EL DOMICILIO SE MARCO EN EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO COMUNITARIOLADISLA', lon:-103.9136274025462, lat:18.899122465795106}} | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 243630.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:243630.77}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE ARMERÍA COLONIA CRISTO REY CALLE CAMPECHE - 41394 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 41394 | SI | 511 | 509 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:318.13}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06001, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 28304 CIUDAD DE ARMERÍA, ARMERÍA COLIMA ENTRE CALLE TORRES QUINTERO Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE UNIVERSIDAD EL DOMICILIO SE REFERENCIÓ A LA ESQUINA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CA', lon:-103.96342619222632, lat:18.9415132522764}} | 08/09/2020 | 09/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD PISCILA - 41452 | 06000 | COLIMA | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 41452 | SI | 605 | 600 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0098, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA PISCILA, 28600 PISCILA, COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO DE LA OBRA SE UBICA A 1149.42 MTS AL OESTE DE LA COMUNIDAD DE PISCILA', lon:-103.71085205651774, lat:19.16520364771797}} | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
3 | 1875650 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1875650}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS - 44642 | 06000 | COLIMA | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 44642 | SI | 229 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2295.09}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'CALLE TULIPAN INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE , CALLE ACACIA EL DOMICILIO SE REGISTRO EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD.', lon:-103.72537186071676, lat:19.116002671772637}} | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
3 | 350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:350000}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN LOCALIDAD LA SIDRA - 44758 | 06000 | COLIMA | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 44758 | SI | 115 | 132 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0023, direccion:'CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA UBICACIÓN TOMO DE REFERENCIA EL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD LAS CALLES CARECEN DE NOMENCLATURA. LA INTERVECIÓN SE LO', lon:-103.98211374178796, lat:19.2483662892063}} | 22/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
3 | 2278505.4 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2278505.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO LOCALIDAD CHANDIABLO - 46773 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 46773 | SI | 244 | 268 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1056}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0026, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA CHANDIABLO, 28840 CHANDIABLO, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ AL ESTE DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. LA LOCALIDAD CARECE DE NOMENCLATURA EN SUS CALLES.', lon:-104.33497289221437, lat:19.20195152751006}} | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
3 | 344493.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:344493.39}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN FRACCIONAMIENTO CAZUMBA - 47582 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 47582 | SI | 1460 | 1475 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:277.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0001, direccion:'CALLE EJIDO DE JALA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAZUMBA, 28400 COQUIMATLÁN, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE PINO SUÁREZ, SE IDENTIFICÓ EL DOMICILIO AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA ESTHER OCH', lon:-103.81314084178484, lat:19.20920368627152}} | 22/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1612428.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1612428.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO LOCALIDAD NUEVO CUYUTLÁN - 47742 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 47742 | SI | 331 | 308 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2648.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0130, direccion:'CALLE MADERO INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO CUYUTLÁN, 28880 NUEVO CUYUTLÁN, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE MANZANILLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL PARQUE DE LA COMUNIDAD UNA CUADRA AL SUR D', lon:-104.11821620620299, lat:19.01822837258776}} | 17/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 617324 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:617324}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO LOCALIDAD LOS CEDROS - 48296 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 48296 | SI | 253 | 252 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:723.83}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0016, direccion:'CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LOS CEDROS, 28810 LOS CEDROS, MANZANILLO COLIMA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE , CALLE EN DOMICILIO PARTICULAR SOBRE LA CALLE DE LA OBRA LA CUAL CARECE DE NOMBRE PERO SE LOCALIZA AL NORTE DEL JARDÍN', lon:-104.23907309789612, lat:19.284101936507497}} | 08/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1490701.05 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1490701.05}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA COLONIA LA ALBARRADA CALLE LICENCIADO FRANCISCO SOLORZANO BEJAR - 48508 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 48508 | SI | 538 | 487 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4981.87}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'CALLE LICENCIADO FRANCISCO SOLORZANO BEJAR INTERIOR SN COLONIA LA ALBARRADA, 28078 COLIMA, COLIMA COLIMA ENTRE AVENIDA RICARDO PALACIOS Y CALLE LIBERATO MALDONADO, CALLE FLORENCIO VILLAREAL EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL JARD', lon:-103.7374620666817, lat:19.234898500194834}} | 22/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 408651.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:408651.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS CALLE CÓBANO - 48826 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 48826 | SI | 229 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:782.31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'BOULEVARD CÓBANO INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FÍCUS Y CALLE NARANJO, CALLE ACACIA EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA CALLE CÓBANO A UNA CUADRA AL ', lon:-103.72539893145854, lat:19.117059446698047}} | 17/09/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 843668.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:843668.75}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO LOCALIDAD LA CULEBRA COLIMILLA - 49518 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 49518 | SI | 116 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:336.1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06007, localidad:0024, direccion:'AVENIDA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA LA CULEBRA (COLIMILLA), 28838 LA CULEBRA (COLIMILLA), MANZANILLO COLIMA ENTRE AVENIDA GRAL MANUEL ÁVILA CAMACHO Y AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE EL DOMICILIO SE IDEN', lon:-104.68126601044246, lat:19.190237557625835}} | 22/09/2020 | 21/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1890401.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1890401.88}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN LOCALIDAD AGUA ZARCA - 49524 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 49524 | SI | 166 | 152 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:566.94}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0002, direccion:'CALLE INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 28400 AGUA ZARCA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL PARQUE A INTERVENIR QUE SE LOCALIZA DOS CUADRAS AL NORTE DE ESCUELA PRIMARIA LEONARDO ', lon:-103.93493777137017, lat:19.21572527624655}} | 08/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1943187.13 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1943187.13}} | AMPLIACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLÁN LOCALIDAD LOS LIMONES - 49531 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 49531 | SI | 202 | 224 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:672}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0016, direccion:'CALLE LEONARDO B. GUTIÉRREZ INTERIOR SN PUEBLO LOS LIMONES, 28403 LOS LIMONES, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA SE IDENTIFICÓ EL DOMICILIO EN EL PARQUE DE LA COMUN', lon:-103.78065963878485, lat:19.235801242654084}} | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 679114.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:679114.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS - 49547 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 49547 | SI | 229 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1152}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE LA OBRA SE LOCALIZA A 1307.92 MTS AL NORESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS GUÁSIMAS', lon:-103.71808274385384, lat:19.125446266243394}} | 01/09/2020 | 24/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
3 | 1800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1800000}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS - 50284 | 06000 | COLIMA | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 50284 | SI | 229 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1490.44}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'CALLE TULIPÁN INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE NARANJO, CALLE ACACIA EL DOMICILIO SE UBICÓ EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE L', lon:-103.72577578074237, lat:19.115949451102175}} | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
3 | 1989517.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1989517.5}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA LOCALIDAD LAS GUÁSIMAS LAS BORREGAS UNIDAD DEPORTIVA MAXIMILIANO DE HABSBURGO - 50689 | 06000 | COLIMA | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 50689 | SI | 229 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:672}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0077, direccion:'CALLE FICUS INTERIOR SN RANCHERIA LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), 28646 LAS GUÁSIMAS (LAS BORREGAS), COLIMA COLIMA ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE , CALLE NARANJO EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LAS', lon:-103.72579523852937, lat:19.114383242528437}} | 01/09/2020 | 30/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1661003.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1661003.65}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN LOCALIDAD EL ARRAYANAL - 55551 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 55551 | SI | 37 | 49 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2017.43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0005, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA EL ARRAYANAL, 28780 EL ARRAYANAL, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA UBICACIÓN DE LA CANCHA TECHADA DE LA COMUNIDAD NO PRESENTA CALLES ALEDAÑAS, Y LA COMUNIDAD CARECE DE NOME', lon:-104.10843946471358, lat:19.2768074829109}} | 17/08/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1852020.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1852020.38}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN LOCALIDAD EL SAUZ - 55692 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 55692 | SI | 60 | 74 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2221.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0036, direccion:'CALLE INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ, 28765 EL SAUZ, MINATITLÁN COLIMA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE ENCUENTRA REFERIDO A UN DOMICILIO PARTICULAR AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO DE LA LOCALIDAD. LA LOCALIDAD CARE', lon:-103.98808042873623, lat:19.44603645551339}} | 17/08/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1761577.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1761577.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN LOCALIDAD LA LOMA - 55938 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 55938 | SI | 145 | 156 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2415.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0017, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA LA LOMA, 28761 LA LOMA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA ESQUINA DE LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL TEMPLO DE LA COMUNIDAD A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA I', lon:-104.04643017315, lat:19.479899613052098}} | 10/08/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1664413.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1664413.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN LOCALIDAD AGUA SALADA - 56308 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 56308 | SI | 103 | 112 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2297.71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0003, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA AGUA SALADA, 28760 AGUA SALADA, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE AL SUR DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. LAS CALLES CARECEN DE ', lon:-104.04167442191982, lat:19.443524514226258}} | 17/08/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
3 | 1830247.8 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1830247.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE MINATITLÁN LOCALIDAD SAN ANTONIO - 56630 | 06000 | COLIMA | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 56630 | SI | 126 | 93 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:929.02}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06008, localidad:0035, direccion:'INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO, 28767 SAN ANTONIO, MINATITLÁN COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EL DOMICILIO SE IDENTIFICÓ EN EL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y LA ESCUELA PRIMARIA. LA OBRA SE ', lon:-104.02348388531601, lat:19.426722927978215}} | 17/08/2020 | 30/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
1 | 440415.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:440415.61}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 66861 | 06000 | COLIMA |  | 0 | 0 | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 66861 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 21/08/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:18,avance:0}}
1 | 440415.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:440415.12}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 70746 | 06000 | COLIMA |  | 0 | 0 | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS | 70746 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:1,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06002, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL', lon:-103.728119, lat:19.242922}} | 15/09/2020 | 16/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1,avance:0}}