## Aguascalientes
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2020
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS
| 3 | 4636754.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:4636754.58}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COSÍO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE LA PAZ ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE LA PAZ - 16534 | 01000 | 2 | 4 | 0 | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 16534 | SI | 615 | 411 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01004, localidad:0032, direccion:'CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO SANTA MARÍA DE LA PAZ, 20478 EL RELICARIO, COSÍO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , LA PREFORACIÓN SE HACE EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA DE LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE COSÍO, CERCA DE ', lon:-102.25911900084898, lat:22.38507064209485}} | 03/08/2020 | 21/11/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
| 3 | 3192007.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:957602.12},ff2:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:957602.12},ff3:{ciclo_recurso:2020,tipo_recurso:7,monto:1276802.84}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA FRATERNIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS - 147882 | 01000 | 2 | 5 | 0 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 147882 | SI | 120 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:70}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01011, localidad:0147, direccion:'CALLE CAMINO DE ACCESO COLONIA 28 DE ABRIL, 20304 FRATERNIDAD, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CARRETERA SETENTA Y UNO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA TOTALIDAD DE LA COLONIA FRATERNIDAD DESDE EL ACCESO A LA COLONI', lon:-102.25197115700024, lat:22.062966683179024}} | 14/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
| 3 | 521607.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:234723.2},ff2:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:234723.2},ff3:{ciclo_recurso:2020,tipo_recurso:7,monto:52160.71}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA EL SALERO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS - 149049 | 01000 | 2 | 5 | 0 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 149049 | SI | 18 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01011, localidad:0021, direccion:'CALLE MARGARITA GALLEGOS SOTO PUEBLO LA ESCONDIDA (EL SALERO), 20304 LA ESCONDIDA (EL SALERO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE EDMUNDO GAMEZ OROZCO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA PRESENTE OBRA', lon:-102.25399838504038, lat:22.03517547842973}} | 14/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
| 3 | 454658.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:204596.52},ff2:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:204596.52},ff3:{ciclo_recurso:2020,tipo_recurso:7,monto:45465.89}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LORETITO CHARCO DEL TORO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS - 149540 | 01000 | 2 | 5 | 0 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 149540 | SI | 15 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01011, localidad:0042, direccion:'CALLE LÁZARO CARDENAS PUEBLO LORETITO (CHARCO DEL TORO), 20350 LORETITO (CHARCO DEL TORO), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GUADALUPE MELENDEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE ', lon:-102.23904691303093, lat:22.000256963569893}} | 14/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
| 3 | 677334.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:304800.69},ff2:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:304800.69},ff3:{ciclo_recurso:2020,tipo_recurso:7,monto:67733.49}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTECITO DE LA VIRGEN MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS - 149650 | 01000 | 2 | 5 | 0 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 149650 | SI | 31 | 31 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01011, localidad:0053, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO PUERTECITO DE LA VIRGEN, 20358 PUERTECITO DE LA VIRGEN, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSÉ RAMÍREZ GARCÍA Y CALLE HACIENDA PUERTECITO, CALLE LUIS ECHEVERÍA LA OBRA SE UBIC', lon:-102.2654077090251, lat:21.964151118629484}} | 14/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
| 3 | 1272609.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1272609.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA JUAREZ EN LA CABECERA MUNIICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS - 155312 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 155312 | SI | 9674 | 6450 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:324.47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01011, localidad:0001, direccion:'CALLE AV. JUAREZ COLONIA SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS CENTRO, 20300 SAN JOSÉ (SAN JOSÉ DE BUENAVISTA), SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE VENEZUELA, CALLE AV. MEXICO LA CALLE AV. JUAREZ SE E', lon:-102.27389790178357, lat:22.072805041121708}} | 11/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 684893.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:684893.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AGS - 155406 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO | 155406 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:427.92}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01009, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRINCESA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE INSURGENTES LA CALLE INICIA POR EL ACCESO DE LA CARRETERA EST 99 HACIA LA CALLE INSURG', lon:-102.17729722130309, lat:22.226789270776756}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 1488011.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1488011.36}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AGS - 155519 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 155519 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:404}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01009, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE LA PRINCESA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE INSURGENTES LA CALLE FRANCISCO SARABIA INICIA POR EL ACCESO A LA CARRETERA EST 99 HACI', lon:-102.1765833098439, lat:22.226762455985362}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 191205.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:86042.6},ff2:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:86042.6},ff3:{ciclo_recurso:2020,tipo_recurso:7,monto:19120.58}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO LA GUAYANA EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGS - 156045 | 01000 | 2 | 5 | 0 | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 156045 | SI | 38 | 37 |  | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01011, localidad:0112, direccion:'CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO RANCHO SECO, 20358 RANCHO SECO, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VENUSTI', lon:-102.27426974513698, lat:21.98152668083984}} | 14/09/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:999,avance:0}}
| 3 | 989435.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:989435.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA AGS - 157917 | 01000 | 2 | 3 | 0 | SECRTETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 157917 | SI | 6 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:897.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01008, localidad:0001, direccion:'CALLE LIC. BENITO JUAREZ COLONIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE GIL RODRIGUEZ Y CALLE JUAN QUIROZ, CALLE LUIS ARMANDO REYNOSO FEMAT LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTR', lon:-102.4068486884601, lat:22.147215013354668}} | 16/11/2020 | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
| 3 | 1414155.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1414155.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PEDRO DOMINGUEZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA AGS - 157923 | 01000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 157923 | SI | 25 | 24 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1379.77}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01008, localidad:0001, direccion:'CALLE PEDRO DOMINGUEZ COLONIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 20500 SAN JOSÉ DE GRACIA, SAN JOSÉ DE GRACIA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE DIEGO DE LA CRUZ Y CALLE CRISTOBAL LANDIN, CALLE DOMINGO DE LA CRUZ LA CALLE PODRO DOMINGUEZ SE ENCUENTRA', lon:-102.41712786943684, lat:22.144855318814674}} | 16/11/2020 | 20/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
| 3 | 2602405.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2602405.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL ENTRE BARRANCA DE LOS PORTALES Y EL TEPALCATE EN EL MUNICIPIO DE CALVILLO AGS - 158941 | 01000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 158941 | SI | 435 | 413 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:2275.77}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01003, localidad:0091, direccion:'CALLE BARRANCA DE LOS PORTALES EL TEPALCATE PUEBLO EL TEPALCATE, 20874 BARRANCA DE PORTALES, CALVILLO AGUASCALIENTES ENTRE BRECHA BARRANCA DE LOS PORTALES Y BRECHA EL TEPALCATE, BRECHA EL MIRADOR EL CAMINO RURAL CERRO BLANCO ES', lon:-102.76730845312987, lat:21.846027918695132}} | 16/11/2020 | 20/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 2679405.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:2679405.67}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN PALO ALTO MUNICIPIO DE EL LLANO AGS - 159625 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 159625 | SI | 183 | 173 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:473}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01010, localidad:0001, direccion:'CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO PALO ALTO, 20330 PALO ALTO, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE LAS NEGRITAS LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE PALO ALTO EL ', lon:-101.96117750227998, lat:21.92303138066817}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 821887.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:821887.91}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE EL LLANO AGS - 159678 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 159678 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:297}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01010, localidad:0042, direccion:'CALLE JOSE MARIA MORELOS EJIDO LA LUZ, 20334 LA LUZ, EL LLANO AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE EST 43 LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LA LUZ EL LLANO AL O', lon:-101.99659532535492, lat:22.001354751940646}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 422730.93 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:422730.93}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA COLONIA MARTINEZ ANDRADE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA AGS - 159962 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 159962 | SI | 114 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:171.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ACEVES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE VALLE DE AGUASCALIENTES LA CALLE ALDAMA INICIA POR LA CALLE GUZMAN EL ACCESO AL TRAMO POR ', lon:-102.34544809937474, lat:21.95452222447066}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 876889.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:876889.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALDAMA EN LA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA AGS - 160062 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 160062 | SI | 114 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ACEVES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE VALLE DE AGUASCALIENTES LA CALLE ALDAMA INICIA POR LA CALLE GUZMAN EL ACCESO AL TRAMO POR ', lon:-102.34549546493972, lat:21.954333567278166}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 890623.17 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:890623.17}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALFAREROS EN LA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESÚS MARÍA AGS - 160124 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 160124 | SI | 78 | 74 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:186}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0001, direccion:'CALLE ALFAREROS COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HERNANDEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE AV. SAN LORENZO LA CALLE ALFAREROS INICIA POR EL ACCESO DE LA CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA UBICADA', lon:-102.34521847185559, lat:21.959937720852885}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 433994.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:433994.89}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALFAREROS EN LA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA AGS - 160298 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 160298 | SI | 78 | 74 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:183.95}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0001, direccion:'CALLE ALFAREROS COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20900 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HERNANDEZ Y CALLE ALDAMA, CALLE AV. SAN LORENZO LA CALLE ALFAREROS INICIA POR EL ACCESO DE LA CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA UBICADA', lon:-102.34519740446439, lat:21.959961723728686}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 336899.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:336899.6}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS CEDROS EN LA COLONIA JESÚS GÓMEZ PORTUGAL MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA AGS - 160365 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 160365 | SI | 69 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:141}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0041, direccion:'CALLE LOS CEDROS COLONIA MARGARITAS, 20903 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JACARANDA, CALLE CARRETERA PANAMERICANO LA CALLE LOS CEDROS INICIA POR EL ACCESO D', lon:-102.28902844464938, lat:21.999286273982374}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 497565.24 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:497565.24}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS CEDROS EN LA COLONIA JESÚS GÓMEZ PORTUGAL MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA AGS - 160418 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 160418 | SI | 69 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:142}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0041, direccion:'CALLE LOS CEDROS COLONIA MARGARITAS, 20903 JESÚS GÓMEZ PORTUGAL (MARGARITAS), JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JACARANDA, CALLE CARRETERA PANAMERICANA LA CALLE LOS CEDROS INICIA POR EL ACCESO D', lon:-102.28902259309262, lat:21.99925856318206}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 555084.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:555084.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CEDRO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS - 162132 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICA DEL ESTADO | 162132 | SI | 21 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:106}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE CEDRO COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MATIAS MARIN, CALLE CIPRES LA CALLE CEDRO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CENTRO', lon:-102.3308668178572, lat:22.232727718450903}} | 16/11/2020 | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 878305.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:878305.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRESNO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS AGS - 162222 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 162222 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:150}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE FRESNO COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE OLMO Y CALLE MATIAS MARTIN, CALLE CIPRES LA CALLE FRESNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CEN', lon:-102.33099713091595, lat:22.232240330223117}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 485696.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:485696.08}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CIPRES EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS AGS - 162537 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 162537 | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:115}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE CIPRES COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE MADROÑO, CALLE OLMO LA CALLE CIPRES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CENTRO NORTE ', lon:-102.3309267229295, lat:22.232254606399923}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 399592.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:399592.58}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAUZ EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS AGS - 163318 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 163318 | SI | 10 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE SAUZ COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE MATIAS MARIN Y CALLE OLMO, CALLE CEDRO LA CALLE SAUZ SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CENTRO NORTE', lon:-102.33075572948181, lat:22.233233726216078}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 920813.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:920813.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ROBLE EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS AGS - 163337 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 163337 | SI | 42 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:148}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE ROBLE COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE OLMO, CALLE PINO LA CALLE ROBLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CENTRO NORTE D', lon:-102.3307649548021, lat:22.23488814199321}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 955937.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:955937.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GRANJENITO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS AGS - 163377 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 163377 | SI | 44 | 42 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:162}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE GRANJENITO COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE OLMO, CALLE PINO LA CALLE GRANJERITO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CEN', lon:-102.33051634494842, lat:22.23573173546595}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 1087102.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1087102.45}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DEL ENCINO EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS AGS - 163417 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 163417 | SI | 46 | 44 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:164}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01007, localidad:0001, direccion:'CALLE DEL ENCINO COLONIA SANTA CRUZ, 20406 RINCÓN DE ROMOS, RINCÓN DE ROMOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE GRANJERITO, CALLE OLMO LA CALLE ROBLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ RINCON DE ROMOS AL CEN', lon:-102.33070396601407, lat:22.235287809639804}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 789544.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:789544.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALEGRIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS AGS - 172733 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 172733 | SI | 69 | 65 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:196}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01002, localidad:0059, direccion:'CALLE ALEGRIA COLONIA VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JUANA DE ASBAJE Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRETERA ESTATAL 25 LA CALLE ALEGRIA ES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA', lon:-102.07642784736352, lat:22.086949253077584}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 1132561.05 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1132561.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUANA DE ARCO DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS AGS - 173375 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 173375 | SI | 76 | 73 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:249}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01002, localidad:0059, direccion:'CALLE JUANA DE ARCO COLONIA VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 25 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SANTA CRUZ LA CALLE JUANA DE ARCO ES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA UBICADA EN ', lon:-102.07622693726891, lat:22.086737596035512}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 341661.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:341661.42}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUÁREZ EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS AGS - 173771 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 173771 | SI | 16 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:110}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01002, localidad:0059, direccion:'CALLE LIBERTAD COLONIA VILLA JUÁREZ CENTRO, 20700 VILLA JUÁREZ, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE CARRETERA ESTATAL 25 Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE FRANCISCO VILLA LA CALLE LIBERTAD ES DE TERRACERIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA', lon:-102.07698600241977, lat:22.087088043460945}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 1356322.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1356322.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE ALDAMA DE LA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA AGS - 173784 | 01000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 173784 | SI | 114 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1778.01}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 VILLA JUÁREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ACEVES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE VALLE DE AGUASCALIENTES LA CALLE ALDAMA INICIA POR LA CALLE GUZMAN AL ACCESO AL TRAMO POR', lon:-102.34543245905107, lat:21.95455849514355}} | 16/11/2020 | 15/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
| 3 | 529531.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:414983.84},ff2:{ciclo_recurso:2020,tipo_recurso:5,prog_estatal_mun:"Programa Estatal",monto:114547.73}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALDAMA EN LA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JESUS MARIA AGS - 173826 | 01000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 173826 | SI | 114 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:428.17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01005, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA COLONIA MARTÍNEZ ANDRADE, 20926 VILLA JUÁREZ, JESÚS MARÍA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE JOSE ACEVES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE VALLE DE AGUASCALIENTES LA CALLE ALDAMA INICIA POR LA CALLE GUZMAN AL ACCESO AL TRAMO POR', lon:-102.34542461006284, lat:21.95468612015465}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
| 3 | 693131.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:693131.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MEZQUITES DE LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS EN EL MUNICIPIO DE ASIENTOS AGS - 173867 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 173867 | SI | 16 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:194.56}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01002, localidad:0030, direccion:'CALLE MEZQUITES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 20734 LÁZARO CÁRDENAS, ASIENTOS AGUASCALIENTES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS PINOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE MEZQUITES SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARD', lon:-102.02132960660317, lat:22.175743943446975}} | 16/11/2020 | 05/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}
| 3 | 1124372.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:1124372.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FILOMENO MALDONADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEZALÁ AGS - 206703 | 01000 | 2 | 4 | 0 | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 206703 | SI | 114 | 109 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:573}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:01009, localidad:0001, direccion:'CALLE FILOMENO MALDONADO COLONIA TEPEZALA CENTRO, 20600 TEPEZALÁ, TEPEZALÁ AGUASCALIENTES ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE PLAZA JUAREZ, CALLE BENITO JUÁREZ LA CALLE FILOMENO MALDONADO INICIA POR LA CALLE VICTORIA Y PLAZA JUAREZ SE', lon:-102.16988946843558, lat:22.224171628696983}} | 07/12/2020 | 26/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}}