## Colima
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2020
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS
| 3 | 350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:350000}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE EMPEDRADO EN COQUIMATLÁN LOCALIDAD LA SIDRA - 168200 | 06000 | 2 | 3 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 168200 | SI | 115 | 132 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:850}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0023, direccion:'CALLE INTERIOR SN RANCHERIA LA SIDRA, 28400 LA SIDRA, COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA UBICACIÓN SE DETERMINÓ EN UNO DE LOS PREDIOS DE VIVIENDA POR DONDÉ SE REALIZARA LA OBRA. CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD ', lon:-103.98611259896782, lat:19.251667362265916}} | 26/10/2020 | 30/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}
| 3 | 424566.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2020,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:003,tipo_recurso:2,monto:424566.52}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN COQUIMATLÁN LOCALIDAD PUEBLO JUÁREZ LA MAGDALENA - 197314 | 06000 | 2 | 5 | 0 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | 197314 | SI | 494 | 509 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:240.61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:06004, localidad:0015, direccion:'CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), 28410 PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA), COQUIMATLÁN COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, PROLONGACION VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS EL JARDIN SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES HID', lon:-103.93132075857514, lat:19.167512900979936}} | 18/11/2020 | 31/12/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}}