## Coahuila
Informe trimestral (FISMDF)
(enero-marzo 2021)
Fecha de generación de la información 24-03-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION_SHCP | RUBROS_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | PROGRAMA_ESPECIFICO
COA210101883095 | 3 | 1475888.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1475888.55}} | RECARPETEO DE CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE PIPILA Y ALLENDE, CALLE GONZALES ORTEGA ENTRE VICTORIA Y TERAN, CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE BRAVO Y BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE JUAREZ Y GONZALEZ ORTEGA - 916 | 5 | 5019 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS | 916 | SI | 2989 | 2989 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:7331}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05019, localidad:0001, direccion:'CALLE GONZALEZ ORTEGA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE PIPILA Y ALLEND', lon:-100.8885476172573, lat:28.416359300442988}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883301 | 3 | 1429164.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1429164.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL AL EJIDO CUATES DE AUSTRALIA (31 KM) - 6899 | 5 | 5007 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 6899 | SI | 75 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:9,meta:31}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05007, localidad:0007, direccion:'EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CARRETERA 30 AL CAMINO EJIDO CUATES DE AUSTRALIA Y , CARRETERA 30 KM 5354 MANO IZQUIERDA CAMINO A CUATES ', lon:-102.28083045391247, lat:26.319596104292142}} | 2021-03-12 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:9,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883848 | 3 | 1418851.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1418851.28}} | RECARPETEO EN AV. EDUARDO W BENAVIDES - 1818 | 5 | 5003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1818 | SI | 26 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:7422}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05003, localidad:0001, direccion:'CALLE DR. EDUARDO W BENAVIDES COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE PORTALES, CALLE PORTALES INICIA EN SEMAFOROS DE W BENAVIDES Y AV JUAREZ HASTA ADOLFO RAMOS', lon:-100.85795543186886, lat:28.354881664302997}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883849 | 3 | 1149554.49 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1149554.49}} | RECARPETEO EN AV. QUINTANA ROO - 1872 | 5 | 5003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1872 | SI | 21 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:6014}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05003, localidad:0001, direccion:'AVENIDA QUINTANA ROO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ALVAREZ, AVENIDA NOGALAR ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA HACIA E', lon:-100.8508645050631, lat:28.353481561927975}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883850 | 3 | 165088.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:165088.82}} | RECARPETEO EN CALLE VICENTE GUERRERO - 1891 | 5 | 5003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1891 | SI | 12 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:864}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05003, localidad:0001, direccion:'CALLE VIECENTE GUERRERO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JAVIER MINA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA ARTEAGA, CALLE BENITO JUÁREZ ESTE PROYECTO INICIA EN EL ENTROQUE DE LA AV. JAVIER MIN', lon:-100.85232643898536, lat:28.340914036286243}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883851 | 3 | 394829.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:394829.97}} | RECARPETEO EN CALLE MANUEL ACUÑA - 1927 | 5 | 5003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1927 | SI | 12 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2066}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05003, localidad:0001, direccion:'CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALZ', lon:-100.84772472360399, lat:28.337951711421823}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883852 | 3 | 194293.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:194293.44}} | RECARPETEO EN AV. HERMENEGILDO GALEANA - 1957 | 5 | 5003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE | 1957 | SI | 16 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1016}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05003, localidad:0001, direccion:'CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE ', lon:-100.85239649483307, lat:28.339329671744355}} | 2021-03-03 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883900 | 3 | 1924318.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1924318.9}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE VICTORIA E HIDALGO Y ENTRE PRESIDENTE JUAREZ Y MORELOS, EN M. MUZQUIZ COAH. - 3542 | 5 | 5020 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 3542 | SI | 27 | 26 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1348}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05020, localidad:0001, direccion:'CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA ', lon:-101.51651488394334, lat:27.87702282768968}} | 2021-03-03 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101883921 | 3 | 1554810.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1554810.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA, EN M. MUZQUIZ COAH. - 4148 | 5 | 5020 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 4148 | SI | 19 | 16 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:5313}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05020, localidad:0001, direccion:'AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER', lon:-101.51347862334019, lat:27.88000069652921}} | 2021-03-03 | 2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101884058 | 3 | 1208525.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1208525.26}} | COSNTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA COLONIA CORONEL JESUS CARRANZA. - 7858 | 5 | 5007 | 2 | DEPORTE | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | 7858 | SI | 150 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:1012,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05007, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CORONEL JESÚS CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAYON ESQUINA ENTRE CALLES BENITO JUAR', lon:-102.07202766629553, lat:26.98598517868504}} | 2021-03-12 | 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1012,avance:0}} |  |  | OBRA
COA210101884187 | 3 | 2024538.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2024538.89}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADA A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 11647 | 5 | 5022 | 2 | ASISTENCIA SOCIAL | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 11647 | SI | 4000 | 3000 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:88.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:05022, localidad:0051, direccion:'CALLE FELIPE LUNA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE LUNA Y CALLE FORTUNATO OZUNA, CALLE PROFESOR ROGELIO BERRUETO CALLE FELIPE LUNA ENTRE ', lon:-100.55782659782311, lat:28.638033610630988}} | 2021-03-11 | 2021-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA