## Hidalgo
Informe trimestral (FISMDF)
(enero-marzo 2021)
Fecha de generación de la información 24-03-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION_SHCP | RUBROS_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | PROGRAMA_ESPECIFICO
HID210101883286 | 3 | 441183.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:441183.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPHE. - 6379 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 6379 | SI | 33 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:246}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0048, direccion:'PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO MANZANA PEÑA DOS Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLES SIN NOMBRE EN LA MANZANA PEÑA DOS, EL TEPHE, IXMIQUILPAN, HIDALGO.', lon:-99.18399699999834, lat:20.44794099999893}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883303 | 3 | 401391.9 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:401391.9}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO CAPULA. - 6907 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 6907 | SI | 18 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:965.39}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0139, direccion:'CALLE CAMINO LATERAL DE CANAL ROSARIO CAPULA PUEBLO EL ROSARIO CAPULA, 42325 EL ROSARIO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO CENTRO ROSARIO CAPULA - LOPEZ FLORES Y , LA OBRA DE RED DE AGUA POTABLE SE UBICA EN UN TRAMO ', lon:-99.13820499999832, lat:20.536387999999313}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883331 | 3 | 377561.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:377561.51}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEXTHI. - 7477 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 7477 | SI | 19 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:236.86}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0039, direccion:'PUEBLO PUERTO DEXTHI, 42310 PUERTO DEXTHI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE - CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA Y , LA LINEA DE DRENAJE SE UBICA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE EL P', lon:-99.25943499999832, lat:20.560452999999647}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883333 | 3 | 435457.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:435457.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXMIQULPAN, LOCALIDAD JAHUEY CAPULA EN LA CALLE JAHUEY CAPULA - SAN PEDRO CAPULA. - 7502 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 7502 | SI | 15 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:368}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0055, direccion:'PUEBLO JAHUEY CAPULA, 42324 JAHUEY CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO GENERAL LAZARO CARDENAS Y , LA LINEA DE DRENAJE SE UBICA A UN COSTADO DEL CAMINO JAHUEY CAPULA SAN PEDRO CAPULA EN JAHUEY CAPULA IXMIQUILPAN HIDA', lon:-99.15755499999666, lat:20.500628999999304}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883334 | 3 | 423243.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:423243.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA HEREDAD. - 7522 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 7522 | SI | 18 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:789.43}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0023, direccion:'CALLE LA HEREDAD - SAN JUANICO PUEBLO LA HEREDAD, 42310 LA HEREDAD, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO LA HEREDAD - SAN JUANICO Y , LA LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICA SOBRE EL CAMINO LA HEREDAD ZONA NORTE HACIA SAN JUANICO EN', lon:-99.22762599999834, lat:20.530017999999647}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883383 | 3 | 800000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:800000}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÒN EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD PALO GORDO, EN CALLE PRINCIPAL - 8407 | 13 | 13011 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 8407 | SI | 45 | 45 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:243.61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13011, localidad:0023, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO GORDO, 43066 PALO GORDO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , EL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL Y LA CALLE QUE CONDUCE A LA IGLESIA.', lon:-98.37235955912465, lat:21.0455403859947}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883394 | 3 | 1264052.89 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1264052.89}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE PROF. ALFONSO HERNANDEZ EN COL. ARADOS - 8590 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 8590 | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1400}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE PROF. ALFONSO HERNANDEZ INTERIOR SN COLONIA ARADOS, 43205 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JOSE ENCARNACIÓN, CALLE DEL AMOR CALLE PROF. ALFONSO HERNANDEZ INTERIOR SN, , COLONIA ', lon:-98.65854067737402, lat:20.64369549434269}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883416 | 3 | 1249791.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1249791.6}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO EL PIXLAR - 9024 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 9024 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1425}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0003, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PIXLAR INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ATOPIXCO, 43221 ATOPIXCO, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO 2 BARRIO EL PIXLAR Y CALLE ACCESO BARRIO OBSIDIANA, CALLE ACCESO A CENTRO ', lon:-98.61882421944867, lat:20.604403928660847}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883422 | 3 | 409508.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:409508.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL NOGAL. - 9168 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 9168 | SI | 9 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1156.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0117, direccion:'CALLE ACCESO A EL NOGAL PUEBLO EL NOGAL, 42317 EL NOGAL, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO A EL NOGAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO EL OLIVO EL NOGAL ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL NOGAL, IXMIQUILPAN, HIDALGO.', lon:-99.17921999999831, lat:20.667476999998943}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883428 | 3 | 1228042 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1228042}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CIRCUITO ZACUALTIPAN EN COLONIA INFONAVIT - 9251 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 9251 | SI | 30 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1380}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE CIRCUITO ZACUALTIPAN INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE VALLE SOLEDAD, CALLE CIRCUITO VALLE ENCANTO CALLE CIRCUITO ZACUALTIPAN INTERIOR SN,', lon:-98.64560194565553, lat:20.644892748950827}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883441 | 3 | 1210530.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1210530.35}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN ISIDRO LABRADOR EN COLONIA COSAPA - 9600 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 9600 | SI | 36 | 34 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1380}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN ISIDRO LABRADOR INTERIOR SN COLONIA COSAPA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MARCIAL CAVAZOS, CALLE 5 DE MAYO CALLE SAN ISIDRO LABRADOR INTERIOR SN, , COLONIA COSA', lon:-98.64870102609429, lat:20.64588739910138}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883444 | 3 | 402787.84 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:402787.84}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE HUACRI ORIZABITA. - 9655 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 9655 | SI | 28 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1081}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0024, direccion:'CALLE CAMINO PRINCIPAL DEL PUEBLO PUEBLO EL HUACRI, 42306 EL HUACRI, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y , LA LINEA DE AGUA PORTABLE ESTA UBICADA EN EL CAMINO PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA CO', lon:-99.27163499999831, lat:20.6554829999993}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883460 | 3 | 1095314.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1095314.92}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE BOSQUES DEL PARAÍSO EN COLONIA BOSQUES DEL PARAÍSO SEGUNDA SECCIÓN - 10033 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10033 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1216.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE BOSQUES DEL PARAISO INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DEL PARÍSO, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE PROLONGACION DEL RASTRO Y CALLE PROLONGACION DE OLIVO, CALLE SAGITARIO CALLE BOSQUES DEL PARAISO ', lon:-98.6509648105021, lat:20.642955748409292}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883461 | 3 | 399953.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:399953.73}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAÑADA CHICA - 10053 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 10053 | SI | 4 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:429.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0050, direccion:'PUEBLO CAÑADA CHICA, 42320 CAÑADA CHICA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO COMUNITARIO Y , LA LINEA SE UBICA EN CAMINO COMUNITARIO A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONECTA CAÑADA CHICA CON MAGUEY BLANCO EN CAÑADA CHICA, I', lon:-99.15675399999833, lat:20.424007999999656}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883469 | 3 | 1060053.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1060053.95}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GARDENIAS EN COLONIA LOMA BONITA - 10124 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10124 | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1207.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE GARDENIAS INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 43205 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE BOSQUES DEL RECUERDO Y CALLE NARDOS, CALLE AZUCENAS CALLE GARDENIAS INTERIOR SN, , COLONIA LOMA BONITA, CP. 43', lon:-98.66045680011862, lat:20.638125382331634}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883476 | 3 | 751316.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:751316.21}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO COYOTLA - 10232 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10232 | SI | 25 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:848.6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0020, direccion:'CALLE PRINCIPAL BARRIO COYOTLA INTERIOR SN PUEBLO SIETLA, 43206 SIETLA, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO HACIA EL CENTRO DE SIETLA Y , CALLE PRINCIPAL BARRIO COYOTLA INTERIOR SN, , PUEBLO SIETLA, CP. 4', lon:-98.63932826439569, lat:20.6658486747105}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883515 | 3 | 625868.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:625868.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CENTRO - 10453 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10453 | SI | 20 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:708.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0004, direccion:'CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CENTRO INTERIOR SN PUEBLO COATLILA, 43210 COATLILA, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A COATLILA Y , CALLE PRINCIPAL EN BARRIO CENTRO INTERIOR SN, , PUEBLO COATLILA, ', lon:-98.58521481894455, lat:20.686801156540344}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883520 | 3 | 556105.96 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:556105.96}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE MALAQUITA EN COLONIA LAS CUEVAS - 10488 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10488 | SI | 22 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:629.05}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE MALAQUITA INTERIOR SN COLONIA LAS CUEVAS, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE OBSIDIANA, CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA CALLE MALAQUITA INTERIOR SN , COLONIA LAS CUEVAS, CP. 43204 ', lon:-98.64613523244894, lat:20.651466542327174}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883524 | 3 | 361725.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:361725.82}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAOBA EN LA COLONIA CACALA - 10535 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10535 | SI | 27 | 27 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:394.29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE CAOBA INTERIOR SN COLONIA CACALA, 43205 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PALO DE ROSA, CALLE ELOY MORALES CALLE CAOBA INTERIOR SN , COLONIA CACALA, CP. 43205 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁ', lon:-98.66671517492317, lat:20.64055539541552}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883533 | 3 | 357300.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:357300.48}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CERRADA BENITO JUÁREZ EN BARRIO TEMANCO - 10608 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10608 | SI | 25 | 22 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:401.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0025, direccion:'CALLE CERRADA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TLAHUELOMPA (SAN FRANCISCO TLAHUELOMPA), 43211 TLAHUELOMPA (SAN FRANCISCO TLAHUELOMPA), ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAN C. DORIA, CALLE FRANCI', lon:-98.57594939917452, lat:20.647652637688456}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883540 | 3 | 118874.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:118874.55}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BRONCE EN COLONIA LAS CUEVAS - 10672 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10672 | SI | 12 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:128.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE BRONCE INTERIOR SN COLONIA LAS CUEVAS, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE ALUMINIO, CALLE COBRE CALLE BRONCE INTERIOR SN, , COLONIA LAS CUEVAS, CP. 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUA', lon:-98.64862472119265, lat:20.65213416325201}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883553 | 3 | 1215489.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1215489.83}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO TOZQUENTLA - 10844 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10844 | SI | 32 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1282.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0008, direccion:'CALLE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO TOZQUENTLA INTERIOR SN PUEBLO JALAPA, 43212 JALAPA, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE JALAPA Y , CALLE CALLE PRINCIPAL EN BARRIO TOZQUENTLA INTERIOR SN', lon:-98.51441508185074, lat:20.67332152324749}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883557 | 3 | 107512.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:107512.12}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LA GARITA - 10896 | 13 | 13081 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 10896 | SI | 32 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:85.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA GARITA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN, , COLO', lon:-98.64135726562576, lat:20.647124314956365}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883568 | 3 | 774303.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:774303.68}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO VILLA EN COLONIA LA GARITA - 11031 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 11031 | SI | 33 | 32 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:859.27}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA LA GARITA, 43204 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CARRETERA PACHUCA - HUEJUTLA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LA GARITA CP.', lon:-98.64141544886924, lat:20.6471845532714}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883583 | 3 | 677750.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:677750.35}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE SAN PATÍAS EN COLONIA 10 DE MAYO - 11147 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 11147 | SI | 35 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:751.33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN PATÍAS INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE INGENIERO MACARIO OLIVARES, CALLE GENERAL ANAYA CALLE SAN PATÍAS INTERIOR SN, , COLONIA 1', lon:-98.65998793537565, lat:20.654375180814977}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883588 | 3 | 151541.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:151541.18}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN PATÍAS EN COLONIA 10 DE MAYO - 11200 | 13 | 13081 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 11200 | SI | 32 | 30 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:115.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN PATÍAS INTERIOR SN COLONIA 10 DE MAYO, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE BRECHA BUENOS AIRES Y CALLE INGENIERO MACARIO OLIVARES, CALLE GENERAL ANAYA CALLE SAN PATÍAS INTERIOR SN , COLONIA 10 DE', lon:-98.66008717710962, lat:20.654274788358574}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883595 | 3 | 123305.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:123305.35}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE SAN JUAN BAUTISTA EN COLONIA SANTA CECILIA - 11232 | 13 | 13081 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 11232 | SI | 32 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:103.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE SAN JOSE CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR SN, , COLON', lon:-98.65894662359833, lat:20.66325362902806}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883597 | 3 | 327347.79 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:327347.79}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN JUAN BAUTISTA EN COLONIA SANTA CECILIA - 11269 | 13 | 13081 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES HIDALGO | 11269 | SI | 32 | 28 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:366.61}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13081, localidad:0001, direccion:'CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 43203 ZACUALTIPÁN, ZACUALTIPÁN DE ÁNGELES HIDALGO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE SAN MARTIN DE PORRES, CALLE SAN JOSE CALLE SAN JUAN BAUTISTA INTERIOR SN, , COLONI', lon:-98.6589600346434, lat:20.663256138691917}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883743 | 3 | 401549.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:401549.32}} | CONSTRUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE NEQUETEJE. - 12657 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12657 | SI | 12 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:803.76}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0031, direccion:'CALLE CENTRO PUEBLO NEQUETEJE, 42313 NEQUETEJE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA NEQUETEJE - EL ESPINO Y , LA OBRA SE UBICARA EN UN TRAMO EN LA CALLE CENTRO ATRAS DE LA IGLESIA Y CONTINUA SOBRE LA CERRETERA NEQUETEJE E', lon:-99.16147899999834, lat:20.557085999999643}} | 2021-04-05 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883752 | 3 | 231232.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:231232.25}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA. - 12751 | 13 | 13030 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12751 | SI | 9 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:192.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0133, direccion:'CALLE VISTA HERMOSA NORTE PUEBLO VISTA HERMOSA, 42302 VISTA HERMOSA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CIRCUITO VISTA HERMOSA Y , LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE DE VISTA HERMOSA NORTE EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA, IXMIQUILP', lon:-99.18959199999833, lat:20.547396999999652}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883860 | 3 | 350000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:350000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CAMINO DE ACCESO A PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA - 2531 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 2531 | SI | 227 | 216 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:406}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0011, direccion:'CAMINO TRAMO CUESTA COLORADA - CUESTA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 000 + 145 PUEBLO CUESTA COLORADA, 42317 CUESTA COLORADA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE TERRACERIA CAMINO A TEXCADHO Y , CAMINO DE ACCESO A PEÑA COLOR', lon:-99.19844999999832, lat:20.703868999999635}} | 2021-05-10 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883892 | 3 | 513133.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:513133.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONES HIDRAULICAS DE CALLES DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR CAPULA. - 3376 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 3376 | SI | 20 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:540}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0125, direccion:'PUEBLO EL MIRADOR CAPULA, 42325 EL MIRADOR CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE EL CAPULIN Y CALLE DE SAN PEDRO, CALLE CAMINO BANGANDHO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y DEL CECYTE NO. ', lon:-99.16062699999833, lat:20.50075799999966}} | 2021-05-10 | 2021-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883896 | 3 | 374258.81 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:374258.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE QUIXPEDHE. - 3404 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 3404 | SI | 13 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0063, direccion:'CIRCUITO PRIMARIA BENITO JUAREZ PUEBLO QUIXPEDHE, 42313 QUIXPEDHE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA QUIXPEDHE - EL ESPIRITU Y , CALLE AV. DEL PROFESOR A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SOBRE LA CARRETERA QU', lon:-99.15240399999834, lat:20.565579999999652}} | 2021-05-10 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883916 | 3 | 479953.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:479953.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, CIRCUITO PALMEROS. - 3937 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 3937 | SI | 28 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:611.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CIRCUITO PALMEROS COLONIA IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE PALMEROS Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, FRENTE A LA DELEGACION MUNICIPAL VICENTE GUERRERO', lon:-99.20305099999834, lat:20.486125999999654}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883918 | 3 | 368144.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:368144.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD DEXTHI ALBERTO, EN LA CALLE TOXHI. - 4073 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4073 | SI | 6 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:430}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0013, direccion:'CALLE TOXHI PUEBLO EL DEXTHI ALBERTO, 42326 EL DEXTHI ALBERTO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA GENERAL LAZARO CARDENAS Y , A 50 METROS DEL PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ', lon:-99.26183899999832, lat:20.41633899999966}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883922 | 3 | 384459.38 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:384459.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA ORIZABITA - 4158 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4158 | SI | 28 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0107, direccion:'CAMINO TRAMO LA PALMA ORIZABITA - LA PALMA ORIZABITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO LA PALMA, 42306 LA PALMA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PALMA ORIZABITA A 200 METROS DE LA ESCU', lon:-99.25461699999833, lat:20.636247999999288}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883923 | 3 | 1720510.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1720510.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE ORIZABITA, CALLE COBAEH. - 4236 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4236 | SI | 25 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2940}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0034, direccion:'CALLE COBAEH PUEBLO ORIZABITA, 42306 ORIZABITA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA VILLA DE LA PAZ - SAN ANFRES ORIZABITA, A 20 METROS DE LA ESCUELA COBAEH', lon:-99.20699799999834, lat:20.58488899999964}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883924 | 3 | 550000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:550000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL TAXTHO. - 4277 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4277 | SI | 13 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:665}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0108, direccion:'CALLE TAXTHO PUEBLO TAXTHÓ, 42321 TAXTHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA TAXTHO - EL BOYE Y , A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS', lon:-99.20496799999832, lat:20.617461999999648}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883926 | 3 | 656386.27 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:656386.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, CALLE TRINIDAD MORENO. - 4345 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4345 | SI | 20 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:665.15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CALLE TRINIDAD MORENO CIUDAD IXMIQUILPAN CENTRO, 42300 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MAURILIO MUÑOZ BASILIO, LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL JOSE MARIA MORELOS.', lon:-99.21735099999833, lat:20.486251999999656}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883932 | 3 | 496467.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:496467.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLONIA FELIPE ANGELES CALLE DOCTORES. - 4437 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4437 | SI | 30 | 35 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0097, direccion:'CALLE DOCTORES PUEBLO GENERAL FELIPE ÁNGELES, 42325 GENERAL FELIPE ÁNGELES [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , LA CALLE SE ENCUANTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD', lon:-99.19454599999833, lat:20.499465999999654}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883934 | 3 | 338321.41 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:338321.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, COLONIA LOS MARTÍNEZ, EN CTO. REAL DEL MONTE Y ANDADOR CUAUHTÉMOC. - 4470 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4470 | SI | 7 | 8 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:306}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0147, direccion:'CIRCUITO REAL DEL MONTE PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS EL INTERNADO, 42327 BARRIO LOS MARTÍNEZ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO EL DURAZNO - LA PALMA SAN JUANICO Y , ESTOS TRAMOS DE PAVIMENTACION SE UBICAN A UN COSTADO DEL CAMIN', lon:-99.22491099999496, lat:20.546535999998955}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883941 | 3 | 586702.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:586702.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE EL MAYE, CALLE IGNACIO ALLENDE. - 4559 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4559 | SI | 13 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA EL MAYE, 42304 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE UBICA EN CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE EL MAYE', lon:-99.22508199999832, lat:20.46588299999965}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883944 | 3 | 498761.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:498761.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE DIOS PADRE, CALLE MEZQUITAL Y LAS PALMITAS. - 4594 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4594 | SI | 13 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0067, direccion:'CALLE PALMITAS PUEBLO DIOS PADRE, 42323 CANTINELA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MEZQUITAL Y , LA CALLE SE UBICA A 50 METROS DEL GOLFITO CASA BLANCA', lon:-99.20368799999666, lat:20.460668999999655}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883948 | 3 | 299199.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:299199.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CAPULA, MZA. MEZQUITE. - 4671 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4671 | SI | 9 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:360}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0149, direccion:'CALLE LATERAL CANAL DE RIEGO MANZANA CAPULA, 42325 EL MEZQUITE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , OBRA UBICADA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO', lon:-99.16588599999832, lat:20.508337999999316}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883949 | 3 | 369251.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369251.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL BANXU. - 4735 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4735 | SI | 18 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0005, direccion:'CALLE EL BANXU - LAGUINITA PUEBLO EL BANXU, 42316 EL BANXU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , A ESPALDAS DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE EL BANXU, IXMIQUILPAN, HGO.', lon:-99.23285399999833, lat:20.673501999999647}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883951 | 3 | 438571.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:438571.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, COL. CUATRO MILPAS, CALLE MEZQUITAL-CARRIZAL. - 4756 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4756 | SI | 18 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:520}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CALLE MEZQUITAL - CARRIZAL COLONIA LA REFORMA, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CARRIZAL Y CIRCUITO MIGUEL MARTINEZ, CALLE MEZQUITAL LA CALLE SE UBICA DE LA ESQUINA DE LA CALLE MEZQUITAL HACIA EL CIRCUITO MI', lon:-99.23441899999834, lat:20.477701999999663}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883952 | 3 | 370116.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:370116.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE. - 4777 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4777 | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:420}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0041, direccion:'CIRCUITO REMEDIOS PUEBLO LOS REMEDIOS, 42313 LOS REMEDIOS, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CACHA DE FUTBOL DE LA COLONIA 15 DE SEPTEIMBRE', lon:-99.20255599999834, lat:20.54281599999964}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883953 | 3 | 399606.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:399606.34}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, EN DIFERENTES COLONIAS. - 4788 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4788 | SI | 28 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:408}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0129, direccion:'CIRCUITO REMEDIOS PUEBLO LOS REMEDIOS, 42313 LOS CRUCES [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO, CIRCUITO 5 DE FEBRERO SON 4 TRAMOS EN DISTINTAS CALLES DE COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS IX', lon:-99.21022999999833, lat:20.54718399999966}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883954 | 3 | 393588.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:393588.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD LA PALMA SAN JUANICO, EN CIRCUITO FRESNOS. - 4805 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 4805 | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:455}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0061, direccion:'CIRCUITO LA PALMA SAN JUANICO PUEBLO LA PALMA, 42306 LA PALMA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA A SAN JUANICO Y CARRETERA A SAN JUANICO, CIRCUITO LA PALMA SAN JUANICO', lon:-99.22985999999834, lat:20.559633999999654}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883964 | 3 | 499729.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:499729.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, PROLONGACION UNIDAD IXMIQUILPENSE. - 5095 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 5095 | SI | 22 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:600}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'PROLONGACION UNIDAD IXMIQUILPENSE UNIDAD BENITO JUÁREZ, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE JOSE FERNANDEZ DE LIZARDI Y CALLE OCTAVIO PAZ, SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE JOSE FERNANDEZ DE LIZARDI Y OCTAVIO PAZ EN', lon:-99.20884299999831, lat:20.481682999999656}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883968 | 3 | 369828.31 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:369828.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS, EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS. - 5223 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 5223 | SI | 13 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:462}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0101, direccion:'PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (EL INTERNADO), 42313 LÁZARO CÁRDENAS (EL INTERNADO) [COLONIA], IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA HIDALGO A 100 METRO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE L', lon:-99.21223699999832, lat:20.535593999999648}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101883971 | 3 | 375369.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:375369.61}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LA PAZ. - 5282 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 5282 | SI | 5 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:420}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0132, direccion:'AVENIDA PRINCIPAL VILLA DE LA PAZ - EL BOYE PROLONGACION VILLA DE LA PAZ, 42321 VILLA DE LA PAZ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL VILLA DE LA PAZ ', lon:-99.20456999999833, lat:20.589158999999643}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884000 | 3 | 412784.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:412784.57}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LOCALIDAD DE EL TEPHE, COLONIA LA PROVIDENCIA. - 6131 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 6131 | SI | 28 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:525}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0048, direccion:'CALLE OCTAVIO PAZ PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, CARRETERA IXMIQUILPAN - ACTOPAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL IXMIQUILPAN ACTOPAN', lon:-99.18056199999832, lat:20.45315099999966}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884002 | 3 | 386344.65 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:386344.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL ESPIRITU. - 6168 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 6168 | SI | 5 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0018, direccion:'PUEBLO EL ESPÍRITU, 42313 EL ESPÍRITU, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA NEQUETEJE - EL ESPIRITU Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA NEQUETEJE A EL ESPIRITU EL ESPIRITU IXMIQUILPAN, HIDALGO.', lon:-99.16374099999832, lat:20.572522999999652}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884050 | 3 | 850000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:850000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO, EN CALLE DE ACCESO A BARRIO NALLI - 7511 | 13 | 13011 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 7511 | SI | 29 | 21 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:478}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13011, localidad:0004, direccion:'PUEBLO ATLAJCO, 43063 ATLAJCO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR ES EL ACCESO AL BARRIO NALLI EN DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA GALERA PUBLICA DE LA LOCALIDAD', lon:-98.39296718137992, lat:20.9888589819982}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884052 | 3 | 799476 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:799476}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ATLALTIPA HUITZOTLACO, EN CALLE INDEPENDENCIA - 7612 | 13 | 13011 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 7612 | SI | 85 | 75 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:787}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13011, localidad:0006, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ATLALTIPA HUITZOTLACO, 43066 ATLALTIPA HUITZOTLACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE MOISES HERNANDEZ, CALLE HIDALGO LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD LATERAL', lon:-98.37333352696703, lat:21.039952435782315}} | 2021-04-01 | 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884067 | 3 | 1022769.5 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1022769.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, LOCALIDAD TECACAHUACO, EN CALLE HUEYNALI - 8150 | 13 | 13011 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 8150 | SI | 92 | 83 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1063.81}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13011, localidad:0032, direccion:'CALLE HUEYNALI PUEBLO TECACAHUACO, 43062 TECACAHUACO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE A PAVIMENTAR CONDUCE A EL PANTEON DE LA LOCALIDAD', lon:-98.33880637654217, lat:20.94082871252492}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884097 | 3 | 1000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1000000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE ITZOCAL, EN CALLE DE ACCESO A BARRIO MILKAHUAL - 9058 | 13 | 13011 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 9058 | SI | 160 | 140 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:997}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13011, localidad:0019, direccion:'CALLE MILKAHUAL PUEBLO ITZÓCAL, 43063 ITZÓCAL, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE Y , LA CALLE CONDUCE AL BARRIO CATEBANCO SE ENCUENTRA CERCA DEL ACCESO A LA LOCALIDAD', lon:-98.39450403790437, lat:21.019026873259282}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884113 | 3 | 400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE CANTINELA, CALLE EUCALIPTO UNO. - 10174 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 10174 | SI | 17 | 23 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:390}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0067, direccion:'CALLE EUCALIPTO UNO PUEBLO CANTINELA, 42323 CANTINELA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO CAMINO CANTINELA - EL ALBERTO Y , LA OBRA DE PAVIMENTACION SE UBICARA EN CALLE EUCALIPTO UNO CANTINELA, IXMIQUILPAN, HIDALGO, A 100 ME', lon:-99.21329099999832, lat:20.45659799999965}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884118 | 3 | 400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400000}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE BOTENGUEDHO. - 10242 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 10242 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:451.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0099, direccion:'CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO BOTENGUEDHO, 42325 BOTENGUEDHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE BOTENGUEDHO IXMIQUILPAN HIDALGO.', lon:-99.19347099999831, lat:20.482863999999644}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884126 | 3 | 384262.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:384262.26}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL VALANTE. - 10360 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 10360 | SI | 13 | 19 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:486}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0121, direccion:'CALLE ACCESO AL CENTRO PUEBLO EL VALANTE, 42325 EL VALANTE, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO EL VALANTE Y CARRETERA ACTOPAN - IXMIQUILPAN, LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL VALANT', lon:-99.18917699999832, lat:20.46352799999965}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884132 | 3 | 366147.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:366147.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA LOPEZ RAYON. - 10418 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 10418 | SI | 7 | 5 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:360}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0104, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LOMA (LA LOMA LÓPEZ RAYÓN), 42327 LA LOMA LÓPEZ RAYÓN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE SALIDA A LA HUERTA Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA LOMA LOPEZ RAYON IXMIQU', lon:-99.25468499999833, lat:20.498326999999666}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884134 | 3 | 1042499.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1042499.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION HIDRÁULICA DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE ATLAPEXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, EN CALLE 15 DE MAYO - 10435 | 13 | 13011 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ATLAPEXCO | 10435 | SI | 130 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:668.71}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13011, localidad:0029, direccion:'CALLE 15 DE MAYO PUEBLO SAN ISIDRO, 43067 SAN ISIDRO, ATLAPEXCO HIDALGO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE A PAVIMENTAR CONDUCE A LA GALERA PUBLICA', lon:-98.43149432718651, lat:21.019797022916357}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884136 | 3 | 370007.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:370007.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, CERRADA QUERETARO. - 10450 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 10450 | SI | 7 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:431.25}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CERRADA QUERETARO COLONIA LA REFORMA, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE PUEBLA, LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE CALLE QUERETARO EN LA REFORMA IXMIQUILPAN, HIDALGO, A 200 METROS DE LA CAR', lon:-99.22489199999832, lat:20.482813999999294}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884195 | 3 | 363026.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:363026.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD EL FITZHI, EN LA CALLE 7A CERRADA FRANCISCO I. MADERO. - 11974 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 11974 | SI | 13 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:450.45}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CERRADA 7A CERRADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA EL FITHZI, 42303 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 8A CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA 1A CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE UBICARA EN CALLE 7A CERR', lon:-99.21442799999832, lat:20.46723999999966}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884197 | 3 | 372852.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:372852.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE IXMILQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL DEXTHO, AV 20 DE NOVIEMBRE. - 12104 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12104 | SI | 10 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:420}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0015, direccion:'AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL DEXTHO, 42327 EL DEXTHO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE CENTRO Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 100 METROS DEL AUDITORIO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL DEXTHO IXM', lon:-99.26892699999833, lat:20.505716999999652}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884198 | 3 | 345786.12 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:345786.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD SAN ANDRES ORIZABITA. - 12161 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12161 | SI | 6 | 4 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:420}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0042, direccion:'PUEBLO SAN ANDRÉS ORIZABITA, 42313 SAN ANDRÉS ORIZABITA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO SAN ANDRES ORIZABITA- EL ESPIRITU. Y , LA OBRA SE UBICARA EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ORIZABITA IXMIQUILPAN HI', lon:-99.17822699999833, lat:20.575224999999648}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884200 | 3 | 344854.13 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:344854.13}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD DEXTHI SAN JUANICO, EN CAMINO A SAN JUANICO. - 12270 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12270 | SI | 8 | 6 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:141}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0014, direccion:'CALLE ACCESO AL CENTRO PUEBLO EL DEXTHI SAN JUANICO, 42306 EL DEXTHI SAN JUANICO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO DEXTHI SAN JUANICO - SAN JUANICO Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN', lon:-99.23407499999833, lat:20.566460999999663}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884203 | 3 | 213297.26 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:213297.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD EL HUACRI DE LA PAZ. - 12302 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12302 | SI | 3 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:171.85}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0131, direccion:'CALLE CENTRO PUEBLO HUACRI DE LA PAZ, 42317 HUACRI DE LA PAZ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO ACCESO A LA COMUNIDAD Y , LA OBRA SE UBICARA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DEL CAMINO AGUA FLORIDA EL HUACRI DE LA PAZ IXMIQUILP', lon:-99.19578599999832, lat:20.681032999999644}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884207 | 3 | 348662.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:348662.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE MAGUEY BLANCO, MZA. CENTRO UNO, CALLE LAS PALMAS. - 12371 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12371 | SI | 13 | 11 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:710}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0028, direccion:'CALLE LAS PALMAS PUEBLO MAGUEY BLANCO, 42320 MAGUEY BLANCO, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CARRETERA IXMIQUILPAN - PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICARA EN CALLE LAS PALMAS MAGUEY BLANCO, IXMIQUILPAN, HIDALGO, A 200 METROS DE LA CARR', lon:-99.16623899999834, lat:20.420011999999655}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884210 | 3 | 400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, LOCALIDAD EL TEPHE, EN LA MANZANA LA PEÑA II. - 12418 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12418 | SI | 15 | 10 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:486.84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0048, direccion:'CALLE CENTRO PEÑA II PUEBLO EL TEPHE, 42323 EL TEPHÉ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO HUMEDADES - EL TABLON Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE DE LA MANZANA PEÑA II EN EL TEPHE, IXMIQUILPAN, HIDALGO, A 300 METROS DEL CAMI', lon:-99.18341899999832, lat:20.447441999999644}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884213 | 3 | 438959.83 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:438959.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE DEL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, CALLE PORFIRIO CHAVEZ GONZALEZ. - 12463 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12463 | SI | 9 | 13 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:565}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0001, direccion:'CALLE PORFIRIO CHAVEZ GONZALEZ COLONIA SAN MIGUEL, 42302 IXMIQUILPAN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CALLE 2A CERRADA PORFIRIO CHAVEZ GONZALES Y AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE UBICARA SOBRE LA CALLE PORFIRIO CHAVEZ ', lon:-99.20707999999833, lat:20.488299999999636}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884217 | 3 | 346798.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:346798.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE BANGANDHO. - 12563 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12563 | SI | 11 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:720}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0004, direccion:'PUEBLO BANGANDHÓ, 42324 BANGANDHÓ, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO CANAL DE RIEGO Y , LA OBRA SE UBICARA AL SUR DE LA COMUNIDAD PERPENDICULAR AL CANAL DE RIEGO, EN BANGANDHO, IXMIQUILPAN, HIDALGO.', lon:-99.14867099999832, lat:20.48094199999965}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884219 | 3 | 397539.46 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:397539.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA, EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAPULA, CALLE LOS RODRIGUEZ. - 12587 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12587 | SI | 12 | 9 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:480}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0062, direccion:'CALLE LOS RODRIGUEZ PUEBLO SAN PEDRO CAPULA, 42325 SAN PEDRO CAPULA, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO ARENALITO - SAN PEDRO CAPULA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE LOS RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO CAPULA, IXMI', lon:-99.15936499999832, lat:20.511392999999654}} | 2021-04-05 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
HID210101884228 | 3 | 362575.32 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:362575.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN, EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON. - 12715 | 13 | 13030 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN | 12715 | SI | 9 | 17 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:750.75}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:13030, localidad:0046, direccion:'CALLE CENTRO PUEBLO EL TABLÓN, 42323 EL TABLÓN, IXMIQUILPAN HIDALGO ENTRE CAMINO EL TABLON - EL ALBERTO Y , LA OBRA SE UBICARA EN LA CALLE CENTRO EN LA COMUNIDAD DE EL TABLON, IXMIQUILPAN, HIDALGO, PERPENDICULAR AL CAMINO ', lon:-99.18891599999833, lat:20.418769999999654}} | 2021-04-05 | 2021-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA