## Puebla
Informe trimestral (FISMDF)
(enero-marzo 2021)
Fecha de generación de la información 24-03-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION_SHCP | RUBROS_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | PROGRAMA_ESPECIFICO
PUE210101883127 | 3 | 770086.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:770086.98}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE BACHILLER Y AV. ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA, PUEBLA - 1750 | 21 | 21093 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 1750 | SI | 54 | 46 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:509.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21093, localidad:0005, direccion:'CALLE REFORMA PUEBLO CUAUHTÉMOC, 75063 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE AV. ZARAGOZA Y , CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA COMIENZA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL HASTA EL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD', lon:-97.26986268785849, lat:19.341372956771938}} | 2021-03-12 | 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883129 | 3 | 395705.16 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:395705.16}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO E.C. GUADALUPE VICTORIA-TLACHICHUCA - CUAUHTEMOC DEL KM 3+240.00 AL 7+265.29 2A.ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA,PUEBLA - 1865 | 21 | 21093 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 1865 | SI | 715 | 667 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:622}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21093, localidad:0003, direccion:'CAMINO TRAMO E.C. GUADALUPE VICTORIA-TLACHICHUCA - CUAUHTÉMOC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 240 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 75063 CUAUHTÉMOC, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE EL CENTRO, LA OBRA COMIENZA EN EL ACC', lon:-97.33954756703109, lat:19.229620956630583}} | 2021-02-12 | 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883142 | 3 | 253335.87 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:253335.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 2366 | 21 | 21142 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 2366 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:117}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21142, localidad:0001, direccion:'CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN SALVADOR EL SECO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 3 NORTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL DE SAN SALVAD', lon:-97.64182748186138, lat:19.135362734389744}} | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883145 | 3 | 172733.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:172733.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN COL. MARBELLA C. MAR CARIBE MPIO. PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 2503 | 21 | 21114 | 2 | URBANIZACIÓN | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2503 | SI | 19 | 12 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21114, localidad:0001, direccion:'CALLE MAR CARIBE COLONIA MARBELLA, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 B SUR Y CALLE FIN DE CALLE, CALLE 123 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 576.76 METROS AL NORTE DEL CEPI JUAN ESCUTIA Y A 103.72 ME', lon:-98.23194889797124, lat:18.975531482360307}} | 2021-03-01 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883161 | 3 | 252690.88 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:252690.88}} | REHABILTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA, LAFRAGUA - 3055 | 21 | 21093 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 3055 | SI | 715 | 667 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:14}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21093, localidad:0005, direccion:'CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO GONZÁLEZ ORTEGA, 75065 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRADA PRINCIPAL VIENEN DE GUADALUPE V', lon:-97.2722757320407, lat:19.342034099645883}} | 2021-02-26 | 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883164 | 3 | 320066.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:320066.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 2 ORIENTE Y 6 ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 3087 | 21 | 21142 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 3087 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:185}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21142, localidad:0001, direccion:'CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TECAMACHALCO, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 3 NORTE EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CAB', lon:-97.64180084481775, lat:19.13536373925194}} | 2021-02-08 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883230 | 3 | 178791.95 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:178791.95}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO BARRIO SN JOSE. - 4583 | 21 | 21031 | 2 | EDUCACIÓN | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE COATZINGO | 4583 | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:145}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21031, localidad:0001, direccion:'CALLE HIDALGO BARRIO COATZINGO, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE DOS CALLES.', lon:-98.16834992781189, lat:18.61390656299627}} | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883234 | 3 | 594784.67 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:594784.67}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, TRAMO LA MAGDALENA-BUENAVISTA - 4791 | 21 | 21057 | 2 | URBANIZACIÓN | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4791 | SI | 833 | 735 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21057, localidad:0007, direccion:'CALLE PRINCIPAL HONEY-LA MAGDALENA PUEBLO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL HONEY-LA MAGDALENA Y CAMINO A BUENA VISTA, CAMINO A LA MAGDALENA SE LOCALIZA EL SITIO DE LA OBRA AL ORIENTE DE LA ', lon:-98.2587074427495, lat:20.2530279825011}} | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883237 | 3 | 714249.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:714249.39}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE Y 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY - 4859 | 21 | 21057 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4859 | SI | 3911 | 3080 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:358.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21057, localidad:0001, direccion:'CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE HONEY SE REALIZA EN LAS CALLES 16 DE SE', lon:-98.21204969099306, lat:20.238777408793016}} | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883238 | 3 | 1533101.55 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1533101.55}} | REVESTIMIENTO DE CALLES DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA - 4861 | 21 | 21057 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4861 | SI | 3911 | 3080 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:2671.17}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21057, localidad:0001, direccion:'CALLE ALDAMA PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE REALIZA EN DIFERENTES CALLES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DEPLORABLES Y DE DIFICIL CIRCULACION PARA LOS ', lon:-98.21218916586182, lat:20.23935119404011}} | 2021-02-15 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883243 | 3 | 2363762.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2363762.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LAZARO CARDENAS META 2021: 404.80 M. A PARTIR DE PAVIMENTO EXISTENTE DE LA COLONIA TOTOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE ATACPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 5198 | 21 | 21207 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 5198 | SI | 815 | 695 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:364.32}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0003, direccion:'CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO ATACPAN, 73694 ATACPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE UBICA EN LA COLONIA TOTOLTEPEC DE LA LOCALIDAD', lon:-97.57491675838595, lat:19.843673733056452}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883276 | 3 | 1541210.09 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1541210.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE KM 0+000 AL KM 0+300, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6181 | 21 | 21207 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6181 | SI | 94 | 108 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:270}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0028, direccion:'AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO INDEPENDENCIA (XIUTENO), 73694 INDEPENDENCIA (XIUTENO), ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CONTINUACION 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO VILLA LA VIALIDAD SE UBICA EN EL CENTRO DE', lon:-97.57677106317927, lat:19.818919450528586}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883279 | 3 | 1889315.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1889315.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PRIVADA EL ROSARIO Y PRIVADA SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 6229 | 21 | 21207 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6229 | SI | 815 | 725 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:325.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0002, direccion:'CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO AHUACATLÁN, 73686 AHUACATLÁN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE PRIVADA EL ROSARIO Y PRIVADA SAN MARTÍN, CALLE 12 DE OCTUBRE NORTE SE UBICA EN EL ORIENTE DE LA LOCALIDAD', lon:-97.53792628428505, lat:19.885324538187007}} | 2021-02-03 | 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883282 | 3 | 5931319.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5931319.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REFORMA (ANTES CAMINO REAL A ATACPAN) ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARR. ZACAPOAXTLA-TLATLAUQUITEPEC, DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA - 6297 | 21 | 21207 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6297 | SI | 2230 | 2067 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:958}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0018, direccion:'CALLE REFORMA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CAMINO REAL A ATACPAN Y CARRETERA ZACAPOAXTLA-TLATLAUQUITEPEC, SE UBICA LA VIALIDAD EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD', lon:-97.57113449637355, lat:19.86332485280631}} | 2021-03-08 | 2021-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883307 | 3 | 1014846.82 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1014846.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO SUR EN LA COLONIA TLALCONTENO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 7128 | 21 | 21207 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 7128 | SI | 2322 | 2076 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:120.33}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0021, direccion:'CALLE 5 DE MAYO SUR PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA-CUETZALAN Y CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE, LA VIALIDAD SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA LOCALIDAD', lon:-97.59149144532759, lat:19.890018269381383}} | 2021-02-24 | 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883313 | 3 | 1592744.54 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1592744.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CARRETERA FEDERAL A ZACAPOAXTLA, CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL CAPULÍN, CALLE LA LLAVE, PRIVADA 1, PRIVADA 2, Y PRIVADA 3, PRIMERA SECCIÓN, LOCALIDAD DE TATOXCAC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 7194 | 21 | 21207 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 7194 | SI | 2230 | 2067 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1059}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0018, direccion:'CALLE CARRETERA FEDERAL A ZACAPOAXTLA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL CAPULÍN, CALLE LA LLAVE LAS CALLES SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD', lon:-97.56876342360398, lat:19.865413579313753}} | 2021-03-02 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883317 | 3 | 1890000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1890000}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LLANO GRANDE ( MAQUINA VIEJA) MUNICIPIO DE TLACHICHUCA,PUEBLA. - 7265 | 21 | 21179 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 7265 | SI | 175 | 150 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:240}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21179, localidad:0020, direccion:'CALLE CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN JOSÉ LLANO GRANDE, 75059 SAN JOSÉ LLANO GRANDE (MÁQUINA VIEJA), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE AL BACHILLERATO D', lon:-97.35514572461817, lat:19.053689815003363}} | 2021-02-24 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883328 | 3 | 1512300 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1512300}} | PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL EDGARDO AVALOS(SAN ISIDRO) TLACHICHUCA,PUEBLA. - 7409 | 21 | 21179 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA | 7409 | SI | 175 | 135 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:179}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21179, localidad:0010, direccion:'CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO MANUEL AVALOS E, 75059 MANUEL EDGARDO ÁVALOS (SAN ISIDRO), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE SUR, EN LA SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA A LA COMUNIDAD GIRAS A LA', lon:-97.39625662624955, lat:19.06635595150559}} | 2021-03-04 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883329 | 3 | 2585067.17 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2585067.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 7427 | 21 | 21066 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | 7427 | SI | 127 | 88 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:444}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21066, localidad:0005, direccion:'CAMINO TRAMO LA PROVIDENCIA - EL LIMÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA EL LIMÓN (SAN MIGUEL), 74895 EL LIMÓN (SAN MIGUEL), GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y , EL I NICIO DE LA OBRA ESTA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LO', lon:-98.17485857721591, lat:18.059996817236485}} | 2021-02-01 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883336 | 3 | 716455.37 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:716455.37}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 7568 | 21 | 21066 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE | 7568 | SI | 1201 | 994 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:1067.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21066, localidad:0001, direccion:'AVENIDA EL MIRADOR COLONIA GUADALUPE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA ESTA DEL LADO DERECHO SOBRE EL CAMINO DE EL MIRADOR A LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-98.11097248360514, lat:18.083658137793783}} | 2021-02-11 | 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883338 | 3 | 1237019.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1237019.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PISTA, DEL CAD. 0+000.00 AL CAD. 0+390.00, EN LA JUNTA AUXILIAR DE XONOCUAUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 2A ETAPA - 7582 | 21 | 21186 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 7582 | SI | 1405 | 1239 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1004}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21186, localidad:0040, direccion:'COLONIA XONOCUAUTLA, 73906 XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA PUEBLA - TEZIUTLAN Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION INICIANDO EN EL ENTRONQUE DE LA PISTA ENTRE LA CARRETERA PUEBLA TEZIUTLAN Y LA CALLLE', lon:-97.51400024608341, lat:19.782302662253173}} | 2021-02-13 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883351 | 3 | 1984729.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1984729.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA DEL KM CERO MAS DOCIENTOS AL KM CERO MAS CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE TRAPICHE VIEJO AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 7745 | 21 | 21025 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 7745 | SI | 310 | 210 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1595.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21025, localidad:0021, direccion:'CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 73570 TRAPICHE VIEJO, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL Y CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL SEGUNDA ETAPA DEL KM 0020', lon:-97.3767508909045, lat:20.01113081626505}} | 2021-03-24 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883352 | 3 | 396725.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:396725.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DEL PANTEON Y CALLE MOYOTZINGO DE LA LOCALIDAD DE MOYOTZINGO, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA - 7792 | 21 | 21201 | 2 | URBANIZACIÓN | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | H AYUNTAMIENTO DE XOCHILTEPEC PUEBLA | 7792 | SI | 24 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21201, localidad:0004, direccion:'CALLE DEL PANTEON PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 MOYOTZINGO, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE MOYOTZINGO, CALLE ROSARITO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL PANTEON DEL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA', lon:-98.33882660201454, lat:18.640834003899972}} | 2021-02-08 | 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883353 | 3 | 2467988.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2467988.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM CERO MAS DOSCIENTOS OCHO PUNTO SESENTA AL KM CERO MAS QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PUNTO SESENTA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO METZONAPA AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA - 7796 | 21 | 21025 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO | 7796 | SI | 309 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2450}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21025, localidad:0016, direccion:'CALLE BEITO JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO METZONAPA, 73579 SAN ANTONIO METZONAPA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE SOSA TRUJILLO Y CALLE CONSTITUCION, EN LA CALLE BENITO JUAREZ DEL KM 0208.60 AL KM 0558.60 DE LA LOCALIDAD', lon:-97.38053191799601, lat:20.055592966704022}} | 2021-03-24 | 2021-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883356 | 3 | 1277471.39 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1277471.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTESANAL EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE LA VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO XOCHITIOPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 7838 | 21 | 21206 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 7838 | SI | 15 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1502}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21206, localidad:0014, direccion:'CALLE ALDAMA PUEBLO EL ROSARIO XOCHITIOPAN, 74685 EL ROSARIO XOCHITIOPAN, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE LA VICTORIA Y CALLE DOLORES, CALLE MATAMOROS LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA DOS CALLES HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCA', lon:-97.95469045136491, lat:18.63858305543803}} | 2021-01-21 | 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883398 | 3 | 245722.92 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:88332.92},ff2:{ciclo_recurso:2021,ramo:16,modalidad:U,prog_pres:007,tipo_recurso:2,monto:157390}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 8695 | 21 | 21189 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 8695 | SI | 1877 | 1804 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:268}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21189, localidad:0009, direccion:'CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE LA REDONDA, CALLE CONSTITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR', lon:-97.8566524052124, lat:18.856247540516126}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883414 | 3 | 247372.74 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:247372.74}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE LA CALLE PINO SUAREZ Y PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUEBLA - 9005 | 21 | 21023 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZINTLA | 9005 | SI | 124 | 101 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:453.29}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21023, localidad:0001, direccion:'CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO ATZITZINTLA, 75540 ATZITZINTLA, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y PANTEON MUNICIPAL', lon:-97.32566107504157, lat:18.900765730808075}} | 2021-03-02 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883455 | 3 | 6061708.28 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6061708.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM CERO MAS OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PUNTO CERO CERO AL UNO MAS CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PUNTO CUARENTA Y SEIS EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 9962 | 21 | 21100 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 9962 | SI | 5097 | 4610 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:4555.2}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21100, localidad:0010, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAÑ KM838 Y CALLE PRINCIPAL KM1474.46, ENTRE LAS LOCALIDADES DE XIAGTLA Y TLAXPANALOYA', lon:-98.12296729653663, lat:20.220429502048653}} | 2021-03-24 | 2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883456 | 3 | 687059.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:687059.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA REGIONAL EN JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR CCT 21DJN0127Z, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE PUEBLA - 9972 | 21 | 21197 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA | 9972 | SI | 163 | 149 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:74.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21197, localidad:0001, direccion:'CALLE EMILIO CARRANZA CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA 05 DE MAYO Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE LA JOYA JARDÍN DE NIÑOS SIMON BOLIVAR CLAVE 21DJN0127Z, UBICADO EN C', lon:-97.95738501561146, lat:20.285825947709768}} | 2021-03-15 | 2021-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883477 | 3 | 744325.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:744325.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA - 10245 | 21 | 21100 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE NAUPAN PUEBLA | 10245 | SI | 659 | 670 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:585}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21100, localidad:0010, direccion:'CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CINCO DE MAYO, AVENIDA CINCO DE MAYO A UN COSTADO DE LA CALLE AV 5 DE MAYO CERCA DE LA UNIDAD MEDICO RURAL TLAXPANALOYA', lon:-98.12137942867656, lat:20.22893338494254}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883502 | 3 | 315192.73 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:315192.73}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES NORTE ENTRE CALLE DOS PONIENTE Y CALLE LA REDONDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 10401 | 21 | 21189 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 10401 | SI | 89 | 86 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:466}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21189, localidad:0009, direccion:'CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE CONSTITUCION PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE PUEDE ACCEDER A LA LOCALIDAD POR LA CAR', lon:-97.85742780721705, lat:18.854541820348793}} | 2021-03-16 | 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883517 | 3 | 2998386.08 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2998386.08}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL DE SAN JOSE A MUYUAPAN EN LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO - 10464 | 21 | 21172 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE TETELA DE OCAMPO | 10464 | SI | 373 | 248 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1945.8}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21172, localidad:0039, direccion:'CAMINO TRAMO SAN JOSE - MUYUAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 324 BARRIO MUYUAPAN, 00000 MUYUAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE MUYUAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO', lon:-97.77287582550689, lat:19.76482476675177}} | 2021-03-12 | 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883530 | 3 | 2141075.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2141075.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 NORTE ENTRE GÓMEZ PEÑA Y CALLE 6 PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, SEGUNDA ETAPA. - 10588 | 21 | 21177 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | 10588 | SI | 135 | 110 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1823.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21177, localidad:0016, direccion:'CALLE 9 NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE GÓMEZ PEÑA Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 11 NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE', lon:-97.60904659646472, lat:18.67600085792536}} | 2021-03-04 | 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883537 | 3 | 442193.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:442193.1}} | MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO SOBRE LA CALLE 6 NORTE DEL CADENAMIENTO DEL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TETLA, EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO DEL ESTADO DE PUEBLA - 10650 | 21 | 21048 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO | 10650 | SI | 2036 | 1927 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:189.41}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21048, localidad:0004, direccion:'CALLE 6 NORTE PUEBLO SAN JUAN TETLA, 74155 SAN JUAN TETLA, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE AVENIDA IZTACCIHUATL Y CALLE 6 NORTE, PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE PUEBLA CON DIRECCIÓN AL NORPONIENTE HASTA LLEGAR A PROLONGACIÓN ', lon:-98.51171726831184, lat:19.208795219340917}} | 2021-01-18 | 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883545 | 3 | 1327398.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1327398.45}} | REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA - 10713 | 21 | 21093 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA | 10713 | SI | 1015 | 1026 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:2099.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21093, localidad:0005, direccion:'CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO GONZÁLEZ ORTEGA, 75065 GONZÁLEZ ORTEGA, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CARRETERA GONZALEZ ORTEGA-G. VICTORIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRADA PRINCIPALVIENEN DE GUADALUPE VI', lon:-97.27365975189191, lat:19.341578551344345}} | 2021-02-16 | 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883566 | 3 | 57142.58 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:57142.58}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE DE RED) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 11025 | 21 | 21142 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 11025 | SI | 1000 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:167}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21142, localidad:0003, direccion:'CALLE HOMBRES ILUSTRES PUEBLO SANTA MARÍA COATEPEC, 75167 SANTA MARÍA COATEPEC, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE CARRILLO PUERTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN VARIAS CA', lon:-97.5913602494903, lat:19.10999979585048}} | 2021-01-19 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883571 | 3 | 49999.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:49999.76}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO (DESAZOLVE DE RED) CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 11057 | 21 | 21142 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 11057 | SI | 1000 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:147}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21142, localidad:0001, direccion:'CALLE 2 NORTE PUEBLO TECOAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN S', lon:-97.64061530843325, lat:19.13538907933295}} | 2021-01-19 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883619 | 3 | 1554447.57 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1554447.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CARRETERA TEZIUTLÁN NAUTLA EN LA LOCALIDAD DE EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA - 11438 | 21 | 21199 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 11438 | SI | 45 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1355}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21199, localidad:0039, direccion:'CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MILAGRO, 73977 EL MILAGRO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN TLAPACOYAN Y , ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN TLAPACOYAN Y BARRANCA', lon:-97.3125217584978, lat:19.873593388598422}} | 2021-02-22 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883654 | 3 | 1622961.48 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1622961.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA RAUL ISIDRO BURGOS, CLAVE 21DPR3675O, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. - 11752 | 21 | 21022 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 11752 | SI | 800 | 700 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:685.78}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21022, localidad:0003, direccion:'COLONIA SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESCUELA PRIMARIA ISIDRO BUIRGOS UBICADA SOBRE CALLE DIAZ ORDAZ CON CALLES LATERALES CUAUHTEMOC Y FRNAC', lon:-98.65610009889996, lat:18.845422853299553}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883669 | 3 | 754983.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:754983.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 11947 | 21 | 21022 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 11947 | SI | 274 | 300 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:608.34}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21022, localidad:0005, direccion:'CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MATEO COATEPEC, 74505 SAN MATEO COATEPEC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE TAMPICO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IG', lon:-98.65315125128039, lat:18.81464630452333}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883682 | 3 | 1267342.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1267342.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC HASTA CAD. 0+137.67, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12066 | 21 | 21022 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12066 | SI | 224 | 350 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:963.69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21022, localidad:0001, direccion:'CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA INICIANDO EN CALLE CUAUHTEMOC Y CON CAL', lon:-98.58724865903878, lat:18.824660060552816}} | 2021-03-04 | 2021-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883691 | 3 | 2458581.69 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2458581.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LAURELES ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12182 | 21 | 21022 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12182 | SI | 50 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1952.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21022, localidad:0002, direccion:'CALLE LAURELES COLONIA SAN PEDRO IZHUATEPEC, 74506 SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIL AMORES CALLE LAURELES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALL', lon:-98.6241951422995, lat:18.799827239267128}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883700 | 3 | 1772215.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1772215.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN, PUEBLA - 12320 | 21 | 21022 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACÁN | 12320 | SI | 500 | 507 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1431}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21022, localidad:0006, direccion:'CALLE ALLENDE COLONIA SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, 00000 SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE ATZITZIHUACAN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS CON CALLE POSTERI', lon:-98.55500252251346, lat:18.82442774920637}} | 2021-03-04 | 2021-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883703 | 3 | 809198.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:809198.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CAMINO AL PORVENIR Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 12356 | 21 | 21149 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 12356 | SI | 180 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:889.69}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21149, localidad:0004, direccion:'CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA MONTE CHIQUITO, 75820 SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CAMINO AL PORVENIR, CALLE BENITO JUAREA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE D', lon:-97.43243308905322, lat:18.493356478277203}} | 2021-03-02 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883728 | 3 | 2458554.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2458554.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y SIETE MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12554 | 21 | 21061 | 2 | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12554 | SI | 260 | 228 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1254.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21061, localidad:0006, direccion:'RANCHO EL MIRADOR, 75925 EL MIRADOR, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACION', lon:-96.95760786583992, lat:18.488304122191256}} | 2021-02-12 | 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883737 | 3 | 2040592.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2040592.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA I), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12619 | 21 | 21061 | 2 | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12619 | SI | 108 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1017}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21061, localidad:0009, direccion:'RANCHO TEPETZALA, 00000 TEPETZALA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAS DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION', lon:-96.97884450216819, lat:18.503329450055002}} | 2021-02-13 | 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883749 | 3 | 2009799.78 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2009799.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZALA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12689 | 21 | 21061 | 2 | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12689 | SI | 65 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1017}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21061, localidad:0009, direccion:'RANCHO TEPETZALA, 00000 TEPETZALA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN', lon:-96.98049808402563, lat:18.50443869806095}} | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883756 | 3 | 2380691.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2380691.1}} | CONTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO MUROS FIRMES PARA VIVIENDA DIGNA EN LA LOCALIDAD DE TUXTLA (ZONA II), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA - 12788 | 21 | 21061 | 2 | VIVIENDA | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA | 12788 | SI | 108 | 103 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1186.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21061, localidad:0016, direccion:'RANCHO TUXTLA, 00000 TUXTLA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACIÓN', lon:-96.88626301717342, lat:18.50780733874902}} | 2021-02-20 | 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883796 | 3 | 1343997.72 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1343997.72}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONALES: ANDADOR GUADALUPANA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+095 Y 0+000 AL 0+030, ANDADORES SAN MARTIN CADENAMIENTO 0+00 AL 0+160, ANDADOR JOJUPANGO LA CUEVA CADENAMIENTO 0+000 AL 0+87, ANDADOR JOJUPANGO LAZARO CARDENAS CADENAMIENTO 0+000 AL 0+060, ANDADOR AFRICA CADENAMIENTO 0+000 AL +143, DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN - 12993 | 21 | 21123 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN | 12993 | SI | 160 | 200 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1087}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21123, localidad:0008, direccion:'ANDADOR EVARISTO BARRIO SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), 73355 SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , PARTIENDO DE PUEBLA AUTOPISTA TLAXCALA APIZACOHASTA LLEGAR A ZACATL', lon:-97.78117327238397, lat:20.124303054702118}} | 2021-02-09 | 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883854 | 3 | 3453517.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3453517.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 97 ORIENTE (99 ORIENTE) Y CALLE 8 SUR DE LA COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE - 2094 | 21 | 21114 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE PUEBLA | 2094 | SI | 140 | 131 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2187}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21114, localidad:0001, direccion:'CALLE 97 ORIENTE COLONIA ARBOLEDAS DE LOMA BELLA, 72474 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 8 SUR Y CALLE 101 ORIENTE, CALLE 95 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 600.92 METROS HACIA EL OESTE DE LA ESCU', lon:-98.22036567280158, lat:18.989698900067182}} | 2021-02-26 | 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883867 | 3 | 772187.18 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:772187.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE OZELONACAXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 2736 | 21 | 21072 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 2736 | SI | 667 | 659 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:625.84}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21072, localidad:0007, direccion:'CAMINO TRAMO CALLE ZARAGOZA - LIBRAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 058 PUEBLO OZELONACAXTLA, 73471 OZELONACAXTLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA CONSTRUCC', lon:-97.61559528686062, lat:20.04797917063317}} | 2021-02-22 | 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883868 | 3 | 562777.51 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:562777.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL DE LA COLONIA LOS NUÑEZ SEGUNDA ETAPA DEL KM. 0+300 AL KM. 0+450 DE LA LOCALIDAD DE PUTAXCAT EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 2749 | 21 | 21072 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE HUEHUETLA | 2749 | SI | 454 | 436 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:285}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21072, localidad:0008, direccion:'VEREDA TRAMO LOSNUÑEZ PRIMERA ETAPA - LOS NUÑEZ 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 450 PUEBLO PUTAXCAT, 73475 PUTAXCAT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE ANDADOR LOS NUÑEZ 1 Y , LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION', lon:-97.61546861497285, lat:20.095154420365283}} | 2021-02-17 | 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883872 | 3 | 2000000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2000000}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2942 | 21 | 21150 | 2 | ASISTENCIA SOCIAL | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 2942 | SI | 2477 | 1486 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:491}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21150, localidad:0001, direccion:'CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CIUDAD SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, 75320 SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE DE LA PURIFICACION Y , CALLE PLAZA DE LA PURIFICACION SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA', lon:-98.16754852766587, lat:18.739415641464223}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883875 | 3 | 1330000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1330000}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 2992 | 21 | 21150 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 2992 | SI | 96 | 64 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:264}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21150, localidad:0005, direccion:'RANCHERIA AGRÍCOLA HIDALGO, 75333 COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA UNICA DE LA RANCHERIA DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO', lon:-98.19291562664824, lat:18.76696687392655}} | 2021-02-01 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883876 | 3 | 1476337.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1476337.42}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+160 AL CAD. 0+340, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. - 3027 | 21 | 21150 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 3027 | SI | 835 | 556 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1382.4}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21150, localidad:0009, direccion:'CALLE REFORMA PUEBLO SAN MIGUEL ATLAPULCO, 75330 SAN MIGUEL ATLAPULCO, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN - PUEBLA Y , SE ENCUENTRA EN LA CALLE REFORMA CON ENTRONQUE DE LA CARRETERA A HUEHUETLAN EL GRAN', lon:-98.19187037436299, lat:18.79316816035312}} | 2021-01-25 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883911 | 3 | 900000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900000}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 3710 | 21 | 21150 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 3710 | SI | 248 | 164 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:308}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21150, localidad:0008, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN ATEMPAN, 75325 SAN MARTÍN ATEMPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR FRENTE A ', lon:-98.16697081338188, lat:18.689955289101526}} | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883912 | 3 | 1200000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1200000}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA - 3716 | 21 | 21150 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA | 3716 | SI | 92 | 60 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:700}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21150, localidad:0010, direccion:'CALLE REFORMA PUEBLO SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, 75336 SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE TEPEACA Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y A UN COSTADO DE LA IGLES', lon:-98.09428896605223, lat:18.77669664640889}} | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883919 | 3 | 1303423.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1303423.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE DIEGO RIVERA ENTRE AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y INDEPENDENCIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 4080 | 21 | 21209 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PUEBLA | 4080 | SI | 80 | 70 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1079.3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21209, localidad:0001, direccion:'CALLE DIEGO RIVERA PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, LA CALLE DIEGO RIVERA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD EN LA C', lon:-97.46867647215795, lat:18.329415489267035}} | 2021-02-08 | 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101883959 | 3 | 1455297.3 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1455297.3}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ 1RA ETAPA - 4855 | 21 | 21057 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE HONEY | 4855 | SI | 729 | 656 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1144.82}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21057, localidad:0005, direccion:'CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHILA DE JUAREZ, 73120 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ACCESO A LAS VIVIENDAS, CALLE HACIA CENTRO DE CHILA SE UBICA LA OBRA EN CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA TRELESECUNDARIA', lon:-98.21595923916476, lat:20.280375721290532}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884009 | 3 | 2074408.04 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2074408.04}} | ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLES 2 PONIENTE, 4 PONIENTE, 6 PONIENTE, 8 PONIENTE Y 10 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUYACHAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 6355 | 21 | 21063 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA | 6355 | SI | 180 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1755.9}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21063, localidad:0009, direccion:'CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN JOSÉ CUYACHAPA, 75565 SAN JOSÉ CUYACHAPA, ESPERANZA PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 5 NORTE 10 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON. DE LA LOCALIDAD', lon:-97.3146053829829, lat:18.855275984498046}} | 2021-03-12 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884014 | 3 | 1156988.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1156988.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 DE NORTE ENTRE LA CALLE 2 ORIENTE Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, PUEBLA. - 6681 | 21 | 21098 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE MOLCAXAC | 6681 | SI | 140 | 120 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21098, localidad:0001, direccion:'CALLE 2 NORTE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE 4 NORTE LA CALLE 2 NORTE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA VIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC', lon:-97.90941360133476, lat:18.739804470508226}} | 2021-02-22 | 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884024 | 3 | 2455188.36 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2455188.36}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN BACHILLERATO GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CON C.C.T. 21EBH0564E EN CHICHIQUILA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA - 6842 | 21 | 21050 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | H AYUNTAMIENTO DE CHICHIQUILA PUEBLA | 6842 | SI | 18 | 18 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:526}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21050, localidad:0049, direccion:'CALLE URUAPAN PUEBLO PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA, 75090 PUEBLO NUEVO LA CANDELARIA (EL PLAN), CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE DOS Y CALLE TRES, CARRETERA CHICHIQUILA A QUIMIXTLAN CALLE URUAPAN SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTR', lon:-97.12702652469014, lat:19.213305971933583}} | 2021-02-04 | 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884026 | 3 | 139106.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:139106.11}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA (BOMBA POZO REDONDO) BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA - 6938 | 21 | 21147 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA | 6938 | SI | 414 | 762 |  | {meta-1:{unidad_medida:1072,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21147, localidad:0001, direccion:'CALLE MORELOS BARRIO SAN ANTONIO TIERRA COLORADA, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE MIGUEL NEGRETE, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO A 50 METROS DE LA CANCHA 6 DE JUNIO', lon:-98.02028184304726, lat:18.414430802169754}} | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1072,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884028 | 3 | 3059775.01 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3059775.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES ÁULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA U-2C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚMERO 41 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0994V UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA - 6958 | 21 | 21207 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA | 6958 | SI | 32 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:256.47}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21207, localidad:0016, direccion:'CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PROGRESO, 73684 EL PROGRESO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE BICENTENARIO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD', lon:-97.5428347640885, lat:19.896453970697788}} | 2021-03-02 | 2021-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884048 | 3 | 708784.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:708784.33}} | REHABILITACION DE CUBIERTA DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL MIGUEL A. HUESCA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUE. (2A ETAPA) - 7487 | 21 | 21045 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA | 7487 | SI | 22790 | 21092 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:692.88}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21045, localidad:0001, direccion:'AVENIDA CARLOS B ZETINA CIUDAD CENTRO, 75520 CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE AVENIDA CARLOS B ZETINA Y CALLEJON DE LA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE ', lon:-97.4466938905893, lat:18.98852609954822}} | 2021-02-02 | 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884051 | 3 | 1215531.52 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1215531.52}} | ADOQUINAMIENTO EN LAS CALLES 4 PONIENTE, 6 PONIENTE Y 8 PONIENTE, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CUYACHAPA, EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 7574 | 21 | 21063 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA | 7574 | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:993.91}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21063, localidad:0009, direccion:'CALLE 4 PONIENTE PUEBLO SAN JOSÉ CUYACHAPA, 75565 SAN JOSÉ CUYACHAPA, ESPERANZA PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 2 PONIENTE 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON. DE LA LOCALIDAD', lon:-97.31450613881985, lat:18.854615263401886}} | 2021-03-12 | 2021-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884064 | 3 | 1595044.1 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1595044.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON C.C.T.; 21DPR2981P, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. - 8022 | 21 | 21206 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ZACAPALA | 8022 | SI | 80 | 55 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:619.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21206, localidad:0026, direccion:'CALLE MAL PASO PUEBLO RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, 74685 RANCHO NUEVO LOS NAVARROS, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MAL PASO, CALLE CAMINO A VICTORIA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RAN', lon:-97.95888718617157, lat:18.646933267976305}} | 2021-02-12 | 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884077 | 3 | 385964.42 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:385964.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL DEL KM. 0+000.00 AL KM. 0+045.20 EN EL BARRIO SAN MIGUEL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 8573 | 21 | 21149 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 8573 | SI | 60 | 40 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:398}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21149, localidad:0001, direccion:'CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y , CALLE CAMINO REAL DEL KM. 0000.00 AL KM. 0045.20 BARRIO SAN MIGUEL SANTIAGO MIAHUATLÁN ', lon:-97.43446717854857, lat:18.5428514839693}} | 2021-03-05 | 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884111 | 3 | 1450291.07 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1450291.07}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE VALLEJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 10123 | 21 | 21110 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | H AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO | 10123 | SI | 763 | 642 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2203}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21110, localidad:0010, direccion:'CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO MONTERROSAS, 75515 SAN ISIDRO MONTERROSAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE VALLEJO Y CALLE CAMINO NACIONAL, CALLE JAUREZ LA OBRA SE UBICA 3 CUADRAS AL SUR DEL PARQUE ', lon:-97.57423232792263, lat:18.84978352047358}} | 2021-01-16 | 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884150 | 3 | 671200.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:671200.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA BIOLÓGICO (FILTRO PERCOLADOR) ESTABILIZADOR Y PUESTO EN MARCHA DE LA PLANTA DE LA LOCALIDAD DEL SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA - 10699 | 21 | 21142 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | H AYUNTAMIENTO DE SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA | 10699 | SI | 10000 | 17000 |  | {meta-1:{unidad_medida:1070,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21142, localidad:0001, direccion:'CALLE PROLONGACIÓN DE LA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO QUECHOLAC, 75160 SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 13 SUR, CALLE 7 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PROLONGACIÓN DE LA CAL', lon:-97.64915546193691, lat:19.12411742753726}} | 2021-01-20 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1070,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884218 | 3 | 934200.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:934200.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 12572 | 21 | 21149 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 12572 | SI | 266 | 177 |  | {meta-1:{unidad_medida:1088,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21149, localidad:0003, direccion:'PROLONGACION SAN JOSÉ INTERIOR SN COLONIA , 75825 SAN JOSÉ LAS MINAS, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN JOSÉ LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS MINAS.', lon:-97.37871114632868, lat:18.573418820703274}} | 2021-03-03 | 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1088,avance:0}} |  |  | OBRA
PUE210101884374 | 1 | 300000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:300000}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 5954 | 21 | 21210 |  | OTROS PROYECTOS | GASTO INDIRECTO | ESTA ACCION SERA ADMINISTRADA POR EL H AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN DE MENDEZ PUEBLA | 5954 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:999,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:21210, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-97.715079, lat:20.002123}} | 2021-01-18 | 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | GASTO INDIRECTO