## Hoja1
Informe trimestral (FISMDF)
(enero-marzo 2021)
Fecha de generación de la información 24-03-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION_SHCP | RUBROS_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | PROGRAMA_ESPECIFICO
TAM210101883078 | 3 | 2768823.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2768823.14}} | REHABILITACION DE MURO DE CONTENCION EN BASURERO MUNICIPAL, ALDAMA TAMAULIPAS - 329 | 28 | 28002 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS | 329 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28002, localidad:0479, direccion:'CALLE CARR. ALDAMA - BARRA DEL TORDO EJIDO ALDAMA, 89670 BASURERO MUNICIPAL, ALDAMA TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA ALDAMA - BARRA DEL TORDO Y , CARR. ESTATAL ALDAMA BARRA DEL TORDO', lon:-98.01852221846494, lat:22.92481501318059}} | 2021-03-03 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883138 | 3 | 6934355.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:6934355.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA, EN CALLE CUAUHTEMOC; ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO REAL A TULA, COL. EL CANAL, CD. OCAMPO, TAM. - 2256 | 28 | 28029 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO OCAMPO TAMAULIPAS | 2256 | SI | 3233 | 2976 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:72}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28029, localidad:0001, direccion:'CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD OCAMPO, 87980 OCAMPO, OCAMPO TAMAULIPAS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE CAMINO REAL A TULA, EN LA COL. EL CANALCONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE MARIA', lon:-99.33975245850502, lat:22.84888517272849}} | 2021-01-01 | 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883241 | 3 | 821860 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:821860}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA DEL MUNICIPIO DE HIDALGO TAMAULIPAS - 4959 | 28 | 28016 | 2 | URBANIZACIÓN | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | AYUNTAMIENTO DE HIDALGO TAMAULIPAS | 4959 | SI | 47 | 52 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:524}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28016, localidad:0145, direccion:'CALLE MARIANO ESCOBEDO EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA, 87841 ESTACIÓN SANTA ENGRACIA, HIDALGO TAMAULIPAS ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN EL EJIDO GUILLERMO ZÚÑIGA SE UBICAN EN DOS SECTORES DEL EJIDO EL ', lon:-99.19188713587398, lat:24.015079559770882}} | 2021-03-16 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883354 | 3 | 481792.11 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:481792.11}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA-FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7819 | 28 | 28032 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7819 | SI | 5400 | 5267 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:15}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MA', lon:-98.22870650719322, lat:26.034427575837576}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883357 | 3 | 769489.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:769489.77}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7840 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7840 | SI | 5400 | 5267 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:394}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DOR', lon:-98.22880306671773, lat:26.034504697301685}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883358 | 3 | 244929.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:244929.76}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7855 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7855 | SI | 5400 | 5267 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:394}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA ', lon:-98.22878160904563, lat:26.03449505712151}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883360 | 3 | 173613.34 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:173613.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA -FRESNO- DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7874 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7874 | SI | 5400 | 5267 |  | {meta-1:{unidad_medida:14,meta:7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA', lon:-98.22828808258355, lat:26.03746419517828}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:14,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883644 | 3 | 449683.29 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:449683.29}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11598 | 28 | 28032 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11598 | SI | 1700 | 1553 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:11}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE QUINT', lon:-98.28195885524524, lat:26.027905645900717}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883646 | 3 | 483021.61 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:483021.61}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11618 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11618 | SI | 1700 | 1553 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:160}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE DE CALLE QUINTA', lon:-98.28199104175339, lat:26.02797313093641}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883649 | 3 | 289721.62 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:289721.62}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11634 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11634 | SI | 1700 | 1553 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:341}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA DE CALLE QUINTA ', lon:-98.28189448223053, lat:26.027934568064083}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883668 | 3 | 197359.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:197359.94}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11918 | 28 | 28032 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11918 | SI | 864 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:6}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE L', lon:-98.31636061160643, lat:26.091111302245004}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883670 | 3 | 314157.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:314157.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y LLANO DE OCCIDENTE -RIBERA OCCIDENTAL- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11950 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11950 | SI | 864 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALL', lon:-98.31634451834898, lat:26.091087213434623}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883672 | 3 | 132026.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:132026.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL -LLANO DE OCIDENTE- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11984 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11984 | SI | 864 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:180}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ', lon:-98.31636597602437, lat:26.09109684895989}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883736 | 3 | 327438.35 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:327438.35}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12613 | 28 | 28032 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12613 | SI | 1147 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:10}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE BENITO JU', lon:-98.24817060904516, lat:26.011693027144712}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883740 | 3 | 750200.47 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:750200.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12636 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12636 | SI | 1147 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:192}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BENITO JUÁRE', lon:-98.24811696486651, lat:26.01165445892315}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883742 | 3 | 900672.44 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:900672.44}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12655 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12655 | SI | 1147 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:334}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE BENITO J', lon:-98.24807404952233, lat:26.011702669198716}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883748 | 3 | 258258.17 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:258258.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12683 | 28 | 28032 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12683 | SI | 1147 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:334}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE BEN', lon:-98.24805259185024, lat:26.01168338509095}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883861 | 3 | 669301.75 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:669301.75}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA 15 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 2537 | 28 | 28032 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2537 | SI | 235 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:1018,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO CONSTRUCCIÓN DE UN COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMA', lon:-98.25836350411006, lat:26.033603011988333}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1018,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883866 | 3 | 1009336.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1009336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALBERTO VILLASANA ORTIZ EN CALLE PRIMERO DE JULIO ENTRE CALLES DIECIOCHO DE MARZO Y VEINTICUATRO DE FEBRERO DE LA COLONIA QUINCE DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-012-2021-LP - 2660 | 28 | 28032 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 2660 | SI | 235 | 220 |  | {meta-1:{unidad_medida:1079,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE PRIMERO DE JULIO INTERIOR SN COLONIA 15 DE ENERO, 88784 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DIECIOCHO DE MARZO Y CALLE VEINTICUATRO DE FEBRERO, CALLE DOS DE MARZO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMA', lon:-98.25837187860449, lat:26.033641572997908}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1079,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101883962 | 3 | 2063930.68 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2063930.68}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, COLONIA DERECHOS HUMANOS EN LA CALLE NUEVA GENERACION - 5072 | 28 | 28022 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE MATAMOROS | 5072 | SI | 120 | 80 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2157}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28022, localidad:0001, direccion:'CALLE NUEVA GENERACION COLONIA DERECHOS HUMANOS, 87477 HEROICA MATAMOROS, MATAMOROS TAMAULIPAS ENTRE CALLE NUEVE DE MARZO Y CALLE HUAMUCHIL, CALLE PORFIRIO DIAZ LA CALLE NUEVA GENERACION ESTA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMAR', lon:-97.47851034059168, lat:25.828095881470446}} | 2021-03-29 | 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884042 | 3 | 5930151.98 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:5930151.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA (FRESNO) DE LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-013-2021-LP - 7329 | 28 | 28032 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 7329 | SI | 5400 | 5267 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:3985}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE GENERAL RODRIGUEZ INTERIOR SN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 88789 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE DORINA Y CALLE FRESNO, CALLE CUAUHTEMOC PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE GENERAL RODRÍGUEZ ENTRE DORINA Y MARGARITA ', lon:-98.22882452438654, lat:26.034495057120623}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884068 | 3 | 1893664.97 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1893664.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA, UBICADA EN CALLE IGNACIO MARISCAL ESQUINA CON CALLE IGNACIO RAMÍREZ DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS - 8151 | 28 | 28032 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 8151 | SI | 420 | 380 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:558}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE IGNACIO MARISCAL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 88790 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE JUAN ALVAREZ, CALLE ZIMATLAN CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA JUAN B. TIJERINA UBIC', lon:-98.28819876823908, lat:26.019996356444388}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884075 | 3 | 1106174.23 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1106174.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: EL LIMÓN CALLE HIMNO NACIONAL ENTRE CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO EN EJIDO EL LIMÓN - 8446 | 28 | 28021 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 8446 | SI | 125 | 125 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1253}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28021, localidad:0073, direccion:'CALLE HIMNO NACIONAL EJIDO EL LIMÓN, 89910 EL LIMÓN, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CARRETERA MEXICO-LAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE REVOLUCION LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE CARRETERA MÉXICOLAREDO Y CALLE 19 DE FEBRERO EN EJIDO', lon:-99.01585405300227, lat:22.83130995627429}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884138 | 3 | 2366223.71 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2366223.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL MANTE LOCALIDAD: CIUDAD MANTE CALLE DR. JOSÉ A. SEVERA CEJA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD DE LA COL. VAMOS TAMAULIPAS - 10458 | 28 | 28021 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE EL MANTE TAMAULIPAS | 10458 | SI | 230 | 230 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2936}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28021, localidad:0001, direccion:'CALLE DR. JOSE A. SEVERA CEJA COLONIA VAMOS TAMAULIPAS, 89849 CIUDAD MANTE, EL MANTE TAMAULIPAS ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD, CALLE AGUSTIN MELGAR CALLE DR. A. SEVERA CEJA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE VERDAD D', lon:-99.01516746834203, lat:22.75469774670799}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884184 | 3 | 7275084.33 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:7275084.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE QUINTA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA A SAN FERNANDO DE LA COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-014-2021-LP - 11554 | 28 | 28032 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11554 | SI | 1700 | 1553 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:5140}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA CAPITÁN CARLOS CANTÚ, 88797 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL A SAN FERNANDO, CALLE SEXTA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALL', lon:-98.28193739757303, lat:26.02795384950157}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884192 | 3 | 2549235.2 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2549235.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA CALLE LLANURA DE ALBORADA ENTRE CALLES LLANURAS DEL CENTRO Y RIBERA OCCIDENTAL -LLANO DE OCCIDENTE- DE LA COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA SOP-REY-FAISMUN-015-2021-LP - 11883 | 28 | 28032 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 11883 | SI | 864 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1647}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LLANURA DE ALBORADA INTERIOR SN COLONIA RIBERAS DEL BOSQUE, 88615 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE LLANO DEL CENTRO Y CALLE LLANO DE OCCIDENTE, CALLE LLANO DEL ALBA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE LA ', lon:-98.31636597602437, lat:26.091145087111197}} | 2021-03-08 | 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
TAM210101884216 | 3 | 3232045.56 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:3232045.56}} | PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 8 Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS SOP-REY-FAISMUN-016-2021-LP - 12540 | 28 | 28032 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS | 12540 | SI | 1147 | 1000 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:2003}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:28032, localidad:0001, direccion:'CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 88795 REYNOSA, REYNOSA TAMAULIPAS ENTRE CALLE OCHO Y CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE', lon:-98.248031134178, lat:26.011664100979747}} | 2021-03-08 | 2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA