## Zacatecas
Informe trimestral (FISMDF)
(enero-marzo 2021)
Fecha de generación de la información 24-03-2021
FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_RESPONSABLE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION_SHCP | RUBROS_FAIS | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_ESTIMADA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | OBSERVACIONES | PROGRAMA_ESPECIFICO
ZAC210101883089 | 3 | 345404.94 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:345404.94}} | REHABILITACION DE 280 ML DE RED DE ALCANTARILLADO BENEFICIANDO 32 VIVIENDAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA(SAN DIEGO), NORIA DE ANGELES, ZACATECAS. - 628 | 32 | 32035 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | ALCANTARILLADO | MUNICIPIO DE NORIA DE ANGELES ZAC | 628 | SI | 17 | 15 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:280}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32035, localidad:0009, direccion:'CALLE PRIMERO DE MAYO RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA, 98890 IGNACIO ZARAGOZA (SAN DIEGO), NORIA DE ÁNGELES ZACATECAS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO CERCA DE LA CARRETERA SAN DIEGO RANCHO ', lon:-101.82371746102076, lat:22.338365198625674}} | 2021-01-17 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883148 | 3 | 2995848.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2995848.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS. - 2637 | 32 | 32024 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE LORETO | 2637 | SI | 700 | 800 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:300}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32024, localidad:0001, direccion:'CALLE ENRIQUE ESTRADA COLONIA LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MIGUEL AUZA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE INDEPENDENCIA VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LORETO ZACATECAS.', lon:-101.98615983811067, lat:22.271908334762223}} | 2021-02-04 | 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883150 | 3 | 1644398.66 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1644398.66}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD INDEPENDENCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LORETO, ZAC. - 2690 | 32 | 32024 | 2 | URBANIZACIÓN | URBANIZACION | MUNICIPIO DE LORETO | 2690 | SI | 130 | 100 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:200}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32024, localidad:0001, direccion:'BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA LORETO CENTRO, 98830 LORETO, LORETO ZACATECAS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE ENRIQUE ESTRADA BOULEVAR SALIDA A AGUSCALIENTES EL SUR DE LA COMUNIDAD', lon:-101.99242547837132, lat:22.259477402969175}} | 2021-02-16 | 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883205 | 3 | 111083.77 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:88867.02},ff2:{ciclo_recurso:2021,tipo_recurso:7,monto:22216.75}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MARTIN ADAME LERMA COL. 7 DE MARZO - 3884 | 32 | 32022 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3884 | SI | 2 | 1 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:100}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32022, localidad:0001, direccion:'PRIVADA MARTIN ADAME LERMA COLONIA 7 DE MARZO, 98304 JUAN ALDAMA, JUAN ALDAMA ZACATECAS ENTRE CALLE MARTIN ADAME LERMA Y CERRADA CERRO, CALLE ANTONIO RIOS EN COLONIA 7 DE MARZO A UN COSTADO DE LIENZO CHARRO Y DEL JARDIN DE N', lon:-103.3910924093499, lat:24.27429930222341}} | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883229 | 1 | 1099974.64 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:1099974.64}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 4488 | 32 | 32042 |  | EDUCACIÓN | GASTO INDIRECTO | GOBIERNO MUNICIPAL | 4488 | NO |  |  | 0 | {meta-1:{unidad_medida:18,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32042, localidad:0001, direccion:'DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL', lon:-103.641342, lat:23.631378}} | 2021-01-01 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:18,avance:0}} |  |  | GASTO INDIRECTO
ZAC210101883388 | 3 | 266116.76 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:266116.76}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ATOLINGA, LOCALIDAD LAGUNA GRANDE (3 POSTES DE RED DE DISTRIBUCION EN EL CALLEJON IGNACIO RAMIREZ, PARA ABATIR LA CARENCIA DE ELECTRIFICACION EN 2 VIVIENDAS.) - 8525 | 32 | 32003 | 2 | URBANIZACIÓN | ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8525 | SI | 4 | 3 |  | {meta-1:{unidad_medida:17,meta:3}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32003, localidad:0013, direccion:'CALLEJON IGNACIO RAMIREZ RANCHERIA ATOLINGA, 99730 LAGUNA GRANDE, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLEJON CALLEJON DE LA PRIMARIA Y , EL CALLEJON DONDE SE ENCUENTRA ESTA AMPLIACION ES POR EL CALLEJON QUE CONDICE A LA CAPILLA DE ', lon:-103.4547365954982, lat:21.76843121081322}} | 2021-03-15 | 2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:17,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883393 | 3 | 91351.85 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:91351.85}} | AMPLIACION DE 106 ML DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE CUAUHTEMOC - 8570 | 32 | 32054 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO | 8570 | SI | 16 | 14 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:106}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32054, localidad:0001, direccion:'CALLE CUAUHTEMOC COLONIA COL. EMILIANO ZAPATA, 98980 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JUAN ESCUTIA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DE LA SUPERVISIONES ESCOLARES.', lon:-101.71548344894339, lat:22.355564347810244}} | 2021-02-23 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883430 | 3 | 962489.91 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:962489.91}} | REHABILITACION DE CALLES EN ATOLINGA, LOCALIDAD ATOLINGA, ASENTAMIENTO ATOLINGA (1095.72M2 DE CALLE CON CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES CENTRO, PARA BENEFICIO DE 6 VIVIENDAS, 1ERA ETAPA.) - 9291 | 32 | 32003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9291 | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:8218,meta:1095.7}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32003, localidad:0001, direccion:'CALLE NINOS HEROES CENTRO PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA A EJECUTAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ES LA CAL', lon:-103.46536877143178, lat:21.80722807415818}} | 2021-03-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:8218,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883432 | 3 | 199569.6 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:199569.6}} | CONSTRUCCION DE 221 ML DE LINEA DE CONDUCCION DE DRENAJE EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA - 9312 | 32 | 32054 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | DRENAJE Y LETRINAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA HIDALGO | 9312 | SI | 35 | 25 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:221}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32054, localidad:0034, direccion:'RANCHERIA SAN JOSE DE GRACIA, 98980 SAN JOSÉ DE GRACIA, VILLA HIDALGO ZACATECAS ENTRE Y , AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD.', lon:-101.7873060427932, lat:22.449346751146727}} | 2021-02-23 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883443 | 3 | 108336.21 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:108336.21}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ATOLINGA LOCALIDAD ATOLINGA ASENTAMIENTO ATOLINGA(121.50 ML DE GUARNICIONES Y 117.50 ML DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES CENTRO, BENEFICIANDO 6 VIVIENDAS) - 9652 | 32 | 32003 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 9652 | SI | 8 | 7 |  | {meta-1:{unidad_medida:15,meta:117.5}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32003, localidad:0001, direccion:'CALLE NINOS HEROES CENTRO PUEBLO ATOLINGA, 99730 ATOLINGA, ATOLINGA ZACATECAS ENTRE CALLE GENARO CODINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA REHABILITACION DE ESTA OBRA QUE SON LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTA UBIC', lon:-103.46528941741067, lat:21.807262937897313}} | 2021-03-15 | 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:15,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883846 | 3 | 400000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:400000}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO, DE LA LOCALIDAD DE BANCO DE AGUA BLANCA, MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE S. R., ZAC. - 1599 | 32 | 32048 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | 1599 | SI | 119 | 98 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:500}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32048, localidad:0005, direccion:'CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA BANCO DE AGUA BLANCA, 99700 BANCO DE AGUA BLANCA, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE Y , CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE BANCO DE AGUA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE', lon:-103.1534708897601, lat:21.707873349348397}} | 2021-03-22 | 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883847 | 3 | 918308.45 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:918308.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN GENERAL PÁNFILO NATERA LOCALIDAD GENERAL PÁNFILO NATERA ASENTAMIENTO BUENAVISTA (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NUEVA Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA BUENA VISTA) - 1603 | 32 | 32016 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | PRESIDENCIA MUNICIPAL GENERAL PÁNFILO NATERA | 1603 | SI | 25 | 20 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:1250}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32016, localidad:0001, direccion:'CALLE NUEVA COLONIA BUENAVISTA, 98730 GENERAL PÁNFILO NATERA, GENERAL PÁNFILO NATERA ZACATECAS ENTRE CALLE OCTAVIO GUERRA Y CALLE LAS LOMAS, CALLE 5 DE MAYO LLEGANDO A LA COMUNIDAD AVANZANDO POR LA CARRETERA OJOCALIENTE CABE', lon:-102.11382848509182, lat:22.662435409872383}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883858 | 3 | 707000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:707000}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO.2 EN PROAÑO - 2377 | 32 | 32042 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | GOBIERNO MUNICIPAL | 2377 | SI | 13021 | 8681 |  | {meta-1:{unidad_medida:1072,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32042, localidad:0081, direccion:'TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE A COLONIA HIDALGO - POZOS PROAÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 290 RANCHERIA PROAÑO, 99100 PROAÑO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA HIDALGO Y CAMINO CHARCO BLANCO, POZOS UBICADOS A 6 KM', lon:-103.6673713032091, lat:23.736763482983932}} | 2021-02-15 | 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1072,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101883961 | 3 | 2156761.25 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:2156761.25}} | RELOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO, LOCALIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO, FRESNILLO, ZACATECAS. - 4982 | 32 | 32010 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRESNILLO ZACATECAS | 4982 | SI | 1900 | 1733 |  | {meta-1:{unidad_medida:1072,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32010, localidad:0135, direccion:'CALLE MORELOS PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 99150 MIGUEL HIDALGO (HIDALGO), FRESNILLO ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA A 27.3 KM AL SURESTE DE LA CABE', lon:-102.72266628735841, lat:23.073172470891947}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1072,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101884019 | 3 | 119149.14 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:119149.14}} | REHABILITACION DE DOMO CON CUBIERTA DE LONA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR - 6769 | 32 | 32048 | 2 | EDUCACIÓN | INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN | MUNICIPIO DE TLALTENANGO DE SR | 6769 | SI | 318 | 260 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:375.16}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32048, localidad:0001, direccion:'CALLE ZARAGOZA COLONIA CENTRO, 99700 TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN, TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN ZACATECAS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ZACATECAS CERCA DE LA PARROQUIA Y LA CASA DE CULTURA MUNICI', lon:-103.30695432902023, lat:21.782196682827177}} | 2021-03-15 | 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101884099 | 3 | 875000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:875000}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN NIÑO ARTILLERO - 9161 | 32 | 32042 | 2 | TRANSPORTES Y VIALIDADES | URBANIZACION | GOBIERNO MUNICIPAL | 9161 | SI | 163 | 176 |  | {meta-1:{unidad_medida:1054,meta:91}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32042, localidad:0165, direccion:'CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO NIÑO ARTILLERO, 99100 NIÑO ARTILLERO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ONCE DE OCTUBRE, CALLE PEDRO RUIZ GONZALEZ CERCA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA SOBRE ARROYO', lon:-103.50529925407892, lat:23.206007587146264}} | 2021-02-15 | 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1054,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101884196 | 3 | 292000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:292000}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN NIÑO ARTILLERO - 12061 | 32 | 32042 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | GOBIERNO MUNICIPAL | 12061 | SI | 203 | 136 |  | {meta-1:{unidad_medida:1072,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32042, localidad:0165, direccion:'TERRACERÍA TRAMO CAMPO TRES MENONITAS - NIÑO ARTILLERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA NIÑO ARTILLERO, 99100 NIÑO ARTILLERO, SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CAMINO COLONIA TRES MENONITAS Y CAMINO NIÑO ARTILLERO, PO', lon:-103.50630844308048, lat:23.192950715880475}} | 2021-02-22 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1072,avance:0}} |  |  | OBRA
ZAC210101884201 | 3 | 460000 | {ff1:{ciclo_recurso:2021,ramo:33,modalidad:I,prog_pres:004,tipo_recurso:2,monto:460000}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO INDEPENDENCIA - 12287 | 32 | 32042 | 2 | AGUA Y SANEAMIENTO | AGUA POTABLE | GOBIERNO MUNICIPAL | 12287 | SI | 254 | 169 |  | {meta-1:{unidad_medida:1072,meta:1}} | 1 | {geo1:{cve_municipio:32042, localidad:0177, direccion:'CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO , 00000 EJIDO INDEPENDENCIA (EL CAPRICHO), SOMBRERETE ZACATECAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD', lon:-103.599628640911, lat:23.900455512858723}} | 2021-02-24 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | {avance-1:{unidad_medida:1072,avance:0}} |  |  | OBRA